## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51041122T000000413216-2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区乡村振兴局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区乡村振兴局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 实施“全面实施乡村振兴战略”工作部署，为加强衔接资金管理，有序推进项目实施，提高资金使用效益。（一）巩固脱贫攻坚成果项目；（二）乡村振兴重点帮扶村项目；（三）保障粮食安全项目；（四）产业发展项目。 |  |  |  |  | 持续保障2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的顺利完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了2022年区级配套项目
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 174.5156 | 174.5156 |  |  | 100% | 10 |  | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 174.5156 | 174.5156 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完工合格率 | = | 100 | % | 完成 | 15 | 15
| 产出指标 | 成本指标 | 落实产业发展项目和保障类项目 | = | 173 | 万元 | 174.52 | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 财政衔接推进巩固脱贫攻坚成果 | ≥ | 20 | 项 | 完成 | 20 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | ≤ | 1 | 年 | 完成 | 20 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加群众收入 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意程度 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 10 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：龚兴建 |  |  |  |  | 财务负责人：李志洪
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51041122T000006551975-2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区乡村振兴局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区乡村振兴局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2022年共安排财政衔接推进巩固脱贫攻坚成果补助资金项目36个，涉及布德镇、同德镇、太平乡、中坝乡、前进镇、平地镇、大田镇、大龙潭彝族乡、啊喇彝族乡、务本乡、福田镇等11个乡镇17个村，直接受益人口37600余人，其中脱贫人口4800余人。 |  |  |  |  | 持续保障2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的顺利完成
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 106.3162 | 106.3162 |  |  | 100% | 10 |  | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 106.3162 | 106.3162 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完工合格率 | = | 100 | % | 完成 | 15 | 15
| 产出指标 | 成本指标 | 落实产业发展项目和保障类项目 | = | 106 | 万元 | 106 | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 财政衔接推进巩固脱贫攻坚成果 | ≥ | 20 | 项 | 完成 | 20 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | ≤ | 1 | 年 | 完成 | 20 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加群众收入 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意程度 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：龚兴建 |  |  |  |  | 财务负责人：李志洪
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51041122T000007131211-2020年攀枝花市仁和区农村人居环境整治重点县项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区乡村振兴局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区乡村振兴局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 在仁和区11个乡镇建设1132个生活垃圾收集点，并增加9辆垃圾转运车，实现乡镇垃圾收转设施全覆盖。在9个乡镇的18个行政村新增25个聚居点农村生活污水处理设施，全区生活污水得到有效治理的行政村达到50%。在7个乡镇的10个行政村，实施联户粪污治理（三格化粪池）3850座。 |  |  |  |  | 对照年度目标，完成相关任务目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 提升农村人居环境推进农村生活垃圾、生活污水、粪污治理重点任务，为加强农村人居环境整治重点县项目资金管理，有序推进项目实施，提高资金使用效益。（一）农村垃圾治理项目；（二）农村生活污水治理项目；（三）联户粪污治理项目。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 263.7101 | 263.7101 |  |  | 100% | 10 |  | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 263.7101 | 263.7101 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 农村生活污水、垃圾治理 | ≥ | 3 | 项 | 3 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | = | 100 | % | 完成 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 完成 | 20 | 20
| 成本指标 | 成本指标 | 项目建设经费 | = | 263 | 万元 | 263.17 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村人居环境 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：龚兴建 |  |  |  |  | 财务负责人：李志洪
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51041122T000007132079-攀枝花市仁和区2021年省级民生工程农村厕所革命项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区乡村振兴局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区乡村振兴局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2021年仁和区省级民生工程农村厕所革命项目在大田镇榴园村，中坝乡中坝村，啊喇乡永富村、大竹村、起查喇村实施，3个乡镇6个村共实施省级民生工程382户 |  |  |  |  | 对照年度目标，完成相关任务目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年仁和区省级民生工程农村厕所革命项目在大田镇榴园村，中坝乡中坝村，啊喇乡永富村、大竹村、起查喇村、官房村实施，3个乡镇6个村共实施省级民生工程382户
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 116.2153 | 116.2153 |  |  | 100% | 10 |  | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 116.2153 | 116.2153 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新改建农村户厕 | ≥ | 300 | 户 | 332 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | = | 100 | % | 完成 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 完成 | 20 | 20
| 成本指标 | 成本指标 | 项目建设经费 | = | 116 | 万元 | 116.22 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村人居环境 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：龚兴建 |  |  |  |  | 财务负责人：李志洪
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51041122T000007241161-《中国丰收万里行》活动播出经费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区乡村振兴局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区乡村振兴局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过中央电视台、新华网、百度视频等新媒体的播放和直播推流，全面推广仁和区特色农产品，提升仁和区的知名度，增加农产品销量，进一步提高老百姓收入。 |  |  |  |  | 对照年度目标，完成相关任务目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 更好的展示我区乡村振兴工作实效，举办“乡村振兴实记-《中国丰收万里行》”活动，进一步助力乡村振兴先进区创建工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 27.8 | 27.8 |  |  | 100% | 10 |  | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 27.8 | 27.8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 播放推广平台数量 | ≥ | 3 | 个 | 完成 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 拍摄《中国丰收万里行》，并在电视、直播平台等新媒体上播放 | = | 100 | % | 完成 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 9月底前完成 | ≤ | 9 | 个月 | 完成 | 20 | 20
| 成本指标 | 成本指标 | 该项目活动经费 | ≤ | 27.8 | 万元 | 27.8 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广当地特色农产品，助力乡村振兴先进区创建工作 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：龚兴建 |  |  |  |  | 财务负责人：李志洪
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51041123T000009189690-2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区乡村振兴局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区乡村振兴局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大田镇乌喇么村，福田镇塘坝村，布德镇新桥村，啊喇乡永富村，平地镇迤沙拉村、辣子哨村，同德镇马拉所村，务本乡垭口村、葩地村、哑口村、大火山村，仁和镇红旗村实施，8个乡镇12个村（其中整村推进示范村1个、辐射村11个）共实施省级“厕所革命”整村推进示范村建设500户。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年区本级配套衔接资金项目30个（人饮安全项目19个，兜底保障项目5个，产业发展及配套设施项目5个，人居环境整治项目1个），共计投入935万元，涉及布德镇、同德镇、太平乡、前进镇、平地镇、大田镇、大龙潭彝族乡、务本乡等8个乡镇19个村，直接受益人口16400余人，其中脱贫人口5300余人。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 935 | 370.01 |  |  | 39.57% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 935 | 370.01 |  |  | 39.57% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 仁和区2023年区本级财政配套乡村振兴项目 | ≥ | 20 | 个 | 完成 | 15 | 15 | 一是部分项目开工时间较晚，导致年底未能及时完工；二是完工项目未完成三级验收；三是施工方报账资料不完善。
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完工合格率 | = | 100 | % | 完成 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | ≥ | 1 | 年 | 完成 | 20 | 20
| 成本指标 | 成本指标 | 项目总投资金额 | ≥ | 935 | 万元 | 370.01 | 20 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 88
评价结论 | 良
存在问题 | 项目从财评到进场施工时效较长，导致开工时间较晚，致使后续工作进度缓慢，资金拨付率低。
改进措施 | 加强监督，及时跟进项目进度，督促施工方在保证质量和安全的前提下提高施工进度，及时完善报账资料。
项目负责人：龚兴建 |  |  |  |  | 财务负责人：李志洪
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51041123T000009190833-2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区乡村振兴局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区乡村振兴局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2023年共安排财政衔接推进巩固脱贫攻坚成果补助资金项目49个，涉及布德镇、同德镇、太平乡、中坝乡、前进镇、平地镇、大田镇、大龙潭彝族乡、啊喇彝族乡、务本乡、福田镇等12个乡镇30个村，直接受益人口29400余人，其中脱贫人口3500余人。 |  |  |  |  | 对照年度目标，完成相关任务目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施“全面实施乡村振兴战略”工作部署，加强衔接资金管理，有序推进项目实施，提高资金使用效益，（一）巩固脱贫攻坚成果项目；（二）乡村振兴重点帮扶村项目；（三）保障粮食安全项目；（四）产业发展项目。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2105 | 1758.7163 |  |  | 83.55% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 2105 | 1758.7163 |  |  | 83.55% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 财政衔接乡村振兴项目49个 | ≥ | 40 | 项 | 完成 | 15 | 15 | 一是部分项目开工时间较晚，导致年底未能及时完工；二是完工项目未完成三级验收；三是施工方报账资料不完善。
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完工合格率 | = | 100 | % | 完成 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | ≥ | 1 | 年 | 完成 | 20 | 20
| 成本指标 | 成本指标 | 项目总投资金额 | ≥ | 2105 | 万元 | 1759 | 20 | 16
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村基础设施和生态环境 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 优
存在问题 | 项目从财评到进场施工时效较长，导致开工时间较晚，致使后续工作进度缓慢，资金拨付率低。
改进措施 | 加强监督，及时跟进项目进度，督促施工方在保证质量和安全的前提下提高施工进度，及时完善报账资料。
项目负责人：龚兴建 |  |  |  |  | 财务负责人：李志洪
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51041123T000009782711-生活垃圾分类专项资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区乡村振兴局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区乡村振兴局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 仁和区农村分类和处置项目、在大龙潭乡混沙拉村、新街村、拉鲊村、裕民村主干线新建21个垃圾亭，改善和提高农村人居生活环境质量、消减生活垃圾污染、保护环境。 |  |  |  |  | 对照年度目标，完成相关任务目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 仁和区农村分类和处置项目、在大龙潭乡混沙拉村、新街村、拉鲊村、裕民村主干线新建21个垃圾亭，改善和提高农村人居生活环境质量、消减生活垃圾污染、保护环境。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 18.5 | 18.5 |  |  | 100% | 10 |  | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 18.5 | 18.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建21个垃圾亭 | ≥ | 21 | 个 | 完成 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完工合格率 | = | 100 | % | 完成 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | ≤ | 1 | 年 | 完成 | 20 | 20
| 成本指标 | 成本指标 | 该项目活动经费 | ≤ | 19 | 万元 | 18.5 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现年底农村人居环境整治目标 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 好中差 | 批 | 好 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 优
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：龚兴建 |  |  |  |  | 财务负责人：李志洪
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
306 | 攀枝花市仁和区乡村振兴局部门 | 306001 | 攀枝花市仁和区乡村振兴局 | 397.1227 | 4935.6888 | 3552.2751