附件6

2023年专项预算项目支出绩效自评

报告

（大龙潭彝族乡“向芒而生”网络直播活动经费）

一、项目概况

举办“向芒而生”网络直播活动，把混撒拉优质芒果直接从田间地头推向全国市场。

1. **项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

发展现代化产业，提高农民增收。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金为中央财政资金，项目资金合计29万元，实际到位资金29万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止2022年12月31日，支付资金28.86万元，资金使用率99.5%。

**（二）项目财务管理情况。**

本单位严格遵守财务管理制度进行项目管理，按照专款专用安排使用资金，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，并进行准确核算，会计核算规范

**（三）项目组织实施情况。**

此项活动预计需要资金29万元，具体经费测算情况如下：

（一）TED嘉宾费用1万元；

（二）直播设备及人员劳务费10万元；

（三）宣传片视频拍摄制作费用（包括初剪、精编、包装、配音）6万元；

（四）导演执行及内容团队（12人）劳务费12万元。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

TED嘉宾费用1万元；直播设备及人员劳务费9.91万元；宣传片视频拍摄制作费用（包括初剪、精编、包装、配音）6万元；导演执行及内容团队（12人）劳务费11.95万元,合计

1. **项目效益情况。**

持续加强芒果种植、流通、加工等产业链的发展，做大做强芒果产业，促进芒果种植生产由粗放型走向精细型，向规模化、现代化发展。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2022年6月6日