攀枝花市仁和区同德镇人民政府

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年度第二批省级城乡建设发展专项资金项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据《四川省住房和城乡建设厅关于2021年度第二批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》（川建计财发〔2021〕217）文件，攀仁发改〔2022〕76号、77号、78号文件要求，确定了我镇实施2021年度第二批省级城乡建设发展专项资金项目的目标任务及资金分配情况，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标**

（1）同德镇集镇道路建设项目：设计道路全长132.2m，挖除宽度为1m的原有路基路面，拓宽路基宽度至6.5m，道路扩宽947.2㎡，波形护栏安装130.5m，道路等级为四级公路道路（I类），设计速度15Km/h。项目计划工期3个月。

（2）同德镇路灯安装、人行道铺设及绿化项目：路灯沿道路单侧设置6m高太阳能路灯，共设置49盏，基础为厂家配套。人行道沿道路两侧设置两米宽透水砖人行道，共2000㎡，设置花箱50个，花箱内种植33株/㎡的木春菊共26㎡。项目计划工期3个月。

（3）同德镇排水项目：采购安装DN400聚乙烯波纹管1350m，57座雨水口，52座轻型雨水检查井，2座重型雨水检查井，钢筋混凝土沉泥井1座。项目计划工期3个月。

**（三）项目资金申报相符性**

同德镇集镇道路建设工程，同德镇路灯安装、人行道铺设及绿化工程，同德镇排水工程项目建设方向为小城镇建设，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标与金额合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位

该项目资金来源是财政资金，项目资金300万元，资金到位及时，到位率100%，与计划相符。

2.资金使用

该项目计划在2022年3月开工，截至评价时点项目已支付进度款30万元。

**（二）项目财务管理情况**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

该项目由仁和区同德镇人民政府主管，同德镇项目办管理，经济发展办负责资金发放。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，加强项目管理，人大、纪委对村（社区）干部工作采取年终考评监督。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目已完成挖管道及管道井基坑基槽土方4548.49m3，DN300聚乙烯波纹管125m，DN400聚乙烯波纹管1950m，82座雨水口，84座雨水检查井，钢筋混凝土跌水井2座，钢筋混凝土沉泥井1座；道路建设全长132.2m，挖除宽度为1m的原有路基路面，拓宽路基宽度至6.5m，道路扩宽595.2㎡，交叉口改造126.3㎡；设置路灯49盏，拆除原有人行515.7m3，完成人行道铺设2062.6㎡，设置花箱95个，特色铁艺廊架1座等建设内容。

1. **项目效益情况**

经济效益：增加政府的固定资产；社会效益：提升集镇整体形象，改善集镇环境体现古镇风貌；生态效益：完善基础设施系统增强百姓的生活质量、提高获得感，可持续效益：为下一步集镇深度打造打下基础，促进地方经济发展；服务对象满意度达95%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

资金支付不及时。

**（二）相关建议**

建议加大资金支付力度。