## Sheet1
仁和区2024年市级重点项目（1-3月）
项目名称 | 建设地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 （万元） | 截至2023年底累计完成投资（万元）/已完成前期工作 | 新开工/加快前期项目预计开工时间 | 2024年 预计投资 （万元） | 第一季度 预计投资 （万元） | 第二季度 预计投资 （万元） | 第三季度 预计投资 （万元） | 第四季度 预计投资 （万元） | 续建、新开工项目：2024年 工程形象进度 加快前期项目：2024年前期工作任务 | 1-3月工程形象进度 | 1-3月投资完成额 （万元） | 业主单位 | 责任单位 | 备注 | 年度投资完成率
橄榄坪园区保障性住房建设项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2023-2025年 | 新建及改造保障性住房35000平方米，改扩建道路2公里、管网、场坪边坡支护、停车场等配套基础设施。 | 21000 | 3000 |  | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 一季度：完成场坪边坡支护，工程建设任务的15%； 二季度：完成2公里道路的改扩建、管网等配套基础设施，工程建设任务的30%； 三季度：完成停车场建设，工程建设任务的40%； 四季度：完成工程建设任务的50%。 | 已完成主体建设，完成场坪边坡支护，正在进行内部装饰等。 | 2100 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 仁和区南山管委会 |  | 26.25%
四川美亚迪智慧光电科技产业园PCB线路板生产项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2023-2025年 | 修建厂房面积约3万平方，主要以PCB线路板生产为主，建设10条年产216万平方米的PCB线路板生产线。其中 90%为双面 PCB 板， 10%为 多层 PCB 板。 | 56800 | 5000 |  | 30000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 一季度：启动设备采购工作； 二季度：采购部分设备，并完成一条PCB线路的设备安、装调试； 三季度：完成2条PCB线路设备采购； 四季度：完成2条PCB线路生产线的安装、调试，并进行试生产。 | 1.已完成2#厂房车间安装，及部分场平工程。 2.已完成3#厂房设备采购工作，3#厂房已开始调试生产。 | 7600 | 四川美亚迪智慧光电科局产业园发展有限公司 | 仁和区南山管委会 |  | 25.33%
攀枝花市春福工贸有限责任公司胜利煤矿扩建工程 | 仁和区前进镇 | 2023-2025年 | 由原年产9万吨升级改造为年产30万吨。建设内容：配套煤矿办公区、工业广场扩建，完成与煤矿升级改造相关的道路等基础设施建设；实施综采设备及其他机电通风系统设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 11000 | 2000 |  | 7000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 一季度：完成煤矿配套设施的改造，并投入使用； 二季度：启动煤矿主运输大巷、回风平巷等开拓巷道断面改扩建工作； 三季度：完成煤矿主运输大巷、回风平巷等开拓巷道断面改扩建工程量的80%； 四季度：完成煤矿主运输大巷、回风平巷等开拓巷道改扩建工程任务，启动开拓巷道所需设备采购和安装工作。 | 已完成地面配套的办公楼房、职工宿舍、澡堂、井口检身房等设施改造，并投入运行。已完成主平硐、副平硐的改造工程。 | 7300 | 攀枝花市春福工贸有限责任公司 | 仁和区应急管理局 |  | 104.3%
仁和区跃进水库灌区续建配套与节水改造项目 | 仁和区大田镇、大龙潭乡 | 2023-2025年 | 新建大田分干管渠首分水建筑1座，新建管道18条，新建营盘山分干渠延伸段1条，新建泵站1座，各类阀井169座，渠系建筑物及配套设施等。 | 8820.61 | 300 |  | 3500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 一季度：安装管道（含阀门及计量设备）11千米，隧道建设180米； 二季度：安装管道（含阀门及计量设备）12千米，隧道建设220米； 三季度：安装管道（含阀门及计量设备）9千米，隧道建设200米，进行运维中心建设； 四季度：安装管道（含阀门及计量设备）7千米，隧道建设150米。 | 完成管道安装10400米，购买并进场管道21200米。 | 710 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 仁和区水利局 |  | 20.29%
仁和区土地整治项目 | 仁和区啊喇彝族乡、同德镇、平地镇 | 2023-2024年 | 啊喇彝族乡实施旱改水规模80亩，开发复垦为水田341亩，开发复垦为旱地263亩，土壤培肥684亩；同德镇实施垦造水田规模681亩，开发复垦水田336亩，土壤培肥912亩；平地镇旱改水规模244亩，开发复垦为水田707亩，开发复垦为旱地3322亩，土壤培肥3887亩及新建排水沟、涵管等。 | 17792 | 3118 |  | 14674 | 6000 | 8674 |  |  | 6月竣工。 一季度：完成工程建设任务的50%； 二季度：完成工程建设任务的100%，6月项目整体完工。 | 已经完成第一季度工程建设任务，目前工程建设进度达70% | 4670 | 四川省土地发展集团有限责任公司 | 市自规局仁和区分局 |  | 31.82%
仁和区现代特色农业提升项目 | 仁和区项目乡镇 | 2023-2024年 | 晚熟芒果优势特色产业集群项目，改造提升标准化基地、建设农产品加工和商贸物流体系、科技支撑能力提升等；2023年优势特色产业大田镇建设项目，建设标准化示范基地、节水型水肥一体化灌溉设施、新建石榴冻库等；2023年仁和区高标准农田项目，福田镇高标准农田改造提升0.4万亩，平地镇高标准农田改造提升0.6万亩。 | 12265.11 | 5024 |  | 7241 | 1000 | 2000 | 2000 | 2241 | 12月竣工。 一季度：完成高标准农田项目60%工程建设任务，完成晚熟芒果优势特色产业集群项目、2023年优势特色产业大田镇建设项目方案制定； 二季度：高标准农田项目建设完工，芒果产业集群及特色产业项目方案上报省厅，待批复； 三季度：芒果产业集群及特色产业项目开工建设； 四季度：12月完成建设。 | 2023年晚熟芒果优势产业集群项目：已完成标准化基地建设1500亩；太平乡红岩村农产品加工和物流设施设备建设项目、仁和镇立新村冻库等项目已完成建设；芒果种植质资源圃建设正在建设。 2023年省级优势特色产业强镇项目：已完成标准化示范基地建设，石榴冻库和包装设计正在实施，水肥一体化设施已完成设计，正按程序开展招投标。 2023年仁和区高标准农田项目：完成高标准农田项目进度80%。 | 1700 | 仁和区农业农村局 | 仁和区农业农村局 |  | 23.48%
仁和区2023年乡村振兴项目 | 仁和区全区各乡镇 | 2023-2024年 | 粮食产业类项目，包含标准化基地建设项目6个、稻菜产业工厂化提档升级项目1个、粮食产业质量品牌建设1个、科技示范推广项目2个、水稻十条补贴项目1个；农村人居环境整治类项目，包含农村风貌改造提升项目4个、农村基础设施建设项目4个；产业发展基础设施配套类项目9个；深化农业农村改革类项目，包含壮大村集体经济发展项目2个，共同富裕样板村建设项目1个。 | 9331.1 | 4665 |  | 4666.1 | 1500 | 2000 | 1166 |  | 9月竣工。 一季度：完成工程建设任务的50%； 二季度：完成工程建设任务的80%； 三季度：完成工程建设任务的100%。 | 完成总体工程量50%。未开工项目2个，已开工项目31个。其中：已竣工17个，进度滞后4个，正常推进10个。金龟村蓝莓基地入园道路硬化、“营盘火腿”工厂化建设等项目已完成。 | 1510 | 仁和区农业农村局 | 仁和区农业农村局 |  | 32.36%
金沙江智慧物流 商贸城项目 | 仁和区仁和镇 | 2021-2028年 | 总建筑面积83.7万平方米，包括冷链仓储物流中心、冻品交易区、特色农副产品展示仓储中心、电商中心、蔬菜水果水产交易仓储区、农资百货粮油副食交易仓储区、绿色产业建材交易仓储区、农机五金机械交易仓储及配套设施等。 | 350000 | 90400 |  | 6000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 一季度：完成冷链展示交易区装修； 二季度：完成特色农副交易区装修； 三季度：启动低温冻库仓储区建设； 四季度：完成低温冻库仓储区50%的主体结构施工。 | 已完成冷链展示交易区装修。 | 1580 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 仁和区住建局 |  | 26.33%
仁和区迤沙拉文旅融合项目 | 仁和区平地镇迤沙拉村 | 2023-2025年 | 对金沙江大峡谷文旅融合基础设施进行优化提升，实施红椿树建设区改建及风车公园研学基地、迤沙拉文化艺术中心等项目建设。 | 6000 | 200 |  | 3800 | 800 | 1200 | 1200 | 600 | 一季度：完成星空公园主体工程建设，启动星空公园设备购置、风车公园项目建设； 二季度：启动金沙江大峡谷文旅融合基础设施、迤沙拉文化艺术中心建设。完成星空公园设备安装并投入使用； 三季度：金沙江大峡谷文旅融合基础设施、迤沙拉文化艺术中心建设完成50%； 四季度：金沙江大峡谷文旅融合基础设施、迤沙拉文化艺术中心建设完成80%。 | 完成星空公园主体工程建设，启动内部展陈设计和设备安装。启动风车公园和凡朴研学民宿建设。 | 950 | 攀枝花市仁和区平地镇 | 仁和区文广旅局 |  | 25%
攀枝花市大河流域水利综合项目 | 仁和区仁和镇、前进镇、大河中路街办 | 2023-2025年 | 水生态综合整治3千米，城区雨污管网改造20千米，防洪应急抢险通道1.7千米。 | 32931 | 10000 |  | 10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 一季度：完成仁和镇5个雨污混接点位改造，启动水生态整治项目清表打围建设； 二季度：完成仁和镇、大河中路街办共计10个雨污混接点位改造，启动水生态整治项目河道土石方及生态河堤施工； 三季度：完成仁和镇、大河中路街办、前进镇共计15个雨污混接点位改造，完成水生态整治项目50%的河道土石方及生态河堤施工； 四季度：完成污水管网改造，完成80%的水生态整治项目建设。 | 已完成仁和镇5个雨污混接点位改造，已启动水生态整治项目清表打围，已启动项目建设； 已完成仁和镇、大河中路街办、前进镇片区雨污混流点位改造共计15个。 | 3123 | 攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司 | 仁和区住建局 |  | 31.23%
仁和区城市燃气管道老化更新改造项目 | 仁和区仁和镇 | 2023-2025年 | 改造 (建) DN65 ~DN100庭院管道约86.5千米、DN25 ~DN80立管 (含引入管、水平干管)约83.3千米，改造居民用户户内设施约19969户 (含居民用户自闭阀用户报警器装置、用户燃气智能检测系统等)，供水管网漏损治理1.5公里，改建平口混凝土排水管道5.31公里，改造雨污混错接管道5.7公里。 | 14797 | 2000 |  | 10000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 一季度：建设庭院管道18公里,入户立管及支管20公里，完成户内设施改造4500户； 二季度：建设庭院管道25公里,入户立管及支管23公里，完成户内设施改造5500户； 三季度：建设庭院管道25公里,入户立管及支管23公里，完成户内设施改造5500户； 四季度：建设庭院管道18.5公里,入户立管及支管17.3公里，完成户内设施改造4469户。 | 目前，已完成木器厂家属区和宝岛花园小区的燃气管网改造，正在开展养路总段小区沿线燃气管道改造。累计完成改造7公里。同时，已完成迤沙拉大道和攀枝花大道南段沿线造雨污混错接管道改造5.7公里，改建平口混凝土排水管道3公里。 | 2500 | 仁和区综合行政执法局 仁和区住房和城乡建设局 | 仁和区综合执法局 |  | 25%
弯庄及周边老旧小区（城市更新）项目 | 仁和区仁和镇 | 2023-2024年 | 项目建设范围为迤沙拉大道（上城小区至水岸沙湾段）两侧各25米，总长度2.1公里，建设内容包括改造建筑 77 栋，市政改造约2.1公里，公共绿化约4万平方米。对沿线综合管线、道路环线污水、雨水、给水、 燃气管道进行改建，对电力、通信管道进行扩建。 | 9825 | 3800 |  | 6024.5 | 1000 | 2000 | 2000 | 1025 | 11月竣工。 一季度：实施迤沙拉大道基础设施改造，完成老旧小区改造总工程量50%； 二季度：实施棉沙湾沿线店招改造，完成老旧小区改造总工程量70%； 三季度：完成老旧小区改造总工程量90%； 四季度：项目11月完成建设。 | 已完成交通局家属区、牛羊肉一条街等9个小区改造，持续推进迤沙拉大道基础设施改造，3月31日前完成老旧小区改造总工程量70%。 | 1050 | 仁和区仁和镇人民政府 | 仁和区住建局 |  | 17.43%
西南钒钛特色铸造产业集群项目 | 仁和区大龙潭彝族乡迤资园区 | 2024-2026年 | 以西南钒钛年产120万吨含钒铁水为基础，配套建设创新型铸造用生铁净化调质装置，建设20万吨/年钒钛汽车零部件、50万吨/年离心球墨铸铁管、10万吨/年市政用铸铁、20万吨/年含钒耐磨球、20万吨/年工程机械车辆配重及配套设施。 | 300000 | 已完成项目备案。 | 3月 | 70000 | 5000 | 20000 | 20000 | 25000 | 一季度：启动铸造用生铁净化调质和脱硫项目的设备采购和安装； 二季度：开展市政用铸铁项目、球墨铸管项目设备采购； 三季度：开展市政用铸铁项目、球墨铸管项目的设备安装和调试等； 四季度：开展市政用铸铁项目、球墨铸管项目的试生产。 | 1.已基本完成调质系统标准化厂房建设； 2.已完成主要生产设备订购。 | 21500 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 仁和区经信和科技局 |  | 30.71%
橄榄坪园区标准化厂房及配套设施建设项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2024-2026年 | 新建设10万平米标准化厂房及配套建设园区内道路、停车场、给排水管网等基础设施建设。 | 20000 | 暂无。 | 7月 | 5000 |  |  | 2400 | 2600 | 一季度：完成项目地勘、可研等前期工作； 二季度：完成项目立项、环评、设计、招标等前期工作；三季度：进场施工，开展场坪建设，完成项目进度10%； 四季度：建设停车场、给水管网、房屋等，完成工程进度的25%。 | 1.已完成项目地勘及可研报告； 2.已完成项目立项。 |  | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 仁和区南山管委会 |  | 0%
攀枝花中京配套装备制造项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2024-2025年 | 改扩建厂房13000平米，建设年产母线槽24万米、电缆桥架24万米及7000台高低压成套设备生产线和年产36.5万组动力电池PACK生产项目。 | 20000 | 暂无。 | 8月 | 8000 |  |  | 2300 | 5700 | 一季度:完成项目可研、设计等前期工作； 二季度:完成项目备案； 三季度:开展现有厂房的改建和新厂房的建设，完成项目进度的10%； 四季度:完成现有厂房的装修和新厂房的建设，并完成部分设备的采购，完成项目进度的35%。 | 1.已完成现有厂房、宿舍装修改造工程。 2.已完成现有厂区绿化工程建设。 | 1500 | 攀枝花中京电投电力成套设备有限公司 | 仁和区南山管委会 |  | 18.75%
创时代智能终端制造项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2024-2025年 | 项目拟选址于攀枝花智慧光电产业园8号厂房，规划使用标准化厂房16000平方米，建设5G智能手机、平板电脑、笔记本、VR/AR、5G双频高速路由器等智能终端产品生产线，配套建设产品研发中心、性能检测实验室等。 | 20000 | 暂无。 | 6月 | 10000 |  | 2000 | 3000 | 5000 | 一季度：完成项目可研、设计等前期工作； 二季度：开始厂房装修等； 三季度：完成装修及部分设备的采购； 四季度：完成部分设备的采购，并进行安装调试。 | 1.已完成生产车间安装及消防设施建设。 2.目前正在开展展厅、净化设备、办公室、场平建设。 | 1000 | 创时代（香港）科技有限公司 | 仁和区南山管委会 |  | 10%
仁和区中小河流防洪治理工程 | 仁和区仁和镇、前进镇 | 2024-2025年 | 综合治理大河板桥上段、下段、巴斯箐下段河长9.13千米，新建堤防10.25千米，疏浚9.13千米。 | 12700 |  | 4月 | 4800 |  | 1200 | 300 | 3300 | 一季度：完成初设审批工作，开展立项、财评和招标工作； 二季度：累计完成总工程量的20%； 三季度：累计完成总工程量的50%； 四季度：累计完成总工程量的70%。 | 完成了初设审批，财评工作，板桥上段目前已招标完成，正在办理开工许可；板桥下段已挂网招设计施工总承包。 |  | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 仁和区水利局 |  | 0%
仁和区山洪沟治理工程 | 仁和区中坝乡 | 2024-2025年 | 综合治理小河、乌拉河、纳拉河山洪沟，河长8..8千米，新建堤防护岸5.65千米，疏浚8.8千米。 | 3980 |  | 7月 | 2780 |  |  | 695 | 2085 | 一、二季度：完成小河、乌拉河、纳拉河审批及招投标工作； 三季度：山洪沟治理完成工程量的30%； 四季度：山洪沟治理完成工程量的80%。 | 施工和监理已挂网招标。 |  | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 仁和区水利局 |  | 0%
仁和区跃进水库除险加固工程 | 仁和区平地镇 | 2024-2025年 | 实施水库溢洪道、放水涵洞、附属建筑物等整治工作，完善大坝监测设施。 | 5577 | 已完成实施方案编制，待批复。 | 6月 | 2400 |  | 200 | 1000 | 1200 | 一季度：开展前期工作； 二季度：开工建设； 三季度：完成大坝防渗整治； 四季度：完成溢洪道整治。 | 已完成财评，预计4月2日挂网招标 |  | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 仁和区水利局 |  | 0%
中顺LED封装项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2024 年 | 项目位于光电产业园 9#楼，建设LED封装生产线1000条，配套建设LED支架生产线。 | 35000 | 已完成备案。 | 3月 | 35000 | 10000 | 10000 | 5000 | 10000 | 一季度：完成厂房的装修； 二季度：完成设备采购； 三、四季度：完成设备安装，并试生产。 | 1.已完成9#2层车间安装、场平，设备录入进厂进行铺设铺设，及电力桥架建设，已正式通电，正在接入2层电力线路及电机柜安装； 2.已完成9#1层车间装修、正在开展场坪建设，部分设备已进场。 3.已完成9#4层办公室、展厅房间装修及场平建设。 | 11000 | 中顺半导体科技（攀枝花）有限公司 | 仁和区南山管委会 |  | 31.43%
攀枝花市仁和区布德镇三阳河火烧桥、大河银鹿、彭家田等河道治理工程 | 布德镇、大田镇、仁和镇、前进镇 | 2024-2025年 | 对布德镇三阳河火烧桥、民政村，大河银鹿、彭家田、巴斯箐上段综合治理河道长度21.76千米，新建堤防16.11千米。 | 12668 | 已取得立项批复。 | 6月 | 3795 |  | 500 | 600 | 2695 | 一季度：完成初设审批工作，财评和招标工作； 二季度：累计完成总工程量的10%； 三季度：累计完成总工程量的20%； 四季度：累计完成总工程量的30%。 | 已完成初设审批工作、目前正进行财评。 |  | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 仁和区水利局 |  | 0%
攀枝花智慧光电产业园项目（二期） | 仁和区前进镇 | 2025-2027年 | 规划建设6万平米多层标准化厂房和6000平米保障性住房，规划建设日处理1.5万吨工业污水处理厂一座，主要围绕LED产业链拓展发展MiNiLED领域，引进高端精密印制线路板等生产线。 | 150000 |  | 2025-03-01 | [5 empty] | 完成招商协议签订。 | 正在加快推进招商引资工作，加快与企业对接。 | / | 仁和区人民政府 | 仁和区南山管委会
攀枝花大京新能源仁和区分散式风电项目 | 仁和区太平乡、平地镇、大龙潭彝族乡 | 2025-2026年 | 总装机200MW的分散式风电项目，建设安装40台5.0MW风力发电机组，配套建设升压站4座，送出线路。 | 132000 |  | 2025年2月 | [5 empty] | 完成项目可研、核准，取得电网公司消纳意见 | 1.项目于2023年5月开始测风，今年5月完成测风。 2.完成了对项目用地的限制性因素排查，和净空审核。 3.3月28日国网公司出具该项目消纳内审意见，110千伏平地变电站消纳大龙潭乡分散式风电场负荷能力有限。 | / | 攀枝花大京新能源有限公司 | 仁和区发改局
四川金绿电高效太阳能组件项目 | 仁和区南山工业园区 | 2025-2026年 | 改扩建厂房15000平米，建设2条太阳能电池片组、PVB/EVA封装胶膜，透明超薄钢化玻璃基板等全自动化综合生产线。 | 20000 |  | 2025年2月 | [5 empty] | 完成项目可研、设计、备案等前期工作 | 正在与企业进行对接。 | / | 四川金绿电新能源科技有限公司 | 仁和区南山管委会
攀枝花市会兴工贸有限责任公司张家湾煤矿扩建工程 | 仁和区务本乡 | 2025-2026年 | 由年产15万吨升级改造为30万吨。建设内容：矿井完成双回路供电改造，完成与煤矿升级改造相关的道路交通、基础设施建设；实施综采设备、连续运输系统及其他机电通风系统、抽排水设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 10000 | 已完成项目核准、初步设计、安全审核、环评等方案的批复。 | 2025年2月 | [5 empty] | 开展用地手续办理，启动煤矿双回路供电改造，完成煤矿升级改造项目开工备案，完成煤矿矿级管理人员、技术人员及特种作业人员等配备，并按要求组织开展职工岗前安全教育培训，选定施工单位、监理单位等。 | 煤矿已向市自然资源和规划局仁和区分局提交了用地手续办理申请，正在办理中。已完成煤矿双回路供电改造方案及设计的编制，因涉及占用国家二级林地，现在正在协调处理中。 | / | 攀枝花市会兴工贸有限责任公司 | 仁和区应急管理局
攀枝花市康祥矿业有限公司兴隆煤矿扩建工程 | 仁和区太平乡 | 2025-2026年 | 由年产9万吨升级改造为30万吨。建设内容：新建煤矿办公区、工业广场，完成与煤矿升级改造相关的道路交通、基础设施；实施综采设备、皮带运输系统及其他机电通风系统、抽排水设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 12000 | 已完成项目核准、初步设计、安全审核、环评、水土保持等方案的批复。 | 2025年2月 | [5 empty] | 开展用地手续办理，启动煤矿双回路供电改造，完成煤矿升级改造项目开工备案，完成煤矿矿级管理人员、技术人员及特种作业人员等配备，并按要求组织开展职工岗前安全教育培训，选定施工单位、监理单位等。 | 煤矿已向市自然资源和规划局仁和区分局提交了用地手续办理申请，正在办理中。同时煤矿因资金困难，正在引进合作对象。 | / | 攀枝花市康祥矿业有限公司 | 仁和区应急管理局
仁和区国家储备林建设项目 | 仁和区项目乡镇 | 2025-2028年 | 实施国家储备林建设，完成现有林改培11.8万亩，森林抚育5.9万亩，集约人工林栽培1万亩，配套建设道路、水利、电力等基础设施，建设林下产业、康养旅游等产业。 | 176800 |  | 2025年2月 | [5 empty] | 编制项目可研报告，取得批复。 | 一是3月13日召开仁和区国家储备林项目工作会，3月15日召开仁和区国家储备林项目建设招标方案专题研究会，对2024年储备林项目建设进行了全面安排部署。二是与农发行、中国农业银行、中国邮储银行等金融结构对接，并调整完善了融资资料。三是编制了《林权收储》初步方案，发布了储备林项目勘查、设计、施工、运营招标方案。 | / | 攀枝花市牧耘农业开发有限公司 | 仁和区林业局
粮经复合现代农业园区 | 仁和区啊喇彝族乡 | 2025-2026年 | 建设内容主要包括：千亩稻菜轮作基地提升项目、稻菜产业工厂化提档升级项目、水稻数字化智慧农业示范基地、粮食产业质量品牌建设、粮食产业科技示范推广项目、“营盘火腿”工厂化建设项目。 | 5103 | 完成省级粮经复合现代农业园区总体规划。 | 2025年3月 | [5 empty] | 编制项目建设实施方案，待资金下达全面进行建设。 | 正收集园区创建的基础信息，积极开展省级粮经复合现代农业园区的申报 | / | 仁和区农业农村局 | 仁和区农业农村局
仁和区五十一片区及周边老旧小区配套基础设施改造项目 | 仁和区大河中路街道 | 2025-2026年 | 本项目涉及改造道路30000平方米、人行道43000平方米、给排水管网5100米，改建停车场、休闲场所、休闲绿地等。共涉及楼栋88栋，住户2866户。 | 7165 | 已完成老旧小区改造项目申报工作。 | 2025年2月 | [5 empty] | 积极争取资金，完成项目各项前期手续。 | 项目已完成招投标工作，正在进行施工方案修改工作。 | / | 大河中路街道办事处 | 仁和区住建局
仁和区X019仁大路（大龙潭乡政府至迤资村段）改建工程 | 仁和区大龙潭彝族乡 | 2025-2026年 | 设计路线长10.45公里，起于新迤路口，途经新街、裕民，止于大龙潭乡政府，技术等级为三级。 | 6135 | 已完成可研和初设。 | 2025年2月 | [5 empty] | 完成项目立项，施工图设计等前期手续。 | 已征求相关部门建设意见，加快项目立项工作。 | / | 大龙潭彝族乡 | 仁和区交通运输局
成昆铁路博物馆集群项目 | 仁和区大龙潭彝族乡 | 2025-2028年 | 依托现有成昆铁路金沙江段遗存的拉鲊站至花棚子13公里铁路线和隧道群，主要新建成昆铁路文化展览馆、铁路工程技术沉浸式展示馆、花棚子车站博物馆；建设拉鲊古渡、迤沙拉至迤布苦的连接道路，配套建设排水、绿化、沿线停车场、咨询服务中心、厕所、5G基站等服务设施等。 | 38000 | 已完成项目可研报告和策划。 | 2025年6月 | [5 empty] | 完成项目前期工作要件。 | 召开成昆铁路博物馆选址专题会，研究项目选址，办理用地相关手续。 | / | 大龙潭彝族乡 | 仁和区文广旅局
攀枝花南综合保障基地 | 仁和区仁和镇 | 2025-2026年 | 项目总用地面积为49886.91平方米，总建筑面积为36815平方米。建设综合办公楼、宿舍、食堂及配套基础设施等。 | 20000 | 已编制项目概念性方案。 | 2025年6月 | [5 empty] | 完成选址和规划条件论证工作。 | 已完成选址和规划条件论证报告初稿编制工作。 | / | 待定 | 仁和区土地储备中心
四川南向智慧物贸中心项目 | 仁和区仁和镇 | 2025-2026年 | 项目占地面积约108亩。拟构建“一枢纽，五中心，四平台”。一枢纽为“一带一路”南向物贸综合枢纽；五中心为多式联运中心、高铁快递中心、物贸产业中心、冷链物流中心、城配仓储中心；四平台为全球物贸平台、网络货运平台、金融服务平台、产业发展平台。通过五中心为基础，四平台为支撑，将物贸综合枢纽打造成为特色鲜明、结构合理、融合健全、功能完善、连接东南亚的国际性产业枢纽。 | 34000 | 已完成项目规划论证报告编制，项目投资协议正在拟定。 | 2025年6月 | [5 empty] | 完成投资协议签订。 | 双方就项目投资协议积极磋商洽谈中，目前投资方就投资协议内容走内部上会流程中。 | / | 四川省交通运输集团有限责任公司 | 仁和区经合局