## Sheet1
仁和区2024年市级重点项目（1-6月）
项目名称 | 建设地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 （万元） | 截至2023年底累计完成投资（万元）/已完成前期工作 | 续建、新开工项目：2024年 工程形象进度 加快前期项目：2024年前期工作任务 | 业主单位 | 责任单位 | 实际开工时间（仅新开工项目填写） | 本年1—6月已完成投资（万元） | 截至6月底工程形象进度（已完工项目请明确具体完工时间）
橄榄坪园区保障性住房建设项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2023-2025年 | 新建及改造保障性住房35000平方米，改扩建道路2公里、管网、场坪边坡支护、停车场等配套基础设施。 | 21000 | 3000 | 一季度：完成场坪边坡支护，工程建设任务的15%； 二季度：完成2公里道路的改扩建、管网等配套基础设施，工程建设任务的30%； 三季度：完成停车场建设，工程建设任务的40%； 四季度：完成工程建设任务的50%。 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 仁和区南山管委会 | / | 5900 | 已完成主体建设，完成场坪边坡支护。完成2公里道路的改扩建、管网建设。正在进行内部装饰。
四川美亚迪智慧光电科技产业园PCB线路板生产项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2023-2025年 | 修建厂房面积约3万平方，主要以PCB线路板生产为主，建设10条年产216万平方米的PCB线路板生产线。其中 90%为双面 PCB 板， 10%为 多层 PCB 板。 | 56800 | 5000 | 一季度：启动设备采购工作； 二季度：采购部分设备，并完成一条PCB线路的设备安、装调试； 三季度：完成2条PCB线路设备采购； 四季度：完成2条PCB线路生产线的安装、调试，并进行试生产。 | 四川美亚迪智慧光电科局产业园发展有限公司 | 仁和区南山管委会 | / | 17000 | 1.已完成2#厂房车间安装，及部分场平工程。 2.已完成3#厂房设备采购工作，3#厂房已开始调试生产。
攀枝花市春福工贸有限责任公司胜利煤矿扩建工程 | 仁和区前进镇 | 2023-2025年 | 由原年产9万吨升级改造为年产30万吨。建设内容：配套煤矿办公区、工业广场扩建，完成与煤矿升级改造相关的道路等基础设施建设；实施综采设备及其他机电通风系统设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 11000 | 2000 | 一季度：完成煤矿配套设施的改造，并投入使用； 二季度：启动煤矿主运输大巷、回风平巷等开拓巷道断面改扩建工作； 三季度：完成煤矿主运输大巷、回风平巷等开拓巷道断面改扩建工程量的80%； 四季度：完成煤矿主运输大巷、回风平巷等开拓巷道改扩建工程任务，启动开拓巷道所需设备采购和安装工作。 | 攀枝花市春福工贸有限责任公司 | 仁和区应急管理局 | / | 9850 | 1.已完成地面配套的办公楼房、职工宿舍、澡堂、井口检身房等设施改造，并投入运行。 2.已完成主平硐、副平硐、回风平硐、+1180运输巷及联络巷、二采区回风斜巷改造工程，并完成了煤矿一期、二期工程建设并通过验收，开拓巷道工程量已完成100%。 3.煤矿于4月26日完成设计修改并取得批复，批复根据新设计煤矿已进入三期工程，且三期工程已施工204m。
仁和区跃进水库灌区续建配套与节水改造项目 | 仁和区大田镇、大龙潭乡 | 2023-2025年 | 新建大田分干管渠首分水建筑1座，新建管道18条，新建营盘山分干渠延伸段1条，新建泵站1座，各类阀井169座，渠系建筑物及配套设施等。 | 8820.61 | 300 | 一季度：安装管道（含阀门及计量设备）11千米，隧道建设180米； 二季度：安装管道（含阀门及计量设备）12千米，隧道建设220米； 三季度：安装管道（含阀门及计量设备）9千米，隧道建设200米，进行运维中心建设； 四季度：安装管道（含阀门及计量设备）7千米，隧道建设150米。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 仁和区水利局 | / | 1953 | 完成管道安装21346米，购买并进场管道33720米。
仁和区土地整治项目 | 仁和区啊喇彝族乡、同德镇、平地镇 | 2023-2024年 | 啊喇彝族乡实施旱改水规模80亩，开发复垦为水田341亩，开发复垦为旱地263亩，土壤培肥684亩；同德镇实施垦造水田规模681亩，开发复垦水田336亩，土壤培肥912亩；平地镇旱改水规模244亩，开发复垦为水田707亩，开发复垦为旱地3322亩，土壤培肥3887亩及新建排水沟、涵管等。 | 17792 | 3118 | 6月竣工。 一季度：完成工程建设任务的50%； 二季度：完成工程建设任务的100%，6月项目整体完工。 | 四川省土地发展集团有限责任公司 | 市自规局仁和区分局 | / | 15100 | 6月已完工，准备验收。
仁和区现代特色农业提升项目 | 仁和区项目乡镇 | 2023-2024年 | 晚熟芒果优势特色产业集群项目，改造提升标准化基地、建设农产品加工和商贸物流体系、科技支撑能力提升等；2023年优势特色产业大田镇建设项目，建设标准化示范基地、节水型水肥一体化灌溉设施、新建石榴冻库等；2023年仁和区高标准农田项目，福田镇高标准农田改造提升0.4万亩，平地镇高标准农田改造提升0.6万亩。 | 12265.11 | 5024 | 12月竣工。 一季度：完成高标准农田项目60%工程建设任务，完成晚熟芒果优势特色产业集群项目、2023年优势特色产业大田镇建设项目方案制定； 二季度：高标准农田项目建设完工，芒果产业集群及特色产业项目方案上报省厅，待批复； 三季度：芒果产业集群及特色产业项目开工建设； 四季度：12月完成建设。 | 仁和区农业农村局 | 仁和区农业农村局 | / | 8200 | 2023年晚熟芒果优势产业集群项目：已完成标准化基地建设1500亩；太平乡红岩村农产品加工和物流设施设备建设项目、仁和镇立新村冻库等项目已完成建设,芒果种植质资源圃建设完成，通过区、乡、村三级验收，正在报账。 2023年省级优势特色产业强镇项目：已完成标准化示范基地建设，石榴冻库完成投资80%和包装设计完成建设，水肥一体化设施已完成招投标，现已开工建设。 2023年仁和区高标准农田项目：福田镇高标准农田项目已完成高标准农田改造提升0.4万亩，完成率100%；平地镇高标准农田项目已完成新建高标准农田0.54万亩完成率92%。
仁和区2023年乡村振兴项目 | 仁和区全区各乡镇 | 2023-2024年 | 粮食产业类项目，包含标准化基地建设项目6个、稻菜产业工厂化提档升级项目1个、粮食产业质量品牌建设1个、科技示范推广项目2个、水稻十条补贴项目1个；农村人居环境整治类项目，包含农村风貌改造提升项目4个、农村基础设施建设项目4个；产业发展基础设施配套类项目9个；深化农业农村改革类项目，包含壮大村集体经济发展项目2个，共同富裕样板村建设项目1个。 | 9331.1 | 4665 | 9月竣工。 一季度：完成工程建设任务的50%； 二季度：完成工程建设任务的80%； 三季度：完成工程建设任务的100%。 | 仁和区农业农村局 | 仁和区农业农村局 | / | 6950 | 完成总体工程量60%。未开工项目1个，已开工项目32个。其中：已竣工17个，进度滞后3个，正常推进12个。千亩稻菜轮作基地提升项目、金龟村蓝莓基地入园道路硬化、“营盘火腿”工厂化建设等项目已完成。
金沙江智慧物流 商贸城项目 | 仁和区仁和镇 | 2021-2028年 | 总建筑面积83.7万平方米，包括冷链仓储物流中心、冻品交易区、特色农副产品展示仓储中心、电商中心、蔬菜水果水产交易仓储区、农资百货粮油副食交易仓储区、绿色产业建材交易仓储区、农机五金机械交易仓储及配套设施等。 | 350000 | 90400 | 一季度：完成冷链展示交易区装修； 二季度：完成特色农副交易区装修； 三季度：启动低温冻库仓储区建设； 四季度：完成低温冻库仓储区50%的主体结构施工。 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 仁和区住建局 | / | 3111 | 1.已完成冷链展示交易区装修。 2.特色农副交易区已完成主体结构施工和装修； 3.已完成低温冻库仓储区清表打围。
仁和区迤沙拉文旅融合项目 | 仁和区平地镇迤沙拉村 | 2023-2025年 | 对金沙江大峡谷文旅融合基础设施进行优化提升，实施红椿树建设区改建及风车公园研学基地、迤沙拉文化艺术中心等项目建设。 | 6000 | 200 | 一季度：完成星空公园主体工程建设，启动星空公园设备购置、风车公园项目建设； 二季度：启动金沙江大峡谷文旅融合基础设施、迤沙拉文化艺术中心建设。完成星空公园设备安装并投入使用； 三季度：金沙江大峡谷文旅融合基础设施、迤沙拉文化艺术中心建设完成50%； 四季度：金沙江大峡谷文旅融合基础设施、迤沙拉文化艺术中心建设完成80%。 | 攀枝花市仁和区平地镇 | 仁和区文广旅局 | / | 2800 | 1.完成星空公园主体工程建设，完成星空公园设备采购，正在实施内部硬装工程。 2.启动金沙江大峡谷文旅融合基础设施。已完成风车公园入口处道路平整，完成风车公园展陈设备制作，正在进行设备安装。正在实施金沙江大峡谷观景区停车场及旅游厕所建设。 3.完成迤沙拉文化艺术中心方案设计，正在深化施工图设计，同步开展民艺中心建设征地及房屋收储工作。
攀枝花市大河流域水利综合项目 | 仁和区仁和镇、前进镇、大河中路街办 | 2023-2025年 | 水生态综合整治3千米，城区雨污管网改造20千米，防洪应急抢险通道1.7千米。 | 32931 | 10000 | 一季度：完成仁和镇5个雨污混接点位改造，启动水生态整治项目清表打围建设； 二季度：完成仁和镇、大河中路街办共计10个雨污混接点位改造，启动水生态整治项目河道土石方及生态河堤施工； 三季度：完成仁和镇、大河中路街办、前进镇共计15个雨污混接点位改造，完成水生态整治项目50%的河道土石方及生态河堤施工； 四季度：完成污水管网改造，完成80%的水生态整治项目建设。 | 攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司 | 仁和区住建局 | / | 10205 | 已完成仁和镇、大河中路街办雨污混接点位改造共计15个，已完成水生态整治项目部分河段清表打围、临时设施搭建和临电布置，已基本完成河道清理，已完成1200米DN400管道拆除，已完成340m堤身挡土墙浇筑、回填和700m基槽开挖。
仁和区城市燃气管道老化更新改造项目 | 仁和区仁和镇 | 2023-2025年 | 改造 (建) DN65 ~DN100庭院管道约86.5千米、DN25 ~DN80立管 (含引入管、水平干管)约83.3千米，改造居民用户户内设施约19969户 (含居民用户自闭阀用户报警器装置、用户燃气智能检测系统等)，供水管网漏损治理1.5公里，改建平口混凝土排水管道5.31公里，改造雨污混错接管道5.7公里。 | 14797 | 2000 | 一季度：建设庭院管道18公里,入户立管及支管20公里，完成户内设施改造4500户； 二季度：建设庭院管道25公里,入户立管及支管23公里，完成户内设施改造5500户； 三季度：建设庭院管道25公里,入户立管及支管23公里，完成户内设施改造5500户； 四季度：建设庭院管道18.5公里,入户立管及支管17.3公里，完成户内设施改造4469户。 | 仁和区综合行政执法局 仁和区住房和城乡建设局 | 仁和区综合执法局 | / | 8320 | 1.燃气方面：截至目前，已完成宝岛花园及木器厂片区全部改造施工，并完成二零公司供气区域家属区庭院管网改造及部分户内设施改造工作。同时，完成养路总段沿线中压管网及小区内部部分庭院管道更新改造。累计完成庭院管网改造16km、立管改造29.8km、户内设施改造1800余户； 2.供排水方面：完成迤沙拉大道和攀枝花大道南段沿线造雨污混错接管道改造5.7公里，改建平口混凝土排水管道4公里。
弯庄及周边老旧小区（城市更新）项目 | 仁和区仁和镇 | 2023-2024年 | 项目建设范围为迤沙拉大道（上城小区至水岸沙湾段）两侧各25米，总长度2.1公里，建设内容包括改造建筑 77 栋，市政改造约2.1公里，公共绿化约4万平方米。对沿线综合管线、道路环线污水、雨水、给水、 燃气管道进行改建，对电力、通信管道进行扩建。 | 9825 | 3800 | 11月竣工。 一季度：实施迤沙拉大道基础设施改造，完成老旧小区改造总工程量50%； 二季度：实施棉沙湾沿线店招改造，完成老旧小区改造总工程量70%； 三季度：完成老旧小区改造总工程量90%； 四季度：项目11月完成建设。 | 仁和区仁和镇人民政府 | 仁和区住建局 | / | 3500 | 已完成殡仪馆家属区、联通街家属区等9个小区改造，正在进行水务局家属区、攀钢小区等7个小区改造，已完成总工程量的73%。
西南钒钛特色铸造产业集群项目 | 仁和区大龙潭彝族乡迤资园区 | 2024-2026年 | 以西南钒钛年产120万吨含钒铁水为基础，配套建设创新型铸造用生铁净化调质装置，建设20万吨/年钒钛汽车零部件、50万吨/年离心球墨铸铁管、10万吨/年市政用铸铁、20万吨/年含钒耐磨球、20万吨/年工程机械车辆配重及配套设施。 | 300000 | 已完成项目备案。 | 一季度：启动铸造用生铁净化调质和脱硫项目的设备采购和安装； 二季度：开展市政用铸铁项目、球墨铸管项目设备采购； 三季度：开展市政用铸铁项目、球墨铸管项目的设备安装和调试等； 四季度：开展市政用铸铁项目、球墨铸管项目的试生产。 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 仁和区经信和科技局 | 2024-03-01 | 29600 | 已完成净化调质系统项目用标准化厂房建设，完成相关核心设备采购，部分设备已到场。已完成前期手续办理，能评、环评已取得正式批复。 | 省
橄榄坪园区标准化厂房及配套设施建设项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2024-2026年 | 新建设10万平米标准化厂房及配套建设园区内道路、停车场、给排水管网等基础设施建设。 | 20000 | 暂无。 | 一季度：完成项目地勘、可研等前期工作； 二季度：完成项目立项、环评、设计、招标等前期工作；三季度：进场施工，开展场坪建设，完成项目进度10%； 四季度：建设停车场、给水管网、房屋等，完成工程进度的25%。 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 仁和区南山管委会 |  |  | 1.已完成可行性研究报告编制、项目初步方案设计及概算编制，招标代理机构的选择，重大决策社会稳定风险评估。 2。已完成项目子项田远米业地块的土地证、用地许可证办理。 3.正在编制招投标方案。
攀枝花中京配套装备制造项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2024-2025年 | 改扩建厂房13000平米，建设年产母线槽24万米、电缆桥架24万米及7000台高低压成套设备生产线和年产36.5万组动力电池PACK生产项目。 | 20000 | 暂无。 | 一季度:完成项目可研、设计等前期工作； 二季度:完成项目备案； 三季度:开展现有厂房的改建和新厂房的建设，完成项目进度的10%； 四季度:完成现有厂房的装修和新厂房的建设，并完成部分设备的采购，完成项目进度的35%。 | 攀枝花中京电投电力成套设备有限公司 | 仁和区南山管委会 | 2024-01-01 | 6000 | 1.完成项目可研、设计等工作；已完成老厂房室内无尘车间建设、宿舍装修改造工程。 2.已完成现有厂区绿化工程建设。3.完成项目备案。
创时代智能终端制造项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2024-2025年 | 项目拟选址于攀枝花智慧光电产业园8号厂房，规划使用标准化厂房16000平方米，建设5G智能手机、平板电脑、笔记本、VR/AR、5G双频高速路由器等智能终端产品生产线，配套建设产品研发中心、性能检测实验室等。 | 20000 | 暂无。 | 一季度：完成项目可研、设计等前期工作； 二季度：开始厂房装修等； 三季度：完成装修及部分设备的采购； 四季度：完成部分设备的采购，并进行安装调试。 | 创时代（香港）科技有限公司 | 仁和区南山管委会 | 2024-01-01 | 7100 | 1.已完成8#厂房所有装修建设，含消防设施建设。 2.部分设备已进厂，2条SMT贴片线共20台设备。
仁和区中小河流防洪治理工程 | 仁和区仁和镇、前进镇 | 2024-2025年 | 综合治理大河板桥上段、下段、巴斯箐下段河长9.13千米，新建堤防10.25千米，疏浚9.13千米。 | 12700 |  | 一季度：完成初设审批工作，开展立项、财评和招标工作； 二季度：累计完成总工程量的20%； 三季度：累计完成总工程量的50%； 四季度：累计完成总工程量的70%。 | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 仁和区水利局 | 2024-04-01 | 1375 | 累计完成总工程量的22%。
仁和区山洪沟治理工程 | 仁和区中坝乡 | 2024-2025年 | 综合治理小河、乌拉河、纳拉河山洪沟，河长8..8千米，新建堤防护岸5.65千米，疏浚8.8千米。 | 3980 |  | 一、二季度：完成小河、乌拉河、纳拉河审批及招投标工作； 三季度：山洪沟治理完成工程量的30%； 四季度：山洪沟治理完成工程量的80%。 | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 仁和区水利局 |  | 350 | 乌拉河、纳拉河、小河山洪沟已开工建设，完成总工程量的13%。
仁和区跃进水库除险加固工程 | 仁和区平地镇 | 2024-2025年 | 实施水库溢洪道、放水涵洞、附属建筑物等整治工作，完善大坝监测设施。 | 5577 | 已完成实施方案编制，待批复。 | 一季度：开展前期工作； 二季度：开工建设； 三季度：完成大坝防渗整治； 四季度：完成溢洪道整治。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 仁和区水利局 |  | 500 | 完成放水塔、放水涵洞底板、闸门、左岸防汛道路拆除，完成围堰施工，闸门预订。
中顺LED封装项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2024 年 | 项目位于光电产业园 9#楼，建设LED封装生产线1000条，配套建设LED支架生产线。 | 35000 | 已完成备案。 | 一季度：完成厂房的装修； 二季度：完成设备采购； 三、四季度：完成设备安装，并试生产。 | 中顺半导体科技（攀枝花）有限公司 | 仁和区南山管委会 | 2024-01-01 | 21500 | 1.9#厂房已全部完成装修建设，含电力施工、消防设施建设。 2.一、二层设备已陆续铺设完毕，已开始调试试生产。
攀枝花市仁和区布德镇三阳河火烧桥、大河银鹿、彭家田等河道治理工程 | 布德镇、大田镇、仁和镇、前进镇 | 2024-2025年 | 对布德镇三阳河火烧桥、民政村，大河银鹿、彭家田、巴斯箐上段综合治理河道长度21.76千米，新建堤防16.11千米。 | 12668 | 已取得立项批复。 | 一季度：完成初设审批工作，财评和招标工作； 二季度：累计完成总工程量的10%； 三季度：累计完成总工程量的20%； 四季度：累计完成总工程量的30%。 | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 仁和区水利局 |  | 510 | 项目已于5月27日开工建设，累计完成总工程量的12%。
攀枝花智慧光电产业园项目（二期） | 仁和区前进镇 | 2025-2027年 | 规划建设6万平米多层标准化厂房和6000平米保障性住房，规划建设日处理1.5万吨工业污水处理厂一座，主要围绕LED产业链拓展发展MiNiLED领域，引进高端精密印制线路板等生产线。 | 150000 |  | 完成招商协议签订。 | 仁和区人民政府 | 仁和区南山管委会 | / | / | 正在加快推进招商引资工作，加快与企业对接。
攀枝花大京新能源仁和区分散式风电项目 | 仁和区太平乡、平地镇、大龙潭彝族乡 | 2025-2026年 | 总装机200MW的分散式风电项目，建设安装40台5.0MW风力发电机组，配套建设升压站4座，送出线路。 | 132000 |  | 完成项目可研、核准，取得电网公司消纳意见 | 攀枝花大京新能源有限公司 | 仁和区发改局 | / | / | 1.项目完成测风。 2.完成了对项目用地的限制性因素排查，和净空审核。 3.5月区发改局到省能源局对接该项目相关事宜，省能源局建议以集中式风电建设该项目。 4.同时省能源局已认可该项目测风数据。
四川金绿电高效太阳能组件项目 | 仁和区南山工业园区 | 2025-2026年 | 改扩建厂房15000平米，建设2条太阳能电池片组、PVB/EVA封装胶膜，透明超薄钢化玻璃基板等全自动化综合生产线。 | 20000 |  | 完成项目可研、设计、备案等前期工作 | 四川金绿电新能源科技有限公司 | 仁和区南山管委会 | / | / | 正在与企业进行对接。
攀枝花市会兴工贸有限责任公司张家湾煤矿扩建工程 | 仁和区务本乡 | 2025-2026年 | 由年产15万吨升级改造为30万吨。建设内容：矿井完成双回路供电改造，完成与煤矿升级改造相关的道路交通、基础设施建设；实施综采设备、连续运输系统及其他机电通风系统、抽排水设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 10000 | 已完成项目核准、初步设计、安全审核、环评等方案的批复。 | 开展用地手续办理，启动煤矿双回路供电改造，完成煤矿升级改造项目开工备案，完成煤矿矿级管理人员、技术人员及特种作业人员等配备，并按要求组织开展职工岗前安全教育培训，选定施工单位、监理单位等。 | 攀枝花市会兴工贸有限责任公司 | 仁和区应急管理局 | / | / | 煤矿已向市自然资源和规划局仁和区分局提交了用地手续办理申请，正在办理中。已完成煤矿双回路供电改造方案及设计的编制，因涉及占用国家二级林地，现在正在协调处理中。
攀枝花市康祥矿业有限公司兴隆煤矿扩建工程 | 仁和区太平乡 | 2025-2026年 | 由年产9万吨升级改造为30万吨。建设内容：新建煤矿办公区、工业广场，完成与煤矿升级改造相关的道路交通、基础设施；实施综采设备、皮带运输系统及其他机电通风系统、抽排水设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 12000 | 已完成项目核准、初步设计、安全审核、环评、水土保持等方案的批复。 | 开展用地手续办理，启动煤矿双回路供电改造，完成煤矿升级改造项目开工备案，完成煤矿矿级管理人员、技术人员及特种作业人员等配备，并按要求组织开展职工岗前安全教育培训，选定施工单位、监理单位等。 | 攀枝花市康祥矿业有限公司 | 仁和区应急管理局 | / | / | 煤矿已向市自然资源和规划局仁和区分局提交了用地手续办理申请，正在办理中。同时煤矿因资金困难，正在引进合作对象。
仁和区国家储备林建设项目 | 仁和区项目乡镇 | 2025-2028年 | 实施国家储备林建设，完成现有林改培11.8万亩，森林抚育5.9万亩，集约人工林栽培1万亩，配套建设道路、水利、电力等基础设施，建设林下产业、康养旅游等产业。 | 176800 |  | 编制项目可研报告，取得批复。 | 攀枝花市牧耘农业开发有限公司 | 仁和区林业局 | / | / | 与农发行、中国农业银行、中国邮储银行等金融结构对接，并调整完善了融资资料。编制了《林权收储》初步方案，发布了储备林项目勘查、设计、施工、运营招标方案。攀枝花市牧耘农业开发有限公司正在开展项目初设、项目招标代理选定、项目勘察+设计+施工总承包+运营单位选定、项目监理单位选定等工作。
粮经复合现代农业园区 | 仁和区啊喇彝族乡 | 2025-2026年 | 建设内容主要包括：千亩稻菜轮作基地提升项目、稻菜产业工厂化提档升级项目、水稻数字化智慧农业示范基地、粮食产业质量品牌建设、粮食产业科技示范推广项目、“营盘火腿”工厂化建设项目。 | 5103 | 完成省级粮经复合现代农业园区总体规划。 | 编制项目建设实施方案，待资金下达全面进行建设。 | 仁和区农业农村局 | 仁和区农业农村局 | / | / | 已收集完成园区创建基础信息，正在加强向上对接，编制完善省级粮经复合现代农业园区建设方案。
仁和区五十一片区及周边老旧小区配套基础设施改造项目 | 仁和区大河中路街道 | 2025-2026年 | 本项目涉及改造道路30000平方米、人行道43000平方米、给排水管网5100米，改建停车场、休闲场所、休闲绿地等。共涉及楼栋88栋，住户2866户。 | 7165 | 已完成老旧小区改造项目申报工作。 | 积极争取资金，完成项目各项前期手续。 | 大河中路街道办事处 | 仁和区住建局 | / | 150 | 项目已完成招投标工作，已进场施工。
仁和区X019仁大路（大龙潭乡政府至迤资村段）改建工程 | 仁和区大龙潭彝族乡 | 2025-2026年 | 设计路线长10.45公里，起于新迤路口，途经新街、裕民，止于大龙潭乡政府，技术等级为三级。 | 6135 | 已完成可研和初设。 | 完成项目立项，施工图设计等前期手续。 | 大龙潭彝族乡 | 仁和区交通运输局 | / | / | 已征求相关部门建设意见，加快项目立项工作。
成昆铁路博物馆集群项目 | 仁和区大龙潭彝族乡 | 2025-2028年 | 依托现有成昆铁路金沙江段遗存的拉鲊站至花棚子13公里铁路线和隧道群，主要新建成昆铁路文化展览馆、铁路工程技术沉浸式展示馆、花棚子车站博物馆；建设拉鲊古渡、迤沙拉至迤布苦的连接道路，配套建设排水、绿化、沿线停车场、咨询服务中心、厕所、5G基站等服务设施等。 | 38000 | 已完成项目可研报告和策划。 | 完成项目前期工作要件。 | 大龙潭彝族乡 | 仁和区文广旅局 | / | / | 正在研究项目选址，办理用地相关手续。
攀枝花南综合保障基地 | 仁和区仁和镇 | 2025-2026年 | 项目总用地面积为49886.91平方米，总建筑面积为36815平方米。建设综合办公楼、宿舍、食堂及配套基础设施等。 | 20000 | 已编制项目概念性方案。 | 完成选址和规划条件论证工作。 | 待定 | 仁和区土地储备中心 | / | / | 已完成选址和规划条件论证报告初稿编制工作，已将初稿提交市自然资源和规划局国土空间用途管制科初审。
四川南向智慧物贸中心项目 | 仁和区仁和镇 | 2025-2026年 | 项目占地面积约108亩。拟构建“一枢纽，五中心，四平台”。一枢纽为“一带一路”南向物贸综合枢纽；五中心为多式联运中心、高铁快递中心、物贸产业中心、冷链物流中心、城配仓储中心；四平台为全球物贸平台、网络货运平台、金融服务平台、产业发展平台。通过五中心为基础，四平台为支撑，将物贸综合枢纽打造成为特色鲜明、结构合理、融合健全、功能完善、连接东南亚的国际性产业枢纽。 | 34000 | 已完成项目规划论证报告编制，项目投资协议正在拟定。 | 完成投资协议签订。 | 四川省交通运输集团有限责任公司 | 仁和区经合局 | / | / | 双方就项目投资协议积极磋商洽谈中，目前投资方就投资协议内容走内部上会流程中，待投资方内部会议流程后敲定协议内容。