附件：

攀枝花市仁和区高标准农田项目建设管理

办法实施细则（试行）

（征求意见稿）

第一章 总  则

第一条 为加强仁和区高标准农田建设管理，规范建设行为，确保项目建设工程质量，实现项目实施和建后管护预期目标，建立健全相关机制，依据《四川省高标准农田建设项目管理办法》（川农规〔2023〕5号）、《攀枝花市高标准农田建设管理办法（试行）（攀农规〔2024〕1号）及国家、省、市有关规定，结合我区实际，制定本细则。

第二条 本细则所称高标准农田建设，是指为支持农业可持续发展，改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力而开展的田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、土壤改良、农田地力提升等活动。

本细则所称高标准农田建设项目，是指为开展高标准农田建设以新建或改造提升等方式而实施的高标准农田建设项目。

第三条 本细则适用于全区高标准农田建设项目的规划布局、项目储备、项目申请、项目审批、组织实施、监督管理、项目变更、验收评价、上图入库等工作。

第四条 全区高标准农田建设实行统一管理体制，统一规划布局、建设标准、审查批复、组织实施、竣工验收、上图入库、监督考核、绩效评价等相关项目管理机制。

第五条 全区高标准农田建设实行行业主管部门统筹、项目业主具体抓落实、受益主体和社会群众参与的工作机制。

区农业农村局统筹抓好规划编制、任务落实、资金争取、建设质量安全监管、监督评价等工作；区发改局、区财政局、市自然资源规划局仁和分局、区水利局、区交通运输局、区住建局等相关部门按照职责分工，密切配合，切实做好规划指导、资金保障、新增耕地核定、水资源利用和管理等工作，协同推进全区高标准农田建设。

第六条 高标准农田建设项目应以破解区域农田障碍因子和提高粮食产能为首要目标。坚持科学规划、因地制宜、绿色生态、建管并重的原则，围绕“旱涝保收、宜机作业、稳产高产、生态友好”的建设目标，按照《高标准农田建设通则》规定，合理确定田、土、水、路、林、电、技、管综合配套工程的建设内容，优化项目投入结构，提高资金使用效益。

第七条 组织开展高标准农田建设项目，坚持政府主导、科学规划、因地制宜、量质并重、绿色生态、多元参与、建管并重。必须坚持乡镇申报，项目区群众、农村集体经济组织、专合社等受益主体自愿参与的原则。

第二章 管理职责

第八条 区农业农村局负责组织实施本行政区域内的高标准农田建设工作，牵头制定全区高标准农田建设规划，开展项目储备工作；组织编制高标准农田建设项目实施方案和实施计划，按规定上报市农业农村局审批、审查汇总；负责组织项目实施、初步验收、上图入库、质量监管、管护移交、资金拨付、农民工工资保障、信息报送、宣传报道、耕地质量调查评价工作；配合财政部门开展高标准农田建设项目绩效考核和审计部门专项审计问题整改工作。

第九条 项目乡镇要严格履行属地管理和项目法人职责，负责做好群众的宣传、动员、协调工作，负责项目前期资料收集整理、提出建设建议、实施方案初审；负责项目实施，工程质量、安全、进度和资金管理，组织项目完工验收，落实管护主体。

第十条 高标准农田建设项目实行全过程监督管理。高标准农田建设实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。项目法人对高标准农田建设质量和安全负总责，项目勘察设计、施工、监理、材料（设备或构配件）供应、检测检验、评估审查等单位依照法律法规和合同约定对各自承担的技术服务、工程、产品质量和安全负责。

第十一条  高标准农田建设项目坚持多方参与，尊重农民意愿，引导种粮大户、农民群众、村集体经济组织、新型农业经营主体和社会资本参与高标准农田项目设计、建设、验收和管护。

第三章 规划编制与项目储备

第十二条 高标准农田建设项目坚持规划先行。项目规划及储备应遵循“集中连片、整体推进、分期建设”的原则，明确高标准农田建设区域布局，聚焦永久基本农田、大中型灌区建设高标准农田。项目区优先选择灌溉水源有保障、水利工程设施配套良好，对高标准农田建设项目需求迫切，产业规划落实好，群众积极性高的区域。对暂不符合建设条件的永久基本农田，可通过布局优化调整、耕地功能恢复等措施，为高标准农田建设创造条件。

禁止在严格管控类耕地，生态保护红线内区域，城镇开发边界内区域，自然保护区（地）区域、退耕还林区，林地、河流、湖泊、水库水面及其保护范围等区域规划实施高标准农田建设。

第十三条 区农业农村局对接上级高标准农田建设规划，牵头编制本级高标准农田建设规划，并与当地自然资源、水利、林业等部门规划衔接，形成项目储备库。区级高标准农田建设规划经市农业农村局审查，报请区人民政府批准后发布实施，并上报市农业农村局备案。

第十四条   按照省委、省政府相关要求，新建高标准农田建设规划按照中央和省、市、县四级财政实际投入合计不低于每亩3000元(建设标准根据上级要求动态调整)，市、县（区）逐步提高改造提升补助水平。鼓励各乡镇有序引导金融和社会资本投资参与高标准农田建设。

第四章 项目申报与审批

第十五条 区农业农村局根据上级下达的年度任务，牵头组织发改、财政、自然资源、交通、水利等相关部门共同编制年度项目实施方案。

项目乡镇负责收集整理前期资料、组织召开群众大会、征集群众意见，并提出建设需求，按程序向区农业农村局申报项目，对实施方案进行初审。

第十六条 高标准农田建设实施方案应由具有农林、水利等建筑行业工程设计、勘察丙级以上资质的机构进行编制。

设计单位要根据项目建设内容配备相关专业的技术人员，深入项目区调查农田基础设施现状，耕地数量和质量状况，走访了解群众实际需求，充分征求项目区农民、农村集体经济组织等受益主体意见和建议，开展实地测绘和勘察，论证项目的必要性和可行性，科学合理布局田、土、水、路等工程措施。实施方案编制应符合《高标准农田建设通则（GB/T30600-2022）《四川省高标准农田建设技术规范》等有关国家标准、行业标准和行业主管部门等要求。实施方案包括报告文本、设计图册、概（预）算等资料，并达到施工设计深度。

第十七条 高标准农田建设项目主要包括以下建设内容：

（一）田（地）块整治，主要包括田（土）型调整、田（土）埂修筑工程、耕作层剥离和回填等。

（二）灌溉与排水，主要包括项目区内或主要为项目区服务的农田灌排渠（管）道及建（构）筑物的新建和整治，小型水源工程以及统筹发展高效节水灌溉工程等。配合开展农业水价综合改革，推动实现新增高效节水灌溉面积符合计量条件和节水要求。

（三）田间道路，主要包括田间道（机耕路）、生产路、农机下田坡道以及错车道、末端掉头点等配套工程。

（四）农田防护与生态环境保护，主要包括农田防护林、岸坡防护、沟道治理、坡面防护等工程。

（五）农田输配电，主要包括为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障所需的输电线路工程和变配电设施。

（六）农田地力提升，主要包括土壤改良、障碍土层消除、土壤培肥等。

（七）高标准农田建设项目相关的其他工程内容。

第十八条 区农业农村局在规定的时限内，将项目实施方案经区人民政府审核后上报市农业农村局审批，并依据批复的项目实施方案，制定区高标准农田建设年度项目实施计划上报市农业农村局。

第十九条 区农业农村局应采取科学合理措施，提高项目前期工作质量，有序推进项目前期工作，保证规划、实施方案编制质量。实施方案和年度项目实施计划批复后，原则上不得调整变动，如需变动按程序报批。

第五章 组织实施

第二十条 项目建设单位应严格按照批复的高标准农田建设项目年度实施计划和项目实施方案组织实施，及时开工建设，按期完工，实现项目预期目标。

高标准农田建设项目的建设期一般为1—2年。

第二十一条 高标准农田建设项目应当推行项目法人制，严格按照国家、省、市有关招标投标、政府采购、合同管理、工程监理、资金和项目公示等规定执行。项目设计、施工、监理、质量检测等单位应具有相应资质及实施项目所需的技术力量和设备。

项目法人应加强合同管理，在合同中明确工期延误、人员配备不到位等处罚条款；督促施工、监理等参建单位按照投标文件落实相关的现场管理人员。

第二十二条 高标准农田建设项目法人（业主）、设计、施工、监理、检测检验等参建单位要按照有关规定，建立健全工程质量、安全管理和监督体系，严把质量和安全关，确保项目建设进度、质量和安全。

区农业农村局加强对参建单位派驻现场的组织机构、专职人员的监督管理，可委托有相应资质的工程质量监督机构开展项目质量监督；项目乡镇和项目法人应加强工程现场管理，安排专人派驻现场，对工程材料、隐蔽工程、各阶段施工情况进行全面监管，确保工程质量，同时不定期对项目建设质量（包括原材料、中间产品和成品）进行抽查，严把材料和隐蔽工程关，确保项目建设质量。

对原材料、中间产品进行抽检，及工程实体质量检测时，应按随机原则，严格落实村社代表、项目乡镇、法人、监理等四方共同见证，同时对工程实体进行质量检测时，需邀请区农业农村局参加。

第二十三条  项目实施应当严格按照年度实施计划和实施方案批复执行，不得擅自调整或终止。确需调整或终止的，按照“谁审批、谁调整、先批后建”的原则，依据有关规定办理审核批复后，才能实施。

第二十四条  高标准农田建设项目不得随意调整建设地点、建设内容。项目实施过程中，需要对建设内容或技术方案调整时，由项目法人、设计、施工、监理和项目乡镇人民政府等五方形成一致意见的情况下，由设计单位出具设计变更方案，并按以下权限进行审批。

调整方案涉及财政资金在100万元以下（含），由区农业农村局审批，报市农业农村局备案；调整方案涉及财政资金在100万元以上，由区农业农村局审核，经区人民政府同意后，上报市农业农村局审批。市农业农村局及时将变更情况汇总报农业农村厅备案。

上述资金的调整原则上不超过项目合同总价。各乡镇自愿增加投入，用于增加建设内容或提高建设标准的，不纳入设计变更管理。

第二十五条 由于重大规划调整、上级重大项目施工占地或重大自然灾害等不可抗力影响高标准农田建设项目实施，需要调整部分项目区范围的，由项目法人和区农业农村局提出申请报同级人民政府同意后，逐级报市农业农村局、省农业农村厅同意后，由市农业农村局审批调整方案。

第二十六条 需要终止的项目，由项目法人提出申请，说明原因并提出项目资金安排建议，经同级人民政府同意后报市农业农村局复核、审批。

第二十七条 高标准农田建设项目实施过程中，项目法人应在项目区将建设地点、主要建设内容、投资规模、资金来源、参建单位等信息进行公示，接受社会监督。

第二十八条 鼓励农民、农村集体经济组织、新型农业经营主体、涉农企业等积极参与农田建设项目规划和工程建设、管护，以投资、投劳等方式增加投资规模。

农田建设项目实施过程中，项目乡镇和项目法人可以聘请懂技术、有经验的农民担任“农民质量监督员”，参与工程质量监督管理。

第二十九条 高标准农田建设项目实行定期调度和定期通报机制。

第六章 项目验收

第三十条 高标准农田建设项目的验收包括阶段性验收、初步验收和竣工验收。

阶段性验收由项目法人组织设计单位、监理单位、施工单位等，对隐蔽工程和完工单项工程的工程量、工程质量等分阶段进行验收，全面查验所有工程、设备、设施情况，包括工程量、工程质量、试运行情况等，验收任务达到所建设内容的100%；发现问题应组织施工单位限期整改到位，阶段性验收合格后，法人要出具完工验收意见，完善项目所有竣工资料和工程结算资料后，向区农业农村局申请区级初验。

区级初步验收由区农业农村局负责，组织相关部门、参建单位、项目乡（镇）人民政府、农村集体经济组织和受益主体代表等开展项目初步验收。对照批复的实施方案和工程施工质量验收标准，对工程质量存在问题、建设任务未完成等初步验收不合格的项目，各项目乡镇要及时组织相关单位整改。整改完成后，由区农业农村局再次组织验收，出具初步验收意见和报告。

初步验收合格后，由区农业农村局向市农业农村局提出竣工验收申请，申请应附上初步验收意见、工程竣工结算审计报告、工程竣工图纸等。

第三十一条 高标准农田项目竣工验收必须具备以下条件：

（一）按批复的项目实施方案完成各项建设内容并符合质量要求；有设计调整或变更的，按项目批复调整或变更文件完成各项建设内容并符合质量要求，完成项目竣工图绘制。

（二）项目工程主要设备及配套设施经调试运行正常，达到项目设计目标。

（三）阶段性验收、初步验收合格。

（四）已完成项目工程竣工结算，经有相关资质的中介机构或当地审计机关审计，具有相应的审计报告。

（五）前期工作、招投标、合同、监理、施工管理资料及相应的竣工图纸等技术资料齐全、完整，已完成项目有关材料的分类立卷工作。

（六）管护责任主体明确，管护制度已经建立并公示。

第三十二条 高标准农田建设项目全部竣工验收后，项目法人在项目区设立统一规范的公示标识标牌，将项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、项目年度、建设区域、投资规模、建设内容、管护主体、监督电话等信息进行公示，接受社会和群众的监督。同时应按照档案管理有关规定对项目档案进行组卷、存档。在竣工验收合格后由区农业农村局及时组织开展项目竣工财务决算。

第三十三条 在高标准农田项目竣工验收后，区农业农村局要协同自然资源局，加强农田建设项目新增耕地核定工作。

第七章  信息化管理

第三十四条 高标准农田建设项目信息化管理充分依托全国农田建设综合监测监管平台、农业农村部转移支付管理平台等，开展年度实施计划备案、项目调度、项目验收、上图入库、统计调查等工作。

区农业农村局负责做好高标准农田建设基础数据采集与填报。

第三十五条  高标准农田建设项目按照申报、竣工、验收等三个阶段，由区农业农村局开展上图入库工作。

第八章  监督管理

第三十六条 高标准农田建设项目业主、设计（勘察）单位、监理单位、施工单位承担项目建设主体责任。

项目建设单位法人对项目申报、实施、质量、资金管理、绩效管理及建成后的运行等负总责。

施工单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师等在工程设计使用年限内对所承建项目工程质量负终身责任；质量检测单位对工程原材料、中间产品和工程实体质量检测结果负责。

第三十七条 区农业农村局应按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，公开高标准农田建设项目建设相关信息，接受社会监督。

第三十八条 区农业农村局应加强对高标准农田建设项目的监督检查。对项目实施进度严重滞后、工程质量存在严重缺陷、建设任务没有完成、以及存在违法违规等情形之一的，要适时采取通报、约谈等方式开展督导。

各项目法人对参建单位及其工作人员不正确履职的，应责令其改正，拒不整改者按照相关规定和合同约定处理，并通报相关部门，按照有关规定进行处理。

第三十九条 区农业农村局应积极配合相关部门的监督检查和审计等工作，对发现的问题及时组织整改。

第四十条 区农业农村局在高标准农田建设项目实施过程中发现存在严重违法违规问题的，应及时终止项目实施，协助有关部门追回项目财政资金，并依法依规追究相关人员责任。

第四十一条 项目法人、区农业农村局应加强高标准农田建设项目档案管理工作，建立涵盖项目建设全流程的项目电子档案、纸质档案，确保项目档案真实性、完整性、规范性。

第九章　附  则

第四十二条 本实施细则为程序性规定，涉及资金管理、中央预算内投资计划管理等相关事宜按照相关规定执行。

第四十三条 本细则由攀枝花市仁和区农业农村局负责解释。

第四十四条 本细则自印发之日起施行，有效期2年。