攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（武装经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由大河中路街道办事处负责，主要职能是：负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作。领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加建设。组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合派出所维护社会治安。负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据大河中路街道办事处的预算要求进行立项和资金申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目资金使用大河中路街道办事处上缴的非税收入，用于武装开展工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金主要用于民兵整组工作，民兵训练；兵役登记工作，各类应急演练；征兵工作；考核及总结。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对辖区退伍军人、现役军人、部队进行慰问，组织辖区适龄青年参军入伍。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

对辖区1150名退伍军人、10名现役军人、2支部队进行慰问，完成适龄人员2-3人参加部队。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由大河中路街办申报，申报非税收入30000元。区财政局下拨30000元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

本项目由街办申报，计划申报资金30000元。

2．资金到位。

区财政局下达武装经费资金30000元。

3．资金使用。

2022年区级共下拨30000元资金，大河中路街道办事处全额支付1150名退伍军人、10名现役军人慰问。

（三）项目财务管理情况。

资金街道财政所按照专项资金的方式进行管理，街道财政所全程对资金进行监督和支付管理。经过区财政局下拨到财政支付大平台上，进行年度动态管理。大河中路街办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由大河中路街道办事处负责，社会事务办公室对退伍军人名单、综治中心对10名现役军人名单进行审核，核实后交由分属社区按照标准进行慰问。

（二）项目管理情况。

资金已支付100%，促进了辖区武装工作取得实效。街道财政所在资金使用、支付、管理、监督中处于承上启下的状态。因此此项资金由街道财政所按照计划有秩序地组织实施，并严格要求，保障到位。全年有效地完成了项目的开展。对资金缺口也积极筹措资金予以弥补。

（三）项目监管情况。

该项目资金由街办纪工委、社会事务中心、综合治理中心、财政所全程监管，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目实施单位财务管理制度较健全，财务处理及时，会计核算较规范准确。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 对辖区退伍军人、现役军人、部队进行慰问 | 对辖区1150名退伍军人、10名现役军人、2支部队进行慰问 | 对辖区1150名退伍军人、10名现役军人、2支部队进行慰问 | 100 |
|  |  |  | 组织辖区适龄青年参军入伍 | 完成参军人员2-3人 | 完成参军人员2-3人 | 100 |
|  |  | 质量指标 | 完成退伍军人慰问 | 当年完成 | 当年完成 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 按照年度要求安排推进实施 | 2022年全年 | 2022年全年 | 100 |
|  |  | 成本指标 | 支付慰问费 | 2万元 | 2万元 | 100 |
|  |  |  | 支付征兵费用 | 1万元 | 1万元 | 100 |

（二）项目效益情况。

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 形成辖区适龄青年参军的浓厚氛围 | 对适龄青年登记达标 | 对适龄青年登记达标 | 100 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 民兵、军人的满意度 | 达到满意度85%以上 | 达到满意度90%以上 | 100 |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金使用达到了预期效果，绩效明显。积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。项目决策程序规范，资金分配合理，符合产业政策。资金到位较及时，专款专用，财务管理制度健全，项目按计划实施。项目的实施按照项目进度正常进行，达到预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

（二）存在的问题。

财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。

（三）相关建议。

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。