攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（网格化管理工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由仁和区政法委负责，其主要职能有：围绕社会治理现代化和平安仁和建设总体要求，以加强网格管理员队伍专业化建设为基础，以提升网格信息化手段为支撑，以强化部门联动联勤为关键，推动区社会治安综合治理中心和区网格化服务管理中心一体化运行，构建全域覆盖、全网整合、规范高效、常态运行的网格化服务管理体系，不断提升我区基层社会治理水平，使基层社会治理更加精细、更加精准、更有成效。网格工作在区委、区政府统一领导下，由区委政法委牵头负责，区综治中心和区网格中心合署办公，建立健全党政主导、部门参与，区、乡镇（街道）、社区三级网格中心进行分级管理的网格管理体系，不断提升基层社会治理效能。大河中路街道办事处负责辖区6个社区的网格化管理工作。

2、项目立项、资金申报的依据。

城区以居民小组为单位，按600-800相邻住户设置1个网格的原则，综合考虑城郊结合部、城中村和城市规划区内发展较快的村以及治安状况、人员结构、工作复杂程度等因素，共划分城区网格90个。调整优化后，大河中路街道办事处共增加11名城市网格员。

3、资金管理办法

区财政将网格工作运行经费纳入财政预算，按时足额拨付。街道建立与网格工作相匹配的“补助+绩效”薪酬体系，均由区财政直接划拨到街道。

4、资金分配的原则及考虑因素。

资金按照社区网格员数量，其中中路社区3人，阳光社区1人，南路社区1人，弯腰树社区2人、花城社区1人，渡口社区3人。共计11人。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

建立社区书记或主任担任网格长、社区民警任副网格长、网格员为成员的网格化工作小组，推行“社区民警+网格员+N”的工作模式，整合网格内社区民警、居民小组长、网格员等力量参与网格工作。明确区、街道、社区（村）三级网格中心和相关部门的职能职责，推动部门联动联勤参与社会治理。切实履行信息员、调解员、协管员、宣传员和服务员“五大员”职能，并按照平安四川建设领导小组最新文件要求，主要承担基础信息采集、安全隐患排查、不稳定因素发现、突发事件上报、矛盾纠纷排查、特殊人群走访服务、政策法规宣传、民生服务8大类基本职责。

2、项目应实现的具体绩效目标

本项目资金绩效主要是对网格员的劳动报酬和保险的支付。推动部门联动联勤参与社会治理。切实履行信息员、调解员、协管员、宣传员和服务员“五大员”职能，并按照平安四川建设领导小组最新文件要求，主要承担基础信息采集、安全隐患排查、不稳定因素发现、突发事件上报、矛盾纠纷排查、特殊人群走访服务、政策法规宣传、民生服务8大类基本职责。

3、申报内容和申报目标的可行性

本项目由区委政法委申报，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由区政法委按照专职网格员的人数依照的标准申报区级专项资金50万元到街办。区财政局下达资金50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

本项目由区政法委负责，计划申报区级专项资金50万元。

2．资金到位。

本项目由区财政局到位区级专项资金50万元。

3．资金使用。

本项目资金已使用37.32万元，占75%。分别按照各社区聘请的网格员人数下拨到各社区。

（三）项目财务管理情况。

街道财政所按照专项资金的方式进行管理，全程对资金进行监督和支付管理。经过区财政局下拨到财政支付大平台上，进行年度动态管理。大河中路街办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由区政法委负责，城区网格员由街道、社区具体负责选聘管理，参照区民政局社工招聘方式，按照《仁和区网格员管理办法（试行）》进行选用、管理、考核和退出，坚持本网格内居民、零就业家庭、退役军人“三个优先”原则，实行“一年一签”的聘用管理模式，并报区网格中心备案。

（二）项目管理情况。

本项目促进了街办网格管理工作取得实效。街办严格落实财务手续，资金兑付签字手续完整，资金管理到位，没有截留挪用、虚报冒领。街道财政所在资金使用、支付、管理、监督中处于承上启下的状态，因此此项资金由街道财政所按照计划有秩序地组织实施，并严格要求，保障到位。全年有效地完成了项目的开展实施。

（三）项目监管情况。

该项目资金由街道纪工委、街办综治中心、财政所全程监管，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对项目资金的收支进行账务处理和会计核算。街办财务管理制度较健全，财务处理及时，会计核算较规范准确。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目完成 | 数量指标 | 网格员的报酬 | 11人的基本报酬 | 完成11人员的报酬和保险的发放和缴纳 | 75 | 国库资金紧张 |
|  | 质量指标 | 根据网格化管理工作要求开展相关工作，确保该项目保质保量完成。 | 每月及时支付人员报酬 | 每月及时支付人员报酬 | 100 |  |
|  | 时效指标 | 项目实施时限 | 2022.1月-12月 | 2022.1-12月 | 100 |  |
|  | 成本指标 | 人员补助 | 500000 | 373200 | 75 | 2023年补发 |

（二）项目效益情况。

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 围绕城市社区网格化管理工作，进一步维护社会大局稳定，全力提升人民群众安全感和满意度 | 完成网格基础信息采集、安全隐患排查、不稳定因素发现、突发事件上报、矛盾纠纷排查、特殊人群走访服务、政策法规宣传、民生服务 | 已完成基础信息采集、安全隐患排查、不稳定因素发现、突发事件上报、矛盾纠纷排查、特殊人群走访服务、政策法规宣传、民生服务 | 100 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 测评达到85%满意以上 | 测评达到90%满意以上 | 100 |  |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金使用达到了预期效果，绩效明显。街办积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。项目决策程序规范，资金分配合理，符合产业政策。资金到位较及时，专款专用，财务管理制度健全，项目按计划实施。项目的实施按照项目进度正常进行，达到预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

（二）存在的问题。

财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。

（三）相关建议。

因项目支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对项目资金的预算管理重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。