攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（社区治理）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由区民政局负责，其主要职能有：对“五社联动”服务中心阵地、社区产业经济联盟阵地、社区产业经济联盟阵地、社区服务项目孵化中心阵地设计、建设及设备采购。大河中路街道办事处负责项目（1）创建“1+3+N”智慧治理服务；（2）引进专业社会组织提供菜单式暖心服务；（3）开展小板凳、大讲堂、红色代办”等特色教育活动；（4）针对特定人群的服务开展青少年服务、养老服务、心理咨询等服务。2.渡口社区：（1）建立渡口社区产业社区经济联盟；（2）孵化培育“机动车服务产业中心”；（3）构建”1+1+5S“社区治理服务体系。大河南路社区：（1）建设15分钟便民服务圈，开展“邻里义集”便民服务活动；（2）开展培训、帮扶活动；（3）开展夕阳红服务活动；（4）引进社会组织开展心理咨询、心理辅导、创业就业培训等活动。花城社区：（1）社区服务项目孵化中心服务体系；（2）孵化中心专业培训、管理咨询等服务；（3）引进、培育、孵化社区服务队伍；（4）组建社区服务联盟；（5）创投、孵化、申报、承接社区服务项目。

2．项目立项、资金申报的依据。

本项目由民政局按照2022年攀财资社64号省级民政事业补助（社区设施、社区治理）为依据进行项目立项、资金申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金使用严格依据政策文件，接受区民政局、区财政局、区审计局的指导，依照规定使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

本项目资金主要是用于完成“三社联动”街道、“社会企业带动型”渡口社区、“社区服务项目化”花城社区、“便民服务型”南路社区4个分项目各项指标。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

依托省级城乡社区治理试点项目的契机，推动建成“三社联动”街道、“社会企业带动型”渡口社区、“社区服务项目化”花城社区、“便民服务型”南路社区，形成能学习、可复制的社区治理理论、实践创新和制度创新的示范成果，以点带面、以面概全，进而促进大河中路街道社区治理水平整体提升。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

阵地建设与设备采购，特色亮点打造，平台建设三个部分。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。推进社区基层政权建设的发展，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由区民政局负责申报。资金申报270万元，区财政局下拨270万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

本项目资金由区民政局申报。计划申报资金270万元。

2．资金到位。

区财政局下拨270万元。

3．资金使用。

资金下拨79.2万元到花城社区，占比30%。由于工程时间较长，程序较多，街办按照实际施工的进度和程序进行拨款。要求社区在2年内完成社区办公场所装饰装修和设备购置。资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于我单位工作的推进、实施。

（三）项目财务管理情况。

资金街道财政所按照专项资金的方式进行管理，街道财政所全程对资金进行监督和支付管理。经过区财政局下拨到财政支付大平台上，进行年度动态管理。大河中路街办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由大河中路街道办事处负责实施，为了使社区基层政权建设项目经费形成专款专用的模式，统筹项目整体规划，由党政办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。街办党政办公室和花城社区具体开展基层政权阵地建设工作，其他部门按照分工分别对社区的硬件、软件进行指导，符合社区办公的需要，财政所依据要求进行支付。

（二）项目管理情况。

资金已支付30%，促进了街办基层政权阵地建设工作取得实效。街道财政所在资金使用、支付、管理、监督中处于承上启下的状态。因此此项资金由街道财政所按照计划有秩序地组织实施，并严格要求，保障到位。全年有效地完成了项目的开展。

（三）项目监管情况。

该项目资金由街办纪工委、党政办公室、社区建设办公室、社会事务管理办公室、财政所全程监管，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目实施单位财务管理制度较健全，财务处理及时，会计核算较规范准确。

四、项目绩效情况

| 主管部门及代码 |  | 51041122T000006981200-2022年攀财资社64号省级民政事业补助（社区设施、社区治理） |  | 实施单位 | 大河中路街道办事处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 |  | 预算数： | 270 | 执行数： | 79.2 |
| 执行情况 |  | 其中： | 270 | 其中： | 79.2 |
| （万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款 |  |
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
| 完成情况 | 依托省级城乡社区治理试点项目的契机，推动建成“三社联动”街道、“社会企业带动型”渡口社区、“社区服务项目化”花城社区、“便民服务型”南路社区，形成能学习、可复制的社区治理理论、实践创新和制度创新的示范成果，以点带面、以面概全，进而促进大河中路街道社区治理水平整体提升 |  |  | 建成街道、渡口社区、花城社区、南路社区新的阵地中心，形成能学习、可复制的社区治理理论、实践创新和制度创新的示范成果，以点带面、以面概全，进而促进大河中路街道社区治理水平整体提升 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 指标 | 指标 | 指标 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 阵地建设与设备采购 | “五社联动”服务中心阵地、社区产业经济联盟阵地、社区产业经济联盟阵地、社区服务项目孵化中心阵地设计、建设及设备采购。 | 已完成 |
|  |  |  | 特色亮点打造 | 1.大河中路街道：（1）创建“1+3+N”智慧治理服务；（2）引进专业社会组织提供菜单式暖心服务；（3）开展小板凳、大讲堂、红色代办”等特色教育活动；（4）针对特定人群的服务开展青少年服务、养老服务、心理咨询等服务。2.渡口社区：（1）建立渡口社区产业社区经济联盟；（2）孵化培育“机动车服务产业中心”；（3）构建”1+1+5S“社区治理服务体系。大河南路社区：（1）建设15分钟便民服务圈，开展“邻里义集”便民服务活动；（2）开展培训、帮扶活动；（3）开展夕阳红服务活动；（4）引进社会组织开展心理咨询、心理辅导、创业就业培训等活动。花城社区：（1）社区服务项目孵化中心服务体系；（2）孵化中心专业培训、管理咨询等服务；（3）引进、培育、孵化社区服务队伍；（4）组建社区服务联盟；（5）创投、孵化、申报、承接社区服务项目。 | 工程还在施工中，未达到进度， |
|  | 完成 |  | 平台建设 | 1.大河中路街道：（1）智慧社区微治理平台建设；（2）微平台采集服务27个网格、62个居民小组信息。2.渡口社区：微社区治理平台建设、信息收集及企业服务。3.大河南路社区：（1）“微社区治理服务平台”建设；（2）微治理平台居民需求信息采集及服务。4.花城社区：（1）搭建社区微治理服务平台；（2）项目创投及发布。 | 工程还在施工中，未达到进度， |
|  | 指标 | 质量指标 | 完成试点项目打造 | 完成“三社联动”街道、“社会企业带动型”渡口社区、“社区服务项目化”花城社区、“便民服务型”南路社区4个分项目各项指标。 | 工程还在施工中，未达到进度，未进行验收 |
|  |  | 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 |
|  |  | 成本指标 | 工程款 | 270 | 79.2 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 形成社区治理创新示范成果 | 通过项目的实施，形成能学习、可复制的社区治理理论、实践创新和制度创新的示范成果，以点带面、以面概全，进而促进大河中路街道社区治理水平整体提升。 | 工程未完工，还未形成社会效益 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众的满意度 | 满意度达到85%以上 | 满意度达50% |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金使用达到了预期效果，绩效明显。积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。项目决策程序规范，资金分配合理，符合产业政策。资金到位较及时，专款专用，财务管理制度健全，项目按计划实施。项目的实施按照项目进度正常进行，达到预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及单位多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。

（二）存在的问题。

财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。在财务管理方面，收支管理做的还不是很规范，制度执行还不够严谨，思想认识不到位，在一定程度上延缓了事业行政单位会计基础工作规范的进度。

（三）相关建议。

因部门专项资金支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对专项资金预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。