## 项目1
专项（项目）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 51041123T000008544635-攀西科技城土地征收补偿专项项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市攀西科技城管委会
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区大河中路街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 600 | 600 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 600 | 600 | 100
本级财政资金
|  |  | 其他资金 | 600 | 600 | 100
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| （1）修建巴斯箐生活安置用房。（2）对花城社区花果组进行拆迁安置补偿。（3）对渡口社区弯腰树小组进行拆迁补偿。（4）支付花城社区和渡口社区村民安置过渡费。（5）支付在项目拆迁过程中的护林防火、环保检查、办公设施、办公费用等工作经费。 |  |  | （1）修建巴斯箐生活安置用房155套，修建面积40000㎡，工程总造价预算为9607万元，分两年修建完毕，2022年支付300万元。（2）补偿花城社区花果组拆迁安置资金1040万元。（3）补偿渡口社区弯腰树小组拆迁安置经费800万元。（4）支付花城社区和渡口社区村民安置过渡费240万元。（5）支付在项目拆迁过程中的护林防火、环保检查、办公设施、办公费用等工作经费100万元。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 修建巴斯箐生活安置用房 | 修建建筑面积40000㎡，造价9607万元的房屋1栋，主体完工 | 安置房主体已完工 | 100
|  |  | 对花城社区花果组进行拆迁安置补偿 | 对花城社区的安置房办证、处置遗留问题 | 安置房已分配，拆迁人员已入住 | 100
|  |  | 对渡口社区弯腰树小组进行拆迁补偿 | 对弯腰树小组的土地进行征收 | 已完成对土地的征收 | 100
|  |  | 对花城社区和渡口社区村民进行补偿 | 发放征地拆迁过渡费和生活补助 | 已发放一年的过渡费和生活补助 | 100
|  |  | 完成征收土地的保护工作 | 对征收范围土地上的森林防火、环保检查 | 没有发生森林火灾和环境污染情况发生 | 100
|  | 质量指标 | 按照项目推进的要求，移交可挂拍土地 | 移交可挂拍土地3块 | 已移交3块 | 100
|  |  | 按照项目要求，按时对失地农民进行安置补偿 | 对花城社区、渡口社区的失地人员进行生活补助 | 已全员完成 | 100
|  | 时效指标 | 项目实施时限 | 2022.1月-12月 | 2022.1月-12月 | 100
|  | 成本指标 | 安置用房 | 300 | 300 | 100
|  |  | 花果组土地征收 | 100 | 100 | 100
|  |  | 弯腰树土地征收 | 100 | 100 | 100
|  |  | 人员补助 | 100 | 100 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 促进城市发展，推进经济建设 | 提供可出让土地 | 提供出让土地3块 | 100
|  | 社会效益 指标 | 对失地村民进行补偿、安置。引进各服务行业入驻新区，加快攀枝花市城市化建设 | 移交已征收土地，促进城市化建设 | 已移交3块可使用土地 | 100
|  |  | 土地开发循序渐进，保证城市建设如期开展 | 建设巴斯箐村民小组112户377人的生产、生活用房27000平方米 | 总面积27000平方米的房屋已主体建设完毕，另购买1430平方米的生产用房 | 100
|  | 生态效益 指标 | 促进拆迁土地环境更加环保 | 没有森林火灾发生、各种垃圾倾倒 | 土壤、河流、水体、大气达到环保要求，全年没有发生森林火灾。 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 拆迁安置群众满意度 | 测评达到85%满意以上 | 测评达到90%满意以上 | 100

## 项目2
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……

## 项目3
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……