攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（高火险期森林防灭火经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由区林业局负责，主要职责是：实行区、乡级人民政府行政首长负责制，把森林防火工作纳入政府绩效考核，追究未履行森林防火职责任工作人员的法律责任。认真做好森林火灾预防工作,建立森林防火值班制度。制定森林火灾应急预案，并组织开展必要的应急预案演练。及时发布禁火令。建立森林消防专业队伍，储备森林防火物资。认真做好森林火灾扑救工作。启动应急预案。当发生森林火灾时，赴现场靠前指挥扑救。认真做好森林防火保障工作。控制森林火灾受害率，不发生重大、特别重大森林火灾和人员伤亡事故。认真落实各项森林防火防控措施，加大宣传教育，防火期内的有关宣传资料及各级政府的有关禁令。设置区、街办护林员。大河中路街道办事处是负责辖区护林防火工作的实施单位。

2．项目立项、资金申报的依据。

有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。本项目由区林业局立项和资金申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金使用严格依据政策文件，接受区林业局和区财政局、区审计局的指导，依照规定使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

本项目资金主要是用于街办辖区森林卡点的值守、防火知识的宣传、重点人员的监控、护林防火带的建设，确保人民群众生命健康安全和生态环境的保护。资金全部在财政大平台使用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

辖区森林卡点的值守、防火知识的宣传、重点人员的监控、护林防火带的建设，确保人民群众生命健康安全和生态环境的保护。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

辖区10个森林卡点的值守、6个社区防火知识的宣传、森林周边重点人员的监控、三条护林防火带的建设，确保人民群众生命健康安全和生态环境的保护。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由区林业局申报，申报高火险期森林防灭火区级经费12万元。区财政局下达经费12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

本项目由区林业局申报，计划申报高火险期森林防灭火区级经费412万元。

2．资金到位。

区财政局下达高火险期森林防灭火经费12万元。

3．资金使用。

本项目共使用资金11.24万元，占94%。

（三）项目财务管理情况。

资金街道财政所按照专项资金的方式进行管理，街道财政所全程对资金进行监督和支付管理。经过区财政局下拨到财政支付大平台上，进行年度动态管理。大河中路街办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由区林业局负责，大河中路街道办事处负责辖区森林防火工作的实施，街办应急管理办公室所开展森林防火工作，负责对森林防火的宣传、卡点的管理和隔离带建设，财政所依据要求进行支付。

（二）项目管理情况。

资金已支付94%，促进了街办森林防火防控工作取得实效。街道财政所在资金使用、支付、管理、监督中处于承上启下的状态。因此此项资金由街道财政所按照计划有秩序地组织实施，并严格要求，保障到位。全年有效地完成了项目的开展。对资金缺口也积极筹措资金予以弥补。

（三）项目监管情况。

该项目资金由街办纪工委、应急管理办公室、财政所全程监管，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目实施单位财务管理制度较健全，财务处理及时，会计核算较规范准确。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目完成 | 数量指标 | 辖区森林卡点的值守 | 10个卡点 | 10个卡点 | 100 |
|  |  | 防火知识的宣传、重点人员的监控 | 6各社区 | 6各社区 | 100 |
|  |  | 护林防火带的建设 | 三条隔离带 | 三条隔离带 | 100 |
|  | 质量指标 | 森林火灾事件 | 不发生 | 不发生 | 100 |
|  | 时效指标 | 2022年全年 | 2022年 | 2022年 | 100 |
|  | 成本指标 | 人员宣传经费 | 120000 | 112400 | 94 |

（二）项目效益情况。

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 确保人民生命财产安全，保护森林资源 | 不发生森林火灾 | 不发生森林火灾 | 100 |
|  | 社会效益 指标 | 确保森林防火安全 | 不发生 | 不发生 | 100 |
|  | 生态效益 指标 | 森林火灾发生率、受害率下降，维护生态安全 | 森林火灾发生率、受害率下降，维护生态安全 | 森林火灾发生率、受害率下降，维护生态安全 | 100 |
|  | 可持续影响指标 | 森林覆盖率提高 | 森林覆盖率提高 | 森林覆盖率提高 | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度85%以上 | 满意度90%以上 | 100 |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金使用达到了预期效果，绩效明显。积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。项目决策程序规范，资金分配合理，符合产业政策。资金到位较及时，专款专用，财务管理制度健全，项目按计划实施。项目的实施按照项目进度正常进行，达到预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

（二）存在的问题。

财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。

（三）相关建议。

因部门项目资金支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对项目资金预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。