仁和区卫生健康局

2023年部门整体支出绩效评价报告

项目名称：仁和区卫生健康局部门整体支出绩效评价
受评部门：仁和区卫生健康局
委托单位：仁和区财政局
评价机构：四川华瓴企业管理咨询有限公司

2024.10

目 录

摘要	- 4 -

一、部门概况	- 4 -

二、评价结论	- 4 -

三、主要问题及建议	- 5 -

（一）主要问题。	- 5 -

（二）相关建议。	- 6 -

报告正文	- 9 -

一、总体情况	- 9 -

二、部门情况	- 10 -

（一）机构组成。	- 10 -

（二）机构职能职责。	- 11 -

（三）人员概况。	- 12 -

（四）年度部门重点工作任务概述。	- 12 -

三、部门预算管理情况	- 15 -

（一）预算编制情况。	- 15 -

（二）预算执行情况。	- 16 -

四、评价结论及绩效分析	- 18 -

（一）评价总体结论。	- 18 -

（二）基本运行绩效分析。	- 22 -

（三）重点履职绩效分析。	- 30 -

（四）满意度分析。	- 40 -

五、存在的主要问题	- 40 -

（一）预算绩效管理制度更新滞后。	- 40 -

（二）绩效目标未达预期，普惠托育预期效果未充分发挥。	- 41 -

（三）固定资产管理不规范，存在账实不符的风险。	- 41 -

（四）动态监控不足，绩效反馈与调整机制缺失。	- 42 -

（五）项目绩效自评报告质量参差不齐。	- 42 -

（六）财务管理制度不健全，部分项目资金使用不合规。	- 42 -

六、相关建议	- 43 -

（一）定期更新制度内容，建立动态调整机制。	- 43 -

（二）优化卫生服务与托育项目，提升政策实施效果。	- 43 -

（三）完善固定资产管理，提升资产使用效益。	- 43 -

（四）建立监控和反馈机制，及时调整和推进绩效目标。	- 44 -

（五）优化财务管理制度，加强资金使用合规性监督。	- 44 -

（六）规范自评报告质量，提升绩效改进实效。	- 44 -

七、其他说明事项	- 45 -

（一）评价责任的说明。	- 45 -

（二）提示报告使用者的注意事项。	- 45 -

摘要

一、部门概况

仁和区卫生健康局（以下简称“区卫生健康局”）主要致力于全区医疗卫生事业发展，负责规划医疗资源配置，监管医疗质量与安全；推动公共卫生服务，处置突发卫生事件；管理妇幼健康、人口计生，开展爱国卫生运动；加强人才队伍建设，提升公众健康意识。涉及公共卫生服务、重大疾病防控、医药卫生体制改革、基层卫生建设、中医药发展以及人口与计划生育等多项任务。

区卫生健康局2023年年初预算1360.81万元，调整后预算为2656.83万元，实际支出为2503.38万元，预算执行率为94.22%。本次整体支出绩效评价显示，仁和区卫生健康局预算执行总体良好，绩效管理体系初步建立，部分重点工作目标取得成效。然而，预算管理、绩效目标设定与实际执行仍存在一定问题。

二、评价结论

经评价，2023年区卫生健康局整体支出绩效评价得分为83.3分（满分100分）。得分主要基于预算执行情况、财务管理、资产管理及履职效能等方面的评价结果。虽然总体情况较好，但仍有一些问题需要改进，如预算绩效管理制度更新滞后、部分绩效目标未达预期，固定资产管理不规范、绩效反馈与调整机制缺失、自评报告质量参差不齐等。

三、主要问题及建议

（一）主要问题。

1.预算绩效管理制度更新滞后。

区卫生健康局的《预算绩效管理工作方案》未及时更新，领导小组人员名单与实际人员不符，反映出制度未能跟随人员变动和实际工作需求进行调整，存在管理机制与工作实际不匹配的情况。

2.部分绩效目标实际完成率未达预期。

重大疾病防控及基本公用卫生服务尽管取得了一定成效，但履行全方位全周期卫生健康服务职能还不到位，部分绩效指标完成情况低于预期目标。此外，普惠托育项目虽然完成了考核任务，但实际招生人数较少，部分托位资源闲置，项目的社会效益和政策预期效果未能充分发挥。

3.固定资产管理不规范。

区卫生健康局固定资产管理不规范，部分设备（如空调、LED显示屏、对讲平台、简易仓）资产未下账，实际相关设备已经在以前年度调拨给其他单位使用，截止评价之日，仍在走资产调拨程序。

4.动态监控不足，绩效反馈与调整机制缺失。

区卫生健康局在绩效目标的实施过程中缺乏有效的动态监控。以普惠托育项目为例，虽然设定了绩效目标，但在实际执行过程中，未能及时根据偏差进行反馈和调整，也未及时向财政部门报备。

5.财务管理制度不健全，部分项目资金使用不合规。

区卫生健康局的财务管理制度存在缺陷，尤其是《仁和区卫生健康局制度汇编》中会计核算职责分配不合理，导致实际操作中存在管理混乱的风险。此外，资金管理方面仍沿用过时的政策文件，未能及时更新并按新的资金管理办法执行，影响了资金的合理使用和合规性。特别是在个别项目资金使用上，出现了跨项目列支的问题，违反了专项资金的管理规定。这种情况虽未涉及资金挪用，但资金使用不严格按照预算批复的用途执行，降低了资金管理的规范性。

6.自评报告质量参差不齐。

部分自评报告虽按时提交，但存在较大质量差异。部分项目的自评报告内容较为简单，未能深入分析执行中存在的问题，缺乏对改进措施的有效总结。自评报告质量不统一，无法充分展现项目实施的实际效果，削弱了报告在推动绩效改进方面的作用。

（二）相关建议。

1.定期更新制度内容，引入动态调整机制。

建立预算绩效管理制度的定期审查和更新机制，建议每次组织调整后对制度进行全面审查，确保管理方案中的人员、职责等信息与实际相符。为应对人员变动和政策调整，建议增加动态调整条款，明确在领导小组或其他关键岗位人员发生变动时，需在规定时间内更新制度文件并备案。

2.优化资源配置，提升卫生与托育服务质量。

通过优化资源配置和监测机制，提升重大疾病防控和公共卫生服务质量，重点改善指标完成率偏低的问题。在普惠托育方面，探索灵活服务模式，优化托位利用率，通过长效绩效评估和多部门协作，确保政策效益实现。

3. 规范固定资产管理，提高使用效益。

修订和完善固定资产管理制度，明确资产登记、调拨、核销等流程。对已调拨资产进行核查并及时下账，设立专人负责资产管理及盘点工作。定期开展资产盘点与审计，强化培训和资产管理意识，确保账实一致、资产完整，并提升管理效率。

4.建立实时监控和反馈机制，确保绩效目标的及时调整和有效推进。

完善绩效目标的监控体系，跟踪项目进展并预警偏差情况；定期召开绩效反馈会议，及时研判和解决问题；同时设立目标调整的审批机制，在发现无法达成预期目标时，进行合理调整并报备。此外，通过定期的中期评估确保重点项目的监控落到实处，结合人员培训提升管理能力，进一步完善动态反馈和调整机制，以确保项目目标的顺利达成。

5.完善财务管理制度，加强资金使用合规性监督。

根据最新财政政策要求，及时修订和优化现行财务管理制度，明确会计核算和资金使用的职责分工，确保制度与实际工作相符。严格按照预算批复的用途执行资金使用，强化对专项资金的监管，避免跨项目列支和不合规操作，确保资金使用的合法性与规范性。

6.规范自评标准，提升报告质量。

制定统一规范模板，明确报告内容框架和关键要素，确保报告完整深入。通过质量评估和反馈优化报告内容，并对质量差异较大的项目或单位实施重点指导，确保报告真实反映项目效果，助力绩效改进。

四川华瓴企业管理咨询有限公司

2024年10月22日

报告正文

仁和区卫生健康局

2023年部门整体支出绩效评价报告

攀枝花市仁和区财政局：

按照《攀枝花市仁和区财政局关于开展2024年度财政重点项目（政策）支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2024〕44号），我们受贵局委托，于2024年9月1日至2024年9月30日对仁和区卫生健康局（以下简称“区卫生健康局”）开展部门整体支出绩效评价，实地核查7个股室及2个下属单位（区疾病预防控制中心、区卫生计生监督执法大队）相关资料及项目情况，进行了6人次访谈。具体情况如下：

一、总体情况

2023年区卫生健康局部门整体支出绩效评价工作按照区财政局的要求和既定的评价指标体系进行，评价范围涵盖了本年度重点工作项目和经费支出情况，主要涉及成本控制、预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理及重点履职绩效等方面。本次绩效评价采取定量与定性相结合的评价方法，通过收集项目实施材料、绩效自评报告、财务凭证等相关资料，以及相关指标体系，进行系统分析和评估。综合各方面评价指标，区卫生健康局2023年度整体支出绩效表现良好，整体评价83.3分（满分100分）。评价结果表明，区卫生健康局2023年基本完成了各项重大公共卫生任务，尤其是在重大传染病防控、慢性病防控、妇幼健康等领域取得了显著成效，充分体现了其职能的履行和公共卫生服务能力的提升。然而，部分绩效目标的实施过程中缺乏有效的动态监控，绩效管理制度更新滞后。在预算管理和财务管理方面，尽管实现了公用经费和“三公”经费的严格控制，但仍存在跨项目使用资金的问题。此外，还发现固定资产管理规范性不足，自评报告质量存在较大差异等问题。总体而言，区卫生健康局的预算资金使用和管理较为规范，重大项目的实施效果较好，但仍需加强绩效目标的动态监控和反馈调整机制，优化资源配置，提升项目效益，同时改进自评工作，以确保绩效管理的全面性和规范性。

二、部门情况

（一）机构组成。

区卫生健康局是仁和区人民政府的职能部门，主要负责全区的卫生健康工作。内设7个职能股室，分别是办公室、人事与科教股、规划与财务股、医政医管与卫生应急股、基层卫生与疾病防控股、人口健康与妇幼保健股、爱国卫生办公室等。同时，下设2个二级预算单位：仁和区疾病预防控制中心、仁和区卫生计生监督执法大队。

（二）机构职能职责。

区卫生健康局的主要职责包括：

1.卫生健康政策规划。负责制定和落实全区卫生健康事业发展规划，推进全区公共卫生服务均等化。

2.医药卫生体制改革。推进全区公立医院综合改革，建立现代医院管理制度，推进医养结合和基层医疗卫生服务体系建设。

3.疾病防控和应急处置。负责重大传染病和地方病的防控工作，完善公共卫生应急处置机制，确保在突发公共卫生事件中的快速反应能力。

4.妇幼健康与计划生育服务。推进妇女儿童保健工作，落实计划生育政策，提供优生优育服务。

5.中医药发展。推进中医药服务能力建设，落实中医药综合改革，提升中医药服务水平。

6.下属二级机构。

（1）仁和区疾病预防控制中心。负责疾病监测与防控，开展传染病、慢性病等防治工作。实施免疫规划，提供公共卫生检测。组织健康教育与促进，提升公众健康意识。保障仁和区公共卫生安全。

（2）仁和区卫生计生监督执法大队。监督医疗卫生、公共场所卫生等。依法检查各类机构执业行为，查处违法违规活动。保障公共卫生安全，维护医疗市场秩序。开展卫生法律法规宣传，提升公众守法意识。

（三）人员概况。

截至2023年底，区卫生健康局人员编制总数为26名，其中行政编制17名，工勤编制3名，参公事业编制2名，非参公事业编制4名。实有编制内在职人数23人。下属事业单位中，仁和区疾病预防控制中心有34名编制，实际在岗人员30人；仁和区卫生计生监督执法大队有11名编制，实际在岗人数7人。

2023年区卫生健康局本级及下属事业单位人员情况表

| 单位名称 | 行政编制 |  | 参公事业编 |  | 非参公事业编 |  | 工勤编制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制数 | 实有人数 | 编制数 | 实有人数 | 编制数 | 实有人数 | 编制数 | 实有人数 |
| 仁和区卫生健康局 | 17 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 仁和区疾病预防控制中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 3 | 3 |
| 仁和区卫生计生监督执法大队 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 17 | 17 | 13 | 9 | 38 | 30 | 6 | 5 |

（四）年度部门重点工作任务概述。

1.部门年度整体绩效目标情况。

区卫生健康局的年度整体绩效目标主要集中在以下几个方面：

（1）提升公共卫生服务水平。通过提供免费基本公共卫生服务、推进重大疾病防控、强化疫情防控等措施，全面提升仁和区的公共卫生服务质量与覆盖面。

（2）推进医药卫生体制改革。深化公立医院综合改革，推进分级诊疗制度，提升基层医疗卫生服务能力。建立健全现代医院管理制度，推动紧密型县域医共体建设。

（3）完善妇幼保健与计划生育服务。提高孕产妇和儿童健康管理率，落实国家计划生育政策，推动育龄妇女的健康保障。提供优质的妇幼保健服务，降低孕产妇和新生儿死亡率。

（4）推动中医药发展。推进中医药服务能力建设，推动中医药进基层，加强中医药文化的传承与创新发展。确保基层医疗机构的中医药服务能力建设符合全区卫生健康发展战略。

（5）加强基层医疗卫生机构建设。通过提升基层医疗卫生机构的诊疗服务能力和硬件设施建设，改善基层医疗服务质量。

（6）增强健康宣传和教育。大力推动爱国卫生运动，提升居民健康素养和公共卫生意识。开展健康城市和健康村镇创建工作，推进健康促进活动的开展。

2.部门重点工作任务。

2023年，区卫生健康局在年度工作计划中制定并完成了以下重点工作任务：

（1）深化公立医院改革。提升医疗服务质量与效率，优化资源配置，推进分级诊疗，加强人才培养与管理，提升医务人员积极性，坚持公益导向，为民众提供优质、公平、可及的医疗服务。

（2）慢性病综合防控示范区创建。成功完成了省级慢性病综合防控示范区的创建任务，强化部门协作，推进防治结合，提升居民健康素养，打造健康生活环境。

（3）传染病防控和疫情防控。全面落实“乙类乙管”的防控措施，常态化开展疫情监测预警，切实加强疫情信息报告和处理，筑牢公共卫生安全防线。

（4）基层医疗卫生机构建设。完成了平地镇中心卫生院区域医疗卫生次中心的建设，推进妇幼保健服务中心的产科和儿科服务能力提升项目，进一步完善了全区医疗服务网络。

（5）推进妇女儿童健康管理工作。全年为1464名孕产妇提供了健康管理服务，同时积极实施“两癌”筛查项目，切实确保妇女儿童健康得到有效保障。

（6）爱国卫生工作。围绕健康城市、健康村镇的创建工作，积极开展国家卫生城市复审迎检工作，推进卫生城镇创建、宣传健康教育、防制病媒生物。

（7）中医药综合改革。推动中医药“百千万”行动，全区各公立医疗机构加强中医药服务能力建设，全年累计服务4.96万中医药诊疗人次，切实提升了中医药服务能力。

（8）提升公共卫生服务覆盖面。推进适龄儿童的疫苗接种工作，确保疫苗接种率达到90%以上；加强慢性病管理，确保高血压、糖尿病等患者的规范化管理率均达到预期目标。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况。

1.部门收入预算。

区卫生健康局2023年年初预算为1360.81万元，调整后预算为2656.83万元（其中：当年一般公共预算财政拨款收入2656.83万元、年初结转和结余0.00万元），收入预算2656.83万元。具体情况详见下表：

2023年区卫生健康局本级收入预算情况表

单位：万元

| 类别 | 年初预算 | 追加（减） | 调整后预算 | 收入预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 493.33 | 55.71 | 549.04 | 549.04 |
| （一）人员经费 | 442.68 | 74.54 | 517.22 | 517.22 |
| （二）公用经费 | 50.65 | -18.83 | 31.82 | 31.82 |
| 二、项目支出 | 867.48 | 1240.31 | 2107.79 | 2107.79 |
| 合计 | 1360.81 | 1296.02 | 2656.83 | 2656.83 |
| 备注：执行中追加数=调整后预算数－年初预算数。 |  |  |  |  |

2.部门支出情况。

区卫生健康局2023年年初支出预算1360.81万元，调整后支出预算2503.38万元，支出决算2503.38万元（其中：基本支出546.69万元、项目支出1956.70万元、年末结转结余0.00万元）。具体情况详见下表：

2023年区卫生健康局本级支出预决算情况表

单位：万元

| 类别 | 年初预算 | 追加（减） | 调整后预算 | 支出决算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 493.33 | 53.36 | 546.69 | 546.69 |
| （一）人员经费 | 442.68 | 74.25 | 516.93 | 516.93 |
| （二）公用经费 | 50.65 | -20.89 | 29.76 | 29.76 |
| 二、项目支出 | 867.48 | 1089.22 | 1956.70 | 1956.70 |
| 三、年末结转和结余 | - | - | - | 0.00 |
| 合计 | 1360.81 | 1142.58 | 2503.38 | 2503.38 |
| 备注：执行中追加数=调整后预算数－年初预算数 |  |  |  |  |

（二）预算执行情况。

2023年区卫生健康局财政拨款预算数为2656.83万元，实际支出2503.38万元，预算执行率为94.22%，年末结余0.00万元，其中：基本支出546.69万元，占总支出的21.84%；项目支出1956.70万元，占总支出的78.16%。

2023年区卫生健康局本级项目预算执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 预算 安排数 | 预算 调整数 | 预算 执行数 | 预算 收回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动（先进模范学习宣传活动） | 17.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 |
| 考核招聘工作经费 | 6.56 | 5.04 | 5.04 | 1.52 |
| 乡村医生养老保障 | 21.09 | 17.73 | 17.73 | 3.36 |
| 乡村医生养老保障补助 | 31.63 | 16.29 | 16.29 | 15.34 |
| 医务人员临时性工作补助区级资金 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 医务人员临时性工作补助 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0.00 |
| 计划生育 | 1126.8 | 1075.59 | 1075.59 | 51.21 |
| 普惠托育 | 94.45 | 60.00 | 60.00 | 34.45 |
| 育儿补贴金 | 222.65 | 221.3 | 221.3 | 1.35 |
| 爱国卫生 | 10.80 | 0.90 | 0.90 | 9.90 |
| 重大传染病防控 | 9.40 | 0.25 | 0.25 | 9.15 |
| 慢性病示范区创建专项工作经费 | 40.00 | 39.78 | 39.78 | 0.22 |
| 新冠疫情防控经费（存量） | 169.83 | 93.5 | 93.5 | 102.76 |
| 2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 合计 | 2171.34 | 1956.7 | 1956.7 | 214.64 |
| 注：项目结余结转资金或指标均于年底被区财政收回 |  |  |  |  |

四、评价结论及绩效分析

（一）评价总体结论。

本次对区卫生健康局的整体支出绩效评价结果表明，部门在财政资金的使用和管理方面总体规范，项目绩效管理体系基本健全，部分重点工作任务取得显著成效，尤其是在传染病防控、基本公共卫生服务、慢性病综合防控示范区建设等方面表现良好。然而，在预算管理、项目执行和绩效监控等环节仍存在一定不足，影响了整体绩效的发挥。主要问题包括财务管理制度不够健全，部分项目的资金使用不合规；固定资产管理不规范；自评报告质量参差不齐；绩效目标动态监控力度不够，反馈和调整机制不完善，未能及时应对目标偏差。这些问题在一定程度上导致了个别项目绩效目标未能如期完成，如65岁以上老年人健康管理项目的实际完成率低于预期，影响了项目的实际效益和社会影响力。

最终评价得83.3分（满分100分）。其中，基本运行绩效满分35分，实际得25.3分，得分率72.29%；部门履职满分60分，实际得分53分，得分率88.33%；满意度满分5分，实际得分5分，得分率100%。评价得分情况详见下表：

2023年仁和区卫生健康局部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本运行绩效 (35分) | 运行成本控制 (4分) | 公用经费控制率 | 2分 | 2分 |  |
|  |  | “三公”经费控制率 | 2分 | 2分 |  |
|  | 预算管理(8分) | 预算管理体系科学性 | 2分 | 1分 | 预算管理制度与实践存在矛盾 |
|  |  | 预算编制规范性 | 2分 | 1分 | 普惠托育项目的预算编制与实际执行存在差异 |
|  |  | 预算执行率 | 2分 | 1.8分 | 预算执行率94.22% |
|  |  | 预算年终结余 | 2分 | 2分 |  |
|  | 财务管理(5分) | 管理制度健全性 | 2分 | 0.5分 | 未单独制定预算资金管理办法、会计核算制度失真、部分项目资金管理办法未及时更新。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3分 | 2.5分 | 慢性病防控示范区创建项目被用于其他不相关专项 |
|  | 资产管理(4分) | 管理制度完整规范 | 1分 | 0.5分 | 2023年未清查盘点 |
|  |  | 资产管理安全性 | 2分 | 1分 | 资产未充分使用，配置不合理，账实不符。 |
|  |  | 固定资产利用率 | 1分 | 0分 | 利用率76.97%，低于85%。 |
|  | 绩效管理 (14分) | 绩效目标合理性 | 3分 | 3分 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3分 | 2分 | 具体工作任务描述不够细致，指标设置相对单, 缺少量化指标。 |
|  |  | 项目绩效目标制定 | 2分 | 1分 | 社会效益指标设置较宽泛，绩效目标的细致度不足。 |
|  |  | 绩效动态监控 | 2分 | 1分 | 普惠托育调整未报备财政部门 |
|  |  | 项目(专项)自评结果 | 2分 | 2分 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 2分 | 2分 |  |
| 重点履职绩效 (60分) | 公卫服务水平提高(24分) | 重大疾病防控能力 | 6分 | 4分 | 艾滋病、结核病防治部分指标未完成；巡察期间发现重传防控形势依然严峻。 |
|  |  | 健康敲门行动 | 2分 | 2分 |  |
|  |  | 完成12项免费基本公共卫生服务工作 | 12分 | 10分 | ①65岁以上老年人规范健康管理率；②中医院健康管理率，两项指标未完成，扣2分。 |
|  |  | 加强中医药改革 | 4分 | 4分 |  |
|  | 优化生育政策及配套支持措施，落实计划生育辅助保障制度(18分) | “两项制度”资格确 认准确率并按时发放 | 6分 | 6分 |  |
|  |  | 促进托育服务发展 | 4分 | 3分 | 2024年春季只招收23名3岁以下幼儿，秋季只招收11名，部分托位资源闲置，预期效果未充分发挥。 |
|  |  | 医养结合发展 | 4分 | 4分 |  |
|  |  | 妇幼健康服务 | 4分 | 4分 |  |
|  | 四川省慢病综合防控示范区建设(6分) | 积极推进四川省慢病示范区创建工作 | 6分 | 6分 |  |
|  | 行业秩序构建 (8分) | 监督执法工作 | 4分 | 4分 |  |
|  |  | 合理使用医保资金 | 2分 | 0分 | 区妇幼保健中心、平地镇镇中心卫生院均存在违规收费的情况。 |
|  |  | 医疗费用控制率 | 2分 | 2分 |  |
|  | 健康仁和建设 (4分) | 健康仁和建设任务 | 4分 | 4分 |  |
| 满意度 (5分) | 社会群众满意度 |  | 5分 | 5分 |  |
| 合计 |  |  | 100分 | 83.3分 |  |

（二）基本运行绩效分析。

1.运行成本控制。

（1）公用经费控制率（共2分，得2分）。

基本支出主要用于保障部门职能的履行和机构日常运转，包括人员经费和日常公用经费支出。2023年基本支出546.69万元，其中人员经费516.93万元，日常公用经费29.76万元。2023年区卫生健康局公用经费预算数31.82万元，公用经费控制率为93.53%，“公用经费”支出控制有效。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）“ 三公经费”控制率（共2分，得2分）。

2023年区卫生健康局三公经费预算数4.32万元，实际支出0.201万元，三公经费控制率为4.65%。区卫生健康局通过严格执行中央八项规定和加强财务管理等措施，成功实现三公经费的大幅压减和低支出目标，“三公经费”支出控制有效，管理规范。评价认为，根据评分标准，该指标满分。三公经费具体支出明细详见下表：

2023年区卫生健康局 “ 三公经费” 明细表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| “三公 ”经费支出 |  |  |
| （一）支出合计 | 4.32 | 0.201 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 4.32 | 0.201 |

2.预算管理。

（1）预算管理体系科学性（共2分，得1分）。

区卫生健康局根据区财政局相关预算管理要求及《攀枝花市仁和区卫生健康局预算编制方案》对预算的编制、执行、调整、决算等环节开展全过程管理；党组会是单位预算管理决策机构，负责预算管理内部控制活动事项的决策；规划与财务股室是单位预算归口管理机构，主要负责牵头预算管理、绩效管理相关工作；各预算业务科室是单位预算编报和执行的主体，负责按照相关要求编制和执行预算。

尽管预算管理体系的制度框架较为清晰，但在实际执行中，制度与实践存在矛盾。经查阅《仁和区卫生健康局预算管理制度》，办公室与财务规划股对于角色分工、预算编制统筹工作安排上存在与制度不相符的情况。实际操作中办公室未制定预算编制工作方案，亦未牵头负责预算相关工作，而是由规划与财务股室承担预算编制和管理工作。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（2）预算编制规范性（共2分，得1分）。

区卫生健康局根据区财政局预算编制要求编制2023年度收支预算，2023年初预算批复数为1360.81万元，年中预算调整1296.02万元，调整后预算金额为2656.83万元，预算调整率达95.24%，调整大部分为中省资金转移支付的项目支出，年初编制预算时单位可能无法全面掌握转移支付资金的规模及分配情况，从而导致项目需求预估不准确。此外，个别项目预算编制与实际需求存在较大偏差。如：普惠托育项目年初申报166个托位，截至2023年底仁和区实际完成60个托位指标，完成考核任务。2024年春季托育机构实际只招收了23名3岁以下幼儿，这在一定程度上导致部分资源暂未充分利用。项目效益最大化和预算编制的科学性有待进一步提升。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（3）预算执行率（共2分，得1.8分）。

2023年调整后预算金额为2656.83万元。根据单位2023年度决算明细表，支出合计为2503.38万元，预算执行率为94.22%。评价认为，根据评分标准，该指标扣0.2分。

（4）预算年终结余（共2分，得2分）。

2023年年初支出预算1360.81万元，调整后支出预算2503.38万元，支出决算2503.38万元，年末结转和结余0.00元，预算结余率为0%。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

3.财务管理。

（1）管理制度健全性（共2分，得0.5分）。

区卫生健康局未单独制定本单位的预算资金管理办法，仅提供了2022年制定的《攀枝花市仁和区卫生健康局机关财务管理制度》及厉行节约管理措施。评价发现《仁和区卫生健康局制度汇编》涉及的会计核算制度失真，职责分配不符合财务管理的客观逻辑。如：办公室负责收入业务的会计核算、与业务部门对账等职责，而财务室负责办公用品及低值易耗品的会计核算工作。此外，在涉及公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升、基本药物制度、计划生育及重大传染病防控专项等重要资金的管理上，区卫生健康局仍然沿用旧的政策文件（财社〔2022〕31号），未及时更新并按照新的资金管理办法（川财社〔2022〕112号）执行。区卫生健康局的财务管理制度存在明显缺陷，直接影响了财务管理工作的规范性。根据评分标准，该指标扣1.5分。

（2）资金使用合规性（共3分，得2.5分）。

区卫生健康局在资金支出方面整体规范，报销流程透明，资金使用基本符合国家财经法规及财务管理制度的相关要求。资金拨付也遵循了审批程序和手续，暂未发现截留、挤占、挪用或虚列支出的情况。2023年区卫生健康局分别对普惠托育、乡村振兴、慢性病示范区创建项目开展事前绩效评估。然而，在抽查财务凭证资料中发现了跨项目列支资金的情况，如慢性病防控示范区创建工作经费被用于其他不相关专项（如巩固国家卫生城市的宣传费和爱国卫生相关费用），这种情况不符合资金使用的严格规定。这种情况虽然未涉及资金截留或虚列支出，但违反了专项资金管理的规定，资金用途未严格按照部门预算批复执行。评价认为，根据评分标准，该指标扣0.5分。

4.资产管理情况。

（1）管理制度完整规范（共1分，得0.5分）。

区卫生健康局针对固定资产制定了《固定资产管理制度》，从制度层面上看，制度合法、合规且相对完整，满足资产管理办法和制度的基本要求。尽管有固定资产管理制度，但2023年办公室未按制度要求开展固定资产的全面清查盘点工作，并且发现有部分资产在调配上的时效性不足，可能造成资产未能得到最优化配置，存在未充分利用的风险。评价认为，根据评分标准，该指标扣0.5分。

（2）资产管理安全性（共2分，得1分）。

在对区卫生健康局的资产管理过程中，发现部分固定资产虽然在系统中显示为“在用”，但实际相关设备已经在以前年度调拨给其他单位使用，资产并未下账，2024年才开始走资产调拨程序。如：空调45台（净值77137.77元）、LED显示屏1台（净值0元）、指挥调度对讲平台及终端21台（净值36788.43元）、简易仓3个（净值135998.85元），以及票据打印机1台因财政一体化平台的使用而闲置。上述情况表明资产未能得到充分使用，配置不合理，账实不符，影响了资产的有效使用和管理效率。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（3）固定资产利用率（共1分，得0分）。

经查询固定资产台账，2023年区卫生健康局实际在用的固定资产总额1,31,869.55元，全部固定资产总额1,743,430.55元，固定资产利用率76.97%，低于85%。评价认为，根据评分标准，该指标0分。

5.绩效管理情况。

（1）绩效目标合理性（共3分，得3分）。

区卫生健康局2023年申报预算资金1360.81万元，资金安排主要用于卫生服务和公共健康发展，符合国家关于提高公共卫生服务能力的政策目标。部门年度任务中的“做好传染病防控工作”“强化卫生健康体系建设”“实施基本公共卫生服务”等内容与国民经济和社会发展规划中的健康中国战略保持一致，聚焦公共卫生能力建设、疾病防控等重点工作。部门的整体绩效目标与“三定”方案确定的核心职责基本一致，年度主要工作任务重点任务明确反映了区卫生健康局的核心功能，确保了履职的有效性。绩效目标符合部门的中长期规划，并且各项任务及实施能够持续推动基层卫生服务的提高，确保了卫生健康服务的持续性。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）绩效指标明确性（共3分，得2分）。

根据区卫生健康局的部门整体支出绩效目标申报表，全年需完成18个项目。这些项目涵盖了多个重要领域，包括公共卫生服务、传染病防控、基层医疗服务能力建设、卫生健康项目运营等。申报表中的绩效目标被分为多个层次的指标，如数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，这表明部门已经将整体目标进行了较为具体的分解。但是，针对每个具体项目的工作任务描述还不够细致。如：申报表中的18个项目大多只列出了基本的目标和结果要求（如确保项目正常运作），并没有详细说明每个项目在执行过程中的具体步骤和工作细节，尤其是一些涉及公共卫生和传染病防控的复杂项目。区卫生健康局在整体绩效目标细化分解为具体工作任务的表现还存在一定的改进空间，任务分解层次较为宏观，部分复杂项目缺乏深入细化的工作任务描述。

在申报表中，部分项目如“保障23名在职人员的正常办公”等确实设定了清晰的量化指标，但这些指标相对单一，主要集中在人员保障和资金使用上。对于一些更具社会效益和影响力的项目（如传染病防控、卫生服务能力建设等），并未明确量化指标值，或者衡量标准不够具体，导致难以通过数据量化来衡量实际的绩效完成情况。同时，区卫生健康局的18个项目与年度工作任务基本对应，并明确列出了预算资金的详细分配，分为人员经费、运转类项目支出和特定目标项目支出。其中人员经费442.68万元、运转类50.65万元、特定目标类867.48万元。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（3）项目绩效目标制定（共2分，得1分）。

各项目在设定目标时，普遍考虑了项目的具体实施背景和需求，针对项目特点进行了明确的细化分解。如：大多数项目都明确了具体的数量指标（如服务人数、补助金额）、时效指标（如项目完成时间节点）、成本指标（如具体的预算金额）和质量指标（如资金到位率、补助发放的完成率等），这些量化指标为项目的执行提供了可操作的目标。几乎所有项目都设定了可衡量的数量和质量指标，便于通过量化数据对项目的实施效果进行评估。如：筛查人数、补助人数、资金到位率等具体指标，能够通过实际结果进行绩效考核，确保项目在执行过程中有明确的评价标准。

虽然许多项目都设定了社会效益指标，如“促进社会和谐”、“保障居民健康水平”等，但这些目标在设计上较为宽泛，缺少明确的量化标准。这使得项目在实际考核时，难以通过具体的数据衡量这些社会效益目标的达成情况。同时，少数项目虽然设定了较为明确的目标，但在某些方面仍缺乏细化说明，尤其是在如何具体衡量长期社会影响方面。如：某些项目设定了“提升居民健康水平”或“减少群众负担”等目标，但缺乏明确的操作步骤或量化评估方法，使得项目的长远影响难以准确评估。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（4）绩效动态监控（共2分，得1分）。

区卫生健康局在绩效目标的实施过程中开展动态监控，但其执行效果不理想。如：普惠托育项目虽然设定了相应的目标，但在动态监控上较为被动，缺少及时的反馈和调整机制。发现绩效目标偏差时，未能及时纠正并报备区财政局。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（5）项目自评结果（共2分，得2分）。

仁和区卫生健康局在2023年应申报绩效目标的项目共计18个，实际监控18个，应完成绩效自评报告5个（区级项目资金达到50万以上的项目需提交自评报告），实际部门均已按时提交5个绩效自评报告。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（6）预决算信息公开性（共2分，得2分）。

区卫生健康局以公开透明的原则，严格按照《中华人民共和国预算法》第十四条第一款规定，确保预算编制、执行及决算结果等关键财务信息能够及时、准确地向社会各界公布，截止评价日，2023年预决算信息已对外公开。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（三）重点履职绩效分析。

1.部门履职的年度总体目标。

2023年，仁和区卫生健康局的总体履职目标是提升全区公共卫生服务水平，做好重大疾病防控和妇幼保健工作，加强基层卫生机构能力建设，推动中医药综合改革，提升医疗服务质量，确保卫生健康工作惠及全体居民。

2.重点工作任务绩效目标完成情况。

（1）公卫服务水平提高。

①重大疾病防控能力（共6分，得4分）。

仁和区在2023年的重大传染病防控工作取得了显著成效，涵盖艾滋病、结核病、丙肝以及其他地方病的防控与治理，整体表现出较高的工作覆盖率和成效。艾滋病防治方面，通过政府主导、部门协同以及社会参与，防治措施得到有效落实。抗病毒治疗覆盖率96.44%、成功率99.58%均达到较高水平，并通过高危人群的行为干预与知识宣传，提高了重点群体的防治知晓率与检测率。但是，乙肝感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白注射比例为94%，低于目标值99%。结核病防治方面，通过专项培训、追踪病例、提高密切接触者筛查率等措施，防控工作逐步完善。病原学阳性患者密切接触者筛查率100%，患者规范管理率98.98%，治疗成功率93.94%。但是，病原学阳性率51.09%，低于目标值60%。

除此之外，地方病及病媒生物的监测与防治工作也保持了较好的治理水平，特别是在克山病、碘缺乏病和地氟病的防控上，相关监测和干预措施严格执行，确保了这些疾病维持在国家控制标准以内。同时，免疫规划工作通过提升疫苗接种率和接种门诊的规范化建设，确保了免疫覆盖率的提升，增强了居民的免疫防护水平。精神卫生、慢性病防控、传染病监测及突发公共卫生事件处置、健康危害因素监测水平进一步提高。2023年较好的完成了年初制定的工作任务指标，疾病防控工作稳步推进。区委巡查发现，区卫生健康局在履行全方位全周期卫生健康服务职能还不到位，重大传染性疾病防控形势依然严峻。评价认为，根据评分标准，该指标扣2分。

②开展“健康敲门行动”（共2分，得2分）。

针对老年群体的“健康敲门行动”旨在为65岁及以上的老年人进行失能评估和健康服务。2023年已为549名老年人进行了失能评估，其中542名为失能老年人，并为其提供了三次健康服务。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

健康敲门行动项目目标及完成情况表

| 重点任务 | 预期指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康敲门行动 | 为65岁以上老年人开展失能评估 | 500人 | 549人 | 完成 |

③为全区26.6万常住人口提供免费公共卫生服务（共12分，得10分）。

2023年基层医疗卫生机构按照规定开展的12项基本公共卫生服务项目总体完成情况较好，多数项目如居民规范化电子健康档案覆盖率（96.51%）、0-6岁儿童健康管理率（90.24%）、孕产妇健康管理率（91.89%）、传染病和突发公共卫生事件的报告处理率（100%）等均超过了设定的目标值。肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者管理等项目的完成率均达到100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率和儿童中医药健康管理率等项目的完成情况均超过目标。但是，65岁及以上老年人的规范健康管理率59.21%，低于预期目标的62%；中医药健康管理率64.41%，未达到预期的75%。高血压患者和II型糖尿病患者的规范化管理完成率虽然达到了目标，但高血压患者的管理率65.87%仍接近最低要求，慢性病管理工作有待提升。评价认为，根据评分标准，该指标扣2分。

2023年基本公共卫生服务项目目标及完成情况表

| 预期指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | >62% | 96.51% | 完成 |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >90% | 95% | 完成 |
| 0～6岁儿童健康管理率 | >90% | 90.24% | 完成 |
| 孕产妇健康管理率 | >90% | 91.89% | 完成 |
| 65岁及以上老年人规范健康管理率 | >62% | 59.21% | 未完成 |
| 高血压患者规范管理率 | >62% | 65.87% | 完成 |
| Ⅱ型糖尿病患者规范管理率 | >62% | 78.57% | 完成 |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | >90% | 94.81% | 完成 |
| 肺结核患者健康管理率 | >90% | 100% | 完成 |
| 65岁及以上中医药健康管理率 | >75% | 64.41% | 未完成 |
| 0-3岁儿童中医药健康管理率 | >77% | 85.40% | 完成 |
| 传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务 | >95% | 100% | 完成 |
| 卫生计生监督协管巡查两次率 | >90% | 100% | 完成 |

④加强中医药综合改革（共4分，得4分）。

开展中医强基层“百千万”行动，扎实开展中医药“六进”活动，全区公立医疗机构中医医师帮扶村卫生室和社区卫生服务站。2023年12月，区级“百千万”团队坐诊村卫生室（社区卫生服务站）1050个，坐诊诊疗2772人次，指导中医诊疗2813人次，培训中医适宜技术166次，组织1446人参加中医药健康知识宣讲166次，53人参加基层中医药骨干培训7次，13名基层中医类别医师到上级医院进修，运用“互联网+”结对帮扶医护人员378人，中医诊疗达49695人次，中药饮片处方51379张，中医非药物疗法18447人次，完成了普达中医文化宣传教育基地。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

中医药综合改革目标及完成情况表

| 预期指标 | 目标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 全面开展中医药强区建设 | 开展此项工作 | 已制定《仁和区中医药强区建设工作方案》，积极协同区农业农村局、区林业局、区市场监管局等部门开展中药种植、加工、销售全产链监督管理工作。 |
| 完成中医强基层“百千万”行动年度任务 | 开展此项工作 | 按全年计划由区级医疗机构安排中医师帮扶乡镇卫生院和社区卫生服务中心，乡镇卫生院和社区卫生服务中心安排中医师帮扶辖区村卫生室和社区卫生服务站，已完成全年计划。 |
| 50%的中医馆接入基层中医馆健康信息平台 | ≥50% | 全区中医馆14家，其中7家已接入基层中医馆健康信息平台。 |
| 传承弘扬中医药传统文化 | 开展此项工作 | 积极开展中医药传统文化宣传，利用《中医药法》宣传日、中医药文化节和中医药膏方节开展中医义诊活动，提升群众对中医药的知晓率。 |

（2）优化生育政策及配套支持措施，落实计划生育辅助保障制度（共18分，得17分）。

①“两项制度”资格确认准确率并按时发放（共6分，得6分）。

2023年资格确认农村部分计划生育家庭奖励扶助对象4560人，补助资金437.76万元，截止2023年12月底实际发放4557人（3人未生育子女仅领养子女不符合国家奖扶要求），实际支出437.47万元，执行率99%。2023年符合计划生育家庭特别扶助对象440人（其中子女伤残161人，子女死亡279人），补助资金487.428万元，截止2023年12月底实际发放440人，实际支出487.428万元，执行率100%。符合计划生育家庭特别扶助金（其他）236人（其中二级2人，三级234人），补助资金74.184万元，截止2023年12月底实际发放236人，实际支出74.184万元，执行率100%。2023年上报独生子女父母奖励户数2044户，补助资金24.528万元，截止2023年12月底实际发放2132户3199人，实际支出19.38万元。2023年已全面且足额地按照人头数发放补助资金，计划生育奖特扶工作资格确认无错误，关网前开展奖特扶数据质量抽查并按要求完成绩效自评。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

②促进托育服务发展（共4分，得3分）。

区卫生健康局年初绩效目标设定为新建普惠托育托位数166个，截至2023年底实际验收通过60个托位，完成考核任务。经调查了解，该享受普惠托育政策的幼儿园2024年春季只招收到23名3岁以下幼儿，秋季只招收11名3岁以下幼儿，造成部分托位资源闲置，项目的社会效益和政策预期效果未能充分发挥。托育服务发展项目在规划和执行上存在不足，可能受到资源分配、需求评估不准确、政策宣传力度不够等因素的制约。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

③医养结合发展（共4分，得4分）。

2023年区卫生健康局大力推进医养结合发展，加强医疗机构与养老机构合作，提升服务质量，为老年人健康养老提供有力保障。指导完成省、市下达我区的平地镇中心卫生院、大河中路社区卫生服务中心医养机构的适宜性改造，并建成投用。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

④妇幼健康服务（共4分，得4分）。

2023年区卫生健康局积极推进妇幼健康服务工作，2023年为农村适龄妇女提供“两癌”筛查任务数3500人，9月底实际完成筛查目标数：宫颈癌3989人，乳腺癌3992人，完成率超过100%；市级目标任务完成1家市级儿童早期基地，实际完成1家，区妇幼保健服务中心，完成率100%；“孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率分别控制在17/10万4.95%、6.8% 以内”，2023年孕产妇死亡率0、婴儿死亡率3.9‰、5岁儿童死亡率5.20‰，完成率100%；区妇保健服务中心制定三年创建二级乙等妇幼保健服务中心方案，并提交了创建报告，完成率100%；推进中医药在妇幼健康领域应用，加强妇幼保健院中医科建设，区妇幼保健服务中心实际完成了中医科建设工作，完成率100%；加强四川省妇幼卫生信息平台使用，目前该系统已于2023年9月30日前完成了改造任务，并投入使用，完成率100%；提升妇幼机构继续考核等次，考核得分较上一年有所提升，经与市卫生健康委核实，仁和区妇幼保健机构考核等次比上一年有上升，完成率100%。2023年市级考核我区的该项目标，未扣分。评价认为，据既定评分标准，该指标满分。

（3）四川省慢病综合防控示范区建设（共6分，得6分）。

区卫生健康局根据攀枝花市仁和区人民政府办公室《关于印发<攀枝花市仁和区建设省级慢性病综合防控示范区实施方案>的通知》(攀仁府办〔2023〕49 号)目标任务分解表、《四川省慢性病综合防控示范区建设指标体系（2023版）》解读及职工分工明细表，逐一落实指标要求，从工作组建设（攀仁卫〔2023〕29号）、召开建设工作启动会及培训会、印发《仁和区慢性病综合防控服务体系建设方案的通知》（攀仁卫发〔2023〕21号）、开展慢性病及社会影响因素调查工作并组织培训、健康支持性环境建设、基层卫生服务机构设置自助式健康监测点、开展烟草控制、加强社会健康综合治理、开展专题宣传和活动、建立慢性病综合防控体系、加强队伍能力建设、开展全民健康教育等方面高效推进2023年省级慢性病综合防控示范区建设。2023年10月8日市卫健委组织专家对仁和区慢病示范区建设工作进行复核，形成复核问题清单，各成员单位对照问题清单建立整改台账。2023年12月29日，四川省卫健委印发《关于确认2023年四川省省级慢性病综合防控示范区的通知》（川卫疾控函〔2023〕419号），确认攀枝花市仁和区成为2023年度四川省省级慢性病综合防控新建示范区。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（4）行业秩序构建（共8分，得6分）。

①监督执法工作（共4分，得4分）。

仁和区卫生和计划生育监督执法大队是依法受仁和区卫生健康局委托，依据国家和地方卫生计生法律法规履行卫生计生监督执法职责的执行机构。2023年通过加强卫生计生监督执法检查、开展卫生知识培训、加强内部控制等措施完成了辖区内公共场所、生活饮用水及涉水产品、学校及托幼机构、医疗、放射、消毒、职业等行业领域综合监督执法，卫生监督频次、监督覆盖率、量化分级评级率、安全套推广使用检查率、安全套摆放比例及无偿提供率、从业人员健康证持证率、卫生行政处罚、突发公共卫生事件应急处理及举报投诉处理率、卫生计生监督执法信息报送均达到行业标准，提高了广大人民群众卫生法律法规意识，保障了人民群众合法的健康权益。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

②合理使用医保资金（共2分，得0分）。

2023年区卫生健康局应规范医疗机构的医疗服务行为，确保各医疗卫生机构合理使用医保资金，基层医疗卫生机构对医保资金使用情况开展自查，发现了部分违规收费的现象。具体而言，区妇幼保健中心、平地镇中心卫生院分别出现了2次违规收费的记录。违规收费行为可能涉及重复检查、过度检查或者未按医保规定执行的收费项目。违规收费现象的出现，说明部分基层医疗卫生机构在医保资金管理方面的监督与执行存在不足，使患者承担额外的经济负担的同时，亦增加了医保资金的支出压力。评价认为，根据评分标准，该指标得0分。

③医疗费用控制率（共2分，得2分）。

2023年医疗卫生机构在医疗费用控制方面表现良好，其中2023年药占比21.14%，比2022年同期下降了0.98%；2023年门诊次均费用比2022年下降了2.72%；住院次均费用比2022年下降了14.8%，这些数据反映了医疗机构在控制医疗费用不合理增长、优化资源使用和提高医疗服务效率方面取得了一定的成效。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（5）健康仁和建设（共4分，得4分）。

2023年健康仁和建设稳步推进，普及辖区群众的健康知识的同时积极推动各项健康行动，助力居民幸福生活。截至2023年末，仁和区已接受国家卫生城市现场复审工作，市级下达仁和区的健康城市建设、爱国卫生运动考核指标均已完成。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（四）满意度分析。

1.社会群众满意度(共5分,得5分)。

本次绩效评价采用问卷调查的形式对辖区内社会群众开展调查，共计发放150份，收回150份调查问卷。调查问卷共计9道选择题，1道开放式问答。经统计，调查对象对区卫生健康局工作的满意度为97.33%。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

五、存在的主要问题

（一）预算绩效管理制度更新滞后。

经查阅区卫生健康局于2022年10月23日发布的《仁和区卫生健康局全面实施预算绩效管理工作方案》（攀仁卫办〔2020〕112号），发现方案中的预算绩效管理工作领导小组人员名单与现有人员及其职务信息不符，未能反映组织机构的最新变化。这表明在人员调整后，未及时对相关制度和管理方案进行修订，导致管理机制与实际工作不匹配。自方案发布以来，区卫生健康局未根据实际工作需求和人员变动情况对预算绩效管理方案进行相应的更新和优化，存在制度执行滞后和管理缺陷的风险。

（二）绩效目标未达预期，普惠托育预期效果未充分发挥。

重大传染性疾病防控形势依然严峻，乙肝感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白注射比例和结核病病原学阳性率均低于目标值。公共卫生服务的过程中，65岁及以上老年人规范健康管理率和中医药健康管理率未达预期目标，高血压患者管理率接近最低要求，慢性病管理工作有待提升。此外，在促进托育服务发展方面，虽然新建了普惠托育托位并完成了考核任务，但实际招生人数较少，部分托位资源闲置，项目的社会效益和政策预期效果未能充分发挥。

（三）固定资产管理不规范，存在账实不符的风险。

在绩效评价过程中，发现区卫生健康局的固定资产管理存在不规范的问题，具体表现为部分固定资产（空调45台、LED显示屏11台、指挥调度对讲平台及终端21台、简易仓3个）未及时进行账务处理，导致资产未下账。实际情况是，这些设备已经在以前年度调拨给其他单位使用。截止评价日，上述资产仍在走调拨程序，由于未能及时完成相应的资产管理和账务调整，导致账实不符的风险。

（四）动态监控不足，绩效反馈与调整机制缺失。

在绩效目标实施过程中，区卫生健康局虽设有动态监控机制，但实际执行效果较为不理想。普惠托育项目虽设定了明确的绩效目标，但在项目执行过程中发现项目实际完成情况与预期目标不符时未能及时调整，亦未主动向区财政局报备，缺乏主动的监控与反馈。区卫生健康局在绩效管理上存在反馈和预警机制的不足，未能建立起及时的调整和纠正措施。

（五）项目绩效自评报告质量参差不齐。

在已提交的自评报告中，发现部分项目的自评报告质量存在较大差异。有的自评报告缺乏对项目实施过程中存在问题的深入分析，评价内容较为笼统，未能提供具体的改进措施。如：部分自评报告仅列出了项目资金的使用情况和基本的任务完成情况，却没有对项目实际效益、社会影响等进行详细分析和评价。这导致绩效自评的参考价值较低，无法为后续项目调整提供有效指导。自评报告的质量参差不齐还反映出部门内部缺乏统一的自评标准和指导机制，在报告提交后，缺少对自评结果的统一审核和改进反馈机制，未建立起科学有效的自评流程。

（六）财务管理制度不健全，部分项目资金使用不合规。

区卫生健康局未单独制定预算资金管理办法，沿用的财务管理制度中会计核算职责分配不合理。财务管理制度的更新滞后，未能及时根据政策变化或新的财政规定进行修订，容易导致资金管理流程的混乱，增加违规操作的风险。在资金使用方面，尽管报销流程透明，暂未发现截留、挤占或虚列支出的重大问题，但资金的使用不完全符合预算管理要求。如慢性病防控经费被用于其他不相关项目，未严格按照预算批复执行，存在资金使用不合规的问题。

六、相关建议

（一）定期更新制度内容，建立动态调整机制。

建立预算绩效管理制度的定期审查与更新机制，建议每年或在组织调整后对制度进行全面审查，确保管理方案中的人员、职责等信息与实际情况一致。引入动态调整机制，当领导小组或关键岗位人员发生变动时，需在规定时间内更新制度文件并备案。加强信息流通与反馈，确保管理层和执行层及时了解人员调整和制度变化，避免管理滞后和制度执行不匹配的情况。

（二）优化卫生服务与托育项目，提升政策实施效果。

建议通过优化资源配置和强化监测机制，精准制定干预措施，提升重大疾病防控与基本公共卫生服务质量，重点解决乙肝免疫球蛋白注射率和结核病阳性率偏低问题，并加强老年人和慢性病管理，扩大中医药服务覆盖范围。在普惠托育方面，应精准评估需求，加强政策宣传，优化托位利用率，并探索灵活服务模式。通过建立长效绩效评估机制和多部门协作体系，确保卫生健康服务职能全面落实，提升政策实施效果和社会效益。

（三）完善固定资产管理，提升资产使用效益。

修订和完善固定资产管理制度，明确资产登记、调拨、核销等流程，制定具体管理标准，将固定资产管理纳入内部控制体系。对已调拨资产进行全面核查，补齐手续并及时下账。每年至少开展一次全面资产盘点和定期审计，及时发现并整改问题，同时强化全员资产管理意识，提高管理水平，最终确保账实一致、资产安全完整并提升资产使用效益。

（四）建立监控和反馈机制，及时调整和推进绩效目标。

完善绩效目标的监控体系，跟踪项目进展并预警偏差情况。定期召开绩效反馈会议，及时识别和解决问题，设立目标调整的审批机制，发现无法达成预期目标时，进行合理调整并报备。通过定期的中期评估，确保重点项目的监控落实，结合人员培训提升管理能力，进一步完善动态反馈和调整机制，以确保项目目标的顺利达成。开发数字化动态监控平台，实时监控项目进展，增强项目调整的灵活性。

（五）优化财务管理制度，加强资金使用合规性监督。

根据最新财政政策要求，及时修订和优化现行财务管理制度，明确会计核算和资金使用的职责分工，确保制度与实际工作相符。严格按照预算批复的用途执行资金使用，强化对专项资金的监管，避免跨项目列支和不合规操作，确保资金使用的合法性与规范性。为加强监督，可通过定期的内部审计和监督检查，对资金流向和使用情况进行全面核查，防止违规使用。可以季度进行一次财务核查报告，及时发现和纠正资金使用中的问题。

（六）规范自评报告质量，提升绩效改进实效。

为提升自评报告的质量，建议制定统一的规范模板，明确报告的格式和内容框架，确保包含目标完成情况、问题分析及改进措施等关键要素，避免内容简单化。同时，加强对相关人员的培训与指导，提升其问题分析与总结能力，确保报告具有足够的深度和实效。此外，建立质量评估和反馈机制，通过评分和意见反馈，帮助优化报告质量。针对质量差异较大的项目或单位，实施重点指导与跟踪，提供针对性支持，确保自评报告真实、全面地反映项目实施效果，从而更好地推动绩效改进。

七、其他说明事项

（一）评价责任的说明。

本次绩效评价基于区卫生健康局提供的项目资料，项目的合法性、真实性由被评价单位负责。绩效评价报告仅对所载明的内容负责。

（二）提示报告使用者的注意事项。

本绩效评价报告仅供委托方仁和区财政局使用，未经许可不得擅自摘抄、引用或披露，法律法规另有规定除外。

附件：

1. 2023年仁和区卫生健康局部门整体支出绩效评价指标表；

2.满意度调查问卷。