仁和区平地镇中心卫生院

2023年部门整体支出绩效评价报告

项目名称：仁和区平地镇中心卫生院部门整体支出绩效评价

受评部门：仁和区平地镇中心卫生院

委托单位：仁和区财政局

评价机构：四川华瓴企业管理咨询有限公司

2024.10

目 录

摘要	- 1 -

一、部门概况	- 1 -

二、评价结论	- 1 -

三、主要问题及建议	- 2 -

（一）主要问题。	- 2 -

（二）相关建议。	- 3 -

报告正文	- 5 -

一、总体情况	- 5 -

二、部门概况	- 6 -

（一）机构组成。	- 6 -

（二）机构职能职责。	- 7 -

（三）人员概况。	- 8 -

（四）年度部门重点工作任务概述。	- 8 -

三、部门预算管理情况	- 10 -

（一）预算编制情况。	- 10 -

（二）预算执行情况。	- 11 -

四、评价结论及绩效分析	- 12 -

（一）评价总体结论。	- 12 -

（二）基本运行绩效情况。	- 1 -

（三）重点履职绩效分析。	- 7 -

（四）满意度分析。	- 18 -

五、存在的主要问题	- 18 -

（一）绩效目标管理体系亟待完善，关键指标达成遇阻。	- 18 -

（二）资产管理规范缺失，入账时间滞后。	- 19 -

（三）财务管理不规范，资金使用违规。	- 19 -

（四）招投标过程缺乏有效监管，导致报价异常。	- 20 -

（五）资金发放审查机制薄弱，存在管理漏洞。	- 20 -

六、相关建议	- 21 -

（一）建立健全管理制度，科学设定目标，确保有效落实。	- 21 -

（二）优化资产管理制度，强化入账和盘点，确保资产管理规范有序。	- 21 -

（三）健全财务管理机制，加强资金监管，防止违规使用。	- 22 -

（四）完善招标管理制度，强化流程监管，杜绝违规操作。	- 22 -

（五）强化资金发放审查机制，堵塞管理漏洞，防范资金风险。	- 22 -

七、其他说明事项	- 23 -

（一）评价责任的说明。	- 23 -

（二）提示报告使用者的注意事项。	- 23 -

摘要

一、部门概况

平地镇中心卫生院作为基层医疗卫生机构，提供基本公共卫生服务，包括建立健康档案、开展各类健康管理及处理公共卫生事件等。提供基本医疗服务，诊治常见病多发病及部分康复护理。开展家庭医生签约服务、公共卫生管理、应急处理及爱国卫生运动等，为居民健康保驾护航，是医疗卫生服务体系的基础力量。

2023年平地镇中心卫生院财政资金预算安排总额为683.04万元，其中：当年财政拨款基本收入237.74万元，项目收入419.72万元，2022年结转结余资金25.58万元。2023年财政资金支出总额为627.11万元，其中基本支出经费为237.74万元，部门预算项目支出为363.79万元，专项项目支出0万元,2022年结转结余支出25.58万元。预算执行率为91.81%。本次整体支出绩效评价显示，平地镇中心卫生院财政资金预算执行率较高，“三公经费”支出控制有效，医疗次中心建设、中医医疗次中心建设、医养服务能力提升项目等重点履职工作完成较好。

二、评价结论

经评价，2023年平地镇中心卫生院整体支出绩效评价得分为86.8分（满分100分）。得分主要基于基本预算执行、财务管理、资产管理及重点履职绩效分析等方面的评价结果。虽然总体情况较好，但仍存在部分重点履职目标任务未完成、资产入账不及时、预算管理内控制度与执行存在差异、绩效管理制度欠缺、招标缺少监管、专项资金使用不合规、医疗违规收费等问题。

三、主要问题及建议

（一）主要问题。

1.绩效目标与管理制度不健全。

在绩效目标执行过程中，部分重点工作未能有效推进，执行力度不足，且缺乏健全的绩效管理制度，导致年初设定的目标未能如期完成。具体表现为多个基本公共卫生服务项目的指标未达标，包括0～6岁儿童健康管理率、孕产妇健康管理率、老年人健康管理率以及肺结核患者管理率，均未达到预期目标。

2.资产管理与财务规范性有待提升。

固定资产配置管理不规范，未按时进行资产入账。此外，平地卫生院出现不合理收费以及超标准收费等违规行为，未按照相关规定合理使用医保资金。

3.资金与招投标流程缺乏有效监管。

基本公共卫生资金的使用缺乏有效监管，导致部分资金违规用于后勤费用。此外，招投标过程缺乏监管导致报价异常，可能对采购及资金使用的透明度和合规性造成负面影响。

4.资金审查机制不严谨。

在村医生活补助和养老保险补助的管理过程中，发现了一些资金管理问题。平地卫生院的杨景文于2023年11月去世，但仍然领取了2023年的全年补助。卫生院未能及时发现和报告，暴露出资金使用管理中的漏洞。

（二）相关建议。

1.建立详细的绩效目标分解机制，引入定期反馈与改进机制。

将全年目标细化到季度、月度甚至周度，明确每个阶段的具体工作任务和责任人，并定期对执行进展进行跟踪和评估，确保目标分步落实。每季度召开绩效工作评估会议，汇总各项目执行情况，分析未达标原因，及时调整措施，推动未完成项目的改进。

2.实施固定资产全生命周期管理，定期开展资产盘点。

明确固定资产从采购到报废的全过程管理流程，包括资产的采购登记、入账、定期盘点、维修和报废等，确保资产管理的规范性和透明度。安排每年最少一次的资产盘点，确保固定资产账实相符，并通过信息化手段加强资产管理系统的自动化和可追溯性，减少人工操作中的疏漏。

3.规范资金使用审批流程，加强招标审核与合规管理。

严格执行资金使用的审批流程，明确资金使用范围，杜绝将公共卫生资金用于不合规的其他费用开支。在招标前和中标后均进行严格审核，招标部门和财务部门分别审核招标文件和中标合同的合规性。尤其在招标金额较大或影响较广的项目中，建立明确的合规审核流程，避免违规。定期开展招标专项审计，审查招标项目的合规性、资金使用情况和合同执行进展。对于发现的问题，要及时整改并设定整改期限。

4.健全收费管理，加强监管与定期审计。

制定和完善收费管理制度，明确收费标准，并严格按照医保政策执行，确保收费行为透明合规。定期开展收费和医保资金使用的内部自查与外部审计，及时发现并纠正违规行为，确保资金使用符合相关规定。

5.定期开展资金发放核查，设置资金发放责任追溯制度。

每季度对补助发放情况进行全面核查，特别针对离退休人员的补助情况进行重点核查，确保发放资金的合法性。建立责任追溯制度，若发现资金发放出现问题，追究具体负责人的责任，并要求限期整改，同时建立问题通报制度，提高资金发放管理的透明度。

四川华瓴企业管理咨询有限公司

2024年10月22日

报告正文

仁和区平地镇中心卫生院

2023年部门整体支出绩效评价报告

攀枝花市仁和区财政局：

按照《攀枝花市仁和区财政局关于开展2024年度财政重点项目（政策）支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2024〕44号），我们受贵局委托，于2024年9月1日至2024年9月30日对仁和区平地镇中心卫生院（以下简称“平地卫生院”）开展部门整体支出绩效评价，实地核查7个科室及相关资料及项目情况，进行了5人次访谈。具体情况如下：

一、总体情况

2023年平地卫生院整体支出绩效评价工作按照区财政局的要求和既定的评价指标体系进行，评价范围涵盖了本年度重点履职项目和经费支出情况，主要涉及预算执行、资金使用、资产管理、绩效目标完成度等方面。本次绩效评价采取定量与定性相结合的评价方法，通过收集项目实施材料、绩效自评报告、财务报表等相关资料，以及相关指标体系，进行系统分析和评估。综合各方面评价指标，平地卫生院2023年度整体支出绩效表现较好，整体评价得分为86.8分（满分100分）。评价结果表明，平地卫生院预算管理体系较为健全，“三公经费”支出控制有效，县域医疗卫生次中心建设、中医医疗次中心建设、医养服务能力提升项目等重点履职工作完成较好。但评价中也发现了一些主要问题：一是在绩效目标执行过程中，存在工作落实不到位、执行力度不够的情况，个别年初目标任务未完成。二是固定资产管理不规范，资产入账不及时，实际执行与内控制度有差异。三是没有制定专门的绩效管理制度。四是招标流程缺乏有效监管。五是存在超标准收费、不合理收费、串换项目等违规收费问题。建议一是强化项目执行绩效监控。二是实施固定资产全生命周期管理。三是建立并完善绩效管理管理。四是规范资金使用及招标流程。五是健全收费管理，加强监管与定期审计。

二、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院（攀枝花市仁和区平地镇妇幼保健站）下设7个内设科室。

1.办公室。负责党务、监督检查、财务、行政、人事、宣传、信息、精神文明、档案、信访维稳、安全生产、后勤保障等工作。

2.全科医疗科。负责卫生院范围内的基础医疗工作，开展门诊、住院、会诊、出诊和急诊急救等工作。

3.公共卫生科。负责预防接种、母婴保健、计划生育、重大传染病防治等国家基本公共卫生服务相关工作。

4.中医科。负责中医诊断、治疗，开展针灸、拔罐、刮痧、推拿等中医适宜技术。

5.药剂科。负责药品调剂，药械采购、储存验收维护和医保结算等工作。

6.医技科。负责院内超声、心电、临床影像、医疗检验等工作。

7.护理部。负责临床护理工作及院内感染控制等工作。

（二）机构职能职责。

攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院，挂“攀枝花市仁和区平地镇妇幼保健站”牌子，为攀枝花市仁和区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是：

1.基本医疗服务。提供辖区一般常见病、多发病、地方病诊治，现场救护与转诊服务，慢性病管理及母婴保健技术服务等服务。

2.公共卫生服务。坚持预防为主，及时处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件；重点预防控制地方病、传染病、职业病等重大疾病；开展医学康复、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务；建立城乡居民健康档案，提供健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务。

3.综合管理服务。协助政府制定和实施辖区卫生健康事业发展规划，管理、指导村卫生室业务，培训乡村医生， 开展医保政策法规宣传咨询，配合做好即时补偿结算。

4.完成攀枝花市仁和区卫生健康局交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年12月31日，平地卫生院人员编制总数19名，事业编制19名。实有编制内在职人数16名，事业人员16名。人员情况详见下表：

2023年平地卫生院事业单位人员情况表

| 单位名称 | 行政编制 |  | 事业编制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制数 | 实有人数 | 编制数 | 实有人数 |
| 平地卫生院 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 合计 | 0 | 0 | 19 | 16 |

（四）年度部门重点工作任务概述。

1.部门年度整体绩效目标情况。

大力加强医疗质量管理，全力保障医疗安全。力求卫生院门诊人次在2022年的基础上增长5%，住院人次增长3%。全力做好基本公共卫生工作。严格落实传染病监测与报告制度，重点突出疾病防控以及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。扎实抓好重点人群管理事宜。

2.部门重点工作任务。

（1）提升医疗服务质量。一是加强医疗队伍建设，提升医疗服务水平；二是强化医疗服务管理，提高服务效率；三是完善医疗设施设备，提高诊断和治疗的准确性和有效性。

（2）推进公共卫生服务。一是加强人才队伍建设，提高基层医疗机构公共卫生服务整体素质；二是完善服务体系建设，提高公共卫生服务的效率和精准度；三是强化宣传教育工作，提高社会对公共卫生服务的认知度和认可度。

（3）加强医院管理。一是规范医疗服务行为，维护医患双方的合法权益；二是提升人员管理水平，激励医务人员积极工作、提高服务质量；三是优化资源配置管理，确保居民能够方便快捷地获得医疗服务。

（4）促进医疗卫生事业发展。一是强化基础医疗服务，提高医疗技术水平，更好地为患者提供精准的诊断和有效的治疗；二是加强公共卫生服务，提高公共卫生服务的公平性和可及性；三是推动分级诊疗制度建立，提升基层医疗卫生机构服务能力和水平，促进医疗卫生资源的合理配置和管理。

3.部门重点工作任务预算安排情况。

根据仁和区卫生健康局的预算管理要求，2023年重点工作任务预算安排如下：

| 项目名称 | 年初预算（万元） | 实际执行（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本公共卫生 | 121.21 | 90.31 | 主要用于基本公共卫生服务 |
| 医疗次中心建设 | 109.32 | 109.32 | 主要用于平地卫生院医疗卫生次中心建设 |
| 中医医疗次中心建设 | 76.28 | 74.44 | 主要用于平地卫生院中医医疗卫生次中心建设 |
| 医养服务能力 | 79.13 | 79.13 | 主要用于平地卫生院医养服务能力提升 |

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况。

1.部门收入预算。

2023年平地卫生院财政资金预算安排总额为683.04万元，其中:当年财政拨款基本收入237.74万元，项目收入419.72万元，2022年结转结余资金25.58万元。2023年平地卫生院决算收入683.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入683.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

2.部门支出情况。

2023年平地卫生院财政资金支出总额为627.11万元，其中基本支出经费为237.74万元，部门预算项目支出为363.79万元，专项项目支出0万元,2022年结转结余支出25.58万元。

（二）预算执行情况。

2023年平地卫生院财政拨款预算数为218.81万元，调整后预算数为683.04万元，实际支出627.11万元，财政拨款预算执行率为91.81%。2023年度项目年初预算安排数0.00万元，项目追加资金数419.72万元，项目支出389.37万元（包含部门预算项目支出363.79万元,2022年结转结余支出25.58万），项目资金预算执行率为92.77%。具体项目执行情况详见下表：

2023年平地卫生院项目预算执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 预算安排数 | 追加资金数 | 预算执行数 | 预算收回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗卫生管理经费 | - | - | 10.42 | - |
| 基本药物制度 | - | 29.29 | 9.32 | - |
| 村医养老保险 | - | 0.8 | 0.4 | - |
| 新并入基本公共卫生 | - | 1.48 | 0.81 | - |
| 基本公共卫生 | - | 119.74 | 89.51 | - |
| 重大传染病防控 | - | 3.68 | 0.87 | - |
| 县域医疗卫生次中心建设 | - | 109.32 | 109.32 | - |
| 县域中医疗次中心建设 | - | 76.28 | 74.44 | - |
| 医养服务能力提升 | - | 79.13 | 79.13 | - |
| 职工周转房建设 | - | - | 15.16 | - |
| 合计 | - | 419.72 | 389.37 | - |
| 注：医疗卫生管理经费和职工周转房建设项目用结余结转资金支付 |  |  |  |  |

四、评价结论及绩效分析

（一）评价总体结论。

2023年平地卫生院按照年初设定的重点工作目标任务，稳步推进基本医疗、基本公共卫生服务、传染病检测及报告、重点疾病防控等各项工作，基本按照年初工作计划要求，完成了相关重点工作任务。县域医疗卫生次中心建设、中医医疗次中心建设、医养服务能力提升等重点履职工作完成较好。但0～6岁儿童健康管理率、孕产妇健康管理率、老年人健康管理率以及肺结核患者管理率均未达标。此外，固定资产管理不规范，招标过程缺乏监管以及存在不合理收费、超标准收费、串换项目等违规行为。

评价最终得分86.8分（满分100分）。其中，基本运行绩效满分33分，实际得分28.8分；重点履职绩效满分62分，实际得分53分；满意度满分5分，实际得分5分。评价得分情况见下表：

2023年平地镇中心卫生院部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本运行 绩效 （33分） | 运行成本控制 (4分) | 公用经费控制率 | 2分 | 2分 |  |
|  |  | “三公”经费变动率 | 2分 | 2分 |  |
|  | 预算管理 (8分) | 预算管理体系科学性 | 2分 | 1分 | 管理委员会人员名单与现有人员及其职务信息不符，未能反映组织机构的最新变化。 |
|  |  | 预算编制规范性 | 2分 | 2分 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2分 | 1.8分 | 预算执行率为91.81% |
|  |  | 预算年终结余 | 2分 | 2分 |  |
|  | 财务管理 (4分) | 管理制度健全性 | 2分 | 2分 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 2分 | 1分 | 基本公共卫生服务项目列支单位的后勤费用（保洁）；列支村卫生室委托业务时，费用报销单上报销人、项目负责人、单位负责人签名为同一人。 |
|  | 资产管理 (5分) | 管理制度完整规范 | 2分 | 2分 |  |
|  |  | 资产管理安全性 | 2分 | 1分 | 资产入账不及时 |
|  |  | 固定资产利用率 | 1分 | 1分 |  |
|  | 绩效管理 (12分) | 绩效目标合理性 | 3分 | 3分 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3分 | 2分 | 质量指标和效益指标皆为定性描述，难以量化考核，年度主要任务内容较宽泛。 |
|  |  | 绩效动态监控 | 2分 | 2分 |  |
|  |  | 绩效自评 | 2分 | 2分 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 2分 | 2分 |  |
| 重点履职 绩效 （62分） | 基本医疗服务 (18分) | 医疗服务质量 | 4分 | 4分 |  |
|  |  | 医疗安全管理 | 4分 | 4分 |  |
|  |  | 医疗效率提升 | 4分 | 4分 |  |
|  |  | 实施国家基本药物制度 | 6分 | 6分 |  |
|  | 公卫服务 水平提高 (22分) | 重大疾病防控能力 | 6分 | 6分 |  |
|  |  | 完成12项免费基本公共卫生服务工作 | 12分 | 7分 | 存在项目指标未完成情况：0-6岁儿童健康管理率83.83%、孕产妇管理率70%、高血压患者管理人数812人、二型糖尿病管理人数217人，肺结核患者管理率87.25%。 |
|  |  | 疾病预防与控制 | 2分 | 2分 |  |
|  |  | 突发公共卫生事件应对 | 2分 | 2分 |  |
|  | 综合管理服务 （7分） | 村卫生室管理 | 4分 | 4分 |  |
|  |  | 合理使用医保资金 | 3分 | 0分 | 存在超标准收费、不合理收费、高套点数等违规情况。 |
|  | 重点项目与建设 (15分) | 医疗卫生次中心建设 | 5分 | 4分 | 在工程施工招标项目的评标过程中，存在“经评标结果公示无异议的有23家第一名”的情况。 |
|  |  | 中医医疗卫生次中心建设 | 5分 | 5分 |  |
|  |  | 医养服务能力提升 | 5分 | 5分 |  |
| 满意度 （5分） | 社会群众满意度 |  | 5分 | 5分 |  |
| 合计 |  |  | 100分 | 86.8分 |  |  |

（二）基本运行绩效情况。

1.运行成本控制。

（1）公用经费控制率(共2分，得2分)。

基本支出主要用于保障部门职能的履行和机构日常运转，包括人员经费和日常公用经费支出。2023年基本支出237.74万元，其中人员经费237.74万元，日常公用经费0.00万元。根据“区本级2023年部门预算编制方法和口径”平地卫生院2023年公用经费支出为0.00万元，公用经费控制率为100%，“公用经费”支出控制有效。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）“三公经费”变动率(共2分，得2分)。

平地卫生院2023年三公经费为0.3万元，2022年三公经费为1.72万元，“三公经费”变动率为-82.56%，“三公经费”支出控制有效，管理规范。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

2023年平地卫生院“ 三公经费” 明细表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| “三公 ”经费支出 |  |  |
| （一）支出合计 | 0.30 | 0.30 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.30 | 0.30 |
| 3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 注：三公经费由自有资金列支 |  |  |

2.预算管理。

（1）预算管理体系科学性(共2分,得1分)。

平地卫生院依据预算法及其实施条例、区财政预算管理相关规定，并结合本单位实际情况，制定了《全面预算业务管理制度》。该制度对单位内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算以及预算监督等环节进行全过程管理。在预算编制方面，平地卫生院按照区财政局关于“区本级2023年部门预算编制方法和口径”的要求，对人员经费进行了定额预算编制。此外，平地卫生院建立了项目库，所有项目支出均以项目形式纳入库中，并对项目进行分类排序管理。但是，经项目组查阅《全面预算业务管理制度》发现，管理委员会人员名单与现有人员及其职务信息不符，未能反映组织机构的最新变化，预算管理机制与实际工作不匹配，存在制度执行滞后和管理缺陷的风险。评价中未发现卫生院制定预算编制工作方案。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（2）预算编制规范性(共2分,得2分)。

平地卫生院根据仁和区财政局《攀枝花市仁和区财政局关于启动仁和区2023年部门预算编制工作的通知》（攀仁财〔2022〕129号）要求编制部门预算，由办公室直接在预算一体化平台进行部门预算填报，直接上报区财政，预算编制流程规范。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（3）预算执行率(共2分,得1.8分)。

平地卫生院2023年财政资金调整后预算数683.04万元，实际支出627.11万元，财政资金预算执行率为91.81%，预算执行情况良好。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（4）预算年终结余(共2分,得2分)。

2023年，平地卫生院调整后预算数1112.32万元（含事业收入），实际支出1112.32万元，结余资金0.00万元，预算结余率0.00%。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

3.财务管理。

（1）管理制度健全性(共2分,得2分)。

平地卫生院目前制定有《全面预算管理制度》《收支管理制度》《资产管理制度》《建设项目管理制度》《采购管理制度》等内控相关制度，并严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》贯彻厉行节约精神，建立了基本的财务管理制度，管理制度较为健全完善。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）资金使用合规性(共2分,得1分)。

平地卫生院执行《基层医疗卫生机构会计制度》及《四川省会计管理条例》等有关财经法规，所有支出由办公室统一管理、区卫生健康局统一进行会计核算。项目资金进行分项核算，资金使用遵循“先预算后支出，谁签字谁负责”原则。经评价组抽查部分项目支出、“三公经费”支出会计凭证，资金支出范围基本符合国家财经法规、专项资金管理办法及本单位财务管理规定，暂未发现截留、挤占、挪用或虚列支出的情况。2022年仅有“县域医疗卫生次中心建设”开展了项目可行性论证评估，“县域中医医疗卫生次中心建设”及“医养服务能力提升”项目并未在2022年度开展论证评估。在抽查财务凭证资料中，发现了资金不合规使用的情形。如：基本公共卫生服务项目中列支了单位的后勤费用（保洁）；列支村卫生室委托业务时，费用报销单上报销人、项目负责人、单位负责人签名为同一人。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

4.资产管理。

（1）管理制度完整规范(共2分,得2分)。

平地卫生院制定了《资产管理制度》，对资产配置、资产领用、日常管理、资产处置及国有资产年度报告编制及审批流程等方面作出了明确规定，资产管理制度完整规范。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）资产管理安全性(共2分,得1分)。

截至2023年12月31日，平地卫生院固定资产账面原值10,351,714.26元，累计折旧2,541,552.22元，固定资产净值7,810,162.04元，无形资产原值6.41万元、累计摊销5.18万元，净值1.23万元。平地卫生院按照《攀枝市市级党政机关通用办公设备和办公家具配置限额标准（试行）》配置资产，2023年应业务需求配备中医理疗仪器、护理床、手术无影灯等设备。经评价组核查，卫生院2022年10月新购一批中医理疗设备，2022年11月实际取得并财务入账，但直到2023年3月31日才录入资产台账；2022年12月新增一批医疗设备，2023年1月实际取得并财务入账，但直到2023年2月28日才录入资产台账，资产台账登记不及时。

根据《攀枝花市市级党政机关通用办公设备和办公家具配置限额标准（试行）》规定，台式机按照“编制内实际在岗在编人数”配置。2023年，平地卫生院编制内在岗人数16人，最多可配置16台式机，而资产管理系统显示当年度台式机数量为35台，超标准配置19台。2023年资产不涉及出租、出借情况，无账外资产，不涉及资产处置。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（3）固定资产利用率(共1分,得1分)。

截至2023年12月31日，平地卫生院不存在资产闲置未使用的情况，在用固定资产总额10,351,714.26元，总固定资产总额10,351,714.26元，固定资产利用率为100%。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

5.绩效管理情况。

（1）绩效目标合理性(共3分,得3分)。

平地卫生院2023年初按照区财政局绩效管理要求开展绩效目标申报，“基本经费-人员类项目支出”218.81万元，保证在职职工15人、退休职工5人日常基本生活要求。绩效目标包括年度主要任务内容及拟达到的目标，无年初重点预算项目。所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）绩效指标明确性(共3分,得2分)。

平地卫生院绩效目标设定适当，有明确的数量指标、成本指标，但质量指标和效益指标皆为定性描述，难以量化考核。年度主要任务内容较宽泛。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（3）绩效动态监控(共2分,得2分)。

2023年，平地卫生院按照区财政局绩效管理要求开展绩效目标申报、监控和自评等工作。基层医疗机构年初只申报在编人员经费，不申报项目绩效目标，年初绩效管理工作完成率100%。年中开展绩效监控项目22个，上级下达项目22个，实际开展绩效监控项目22个，年中绩效管理工作完成率100%。年末应开展项目绩效自评报告0个（区级项目资金达到50万以上需提交），实际完成绩效自评报告0个，整体完成率为100%。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（4）绩效自评结果(共2分,得2分)。

平地卫生院按照区财政局要求开展部门整体支出绩效自评，根据项目自评质量描述，平地卫生院完善了院内财务内控制度，所有支出均按照财务相关规定支付，不存在违规支付、超标准支付等情况。区级项目资金达到50万以上需提交自评报告，2023年暂不涉及，因此无项目绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（5）预决算信息公开(共2分,得2分)。

平地卫生院以公开透明的原则，严格按照《中华人民共和国预算法》第十四条第一款规定，确保预算编制、执行及决算结果等关键财务信息能够及时、准确地向社会各界公布，截止评价日，2023年预决算信息已对外公开。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（三）重点履职绩效分析。

1.部门履职的年度总体目标。

2023年，平地卫生院提升医疗服务质量，通过加强医疗队伍建设、强化管理和服务设施设备的完善；推进公共卫生服务，通过加强人才队伍建设、完善服务体系建设和强化宣传教育；加强医院管理，通过规范医疗服务行为、提升人员管理和优化资源配置；促进医疗卫生事业发展，通过强化基础医疗服务、加强公共卫生服务和推动分级诊疗制度建设，同时积极参与医疗卫生体制改革和扶贫工作。

2.重点工作任务绩效目标完成情况。

评价组按照“部门职能职责-年度重点任务-部门重点项目”的思路，对一级指标“重点履职绩效“下设“基本医疗服务”“公卫服务水平提高”、“综合管理服务”及“重点项目与建设”四个二级指标，2023年平地卫生院重点履职绩效目标及完成情况如下：

（1）基本医疗服务。

①医疗服务质量(共4分,得4分)。

平地卫生院2023年门诊次均费用57.50元，2022年门诊次均费用65.70元，同比下降12.48%；2023年住院次均费用1,138.00元，2022年住院次均费用1,349.00元，同比下降15.60%。在用医疗设备资产净值为1343138.74元，总医疗设备资产净值为1343138.74元，医疗设备利用率为100%（≥90%），达到预期目标。2023年平地卫生院向二级及二级以上医疗机构转诊患者131人次，2022年平地卫生院向二级及二级以上医疗机构转诊患者0人次，2023年比2022年转诊率增长100%。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

②医疗安全管理(共4分,得4分)。

平地卫生院医疗安全相关的规章制度较为健全，建立了医疗质量管理制度、不良事件报告制度、患者安全目标管理制度；2023年未发生如医疗差错、医疗事故、护理不良事件、医院感染事件等医疗安全事件；技术水平服务态度、就医环境、沟通交流等方面得到患者的普遍认可，但也存在少数患者反映服务态度差的情况；2023年通过现场例会的方式对医务人员开展了12次安全培训和教育；对村医开展了4次医疗安全培训和教育。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

③医疗效率提升(共4分,得4分)。

2023年，平地卫生院门诊就诊65749人次，2022年平地卫生院门诊就诊57967人次，2023年较2022年增长13.42%；2023年住院就诊1861人次，2022年住院就诊980人次，2023年较2022年增长89.90%。平地镇县域医疗次卫生次中心现开设住院病床52张，住院病床使用率100%。2023年业务收入580.03万元，2022年业务收入458.70万元，2023年较2022年增长26.45%，医疗资源得到高效利用。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

④实施国家基本药物制度(共6分,得6分)。

根据《关于开展国家基本药物制度综合试点的通知》（川卫函〔2020〕312）文件，各级各类公立医疗机构基本药物配备使用金额占药品总金额的比例要求为乡镇卫生院不得低于55%，村卫生室不得低于65%。2023年平地卫生院及下属村卫生室均开展国家基本药物制度相关工作，基本药物配备比例达到考核要求。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）公卫服务水平提高。

①重大疾病防控能力(共6分,得6分)。

平地卫生院在辖区内规范开展艾滋病、结核病、地方病及慢性病等重大疾病的防治工作，严格按照相关防控要求执行各项任务。工作任务量基于辖区内登记的患病人数，确保针对性和覆盖面的防治措施得以落实。2023年平地卫生院针对重大疾病防控的任务完成情况表现出色，达到了100%的目标完成率。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

2023年平地卫生院重大疾病防控目标及完成情况表

| 重点任务 | 防控指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大疾病防控能力 | 艾滋病管理人数 | 21人 | 21人 | 100% |
|  | 结核病管理人数 | 1人 | 1人 | 100% |
|  | 地方病管理人数 | 8人 | 8人 | 100% |
|  | 慢性病管理人数 | 248人 | 248人 | 100% |

②12项基本公共卫生服务(共12分,得7分)。

平地卫生院规范开展辖区内的居民健康档案建立、健康教育、免疫规划、传染病防控等12项基本公共卫生服务项目。共建立健康档案14,543份，建档率达96.16%，其中档案合格率为85%。重点人群档案包括老年人1,400份，高血压患者794份，糖尿病患者199份，0-6岁儿童722份，孕产妇32份，重型精神病患者75份。然而，部分关键项目的管理指标未能达成预期目标，包括0～6岁儿童健康管理率、孕产妇健康管理率、高血压合糖尿病患者管理人数以及肺结核患者管理率，这些指标均未达到既定目标值。评价认为，根据评分标准，该指标扣5分。

2023年基本公共卫生服务项目目标及完成情况表

| 预期指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | ≥90% | 完成 |
| 0-6岁儿童健康管理率 | ≥90% | 83.83% | 未完成 |
| 0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 95.62% | 完成 |
| 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 70.00% | 未完成 |
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥80% | 53.33% | 完成 |
| 高血压患者管理人数 | 917人 | 812人 | 未完成 |
| 2型糖尿病患者管理人数 | 386人 | 217人 | 未完成 |
| 肺结核患者管理率 | ≥90% | 87.25% | 未完成 |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 97.40% | 完成 |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 93.03% | 完成 |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥75% | 76.76% | 完成 |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥90% | 100% | 完成 |

③疾病预防与控制(共2分,得2分)。

2023年平地卫生院疾病监测报告及时，未存在瞒报漏报情况发生。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

④突发公共卫生事件应对(共2分,得2分)。

2023年平地卫生院针对突发公共卫生事件制定了应急预案，至评价之日卫生院已对2023年的应急预案进行了更新和完善，确保预案内容与当前公共卫生形势相适应。在演练方面，2023年卫生院组织6次模拟演练，提高了医护人员的应急处置能力和团队协作水平，2023年未发生突发公共卫生事件。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（3）综合管理服务。

①村卫生室管理(共4分,得4分)。

2023年平地卫生院对各村卫生室开展业务培训、业务指导，包括基本医疗服务、预防保健、计划生育服务等，确保村卫生室能够提供符合标准的基础医疗服务。对村卫生室的工作进行监督和定期考核,2023年对各村卫生室开展基本医疗服务综合指标绩效考核（包括实施基本药物制度）、基本公用卫生服务考核，考核结果与绩效资金挂钩。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

②合理使用医保资金(共3分,得0分)。

2023年平地镇卫生院自查自纠存在不合理检查、不合理用药、超标准收费的违规行为；2022年DRG点数法付费病案质量检查，存在高套点数的违规行为；市级抽查复查存在不合理收费、超标准收费的违规行为。上述情况属于未按照相关规定合理使用医保资金范畴。评价认为，根据评分标准，该指标扣3分。

（4）重点项目与建设。

①县域医疗卫生次中心建设(共5分,得4分)。

“攀枝花市仁和区平地县域医疗卫生次中心”总投资498.00万元，新建门诊楼1200平米。通过门诊楼建设改善就医环境，并建成达到平地片区医疗救治中心、急诊急救中心、人才培训中心、技术指导中心和公共卫生示范中心，实现区域医疗协同发展。通过新建和改造基础设施，卫生院的医疗环境得到了大幅改善，配备了先进的医疗设备，提高了诊疗能力。同时，卫生院加强了医护人员的培训，提升了服务质量，确保了患者能够获得更加专业和贴心的医疗服务，为当地居民提供了更加优质、便捷的医疗服务，有力地推动了当地医疗卫生事业的发展。2022年上级下达县域医疗卫生次中心建设项目省级补助资金300.00万元，2022年已支付169.73万元，2023年财政重新下达130.28万元。截止2023年12月底县域医疗卫生次中心建设项目省级补助资金使用109.32万元，执行率为83.91%，年底财政收回20.96万元。

项目的实施过程总体完整，涉及的各项程序，如资金管理、项目招标、工程监理等，均按照相关法规和政策要求执行。项目从立项、设计、预算编制、招标、施工到最终的竣工验收，过程资料齐全，档案记录详尽。从项目绩效自评情况来看，项目主要建设目标已达成，平地卫生院的新建门诊楼和相关设施已按计划建成并投入使用，符合项目的立项批复和设计要求。

在资料审核过程中，发现工程施工招标项目的评标过程中，存在“经评标结果公示无异议的有23家第一名”的情况，反映出在招投标过程中存在明显的监管不足和程序漏洞。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

2023年平地医疗次中心建设项目目标及完成情况表

| 预期指标 | 目标任务值 | 实际完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新建门诊楼 | 1200平方米 | 1200平方米 | 完成 |
| 2022年内建成 | 2022年 | 2023年 | 完成 |
| 2022年省级和市级财政补助卫生健康专项资金 | 109.32万元 | 109.32万元 | 完成 |
| 建设成具有二级综合医院水平的基层医疗卫生机构 | 建成具有二级综合医院水平的基层医疗卫生机构 | 完成 | 完成 |
| 患者及次中心职工满意度 | ≥95% | 96% | 完成 |

②中医医疗次中心建设(共5分,得5分)。

“攀枝花市仁和区平地中医医疗次中心”总投资100万元，添置中医设备和中医楼环境改造，改造面积500㎡。通过以点带面的形式将中医药服务深入到基层，惠及的患者并辐射周边多个乡镇。同时发扬中医药的简、便、廉、验的优势，减轻患者的经济负担的同时，适应卫生改革发展要求，保证医院健康持续发展。

2022年上级下达2022年中医药发展专项县域中医医疗次中心建设省级补助资金100.00万元，2022年已支付7.80万元，2023年财政重新下达92.20万元，截止2023年12月底县域中医医疗次中心建设项目省级补助资金使用76.28万元，执行率为82.73%，年底财政收回15.92万元。

项目实施过程的资料记录相对完整，各个环节的档案资料较为齐全，涵盖了项目的立项批复、资金管理、招标采购、施工管理和竣工验收等关键步骤。项目严格按照政府采购流程进行管理，所有涉及的设备采购、施工设计、工程监理等均通过竞争性谈判或公开招标的方式确定中标单位。从自评情况来看，项目建设目标基本实现，平地镇中心卫生院的县域中医医疗次中心建设已按计划完成，设备到位并投入使用，基础设施改造也已顺利竣工。项目的实施有效提升了该地区的中医医疗服务能力，增强了医院的综合服务水平。2023年平均每日中医门诊就诊量达60余人次，中医收入占全院医疗总业务收入的55%左右，患者按乡镇卫生院的收费标准就能享受三甲医院的技术服务，满意度进一步提高。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

2023年平地中医医疗次中心建设项目目标及完成情况表

| 预期指标 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 添置中医设备和中医楼环境改造，改造面积500平米 | 购置中医设备及环境改造 | 完成 | 完成 |
| 2022年内建成 | 2022年 | 2023年 | 完成 |
| 2022年省级财政中医药发展专项资金 | 76.28万元 | 74.44万元 | 完成率97.59% |
| 集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务 | 基本医疗、预防保健、养生康复 | 完成 | 完成 |
| 患者及次中心职工满意度 | ≥95% | 96% | 完成 |

③医养服务能力提升(共5分,得5分)。

“攀枝花市仁和区平地医养服务中心”总投资100万元，添置医养设备采和医养环境改造，改造面积900平米。建设成为分区合规、流程合理、院感可控的医养服务中心，通过新增相关设施设备和硬件，医院医疗业务能力和医养服务水平得到全面提升。同时重点为失能老年人提供医、康、护、养服务。

2022年上级下达2022年医养服务能力提升省级补助资金100.00万元，2022年已支付26.87万元，2023年财政重新下达100.00万元，截止2023年12月底社区医养服务能力提升项目省级补助资金使用79.13万元，执行率为79.13%，年底财政收回20.87万元。

项目的实施过程总体完整，涉及的各项程序，如资金管理、项目招标、工程监理等，均按照相关法规和政策要求执行。项目从立项、设计、预算编制、招标、施工到最终的竣工验收，过程资料齐全，档案记录详尽。评价认为，根据评分标准，该指标满分。从自评情况来看，项目建设目标已基本实现，医养配套设施设备采购到位并投入使用，独立养护区域的改造和必要医疗康复设备的配置也已完成。项目提升了平地镇中心卫生院的医养服务能力，改善了老年人的生活质量和健康状况。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

2023年平地医养服务能力提升项目目标及完成情况表

| 预期指标 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑设施改造 | 2处 | 完成 | 完成 |
| 2022年内完成 | 2022年 | 2023年 | 完成 |
| 2022年医养服务能力提升省级补助资金 | 79.13万元 | 79.13万元 | 完成 |
| 建设医养服务中心，推动建设分区合规、流程合理、院感可控的医养服务中心 | 建成医养服务中心 | 完成 | 完成 |
| 受益群众及老年人满意度 | 95% | 96% | 完成 |

（四）满意度分析。

1.社会群众满意度(共5分,得5分)。

平地卫生院主要为完成上级基本公共卫生考核目标、县域医疗卫生次中心建设、中医医疗次中心建设、医养服务能力提升等，该类项目均涉及群众，并且服务对象主要为基本公共卫生受益对象和到乡镇卫生院就医人群。本次绩效评价采用问卷调查的形式对辖区内居民进行调查，共计发放155份，收回155份调查问卷。调查问卷共计9道选择题，1道开放式问答。具体得分情况如下：收到155份调查问卷，实际对平地卫生院满意度在满意及以上有151份，满意度为97.42%。评价认为，该指标满分。

五、存在的主要问题

（一）绩效目标管理体系亟待完善，关键指标达成遇阻。

平地卫生院在绩效目标的设定与执行过程中，存在管理制度不完善的问题，导致部分年初设定的绩效目标未能如期实现。绩效管理制度缺乏系统性和有效的落实机制，导致重点工作推进不力，执行力度不足。具体表现为在多个基本公共卫生服务项目中，如0-6岁儿童健康管理率、孕产妇健康管理率、高血压和糖尿病管理人数以及肺结核患者管理率等关键指标，未达到预期目标值。此外，绩效执行过程中的监督与反馈机制不健全，影响了整体工作效果的落实。

（二）资产管理规范缺失，入账时间滞后。

平地卫生院在固定资产管理方面存在不规范操作，主要体现在资产入账的延迟以及管理流程的缺失。经核查，卫生院于2022年采购的中医理疗设备和医疗设备，虽然分别于2022年11月和2023年1月取得，但实际入账时间却延迟至2023年2月28日和3月1日。资产入账的滞后不仅影响了资产管理的准确性和及时性，还可能导致账实不符，增加资产闲置和浪费的风险。

（三）财务管理不规范，资金使用违规。

在财务管理和资金使用方面，平地卫生院存在多处违规行为，体现在医保资金和基本公共卫生资金的使用过程中。首先，卫生院在检查和用药过程中存在不合理收费和超标准收费的现象，违反了医保资金的使用规定。这种不合规的收费行为不仅增加了患者的负担，还违反了相关的医保政策，反映出财务管理制度的执行及监管力度不足。

其次，平地卫生院在基本公共卫生资金的使用中，部分资金被违规挪用于后勤费用，而非用于公共卫生项目的实际支出，违反了专项资金的使用规定，削弱了资金使用的有效性和合理性，影响了公共卫生项目的实施效果。上述问题反映了卫生院在财务管理和资金使用方面缺乏有效的监督和控制，存在较大的管理风险。

（四）招投标过程缺乏有效监管，导致报价异常。

在招标管理方面，平地卫生院的医疗次中心建设项目出现23家投标单位的报价完全相同的情况，可能存在联合投标或串标现象，反映出在招投标过程中存在监管不足和程序漏洞。此外，招标文件中缺乏针对特殊情况（如多个单位报价相同）的应对规则和评审标准，未能设计额外的评审机制来进一步区分这些投标单位，最终选择了随机抽签的方式决定中标单位，反映出项目管理在前期规划与规则制定上的不足。

（五）资金发放审查机制薄弱，存在管理漏洞。

平地卫生院在资金发放审查机制方面存在管理漏洞，特别是在村医生活补助和养老保险补助的发放过程中，资金审查机制不健全，导致资金发放存在风险。例如，杨景文在2023年11月去世后，仍然领取了当年全额补助，而卫生院未能及时发现并报告该异常情况。这表明卫生院的资金发放缺乏有效的监督与预警机制，容易导致资金流失和不当发放。

六、相关建议

（一）建立健全管理制度，科学设定目标，确保有效落实。

建议平地卫生院建立完善的绩效目标管理制度，确保绩效目标的设定科学合理、可执行。应依据历史数据和资源配置情况，制定具体、可量化的绩效目标，并将其细化分解至各科室和责任人，明确职责分工。建立定期的目标监控和反馈机制，按季度对目标完成情况进行跟踪和评估，及时发现偏差并采取纠正措施。通过完善的激励与约束机制，激励各科室按时高效地完成目标，对未达标的及时进行整改，确保年度绩效目标如期实现。

（二）优化资产管理制度，强化入账和盘点，确保资产管理规范有序。

建议平地卫生院完善资产管理制度，优化资产管理流程，确保资产从采购、验收到入账、盘点的全过程严格按照规定执行。资产取得后应及时入账，避免账实不符的问题。定期开展资产清查和盘点，确保资产的有效使用和管理。同时，加强对资产管理人员的专业培训，确保其熟练掌握并严格执行资产管理制度，全面提升资产管理的效率和规范性。

（三）健全财务管理机制，加强资金监管，防止违规使用。

建议平地卫生院严格执行医保资金和公共卫生资金的使用规定，确保资金用途合法合规。强化资金使用的监督管理机制，杜绝不合理收费和超标准收费等违规现象。对公共卫生资金的使用开展专项审计，确保资金专款专用，防止挪用。加强对财务管理人员的政策法规培训，提升其专业素养。建立健全内部定期检查和外部审计机制，提升资金管理的透明度和规范性，降低资金使用风险。

（四）完善招标管理制度，强化流程监管，杜绝违规操作。

严格遵守政府采购和招标管理制度，杜绝违规操作。完善招标文件的编制和审核流程，确保文件信息完整准确，关键信息不缺失。严格按照法定程序执行招标各环节，包括预算编制、招标公告、开标、评标、结果公示等，确保流程的规范性和透明度。加强内部审计和外部监督，防范不正当利益输送，提升招标活动的公正性和透明度，确保招标管理的合法合规。

（五）强化资金发放审查机制，堵塞管理漏洞，防范资金风险。

完善资金发放的审查机制，建立健全的监督和预警系统，杜绝不当发放和资金流失风险。对资金发放流程进行严格规范，确保发放信息准确，及时更新人员变动情况。建立多层次的审核机制，每笔资金发放须经过多重审核把关。设置资金发放预警系统，当出现异常发放情况时，及时提醒相关管理人员，迅速采取应对措施，防止类似错误重复发生。通过强化内部控制，堵塞管理漏洞，确保资金安全和使用效益最大化。

七、其他说明事项

（一）评价责任的说明。

本次绩效评价基于平地卫生院提供的资料信息，项目的合法性、真实性由被评价单位负责。绩效评价报告仅对所载明的内容负责。

（二）提示报告使用者的注意事项。

本绩效评价报告仅供委托方仁和区财政局使用，未经许可不得擅自摘抄、引用或披露，法律法规另有规定除外。

附件：

1. 2023年平地镇中心卫生院部门整体支出绩效评价指标表；

2.满意度调查问卷。