2023年仁和区基本公共卫生服务

项目支出绩效评价报告

项目名称：仁和区基本公共卫生服务项目项目绩效评价

委托单位：仁和区财政局

评价机构：四川华瓴企业管理咨询有限公司

评价时间：2024年10月

目 录

摘要	- 4 -

一、项目概况	- 4 -

二、评价结论	- 4 -

三、主要问题及建议	- 4 -

（一）主要问题。	- 4 -

（二）相关建议。	- 6 -

报告正文	- 8 -

一、项目基本情况	- 8 -

（一）政策背景。	- 8 -

（二）主管部门绩效自评工作开展及配合情况。	- 9 -

（三）2023年基本公共卫生服务资金分配使用情况。	- 9 -

（四）评价项目资金总量。	- 9 -

二、评价工作开展及项目情况	- 10 -

（一）评价组人员组成。	- 10 -

（二）项目选点。	- 10 -

（三）评价指标。	- 11 -

（四）评价方法。	- 12 -

（五）基础数据表。	- 13 -

三、评价结论及绩效分析	- 13 -

（一）评价结论。	- 13 -

（二）绩效指标分析。	- 16 -

四、存在主要问题	- 26 -

（一）半年、年终绩效考核流程不规范。	- 26 -

（二）绩效指标设置与上级任务考核要求不符，存在较大偏差。	- 26 -

（三）绩效考核结果与资金分配的关联性低，未能体现绩效导向作用。	- 27 -

（四）资金使用规范性不足、跨项目列支。	- 27 -

（五）过程管理工作未能充分落实，缺乏精细化管理。	- 28 -

（六）绩效考核工作面临质控缺陷风险。	- 28 -

（七）基层人员配备不足，服务技术水平受限，制约公卫服务的开展。	- 29 -

（八）信息化支撑能力不足，工作效率低下。	- 30 -

五、相关措施建议	- 30 -

（一）完善考核评分规则和流程，加强档案管理。	- 30 -

（二）对标上级指标加强目标管理，区域化调整管理人数。	- 30 -

（三）引入差异化资金分配机制，推行区域间绩效对标。	- 31 -

（四）严格财务审批流程，加强财务合规性审核。	- 31 -

（五）档案管理的实时监督与审查，开展定期抽查与考核。	- 32 -

（六）优化考核流程管理，提升抽样回访有效性。	- 32 -

（七）加快人才队伍建设，提升基层服务能力。	- 33 -

六、其他说明事项	- 33 -

（一）评价责任的说明。	- 33 -

（二）提示报告使用者的注意事项。	- 33 -

摘要

一、项目概况

基本公共卫生服务项目主要由基层医疗机构提供服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》规定，需完成以下12项服务项目工作：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压和Ⅱ型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。基本公共卫生12类项目由乡镇和村级共同实施，乡镇卫生院根据村级具体实施的项目工作量及绩效考核结果，按规定给予劳务补助。

二、评价结论

通过对项目资料审核并结合现场评价取得的信息，评价组设置了“2023年度仁和区基本公共卫生服务项目支出绩效评价评分表”，确定了评价方法，根据制定的评价标准，2023年仁和区基本公共卫生服务项目支出绩效评价最终得分为86.5分（满分100分）。

三、主要问题及建议

（一）主要问题。

1.绩效考核过程不规范，评分规则执行不一致。

绩效考核中，存在评价得分与评分规则不一致、相同扣分事项得分不一致，考核档案记录不完整的情形。

2.绩效指标设置低于上级任务考核要求。

如居民电子健康档案覆盖率、高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率、孕产妇系统管理率）设置低于市级或省级要求。

3.资金分配缺乏绩效导向，分配方式需优化。

绩效考核结果与资金分配的关联性较低，资金分配主要依据服务人口基数的微调，绩效考核结果对资金分配的影响有限。

4.资金使用规范性不足。

资金使用中存在跨项目列支、审批程序不完整（报销审批表填写不规范，缺少财务负责人签字，附件合同未盖章，出差审批表存在事后审批）等问题。

5.过程管理工作未能充分落实，缺乏精细化管理。

部分档案信息状态更新滞后、缺乏必要的联系方式；甚至部分档案存在真实性问题；档案内容不完整，存在缺项、漏项等现象。

6.绩效考核工作面临质控缺陷风险。

绩效考核工作面临时间紧、任务重、人员配置不足的问题。抽样回访出现电话空号、无法接通等情况，部分信息无法有效核实。

7.基层医护人员配备不足，服务能力技术水平受限。

基层医疗卫生机构人员业务不够精通，专业人才短缺，现有公共卫生人员常常身兼数职，且工作变动频繁，影响了公共卫生工作的连续性和稳定性。

8.信息化支撑能力不足，工作效率低下。

现有信息系统支撑能力不足，各系统之间互联互通不到位，无法实现数据共享，需要基层医疗卫生机构工作人员在多个平台重复录入数据。

（二）相关建议。

1.完善考核评分规则和流程，加强档案管理。

严格执行考核评分规则，建立对评分规则的监督机制，制定详细的档案记录标准。

2.对标上级指标加强目标管理。

定期对照上级任务考核要求，调整和更新绩效指标，检查各项指标的执行情况，结合地区实际情况合理分配管理人数，重点加强高风险区域资源投入。

3.引入差异化资金分配机制，推行区域间绩效对标。

根据绩效考核结果，将资金分配划分为基础补助和绩效补助。定期组织各基层医疗机构进行横向比较，评估各机构的优势与不足。

4.加强财务合规性审核。

制定并严格执行财务报销制度，完善财务凭证附件的管理，明确各项目资金使用范围，建立跨项目列支审核机制，防止资金不当使用。

5.档案管理的实时监督与审查。

定期核查档案的完整性和真实性，对发现存在更新滞后或不完整的档案，立即要求整改，并对相关责任人进行反馈和考核。

6.优化考核流程管理，提升抽样回访有效性。

根据绩效考核的实际任务量和工作内容，制定详细的时间计划，对于抽样回访等关键步骤，预留足够时间多次尝试和跟进。

7.加快人才队伍建设，提升基层服务能力。

建议增加基层医疗卫生机构的人员编制，引入更多的公共卫生专业人员，定期组织基层医护人员参加专业培训和继续教育，为乡村医生提供定期的知识更新机会。

四川华瓴企业管理咨询有限公司

2024年10月22日

报告正文

一、项目基本情况

（一）政策背景。

基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的关键举措，对增进人民健康、实现卫生公平意义重大，也是深化医药卫生体制改革的核心工作之一。它面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，属于公益性公共卫生干预措施，主要发挥疾病预防控制作用。

“改革开放以来，我国医药卫生事业成就显著，但医药卫生事业市场化也导致人民群众“看病难、看病贵”问题愈发突出。为缓解我国医药卫生事业发展与人民群众健康需求之间的矛盾，2009年4月6日，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》提出“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解‘看病难、看病贵’”的近期目标，以及建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。同年 9月10日，国务院深化医药卫生体制改革领导小组召开电视电话会议，启动并部署国家基本公共卫生服务项目。自此，根据医改实施方案，基本公卫项目免费为城乡居民提供，我国推进基本公共卫生服务均等化成为国家和省市卫生部门的实际行动。基本公共卫生服务项目能促进居民健康意识提高，改变不良生活方式，逐步树立自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，为维护居民健康构筑第一道屏障，对提高居民健康素质有着重要促进作用。

（二）主管部门绩效自评工作开展及配合情况。

区卫生健康局及各项目资金使用单位对2023年度仁和区基本公共卫生服务资金使用情况开展了绩效自评，并对项目概况、实施及管理情况、绩效完成情况、问题及建议部分分别进行了阐述，阐述内容清晰明了，基本符合项目自评报告的相关要求。同时，在评价组调研期间，各项目实施单位积极配合开展相关现场调研工作、提供有关项目、财务资料，协助开展满意度调研，配合评价工作。

（三）2023年基本公共卫生服务资金分配使用情况。

2023年，基本公共卫生项目资金由中央、省级、市级、区级资金四部分构成，合计2259.12万元，其中中央资金为2006.71万元，省级资金为241.63万元，市级资金为0.78万元，区级资金为10.00万元。

截至2023年12月31日，基本公共卫生服务资金实际支出1174.19万元，项目资金执行率为51.98%。

（四）评价项目资金总量。

2023年仁和区基本公共卫生服务项目资金2259.12万元（其中：中央补助资金2006.71万元，省级补助资金241.63万元，市级补助资金0.78万元，区级财政资金10.00万元）；截至2023年12月31日，安排项目预算资金1174.19万元，本次绩效评价涉及资金1174.19万元，占资金支出总量100%。

二、评价工作开展及项目情况

（一）评价组人员组成。

受仁和区财政局委托，四川华瓴企业管理咨询有限公司对仁和区2023年基本公共卫生服务项目进行独立绩效评价。评价相关方涉及委托方、各项目实施单位和评价机构三方的相关人员，评价评价项目组名单如下：

项目负责人：周玉洁

项目组成员：王成兰、陈泽宏、李文心

（二）项目选点。

评价组选取仁和区卫生健康局、仁和区妇幼保健服务中心（仁和社区卫生服务中心）、仁和区疾病预防控制中心、同德镇中心卫生院、前进镇卫生院、大龙潭彝族乡卫生院、平地镇中心卫生院作为主要调研点位，通过与项目点位负责人访谈、资料核查及现场调研，查阅2023年基本公共卫生服务资金分配使用、政策落实、档案管理等资料，并针对社会公众、医疗机构工作人员开展满意度问卷调查。

（三）评价指标。

1.指标设计总思路。

项目组依据国家卫生计生委的《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》财政部《关于印发中央对地方专项转移支付管理办法》的通知、《公共卫生服务补助资金管理办法》《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系（县级考核参照）》《四川省财政厅四川省卫生健康委员会四川省医疗保障局四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）《攀枝花市仁和区财政局关于开展2024年度财政重点项目（政策）支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2024〕44号），并结合项目具体情况，形成了仁和区2023年基本公共卫生服务项目支出绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则。

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

3.评价指标说明。

本次绩效评价指标总分值为100分，绩效评价指标体系由项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个部分组成，细化为9个二级指标，34个三级指标。按照指标分值与重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

指标体系内容详见本报告附件1.《2023年仁和区基本公共卫生服务项目支出绩效评价指标表》。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要通过项目资料查阅、现场访谈、实地调研、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目支出计划达到的决策、过程、产出及效益进行量化打分。具体方法概述如下：

1.项目资料查阅。全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目立项资料、项目实施方案、资金管理办法等。对收集的大量项目资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料；

2.现场访谈。通过访谈各项目实施单位能够为绩效评价提供切实证据的人员，尽可能详尽全面地收集绩效评价证据资料；

3.实地调研。评价组到项目现场进行调研访谈，通过与项目实施单位工作人员进行深度交流，查阅项目相关过程文件及财务资料，各类受益人群档案等考察项目实施情况，进一步收集和核实绩效评价资料；

4.数据对比分析。依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果进行对比分析，评价项目预期效果。

（五）基础数据表。

评价组针对本次评价项目制定了项目绩效评价资料需求清单、2023年基本公共卫生服务项目统计表、资金使用明细表等项目基础数据表。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。

评价组根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集分析、访谈，现场调研、问卷调查等多种方式进行客观评价。从评价过程中获取的信息以及评分结果来看，项目立项依据充分、决策程序严密，规划合理；项目资金分配程序合规、项目执行有效；目标完成较好，民生保障到位，社会满意度高。但存在绩效考核不规范、绩效指标设置与上级任务考核要求不符，存在较大偏差、绩效考核结果与资金分配的关联性较低，未能充分体现绩效导向的作用、资金使用规范性不足，跨项目列支、过程管理工作未能充分落实，缺乏精细化管理、绩效考核工作面临质控缺陷风险、基层医护人员配备不足，服务能力技术水平受限，制约基本公卫服务的开展、信息化支撑能力不足，工作效率低下等问题。

评价组对2023年仁和区基本公共卫生服务财政资金项目进行综合评价打分，最终得分为86.5分（满分100分）。具体得分情况见下表：

2023年仁和区基本公共卫生服务项目支出绩效评价指标表

| 绩效指标 |  | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| 项目决策（8分） | 绩效目标 | 4分 | 3分 | 绩效指标值设置低于上级（省级）标准 |
|  | 资金投入 | 4分 | 3分 | 资金分配考虑因素单一 |
| 项目过程 （34分） | 资金管理 | 12分 | 9分 | 预算执行率51.98% |
|  | 项目管理 | 10分 | 9.5分 | 半年/年终绩效考核存在：1.评价得分与评分规则不一致的情况；2.相同扣分事项，前后得分不一致的情况；存在考核档案记录不完整或不真实的情况。 |
|  | 财务管理 | 12分 | 8分 | 1.区疾病预防控制中心开展基公卫考核差旅费在医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）列支；2.在资金拨付时存在审批程序和手续过程不完整的情况。 |
| 项目产出 （40分） | 产出数量 | 16分 | 14分 | 老年人健康管理率、老年人中医药健康管理率未达标。 |
|  | 产出质量 | 8分 | 6分 | 1.部分档案信息状态更新滞后、缺乏必要的联系方式。2.部分档案存在真实性问题。3.档案内容不完整，存在缺项、漏项现象。4.卫生院（村医）未按照规定要求开展随访、体检和筛查等重要工作。 |
|  | 产出时效 | 5分 | 5分 | - |
|  | 产出成本 | 5分 | 5分 | - |
|  | 绩效考核 | 6分 | 6分 | - |
| 项目效益 （18分） | 社会效益 | 14分 | 14分 | - |
|  | 满意度 | 4分 | 4分 | - |
| 合计 |  | 100分 | 86.5分 |  |

（二）绩效指标分析。

1.项目决策情况。

主要评价绩效目标和资金投入情况。指标赋值8分，综合得分6分。

（1）绩效目标。主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标赋值4分，评价得分3分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （8分） | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2分 | 1分 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2分 | 2分 |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 4分 | 3分 |
| 合计 |  |  | 8分 | 6分 |

①绩效目标合理性。用以反映项目立项是否设立了相关的绩效目标，是否符合相关规定。如居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%，低于省级设定指标值≥62%；高血压患者规范管理率≥61%，低于省级设定指标值≥62%；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，低于省级设定指标值≥62%。基本公卫区级补助资金中，孕产妇系统管理率≥85%，与上级（中央、省）要求的≥90%相差甚远，不能满足上级的考核标准。结合评分细则，扣1分。

②绩效目标明确性。用以反映绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。2023年，仁和区基本公共卫生服务工作依据各级文件要求开展工作，有明确的目标任务，该指标清晰、可衡量。结合评分细则，该指标得分率为100%。

（2）资金投入。主要评价资金分配合理性。指标赋值4分，评价得分3分。用以反映基本公共卫生服务项目资金分配方法、分配金额是否合理。根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）规定，资金采用因素法分配，考虑常住人口数量、绩效考核结果等影响因素。然而，仁和区卫生健康局在分配下年度补助资金时，仅在服务人口基数的计算上做了微调，而这些调整通常仅涉及几百人的差异，绩效考核结果对资金分配的影响较为有限。结合评分细则，扣1分。

2.项目过程情况。

主要评价资金管理、项目管理、财务管理情况。指标赋值34分，综合得分26.5分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程 （34分） | 资金管理 | 资金到位率 | 3分 | 3分 |
|  |  | 预算执行率 | 3分 | 0分 |
|  |  | 村卫生室资金到位率 | 6分 | 6分 |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性 | 4分 | 4分 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4分 | 4分 |
|  |  | 项目质量可控性 | 2分 | 1.5分 |
|  | 财务管理 | 资金使用合规性 | 4分 | 2分 |
|  |  | 财务核算规范性 | 6分 | 4分 |
|  |  | 财务监控有效性 | 2分 | 2分 |
| 合计 |  |  | 34分 | 26.5分 |

（1）资金管理。主要评价资金到位率、预算执行率、村卫生室资金到位比例。指标赋值12分，评价得分9分。

①资金到位率。实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2023年，仁和区基本公共卫生服务项目到位资金总计为2259.12万元，实际到位资金为2259.12万元，资金到位率为100%。结合评分细则，该指标得分率为100%。

②预算执行率。用以反映基本公共卫生服务项目资金预算执行情况。到位资金总计为2259.12万元，实际支出金额1174.19万元，预算执行率为51.98%。结合评分细则，扣3分。

③村卫生室资金到位率。用以反映和考核村卫生室资金落实对项目实施的总体保障程度。抽查情况：社区卫生服务中心下拨村卫生室资金比例100%，平地镇中心卫生院下拨村卫生室资金比例100%，大龙潭卫生院下拨村卫生室资金比例100%；同德镇卫生院下拨村卫生室资金比例100%，前进镇卫生院下拨村卫生室资金比例100%。结合评分细则，该指标得分率为100%。

（2）项目管理。主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性。指标赋值10分，评价得分9.5分。

①管理制度健全性。项目实施单位的项目管理、财务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。就基本公共卫生服务项目的开展，以《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(川财社〔2022〕112号)、《仁和区2023年基本公共卫生服务项目实施方案》（攀仁卫〔2023〕44号）、《关于开展仁和区2023年基本公共卫生服务项目半年评价和慢病监测相关工作督导的通知》（攀仁卫〔2023〕11号）、《关于开展2023年度仁和区基本公共卫生服务项目绩效评价的通知》（攀仁卫〔2023〕106号）等制度办法，指导基本公共卫生服务项目的开展，有明确的实施标准、目标任务、规范操作和绩效考核工作及考核结果的应用，为项目有效实施提供了政策依据。结合评分细则，该指标得分率为100%。

②制度执行有效性。项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。结合评分细则，该指标得分率为100%。

③项目质量可控性。项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。仁和区卫生健康局负责对全区基本公共卫生工作进行技术指导、培训及评价考核，对12类基本公共卫生服务项目和家庭签约服务实行季度督导、半年和年终考核，确保基层医疗机构保质保量完成年初目标任务。各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）制定本单位基本公共卫生服务项目实施方案/工作计划/绩效考核方案，明确考核程序、内容、结果应用，开展项目考核工作。各基层医疗卫生机构对检查或考核提出的问题出具整改报告，明确整改时间、整改措施及责任人。但是，项目组在绩效评价中发现，在半年/年终绩效考核存在：1.评价得分与评分规则不一致的情况；2.相同扣分事项，前后得分不一致的情况。结合评分细则，该指标扣0.5分。

（3）财务管理。主要评价资金使用合规性、财务核算规范性、财务监控有效性。指标赋值12分，评价得分8分。

①资金使用合规性。项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目组在检查中发现，区疾病预防控制中心开展基公卫考核差旅费在医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）列支。平地卫生院在基公卫中列支后勤费用。在资金拨付时存在审批程序和手续过程不完整的情况。结合评分细则，扣2分。

②财务核算规范性。用以反映项目实施是否严格按照财务制度规定进行记账、对账、核算。项目组在检查项目资金原始凭证过程中，存在不规范、不完整的情况，如：前进镇卫生院报销报销审批表填制不规范，缺少财务负责人/项目负责人签字;财务凭证附件缺少费用报销审批表:附件合同未盖章:出差审批表表存在事后审批情形。结合评分细则，扣2分。

③财务监控有效性。项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。区卫生健康局季度对基本公卫资金使用情况进行检查，在半年及年终绩效考核时对村级资金兑现情况进行指导、检查。项目组在检查中未发现用基本公共卫生资金支付在编人员工资的情况；未发现基层卫生院拖延将不少于40%的资金下拨给村卫生室的情况。结合评分细则，该指标得分率为100%。

3.项目产出情况。

主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本及绩效考核情况。指标赋值40分，综合得分36分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （40分） | 产出数量 | 居民电子健康档案建档率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 健康教育服务 | 1分 | 1分 |
|  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 0-6岁儿童健康管理率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 新生儿访视率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 早孕建册率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 产后访视率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 老年人健康管理率 | 1分 | 0分 |
|  |  | 高血压患者规范管理率 | 1分 | 1分 |
|  |  | Ⅱ型糖尿病患者管理率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 老年人中医药健康管理率 | 1分 | 0分 |
|  |  | 儿童中医药健康管理服务率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 严重精神障碍患者规范管理率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 肺结核患者管理率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 1分 | 1分 |
|  |  | 卫生计生监督协管信息报告率 | 1分 | 1分 |
|  | 产出质量 | 质量达标情况 | 8分 | 6分 |
|  | 产出时效 | 项目完成及时性 | 5分 | 5分 |
|  | 产出成本 | 成本控制有效性 | 5分 | 5分 |
|  | 绩效考核 | 绩效考核结果 | 6分 | 6分 |
| 合计 |  |  | 40分 | 36分 |

（1）产出数量。主要评价居民电子健康档案建档率、健康教育服务、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6岁儿童健康管理率、新生儿访视率、早孕建册率、产后访视率、老年人健康管理率、高血压患者规范管理率、Ⅱ型糖尿病患者管理率、老年人中医药健康管理率、儿童中医药健康管理服务率、严重精神障碍患者规范管理率、肺结核患者管理率、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管信息报告率指标。指标赋值16分，评价得分14分。

经比对四川省基本公共卫生服务项目系统数据与年初设定的绩效目标数据，除老年人健康管理率和老年人中医药健康管理率未达到年初设定的指标值外，其余目标任务均完成。结合评分细则，扣2分。

（2）产出质量。用以反映项目实施质量达标情况。指标赋值8分，评价得分6分。

各基层医疗卫生机构对基本公共卫生服务的开展采取较为完善的质量控制措施，基本达到了项目质量要求。经查阅绩效考核档案资料，发现各乡镇卫生院均存在部分档案信息状态更新滞后、部分档案内容不真实、不完整，考核得分与评分规则不一致的情况，卫生院（村医）未按规定要求开展随访、体检和筛查等重要工作，项目过程管理的深度和细致程度不足。结合评分细则，扣2分。

（3）产出时效。用于反映项目完成是否及时。指标赋值5分，评价得分5分。2023年，仁和区基本公共卫生服务项目严格按照计划进度实施，所有市级下达的年度任务均在2023年12月31日前按时完成，未出现延期情况。

（4）产出成本。用于反映项目成本控制是否有效。指标赋值5分，评价得分5分。2023年，仁和区基本公共卫生服务项目资金使用严格遵循预算要求，实际支出控制在补助标准以内，成本控制效果显著，无超支或浪费现象。

（5）绩效考核。用以反映是否定期按时开展绩效考核工作，并开展绩效考核结果应用。指标赋值6分，评价得分6分。2023年区卫生健康局组织对各基层医疗机构开展基本公共卫生服务项目绩效考核，根据评价结果进行排名，提出评价存在的主要问题及下一步的工作实施要求。

4.项目效益情况。

主要评价社会效益和满意度指标。指标赋值18分，综合得分18分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 （18分） | 社会效益 | 社会效益 | 8分 | 8分 |
|  |  | 可持续性影响 | 6分 | 6分 |
|  | 满意度 | 社会公众、医疗机构工作人员满意度 | 4分 | 4分 |
| 合计 |  |  | 18分 | 18分 |

（1）社会效益。主要评价社会效益和可持续性影响。指标赋值14分，评价得分14分。

①社会效益。提升民众生活品质，促进社会公平正义。通过项目实施，提高了突发公共卫生事件应急处置能力，普遍减轻居民健康体检、日常健康管理等费用负担，提高受益人群生活质量，延缓慢性病并发症发病时间，有效保护儿童健康成长。结合评分细则，该指标得分率为100%。

②可持续性影响。基本公共卫生服务项目关系到社会效益与居民健康水平，预计可在较长时间发挥作用。逐步向城乡居民统一地提供妇幼保健、疾病预防控制、健康教育等各种公共服务。保障我国居民基本健康权利，缩小城乡居民整体健康水平差距。通过项目实施有利于提高居民生活质量，预防疾病及延缓生命有重要作用，居民的健康需求得到满足，基层社区卫生服务中心和乡镇卫生院人员配备逐渐到位，业务水平得到提高，从而可有效保障项目质量，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务均等化水平是否逐步提升结合评分细则，该指标得分率为100%。

（2）满意度。主要评价社会公众、医疗机构工作人员对基本公共卫生服务的满意度。指标赋值4分，评价得分4分。

问卷调查发放问卷330份，收回有效问卷330份，其中收到满意问卷323份，满意率为97.88%。根据收回的问卷调查,医疗机构工作人员普遍反映应加强对医务人员专业知识培训，以及上级机构加强对基本公共卫生服务的技术指导。培训结合评分细则，该指标得分率为100%。

四、存在主要问题

（一）半年、年终绩效考核流程不规范。

查阅考核档案，存在：1.评价得分与评分规则不一致的情况；2.相同扣分事项，前后得分不一致；3.考核档案记录不完整，如缺失评价人员、被评价对象、评价时间。

原因分析：1.考核制度执行不严格。在执行考核制度时，可能没有严格按照既定的评分规则进行，导致评价得分出现偏差。2.考核流程不规范：考核档案记录不完整，如缺失评价人员、被评价对象、评价时间等关键信息，说明考核流程可能未遵循规范的记录要求，导致档案信息缺失。

（二）绩效指标设置与上级任务考核要求不符，存在较大偏差。

如居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%，低于市级设定指标值≥62%；高血压患者规范管理率≥61%，低于市级设定指标值≥62%；2型糖尿病患者规范管理率≥60%，低于市级设定指标值≥62%。基本公卫区级补助资金中，孕产妇系统管理率≥85%，与上级（中央省、市级）要求的≥90%相差较远，不能满足上级的考核标准。此外，下发给各卫生院（卫生服务中心）的高血压和2型糖尿病患者管理人数无视地域差异，均设定为3781人和1215人。这种‘一刀切’的做法忽略了各地区不同的健康管理需求，影响了公共卫生服务的精准性和有效性。

原因分析：1.指标制定时未能充分考虑地方实际情况。2.缺乏对地域差异的深入分析，导致指标设定偏差较大。

（三）绩效考核结果与资金分配的关联性低，未能体现绩效导向作用。

尽管区卫生健康局组织了对基层医疗机构绩效目标完成情况的考核，并将考核结果与下年度基本公共卫生服务财政补助资金的安排挂钩，但在实际操作中，卫生健康局在分配下年度补助资金时，仅在服务人口基数的计算上做了微调，而这些调整通常仅涉及几百人的差异，绩效考核结果对资金分配的影响较为有限。

原因分析：1.资金分配机制不够灵活，主要依据人口基数进行分配，未能充分考虑绩效考核的具体结果。2.绩效考核体系可能存在缺陷，未能准确反映各基层医疗机构的实际工作绩效。

（四）资金使用规范性不足、跨项目列支。

如前进镇卫生院报销审批表填写不规范，缺少财务负责人/项目负责人签字；财务凭证附件缺少费用报销审批表；附件合同未盖章；出差审批表存在事后审批情形。区疾病预防控制中心开展基公卫考核差旅费在医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）列支。部分卫生院未见“三重一大”集体研究会议记录，附件不齐列支费用。

原因分析：1.内部控制制度不健全或执行不严格，导致财务流程和审批程序存在漏洞。2.财务人员和管理人员对资金使用规范性认识不足，未能严格遵守相关规定。3.监督机制不完善，导致违规行为未能及时发现和纠正。

（五）过程管理工作未能充分落实，缺乏精细化管理。

通过查阅绩效评价档案，发现部分档案信息状态更新滞后、缺乏必要的联系方式；甚至部分档案存在真实性问题；档案内容不完整，存在缺项、漏项现象；卫生院（村医）未按照规定要求开展随访、体检和筛查等重要环节，导致过程管理的深度和细致程度不足。在半年考核、年终考核及市级绩效评价时，上述问题多次被发现，几乎在各乡镇卫生院均有存在。

原因分析：1.管理层对过程管理重视程度不够，导致制度执行不力。2.部分卫生院可能缺乏有效的管理体系和流程，导致档案管理不规范，无法确保档案的真实性、完整性和准确性。3.信息系统更新不及时，影响了档案信息的准确性和时效性。

（六）绩效考核工作面临质控缺陷风险。

通过调查与访谈，绩效考核工作在实际操作中存在时间紧、任务重、人员配置不足等问题。这些因素可能导致质量控制方面存在缺陷风险，具体表现为在抽样回访过程中出现电话空号、无法接通等情况，致使部分信息无法得到有效核实。此外，还存在抽样样本量是否充足的问题，这将直接影响对不真实档案资料的识别和核查，进而削弱评价结果的客观性和准确性。

原因分析：1.由于时间安排紧张，可能导致考核人员在进行绩效评估时无法充分细致地审查所有相关资料，从而影响评估质量。2.考核人员同时承担过多任务，可能无法分配足够的时间和精力对每项考核内容进行深入分析，导致评估结果不够全面。3.人员数量不足可能导致工作量分配不均，部分考核人员可能需要处理过多的评估任务，从而影响评估的准确性和及时性。4.在抽样回访过程中，电话空号或无法接通的情况可能造成信息核实不全面，影响评估结果的真实性。5.如果抽样样本量不足，可能无法有效代表整体情况，导致对不真实档案资料的识别和核查不充分，影响评价结果的客观性和准确性。

（七）基层人员配备不足，服务技术水平受限，制约公卫服务的开展。

基层医疗卫生机构人员业务不够精通，专业人才短缺，现有公共卫生人员常常身兼数职，且工作变动频繁，影响了公共卫生工作的连续性和稳定性。公共卫生工作面向全辖区人群，服务对象众多，项目复杂，任务繁重，人员的工作积极性受到一定程度的挫伤。此外，部分乡村医生年龄偏大，对基本公共卫生知识掌握不够全面、知识老化、信息化水平较低，进一步限制了服务能力的提升。同时，乡村医生待遇偏低，难以吸引年轻人加入，导致基层队伍缺乏新鲜“血液”。

（八）信息化支撑能力不足，工作效率低下。

现有信息系统支撑能力不足，各系统之间数据接口未打通，无法实现数据共享，需要基层医疗卫生机构工作人员在多个平台重复录入数据。由于缺乏有效的数据互通机制，信息的实时性和准确性无法得到充分保障。

五、相关措施建议

（一）完善考核评分规则和流程，加强档案管理。

明确并严格执行考核评分规则，确保所有评价得分与评分标准一致。建立对评分规则的监督机制，定期审查和校正考核档案中的评分情况，以消除前后得分不一致的现象。制定详细的档案记录标准，确保考核档案完整记录评价人员、被评价对象及评价时间。对于考核档案资料，应明确归档要求，确保所有相关资料，尤其是整改报告等文件，完整归集并妥善保存。

（二）对标上级指标加强目标管理，区域化调整管理人数。

定期对照上级（中央、省、市级）任务考核要求，调整和更新绩效指标，确保与上级要求保持一致。建议制定内部审核机制，定期检查各项指标的执行情况，发现低于目标的情况立即采取纠正措施，例如增加对工作情况较差的乡镇卫生院的资源投入和技术指导。针对基本公卫中各卫生院（卫生服务中心）的高血压和2型糖尿病患者管理人数相同的情况，建议根据各地区的实际情况，如利用历史数据和人口健康档案，对各区域的患病率和人口密度进行分析，确定合理的管理人数分配标准，患病率高的地区可以适当增加管理人数。

（三）引入差异化资金分配机制，推行区域间绩效对标。

根据绩效考核结果，将资金分配划分为基础补助和绩效补助两部分。基础补助按照服务人口基数分配，而绩效补助则依据考核结果进行差异化分配，以此激励基层医疗机构提升服务质量。在区域内设立绩效对标机制，定期组织各基层医疗机构进行横向比较，评估各机构的优势与不足。通过对标结果的公开透明化，使落后机构能够清晰认识自身短板，并有针对性地学习和借鉴优秀机构的成功经验。

（四）严格财务审批流程，加强财务合规性审核。

制定并严格执行财务报销制度，确保所有报销审批表格规范填写，并由财务负责人和项目负责人双签字确认。完善财务凭证附件的管理，确保包括费用报销审批表和合同在内的所有附件材料齐全并加盖公章。明确各项目资金使用范围，建立跨项目列支审核机制，防止资金不当使用。同时，对于涉及“三重一大”决策的费用列支，应确保有集体研究的会议记录，并确保附件材料齐全。

（五）档案管理的实时监督与审查，开展定期抽查与考核。

建立档案信息的实时更新机制，指定专人负责定期核查档案的完整性和真实性，对发现存在更新滞后或不完整的档案，立即要求整改，并对相关责任人进行反馈和考核。加强半年和年终考核时的随机抽查力度，重点检查随访、体检、筛查等关键环节的落实情况。对于发现问题较多的卫生院（室），增加抽查频次，并将抽查结果与年度绩效考核挂钩，督促整改落实。对多次出现问题的卫生院（室）进行重点监督，提供必要的指导和支持。

（六）优化考核流程管理，提升抽样回访有效性。

根据绩效考核的实际任务量和工作内容，制定详细的时间计划，尤其对于抽样回访等关键步骤，要预留足够时间进行多次尝试和跟进。在考核开始前，提前准备好需要的资料，如更新和核实受访者的联系方式，以减少考核过程中遇到的无效联系方式问题，以及对参与绩效考核的工作人员进行专项培训，内容包括质控要求、回访技巧、信息核实方法等，以提升在现场考核时的应对能力和效率。对于无法联系到的个体，应及时采用替代样本或增加短信、微信等其他核实方式。

（七）加快人才队伍建设，提升基层服务能力。

针对当前人员不足的问题，建议增加基层医疗卫生机构的人员编制，特别是引入更多的公共卫生专业人员，以应对复杂且繁重的工作任务。通过线上课程和实地培训相结合的方式，定期组织基层医护人员参加专业培训和继续教育，内容应包括最新的公共卫生知识、信息化操作技能以及应对复杂项目的能力。同时，为乡村医生提供定期的知识更新机会，特别是与最新的公共卫生要求和信息化技能相关的培训，确保他们的知识不过时，能够胜任现代公共卫生服务的需求。通过社区宣传、健康教育活动，增强社区居民对公共卫生服务的理解和支持，形成社区与基层医疗机构的良性互动，进一步提高公共卫生服务的覆盖面和效果。

六、其他说明事项

（一）评价责任的说明。

本次绩效评价基于项目实施单位提供的项目相关资料，项目的合法性、真实性由项目实施单位负责。绩效评价报告仅对所载明的内容负责。

（二）提示报告使用者的注意事项。

本绩效评价报告仅供委托方仁和区财政局使用，未经许可不得擅自摘抄、引用或披露，法律法规另有规定除外。

附件：

1.2023年仁和区基本公共卫生服务项目支出绩效评价指标表；

2.满意度调查问卷。