2023年仁和区重大传染病防控

项目支出绩效评价报告

项目名称：仁和区重大传染病防控项目支出绩效评价

委托单位：仁和区财政局

评价机构：四川华瓴企业管理咨询有限公司

评价时间：2024年10月

目  录

摘要	- 1 -

一、项目概况	- 1 -

二、评价结论	- 1 -

三、主要问题及建议	- 2 -

（一）主要问题。	- 2 -

（二）相关建议。	- 3 -

报告正文	- 4 -

一、项目基本情况	- 4 -

（一）政策背景。	- 4 -

（二）主管部门绩效自评工作开展及配合情况。	- 5 -

（三）2023年重大传染病防控资金分配使用情况。	- 6 -

（四）评价项目资金总量。	- 6 -

二、评价工作开展及项目情况	- 6 -

（一）评价组人员组成。	- 6 -

（二）项目选点。	- 6 -

（三）评价指标。	- 7 -

（四）评价方法。	- 8 -

（五）基础数据表。	- 9 -

三、评价结论及绩效分析	- 9 -

（一）评价结论。	- 9 -

（二）绩效指标分析。	12

四、存在主要问题	21

（一）艾滋病筛查力度不足，宣传效果有待提升。	21

（二）组织管理不到位，项目实施存在缺陷。	22

（三）医保和检测报销不足，导致结核病患者治疗依从性较低。	22

（四）人力资源与经费不足，硬件设施与信息系统落后，人才流动性高。	23

（五）跨部门协同不足，影响数据获取。	23

（六）整改措施落实不力，考核机制缺失。	24

（七）设施设备存在闲置未用情况。	24

五、相关措施建议	24

（一）加强基层卫生院艾滋病筛查力度，提升宣传效应。	24

（二）完善项目组织管理，确保工作落实到位。	25

（三）完善医保政策，减轻患者经济负担。	26

（四）加强人力资源和设施投入，提升医疗服务水平。	27

（五）强化跨部门协作，促进信息共享。	27

（六）健全考核机制，把整改工作走深走实。	28

（七）合理利用闲置资产，提高资源利用率。	28

六、其他说明事项	29

（一）评价责任的说明。	29

（二）提示报告使用者的注意事项。	29

摘要

一、项目概况

重大传染病防控项目是仁和区为降低人口死亡率、提升公共卫生服务水平而实施的重要举措。该项目由仁和区卫生健康局主管，覆盖全区范围，实施主体包括区疾病预防控制中心、各乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室及攀枝花市第四人民医院等医疗机构。

项目旨在通过加强医疗卫生体系建设，完善疾病监测、应急响应、医疗救治和科研能力，有效控制艾滋病、肺结核、血吸虫病等重大传染病及精神心理疾病等公共卫生问题。其主要内容包括国家免疫规划的常规免疫与补充免疫、重点传染病与健康危害因素监测、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控以及相关科普宣传与健康教育等。通过该项目的实施，全区适龄儿童、艾滋病患者、肺结核患者、精神病患者等群体直接受益。仁和区卫生健康局负责组织全区疾病防控规划、突发公共卫生事件应急管理与医疗卫生救援等工作，区疾病预防控制中心则承担疾病监测、流行病学调查、健康教育和基层医疗机构技术支持等职责，共同构建牢固的公共卫生防线，保障人民生命安全，促进社会经济可持续发展。

二、评价结论

通过对项目资料审核并结合现场评价取得的信息，评价组设置了“2023年度仁和区重大传染病防控项目支出绩效评价评分表”，确定了评价方法，根据制定的评价标准，2023年仁和区重大传染病防控项目支出绩效评价最终得分为77分（满分100分）。

三、主要问题及建议

（一）主要问题。

1.艾滋病筛查工作力度不足，宣传效果有待提升。基层医疗卫生机构筛查覆盖面有限，难以全面覆盖高危人群，患者追踪管理困难，宣传方式单一，特别是对男男性行为人群的干预缺乏有效措施。

2.项目组织管理不到位，实施存在缺陷。部分项目未严格按照方案要求成立领导小组和管理办公室，组织管理落实不到位。

3.医保和检测报销不足，影响结核病患者治疗依从性。耐药结核病患者药品无法报销，已脱贫户、监测户等特殊患者的检测费用负担重，导致治疗依从性降低。

4.人力资源与经费不足，设施设备落后，人员流动性大。医务人员配置不足，硬件设备老旧，信息系统未同步升级，人员流动性高，影响医疗服务质量。

5.跨部门协同不足，数据获取困难。公安、民政等部门数据共享配合度不高，免疫规划项目未纳入教育系统考核，影响工作推进。

6.整改措施落实不力，考核机制缺失。督导检查后的整改措施未有效落实，缺乏明确的考核机制，导致问题重复出现。

7.设施设备闲置。疫情期间采购的核酸检测设备闲置未用，资源利用率低。

（二）相关建议。

1.加强艾滋病筛查和宣传工作。扩大筛查覆盖面，丰富宣传渠道，针对高危人群实施有效干预。

2.完善项目组织管理。严格按照方案要求成立组织机构，制定详细的实施计划，确保项目有效推进。

3.完善医保政策，减轻患者负担。将耐药结核病药品纳入医保报销，为贫困患者提供检测费用补助，提升治疗依从性。

4.加强人力和设施建设，稳定队伍。补充专业人员，更新硬件设备，升级信息系统，制定人才稳定措施。

5.强化跨部门协作。建立数据共享机制，将公共卫生项目纳入相关部门绩效考核，促进信息共享。

6.健全考核机制，落实整改措施。制定明确的考核标准，实施奖惩制度，确保整改措施落到实处。

7.提高设备利用率。拓展闲置设备的用途，建立应急储备或与其他机构共享，提高资源利用效率。

四川华瓴企业管理咨询有限公司

2024年10月22日

报告正文

一、项目基本情况

（一）政策背景。

重大传染病防控项目是降低人口死亡率的重要因素，开展重大传染病防控项目，可以加强医疗卫生体系建设，提升疾病监测、应急响应、医疗救治和科研能力，旨在通过综合施策，构建牢固的公共卫生防线，保障人民生命安全与身体健康，促进社会经济的可持续发展。

根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）文件，仁和区重大传染病防控项目主管部门为仁和区卫生健康局，实施主体包括仁和区疾病预防控制中心及各乡（镇）、街道卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室等医疗卫生机构以及承担重大传染病防控的医疗机构（攀枝花市第四人民医院），该项目覆盖全区。项目实施让全区适龄儿童、艾滋病患者、肺结核患者和精神病患者等重大传染病防控人群受益。重大传染病防控内容主要包括纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫、艾滋病、结核病、血吸虫病、重点传染病及健康危害因素监测、精神心理疾病综合管理和重大慢性病防控等工作。

仁和区卫生健康局组织制定并落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施；承担全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。区疾病预防控制中心职责为开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导。

（二）主管部门绩效自评工作开展及配合情况。

区卫生健康局及其下属事业单位对2023年度重大传染病防控资金使用情况开展了绩效自评，对项目概况、实施及管理情况、绩效完成情况、问题及建议部分分别进行了阐述，基本符合项目自评报告的相关要求。同时，在评价组调研期间，各项目实施单位积极配合开展相关现场调研工作、提供有关项目、财务资料，协助开展满意度调研，配合评价工作。

（三）2023年重大传染病防控资金分配使用情况。

2023年仁和区重大传染病防控项目资金由中央、市级、区级资金三部分构成，合计763.38万元，其中中央资金为555.52万元，市级资金为75.78万元，区级资金为132.08万元。

截至2023年12月31日，重大传染病防控项目资金实际支出206.76万元，项目资金执行率为27.08%。

（四）评价项目资金总量。

2023年仁和区重大传染病防控项目资金763.38万元(其中:中央补助资金555.52万元，市级补助资金75.78万元，区级财政资金132.08万元);截至2023年12月31日，安排项目预算资金206.76万元，本次绩效评价涉及资金206.76万元，占资金支出总量100%。

二、评价工作开展及项目情况

（一）评价组人员组成。

受仁和区财政局委托，四川华瓴企业管理咨询有限公司对2023年仁和区重大传染病防控项目支出进行独立绩效评价。评价相关方涉及委托方、各项目实施单位和评价机构三方的相关人员，评价评价项目组名单如下：

项目负责人：周玉洁

项目组成员：王成兰、陈泽宏、李文心

（二）项目选点。

评价组选取仁和区卫生健康局、仁和区妇幼保健服务中心（仁和社区卫生服务中心）、仁和区疾病预防控制中心、同德镇中心卫生院、前进镇卫生院、大龙潭彝族乡卫生院、平地镇中心卫生院作为主要调研点位，与项目点位负责人访谈、资料核查及现场调研，查阅2023年重大传染病防控资金分配使用、政策落实、档案管理等资料，针对社会公众开展满意度问卷调查。

（三）评价指标。

1.指标设计总思路。

项目组依据《四川省卫生健康委员会办公室关于印发2023年中央财政扩大国家免疫规划、精神卫生、慢性病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目实施方案的通知》（川卫办便函〔2023〕4号）《攀枝花市卫生健康委关于印发2023年重大传染病防控中央补助资金扩大免疫规划、 艾滋病、结核病、精神卫生、慢性病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目实施方案的通知》《攀枝花市仁和区财政局关于开展2024年度财政重点项目（政策）支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2024〕44号），并结合项目具体情况，形成了2023年仁和区重大传染病防控项目支出绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则。

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够有效反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、和可持续影响等。

3.评价指标说明。

本次绩效评价的总分为100分。评价组根据项目的具体特点，构建了由项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个部分组成的绩效评价指标体系，进一步细化为9个二级指标和34个三级指标。按照指标分值与其重要性密切相关的原则，首先分别为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个部分分配分值；然后，在各部分的分值范围内，依据各二级指标的重要程度，确定其具体分值。

上述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明以及评价标准。指标体系内容详见本报告附件1.《2023年仁和区重大传染病防控项目支出绩效评价指标表》。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要通过项目资料查阅、现场访谈、实地调研、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目支出计划达到的决策、过程、产出及效果进行量化打分。具体方法如下：

（1）项目资料查阅。全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目立项资料、项目实施方案、资金管理办法等。对收集的大量项目资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料；

（2）现场访谈。通过访谈各项目实施单位能够为绩效评价提供切实证据的人员，尽可能详尽全面地收集绩效评价证据资料；

（3）实地调研。评价组到项目现场进行调研访谈，通过与项目实施单位工作人员进行深度交流，查阅项目相关过程文件及财务资料，各类受益人群档案等考察项目实施情况，进一步收集和核实绩效评价资料；

（4）数据对比分析。依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果进行对比分析，评价项目预期效果。

（五）基础数据表。

评价组针对本项目制定了项目绩效评价资料需求清单、2023年重大传染病防控项目统计表、资金使用明细表等项目基础数据表。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。

评价组根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集分析、访谈，现场调研、问卷调查等多种方式进行客观评价。从评价过程中获取的信息来看，2023年仁和区重大传染病防控项目在绩效目标设定和资金分配方面总体合理，资金到位率和基层卫生院资金到位率均达到100%，社会效益和群众满意度较高，体现了项目在提升公共卫生服务水平和居民健康素养方面的积极作用。

然而，项目在预算执行、项目管理和财务管理等方面存在明显不足，预算执行率仅为27.08%，绩效目标的细化程度不够充分，部分管理制度执行不到位，项目质量控制和财务核算规范性有待提高。此外，部分关键指标未能完成，如乙肝感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白注射比例和肺结核患者病原学阳性率未达到目标要求。项目还存在组织管理不完善、人力资源短缺、跨部门协同不足以及整改措施落实不力等问题。总体而言，项目在促进重大传染病防控工作中取得了一定成效，但仍需在项目管理、制度执行、资金使用和问题整改等方面加大力度，以进一步提升项目的整体绩效和公共卫生服务水平。

评价组对重大传染病防控项目进行综合评价，最终得分为77分（满分100分）。具体得分情况见下表：

2023年仁和区重大传染病防控项目支出绩效评价指标表

| 绩效指标 |  | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| 项目决策（11分） | 绩效目标 | 6分 | 5分 | 部分指标的细化程度不够充分，如：成本指标未细化到各项资金保障的具体分配。 |
|  | 资金投入 | 5分 | 3分 | 重大传染病防控未开展绩效考核，资金分配没有与绩效考核结果挂钩。 |
| 项目过程（33分） | 资金管理 | 9分 | 6分 | 预算执行较低，预算执行率为27.08%。 |
|  | 项目管理 | 12分 | 7分 | 1.项目实施单位未单独制订重大传染病防控的内部控制管理制度；2.部分重传防控项目未按要求成立项目领导小组、项目管理办公室；3.对检查和考核的问题，整改不到位。 |
|  | 财务管理 | 12分 | 9分 | 1.资金使用不符合财务管理制度的要求，凭证附件不完整、不规范； 2.资金使用存在监控不到位、管控力度不足的风险 |
| 项目产出 （36分） | 产出数量 | 16分 | 14分 | 部分项目未完成指标值 |
|  | 产出质量 | 6分 | 5分 | 项目实施质量基本达到预期，除少数指标未完全达成外，整体目标基本实现，社会效益较好，群众满意度较高。 |
|  | 产出时效 | 4分 | 4分 | - |
|  | 产出成本 | 4分 | 4分 | - |
|  | 绩效考核 | 6分 | 0分 | 2023年重大传染病防控未单独开展绩效考核 |
| 项目效益 （20分） | 社会效益 | 15分 | 15分 | - |
|  | 满意度 | 5分 | 5分 | - |
| 合计 |  | 100分 | 77分 |  |

（二）绩效指标分析。

1.项目决策情况。

主要评价绩效目标和资金投入情况。指标赋值11分，综合得分8分。

（1）绩效目标。主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标赋值6分，评价得分5分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （11分） | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3分 | 3分 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 3分 | 2分 |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 5分 | 3分 |
| 合计 |  |  | 11分 | 8分 |

①绩效目标合理性。用以反映项目立项是否设立了相关的绩效目标，是否符合相关规定。2023年区卫生健康局、区疾病预防控制中心、区妇幼保健服务中心仁和社区卫生服务中心）、各基层医疗卫生机构制定了重大传染病防控项目工作重点和绩效目标，指导项目的实施。结合评分细则，该指标得分率为100%。

②绩效目标明确性。用于反映绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。2023年，仁和区按照省、市文件要求开展重大传染病防控工作，明确了具体的目标任务。各基层医疗卫生机构在制定重大传染病防控项目的绩效目标时，设置了成本指标、效益指标、时限指标等。然而，部分指标的细化程度不够充分，例如成本指标未细化到各项资金保障的具体分配。结合评分细则，该指标扣1分。

（2）资金投入。用于反映重大传染病防控项目资金的分配方法和分配金额是否合理。该指标赋值5分，评价得分3分。根据《四川省财政厅、四川省卫生健康委员会、四川省医疗保障局、四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）和《攀枝花市卫生健康委员会关于印发2023年重大传染病防控中央补助资金扩大免疫规划、艾滋病、结核病、精神卫生、慢性病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目实施方案的通知》的规定，资金采用因素法进行分配，分配时主要考虑任务量和服务范围等因素，根据攀枝花市（仁和区）重大传染病防控补助资金项目实施方案中规定的补助标准进行项目资金预算。但是，重大传染病防控未开展绩效考核，资金分配没有与绩效考核结果挂钩。结合评分细则，该指标扣2分。

2.项目过程情况。

主要评价资金管理、项目管理、财务管理情况。指标赋值33分，综合得分22分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程 （33分） | 资金管理 | 资金到位率 | 3分 | 3分 |
|  |  | 预算执行率 | 3分 | 0分 |
|  |  | 乡镇卫生院资金到位率 | 3分 | 3分 |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性 | 4分 | 3分 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4分 | 2分 |
|  |  | 项目质量可控性 | 4分 | 2分 |
|  | 财务管理 | 资金使用合规性 | 4分 | 4分 |
|  |  | 财务核算规范性 | 4分 | 2分 |
|  |  | 财务监控有效性 | 4分 | 3分 |
| 合计 |  |  | 33分 | 22分 |

（1）资金管理。主要评价资金到位率、预算执行率、乡镇卫生院资金到位率。指标赋值9分，评价得分6分。

①资金到位率。实际到位资金与预算资金的比率，用于反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2023年，仁和区重大传染病防控项目资金总计为763.38万元，实际到位资金为763.38万元，资金到位率为100%。结合评分细则，该指标得分率为100%。

②预算执行率。用于反映重大传染病防控项目资金预算执行情况。2023年，仁和区重大传染病防控项目资金总额763.38万元，实际支出金额206.76万元，预算执行率为27.08%，预算执行率偏低。结合评分细则，该指标扣3分。

③乡镇卫生院资金到位率。用于反映和考核乡镇卫生院资金落实对项目实施的总体保障程度。抽查情况：财政下拨仁和社区卫生服务中心资金比例100%，下拨平地镇中心卫生院资金比例100%，下拨大龙潭卫生院资金比例100%；下拨同德镇卫生院资金比例100%，下拨前进镇卫生院资金比例100%。结合评分细则，该指标得分率为100%。

（2）项目管理。主要评价项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性。指标赋值12分，评价得分7分。

①管理制度健全性。评估项目实施单位的项目管理和财务管理制度是否健全，用于反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障作用。项目实施单位依据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(川财社〔2022〕112号)、《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》《攀枝花市卫生健康委员会关于印发2023年重大传染病防控中央补助资金扩大免疫规划 艾滋病 结核病 精神卫生慢性病防治 重点传染病及健康危害因素监测项目实施方案的通知》《攀枝花市财政局 攀枝花市卫生健康委员会关于下达2023 年重大传染病防控中央补助资金的通知》等政策文件，指导重大传染病防控项目的顺利开展。明确实施标准、目标任务及规范操作，为项目的有效实施提供了政策依据。但项目实施单位未单独制订重大传染病防控项目的内部控制管理制度。结合评分细则，该指标扣1分。

②制度执行有效性。项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。项目组在绩效评价中发现，项目组织管理落实不到位。根据重大传染病防控中央资金项目实施方案中的要求，县（区）卫生健康部门应组织成立项目领导小组及项目管理办公室，并制定实施方案和工作计划。然而，经调查发现，只有在涉及专项或重大项目（如艾滋病、结核病防治）时，才会正式组建领导小组和项目管理办公室；对于其他科室的常规工作，仅采取现场临时组建领导小组的方式，未能严格按照方案要求落实项目组织管理。结合评分细则，该指标扣2分。

③项目质量可控性。项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。区疾病预防控制中心定期对基层医疗卫生机构开展重大传染病防控项目实施技术督导，但即便督导后提出了整改措施，基层医疗卫生机构实际落实情况较差。此外，类似精神卫生、肿瘤登记随访、麻风病监测、食源性疾病监测等领域缺乏专门的考核机制，或现有考核标准不够清晰明确，在后续督导中依然发现相同或类似的问题。如：区疾病预防控制中心开展月、季度质量分析提出的死因编码错误，在年度质量分析报表中同样出现相同问题，反应出医疗卫生机构未按照整改要求落实整改工作，整体工作成效受影响。结合评分细则，扣2分。

（3）财务管理。主要评价资金使用合规性、财务核算规范性、财务监控有效性。指标赋值12分，评价得分9分。

①资金使用合规性。在项目执行过程中资金的使用符合《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(川财社〔2022〕112号)、《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》等资金管理办法的规定。资金的使用按照项目预算执行，执行期间未发生截留、挪用、挤占及弄虚作假等违反财经纪律行为的情况。结合评分细则，该指标得分率为100%。

②财务核算规范性。用以反映项目实施是否严格按照财务制度规定进行记账、对账、核算。项目组抽查项目资金财务凭证中发现部分原始凭证不规范、不完整，如平地卫生院列支重大传染病广宣制作费合同未盖章；前进镇卫生院列支艾滋病检测费10550.9元未见原始合同附件、费用报销单；区疾控中心慢病监测仪器耗材费5606元无发票；2022年慢病监测村卫生室工作经费附件合同未盖章。结合评分细则，该指标扣2分。

③财务监控有效性。项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监督措施，用于反映考核项目实施单位对资金运行的控制情况。经查阅资金使用的过程相关资料，项目实施基本按照专项资金办法执行预算，资金的使用有必要的审批签字记录，并填报阶段性的预算执行监控报告。但是，部分资金使用未见项目领导小组或院办的会议记录，如前进镇卫生院列支的艾滋病检测费。资金支付存在流程倒置，如区疾控中心2022年CD4检测试剂费，先验收再补签合同，反映出财务监控的有效性不足。结合评分细则，该指标扣1分。

3.项目产出情况。

主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、绩效考核情况。指标赋值36分，综合得分27分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （36分） | 产出数量 | 疟疾媒介调查点任务完成率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 黑热病等其他寄生虫病监测点任务完成率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 麻风病规定随访到位率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 1分 | 1分 |
|  |  | 艾滋病规范化随访干预比例 | 1分 | 1分 |
|  |  | 艾滋病高危人群（非法性工作者、男性同性性行为人群）检测比例 | 1分 | 1分 |
|  |  | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 | 1分 | 1分 |
|  |  | 肺结核患者规范治疗任务完成率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 乙肝感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白注射比例 | 1分 | 0分 |
|  |  | 肺结核患者病原学阳性率 | 1分 | 0分 |
|  |  | 死因监测规范报告率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 癌症早诊早治任务完成率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 重大慢性病筛查任务完成率 | 1分 | 1分 |
|  |  | 青少年烟草流行调查应答率 | 1分 | 1分 |
|  | 产出质量 | 质量达标情况 | 6分 | 5分 |
|  | 产出时效 | 项目完成及时性 | 4分 | 4分 |
|  | 产出成本 | 成本控制有效性 | 4分 | 4分 |
|  | 绩效考核 | 绩效考核结果 | 6分 | 0分 |
| 合计 |  |  | 36分 | 27分 |

（1）产出数量。主要评价疟疾媒介调查点任务完成率、黑热病等其他寄生虫病监测点任务完成率、麻风病规定随访到位率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、艾滋病免费抗病毒治疗任务、艾滋病规范化随访干预比例、艾滋病高危人群（非法性工作者、男性同性性行为人群）检测比例、艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例、肺结核患者规范治疗任务完成率、乙肝感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白注射比例、肺结核患者病原学阳性率、死因监测规范报告率、癌症早诊早治任务完成率、严重精神障碍患者筛查任务完成率、重大慢性病筛查任务完成率、青少年烟草流行调查应答率等指标。指标赋值16分，扣2分。

经比对四川省重大传染病项目系统数据与年初设定的绩效目标数据，乙肝感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白注射比例不低于指标值99%，实际完成94%；肺结核患者病原学阳性率不低于60%，实际完成51.09%。除以上两个指标未完成外，其余目标任务均完成。结合评分细则，该指标扣2分。

（2）产出质量。用于反映项目实施质量是否达到预期。指标赋值6分，评价得分5分。

2023年仁和区重大传染病防控工作整体表现良好，除个别指标未达预期外其他各项考核指标任务达到目标要求，社会效益和群众满意度较高。但是，仁和区艾滋病存量人数较高，重大传染性疾病防控形势依然严峻，宣传效果有待提升，以及部分结核病患者的治疗依从性较低。结合评分细则，该指标扣1分。

（3）产出时效。用于反映项目完成是否及时。指标赋值4分，评价得分4分。2023年，仁和区重大传染病防控项目严格按照计划进度实施，所有市级下达的年度任务均在2023年12月31日前按时完成，未出现延期情况。

（4）产出成本。用于反映项目成本控制是否有效。指标赋值4分，评价得分4分。2023年，仁和区重大传染病防控项目资金使用严格遵循预算要求，实际支出控制在补助标准以内，成本控制效果显著，无超支或浪费现象。

（5）绩效考核。用以反映是否定期按时开展绩效考核工作，并开展绩效考核结果应用。指标赋值6分，评价得分0分。2023年重大传染病防控项目未单独开展绩效考核，区疾病预防控制中心仅对项目实施开展数据监测，以及对各基层医疗服务机构定期技术督导。鉴于未开展绩效考核，以致各基层医疗服务机构的整改工作落实不到位，整体工作成效受到影响。结合评分细则，该指标扣6分。

4.项目效益情况。

主要评价社会效益和满意度指标。指标赋值20分，综合得分20分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 （20分） | 社会效益 | 社会及经济效益 | 10分 | 10分 |
|  |  | 可持续性影响 | 5分 | 5分 |
|  | 满意度 | 社会公众满意度 | 5分 | 5分 |
| 合计 |  |  | 20分 | 20分 |

（1）社会效益。主要评价社会及经济效益和可持续性影响。指标赋值15分，评价得分15分。

①社会及经济效益。用于反映项目实施所带来的社会效益。通过重大传染病防控项目的实施，突发传染病事件的应急处置能力显著提高，传染病的发病率和并发症发生率明显降低。项目减轻了患者在体检和日常健康管理方面的经济负担，提升了患者的生活质量。同时，有效保障了儿童等易感人群的健康成长，促进了公共卫生整体水平的提升。结合评分细则，该指标得分率为100%。

②可持续性影响。该指标用于反映项目实施所带来的长期社会影响和可持续效益。重大传染病防控项目的持续实施，不仅在短期内提高了居民的生活质量和健康水平，还在长期为公共卫生事业的发展奠定了坚实基础。通过不断的疾病预防和健康教育，居民的健康意识明显增强，传染病的发病率和死亡率逐年下降。基层医疗卫生机构的人员配备日益完善，业务水平不断提升，确保了项目质量的长期稳定。城乡居民在重大传染病防控方面的差距逐渐缩小，防控工作的均等化水平逐步提高。结合评分细则，该指标得分率为100%。

（2）满意度。主要评价社会公众满意度。指标赋值5分，评价得分5分。

问卷调查发放问卷330份，收回有效问卷330份，其中收到满意问卷319份，满意率为96.67%。结合评分细则，该指标得分率为100%。

四、存在主要问题

（一）艾滋病筛查力度不足，宣传效果有待提升。

近年来各项指标均全面完成，但艾滋病疫情形势严峻。首先，各乡镇卫生院服务范围主要集中在体检和门诊患者的常规抽血，导致艾滋病筛查覆盖面有限，难以全面覆盖所有潜在的高危人群。其次，流动人口和外来自发搬迁移民人群依从性差，宣传教育、预防干预管理难度大。部分感染者随访管理困难，长期流动在外、失访的患者管理困难，严重影响患者随访、治疗和检测的有效性。此外，对单阳配偶的检测工作尚未得到充分重视和有效落实。

在宣传方面，尽管覆盖面较广，但主要依赖传统的线下方式，线上新媒体的应用较少，尤其是关于艾滋病和结核病防治的线上宣传内容相对匮乏。缺乏系统性和多种宣传方式，不能有效触及并影响高危人群和重点场所。针对男男性行为人群的干预推进较为困难，缺乏针对性的措施和有效途径来甄别和覆盖这一群体，进一步增加了艾滋病防治工作的难度。

（二）组织管理不到位，项目实施存在缺陷。

根据重大传染病防控中央资金项目实施方案的要求，县（区）卫生健康部门应成立专项工作组和项目管理办公室，并制定实施方案和工作计划。然而，经调查发现，仅在涉及专项或重大项目（如艾滋病、结核病防治）时，才正式组建领导小组和项目管理办公室；对于其他科室的常规工作，仅采取现场临时组建领导小组的方式，未能严格按照方案要求落实项目组织管理。

（三）医保和检测报销不足，导致结核病患者治疗依从性较低。

现行医保政策未能支持耐药性结核病患者治疗，导致无法支付耐药非统筹药品费用，影响治疗依从性、规范性，增加耐药性结核病的传播风险和公共卫生风险。对于已脱贫户和监测对象中的结核病患者，现行政策未对其每月取药前所需的肝功能检测提供多次报销支持，加重了经济负担，导致部分患者因无法承担检测费用而不愿继续接受治疗。

（四）人力资源与经费不足，硬件设施与信息系统落后，人才流动性高。

人力资源配置不足，未到达四川省人民政府办公厅关于印发四川省艾滋病防治工作方案（2018-2020年)通知的人员数量标准。例如，艾滋病防控工作应配备7人，实际仅有3人；结核病防控工作应配备2至3人，实际仅有1人。基层卫生院的硬件设备相对落后，如电脑、打印机等设备老旧，无法满足当前医疗服务需求。在信息系统方面，2024年仅对疾控系统进行了升级，而卫生院原有的信息系统未同步升级和维护，导致操作不便和数据处理能力下降，影响了日常工作的顺利进行。同时，由于卫生院需使用多个部门的系统，而这些系统的数据接口未实现互联互通，大大增加了工作量，降低了工作效率。

随访工作下沉后，基层工作任务量增加，但目前仁和区基层工作人员较少且大部分人员身兼数职，业务能力参差不齐。部分基层卫生院（如福田、同德等地）的医务人员流动性较大，导致医疗团队不稳定。这不仅影响了医疗服务的连续性和质量，也增加了人力资源管理的难度。在人才流动频繁的情况下，难以维持医疗团队的专业素质和服务水平。

（五）跨部门协同不足，影响数据获取。

在慢性病防控工作开展过程中，跨部门协同存在不足。部分关键部门如公安和民政在提供医疗和民政数据时配合度低，影响了信息共享和工作推进，不能很好的从行业角度开展综合防控。开展预防接种证查验过程中，因免疫规划项目未纳入教育系统考核，导致教育部门的主动性和积极性不足。

（六）整改措施落实不力，考核机制缺失。

在对卫生院进行督导检查后，尽管提出了相应的整改措施，但实际落实情况欠佳。除基本公共卫生服务外，重大传染病防控项目中如精神卫生、肿瘤登记随访、麻风病监测、食源性疾病监测等领域，缺少明确考核机制或标准不够清晰明确，导致在后续督导中仍然发现相同或类似的问题。例如，区疾病预防控制中心在月度、季度质量分析中提出的死因编码错误，在年度质量分析报表中仍然出现，反映出机构未能落实整改，整体工作成效受到严重影响。

（七）设施设备存在闲置未用情况。

区疾病预防控制中心在疫情期间应急采购的全区全员核酸检测设备，由于疫情已趋于平稳，2023年该设备处于闲置状态。

五、相关措施建议

（一）加强基层卫生院艾滋病筛查力度，提升宣传效应。

为加强基层卫生院的艾滋病筛查力度，首先应扩大筛查覆盖面。在基层卫生院增设艾滋病快速检测点，配备必要的检测设备和经过培训的专业人员，确保能够及时、准确地开展检测服务。积极组织社区巡诊和流动检测活动，深入高危人群聚集的场所，如娱乐场所、建筑工地、学校等，主动提供检测服务，提高高危人群的检测率。利用流动检测车和便携式检测设备，方便偏远地区和流动人口的筛查。

同时，强化患者的追踪和管理。建立完善的患者管理系统，利用信息化手段，如电子健康档案、移动应用程序和短信提醒等，加强对未接受治疗、治疗中断和失访患者的追踪。与社区组织、志愿者和基层医疗机构合作，形成多层次的追踪网络，确保患者能够得到持续的治疗和关怀。制定标准化的随访流程和管理规范，提高随访工作的效率和质量。

对于单阳配偶的检测，应制定专项工作方案，明确目标、策略和实施步骤。定期对单阳配偶进行随访，提供心理支持和健康教育，帮助他们正确认识疾病风险，鼓励主动接受检测和治疗。可以开展家庭式的健康咨询服务，提供上门检测，降低他们的心理负担和抵触情绪。

在宣传方面，丰富宣传渠道和内容。充分利用新媒体平台，如微信公众号、抖音、快手等，制作并发布艾滋病和结核病防治的科普视频、图文资料和互动节目，提升宣传的吸引力和影响力。组织线上线下相结合的宣传活动，如线上直播讲座、线下健康义诊、主题宣传日等，扩大宣传覆盖面。针对不同人群，设计差异化的宣传内容，增强宣传的针对性和实效性。

针对男男性行为人群的干预，采取针对性的措施。与社会组织、公益机构和社区团体合作，建立信任关系，尊重他们的隐私和权益。提供匿名的咨询、检测和治疗服务，设置专门的服务窗口或时间段，保护服务对象的隐私。利用专门的社交媒体平台和手机应用程序，开展线上健康教育、风险评估和预约检测，提升干预的有效性和覆盖面。

（二）完善项目组织管理，确保工作落实到位。

为确保项目组织管理的有效落实，应严格按照资金项目实施方案，成立项目领导小组和项目管理办公室。明确领导小组和管理办公室的职责、人员组成和工作机制，确保项目有组织、有计划地推进。制定详细的实施方案和工作计划，包括项目背景、目标任务、实施步骤、时间安排、责任分工和保障措施等，确保每个环节都有明确的指引和要求。

加强项目的监督和评估。建立定期的项目调度和报告制度，及时掌握项目进展情况，发现和解决存在的问题。开展项目的中期和终期评估，评价项目的执行效果和目标达成情况，为项目的改进和优化提供依据。完善项目管理制度，包括资金管理、人员管理、物资管理和信息管理等方面，确保项目管理的规范化和制度化。

同时，加强人员培训和能力建设。定期组织项目管理人员和一线工作人员的培训，提高他们的专业素质和项目管理能力。

（三）完善医保政策，减轻患者经济负担。

积极向上级医保部门反映，争取将耐药性结核病患者所需的非统筹药品纳入医保报销范围，或设立专项医疗救助基金，对这些药品给予报销或补贴。对于已脱贫户和监测对象中的结核病患者，地方政府应制定扶持政策，提供检测费用的减免或补贴，确保他们能够按时接受必要的检测和治疗。

加强患者的健康教育和心理支持。通过医生、护士和社区工作人员的联合行动，开展面对面的用药指导、健康知识宣讲和心理疏导，帮助患者了解持续治疗的重要性，增强他们战胜疾病的信心。建立社区支持网络，动员社会组织、志愿者和爱心人士，提供生活援助、法律咨询和就业指导，减轻患者的生活负担。

（四）加强人力资源和设施投入，提升医疗服务水平。

为解决人力资源不足和设施落后的问题，需采取综合性的措施。通过公开招聘、定向培养、人才引进等方式，吸引和留住艾滋病、结核病防控领域的专业人才。针对基层卫生院的人才流动问题，制定特殊的激励政策，如提供住房补贴、晋升机会、培训机会等，提高岗位的吸引力。

提高医务人员的待遇和福利。完善绩效考核和薪酬体系，将工作业绩与个人收入挂钩，激励医务人员的工作积极性。开展定期的培训和继续教育，提升医务人员的专业水平和职业素养，满足现代医疗服务的要求。

在设施设备方面，更新和升级老旧的电脑、打印机、检测设备等，配备必要的医疗仪器和信息化设备。对卫生院的信息系统进行全面的升级和维护，提升信息传递和数据共享的效率。

（五）强化跨部门协作，促进信息共享。

为解决跨部门协同不足的问题，应建立健全的协作机制。与公安、民政、教育等部门明确各方的职责、权限、数据共享的范围和方式，确保数据交换的合法性和规范性。建立定期的数据交换和共享机制，如每月或每季度的数据报送制度，确保相关数据的及时获取。

将公共卫生项目纳入相关部门的绩效考核，增强他们的主动性和责任感。制定联合工作计划，明确各部门在公共卫生工作中的角色和任务，形成协同效应。定期召开多部门联席会议，交流工作经验，讨论存在的问题，制定改进措施。

（六）健全考核机制，把整改工作走深走实。

为确保整改措施的有效落实，需建立健全的考核机制。针对重大传染病防控项目，制定明确、量化的考核指标和评分标准，涵盖各个工作领域和环节。将考核结果与单位和个人的绩效评价、评优评先、资金拨付等挂钩，增强考核的约束力和激励作用。

在督导检查中，详细记录发现的问题，制定整改计划，明确整改措施、责任人和完成时限。建立整改落实的跟踪和反馈机制，定期检查整改进展，对整改不力的单位和个人，采取约谈、通报批评等措施，督促整改到位。

加强对工作人员的培训和指导，提高他们的业务能力和责任意识。开展经验交流和典型案例分享，推广先进的工作方法和管理经验，促进整体工作水平的提升。

（七）合理利用闲置资产，提高资源利用率。

针对核酸检测设备闲置的问题，应积极探索设备再利用的方式。首先，拓展设备的用途，将其用于其他病原微生物的检测，如结核杆菌、流感病毒、手足口病等，满足地区内其他疾病防控的需要，提高设备的使用效率。

建立应急物资储备机制，将设备纳入公共卫生应急储备，定期进行维护和保养，确保设备始终处于良好状态。制定设备的应急使用预案，一旦发生突发公共卫生事件，能够迅速投入使用。

与周边医疗机构、科研单位和第三方检测机构建立合作关系，通过设备共享、技术合作、委托检测等方式，提高设备的利用率。可以开展联合科研项目，为地区内的疾病防控和科研创新提供支持。

制定设备管理制度，明确设备的管理责任人和使用规范。定期评估设备的使用情况，及时调整和优化设备的配置，防止资源的闲置和浪费。

六、其他说明事项

（一）评价责任的说明。

本次绩效评价基于项目实施单位提供的项目相关资料，项目的合法性、真实性由项目实施单位负责。绩效评价报告仅对所载明的内容负责。

（二）提示报告使用者的注意事项。

本绩效评价报告仅供委托方仁和区财政局使用，未经许可不得擅自摘抄、引用或披露，法律法规另有规定除外。

附件：

1.2023年仁和区重大传染病防控项目支出绩效评价指标表；

2.满意度调查问卷。