四川仁和思源实验学校

2023年部门整体支出绩效评价报告

项目名称：四川仁和思源实验学校2023年部门整体支出绩效评价

受评部门：四川仁和思源实验学校

委托单位：仁和区财政局

评价机构：四川华瓴企业管理咨询有限公司

2024 年10 月

目录

摘要	- 4 -

一、总体情况	- 9 -

二、部门概况	- 10 -

（一）机构组成。	- 10 -

（二）机构职能。	- 11 -

（三）人员概况。	- 11 -

（四）年度部门重点工作任务概述。	- 11 -

三、预算管理情况	- 14 -

（一）预算编制情况。	- 14 -

（二）预算执行情况。	- 15 -

四、评价结论及绩效分析	- 15 -

（一）评价总体结论。	- 15 -

（二）基本运行绩效分析。	- 20 -

（三）部门履职效能。	- 27 -

（四）满意度分析。	- 31 -

五、存在的主要问题	- 31 -

（一）预算与决算口径不一致，预算编制规范性不足。	- 31 -

（二）跨项目列支费用，资金使用规范性不足。	- 31 -

（三）固定资产管理不够规范，入账不及时。	- 31 -

（四）绩效指标设定不明确、缺乏具体量化标准。	- 32 -

（五）会计核算与预算管理脱节，预决算数据不一致。	- 32 -

（六）动态监控不足。	- 32 -

六、相关建议	- 33 -

（一）加强预算编制的规范性与完整性。	- 33 -

（二）强化专项资金预算管理，提升资金使用规范性。	- 33 -

（三）加强固定资产规范化管理，确保信息同步与数据准确。.	.- 33 -

（四）明确并量化绩效指标，以确保评价工作的准确性和有效性。	- 33 -

（五）加强预决算编制审核，完善内部沟通与协调机制。	- 34 -

（六）优化绩效动态监控机制，加强预算资金的执行支付管理。	- 34 -

七、其他说明事项	- 34 -

（一）评价责任的说明。	- 34 -

（二）提示报告使用者的注意事项。	- 34 -

摘要

一、部门概况

四川仁和思源实验学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是九年一贯制中小学，主要职责是在仁和区教育体育局的领导下，承担中小学义务教育教学。

四川仁和思源实验学校2023年年初预算为2,897.31万元，调整后预算为3,581.05万元，实际支出为3,375.93万元，预算执行率为94.27%。本次整体支出绩效评价显示，四川仁和思源实验学校预算执行总体良好，绩效管理体系初步建立，部分重点工作任务取得成效。然而，预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理与实际执行仍存在一定问题。

二、评价结论

经评价，2023年四川仁和思源实验学校整体支出绩效评价得分为90.66分（满分100分）。得分主要基于预算执行情况、财务管理、资产管理及履职效能等方面的评价结果。虽然总体情况较好，但仍有一些问题需要改进，如预算编制规范性不足、资金使用规范性不足、固定资产管理不规范、会计核算与预算管理脱节、绩效指标设定不明确、动态监控不足等。

三、主要问题及建议

（一）主要问题。

1.预算与决算口径不一致，预算编制规范性不足。

经评价组核查，在项目执行过程中存在未纳入预算的费用在决算报表上体现了支出数。例如，“公务用车购置及运行维护费”在单位的年度预算编制过程中并未被纳入预算范围。然而，在期末的决算报表中，却出现了该笔费用的支出记录，预算与决算之间口径不一致。

2.跨项目列支费用，资金使用规范性不足。

经评价组核查，在项目执行过程中存在跨项目列支费用情况，例如：仁和思源实验学校2023.1.17#凭证思源付驻校校医劳务费（非税收入）72,000.00元，列支在了“思源实验学校教学管理经费”中。跨项目列支破坏预算管理的规范性，打乱了预先制定的预算安排，使预算失去应有的约束和指导作用。降低了项目资金使用效益，无法保证资金精准投入到预定的项目中，难以实现预期的效果和目标。

3.固定资产管理不规范，入账不及时。

经评价组核查，通过财务账与国有资产管理系统数据比对时发现，在资产管理过程中存资产入账不及时的情况。例如，收总发中学调拨入固定资产一批23.17万元，该批资产在国有资产管理系统的记账日期为2023年9月，财务账的入账日期为2023年12月；付劳动实践基地土地成本划拨399.38万元，该资产在国有资产管理系统的记账日期为2023年12月，财务账的入账日期为2023年6月，这种时间上的不一致导致了资产信息的滞后和失真，影响了学校的资产管理和财务决策。

4.绩效指标设定不明确、缺乏具体量化标准。

经评价组核查，个别项目绩效指标仍存在项目绩效指标编制不清晰、未细化量化情况。例如，“教育教学管理经费”项目数量指标的指标值“临时聘请水电工、绿化工产生的劳务费，对学校劳动实践基地内：蔬菜种植区、花果树木、水池鱼塘等日常管理，美化教室、宿舍”，数量指标值未量化，无可操作性和可衡量性。

5.会计核算与预算管理脱节，预决算数据不一致。

2023年度，会计核算与预算管理之间存在明显的信息不一致，根据仁和思源实验学校预算的可执行情况分析，基本支出数为2,577.22万元，决算支出数为2,578.91万元，决算数比预算数高出1.70万元，增幅约为0.07%；项目支出数为798.71万元，决算支出为797.01万元，决算数远低于预算数，差额为1.70万元，降幅约为0.21%。

6.动态监控不足。

经评价组核查，仁和思源实验学校虽设有动态监控机制，但实际执行效果较为不理想。例如，少年宫运转经费项目年初做了预算，但却一直未按照预定目标和计划进行推进。

（二）改进建议。

1.加强预算编制的规范性与完整性。

加强预算编制的规范性与完整性，确保所有预期支出如“公务用车购置及运行维护费”等都被纳入预算范围，以提高预算与决算的一致性。同时加强预算执行过程中的监控与调整，保证决算报表中的支出与预算相符，提升预算管理的规范性和有效性。

2.强化专项资金预算管理，提升资金使用规范性。

加强财务管理制度建设与执行，明确项目资金列支范围，严禁跨项目列支，提升财务人员专业素养，加强财务凭证审核与监督，并建立健全预算管理的监控及审核机制，确保资金严格按照预算精准投入，提高使用效益和透明度，实现预期目标。

3.加强固定资产规范化管理，确保信息同步与数据准确。

对于新增资产，及时进行账务处理，并在资产管理系统中及时录入卡片，做到实物与资产管理系统信息同步一致。同时，加强内部控制，建立健全的内部控制制度，确保交易或事项能够及时、准确地得到会计处理。确保数据的准确性和可追溯性。

4.明确并量化绩效指标，以确保评价工作的准确性和有效性。

明确并量化绩效指标，通过细化每个指标的具体含义和衡量标准，使得所有绩效指标均具备明确性、可操作性和可衡量性，为评价工作提供坚实的基础。同时，加强对绩效指标设定的专业培训和指导，通过提升相关人员的专业能力和意识，进一步增强对绩效管理的重视程度和执行效果，从而提升绩效管理的精准度和实效性。

5.加强预决算编制审核，完善内部沟通与协调机制。

建立健全预算编制审核机制，加强对预算编制过程的监督和审核力度，确保预算项目分类准确、合理；对已经发现的将项目支出错误列入基本支出中的情况进行全面梳理和纠正，确保预算数据的准确性和完整性；确保会计核算与预算管理之间的信息对称和一致，避免数据差异带来的负面影响。

6.优化绩效动态监控机制，加强预算资金的执行支付管理。

建议学校加强监控力度，细化监控措施，确保少年宫运转经费项目等预算资金严格按照预定目标和计划推进，同时建立反馈机制，及时调整监控策略，提高监控实效。

四川华瓴企业管理咨询有限公司

2024年10月11日

四川仁和思源实验学校

2023年部门整体支出绩效评价报告

仁和区财政局：

按照仁和区财政局《攀枝花市仁和区财政局关于开展2024年度财政重点项目（政策）支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2024〕44号），我们接受仁和区财政局委托，于2024年9月1日起至2024年9月30日对四川仁和思源实验学校（以下简称仁和思源实验学校）开展了部门整体支出绩效评价，进行了2人次访谈，现将绩效评价情况报告如下：

一、总体情况

2023年仁和思源实验学校部门整体支出绩效评价工作按照仁和区财政局的要求和既定的评价指标体系进行，评价范围涵盖了本年度重点工作项目和经费支出情况，主要涉及预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理、绩效管理及重点履职绩效等方面。本次绩效评价采取定量与定性相结合的评价方法，通过收集项目实施材料、绩效自评报告、财务凭证等相关资料，以及相关指标体系，进行系统分析和评估。综合各方面评价指标，2023年仁和思源实验学校整体支出绩效评价得分为90.66分（满分100分）。评价结果显示，仁和思源实验学校在财政资金的使用和管理方面总体规范，项目绩效管理体系基本健全，在部门履职方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划，整体效益较好，尤其在教育质量提升、学生综合素质培养、校园安全及健康环境建设等关键领域取得了显著成效。然而，仁和思源实验学校在财政资金的预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理等方面仍存在一些问题。具体而言，预算编制规范性不足，部分支出项目在无预算情况下进行了支出；资金使用的规范性不足，存在跨项目列支费用现象；固定资产管理不规范，导致资产信息不准确且入账不及时；绩效指标设定不明确，缺乏具体量化标准，使得绩效评价缺乏客观依据，难以准确衡量项目成效和资金使用效益；会计核算与预算管理脱节，预决算数据不一致，影响了预算执行的准确性和预算管理的有效性；动态监控不足，绩效反馈与调整机制缺失，难以及时纠正执行中的偏差，进而影响了绩效目标的实现和资金使用的效益。针对这些问题，仁和思源实验学校需要通过加强预算编制的规范性与完整性、提升资金使用的规范性、加强固定资产规范化管理、明确并量化绩效目标、加强预决算编制审核、优化绩效动态监控机制等有效措施，以提升整体支出绩效水平，确保教育事业的持续健康发展。

二、部门概况

（一）机构组成。

仁和思源实验学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1名，领导副职3名；内设机构5个：办公室、德育科、教务科、总务科、教科室。实有党支部书记、校长1名，副书记1名、副校长2名、校长助理1名，党政办正副主任2名、德育科正副主任2名、教务科主任2名、教科室主任1名、总务科正副各主任2名。

（二）机构职能。

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是九年一贯制中小学，主要职责是在仁和区教育体育局的领导下，承担中小学义务教育教学。

（三）人员概况。

仁和思源实验学校是仁和区教体局下属学校。2023年末在校注册生2387人，50个教学班，编制157人，其中：在编在岗专业技术人员156人（其中三人为原攀枝花市仁和区总发中学教师），工勤1人。

（四）年度部门重点工作任务概述。

#### 1.部门年度整体绩效目标。

仁和思源实验学校承担的“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育”的职责职能。一是保障学校在职人员154人，离退休61人的正常办公、生活秩序，二是招收片区内的适龄儿童接收义务教育，全面实行素质教育，三是学校校舍、环境、设备设施维护，提高国有资产使用效益。

#### 2.部门重点工作任务。

（1）加强党的建设，贯彻落实党组织领导的校长负责制

加强党对教育工作的全面领导，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程。全面贯彻党的教育方针，保证社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育。把党建工作作为办学治校的重要任务，思源党总支和下属三个党支部是党在思源学校全部工作和战斗力的基础，是学校工作的领导核心。发挥基层党组织作用，加强党员队伍建设，使基层党组织成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。一是“核心领航”，坚持党组织的领导核心地位。二是“匠心筑梦”，发挥党组织的示范引领作用。三是“红心向党”，坚定对党组织的信仰和追求。

（2）开展德育工作实践化，提升思源学生综合能力。

一是加强德育工作队伍建设。二是强化安全管理，确保学生安全。三是以养成教育为切入点，加强学生行为规范养成教育。四是积极开展系列德育活动，提高教育实效。五是加强家校联系，健全学校、家庭和社会三结合的教育网络。

（3）实施教学工作目标化，提升思源团队协作精神。

一是严格按照2022年版四川省义务教育课程计划表开齐课程，开足课时，教务科加大督查力度。重点抓各学科间的均衡发展，开展指导性活动；在教学过程中不断增强教师的标准意识，增强教师的课堂研究氛围，增强课堂教学的有效性。二是抓好常规教学的管理。三是加强教学指导及教学考核。四是认真落实“双减”和“五项管理”。五是加强定时作业、考试管理工作，严格监考制度。六是培优补差，真抓实干。七是做好毕业班工作。八是抓好社团活动课程和研学旅行活动，提升学生综合素养。九是扎实开展研训活动。十是加强教师队伍建设，促进专业成长。十一是加强教育信息化管理工作。

（4）实现后勤工作精细化，加强学校服务保障。

一是建立后勤管理队伍，制定各项工作管理制度、方案，采用灵活多样的方式学习学校后勤管理要求，定期督促检查落实情况，学期末对工作开展情况考核考评。二是加强学校财务管理，明确了解学校资金来源、使用用途及时效。建立健全学校财务审批制度，物资采购，使用管理，后期统计追溯条理清析，资金、资产同步管理，纳入月报制度。开展财务公示，定期完成绩效评价。三是加强学校绿化，分片区管理，保持学校高挡墙绿化覆盖率达80%，地面绿化带绿化覆盖率达100%，开展花园学校创建工作。四是强化设备施维修保障，保障学校一切设备正常运转，不得出现安全隐患，高区供水、总监控室、发电机房、专用变压器应定期维护保养。学校教室灯管损坏率不得超过2%，监控探头完好率为100%。五是加强校园文化二期、劳动实践基地建设。重点项目推进要有方案、专人管理、专人负责，按月推进工作计划。六是加强食堂管理。七是搞好商店管理，加强食品安全督查，索证索票，物品摆放，提倡“三减，三健”，禁止售卖“三高”食品。

三、预算管理情况

（一）预算编制情况。

#### 1.部门收入预算。

2023年，仁和思源实验学校年初收入预算数为2,897.31万元（均为一般公共预算财政拨款收入），调整后预算为3,657.15万元(其中：当年一般公共预算财政拨款收入2,976.55万元、政府性基金预算财政拨款收入399.38万元、其他收入281.23万元)，收入决算3,657.15万元。

#### 2.部门支出情况。

2023年，仁和思源实验学校年初支出预算2,897.31万元，调整后预算3,657.15万元，支出决算3,657.15万元（其中：基本支出2,860.14万元、项目支出797.01万元、年末结转结余0.00万元）。具体情况详见下表：

2023年仁和思源实验学校支出预决算情况表

|  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初预算 | 追加(追减） | 调整后预算 | 支出决算 |
| 一、基本支出 | 2,757.56 | 102.58 | 2,860.14 | 2,860.14 |
| （一）人员经费 | 2,707.35 | -141.02 | 2,566.33 | 2,566.33 |
| （二）公用经费 | 50.21 | 243.60 | 293.81 | 293.81 |
| 二、项目支出 | 139.75 | 657.26 | 797.01 | 797.01 |
| 三、年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 2,897.31 | 759.84 | 3,657.15 | 3,657.15 |
| 备注：执行中追加数=调整后预算数－年初预算数。 |  |  |  |  |

（二）预算执行情况。

2023年，仁和思源实验学校财政拨款预算数为2,897.31万元，调整后预算数为3,581.05万元，实际支出3,375.93万元，预算执行率为94.27%，年末结余205.12万元，其中：

1.基本支出2,578.92万元，占总支出的76.39%，预算执行率为90.17%。

2.项目支出797.01万元，占总支出的23.61%，预算执行率为100.00%，具体项目执行情况详见下表。

2023年仁和思源实验学校项目预算执行情况表

|  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类 | 批复数 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 未支出数 |
| 小学教育 | 3.79 | 98.38 | 65.81 | 32.56 |
| 初中教育 | 4.06 | 306.43 | 137.22 | 169.20 |
| 其他普通教育支出 |  | 3.36 |  | 3.36 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 131.90 | 194.57 | 194.57 |  |
| 土地开发支出 |  | 399.38 | 399.38 |  |
| 合计 | 139.75 | 1,002.12 | 797.01 | 205.12 |

四、评价结论及绩效分析

（一）评价总体结论。

本次对仁和思源实验学校的整体支出绩效评价结果表明，部门在财政资金的使用和管理方面总体规范，项目绩效管理体系基本健全，在部门履职方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划，整体效益较好，尤其在教育质量提升、学生综合素质培养、校园安全及健康环境建设等关键领域取得了显著成效。预算管理、财务管理、固定资产管理及绩效管理等方面仍存在一些不足，影响了整体绩效的充分发挥。主要问题包括预算与决算之间口径不一致性，预算编制规范性不足；跨项目列支费用，资金使用规范性不足；固定资产管理不规范，入账不及时；绩效指标设定不明确、缺乏具体量化标准；会计核算与预算管理脱节，预决算数据不一致；动态监控不足等问题。这些问题在一定程度上导致了个别项目绩效目标未能如期完成。最终评价得90.66分。其中，基本运行绩效满分55分，实际得45.80分，得分率83.27%；部门履职满分35分，实际得分35分，得分率100%；满意度满分10分，实际得分9.86分，得分率98.60%。评价得分情况详见下表：

2023年仁和思源实验学校整体支出绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实际得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本运行绩效 （55分） | 预算管理 （17分） | 预算管理体系科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算编制规范性 | 4 | 3 | 未纳入预算的费用在决算报表上体现了支出数。“公务用车购置及运行维护费”在单位的年度预算编制过程中并未被纳入预算范围。然而，在期末的决算报表中，却出现了该笔费用的支出记录，预算与决算之间口径不一致。 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 3.77 | 2023年，仁和思源实验学校财政拨款调整后预算数为3,581.05万元，实际支出3,375.93万元，预算执行率为94.27%. |
|  |  | “三公”经费控制率 | 3 | 2 | 公务用车购置及运行维护费：2023年年初无预算，实际支出8,037.86元，较2022年增长167.93%。（油费增加） |
|  |  | 预算结余率 | 2 | 1.43 | 2023年，仁和思源实验学校财政拨款调整后预算数为3,581.05万元，实际支出3,375.93万元，年末结余205.12万元,预算结余率为5.73%。 |
|  | 财务管理 （9分） | 管理制度健全性 | 4 | 3 | 在项目支出时存在跨项目列支资金的情况，违反了专项资金管理的规定，表明其专项资金管理在实际操作中未得到有效执行。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 4 | 项目支出时存在跨项目列支资金的情况。例如：仁和思源实验学校2023.1.17#凭证思源付驻校校医劳务费（非税收入）72,000.00元，列支在了“思源实验学校教学管理经费”中。 |
|  | 政府采购管理 （2分） | 政府采购规范性 | 2 | 2 |  |
|  | 资产管理 （7分） | 资产管理制度健全性 | 3 | 2 | 相关资产管理制度未得到有效执行 |
|  |  | 资产管理安全性 | 2 | 1.6 | 一是资产入账存在延迟的情况（例如，收总发中学调拨入固定资产一批23.17万元，该批资产在资产管理系统的记账日期为2023年9月，财务账的入账日期为2023年12月；付劳动实践基地土地成本划拨399.38万元，该资产在资产管理系统的记账日期为2023年12月，财务账的入账日期为2023年6月）； 二是资产分类不一致（例如，付劳动实践基地土地成本划拨399.38万元，该资产在资产账的单位会计科目为“无形资产”，财务账的入账科目为“固定资产-房屋及建筑物”） |
|  |  | 固定资产利用率 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效管理 （20分） | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目绩效目标制定 | 3 | 2 | 个别项目绩效指标仍存在项目绩效指标编制不清晰、未细化量化情况。例如，“教育教学管理经费”项目数量指标的指标值“临时聘请水电工、绿化工产生的劳务费、对学校劳动实践基地内：蔬菜种植区、花果树木、水池鱼塘等日常管理、美化教室、宿舍”指标值未量化。 |
|  |  | 项目绩效目标执行 | 2 | 1 | 经评价组核查，仁和思源实验学校财政资金基本支出与项目支出列支混淆。2023年项目支出专项资金应为2.72万元，但财政拨款的项目支出仅为1.02万元，主要原因为在编制决算报表时，将部分项目资金错误地列入基本支出中，而非按照其资金管理办法和项目支出科目进行列支。影响了预算与决算的准确性和一致性。 |
|  |  | 绩效动态监控 | 3 | 2 | 少年宫经费一直未使用 |
|  |  | 项目(专项)自评结果 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 2 |  |
| 部门履职情况 （35分） | 部门重点工作管理 （35分） | 重点工作任务完成情况 | 35 | 35 |  |
| 满意度 （10分） | 教职工满意度 （5分） | 位职工的满意程度 | 5 | 5 |  |
|  | 学生满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 5 | 4.86 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 90.66 |  |

（二）基本运行绩效分析。

#### 1.预算管理。

（1）预算管理体系科学性（共4分，得4分）。

仁和思源实验学校根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和仁和区财政预算管理规定，对单位内部预算编制、批复、执行、追加、调整、决算和预算监督等进行全过程管理。同时，按照区财政局《攀枝花市仁和区财政局关于启动仁和区2023年部门预算编制工作的通知》（攀仁财〔2022〕129号）和“区本级2023年部门预算编制方法和口径”编制部门预算，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”的方法进行编制，项目支出预算结合学校年度工作计划和区委、区政府的重点工作，经过严格的可行性研究和评审后确定。仁和思源实验学校2023年所有预算支出均以预算项目形式纳入项目库管理，并严格按照《预算管理一体化规范》对项目进行分类管理，并编制绩效目标。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）预算编制规范性（共4分，得3分）。

仁和思源实验学校根据仁和区财政局《攀枝花市仁和区财政局关于启动仁和区2023年部门预算编制工作的通知》（攀仁财〔2022〕129号）和“区本级2023年部门预算编制方法和口径”编制部门预算，财务室审核汇总各部门预算，统筹平衡编制本单位年度预算，经分管财务领导审批、经党组会审议，报业务主管部门审核后上报仁和区财政管理部门，预算编制流程规范，内部决策合规。经评价组核查，仁和思源实验学校存在未纳入预算的费用在决算报表上体现了支出数。例如，“公务用车购置及运行维护费”在单位的年度预算编制过程中并未被纳入预算范围。然而，在期末的决算报表中，却出现了该笔费用的支出记录，预算与决算之间口径不一致。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（3）预算执行率（共4分，得3.77分）。

2023年仁和思源实验学校财政拨款调整后预算数为3,581.05万元，实际支出3,375.93万元，预算执行率为94.27%。评价认为，根据评分标准，该指标扣0.23分。

（4）“三公”经费控制率（共3分，得2分）。

2023年仁和思源实验学校“三公”经费年初预算0.45万元，实际支出“三公”经费0.80万元。2023年“三公”经费中公务接待费、因公出国（境）费实际支出均控制在预算额度内，但公务用车购置及运行维护费实际支出较2022年增长167.93%，“三公”经费支出控制一般。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。具体执行情况详见下表。

2023年仁和思源实验学校“三公”经费预决算明细表

|  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费合计 | 4,500.00 | 8,037.86 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 8,037.86 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 8,037.86 |
| 3.公务接待费 | 4,500.00 | 0.00 |

（5）预算结余率（共2分，得1.43分）。

2023年仁和思源实验学校财政拨款调整后预算数为3,581.05万元，实际支出3,375.93万元，年末结余205.12万元,预算结余率为5.73%。评价认为，根据评分标准，该指标扣0.57分。

#### 2.财务管理。

（1）管理制度健全性（共4分，得3分）。

仁和思源实验学校目前制定有《四川仁和思源实验学校内控手册》、《四川仁和思源实验学校财务管理制度》、《四川仁和思源实验学校公务卡管理实施细则》、《四川仁和思源实验学校学校财务报账审签制度》等制度，并继续落实中央“八项规定”和省、市、区“十项规定”，坚持厉行节约、勤俭办事的方针，牢固树立过紧日子的思想。目前，该校已建立了较为全面且有效的财务管理体系，管理制度较为健全完善。经评价组核查，在项目支出时存在跨项目列支资金的情况，违反了专项资金管理的规定，表明其专项资金管理在实际操作中未得到有效执行。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（2）资金使用合规性（共5分，得4分）。

仁和思源实验学校执行《中小学校会计制度》等有关财经法规，所有支出由总务科统一管理、统一会计核算。经评价组抽查项目支出、“三公”经费支出会计凭证，资金使用基本符合国家财经法规和本单位财务管理规定，公务接待未超标准，账务处理及时，附件较为齐全，资金支出审批流程、会计核算较规范，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。然而，在项目支出时存在跨项目列支资金的情况。例如，仁和思源实验学校2023.1.17#凭证思源付驻校校医劳务费（非税收入）7.2万元，列支在了“思源实验学校教学管理经费”中, 这种情况违反了专项资金管理的规定，资金用途未严格按照部门预算批复执行，不符合资金使用的规范性。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

#### 3.政府采购管理。

（1）政府采购规范性（共2分，得2分）。

仁和思源实验学校根据《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》（川财规〔2020〕11号）文件，规范单位内部政府采购管理，内设采购领导小组，总务科作为采购日常管理部门，负责采购过程中的联系协调及采购领导小组授权的日常性工作的开展，各业务科室编制采购计划并汇总至总务处进行汇总。办公室履行政府采购的监管职责，财务部负责资金支付，实现了管采分离，采购流程规范。经评价组抽查，2023年无政府采购。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

#### 4.资产管理。

（1）资产管理制度健全性（共3分，得2分）。

仁和思源实验学校根据《事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，并结合学校实际情况，制定了《四川仁和思源实验学校固定资产管理暂行办法》，对固定资产的范围、分类、计价、管理办法、购置管理、资产保管、资产使用、清理检查、资产管理工作的交接等方面作出了明确规定，资产管理制度健全。经评价组核查，该校2023年末进行了1次资产盘点，确保了资产的实物与账面记录相符。但仍发现部分资产存在入账不及时的情况，这一情况表明在资产使用和管理过程中存在不足，相关的资产管理制度未得到有限执行。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（2）资产管理安全性（共2分，得1.6分）。

经评价组核查，仁和思源实验学校存在资产入账不及时（例如，收总发中学调拨入固定资产一批23.17万元，该批资产在资产管理系统的记账日期为2023年9月，财务账的入账日期为2023年12月；付劳动实践基地土地成本划拨399.38万元，该资产在资产管理系统的记账日期为2023年12月，财务账的入账日期为2023年6月）及资产分类不一致（例如，付劳动实践基地土地成本划拨399.38万元，该资产在资产管理系统的单位会计科目为“无形资产”，财务账的入账科目为“固定资产-房屋及建筑物”）的情况。这些问题共同反映了财务账与资产管理系统存在不一致的情况。仁和思源实验学校超市商店承包费39.14万元于2023年6月及时足额上缴财政，无资产出借、处置及账外资产情况。评价认为，根据评分标准，该指标扣0.4分。

（3）资产管理利用率（共2分，得2分）。

经评价组核查，仁和思源实验学校截至2023年12月31日全部固定资产总额为9,090.74万元，实际在用固定资产总额为9,090.74万元，固定资产利用率100%。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

#### 5.绩效管理情况。

（1）绩效目标合理性（共4分，得4分）。

仁和思源实验学校根据行业中长期规划、部门职能职责和仁和思源实验学校“十四五”发展规划，编制了2023年度《部门整体支出绩效目标申报表》，条理清晰地列出了年度需完成的主要任务以及整体上的年度目标设定，充分展现了绩效目标的合理性。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）绩效指标明确性（共3分，得3分）。

仁和思源实验学校在编制《部门整体支出绩效目标申报表》时，不仅明确了年度主要任务和年度总体目标，还进一步将总体目标细化为多个维度的具体、可量化的绩效指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标以及满意度指标等。这些绩效指标的设置使得目标更加清晰、具体，便于衡量和评估，充分展现了绩效指标的明确性。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（3）项目绩效目标制定（共3分，得2分）。

仁和思源实验学校根据预算绩效管理要求，在2023年度预算编制阶段，组织对义务教育初中生生均公用经费、义务教育小学生均公用经费、少年宫运转经费、聘请编外教辅人员、教学管理经费共5个项目编制了绩效目标，并将绩效目标细化为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等多个层次的指标。然而个别项目绩效指标仍存在项目绩效指标编制不清晰、未细化量化情况。例如，“教育教学管理经费”项目数量指标的指标值“临时聘请水电工、绿化工产生的劳务费、对学校劳动实践基地内：蔬菜种植区、花果树木、水池鱼塘等日常管理、美化教室、宿舍”未量化。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（4）项目绩效目标执行（共2分，得1分）。

经评价组核查，仁和思源实验学校财政资金基本支出与项目支出列支混淆，学校保安工资项目资金具有明确的专款专用性质。2023年度项目支出专项资金应为2.72万元，但财政拨款的项目支出仅为1.02万元，主要原因为在编制决算报表时，将部分项目资金错误地列入基本支出中，而非按照其资金管理办法和项目支出科目进行列支。影响了预算与决算的准确性和一致性。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（5）绩效动态监控（共3分，得2分）。

仁和思源实验学校在项目实施过程中，虽然建立了相对健全的绩效动态监控机制，以确保项目能够按照预定目标和计划顺利推进，但在实际执行中，该机制的效果却呈现出一定的差异性。学校已经设定了明确的监控时间节点和具体目标，通过定期的检查和评估来及时发现并纠正问题，然而，由于各种因素的影响，这些监控措施的执行效果并未完全达到预期。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（6）项目自评结果（共3分，得3分）。

仁和思源实验学校尚未制定绩效管理制度，按照区财政局绩效管理要求开展绩效目标申报、监控和自评等工作。根据预算绩效管理要求，仁和思源实验学校在2023年度预算编制阶段，组织对义务教育初中生生均公用经费、义务教育小学生均公用经费、少年宫运转经费、聘请编外教辅人员、教学管理经费共5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评（区级项目资金达到50万以上的项目需提交自评报告），绩效管理工作完成较好。自评报告的覆盖率为100%。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（7）预决算信息公开性（共2分，得2分）。

仁和思源实验学校以公开透明的原则，严格按照《中华人民共和国预算法》第十四条第一款规定，确保预算编制、执行及决算结果等关键财务信息能够及时、准确地向社会各界公布，截止评价日，2023年预决算信息已在攀枝花仁和区人民政府网站进行了对外公开。评价认为，根据评分标准，该指标满分。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（三）部门履职效能。

#### 1.部门履职的年度总体目标。

学校秉持“为学生的持续发展服务，为学生的幸福未来奠基”的办学理念，致力于立德树人，强调师生品德与学识的双重提升。教师以“崇德、博学、敬业、善教”为准则，学生则追求“明礼、勤学、善思、力行”的全面发展。学校注重个性张扬与学科均衡，特别是外语应用能力的培养。通过文化建设、特色发展和质量提升，实现“党建工作规范化；德育工作实践化；教学工作目标量化；安全工作无缝化；行政工作精细化；后勤工作集约化；工会工作活动化”管理特色，成功创办全省义务教育优质发展共同体领航学校，学校实现新跨越发展，办好人民满意的教育，以优异成绩向党的二十大献礼。

#### 2.重点工作任务完成情况。

（1）德育工作实践化，提升学生综合素质和能力（共5分，得5分）

学校德育工作全面加强，具体表现为：一是德育工作队伍建设得到强化，通过指导班主任制定工作计划、定期召开8次工作会议、加强培训并制定新的量化考核方案，以及培养班干部和学生会干部，提升了德育工作队伍的整体水平；二是安全管理得到强化，通过多种形式宣传“安全第一，生命至上”的观点，确保了学生在各个方面的安全；三是学生行为规范养成教育得到加强，通过加强新生入学教育、以“养成教育”为抓手、搞好环境卫生以及积极开展系列德育活动，提高了学生的综合素质；四是德育工作成效显著，本学年共有100余名学生获得市、区表彰，400余名学生在校内获表彰，800余人在宪法知识竞赛中获奖，600余人在禁毒知识竞赛中获奖，80余人在四川省中小学生优秀艺术人才大赛中获奖。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）教学工作目标化，提升团队协作精神（共5分，得5分）。

教学工作目标化显著提升了团队协作精神，具体表现为：一是教学工作规范，严格按照课程计划表开齐课程，强化标准意识和课堂研究氛围；二是常规教学管理严格，随堂听课达500人次，检查备课、上课等环节6次；三是加强作业设计和定时作业训练，提高设计水平和课后服务水平，教务科组织质量分析10次；四是落实“双减”和“五项管理”，减轻课业负担，促进五育并举，设立艺术特色课程，开展劳动教育、科技环保教育等活动；五是培优补差成效显著，成功培养尖子生150多名，转换差生200多名；六是毕业班工作扎实，成立领导小组，制定教学计划，增大训练密度和难度，组织好实验备考和中考体育备考等工作；七是社团活动课程和研学旅行活动丰富多彩，满足学生个性化需求；八是扎实开展研训活动，建立教研活动管理制度，开展过关课展示、青年教师优质课竞赛等活动，全年73名教师参加区外培训，在研课题包括省级2项、市级3项、区级14项等；九是加强教育信息化管理工作，全年保障设备正常运行，编排上传信息289篇，30多位教师参加精品课展示活动，7位老师作品被遴选参加市级及以上评选，教师信息素养提升实践活动中，上报16件作品，5件作品获一等奖，多项信息化作品在省级、市级比赛中获奖。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（3）后勤工作精细化，加强学校服务保障（共5分，得5分）。

后勤工作精细化有效加强了学校服务保障，具体包括：一是财务、资产管理规范，严格执行收费标准，规范使用资金，上交财政校园超市承包费39.1357万元，争取财政资金399.38万元支付土地成本划拔费，实行资产事前审批制度，确保帐卡物相符；二是后勤常规管理到位，保障学校设施维护；三是安全管理强化，保安工作负责，定期排查安全隐患，更换全校灭火器并每月检查消防设备，严格食品管理；四是建设师生综合劳动实践基地，争取到攀枝花南站附近火B01-G1地块21.52亩作为师生综合劳动实践基地，生产蔬菜出售和供师生食用，提升了实践教育能力。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（4）工会工作活动化，提高教师职业幸福感（共5分，得5分）。

工会工作活动化显著提升了教师的职业幸福感，具体表现为：一是加强教师队伍建设，促进专业成长，开展青蓝工程师徒结对、全员优质课竞赛等活动，并加强校本教材建设；二是关心教职工，举办节日庆祝活动、集体生日等，增强教职工凝聚力；三是推进师德师风专项治理，成立领导小组，举办集中培训，进行全面筛查和“六个一”活动，提升教师队伍素质；四是“党建+工会”扎实开展党风廉政建设工作，包括专题研究部署、宣传教育、风险防控与制度保障、作风建设和纪检组监督等；五是本学年学校荣获多项荣誉，包括“攀枝花市示范职工阳光书屋”、“健康促进学校”、“仁和区先进工会组织”等称号，成为四川省营养与健康学校，教学成绩显著；六是教师个人获区级及以上奖项100余项，其中包括多名教师荣获市级、区级优秀教师、先进德育工作者、优秀班主任等称号，充分展现了学校的教育教学水平和教师队伍的整体素质。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（四）满意度分析。

本次绩效评价采用问卷调查的形式对在校师生开展调查，共计发放40份，收回40份调查问卷。调查问卷共计12道选择题，1道开放式问答。经统计，调查对象对仁和思源实验学校工作的满意度分别为100%和97.15%。评价认为，根据评分标准，该指标共得分9.86分。

五、存在的主要问题

（一）预算与决算口径不一致，预算编制规范性不足。

经评价组核查，在项目执行过程中存在未纳入预算的费用在决算报表上体现了支出数。例如，“公务用车购置及运行维护费”在单位的年度预算编制过程中并未被纳入预算范围。然而，在期末的决算报表中，却出现了该笔费用的支出记录，预算与决算之间口径不一致。

（二）跨项目列支费用，资金使用规范性不足。

经评价组核查，在项目执行过程中存在跨项目列支费用情况，例如：仁和思源实验学校2023.1.17#凭证思源付驻校校医劳务费（非税收入）72,000.00元，列支在了“思源实验学校教学管理经费”中。跨项目列支破坏预算管理的规范性，打乱了预先制定的预算安排，使预算失去应有的约束和指导作用。降低了项目资金使用效益，无法保证资金精准投入到预定的项目中，难以实现预期的效果和目标。

（三）固定资产管理不规范，入账不及时。

经评价组核查，通过财务账与国有资产管理系统数据比对时发现，在资产管理过程中存资产入账不及时的情况（例如，收总发中学调拨入固定资产一批23.17万元，该批资产在国有资产管理系统的记账日期为2023年9月，财务账的入账日期为2023年12月；付劳动实践基地土地成本划拨399.38万元，该资产在国有资产管理系统的记账日期为2023年12月，财务账的入账日期为2023年6月），这种时间上的不一致导致了资产信息的滞后和失真，影响了学校的资产管理和财务决策。

（四）绩效指标设定不明确、缺乏具体量化标准。

经评价组核查，个别项目绩效指标仍存在项目绩效指标编制不清晰、未细化量化情况。例如，“教育教学管理经费”项目数量指标的指标值“临时聘请水电工、绿化工产生的劳务费，对学校劳动实践基地内：蔬菜种植区、花果树木、水池鱼塘等日常管理，美化教室、宿舍”。数量指标值未量化，无可操作性和可衡量性。

（五）会计核算与预算管理脱节，预决算数据不一致。

2023年度，会计核算与预算管理之间存在明显的信息不一致，根据仁和思源实验学校预算的可执行情况分析，基本支出数为2,577.22万元，决算支出数为2,578.91万元，决算数比预算数高出1.70万元，增幅约为0.07%；项目支出数为798.71万元，决算支出为797.01万元，决算数远低于预算数，差额为1.70万元，降幅约为0.21%。

（六）动态监控不足。

经评价组核查，仁和思源实验学校虽设有动态监控机制，但实际执行效果较为不理想。例如，少年宫运转经费项目年初做了预算，但却一直未按照预定目标和计划进行推进。

六、相关建议

（一）加强预算编制的规范性与完整性。

加强预算编制的规范性与完整性，确保所有预期支出如“公务用车购置及运行维护费”等都被纳入预算范围，以提高预算与决算的一致性。同时加强预算执行过程中的监控与调整，保证决算报表中的支出与预算相符，提升预算管理的规范性和有效性。

（二）强化专项资金预算管理，提升资金使用规范性。

加强财务管理制度建设与执行，明确项目资金列支范围，严禁跨项目列支，提升财务人员专业素养，加强财务凭证审核与监督，并建立健全预算管理的监控及审核机制，确保资金严格按照预算精准投入，提高使用效益和透明度，实现预期目标。

（三）加强固定资产规范化管理，确保信息同步与数据准确。

对于新增资产，及时进行账务处理，并在资产管理系统中及时录入卡片，做到实物与资产管理系统信息同步一致。同时，加强内部控制，建立健全的内部控制制度，确保交易或事项能够及时、准确地得到会计处理。确保数据的准确性和可追溯性。

（四）明确并量化绩效指标，以确保评价工作的准确性和有效性。

明确并量化绩效指标，通过细化每个指标的具体含义和衡量标准，使得所有绩效指标均具备明确性、可操作性和可衡量性，为评价工作提供坚实的基础。同时，加强对绩效指标设定的专业培训和指导，通过提升相关人员的专业能力和意识，进一步增强对绩效管理的重视程度和执行效果，从而提升绩效管理的精准度和实效性。

（五）加强预决算编制审核，完善内部沟通与协调机制。

建立健全预算编制审核机制，加强对预算编制过程的监督和审核力度，确保预算项目分类准确、合理；对已经发现的将项目支出错误列入基本支出中的情况进行全面梳理和纠正，确保预算数据的准确性和完整性；确保会计核算与预算管理之间的信息对称和一致，避免数据差异带来的负面影响。

（六）优化绩效动态监控机制，加强预算资金的执行支付管理。

建议学校加强监控力度，细化监控措施，确保少年宫运转经费项目等预算资金严格按照预定目标和计划推进，同时建立反馈机制，及时调整监控策略，提高监控实效。

七、其他说明事项

（一）评价责任的说明。

本次绩效评价基于仁和思源实验学校提供的项目资料，项目的合法性、真实性由被评价单位负责。绩效评价报告仅对所载明的内容负责。

（二）提示报告使用者的注意事项。

本绩效评价报告仅供委托方仁和区财政局使用，未经许可不得擅自摘抄、引用或披露，法律法规另有规定除外。

附件1：部门整体支出绩效评价指标体系

附件2：满意度调查问卷