攀枝花市仁和区教育和体育局

2023年部门整体支出绩效评价报告

项目名称：攀枝花市仁和区教育和体育局2023年部门整体支出

受评部门：攀枝花市仁和区教育和体育局

委托单位：仁和区财政局

评价机构：四川华瓴企业管理咨询有限公司

2024年10月

目录

摘要	- 4 -

一、总体情况	- 10 -

二、部门概况	- 11 -

（一）机构组成。	- 11 -

（二）机构职能。	- 12 -

（三）人员概况。	- 13 -

（四）年度部门重点工作任务概述。	- 14 -

三、预算管理情况	- 17 -

（一）预算编制情况。	- 17 -

（二）预算执行情况。	- 18 -

四、评价结论及绩效分析	- 19 -

（一）评价总体结论。	- 19 -

（二）基本运行绩效情况。	- 23 -

（三）部门履职效能。	- 31 -

（四）满意度分析。	- 43 -

五、存在的主要问题	- 43 -

（一）资金结余偏高，预算执行与监控有待加强。	- 43 -

（二）跨项目和超范围列支费用，资金使用规范性不足。	- 44 -

（三）资产管理制度执行不力，导致账实不符与闲置浪费风险。	- 44 -

（四）绩效指标设定不明确、缺乏具体量化标准。	- 44 -

（五）会计核算与预算管理脱节，预决算数据不一致。	- 45 -

（六）动态监控不足，绩效反馈与调整机制缺失。	- 45 -

（七）绩效自评质量参差不齐。	- 45 -

六、相关建议	- 45 -

（一）优化预算管理与执行，提升资金使用效益。	- 45 -

（二）强化专项资金预算管理，提升资金使用规范性。	- 46 -

（三）强化固定资产规范化管理，全面清查盘点以降低账实不符与闲置浪费风险。	- 46 -

（四）明确并量化绩效指标，以确保评价工作的准确性和有效性。	- 46 -

（五）加强预决算编制审核，完善内部沟通与协调机制。	- 47 -

（六）建立实时监控和反馈机制，确保绩效目标的及时调整和有效推进。	- 47 -

（七）提升自评质量，确保其能真实准确地反映项目实施效果。	- 47 -

七、其他说明事项	- 48 -

（一）评价责任的说明。	- 48 -

（二）提示报告使用者的注意事项。	- 48 -

摘要

一、部门概况

攀枝花市仁和区教育和体育局是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，主要负责全区教育和体育工作的规划、管理、指导和监督，包括综合管理各类教育工作、拟订安全工作规章制度、统筹指导教师队伍及人才建设、承担财务监督管理职责、组织各类教育考试和竞赛、宣传落实体育工作法律法规以及开展群众性体育活动等。

攀枝花市仁和区教育和体育局2023年年初预算为2,964.13万元，调整后预算为14,540.97万元，实际支出为10,338.80万元，预算执行率为71.10%。本次整体支出绩效评价显示，攀枝花市仁和区教育和体育局预算执行总体良好，绩效管理体系初步建立，部分重点工作任务取得成效。然而，预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理、部门履职情况与实际执行仍存在一定问题。

二、评价结论

经评价，2023年攀枝花市仁和区教育和体育局整体支出绩效评价得分为83.62分（满分100分）。得分主要基于预算执行情况、财务管理、资产管理及履职效能等方面的评价结果。虽然总体情况较好，但仍有一些问题需要改进，如预算执行与监控不足、资金使用规范性不足、资产管理制度执行不力、绩效指标设定不明确、会计核算与预算管理脱节、动态监控不足、绩效自评质量参差不齐等。

三、主要问题及建议

（一）主要问题。

1.资金结余偏高，预算执行与监控有待加强。

经过评价组核查，年末资金结余偏高。例如校舍安全保障经费、攀枝花市羽毛球邀请赛暨四川省全民健身毬总决赛、公共卫生特别服务岗（校医辅助岗）、财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目，这些项目的实际支出远低于预算投入，预算执行率低，进而导致财政资金的使用效益未能实现最大化。

2.跨项目和超范围列支费用，资金使用规范性不足。

经评价组核查，在项目执行过程中存在跨项目列支和超范围使用专项资金的情况，例如，创建全国文明城市专项资金被用于了机关各股室购办公用品费；教师、校长、骨干、德育培训经费专项资金被用于了招生体育考试工作的差旅费等；风险补偿奖励金被用于了开支食堂劳务费、差旅费用等。这些情况违反了专项资金管理的规定，资金用途未严格按照部门预算批复执行，不符合资金使用的规范性。

3.资产管理制度执行不力，加剧了账实不符与闲置浪费风险。

经评价组核查，2023年度仁和区教体局未严格遵循制度要求，未进行固定资产清查盘点工作，导致部分资产存在入账不及时、闲置的情况。例如仁和区教体局在2023年12月已支付的仁和区那招全民健身活动中心建设工程项目和仁和区那招小学建设工程项目用地（土地使用权）等无形资产，其入账时间分别延迟至2024年1月和6月；以及25台防疫检测终端至今未入财务账目（1台在使用，24台防疫检测终端闲置于库房）等问题。这些问题凸显了资产管理过程中的不足，反映出制度未得到有效及清查盘点机制的缺失，导致了资产账实不符、闲置和浪费的风险。

4.绩效指标设定不明确、缺乏具体量化标准。

经评价组核查，个别项目绩效指标仍存在项目绩效指标编制不清晰、未细化量化情况。例如，“青少年竞技体育训练”项目数量指标的指标值为“用于篮球、足球、排球等运动队训练相关费用”，数量指标值未量化，无可操作性和可衡量性。

5.会计核算与预算管理脱节，预决算数据不一致。

2023年度，会计核算与预算管理之间存在明显的信息不一致，根据仁和区教体局预算的可执行情况分析，基本支出数为1,044.30万元，决算支出数为1,061.02万元，决算数比预算数高出16.72万元，增幅约为1.60%；项目支出数为9,294.50万元，决算支出为9,277.78万元，决算数远低于预算数，差额为16.72万元，降幅约为0.18%。

6.动态监控不足，绩效反馈与调整机制缺失。

仁和区教体局在绩效目标的实施过程中缺乏有效的动态监控。以校舍安全保障经费、攀财资教〔2023〕40号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目为例，虽然设定了绩效目标，但在实际执行过程中，未能及时根据偏差进行反馈和调整，导致绩效目标未能达成。

7.绩效自评质量参差不齐。

尽管部分自评报告能够按时提交，但其质量参差不齐，特别是在普惠性民办幼儿园财政补助专项资金绩效自评表中资金完成数与数量指标完成值均与实际存在明显偏差。自评质量不统一，无法充分展现项目实施的实际效果。

（二）改进建议。

1.优化预算管理与执行，提升资金使用效益。

加强预算编制的科学性和合理性，确保预算与项目实际需求相匹配；同时，建立动态预算调整机制，以适应项目执行过程中的变化；此外，还需加大预算执行监控力度，提升项目管理执行效率，并强化内部沟通协调，形成合力，从而确保资金能够按照预算计划高效、精准地利用，减少资金结余，提升资金使用效益。

2.强化专项资金预算管理，提升资金使用规范性。

加强财务管理制度建设与执行，明确项目资金列支范围，严禁跨项目列支，提升财务人员专业素养，加强财务凭证审核与监督，并建立健全预算管理的监控及审核机制，确保资金严格按照预算精准投入，提高使用效益和透明度，实现预期目标。

3.强化固定资产规范化管理，全面清查盘点以降低账实不符与闲置浪费风险。

强化固定资产规范化管理，全面开展资产清查，及时补充登记遗漏资产并计提折旧，以保障账务与实物相符。同时，强化财务部门与国有资产管理系统的信息整合，提升资产管理的透明度，有效防范资产流失风险。此外，严格执行责任追究和绩效考核制度，将资产管理纳入绩效考核体系，以全面提升资产管理水平，确保财务信息真实性与可靠性。

4.明确并量化绩效指标，以确保评价工作的准确性和有效性。

明确并量化绩效指标，通过细化每个指标的具体含义和衡量标准，使得所有绩效指标均具备明确性、可操作性和可衡量性，为评价工作提供坚实的基础。同时，加强对绩效指标设定的专业培训和指导，通过提升相关人员的专业能力和意识，进一步增强对绩效管理的重视程度和执行效果，从而提升绩效管理的精准度和实效性。

5.加强预决算编制审核，完善内部沟通与协调机制。

建立健全预算编制审核机制，加强对预算编制过程的监督和审核力度，确保预算项目分类准确、合理；对已经发现的将项目支出错误列入基本支出中的情况进行全面梳理和纠正，确保预算数据的准确性和完整性；确保会计核算与预算管理之间的信息对称和一致，避免数据差异带来的负面影响。

6.建立实时监控和反馈机制，确保绩效目标的及时调整和有效推进。

完善绩效目标的监控体系，跟踪项目进展并预警偏差情况；定期召开绩效反馈会议，及时识别和解决问题；同时设立目标调整的审批机制，在发现无法达成预期目标时，进行合理调整并报备。此外，通过定期的中期评估确保重点项目的监控落到实处，结合人员培训提升管理能力，进一步完善动态反馈和调整机制，以确保项目目标的顺利达成。

7.提升自评质量，确保其能真实准确地反映项目实施效果。

首先，加强对自评工作的指导和培训，提升他们的自评能力和对标准的理解。其次，健全自评审核与监督机制，对自评内容进行逐一审查，确保自评内容的真实性和准确性。同时，建立有效的反馈与改进机制，针对自评中发现的问题和不足，及时反馈并督促进行整改；此外，将自评结果与绩效考核紧密融合，将自评作为绩效考核的重要依据，以此增强自评的重视程度；最后，积极推广绩效自评的信息化应用，利用信息技术手段提高自评工作的效率和准确性，实现自评数据的电子化管理和分析，为绩效管理的持续优化提供有力支持。

四川华瓴企业管理咨询有限公司

2024年10月11日

攀枝花市仁和区教育和体育局

2023年部门整体支出绩效评价报告

仁和区财政局：

按照仁和区财政局《攀枝花市仁和区财政局关于开展2024年度财政重点项目（政策）支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2024〕44号），我们接受仁和区财政局委托，于2024年9月1日起至2024年9月30日对攀枝花市仁和区教育和体育局（以下简称仁和区教体局）开展了部门整体支出绩效评价，进行了5人次访谈，现将绩效评价情况报告如下：

一、总体情况

2023年仁和区教体局部门整体支出绩效评价工作按照仁和区财政局的要求和既定的评价指标体系进行，评价范围涵盖了本年度重点工作项目和经费支出情况，主要涉及预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理、绩效管理及重点履职绩效等方面。本次绩效评价采取定量与定性相结合的评价方法，通过收集项目实施材料、绩效自评报告、财务凭证等相关资料，以及相关指标体系，进行系统分析和评估。综合各方面评价指标，仁和区教体局2023年度整体支出绩效表现良好，整体评价83.62分（满分100分）。评价结果显示，仁和区教体局在财政资金的使用和管理方面总体规范，项目绩效管理体系基本健全，在部门履职方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划，整体效益较好，尤其在教育质量提升、教育均衡发展、体育事业发展、以及教育信息化推进等方面取得了显著成效。然而，仁和区教体局在财政资金的预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理、部门履职情况等方面仍存在一些问题。具体而言，资金结余偏高，预算执行与监控有待加强；资金使用的规范性不足，存在跨项目列支费用现象；资产管理制度执行不力，导致账实不符与闲置浪费风险。绩效指标设定不明确，缺乏具体量化标准，使得绩效评价缺乏客观依据，难以准确衡量项目成效和资金使用效益；会计核算与预算管理脱节，预决算数据不一致，影响了预算执行的准确性和预算管理的有效性；动态监控不足，绩效反馈与调整机制缺失，难以及时纠正执行中的偏差，进而影响了绩效目标的实现和资金使用的效益。绩效自评质量参差不齐，部分自评内容不完整、不准确，降低了绩效评价的准确性和客观性。针对这些问题，仁和区教体局需要通过优化预算管理与执行、提升资金使用规范性、强化固定资产规范化管理、明确并量化绩效指标、加强预决算编制审核、建立实时监控和反馈机制、提升自评质量等有效措施，以提升整体支出绩效水平，确保教育事业的持续健康发展。

二、部门概况

（一）机构组成。

仁和区教体局是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀故花市仁和区教育和体育局、中共攀枝花市仁和区委员会教育工作委员会、中共攀枝花市仁和区教育和体育局党组牌子。下设攀枝花市仁和区学校后勤保障服务中心、攀枝花市仁和区教育考试中心、攀枝花市仁和区电化教育中心、攀枝花市仁和区群众体育活动中心（攀枝花市仁和区青少年活动中心）、攀枝花市仁和区教师交流服务中心。

（二）机构职能。

仁和区教体局的主要职责包括：

1.责指导全区教体系统基层党建工作、精神文明、统战、双拥和民主管理工作；负责区委教育工作领导小组秘书组秘书工作职责。

2.综合管理全区学前教育、全区义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育、成人教育等教育工作，指导基础教育课程及教学改革工作，指导规范民办教育、教育社会组织相关工作，承担有关行政审批事项。

3.负责拟订教体系统安全工作规章制度并组织实施，督促、检查、指导安全工作，指导学校（场馆）编制突发事件应急处理预案并组织演练，组织协调教育体育系统重大安全事故处理，组织拟订全区体育、艺术事业发展规划，组织、调查研究全区体育改革与发展的重大问题，综合协调教体系统体育、艺术改革工作。

4.统筹、规划、指导全区中小学教师队伍、教育体育人才队伍及职业道德建设工作；管理指导全区中小学校干部、教师、教练继续教育和学历提升工作。

5.承担各中小学校（幼儿园）财务监督管理，组织实施学校校舍（场馆）安全排查和地质灾害的防治工作，指导和开展全区教体系统内部财务管理监督和控制工作，管理、指导和监督全区各项学生资助工作。

6.负责协助区教育和体育局抓好学校后勤管理服务，负责学生资助和营养改善计划相关事务性工作。

7.负责贯彻落实有关国家教育考试、中考、非学历教育考试的政策、规定，协助调查、记录招生考试工作中发生的重大问题，负责国家教育考试、中考、非学历教育考试的报名、体检、建档、考试组织等工作。

8.负责全区中小学教学设施、设备、仪器的建设、补充，组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考和通用技术会考，组织全区中小学实验竞赛及多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，负责技术人员培训。

9.负责宣传、贯彻和落实体育工作法律、法规，开展群众性体育活动；贯彻落实学生体质健康标准，组织其他体育活动；组织业余体校体育训练和竞赛，开展普及性的校外公益性教育实践培训和送教下乡、送艺下乡等活动。

10.负责推进教师“岗编适度分离”和“区管校聘”改革、优化区域教师资源配置相关事务性和服务性工作。

（三）人员概况。

仁和区教体局是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀故花市仁和区教育和体育局、中共攀枝花市仁和区委员会教育工作委员会、中共攀枝花市仁和区教育和体育局党组牌子。内设党政办公室、教育股（区教育督导委员会办公室）、安全卫生体育艺术股、人事师培股、财务基建股，行政编制11名。其中：局长1名，副局长3名，区委教育工委副书记（机关党总支书记）1名。机关后勤服务人员控制数2名。共有事业正式编制30个。

（四）年度部门重点工作任务概述。

#### 1.部门年度整体绩效目标。

坚持社会主义办学方向和党对教育事业的全面领导，把立德树人作为根本任务，把教师队伍建设作为基础工作，紧紧围绕提高教育教学质量、促进内涵发展这一主线，以深化教育改革创新为动力、以加强学校常规管理为抓手、以人民为中心优先发展教育，续写仁和教育奋进之笔。任务目标：目标1：教育和体育局在职人员30人，离退休29人的正常办公、生活秩序；目标2：深化教育领域综合改革，加快教育现代化建设，努力办让人民满意的教育；目标3：推动城乡义务教育一体化发展，努力改善农村薄弱学校办学条件2023年将继续在师资配备、设备设施方面向薄弱学校倾斜，逐步实现全区义务教育向高位均衡发展。

#### 2.部门重点工作任务。

（1）完善学校党组织建设。推进中小学校党组织领导的校长负责制，着力打造党建品牌创建工作示范学校，完善中小学党建工作规范制度，不断提高党建工作规范化水平。

（2）改善办学条件，营造良好育人环境。加大学前教育和义务教育阶段基础建设，2023年投入资金2,148.00万元，新建大龙潭乡中心幼儿园、人和甲第幼儿园，改扩建攀枝花市第六中学运动场；有序推进普达学校项目建设工作。

（3）全面实施义务教育学校“区管校用”工作。出台实施办法，将中小学教师编制集中进行管理，各学校开展岗位竞聘工作。

（4）特色创建工作。创建2所省级示范幼儿园；1-2所省级义务教育优质发展共同体领航学校；做好大河中学创建省级特色办学普通高中的现场评估验收相关工作。1-2所义务教育学校申报第二批义务教育优质发展共同体领航学校。

（5）推进“三名工程”建设工作。做好名校长、名师后备人才选拔工作；搭好教育对外交流合作平台，选拔一批名师、名校长、骨干教师到成渝地区名校跟岗（挂职）锻炼；开展好校长、教师培训工作，确保教师培训常态化，制度化。常态化开展教学视导工作，继续对江北片区5所薄弱学校开展教育教学帮扶、教师能力提升等活动，着力提升5所学校在全市知名度。

（6）推进普惠学前教育。学前教育普及普惠接受省级评估，公办园和普惠性幼儿园覆盖率达到87%；公办园在园幼儿占比达52%；学前三年毛入园率98%。

（7）坚持“五育并举”。注重多元化发展，以东风小学教育集团全国文明校园为引导，带动各学校德育特色发展，积极创建各级“文明校园”；以大河中学、东风小学科技创新为引领，带动区内学校着力培养学生认知能力，促进思维发展，激发创新意识；以大龙潭乡中心学校等体育发展为示范，带动区内学校体育特色、多元发展；以平地镇中心学校“谈经古乐”“羊皮鼓舞”、刺绣、书法，西路小学扎染等为典范，推进中华优秀传统文化艺术传承学校建设；以大田镇中心学校省级劳动教育实验校经验做法，带动、提高全区劳动教育质量和水平，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。

（8）发展“康养+运动”“体育+产业”。进一步推进“攀枝花市仁和区国家射击射箭竞训中心”项目前期建设筹备工作；抓实“三大球”振兴工作，加快湾庄社区全民健身活动中心、五十一全民健身活动中心项目建设，协调对接规划建设水中央湿地体育公园项目；普达网球中心项目建成投入使用后，着力引进国内高端网球赛事活动，助推区域体育产业高质量发展；大力发展群众体育，发展新兴时尚体育项目，办好四川省全民健身羽毛球总决赛，助力攀枝花市仁和区IP品牌赛事的打造

（9）守牢校园安全底线。持续开展灵活多样的校园安全教育，引导家长履行好监护人职责，加强对学生用电用气用火安全、交通安全、食品安全、森林草原防灭火等方面的教育与监管。

（10）落实各项资助政策，健全学生资助体系。落实学前教育阶段减免保教费、义务教育阶段贫困寄宿生、非寄宿生生活补助、营养改善计划、高中教育阶段国家助学金资助等各项资助政策。

（11）高考综合改革工作。落实国家教育考试标准化考场增建工作。

三、预算管理情况

（一）预算编制情况。

#### 1.部门收入预算。

2023年，仁和区教体局年初收入预算数为2,964.13万元（均为一般公共预算财政拨款收入），调整后预算为10,338.80万元(其中：当年一般公共预算财政拨款收入8,875.78万元、政府性基金预算财政拨款收入10.00万元、年初结转和结余1,453.02万元)，收入决算10,338.80万元。

#### 2.部门支出情况。

2023年，仁和区教体局年初支出预算2,964.13万元，调整后预算10,338.80万元，支出决算10,338.80万元（其中：基本支出1,061.02万元、项目支出9,277.78万元、年末结转结余0.00万元）。具体情况详见下表：

2023年仁和区教体局支出预决算情况表

|  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初预算 | 追加(追减） | 调整后预算 | 支出决算 |
| 一、基本支出 | 1,072.37 | -11.35 | 1,061.02 | 1,061.02 |
| （一）人员经费 | 990.68 | 7.68 | 998.36 | 998.36 |
| （二）公用经费 | 81.69 | -19.03 | 62.66 | 62.66 |
| 二、项目支出 | 1,891.76 | 7,386.02 | 9,277.78 | 9,277.78 |
| 三、年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 2,964.13 | 7,374.67 | 10,338.80 | 10,338.80 |
| 备注：执行中追加数=调整后预算数－年初预算数。 |  |  |  |  |

（二）预算执行情况。

2023年，仁和区教体局财政拨款预算数为2,964.13万元，调整后预算数为14,540.97万元，实际支出10,338.80万元，预算执行率为71.10%，年末结余4,202.17万元，其中：

1.基本支出1,061.02万元，占总支出的10.26%，预算执行率为100%。

2.项目支出9,277.78万元，占总支出的89.74%，预算执行率为68.83%，具体项目执行情况详见下表。

2023年仁和区教体局项目预算执行情况表

|  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类 | 批复数 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 未支出数 |
| 其他宣传事务支出 |  | 2.49 | 2.49 |  |
| 行政运行 |  | 1.75 |  | 1.75 |
| 一般行政管理事务 |  | 8.44 | 6.73 | 1.71 |
| 其他教育管理事务支出 | 60.00 | 14.36 | 11.47 | 2.88 |
| 学前教育 |  | 1,817.13 | 1,655.68 | 161.46 |
| 小学教育 |  | 2,659.32 | 2,137.32 | 522.00 |
| 初中教育 |  | 480.51 | 366.58 | 113.93 |
| 高中教育 |  | 418.13 | 418.13 |  |
| 高等教育 |  | 18.45 | 18.45 |  |
| 其他普通教育支出 |  | 609.14 | 609.14 |  |
| 中等职业教育 |  | 234.48 | 99.98 | 134.50 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 1,831.76 | 948.28 | 904.33 | 43.95 |
| 其他教育支出 |  | 5.55 | 1.05 | 4.50 |
| 其他体育支出 |  | 67.04 | 67.04 |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 |  | 5,911.34 | 2,955.67 | 2,955.67 |
| 防汛 |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |  | 86.88 | 13.72 | 73.16 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 191.65 | 10.00 | 181.65 |
| 总计 | 1,891.76 | 13,479.94 | 9,277.78 | 4,202.16 |

四、评价结论及绩效分析

（一）评价总体结论。

本次对仁和区教体局的整体支出绩效评价结果表明，部门在财政资金的使用和管理方面总体规范，项目绩效管理体系基本健全，在部门履职方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划，整体效益较好，尤其在教育质量提升、教育均衡发展、体育事业发展、以及教育信息化推进等方面取得了显著成效。然而，仁和区教体局在预算管理、财务管理、固定资产管理及绩效管理等方面仍存在一些不足，影响了整体绩效的充分发挥。主要问题包括资金结余偏高，预算执行与监控有待加强；跨项目和超范围列支费用，资金使用规范性不足；资产管理制度执行不力，导致账实不符与闲置浪费风险；绩效指标设定不明确、缺乏具体量化标准；会计核算与预算管理脱节，预决算数据不一致；动态监控不足，绩效反馈与调整机制缺失；绩效自评质量参差不齐等问题。这些问题在一定程度上导致了个别项目绩效目标未能如期完成。最终评价得83.62分。其中，基本运行绩效满分55分，实际得42.04分，得分率76.43%；部门履职满分40分，实际得分37.00分，得分率92.50%；满意度满分5分，实际得分4.58分，得分率91.60%。评价得分情况详见下表：

2023年仁和区教体局整体支出绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 实际 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本运行绩效 （55分） | 预算管理 （17分） | 预算管理体系科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算编制规范性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 2.84 | 2023年仁和区教体局财政拨款调整后预算数为14,540.97万元，实际支出10,338.80万元，预算执行率为71.10%。 |
|  |  | “三公”经费控制率 | 3 | 3 | - |
|  |  | 预算结余率 | 2 | 0 | 2023年，仁和区教体局财政拨款调整后预算数为14,540.97万元，实际支出10,338.80万元，年末结余4,202.17万元,预算结余率为28.90%。 |
|  | 财务管理 （9分） | 管理制度健全性 | 4 | 3 | 经评价组核查，在项目支出时存在跨项目列支资金、超范围使用资金的情况，违反了专项资金管理的规定，表明其专项资金管理在实际操作中未得到有效执行。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 4 | 经评价组抽查，一是在项目支出时存在跨项目列支资金的情况。例如，创建全国文明城市专项资金被用于了机关各股室购办公用品费；教师、校长、骨干、德育培训经费专项资金被用于了招生体育考试工作的差旅费等。二是超范围使用资金。例如，风险补偿奖励金被用于了开支食堂劳务费、差旅费用等。这些情况违反了专项资金管理的规定，资金用途未严格按照部门预算批复执行，不符合资金使用的规范性。 |
|  | 政府采购管理 （2分） | 政府采购规范性 | 2 | 2 |  |
|  | 资产管理 （7分） | 资产管理制度健全性 | 3 | 2 | 经评价组核查，2023年度仁和区教体局未严格遵循制度要求，未进行固定资产清查盘点工作，导致部分资产存在入账不及时、闲置的情况。这一情况表明在资产使用和管理的实际执行过程中存在不足，相关的资产管理制度未得到有限执行。由于未能有效实施资产清查和盘点，可能导致资产管理出现疏漏，进而加剧了资产账实不符、闲置和浪费的风险。 |
|  |  | 资产管理安全性 | 2 | 1.2 | 经评价组核查，2023年度仁和区教体局未严格遵循制度要求，未进行固定资产清查盘点工作，导致部分资产存在入账不及时、闲置的情况。例如仁和区教体局在2023年12月已支付的仁和区那招全民健身活动中心建设工程项目和仁和区那招小学建设工程项目用地（土地使用权）等无形资产，其入账时间分别延迟至2024年1月和6月；以及25台防疫检测终端至今未入财务账目（1台在使用，24台防疫检测终端闲置于库房）等问题。这些问题凸显了资产管理过程中的不足，反映出制度未得到有效及清查盘点机制的缺失，导致了资产账实不符、闲置和浪费的风险。 |
|  |  | 固定资产利用率 | 2 | 1 | 经评价组核查，仁和区教体局截至2023年12月31日全部固定资产总额为599.94万元，实际在用固定资产总额为595.46万元，固定资产利用率99.25%。账列资产原值595.27万元，闲置资产4.67万元（防疫检测终端共计25台，24台闲置，1台在使用，每台1866元） |
|  | 绩效管理 （20分） | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目绩效目标制定 | 3 | 2 | 例如“青少年竞技体育训练”项目数量指标的指标值为“用于篮球、足球、排球等运动队训练相关费用”，数量指标值未量化。 |
|  |  | 项目绩效目标执行 | 2 | 1 | 经评价组核查，仁和区教体局财政资金基本支出与项目支出列支混淆。2023年项目支出专项资金应为35.38万元，但财政拨款的项目支出仅为18.66万元，主要原因为在编制决算报表时，将部分项目资金错误地列入基本支出中，而非按照其资金管理办法和项目支出科目进行列支。影响了预算与决算的准确性和一致性。 |
|  |  | 绩效动态监控 | 3 | 2 | 仁和区教体局在绩效目标的实施过程中缺乏有效的动态监控。以校舍安全保障经费、攀财资教[2023]40号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目为例，虽然设定了绩效目标，但在实际执行过程中，未能及时根据偏差进行反馈和调整，导致绩效目标未能达成。 |
|  |  | 项目(专项)自评结果 | 3 | 1 | 应组织对11个项目开展绩效自评（区级项目资金达到50万以上的项目需提交自评报告），然而，实际完成的绩效自评报告8个，区域青少年儿童特长发展中心和科艺教师发展中心建设、解决太平中小学遗留问题经费和营养改善计划区级配套资金项目未能提交自评报告。自评报告的覆盖率为72.72%。部分自评内容其质量参差不齐。 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 2 |  |
| 部门履职情况 （40分） | 部门重点工作管理 （40分） | 重点工作任务完成情况 | 40 | 37 | 1.部分工程项目未能按计划完成，例如人和甲第幼儿园计划在9月底竣工并启用，但实际上延迟到了11月才完成施工并开始使用。大龙潭中心幼儿园新建工程计划9月底完成，至12月底仅完成了主体工程的90%，于2024年2月完工并使用。攀枝花市第六中学的运动场改扩建项目计划在12月底完成，到12月底仅完成了主体施工的85%，于2024年2月完工并使用。 2.农村学校校舍维修改造项目建设，2023年12月前未完成。 3.营养改善计划资金清算流程不够及时，导致资金长期结余（如大河中学截止2024年1月结余金额为31.21万元），资金管理和监督机制不够健全。 |
| 满意度 （5分） | 社会群众满意度 （5） | 社会群众满意度 | 5 | 4.58 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 83.62 |  |

（二）基本运行绩效情况。

#### 1.预算管理。

（1）预算管理体系科学性（共4分，得4分）。

仁和区教体局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和仁和区财政预算管理规定，对单位内部预算编制、批复、执行、追加、调整、决算和预算监督等进行全过程管理。同时，按照区财政局《攀枝花市仁和区财政局关于启动仁和区2023年部门预算编制工作的通知》（攀仁财〔2022〕129号）和“区本级2023年部门预算编制方法和口径”编制部门预算，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”的方法进行编制，项目支出预算结合学校年度工作计划和区委、区政府的重点工作，经过严格的可行性研究和评审后确定。仁和区教体局2023年所有预算支出均以预算项目形式纳入项目库管理，并严格按照《预算管理一体化规范》对项目进行分类管理，并编制绩效目标。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）预算编制规范性（共4分，得4分）。

仁和区教体局根据区财政局《攀枝花市仁和区财政局关于启动仁和区2023年部门预算编制工作的通知》（攀仁财〔2022〕129号）和“区本级2023年部门预算编制方法和口径”编制部门预算，由财务基建股会同各股室共同编制完成年度部门预算。相关股室编制的预算经股室负责人确认、业务分管领导审核后，报财务基建股审核汇总，并经财务分管领导、我局局长审核同意后报仁和区财政局按法定程序审批。预算编制流程规范，内部决策合规。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（3）预算执行率（共4分，得2.84分）。

2023年仁和区教体局财政拨款调整后预算数为14,540.97万元，实际支出10,338.80万元，预算执行率为71.10%。评价认为，根据评分标准，该指标扣1.16分。

（4）“三公”经费控制情况（共3分，得3分）。

2023年仁和区教体局“三公”经费年初预算4.24万元，实际支出1.08万元，其中：无公务用车购置及运行维护费、公务接待费1.08万元，无因公出国（境）费用，“三公”经费实际支出均控制在年初预算额度内，较2022年预算下降20%，“三公”经费支出控制有效，管理规范。评价认为，根据评分标准，该指标满分。具体执行情况详见下表。

2023年仁和区教体局“三公”经费预决算明细表

|  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费合计 | 42,400.00 | 10,753.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 42,400.00 | 10,753.00 |

（5）预算结余率（共2分，得0分）。

2023年仁和区教体局财政拨款调整后预算数为14,540.97万元，实际支出10,338.80万元，年末结余4,202.17万元,预算结余率为28.90%。评价认为，根据评分标准，该指标扣2分。

#### 2.财务管理。

（1）管理制度健全性（共4分，得3分）。

仁和区教体局目前制定有《攀枝花市仁和区教育体育系统财务管理办法》、《攀枝花市仁和区教育和体育局财务报账审签制度》、《局机关差旅费管理办法》、《仁和区教体系统基本建设管理办法》、《仁和区教体系统零星维修和改造工程管理办法》、《仁和区教育体育局专项经费管理办法》、《攀枝花市仁和区教育和体育局关于印发仁和区教育和体育系统各单位财务报账流程的通知》、《攀枝花市仁和区教育系统固定资产管理实施办法》等制度，并继续落实中央“八项规定”和省、市、区“十项规定”，坚持厉行节约、勤俭办事的方针，牢固树立过紧日子的思想。目前，仁和区教体局已建立了较为全面且有效的财务管理体系，管理制度较为健全完善。经评价组核查，在项目支出时存在跨项目列支资金、超范围使用资金的情况，违反了专项资金管理的规定，表明其专项资金管理在实际操作中未得到有效执行。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（2）资金使用合规性（共5分，得4分）。

仁和区教体局执行《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关财经法规，所有支出由各股室进行报账，统一汇总到财务基建股进行支出。资金使用遵循“先预算后支出，谁签字谁负责”原则。经评价组抽查项目支出、“三公经费”支出会计凭证，资金支出范围符合国家财经法规和本单位财务管理规定，公务接待未超标准，账务处理及时，附件较为齐全，资金支出审批流程、会计核算较规范，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。然而，一是在项目支出时存在跨项目列支资金的情况。例如，创建全国文明城市专项资金被用于了机关各股室购办公用品费；教师、校长、骨干、德育培训经费专项资金被用于了招生体育考试工作的差旅费等。二是超范围使用资金。例如，风险补偿奖励金被用于了开支食堂劳务费、差旅费用等。这些情况违反了专项资金管理的规定，资金用途未严格按照部门预算批复执行，不符合资金使用的规范性。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

#### 3.政府采购管理。

（1）政府采购规范性（共2分，得2分）。

仁和区教体局按照《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》（川财规〔2020〕11号）文件规范单位内部政府采购管理，实行各股室编制采购计划并汇总至财务基建股进行汇总。办公室履行政府采购的监管职责，财务基建股负责资金支付，实现了管采分离，采购流程规范。经评价组抽查2023年政府采购项目，仁和区教体局在公开平台及时发布采购请示、会议纪要、采购公告、中标公告，招投标资料，合同及时签订，政府采购程序规范。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

#### 4.资产管理。

（1）资产管理制度健全性（共3分，得2分）。

仁和区教体局根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《攀枝花市仁和区教育系统固定资产管理实施办法》等规定，对固定资产管理机构及其职责分工、资产配置、资产使用、日常管理、资产处置及国有资产收益管理等方面作出了明确规定，资产管理制度健全。经评价组核查，2023年度仁和区教体局未严格遵循制度要求，未进行固定资产清查盘点工作，导致部分资产存在入账不及时、闲置的情况。这一情况表明在资产使用和管理的实际执行过程中存在不足，相关的资产管理制度未得到有限执行。由于未能有效实施资产清查和盘点，可能导致资产管理出现疏漏，进而加剧了资产账实不符、闲置和浪费的风险。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（2）资产管理安全性（共2分，得1.2分）。

经评价组核查，仁和区教体局存在资产入账不及时（例如2023年12月已支付的仁和区那招全民健身活动中心建设工程项目和仁和区那招小学建设工程项目用地（土地使用权）等无形资产，延迟至2024年1月和6月才入账；25台防疫检测终端至今未入财务账）及部分资产闲置（例如25台防疫检测终端，1台在使用，24台防疫检测终端闲置于库房）的问题。这些问题共同反映了资产未能得到充分有效利用，配置不够合理，且存在账实不符的情况。评价认为，根据评分标准，该指标扣0.8分。

（3）资产管理利用率（共2分，得1分）。

经评价组核查，仁和区教体局截至2023年12月31日全部固定资产总额为599.94万元，实际在用固定资产总额为595.46万元，固定资产利用率99.25%。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

#### 5.绩效管理情况。

（1）绩效目标合理性（共4分，得4分）。

仁和区教体局根据行业中长期规划、部门职能职责和仁和区教体局“十四五”发展规划，编制了2023年度《部门整体支出绩效目标申报表》，条理清晰地列出了年度需完成的主要任务以及整体上的年度目标设定，充分展现了绩效目标的合理性。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（2）绩效指标明确性（共3分，得3分）。

仁和区教体局在编制《部门整体支出绩效目标申报表》时，不仅明确了年度主要任务和年度总体目标，还进一步将总体目标细化为多个维度的具体、可量化的绩效指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标以及满意度指标等。这些绩效指标的设置使得目标更加清晰、具体，便于衡量和评估，充分展现了绩效指标的明确性。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（3）项目绩效目标制定（共3分，得2分）。

仁和区教体局根据预算绩效管理要求，在2023年度预算编制阶段，组织对仁和区老年人体育协会活动参赛经费、班主任绩效工资、区域青少年儿童特长发展中心和科艺教师发展中心建设等30个项目编制了绩效目标，并将绩效目标细化为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等多个层次的指标。然而个别项目绩效指标仍存在项目绩效指标编制不清晰、未细化量化情况。例如，“青少年竞技体育训练”项目数量指标的指标值为“用于篮球、足球、排球等运动队训练相关费用”，数量指标值未量化。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（4）项目绩效目标执行（共2分，得1分）。

经评价组核查，仁和区教体局财政资金基本支出与项目支出列支混淆，建档立卡贫困家庭在园幼儿免除保教费、解决太平中小学遗留问题经费（杨河医疗费、护理费）、攀财资教〔2022〕69号下达市属毕业生艰苦边远地区基层学费市级奖补资金、攀财资教2022年69号下达非攀籍学生2021秋至2022年春季交通补助市级资金等项目资金都具有明确的专款专用性质。以上合计2023年度项目支出专项资金应为35.38万元，但财政拨款的项目支出仅为18.66万元，主要原因为在编制决算报表时，将部分项目资金错误地列入基本支出中，而非按照其资金管理办法和项目支出科目进行列支。影响了预算与决算的准确性和一致性。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（5）绩效动态监控（共3分，得2分）。

仁和区教体局仁在项目实施过程中，虽然建立了相对健全的绩效动态监控机制，以确保项目能够按照预定目标和计划顺利推进，但在实际执行中，该机制的效果却呈现出一定的差异性。特别是对于较大规模的项目，仁和区教体局已经设定了明确的监控时间节点和具体目标，通过定期的检查和评估来及时发现并纠正问题，然而，由于各种因素的影响，这些监控措施的执行效果并未完全达到预期。评价认为，根据评分标准，该指标扣1分。

（6）项目自评结果（共3分，得1分）。

仁和区教体局尚未制定绩效管理制度，按照仁和区财政局绩效管理要求开展绩效目标申报、监控和自评等工作。根据预算绩效管理要求，仁和区教体局在2023年度预算编制阶段，组织对30个项目编制了绩效目标申报。预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，应组织对11个项目开展绩效自评（区级项目资金达到50万以上的项目需提交自评报告），然而，实际完成的绩效自评报告8个，区域青少年儿童特长发展中心和科艺教师发展中心建设、解决太平中小学遗留问题经费和营养改善计划区级配套资金项目未能提交自评报告。自评报告的覆盖率为72.72%。此外，公开的2023年度部门整体支出绩效自评表中，尽管部分自评报告能够按时提交，但其质量参差不齐，例如普惠性民办幼儿园财政补助专项资金、学校骨干教师津贴、班主任绩效工资等自评表完成数与实际完成数不一致。另外仁和区教体局2023年部门整体支出纳入了绩效目标申报、绩效监控和绩效自评各个环节。绩效管理工作完成一般。评价认为，根据评分标准，该指扣2分。

（7）预决算信息公开性（共2分，得2分）。

仁和区教体局以公开透明的原则，严格按照《中华人民共和国预算法》第十四条第一款规定，确保预算编制、执行及决算结果等关键财务信息能够及时、准确地向社会各界公布，截止评价日，2023年预决算信息已在攀枝花仁和区人民政府网站进行了对外公开。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（三）部门履职效能。

#### 1.部门履职的年度总体目标。

2023年仁和区教体局的总体履职目标是改善办学条件以营造优质的育人环境，全面推行中小学教职工的“区管校聘”改革，积极开展特色创建工作并大力推进普惠学前教育，科学有序地推动教科研与教育教学改革，坚持“五育并举”的全面发展理念，同时发展“康养+运动”及“体育+”产业，确保校园安全底线不动摇，并精准落实各项教育资助政策，以全面提升教育质量与服务水平。

#### 2.重点工作任务完成情况。

（1）改善办学条件，营造良好育人环境（共4分，得3分）。

落实教育优先发展战略地位。落实2023年中省城乡义务教育补助经费6,622.09万元，精准谋划支出项目和支出重点，保障学校正常运转和重点工作。积极与省教育厅对接，获得省教育厅2023年绩效奖励1200万元。加强资金监管，做好年度决算和预算，做到公开公示透明，提升教育体育财政资金效益。

推进项目建设和向上争取资金。完成人和甲第幼儿园装修和设备购置，11月投入使用；持续推进大龙潭乡中心幼儿园和攀枝花市第六中学运动场改造项目建设；完成大田镇中心学校运动场改造项目、总发小学运动场改造项目施工图绘制；完成东风小学改扩建、浅水湾幼儿园、五十一幼儿园、攀枝花市第六中学食堂改建初步设计方案；有序推进2023年校舍安全保障项目和征收爱德实验学校项目。截至目前，争取中省建设资金2437万元。

综上，经与仁和教体局相关人员沟通，部分项目未能按计划完成，例如人和甲第幼儿园计划在9月底竣工并启用，但实际上延迟到了11月才完成施工并开始使用。大龙潭中心幼儿园新建工程计划9月底完成，至12月底仅完成了主体工程的90%，于2024年2月完工并使用。攀枝花市第六中学的运动场改扩建项目计划在12月底完成，到12月底仅完成了主体施工的85%，于2024年2月完工并使用。评价认为，根据评分标准，该指标满扣1分。

（2）全面实施中小学教职工“区管校聘”改革（共2分，得2分）。

一是进一步推进集团化办学和学区化治理运行机制，出台《仁和区中小学校教职工“区管校聘”实施意见》和《仁和区中小学校教职工“区管校聘”实施细则》，建立中小学校按岗聘人、合理流动的用人机制和能上能下、能进能出、富有活力的人员动态管理机制，健全校长教师交流轮岗机制，健全教育人才引进培养机制，优化考核评价机制，健全教职工退出机制。二是截至8月，全面完成“区管校聘”教职工全员竞聘工作，本次竞聘，共设置岗位数1645个，实际参与竞聘教职工1660名（含重病、孕期、支教等直聘人员），经过三轮竞聘，有6名教师在前两轮落聘后，第三轮补聘成功，有64名教师进行跨校流动，3名教师由教学岗位转为教辅工勤岗位，2名教师从城区学校竞聘到农村学校。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（3）特色创建工作和推进普惠学前教育（共6分，得6分）。

学前教育普及普惠发展。一是制定并组织实施《攀枝花市仁和区创建国家学前教育普及普惠区工作实施方案》，对标“双普”要求，重新核定辖区内民办幼儿园办园规模。二是贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》等文件精神，配备教具图书，坚持以游戏为基本活动，推进科学保教。三是开展普惠性幼儿园政策宣传和自愿申报工作，新增2所民办幼儿园为普惠性民办幼儿园。四是区教体局 区发改局 区财政局 区市场监管局共同制定《攀枝花市仁和区普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法（暂行）》（攀仁教体〔2023〕72号）文件。五是莲花幼儿园成功创建为省级示范幼儿园，仁和区省级示范幼儿园增至2所，基本形成“2+N”“大带小、强带弱”的办园模式，整体提升了全区保教水平。六是仁和区幼儿园人和甲第分园11月正式开园投入使用，缓解了小区群众就近入园的困难，提高了公办园在园幼儿占比。

义务教育优质均衡发展。一是制定《攀枝花市仁和区义务教育优质均衡发展创建工作实施方案》，组织召开工作推进会，解读创建指标，明确各中小学校工作职责。制定《关于开展仁和区义务教育优质均衡发展区创建工作情况月报的通知》，强化数据统计，及时掌握了解推进情况。二是以创建促优质均衡发展，全省8965所义务教育学校评选1000所“首批义务教育优质发展共同领航学校”，平地镇中心学校榜上有名，启动东风小学和思源实验学校第二轮创建工作，充分发挥区域内优质学校在管理精细化、教育现代化、发展特色化方面的示范带动作用，扩大优质教育资源影响力。三是教育质量持续提升。义务教育学校无全市排名后10位的学校，3所学校提档升位。东风小学综合排名从全市第3进入第2。东风小学、五十一公里小学、平地镇中心学校、市第六中学4所学校获“攀枝花市义务教育教学质量突出贡献学校”，大河中学初中、民族中学、四十九公里小学、思源学校小学、5所学校获“攀枝花市义务教育教学质量贡献学校”，区教体局获“攀枝花市义务教育教学质量贡献县（区）”。

高中教育特色多样发展。一是大河中学以“探索兴校之路、成就强校之师、培育荣校之才”为宗旨，夯实“五育”并举，扎实推进“六新”落地，做强特色。全省806所普通高中评选200所“省一级示范性高中”，大河中学成功创建为“四川省一级示范性普通高中（特色型）”，这是省教育厅对学校全面综合考评后给予高规格的评价，是仁和区委、区政府重点打造的教育成果，此项荣誉的获得标志着仁和办学水平跃上了新台阶，实现了从不可能到有希望再到成功创建的三大突破，历经了从“省重”到“国重”的跨越，谱写了仁和教育新篇章。二是大河中学2023年高考赓续荣光、再传捷报，本科上线886人，高考本科、重本均全面超额完成目标任务，连续21年稳居区县第1名。大河中学连续13年获“攀枝花市普通高中教学质量突出贡献学校”，区教体局获“攀枝花市普通高中教学质量突出贡献单位”。三是支持爱德实验学校办成特色优质民办高中，与昆明理工大学、西南科技大学、攀枝花学院签订产学研战略合作协议，与市三中构建学联体，学习研究会泽一中教学模式，与成华区开展教育合作等形式，解决优质教育资源匮乏问题，整体有效提升高中办学质量，为仁和区加快建设区域优质教育中心夯实人才支撑。

综上，仁和区在特色创建工作和推进普惠学前教育、义务教育优质均衡发展、高中教育特色多样发展方面均取得了显著成效。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（4）科学推动教科研和教育教学改革（共2分，得2分）。

一是积极开展“三名工程”建设，获市级名师1名、名校长3名、专家团队工作室领衔人2名，大河中学校、平地镇中心学校、莲花幼儿园、东风小学获市级名校（园）称号，仁和区已培养名师名校长共35名。二是采用“走出去”方式，组织108名教师外出参加“优秀校长培训”“省级农村骨干教师研修”等近20个项目培训。三是将专家“请进来”办讲座，组织区内教师开展历时3天5个专题的寒假研修活动，培训达4000余人次，全方位提升校长、教师能力和水平。四是承办“四川省第十届中小学音乐、美术教师基本功比赛（展示）活动”，来自各高校的专家评委、音美教师、教研员共500余人参加，全区音美教师全程观摩学习，有效提高了教师业务水平。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（5）坚持“五育并举”（ 共4分，得4分）。

扎实推动“五育”并举。一是注重多元化发展，以东风小学全国文明校园为牵引，带动各学校德育特色发展，积极开展各级“文明校园”创建；以大河中学、东风小学科技创新为引领，带动各学校着力培养学生认知能力，促进思维发展，激发创新意识；以大龙潭乡中心学校体育发展为示范，带动各学校体育特色、多元发展；以平地镇中心学校“谈经古乐”“羊皮鼓舞”、西路小学扎染等为典范，推进中华优秀传统文化艺术传承学校建设。二是大田镇中心学校成功创建为省级劳动教育实验校后，全市劳动教育拉练活动在该校开展，学校独特的劳动教育体系和“五育并举”的完美融合得到现场领导们高度评价。三是有序组织近万名学生到三线博物馆等地开展丰富多彩的研学活动，促进学生书本知识和生活经验的深度融合。四是为开拓学生视野，开展“仁和区2023年青少年夏令营活动”。 评价认为，根据评分标准，该指标满分。

扎实开展各项艺术工作。一是筛选涵盖声乐、器乐、舞蹈、戏剧、朗诵类别的艺术表演节目35个，美术、书法（篆刻）作品45幅参加攀枝花市2023年中小学生艺术专场活动。选送工作坊视频3个，教学课例6个，参赛选手12名，参加四川省第二届青少年书画传习大赛。二是开展区级舞蹈专场比赛，全区23支中小学代表队、500余名中小学生参加。举办仁和区第十二届中小学音乐优质课比赛、仁和区音体美教师基本功比赛，承办四川省音乐、美术教师基本功比赛，开展四川省微课大赛、四川省第五届“唱家乡的歌”微课等赛事。开展音乐“教科研培一体化”活动50余次，省、市、区级各类获奖近200人次。三是以市级“起学敏劳模（工匠）创新工作室”“专家团队领衔人起学敏（初中音乐）工作室”“名师工作室领衔人张茂丽（小学音乐）工作室”“张茂丽（五一巾帼）创新工作室）”音乐教育教学的创新实践为目标，统一规划、协同互补，全面开展教师培养、课程开发、教学改革等各项活动。

综上，在坚持“五育并举”和扎实开展各项艺术工作方面均取得了显著成效。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（6）发展“康养+运动”“体育+产业”（共10分，得10分）。

出台教育体育事业发展相关规划、方案。把全区教育体育事业摆在立足新发展阶段、融入新发展格局的优先发展高度，出台了《攀枝花市仁和区教育和体育事业“十四五”发展规划》《攀枝花市仁和区全民健身实施计划》《攀枝花市仁和区全民健身场地设施补短板五年行动计划》，拟定《攀枝花市仁和区“三大球”振兴工作方案》《攀枝花市仁和区“三大球”场地设施建设布局规划》，为“十四五”时期全区教育体育事业发展指引方向。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

发展全民健身事业。一是完成体育总会、老体协、健身俱乐部和18个健身辅导站点的年审工作。完成篮球、足球、羽毛球、乒乓球等11个社会体育团体的复核工作，培训社会体育指导员、社会体育引领员300余名，完成20名二级辅导员、10名一级社会体育指导员培训，体育服务水平大幅提升。二是经常参加体育锻炼人数达42%，国民体质测定合格以上人数比例达95%，参加各类省级比赛、技能（业务）培训活动达350余人次。三是举办“2022年四川省全民健身羽毛球总决赛暨第四届‘苴却砚’杯羽毛球锦标赛”，来自全国18个省、市业余羽毛球爱好者300余人次参赛。举办历时3个多月11个大项的“仁和区2022年冬季职工运动会”，35支代表队2600余名运动员参赛。承办“四川省第一届绿道全民健身运动会”，市、区各机关单位、乡镇3000余人参赛，举办“仁和·普达网球中心运营启动暨首届‘苴却砚’杯网球邀请赛”，来自全市网球爱好者100余人参赛，繁荣了赛事经济，助力“服务业发展年”提质增效。举办太平乡首届“村BA”篮球赛，吸引区内9个乡镇17个村20支队伍，近300名乡、村球员参赛，举办攀枝花市首届“共富杯”单挑王篮球赛，吸引了100余人参与。组织老年组、学生组、成年组1200余人参加攀枝花市九运会32个大项比赛，成年组取得8金5银4铜、学生组取得34金13银15铜的成绩。四是普达网球中心、弯庄社区全民健身活动中心建成并投用，全民健身场地设施不断完善，全区已建成体育场地776个，人均体育场地面积由“十三五”初期的1.31平方米增长到2.29平方米。五是积极申办2023年四川攀枝花“阳光花城”杯羽毛球邀请赛暨第五届“苴却砚”杯羽毛球锦标赛。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

提高竞技体育水平。一是合理布局“三大球”中小学运动队伍，各学校组建男女篮球队、足球队各21支，男女排球队各4支，建立篮球、足球小学低段后备球队。二是全面谋划省第十五届运动会参赛备战工作，完成射箭队伍选材组队及参加2023年四川省“星火杯”射箭、篮球锦标赛工作。承办全市青少年游泳、网球锦标赛。

提升体育产业发展质量。一是加强与国家、省、市各项目运动中心对接，争取到重庆艺术体操队、山西游泳队等10支高水平运动队伍到仁和开展冬训、夏训，擦亮了仁和“冬训胜地”的城市名片。二是积极策划承办省市各类赛事活动，承办2023年全国“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动（四川会场）暨四川省第六届幼儿体育大会（趣味田径）活动，全省9个市州28支幼儿代表队参加，运动员、家长、裁判员、工作人员等1000余人参与赛事，繁荣了赛事经济。三是依法开展对全区59家体育类个体经营户、21家体育产业法人单位进行摸底调查，强化全区3家经营高危险性体育项目场所和61家体彩销售网点从业人员的风险责任意识。四是市民体育消费不断提升，体育彩票年销售额达6000余万元，体育产业总规模约达2.5亿元，占全区GDP的0.9%，体育市场经济不断繁荣。

综上，在发展“康养+运动”“体育+产业”的发展上取得了显著成效。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（7）守牢校园安全底线（共8分，得7分）。

抓实安全稳定工作。一是成立平安建设领导小组，建立全覆盖的安全责任体系。二是加强对学生的防溺水、交通安全、食品安全等教育，不断增强师生的安全防范意识，防止安全事故的发生。三是切实做好校园安全防范工作，抓实抓细学生集体活动管理、校园安全隐患排查、燃气专项治理，扎实开展“迎大运·保安全”集中整治、重大事故隐患排查治理2023行动、常态化扫黑除恶斗争、校园周边综合治理、信访维稳等工作，确保广大师生生命财产安全，维护教育系统和谐稳定。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

全面依法治教治体。一是印发《攀枝花市仁和区教育和体育局“八五”普法工作规划》，抓好“八五”普法和“放管服”改革各项工作；编制《仁和区“法律进学校”重点工作方案》，全面推进依法治教、依法治校。二是聘请法治副校长47名、法治辅导员40名；开展“法律进学校”活动，每期至少开展1次模拟法庭等法治教育，与23家律师事务所签订法律顾问合同。三是更新2023年执法人员信息库，办理了2所校外培训机构和1所民办幼儿园注销手续，新审批“仁和区青芒果艾乐幼儿园”。四是组织19600余名学生开展“宪法小卫士”竞赛答题、100名校级领导干部开展“学法考法”活动，优秀率达100%。

持续抓好校园卫生工作。一是不断完善应急预案，加强传染病预防、肺结核筛查、近视综合防控等工作。二是持续开展 “卫生单位”“无烟学校”“健康促进学校”等创建，圆满完成第四轮国家卫生城市复审相关工作。三是严格落实“三检”“因病缺勤追踪”等制度，做到“四早”，及时遏制传染病爆发。

全面排查教体系统房屋建筑安全隐患。7月至9月开展了全区教体系统房屋建筑安全隐患排查，共排查学校57所（含民办学校），排查房屋建筑225栋、围墙77处、堡坎60处、其它附属设施70处，发现问题46处。目前已分类建立台账，将房屋建筑类隐患18处纳入2023年校舍安全保障项目实施，预计2024年4月施工；其它隐患正在积极争取资金进行整治销号，确保校园安全。

综上，农村校舍维修应在2023年12月前完成农村学校校舍维修改造项目建设，未完成。评价认为，根据评分标准，该指扣1分。

（8）精准落实教育资助政策（共2分，得1分）。

一是落实学前教育阶段民族地区保教费减免资助政策，惠及幼儿7932人，减免资金464.6965万元；义务教育阶段贫困生生活补助惠及2509人次，资金255.89375万元；高中教育阶段家庭经济困难学生享受国家助学金948人次，资金189.6万元；免学费惠及948人次，87.216万元。二是义务教育学生营养改善计划全覆盖，受益32840人次，资金1570.32万元。三是与义务教育同一地点办学幼儿营养改善计划全覆盖，受益1528人次，实施资金58.6752万元。

综上，营养改善计划资金清算流程不够及时，导致资金长期结余（如大河中学截止2024年1月结余金额为31.21万元），管理和监督机制不够健全。评价认为，根据评分标准，该指扣1分。

（9）稳妥实施考试招生制度改革（共2分，得2分）。

一是指导学校制定高中学生《综合素质评价实施方案》，有序推进高考综合改革。开设高一生涯规划课，科学指导学生选科，完成第七高级中学花城校区78间国家教育考试标准化考场建设，组织高2022级1414名考生在七中花城校区、1172名考生在大河中学参加学考合格考。二是完成生源地信息采集工作，组织学校做好1921名高中志愿考生、904人中职志愿考生的志愿填报工作。三是落实招生考试政策，完成119名符合条件进城务工人员随迁子女在就读地报名参考审核工作。2023年，仁和设高考考场93个、中考考场65个、学考合格性考场87个、成人高考考场17个、书法水平测试考场23个，全区25个单位、800余人全力做好各项国家教育考试的保考工作，实现了“平安考试”“温馨考试”目标。四是全面落实《攀枝花市深化高中阶段学校考试招生制度改革实施方案》，制定《2023年攀枝花市仁和区高中阶段教育学校招生体育考试实施方案》《仁和区2023年高中阶段教育学校招生体育考试工作方案》，顺利完成2023年中考考生体育考试的组织工作。评价认为，根据评分标准，该指标满分。

（四）满意度分析。

本次绩效评价采用问卷调查的形式对辖区内社会群众开展调查，共计发放19份，收回19份调查问卷。调查问卷共计11道选择题，1道开放式问答。经统计，调查对象对仁和区教体局工作的满意度为91.58%。评价认为，根据评分标准，该指标共得分4.58分。

五、存在的主要问题

（一）资金结余偏高，预算执行与监控有待加强。

经过评价组核查，年末资金结余偏高。例如校舍安全保障经费、攀枝花市羽毛球邀请赛暨四川省全民健身毬总决赛、公共卫生特别服务岗（校医辅助岗）、财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目，这些项目的实际支出远低于预算投入，预算执行率低，进而导致财政资金的使用效益未能实现最大化。

（二）跨项目和超范围列支费用，资金使用规范性不足。

经评价组核查，在项目执行过程中存在跨项目列支和超范围使用专项资金的情况，例如，创建全国文明城市专项资金被用于了机关各股室购办公用品费；教师、校长、骨干、德育培训经费专项资金被用于了招生体育考试工作的差旅费等；风险补偿奖励金被用于了开支食堂劳务费、差旅费用等。这些情况违反了专项资金管理的规定，资金用途未严格按照部门预算批复执行，不符合资金使用的规范性。

（三）资产管理制度执行不力，导致账实不符与闲置浪费风险。

经评价组核查，2023年度仁和区教体局未严格遵循制度要求，未进行固定资产清查盘点工作，导致部分资产存在入账不及时、闲置的情况。例如仁和区教体局在2023年12月已支付的仁和区那招全民健身活动中心建设工程项目和仁和区那招小学建设工程项目用地（土地使用权）等无形资产，其入账时间分别延迟至2024年1月和6月；以及25台防疫检测终端至今未入财务账目（1台在使用，24台防疫检测终端闲置于库房）等问题。这些问题凸显了资产管理过程中的不足，反映出制度未得到有效及清查盘点机制的缺失，导致了资产账实不符、闲置和浪费的风险。

（四）绩效指标设定不明确、缺乏具体量化标准。

经评价组核查，个别项目绩效指标仍存在项目绩效指标编制不清晰、未细化量化情况。例如，“青少年竞技体育训练”项目数量指标的指标值为“用于篮球、足球、排球等运动队训练相关费用”，数量指标值未量化，无可操作性和可衡量性。

（五）会计核算与预算管理脱节，预决算数据不一致。

2023年度，会计核算与预算管理之间存在明显的信息不一致，根据仁和区教体局预算的可执行情况分析，基本支出数为1,044.30万元，决算支出数为1,061.02万元，决算数比预算数高出16.72万元，增幅约为1.60%；项目支出数为9,294.50万元，决算支出为9,277.78万元，决算数远低于预算数，差额为16.72万元，降幅约为0.18%。

（六）动态监控不足，绩效反馈与调整机制缺失。

仁和区教体局在绩效目标的实施过程中缺乏有效的动态监控。以校舍安全保障经费、攀财资教[2023]40号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目为例，虽然设定了绩效目标，但在实际执行过程中，未能及时根据偏差进行反馈和调整，导致绩效目标未能达成。

（七）绩效自评质量参差不齐。

尽管部分自评报告能够按时提交，但其质量参差不齐，特别是在普惠性民办幼儿园财政补助专项资金绩效自评表中资金完成数与数量指标完成值均与实际存在明显偏差。自评质量不统一，无法充分展现项目实施的实际效果。

六、相关建议

（一）优化预算管理与执行，提升资金使用效益。

加强预算编制的科学性和合理性，确保预算与项目实际需求相匹配；同时，建立动态预算调整机制，以适应项目执行过程中的变化；此外，还需加大预算执行监控力度，提升项目管理执行效率，并强化内部沟通协调，形成合力，从而确保资金能够按照预算计划高效、精准地利用，减少资金结余，提升资金使用效益。

（二）强化专项资金预算管理，提升资金使用规范性。

加强财务管理制度建设与执行，明确项目资金列支范围，严禁跨项目列支，提升财务人员专业素养，加强财务凭证审核与监督，并建立健全预算管理的监控及审核机制，确保资金严格按照预算精准投入，提高使用效益和透明度，实现预期目标。

（三）强化固定资产规范化管理，全面清查盘点以降低账实不符与闲置浪费风险。

强化固定资产规范化管理，全面开展资产清查，及时补充登记遗漏资产并计提折旧，以保障账务与实物相符。同时，强化财务部门与国有资产管理系统的信息整合，提升资产管理的透明度，有效防范资产流失风险。此外，严格执行责任追究和绩效考核制度，将资产管理纳入绩效考核体系，以全面提升资产管理水平，确保财务信息真实性与可靠性。

（四）明确并量化绩效指标，以确保评价工作的准确性和有效性。

明确并量化绩效指标，通过细化每个指标的具体含义和衡量标准，使得所有绩效指标均具备明确性、可操作性和可衡量性，为评价工作提供坚实的基础。同时，加强对绩效指标设定的专业培训和指导，通过提升相关人员的专业能力和意识，进一步增强对绩效管理的重视程度和执行效果，从而提升绩效管理的精准度和实效性。

（五）加强预决算编制审核，完善内部沟通与协调机制。

建立健全预算编制审核机制，加强对预算编制过程的监督和审核力度，确保预算项目分类准确、合理；对已经发现的将项目支出错误列入基本支出中的情况进行全面梳理和纠正，确保预算数据的准确性和完整性；确保会计核算与预算管理之间的信息对称和一致，避免数据差异带来的负面影响。

（六）建立实时监控和反馈机制，确保绩效目标的及时调整和有效推进。

完善绩效目标的监控体系，跟踪项目进展并预警偏差情况；定期召开绩效反馈会议，及时识别和解决问题；同时设立目标调整的审批机制，在发现无法达成预期目标时，进行合理调整并报备。此外，通过定期的中期评估确保重点项目的监控落到实处，结合人员培训提升管理能力，进一步完善动态反馈和调整机制，以确保项目目标的顺利达成。

（七）提升自评质量，确保其能真实准确地反映项目实施效果。

首先，加强对自评工作的指导和培训，提升他们的自评能力和对标准的理解。其次，健全自评审核与监督机制，对自评内容进行逐一审查，确保自评内容的真实性和准确性。同时，建立有效的反馈与改进机制，针对自评中发现的问题和不足，及时反馈并督促进行整改；此外，将自评结果与绩效考核紧密融合，将自评作为绩效考核的重要依据，以此增强自评的重视程度；最后，积极推广绩效自评的信息化应用，利用信息技术手段提高自评工作的效率和准确性，实现自评数据的电子化管理和分析，为绩效管理的持续优化提供有力支持。

七、其他说明事项

（一）评价责任的说明。

本次绩效评价基于仁和区教体局提供的项目资料，项目的合法性、真实性由被评价单位负责。绩效评价报告仅对所载明的内容负责。

（二）提示报告使用者的注意事项。

本绩效评价报告仅供委托方仁和区财政局使用，未经许可不得擅自摘抄、引用或披露，法律法规另有规定除外。

附件1：部门整体支出绩效评价指标体系

附件2：满意度调查问卷