2023年农村义务教育学校营养改善计划

项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年农村义务教育学校营养改善计划项目支出

委托单位：仁和区财政局

评价机构：四川华瓴企业管理咨询有限公司

评价时间：2024.10

目录

一、摘要内容	- 4 -

（一）项目的基本情况。	- 4 -

（二）主管部门绩效自评工作开展及配合情况。	- 5 -

（三）项目资金分配使用情况。	- 5 -

（四）评价主要结论。	- 6 -

（五）评价发现的主要问题。	- 6 -

（六）主要建议。	- 6 -

二、评价工作开展及项目情况	- 7 -

（一）评价人员组成。	- 7 -

（二）项目选点。	- 7 -

（三）评价指标	- 7 -

（四）评价方法。	- 8 -

三、综合评价情况及评价结论	- 9 -

四、绩效评价指标分析	- 12 -

（一）通用指标绩效分析。	- 12 -

（二）共性指标绩效分析。	- 16 -

（三）特性指标绩效分析。	- 17 -

五、存在的主要问题	- 18 -

（一）政策执行不到位。	- 18 -

（二）档案资料整理出现时间错乱。	- 18 -

（三）实际就餐天数与结算天数不一致。	- 19 -

（四）补助发放不及时。	- 19 -

（五）截留资金，结余资金未上缴财政或扣减。	- 19 -

六、相关措施建议	- 19 -

（一）加强政策执行，提升农村学生营养改善计划效果。	- 19 -

（二）严格数据核实与流程管理，确保营养餐数据准确。	- 20 -

（三）根据实际就餐天数结算，保障营养餐使用合理。	- 20 -

（四）制定明确资金拨付时间表，保障营养餐资金及时拨付到位。	- 20 -

七、其他说明事项	- 21 -

（一）评价责任的说明。	- 21 -

（二）提示报告使用者的注意事项。	- 21 -

2023年农村义务教育学校营养改善计划

项目支出绩效评价报告

一、摘要内容

（一）项目的基本情况。

为响应《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的实施要求，针对我国城乡及区域经济的不均衡发展、营养知识普及不足、膳食结构不合理等问题，旨在进一步优化农村学生的营养状况，提升其健康水平，促进农村教育事业发展及教育公平，我国政府于2011年颁布了《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）。

遵照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），财政部、教育部等相关单位分别在2012年、2021年、2022年发布了《农村义务教育学生营养改善计划相关配套文件及政策解读》、《财政部、教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（财教〔2021〕174号）、《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》等通知，以及《四川省财政厅、四川省教育厅关于追加下达地方试点县2015年农村义务教育学生营养改善计划提标省级补助资金预算的通知》（川财教〔2015〕10号）。这些文件规定，从2012年至2021年，农村义务教育学生的营养膳食补助国家基础标准从每生每天3元提升至4元，再从4元提高至5元。

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（川办发〔2020〕64号），省级试点范围涵盖其他国家扶贫开发工作重点县、民族县、革命老区县的农村义务教育学生，以及民族县县城的义务教育学生。所需经费由中央、省、市县共同承担，中央财政按生均定额奖补后的差额由我省承担，省级财政与市县财政按2:1比例分担。按照最新的补助资金政策，中央提供每生每天4元的补助，省级提供每生每天2/3元的补助，剩余的补助资金则按照市级和区级3.5:6.5的比例进行分配。

（二）主管部门绩效自评工作开展及配合情况。

仁和区教体局以及项目实施单位对2023年农村义务教育学校营养改善计划项目资金的使用情况、实施及管理情况、绩效完成情况、问题及建议部分分别进行了阐述，阐述内容清晰明了，基本符合项目自评的相关要求。同时，在评价组调研期间，各项目实施单位积极配合开展相关现场调研工作、提供有关项目、财务资料，协助开展满意度调研，对于评价工作配合度高。

（三）项目资金分配使用情况。

2023年财政预算批复资金为1,641.74万元，其中上年结转结余金额为52.78万元，当年预算下达金额为1,588.96万元。2023年农村义务教育学校营养改善计划项目当年预算下达资金由中央、省级、市级和区级四部分资金构成，总计1,588.96万元，具体分配为中央资金1,188.88万元，省级资金228.47万元，市级资金48.81万元，区级资金122.8万元。

截止2023年12月底农村义务教育学校营养改善计划项目实际支出金额为1,641.74万元，预算执行率100%。

（四）评价主要结论。

该项目综合评价得92分。参照评分结果，项目立项依据充分、决策程序严密，规划合理；项目资金分配程序合规、项目执行基本有效；目标完成较好，民生保障到位，社会满意度高。但存在政策执行不严、、补助发放不及时等问题。

通过对学校2023年享受农村义务教育学校营养改善计划的部分学生开展问卷调查，根据调查问卷结果显示，学生对于项目满意度达96.96%，部分学生对食堂菜品口味也提出了部分建议。

经综合评价，该项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理基本规范、群众满意度较好。同时，实施农村义务教育学校营养改善计划政策后，减轻家长经济负担，政府责任得到充分体现。

（五）评价发现的主要问题。

一是政策执行不到位。二是档案资料整理出现时间错乱。三是实际就餐天数与结算天数不一致。四是补助发放不及时。五是截留资金，结余资金未上缴财政或扣减。

（六）主要建议。

一是加强政策执行，提升营养改善计划效果。二是严格核实数据与加强流程管理，确保数据准确。三是根据实际天数结算资金，保障营养餐资金使用合理。四是制定资金拨付时间表，保障营养餐资金及时拨付到位。

二、评价工作开展及项目情况

（一）评价人员组成。

项目负责人：周玉洁

项目组成员：王成兰、陈泽宏、李文心

（二）项目选点。

评价组选取大河中学、仁和思源实验学校、西路小学等9所学校作为主要调研点位，通过与项目点位相关负责人访谈、资料核查及现场踏勘，查看2023年农村义务教育学校营养改善计划项目资金分配使用、政策落实、档案管理等情况，并针对受益学生及家长进行满意度问卷调研。

（三）评价指标

1.指标设计总思路。

根据本次评价项目属性、特点，评价组参照《教育部等七部门关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划实施办法〉的通知》（教财〔2022〕2号）、《财政部、教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（财教〔2021〕174号）、《攀枝花市仁和区财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2024〕29号）等文件，并结合《攀枝花市仁和区财政局关于开展2024年度财政重点项目（政策）支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2024〕44号）和项目具体情况，形成了2023年农村义务教育学校营养改善计划支出绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则。

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

3.评价指标说明。

本次绩效评价指标权重分值为100分，评价组根据项目自身特点，在绩效评价指标体系中设置了通用指标、共性指标、特性指标三类指标。按照指标分值与重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效果设定分值，再在决策、过程、产出、效果设定分值内根据重要程度对二级指标并确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

指标体系内容详见本报告附件1:《2023年农村义务教育学校营养改善计划项目支出绩效评价指标体系及评分表》。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要通过项目资料查阅、现场访谈、实地调研、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目支出计划达到的决策、过程、产出及效果进行量化打分。具体方法概述如下：

1.项目资料查阅：全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目立项资料、合同、实施过程等资料。对收集的大量项目资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料；

2.现场访谈：通过访谈相关部门能够为绩效评价提供切实证据的人员，尽可能详尽全面地收集绩效评价证据资料；

3.实地调研：评价组到项目实施地进行现场调研，通过与项目单位人员进行深度交流及现场踏勘，查看项目相关过程文件及财务资料，设施设备投入使用情况，考察项目实施情况，进一步收集和核实绩效评价证据；

4.数据对比分析：依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果进行对比分析，评价项目预期效果。

三、综合评价情况及评价结论

评价组根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集分析、访谈，现场勘察、问卷调查等多种方式进行客观评价。从评价过程中获取的信息以及评分结果来看，项目立项依据充分、决策程序严密，规划合理；项目资金分配程序合规、项目执行效果一般；目标完成较好，民生保障到位，社会满意度高。但存在政策执行不到位、档案资料整理出现时间错乱、补助发放不及时、结余资金未上缴财政或扣减等问题。

评价组对农村义务教育学校营养改善计划进行综合评价总分为92分。具体得分情况见下表：

2023年农村义务教育营养改善计划项目支出

项目支出绩效评价得分表

| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 实际得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 通用指标 （40分） | 项目决策 (8分) | 程序严密 | 2 | 2 |  |
|  |  | 规划合理 | 3 | 3 |  |
|  |  | 制度完备 | 3 | 3 |  |
|  | 项目实施 （11分） | 分配合理 | 4 | 4 |  |
|  |  | 使用合规 | 3 | 3 |  |
|  |  | 执行有效 | 4 | 2 | 本项目按照教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号）、《城乡义务教育经费管理办法》（财教[2021]56号)、《攀枝花市教育和体育局关于进一步做好营养改善计划采购工作的通知》等文件的规定，按照要求实施营养改善计划，项目实施遵守相关管理规定。通过抽查9家学校农村义务教育学校营养改善计划项目实施过程中出现食品出入库管理不严格、食堂人员配备不足、发放现金补助、营养改善计划实施天数与实际不符以及违规列支食材以外成本等问题。（扣1分） 经查阅抽查点位9所学校提供的相关资料，学校已将学生享受营养改善计划相关档案资料已整理齐全并归档。但有部分学校资料归档过程中出现资料错乱，数据与实际不一致的情况，例如仁和思源实验学校2023年秋季营养改善计划补助资金学生发放清单表中，表中每月就餐天数为2023年2月至6月的就餐天数，与发放月份2023年9月至2024年1月不符。（扣1分） |
|  | 完成结果 （21分） | 预算完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 8 | 8 |  |
|  |  | 目标完成 | 4 | 4 |  |
|  |  | 完成及时 | 4 | 4 |  |
|  |  | 违规记录 | 2 | 2 |  |
| 共性指标 （30分） | 项目效果 （30分） | 区域均衡性 | 10 | 10 |  |
|  |  | 对象公平性 | 10 | 10 |  |
|  |  | 满意度分析 | 10 | 10 |  |
| 特性指标 （30分） | 基础管理 （20分） | 享受营养改善计划人次 | 10 | 8 | 仁和思源实验学校2023年就餐签到表显示所有人每月每天都吃到营养餐，但根据抽查的请假记录显示，部分学生当日请假。未吃营养餐。导致该部分学生当日没有享受营养餐。（扣2分） |
|  |  | 食材质量 | 10 | 10 |  |
|  | 项目效果 （10分） | 补助发放及时率 | 10 | 6 | 仁和区教体局发放凭证、大河中学食堂补助发放明细账。仁和区教体局2023年春季营养改善计划资金6月，10月，12月才全部发放完成。大河中学6月营养餐补助资金拨付给学生，部分初三学生没有享受营养改善计划补助。 |
| 合计 |  |  | 100 | 92 |  |

## 四、绩效评价指标分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策（共8分，得8分）。

（1）程序严密指标分析（共2分，得2分）。

本项目根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《四川省人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划地方试点工作的通知》（川办发〔2011〕21号）等文件要求设立，文件提出“以贫困地区和家庭经济困难学生为重点，启动实施农村义务教育学生营养改善计划，是坚持以人为本、落实科学发展观的具体体现，是维护社会公平、构建社会主义和谐社会的重要举措，是提高民族素质、建设人力资源强国的必然要求，具有重大的现实意义和深远影响。”项目立项依据充分，程序严密。

仁和区教体局职能职责一是负责义务教育学生营养改善计划实施工作。二是参与全区学校后勤保障服务改革和管理工作，协调指导全区学校食品安全工作。三是负责管理、指导和监督全区学校学生资助工作、乡村振兴工作。与部门职责相符。

农村义务教育学校营养改善计划由仁和区教体局按上年度在校学籍人数申报资金，报仁和区财政进行审批。本项目支出属于教育支出，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与仁和区教体局存在项目重复。

综上，项目立项依据充分，与仁和区教体局职能职责相符，属于公共财政支持范围，程序设立严密，该指标满分。

（2）规划合理指标分析（共3分，得3分）

该项目符合仁和区教体局关于《攀枝花市仁和区教育和体育事业“十四五”发展规划》中“以教体项目建设为载体，全面完善和提升学校办学条件”的长期规划。项目年度绩效目标主要为“提高学生每天膳食营养标准，提高饭菜数量和质量，提供5元等值优质食品，增强学生营养”与十四五规划一致。该项目规划与现实需求相匹配，与党中央、国务院关于促进农村教育事业发展的重大决策部署要求相符。综上，项目规划合理，该指标满分。

（3）制度完备指标分析（共3分，得3分）。

仁和区教体局及各项目实施单位均按照《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》（教财〔2022〕2号）及单位内部管理制度执行，资金具体支出范围以《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》为准，制度健全完善。本项目属于经常性项目，仁和区教体局具备多年实施经验，不存在项目实施过程中难以操作、无法落地、执行不畅的情况。综上，项目制度完备，该指标满分。

2.项目实施（共11分，得9分）。

（1）分配合理指标分析（共4分，得4分）。

本项目采用因素法方式分配资金，由仁和区教体局进行项目申报，各实施单位进行具体实施，仁和区财政局进行审核。2023年农村义务教育学校营养改善计划由仁和区教体局根据各学校上一年度事业报表学生人数据汇总进行申报并分配，资金申报经仁和区财政局、仁和区人民政府批复，再由仁和区教体局进行分配，项目分配流程规范。综上，资金分配流程规范，该指标满分。

（2）使用合规指标分析（共3分，得3分）。

本项目按照《城乡义务教育经费管理办法》及国家财经法规规定，专项用于农村义务教育学校营养改善计划，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付经项目经办人、财务经办人、股室审核人、财务审核人、分管财务负责人、单位领导审批，审批程序规范，资金拨付手续完整。经评价组核查，项目资金报账附有各实施单位预计实行天数、预拨明细分配表、会议纪要等资料，报账资料较为齐全，未发现资金截留、挤占和虚列支出情况。综上，资金拨付审批手续完整，支出合规合理，该指标满分。

（3）执行有效指标分析（共4分，得2分）。

本项目按照教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号）、《城乡义务教育经费管理办法》（财教[2021]56号)、《攀枝花市教育和体育局关于进一步做好营养改善计划采购工作的通知》等文件的规定，按照要求实施营养改善计划，项目实施遵守相关管理规定。通过抽查9家学校农村义务教育学校营养改善计划项目实施过程中出现食品出入库管理不严格、食堂人员配备不足、发放现金补助以及违规列支食材以外成本等问题。

经与区教育局相关人员沟通核实，该项目未涉及项目调整。

经查阅抽查点位9所学校提供的相关资料，学校已将学生享受营养改善计划相关档案资料已整理齐全并归档。但有部分学校资料归档过程中出现资料错乱，数据与实际不一致的情况，例如仁和思源实验学校2023年秋季营养改善计划补助资金学生发放清单表中，表中每月就餐时间为2023年2月至6月，与发放月份2023年9月至2024年1月不符。

综上，2023年该项目未涉及项目调整，相关档案资料已归档，但在政策执行过程中、档案资料归档时显示出没有严格的执行政策、资料收集错乱，从而体现了整个项目执行有效性的欠缺，审核过程的规范性和准确性有待加强，该指标扣2分。

3.完成结果（共21分，得21分）。

（1）预算安排指标分析（共3分，得3分）。

该项目预算资金为1,641.74万元，其中中央配套资金1,188.88万元、省级配套资金228.47万元、市级配套资金101.59万元、区级配套资金122.8万元，截至2023年12月31日实际到位资金为1,641.74万元，项目资金到位率为100%，该指标满分。

（2）资金结余指标分析（共8分，得8分）。

截至2023年12月31日，农村义务教育学校营养改善计划项目资金共计安排1,641.74万元，实际支出1,641.74万元，预算结余0.00万元，预算结余率为0.00%，没有结余，该指标满分。

（3）目标完成指标分析（共4分，得4分）。

经评价组核查年初项目绩效目标表及项目实施完成资料，2023年农村义务教育学校营养改善计划惠及17437人，其中义务教育学生16607人，义务教育在同一地点办学幼儿学生740人。目标完成较好，该指标满分。

（4）完成及时指标分析（共4分，得4分）。

经评价组查阅仁和区教体局提供的项目资金支付凭证，2023年仁和区教体局已对全区19所学校发放农村义务教育学校营养改善计划资金，金额合计1,641.74万元。故该项目已在计划时间内完成项目实施，项目完成及时，该指标满分。

（5）违规记录指标分析（共2分，得2分）。

经评价组与相关负责人沟通了解，本项目2023年度接受上级部门的审计督查、财政检查。项目负责单位与项目实施单位无重大违规行为，该指标满分。

（二）共性指标绩效分析。

1.项目效果（共30分，得30分）。

（1）区域均衡性指标分析（共10分，得10分）。

项目资金根据各学校在籍学生人数与预估在校天数进行资金分配，项目资金分配体现了均衡公平情况。综上，资金区域分配均衡较为公平，该指标满分。

（2）对象公平性指标分析（共10分，得10分）。

资金分配参照《四川省教育厅、四川省财政厅关于调整营养改善计划有关政策的通知》（攀教体发〔2015〕235号）和《财政部、教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（川财教〔2021〕133号）文件标准，发放营养餐补助资金。项目涉及仁和区19所中小学和7所幼儿园，受益对象为全区在籍中小学生以及与中小学校在同一地方的幼儿，不存在将本应予以受益的对象排除在范围之外的情况。综上，项目资金分配和实施结果较为公平公正，该指标满分。

（3）满意度分析（共10分，得10分）。

评价组根据项目实施内容，重点考察受益学生及家长开展满意度调查工作，累计发放并收回178份有效问卷，主要从政策了解程度、项目实施效果等方面进行问卷调查，了解受益群体对2023年农村义务教育学校营养改善计划项目整体实施情况的满意度及建议、意见，汇总计算满意度结果得出社会群体满意度为95.96%，满意度较高，该指标满分。

（三）特性指标绩效分析。

1.基础管理（共20分，得18分）。

（1）享受营养改善计划人次指标（共10分，得8分）。

经评价组查阅仁和区教体局与各学校营养餐就餐签到表与请假记录进行对照，部分请假学生未享受营养餐，正常上课学生均享受营养餐，做到基本达到享受营养改善计划预计人次。综上，该指标扣2分。

（2）食材质量指标（共10分，得10分）。

经评价组查阅部分学校食材入库明细，肉类与蔬菜的检疫单与食材基本一一对应，每周的制定营养餐菜谱所需的食材与当日所配送的食材一致的。综上，该指标满分。

2.项目效果（共10分，得6分）。

（1）补助发放及时率指标（共10分，得6分）。

经评价组查阅仁和区教体局凭证，在2023年10月和2023年12月才将2023年春季学期营养餐补助全部发放完，通过翻阅大河食堂账，因2023年6月发放补助，部分学生没有享受春季学期营养改善计划补助。综上，该指标扣4分。

五、存在的主要问题

（一）政策执行不到位。

供餐管理、资金使用与管理、采购管理以及资金分配方面，存在多项执行不严或不到位的问题。供餐管理方面，包括授权企业经营学校食堂、食品出入库管理不严格、部分学校食堂从业人员与就餐学生人数之比低于1：100以及部分学校供餐形式未达到要求等问题。资金使用与管理方面，存在违反规定发放现金补助、成本核算不及时、财务管理不规范、营养改善计划实施天数与实际不符以及违规列支食材以外成本等问题。采购管理方面，部分学校未进行政府采购、未签订采购合同，且存在食材供应不及时的情况。资金分配方面，未按照各级财政资金承担比例进行资金分配。

（二）档案资料整理出现时间错乱。

仁和思源实验学校2023年秋季营养改善计划补助资金学生发放清单表中，表中每月就餐天数为2023年2月至6月的就餐天数，与发放月份2023年9月至2024年1月不符。

（三）实际就餐天数与结算天数不一致。

仁和思源实验学校部分学生因请假没有吃营养餐，在学期末结算营养餐金额时没有将请假同学的天数进行扣减。实际营养餐支出比结算营养餐金额少。

（四）补助发放不及时。

根据《攀枝花市仁和区财政局关于下达2023年城乡义务教育补助的通知》（攀仁财资教〔2023〕5号）2023年中央与省级营养改善计划补助资金已经下达到仁和区，能够覆盖2023年春季学期各义务教育阶段学校营养餐补助资金量。查阅仁和区教体局凭证，2023年春季学期农村义务教育营养改善计划补助资金三次发放，分别是2023年6月，2023年10月和2023年12月，资金没有及时拨付到各学校。

（五）截留资金，结余资金未上缴财政或扣减。

部分学校有截留营养膳食补助资金情况，例如大河中学食堂于2022年从私人手中收回食堂自主经营，截止2022年2月有营养膳食补助资金220,040.00元，在与学校领导沟通中得知，在2022年至2023年，下发的营养膳食补助资金未扣减2022年3月的结余资金或上缴财政。

六、相关措施建议

（一）加强政策执行，提升农村学生营养改善计划效果。

提升农村义务教育学生营养改善计划的实施效果，需加强供餐管理，严格执行食品出入库制度，增加食堂人员，确保膳食符合政策要求；加强资金使用与管理，设立专门台账，明细核算，优化成本核算流程，严格监管资金流向，确保全额用于学生营养膳食，并加强对食堂财务的监督；加强采购管理，确保政府采购及非政府采购项目均按规定签订合同并备案；同时，合理分配各级资金，严格按照财政资金承担比例拨付，以保障各校学生的营养膳食需求。

（二）严格数据核实与流程管理，确保营养餐数据准确。

建议先立即组织相关人员对数据进行核实，确保清单中的每月就餐天数与发放月份相匹配，并对发现的错误进行及时修正；其次，加强内部管理流程，明确数据录入、审核和校对等环节的责任人和时间节点，确保数据的准确性和完整性；同时，增强数据录入人员的培训和监督，提高其数据处理的准确性和合规意识，避免类似错误再次发生；最后，建议建立长期的数据审核和校对机制。

（三）根据实际就餐天数结算，保障营养餐使用合理。

建议在学期末结算营养餐时，学校应根据学生的实际就餐天数进行结算，而不是简单地按照学期天数进行结算。对于仁和思源实验学校，建议学校在结算前对学生的请假记录进行核对，确保结算天数与实际就餐天数一致。

（四）制定明确资金拨付时间表，保障营养餐资金及时拨付到位。

建议制定明确的资金拨付时间表。确保资金在每学期初或每月固定日期前拨付到位，避免资金滞留和延误。将资金拨付的及时性纳入相关部门的绩效考核指标中，对于拨付不及时的情况纳入年终考核成绩。同时，加强内部和外部的监督力度，确保资金拨付的合规性和有效性。

七、其他说明事项

（一）评价责任的说明。

本次绩效评价基于项目实施单位提供的项目相关资料，项目的合法性、真实性由项目实施单位负责。绩效评价报告仅对所载明的内容负责。

（二）提示报告使用者的注意事项。

本绩效评价报告仅供委托方使用，未经许可不得擅自摘抄、引用或披露，法律法规另有规定除外。

附件1：项目支出绩效评价指标体系

附件2：满意度调查问卷