2023年普惠性民办幼儿园财政补助

项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年普惠性民办幼儿园财政补助项目支出

委托单位：仁和区财政局

评价机构：四川华瓴企业管理咨询有限公司

评价时间：2024.10

目录

一、摘要内容	- 4 -

（一）项目的基本情况。	- 4 -

（二）主管部门绩效自评工作开展及配合情况。	- 5 -

（三）项目资金分配使用情况。	- 5 -

（四）评价主要结论。	- 6 -

（五）评价发现的主要问题。	- 6 -

（六）主要建议。	- 6 -

二、评价工作开展及项目情况	- 7 -

（一）评价人员组成。	- 7 -

（二）评价指标。	- 7 -

（三）评价方法。	- 8 -

三、综合评价情况及评价结论	- 9 -

四、绩效评价指标分析	- 10 -

（一）通用指标绩效分析。	- 10 -

（二）共性指标绩效分析。	- 14 -

（三）特性指标绩效分析。	- 15 -

四、存在的主要问题	- 16 -

（一）项目预算编制不准确，资金结余率较高。	- 16 -

（二）项目支出绩效自评表数据与实际情况存在差异。	- 17 -

（三）缺乏培训和指导、对项目目标和绩效指标缺乏理解、沟通不足、组织内部的绩效管理文化薄弱。	- 17 -

五、相关措施建议	- 17 -

（一）加强预算的编制，提高预算的准确性。	- 17 -

（二）建立完善的绩效目标自评表编制规范和流程。	- 17 -

（三）提升相关人员的专业能力，确保全面把握项目绩效自评的重要性和填写要求。	- 18 -

六、其他说明事项	- 18 -

（一）评价责任的说明。	- 18 -

（二）提示报告使用者的注意事项。	- 18 -

2023年普惠性民办幼儿园财政补助

项目支出绩效评价报告

一、摘要内容

（一）项目的基本情况。

为优化学前教育资源配置，积极引导民办幼儿园提供普及性服务，加速形成广泛覆盖、质量过硬的学前教育公共服务体系，确保《四川省人民政府关于当前发展学前教育的实施意见》（川府发〔2011〕12号）及《四川省教育厅、四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于印发第二期学前教育三年行动计划（2014-2016年）的通知》（川教〔2015〕14号）的有效落实，四川省教育厅、财政厅、发改委联合发布《四川省教育厅、四川省财政厅、四川省发展和改革委员会关于普惠性民办幼儿园认定工作的指导意见》（川教〔2015〕79号）。攀枝花市财政局、教育局及发改委于2016年跟进发布《攀枝花市教育局、攀枝花市财政局、攀枝花市发展和改革委员会关于印发<攀枝花市普惠性幼儿园认定管理办法>的通知》（攀教体发〔2016〕27号）。四川省财政厅与教育厅于2019年发布《四川省财政厅、四川省教育厅关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》（川财教〔2019〕208号），并于2020年修订发布了《四川省教育厅、四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于印发四川省普惠性民办幼儿园认定和管理办法的通知》（川教〔2020〕1号）。攀枝花市教育局与财政局随即发布《攀枝花市财政局、攀枝花市教育和体育局关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的实施方案》（攀财教〔2020〕8号），并提出“各县（区）、钒钛高新区应依据本地财力，在省级基准每生每年500元之上，制定具体补助标准”。

2021年，结合实际情况，攀枝花市发布了《攀枝花市教育和体育局、攀枝花市发展和改革委员会、攀枝花市财政局、攀枝花市市场监督管理局关于印发<攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法>的通知》（攀教体发〔2021〕20号），明确补助标准如下：省级示范性幼儿园原则上不低于2000元/生·年，市级示范性幼儿园原则上不低于1500元/生·年，其他幼儿园原则上不低于1000元/生·年。该政策自2021年8月15日起实施，有效期为5年。

（二）主管部门绩效自评工作开展及配合情况。

仁和区教体局已按时完成2023年普惠性民办幼儿园财政补助专项资金绩效自评工作，并提交了自评报告和指标体系，主管单位积极配合开展相关现场调研工作、提供有关项目、财务资料，协助开展满意度调研，对于评价工作配合度高。

（三）项目资金分配使用情况。

2023年财政预算批复资金为771.68万元，其中上年结转结余金额为524.81万元，当年预算下达金额为246.67万元。2023年普惠性民办幼儿园财政补助项目当年预算下达资金由区级资金构成，总计246.67万元。

截止2023年12月底普惠性民办幼儿园财政补助项目实际支出金额为584.25万元，预算执行率75.71%。

（四）评价主要结论。

该项目综合评价得90.06分。参照评分结果，项目立项依据充分、决策程序严密，规划合理；项目资金分配程序合规、项目执行有效；目标完成较好，民生保障到位，社会满意度高。但自评表数量指标完成值与实际情况不符、预算编制准确性偏低等问题。

经综合评价，该项目绩效目标明确、决策依据合理、项目管理基本规范、群众满意度较好。同时，实施普惠性民办幼儿园财政补助项目后，减轻家长经济负担，政府责任得到充分体现。

（五）评价发现的主要问题。

一是项目预算编制不准确，资金结余率较高。二是项目支出绩效自评表数据与实际情况存在差异。三是缺乏培训和指导、对项目目标和绩效指标缺乏理解、沟通不足、组织内部的绩效管理文化薄弱。

（六）主要建议。

一是加强预算的编制，提高预算的准确性。二是建立完善的绩效目标自评表编制规范和流程。三是提升相关人员的专业能力，确保全面把握项目绩效自评的重要性和填写要求。

二、评价工作开展及项目情况

（一）评价人员组成。

项目负责人：周玉洁

项目组成员：王成兰、陈泽宏、李文心

（二）评价指标。

1.指标设计总思路。

根据本次评价项目属性、特点，评价组参照《攀枝花市仁和区普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法（暂行）》（攀仁教体〔2023〕72号）、《关于印发攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法的通知》（攀教体发〔2021〕20号）、《攀枝花市仁和区财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2024〕29号）、《攀枝花市仁和区财政局关于开展2024年度财政重点项目（政策）支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2024〕44号）等文件，并结合项目具体情况，形成了2023年普惠性民办幼儿园财政补助支出绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则。

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

3.评价指标说明。

本次绩效评价指标权重分值为100分，评价组根据项目自身特点，在绩效评价指标体系中设置了通用指标、共性指标、特性指标三类指标。按照指标分值与重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效果设定分值，再在决策、过程、产出、效果设定分值内根据重要程度对二级指标并确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

指标体系内容详见本报告附件1:《2023年普惠性民办幼儿园财政专项补助项目支出绩效评价指标体系及评分表》。

（三）评价方法。

本次绩效评价主要通过项目资料查阅、现场访谈、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目支出计划达到的决策、过程、产出及效果进行量化打分。具体方法概述如下：

1.项目资料查阅：全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目立项资料、普惠幼儿园申报材料等资料。对收集的大量项目资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料；

2.现场访谈：通过访谈相关部门能够为绩效评价提供切实证据的人员，尽可能详尽全面地收集绩效评价证据资料；

3.数据对比分析：依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果进行对比分析，评价项目预期效果。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价组根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集分析、访谈等多种方式进行客观评价。从评价过程中获取的信息以及评分结果来看，项目立项依据充分、决策程序严密，规划合理；项目资金分配程序合规、项目执行有效；目标完成较好，民生保障到位，社会满意度高。但自评表数量指标完成值与实际情况不符、预算编制准确性偏低等问题。

评价组对普惠性民办幼儿园财政补助项目进行综合评价总分为90.06分。具体得分情况见下表：

2023年普惠性民办幼儿园财政补助项目支出

项目支出绩效评价得分表

| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 实际得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 2 |  |
|  |  | 规划合理 | 3 | 3 |  |
|  |  | 制度完备 | 3 | 3 |  |
|  | 项目实施 | 分配合理 | 4 | 4 |  |
|  |  | 使用合规 | 3 | 3 |  |
|  |  | 执行有效 | 4 | 4 |  |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 8 | 0 | 结余资金187.43万元，结余率24.29%，超过20% |
|  |  | 目标完成 | 4 | 3 | 绩效目标设定市级普惠性幼儿园500人，实际0人，自评数据市级普惠性幼儿园数量为3，实际0个市级普惠性幼儿园。年初目标申报市级普惠性幼儿数量与实际完成数量不符，自评表市级幼儿园数量与实际情况不符。实际完成结果与绩效自评和目标申报结果相差较远，未能完全达到预期设定的目标。 |
|  |  | 完成及时 | 4 | 4 |  |
|  |  | 违规记录 | 2 | 2 |  |
| 共性指标 | 项目效果 | 区域均衡性 | 10 | 10 |  |
|  |  | 对象公平性 | 10 | 10 |  |
|  |  | 满意度分析 | 10 | 9.06 | 32分调查问卷，满意度88.13% |
| 特性指标 | 基础管理 | 学前三年毛入园率 | 10 | 10 |  |
|  |  | 普惠性幼儿园覆盖率 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经费补助发放准确性 | 5 | 5 |  |
|  | 项目效果 | 普惠性民办幼儿园教育教学质量提升 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 90.06 |  |

## 四、绩效评价指标分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策（共8分，得8分）。

（1）程序严密指标分析（共2分，得2分）。

本项目根据《攀枝花市教育和体育局、攀枝花市发展和改革委员会、攀枝花市财政局、攀枝花市市场监督管理局关于印发<攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法>的通知》（攀教体发〔2021〕20号）、《攀枝花市财政局、攀枝花市教育和体育局、关于完善公办幼儿园生均公用经费、财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的实施方案》（攀财教〔2020〕8号）等文件要求设立，文件提出“为进一步优化学前教育资源配置，大力引导和支持民办幼儿园面向社会提供普惠性学前教育服务，加快建成“广覆盖、保基本、有质量”的学前教育公共服务体系”。项目立项依据充分，程序严密。

仁和区教体局职能职责一是负责综合管理全区学前教育，制定全区学前教育事业发展规划和年度工作计划，推进幼儿教育事业健康发展，提高幼儿教育质量。二是对各类幼儿园贯彻执行教育有关法律和方针政策情况进行监督检查，规范办园行为。三是指导幼儿园开展学前教育宣传及安全应急演练等工作。四是协助相关股室抓好幼儿园园舍规划、布局调整。五是联合相关职能部门抓好幼儿园安全卫生工作。六是指导规范民办教育、教育社会组织相关工作，承担有关行政审批事项。与部门职责相符。

本项目主要用于解决仁和区普惠性幼儿园入园比例不足问题，本项目支出属于教育支出，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与仁和区教体局存在项目重复。

综上，项目立项依据充分，与仁和区教体局职能职责相符，属于公共财政支持范围，程序设立严密，该指标满分。

（2）规划合理指标分析（共3分，得3分）。

该项目符合仁和区教体局关于印发《攀枝花市仁和区教育和体育事业“十四五”发展规划》中“推进学前教育优质普惠发展”的长期规划。项目年度绩效目标主要为“完成市级教育目标考核任务，解决我区公办幼儿园入园比例不足问题，公办园及普惠性入园比例占全区在园幼儿总数的87％以上”与十四五规划一致。该项目规划与现实需求相匹配，与中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的重大决策部署要求相符。综上，项目规划合理，该指标满分。

（3）制度完备指标分析（共3分，得3分）。

仁和区教体局按照《攀枝花市教育和体育局攀枝花市发展和改革委员会攀枝花市财政局攀枝花市市场监督管理局关于印发<攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法>的通知》（攀教体发〔2021〕20号）及单位内部管理制度执行，其中区教体局制定了《攀枝花市仁和区普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法（暂行）》，资金具体支出范围明确，制度健全完善。本项目属于经常性项目，区教体局具备多年实施经验，不存在项目实施过程中难以操作、无法落地、执行不畅的情况。综上，项目制度完备，该指标满分。

2.项目实施（共11分，得11分）。

（1）分配合理指标分析（共4分，得4分）。

本项目采用因素法方式分配资金，由仁和区教体局进行项目申报。2023年初普惠性民办幼儿园补助资金经仁和区财政局、仁和区人民政府批复，由仁和区教体局将资金分配，根据标准计算发放普惠性民办幼儿园补助资金。综上，资金分配流程规范，该指标满分。

（2）使用合规指标分析（共3分，得3分）。

仁和区教体局根据教育股提供的普惠性民办幼儿园幼儿人数，根据幼儿园等级和每月实际在园人数，按照《攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法》（攀教体发〔2021〕20号），通过花名册造表，将资金打入各普惠性民办幼儿园银行账户，其项目资金发放通过仁和区教体局局长办公会议。通过现场查阅凭证，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，资金拨付审批手续完整，支出合规合理，该指标满分。

（3）执行有效指标分析（共4分，得4分）。

本项目由仁和区教体局根据普惠性民办幼儿园实际人数制定分配金额，并按照《攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法》（攀教体发〔2021〕20号）及项目相关管理制度规定进行实施，项目实施条件具备；2023年未发生项目调整，项目实施落实专人负责，在实施过程中的拨付请示、分配明细等资料保存完整，并及时进行归档。综上，项目执行有效，项目实施符合相关管理制度要求，该指标满分。

3.完成结果（共21分，得12分）。

（1）预算安排指标分析（共3分，得3分）。

该项目预算资金为771.68万元，其中中央配套资金7.10元，区级配套资金764.58万元，截至2023年12月31日实际到位资金为771.68万元，项目资金到位率为100%，该指标满分。

（2）资金结余指标分析（共8分，得0分）。

截至2023年12月31日，普惠性民办幼儿园财政补助项目资金共计安排771.68万元，实际支出584.25万元，预算结余187.43万元，预算结余率为24.29%，结余较多，原因预估人数与实际人数存在差异，同时上年结转资金较多，没有使用完上年结转资金，综上，该指标扣8分。

（3）目标完成指标分析（共4分，得3分）。

经评价组核查年初项目绩效目标表、年末自评表及项目实施完成资料。年初目标申报市级普惠性幼儿数量与实际完成数量不符，自评表市级幼儿园数量与实际情况不符。实际完成结果与绩效自评和目标申报结果相差较远。综上，未能完全达到预期设定的目标，该指标扣1分。

（4）完成及时指标分析（共4分，得4分）。

经评价组查阅仁和区教体局提供的项目资金支付凭证，2023年仁和区教体局已对全区19所民办幼儿园发放2023年春季与秋季学期普惠性民办幼儿园财政补助资金。该项目已在计划时间内完成项目实施，项目完成及时，该指标满分。

（5）违规记录指标分析（共2分，得2分）。

经评价组与相关负责人沟通了解，本项目2023年度暂未接受上级部门的审计督查、财政检查。项目无违规记录，该指标满分。

（二）共性指标绩效分析。

1.项目效果（共30分，得29.06分）。

（1）区域均衡性指标分析（共10分，得10分）。

项目资金根据2023年普惠性民办幼儿园在园幼儿人数进行资金分配，项目资金分配体现均衡公平情况。综上，资金区域分配均衡较为公平，该指标满分。

（2）对象公平性指标分析（共10分，得10分）。

资金分配参照《攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法》（攀教体发〔2021〕20号）标准，将普惠性民办幼儿园按照幼儿园等级和人数进行分配，体现了公平公正，分配结果较为公平合理，不存在将本应予以受益的对象排除在范围之外的情况，项目实际实施情况与分配结果一致。综上，项目资金分配和实施结果较为公平公正，该指标满分。

（3）满意度分析（共10分，得9.06分）。

评价组根据项目实施内容，重点考察受益家长开展满意度调查工作，累计发放并收回32份有效问卷，主要从政策了解程度、享受补贴情况、项目实施效果等方面进行问卷调查，了解受益群体对2023年普惠性民办幼儿园财政补助项目整体实施情况的满意度及建议、意见，汇总计算满意度结果得出社会群体满意度为88.13%，满意度较高，但未达到90%满意度，该指标扣0.94分。

（三）特性指标绩效分析。

1.基础管理（共25分，得25分）。

（1）学前三年毛入园率指标（共10分，得10分）。

经评价组翻阅仁和区教体局年度总结和教育股统计幼儿在园人数，在年底达到《攀枝花市“十四五”学前教育发展提升行动计划实施方案》（攀教体发〔2023〕32 号）中规定2023年学前三年毛入园率。综上，该指标满分。

（2）普惠性幼儿园覆盖率指标（共10分，得10分）。

经评价组翻阅仁和区教体局9月的幼儿入学报道统计的幼儿园在园人数和年底幼儿园在籍人数，将公办幼儿园与普惠性民办幼儿园人数进行加总计算，达到《攀枝花市“十四五”学前教育发展提升行动计划实施方案》（攀教体发〔2023〕32 号）。综上，该指标满分。

（3）经费补助发放准确性指标（共5分，得5分）。

经评价组翻阅普惠性民办幼儿园登记等级花名册和幼儿人数统计表，按照《攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法》（攀教体发〔2021〕20号）要求发放。

幼儿园等级评定合理性。认定的普惠性幼儿园均按照政策进行等级评定。综上，该指标满分。

2.项目效果（共5分，得5分）。

（1）普惠性民办幼儿园教育教学质量提升指标（共5分，得5分）。

经评价组访谈，翻阅每月幼儿园督导和检查记录，各普惠性民办幼儿园的师资力量均达到两教一保。综上，该指标满分。

四、存在的主要问题

（一）项目预算编制不准确，资金结余率较高。

预算编制时对项目实际需求的预估不足，使得在项目执行过程中出现了部分预算未能完全按照预期进行消耗，从而积累了相对较高的资金结余。

（二）项目支出绩效自评表数据与实际情况存在差异。

2023年仁和区教体局普惠性民办幼儿园财政补助专项资金项目支出绩效自评表中体现全年预算数为517.71万元、实际完成数为416.84万元，通过查阅仁和区教体局相关凭证2023年实际完成数应为584.25万元。其次，项目支出绩效自评表中数量指标市级示范性普惠民办幼儿园认定完成数量为3所，实际市级示范性普惠民办幼儿园认定数量为0所。故项目支出绩效自评表中项目资金的实际完成数与账列实际完成数据不一致。

（三）缺乏培训和指导、对项目目标和绩效指标缺乏理解、沟通不足、组织内部的绩效管理文化薄弱。

例如，相关人员对项目支出绩效自评表填写要求、填写内容不清晰。

五、相关措施建议

（一）加强预算的编制，提高预算的准确性。

在编制项目预算时，充分考虑项目的实际情况和未来发展，将预算细化到大致的人数，确保预算的准确性。

（二）建立完善的绩效目标自评表编制规范和流程。

编制绩效目标自评表时需要制定详细的编制规范和流程，明确各项指标的具体来源,制定统一的计算方法,并制定明确的填写要求。例如,部分指标可能需要从财务中提取数据,而另部分指标则需要由具体负责人进行统计汇总。编制规范的明确有助于确保数据的一致性和可比性。

（三）提升相关人员的专业能力，确保全面把握项目绩效自评的重要性和填写要求。

绩效目标自评表涉及的指标和计算方法可能较为复杂,需要相关人员对表格的使用有深入的理解。通过有效的培训,各部门负责人熟悉表格的填写要求,确保数据的准确性和完整性。编制完成的绩效目标自评表需要由专门的审核人员进行仔细核查,及时发现并纠正数据不完整或存在错误的问题。

六、其他说明事项

（一）评价责任的说明。

本次绩效评价基于项目实施单位提供的项目相关资料，项目的合法性、真实性由项目实施单位负责。绩效评价报告仅对所载明的内容负责。

（二）提示报告使用者的注意事项。

本绩效评价报告仅供委托方使用，未经许可不得擅自摘抄、引用或披露，法律法规另有规定除外。

附件1：项目支出绩效评价指标体系

附件2：满意度调查问卷