仁和区科技计划项目管理办法

- 总则

第一条 为进一步加强科技计划项目管理，完善科技计划管理体制和运行机制，规范管理程序，提高管理水平和工作效率，依照《攀枝花市市级科技计划项目管理办法》，结合仁和区实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于以区财政资金资助的各类科技计划项目的立项、实施、验收和专家咨询等管理工作。

第三条 科技计划项目的管理，遵循依法、规范、高效，开放、公正、科学和鼓励自主创新的原则。

第四条 项目管理实行专家评审与行政决策相结合的立项审批制度。

第五条 项目管理实行合同制。由区经信和科技局立项的项目都应签订科技计划项目任务书，明确各方的责任、权利和义务，按照任务书组织实施、经费管理、监督检查和项目验收。

- 项目组织与管理职责

- 第六条 科技计划主要资助应用技术研发、科技创新平台建设、技术应用推广、科技交流合作、成果转移转化等科技创新活动。

- 第七条 项目组织和管理的责任主体包括仁和区经信和科技局、仁和区财政局和项目承担单位。

- 第八条 仁和区经信和科技局是项目的行政主管部门。其职责是：

- （一）研究制定仁和区科技计划相关管理制度；

- （二）组织编制和发布项目申报指南，组织项目立项评审，提出项目及资金分配建议方案，项目立项；

- （三）与承担单位、项目负责人签订项目计划任务书（以下简称“任务书”）；

- （四）组织开展项目中期检查、监督检查、验收和绩效评价；

- （五）审核和审批项目重大调整事项；

- （六）其他与项目管理相关事项。

- 第九条 仁和区财政局负责项目资金预算管理、资金下达、抽查监督等工作。

- 第十条 承担单位（个人）指在仁和区内注册、具有独立法人资格的科研院所、企事业单位，以及其他具备科研开发或科技服务能力的单位和个人。其职责是：

- （一）按申报指南要求申报项目，保证申报材料的真实性；

- （二）与仁和区经信和科技局、项目负责人签订任务书；

- （三）按照签订的任务书要求，落实配套条件，组织实施项目，按时完成项目目标任务；

- （四）建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度，保证项目资金合法合规使用，落实激励科研人员的政策措施；

- （五）及时报告项目执行中的重大进展和出现的重大问题，按程序报批需要调整的事项；

- （六）完成项目验收和绩效报告，确保报送材料的真实性、准确性和完整性；

- （七）接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作；

- （八）履行保密、安全、知识产权保护等责任和义务，推动项目成果转化应用。

第十一条 根据计划管理的需要，区经信和科技局可委托符合条件的第三方管理机构承担相关的事务性工作。委托方和受委托方必须签订合同、协议，明确相应的责任、权利和义务。受委托方在规定范围内开展工作，并接受委托方的监督。

- 项目立项

第十二条 项目根据区财政资金的资助额度分为重大项目、重点项目和一般项目。重大项目是指财政资金资助额度在30万元以上（含30万元）；重点项目是指财政资金资助额度在10万元以上（含10万元）；一般项目是指财政资金资助额度在10万元以下。

第十三条 项目的立项一般按发文征集、申请受理、初审、现场核查、专家评审、会议决策、公示、立项、签订合同的程序进行。

第十四条 区经信和科技局根据全区科技发展规划，统筹考虑经济社会发展重点、科技创新需求和财政保障能力，分年度发布项目申报指南和组织申报项目的通知，明确重点支持领域、计划项目的类别、申报的时间和方式等有关事项。

第十五条 凡申请立项的项目应当符合经济社会发展战略、产业政策和科技政策，以及年度计划项目申报指南的要求。

第十六条 项目申请应当符合以下基本条件：

（一）项目负责人在相关领域和专业具有一定的学术地位或技术优势，具有完成项目所需的组织管理和协调能力；

（二）项目申请单位具有实施项目的工作基础和条件，有健全的科研管理和财务管理制度；

（三）课题组成员结构合理；

（四）项目申请单位及项目负责人具有完成项目的良好信誉度。

第十七条 项目负责人主持区级各类在研科技计划项目数一般不得超过2项。

项目申请单位对已申报成功的项目不得以同一项目申报不同类型的同级计划；已承担尚未验收（结题）区级重大（重点）科技计划项目的单位原则上不能再次申报区重大（重点）科技计划项目。

第十八条 项目申报采用线下申报的方式，集中受理、分批评审、分批立项。

第十九条 申报项目按以下要求提供材料:

（一）项目申报书。

（二）申请重大项目的，需提交项目可行性研究报告。内容包括：立项的背景和意义；国内外或省内外研究现状和发展趋势；研究开发内容和技术关键；预期目标（主要技术经济指标、知识产权申请情况、应用前景）；研究方案、技术路线、组织方式与课题分解；计划进度安排；现有工作基础条件；经费预算等。

（三）申请重大项目的，原则上应提交有资质的查新单位出具的项目查新报告。

（四）其它附件。

第二十条 凡申请立项的项目由区经信和科技局按照“两审一决策”的程序统一审定，分批下达。

（一）项目初审。由业务股室对受理的申报项目进行形式审查，主要审查申报材料的完整性、申报单位的真实情况和承担能力、申报项目的必要性、经费预算的合理性以及是否符合项目申报指南要求等。

区经信和科技局可根据需要对申报项目进行现场核查，对项目的真实性、申请单位的基础条件和课题组的承担能力作进一步调查核实。

（二）专家评审。对拟列入重大和重点项目的，必须组织专家对项目的必要性、创新性和技术方案的可行性进行评价。评审专家应对提交评审的每个项目提出评价意见，提出立项建议。为保证项目评审的公正性、科学性，评审专家原则上聘请区外相关领域专家，每个项目的评审专家一般应不少于3人。

（三）会议决策。区经信和科技局召开党组会，综合审定立项方案。

第二十一条 经区经信和科技局研究拟立项的项目，由区经信和科技局与区财政局进行会商，形成会商意见报区政府领导审批同意后，公示7天，接受社会监督，对公示期内无异议的项目，下达立项文件；并由项目承担单位与区经信和科技局签订统一印制的科技计划项目任务书。

- 项目实施

第二十二条 区级项目执行期限一般为1-3年。

第二十三条 项目执行期间，任务书内容原则上不做变更。特殊情况需要变更任务书内容的，需报经区经信和科技局审批。

第二十四条 项目实施期间由于不可抗力或其他特殊原因，不能履行项目任务书的，由项目承担单位提出项目中止申请，报经区经信和科技局审批。经批准中止的项目自行撤销，项目结余的财政资金按原拨付渠道退回。

- 项目验收

第二十五条 凡经批准立项并获得区财政资金资助的各类科技计划项目，在完成计划任务后，均应按规定进行验收。

第二十六条 逐步建立第三方管理机构参与或承担科技项目验收管理机制。参与或承担科技项目验收管理的第三方管理机构须具备独立承担民事责任能力，具有一定专业技术特长和良好的资质，并经区经信和科技局授权。

第二十七条 项目验收主要对项目组织实施、主要技术经济指标完成情况、经费使用情况等进行考核和评价。

第二十八条 项目承担单位应在任务书规定的项目完成日后90天内向区经信和科技局提出项目验收申请。

项目需延期验收的，项目承担单位应在任务书规定的完成日60日前提出项目延期验收书面申请，报区经信和科技局审批。

第二十九条 项目验收分为书面验收和会议验收两种方式。一般项目采用书面验收方式，重大项目和重点项目原则上采用会议验收方式。

（一）书面验收：由项目承担单位提出验收申请报区经信和科技局，由区经信和科技局组织人员对项目实施情况进行书面审查，提出验收意见。必要时可进行现场检查。

（二）会议验收：由项目承担单位提出验收申请，报区经信和科技局审核并签发仁和区科技项目验收确认书。由区经信和科技局或委托第三方管理机构统一组织，成立验收专家组，通过听取项目汇报、专家质询、集体讨论等程序，形成验收意见。验收专家组由相关技术专家、经济（财务）专家和管理专家组成，一般为3-5人。

第三十条 申请项目验收，需提交以下材料：

（一）科技计划项目验收申请书；

（二）项目计划任务书；

（三）项目实施情况报告（含项目工作情况、技术情况、效益情况等）；

（四）项目财务验收报告；

（五）其他资料。

第三十一条 项目验收结论分为通过验收和未通过验收两种。

第三十二条 对完成任务书确定的任务和主要技术经济指标，经费到位且使用合理的项目，应予通过验收。通过验收的项目，由区经信和科技局出具项目验收意见书。

第三十三条 凡有下列情形之一的项目，不能通过验收：

（一）任务书规定的主要任务和指标未完成；

（二）预定成果未能实现；

（三）提供的验收文件、资料、数据不真实；

（四）擅自修改任务书规定的考核目标、技术路线等内容。

第三十四条 未通过验收的项目，项目承担单位须在收到未通过验收通知一年之内，对项目进行整改，整改完毕可再次申请验收或申请结题。

第三十五条 凡有下列情形之一的项目，可申请结题：

（一）因不可抗拒因素造成，或存在现有水平和条件难以克服的技术难题，致使项目不能继续或不能完成项目内容和目标的；

（二）项目研究的技术已由他人公开，致使本研究开发工作成为不必要的。

第三十六条 要求申请结题的项目，应当由项目承担单位提出书面申请，并提交项目实施工作与技术总结报告、项目任务书、项目经费决算报告、符合结题条件的相关证明等材料，报区经信和科技局审核。同意结题的，由区经信和科技局出具结题意见，项目结余的资助经费按原拨付渠道退回。

- 监督管理

第三十七条 在项目跟踪管理中发现有以下情形者，由区经信和科技局对项目承担单位或项目负责人予以通报批评、终止项目实施，撤销项目并追回已拨付的科技计划项目资金。情节严重的，三年内不再安排承担区级科技项目，不再推荐其申报国家、省、市科技项目。企业相关人员构成其它违纪违法行为的，追究其纪律或法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（一）在项目申请、实施和验收等方面有弄虚作假行为；

（二）因主观因素，使项目不能按任务书规定实施；

（三）擅自停止项目实施；

（四）项目到期后不申请验收，通报后仍不整改；

（五）截留、挪用、挤占项目经费或配套经费不落实。

第三十八条 项目验收组应对验收意见负责，验收组成员在验收过程中出现弄虚作假及渎职行为，一经查实，将取消其继续承担区级科技项目验收工作的资格，构成其他违纪违法的，追究相应的纪律责任或法律责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第三十九条 从事科技计划项目管理的工作人员，如有违反有关法律、党风廉政建设各项规定的行为，将依照有关法律、纪律给予处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- 附则

第四十条 本办法自2025年5月1日起施行，有效期5年。

第四十一条 本办法由仁和区经信和科技局负责解释。