攀枝花市仁和区同德镇人民政府

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

关于专项预算项目支出绩效自评报告

（2017年重点区域建设道中桥村土地整理项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门攀枝花市仁和区农业农村局负责此次项目实施、设计、监理单位选择的技术指导。

1. 依据《关于同德镇道中桥村土地整理项目实施方案的批复》（攀仁农牧〔2018〕27号）确定实施方案申报资金。
2. 按照施工合同约定的支付方式进行资金拨付，拨付对象为施工单位，支持方式为转账。
3. 根据工程量清单进行资金分配。

**（二）项目绩效目标。**

1. 建设高标准农田200亩；整治灌渠5条，总长6.94km，衬砌方式为C20砼；新建蓄水池54口；整治田间机耕道10条，总长4.681km，路面采用18cm厚才25砼铺筑；技术培训500人次，增施有机肥200亩。

1. 水池补助农户数11户，验收合格率100%，按工作计划≤1年，改善农产品运输能力，群众满意度≥95%，计划成本219022.99元。该项目已完工。
2. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据资金使用效率、群众采访满意度、工程建设进度综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《关于下达2017年重点区域建设补助资金的通知》（攀财预〔2017〕39号）文件，确定了我镇实施2017年重点区域建设道中桥村土地整理项目的目标任务及资金分配情况，该项目符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

该项目资金来源是财政资金，预算项目资金21.9万元。资金紧张未到位，资金到位率0%。该项目资金的实际支出0万元，支付进度为0%，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由仁和区同德镇人民政府主管，同德镇项目办管理，财政所负责资金发放。

1. **项目管理情况。**

我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，加强项目管理。

1. **项目监管情况。**

人大、纪委对村（社区）干部工作采取年终考评监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

建设高标准农田200亩；整治灌渠5条，总长6.94km，衬砌方式为C20砼；新建蓄水池54口；整治田间机耕道10条，总长4.681km，路面采用18cm厚才25砼铺筑；技术培训500人次，增施有机肥200亩，未完成资金拨付。

**（二）项目效益情况。**

已完成绩效指标水池补助农户数11户，验收合格率100%，按工作计划≤1年，改善农产品运输能力，群众满意度≥95%；未完成计划成本219022.99元。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目综合得分90分（满分100），社会效益显著。

**（二）存在的问题。**

资金未及时支付。

**（三）相关建议。**

加大资金支付力度。

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

2025年5月16日