攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2024年度专项预算项目支出绩效自评报告

（2024年生态功能区转移支付市本级资金（森林防灭火））

- 项目概况

（一）项目基本情况。

- 中坝乡幅员面积103平方公里，辖4个村30个村民小组，共有3048户10941人。林地面积114883.66亩（其中国有林23910亩，集体公益林23687亩，天然商品林23761亩，其它林地43525.66亩），森林覆盖率72.42%，是市、区近郊森林覆盖率最高的乡镇。为扎实开展森林草原防灭火专项工作，申报2024年生态功能区转移支付市级资金-森林防灭火资金10万元。

（二）项目绩效目标

该笔2024年生态功能区转移支付市本级资金（森林防灭火）项目资金主要用于制作中坝乡森林防灭火宣传广告等，通过广告宣传，有效实现中坝乡森林火灾的减少与杜绝。

（三）项目自评步骤及方法

- 项目按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，通过目标计划梳理、项目完成情况调查等收集评价数据后做出自评，评价工作做到有计划，有安排。

- 项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况

积极向上级申报2024年生态功能区转移支付市本级资金（森林防灭火）项目资金20万元，根据攀仁财资农〔2024〕165号下达专项资金10万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。资金计划主要用于开展森林防灭火工作，项目按照攀仁财资农〔2024〕165号下达专项资金10万元，资金到位率为100%，到位及时。

- 2.资金使用。项目资金10万元，2024年用于森林防灭火宣传广告等实际支出0.85万元，支付完成率8.5%。

（三）项目财务管理情况

- 项目执行过程中，会计账务处理及时；会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 项目组织实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目评价由中坝乡人民政府组织，通过查阅项目资料、检查资金使用、项目建设有关账目等对项目实施绩效评价，对照绩效目标逐条查看附件资料，实地查看项目进展，查找项目在实施过程中的问题，总结项目成绩和存在问题。

（二）项目管理情况。

- 中坝乡在实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目资金10万元，2024年用于森林防灭火宣传等实际支出0.85万元，支付完成率8.5%，因财政资金紧张，项目已完成，未完成支付，结转至下年进行支付。

（二）项目效益情况

有效预防森林火灾，实现了中坝乡“零火灾”“零伤亡”工作目标，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，降低人为火灾风险。

- 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

有效预防森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，降低人为火灾风险。

（二）存在的问题

随着森林草原防灭火工作的要求和标准不断提高，森林草原防灭火相关费用支出也不断增加，我乡因财力有限，负担较重。

（三）相关建议

因森林草原防灭火工作任务繁重，支出方面较多，建议加大财政资金的投入。

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2025年5月16日