攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2024年度专项预算项目支出绩效自评报告

（2024年农产品质量安全监测）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为切实保障农产品质量安全，提升农产品质量安全监管能力，中坝乡负责实施农产品质量安全相关项目，资金主要用于农产品检测、质量安全培训等工作。

1. **项目绩效目标。**

总体目标为强化农产品质量安全监管，保障农产品生产和消费安全，确保不发生重大农产品质量安全事件。具体目标包括：提高农产品监测合格率，主要农产品监测合格率达到100%；提升农业生产主体安全责任意识；扩大农产品质量安全宣传覆盖面；完善农产品质量安全监管体系等 。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据该项目既定数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标、经济成本指标等综合评估该项目。

1. **项目实施及管理情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2024财政预算安排农产品质量安全专项经费3900元，用于开展农产品质量安全检测；农业投入品监管、建立责任机制等工作。2024年预算大本批复下3900元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况。

中坝乡2024年完成抽检任务300个样，积极推行合格证制度，各生产经营主体开具合格证2000余份，2024年预算财政资金3900元，已及时到位，到位率100%。

2.资金使用。

资金主要用于开展农产品质量安全检测、农业投入品监管、建立责任机制等工作，2024年农产品质量安全检测经费3900元，已全部支付到位，资金使用率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目执行过程中，会计账务处理及时；会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

1. **项目组织实施情况。**

（一）**项目组织架构及实施流程。**

项目评价由中坝乡人民政府组织，通过查阅项目资料、检查资金使用、项目建设有关账目等对项目实施绩效评价，对照绩效目标逐条查看附件资料，实地查看项目进展，查找项目在实施过程中的问题，总结项目成绩和存在问题。

**（二）项目管理及监管情况。**

中坝乡在项目组织实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

中坝乡2024年完成抽检任务300个样，合格率100%；积极推行合格证制度，各生产经营主体开具合格证2000余份，完成了年度绩效目标。包括：提高农产品监测合格率，主要农产品监测合格率达到100%；提升农业生产主体安全责任意识；扩大农产品质量安全宣传覆盖面；完善农产品质量安全监管体系。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益：农产品质量安全水平稳步提升，主要农产品监测合格率达到100%，农业生产主体安全责任意识明显增强，生产记录档案规范化率达到100%，开具承诺达标合格证2000余张 。社会公众对农产品质量安全的满意度显著提高，通过问卷调查，满意度达到98% 。

2. 经济效益：促进了绿色优质农产品发展，农产品市场竞争力得到提升，部分农产品实现优质优价，增加了农民收入。据不完全统计，相关农产品销售额较上一年度增长了10% 。

3. 生态效益：通过推广标准化生产，减少了农药、化肥的不合理使用，降低了农业面源污染，保护了农业生态环境。

**五、问题及建议**

**（一）评价结论。**

总体来说项目强化农产品质量安全监管，保障农产品生产和消费安全，确保不发生重大农产品质量安全事件。

**（二）存在的问题。**

1.部分工作推进难度较大：在农产品追溯体系建设中，部分小型生产经营主体积极性不高，参与度较低。主要原因是部分主体对追溯体系的重要性认识不足，且建立追溯体系需要一定的人力、物力和财力投入，小型主体存在一定困难 。

2.监管力量仍显薄弱：随着农业产业规模不断扩大和农产品市场日益复杂，现有的监管人员数量和专业能力难以满足工作需求。特别是基层监管队伍，人员配备不足，专业知识和技能有待进一步提升，导致部分监管工作难以深入开展 。

3.检测设备落后：检测精度受限难以精准检测农产品中微量的农药残留、重金属等有害物质，可能导致不合格产品流入市场，威胁消费者健康 ；检测速度慢，耗时久，无法满足大量农产品快速检测需求；检测项目不全无法涵盖新兴污染物、新型农药残留等检测项目，不能全面评估农产品质量安全状况

**（三）相关建议。**

1.加大政策扶持和引导力度：制定相关激励政策，对积极参与农产品追溯体系建设的生产经营主体给予资金补贴、税收优惠等支持，提高其积极性和主动性。同时，加强对追溯体系建设的指导和服务，帮助小型主体解决实际困难 。

2.加强监管队伍建设：充实基层监管队伍人员力量，通过公开招聘、人才引进等方式，选拔专业技术人才。加强对监管人员的培训和考核，定期组织业务培训和技能竞赛，提高其专业知识和业务能力。建立健全监管人员激励机制，对工作成绩突出的人员给予表彰和奖励，激发工作积极性 。

3.加大资金投入：政府增加专项经费预算，用于购置先进检测设备 。

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2025年5月14日