附件

| 彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 彩票公益金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部 民政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 攀枝花市仁和区民政局 攀枝花市仁和区财政局 |  | 资金使用单位 | 仁和区民政局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 215.2 | 61.97 |  | 27% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 179.2 | 41.84 |  | 23% |
|  |  |  | 地方资金 | 36 | 20.13 |  | 56% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 下达及时性 | 资金分及时全部到位 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 各项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在拨付资金的过程中，严格执行国库集中支付相关规定，自觉接受国库监管。 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 各项目实施单位严格按照福彩金管理办法、资金文件以及项目申报书中指定的使用范围执行，严格按照国库集中支付进行资金拨付。 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 项目整体实现支付61.97万元，预算执行率为27% |  |  | 预算执行进度有待提升，做好预算执行监测，并及时与财政部门沟通及时拨付。 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | - 1.为仁和区中坝片区中心敬老院基础装修改造，采购电梯、家电等 2.激发全区慈善活力，激发全区慈善活力，构建1个区级公益慈善服务中心，培育1个以上具有公开募捐资格和税前扣除资格的慈善组织，提升慈善组织质量，培养慈善专业人才，探索建立慈善供需精准对接平台，慈善资源配置进一步优化。通过宣传慈善典型、举办慈善晚会等活动，营造全民慈善氛围。 |  |  |  | 提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目改善了农村公办养老机构居住环境，为农村居民提供养老咨询，为失能失智老人、健康老人、异地过冬老人提供长住或临时托管等服务；慈善事业高质量发展试点项目激发了全区慈善活力，建成1个区级公益慈善服务中心，培育了1个具有公开募捐资格和税前扣除资格的慈善组织，慈善资源配置进一步优化。开展公益活动10余场，效果显著。形成了一批能学习、可复制的慈善创新试点，福彩公益金社会影响力显著增强。受益群众满意度达到100%以上。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 整体指标 | 数量指标 | 提档升级农村公办养老机构床位护理能力 |  | 1个 | 1个 |  |
|  |  |  | 慈善事业高质量发展试点 |  | 1个 | 1个 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  | =100% | 100.00% |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务便利性和专业性 |  | 更加健全 | 93.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  | ≥90% | 91% |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |