## 总表
附件
攀枝花市仁和区2025年区级重点项目清单
序号 |  | 项目名称 | 建设地址（具体到乡镇、街道） | 建设 起止 年限 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 （万元） | 截至2024年底 累计完成投资 （万元） | 2025年 预计投资 （万元） | 2025年预计投资分季度分解 （四个季度预计投资之和等于2025年预计投资） |  |  |  | 2025年 工程形象进度 | 业主单位 | 区级责任领导 | 责任单位、联系人及联系方式 | 项目预计开工月份（只在2025年开工项目填写） | 项目预计完工月份（只在2025年完工项目填写） | 备注
[9 empty] | 第一季度 预计投资 （万元） | 第二季度 预计投资 （万元） | 第三季度 预计投资 （万元） | 第四季度 预计投资 （万元）
总计： |  |  | 288 |  |  | 6146446 | 491980 | 1325044 | 93156 | 242809 | 454350 | 534729
一、工业强区工程 |  |  | 64 |  |  | 1733410 | 60260 | 127800 | 11080 | 32800 | 39950 | 43970
（一）续建 |  |  | 6 |  |  | 148031 | 60260 | 61900 | 7230 | 15400 | 22300 | 16970
1 | 2 | 橄榄坪园区、迤资园区标准化厂房及配套设施建设项目（光电信息园片区）一期 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2024-2025 | 占地总面积为12379.93平方米,新建1栋长137.8米，宽41.8米，5层标准化厂房，总高度23.85米，建筑面积29577.3平方米，配套建设消防水池、道路等基础设施。 | 13000 | 2000 | 11000 | 2000 | 4000 | 3000 | 2000 | 一季度：3月31日前完成厂房基础施工，完成主体建设的20%； 二季度：5月30日前完成主体二层及消防水池； 三季度：8月30日前完成主体封顶，完成二构50%； 四季度：11月30日前完成所有项目实体建设。 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 人和兴工发展建设集团 刘 亮 13882366993 |  | 11月
2 | 21 | 中顺科技LED封装及支架生产项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2024-2026 | 项目位于光电产业园9#楼，建设LED封装生产线1000条，配套建设LED支架生产线。 | 35000 | 20000 | 15000 | / | / | 10000 | 5000 | 一季度：完成中顺电镀车间建设，开展设备调试； 二季度：中顺电镀车间开始试生产； 三季度：启动设备二期订购； 四季度：设备陆续进厂安装调试。 | 中顺半导体科技 (攀枝花) 有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855
3 | 21 | 西南钒钛特色铸造产业集群项目——钒钛磁铁矿创新型铸造用生铁净化调质系统项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2024-2026 | 建设内容包括:1座60t净化调质装置，1座KR脱硫装置、3座铸铁机、1条钒渣破碎线，配套建设标准化厂房、给排水设施、通风除尘设施、燃气设施、热力设施、通讯及消防等公辅设施。 | 45807 | 13000 | 10900 | / | 5400 | 2000 | 3500 | 一季度：协助配合西南钒钛与市、区国有平台公司对接开展融资工作； 二季度：根据资金到位情况，完成提钒设备采购、安装调试，规划下期工程建设； 三季度：启动钒渣破碎线建设； 四季度：启动脱硫系统和剩余公辅设施建设。 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
4 | 21 | 西南钒钛汽车零配件再制造项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2024-2026 | 建设内容恢复电炉8台、全自动化静压造型线1条，升级电炉8台、升级全自动化静压造型线3条，后处理设备2套、砂处理设备2套、自动化机加工生产线以及全自动喷涂、包装线升级。 | 9224 | 260 | 4000 | 730 | 1000 | 1300 | 970 | 一季度：完成1#线2台电炉控制柜冷却系统大修，完成1#静压线砂处理系统大修、更换部分皮带机。 二季度：完成1#线、2#线剩余6台电炉改造，完成全自动静压造型线2号线的升级改造。 三季度：完成2#线后处理设备2套，砂处理设备2套。 四季度：完成2号线技改调试，完成整体生产线的调试 。 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
5 | 3 | 2025年仁和区“智改数转项目”建设 | 南山工业园区、仁和镇 | 2024-2026 | 指导辖区重点企业开展智改数转项目建设，通过加强智能化设备投入，原有设备智能升级改造，实现企业降本、增效。指导企业加强省级“智改数转”项目资金申报。 | 20000 | 14000 | 7000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 一季度：加强“智改数转”政策宣传，指导企业积极开展“智改数转”项目建设； 二季度：结合“智改数转”政策指导，指导企业包装“智改数转”项目省级资金申报； 三季度：加强指导企业按申报进度有序开展“智改数转”项目建设； 四季度：加强省、市“智改数转”项目申报沟通对接工作，力争仁和区企业“智改数转”项目申报成功。 | 攀枝花镁森科技有限公司、睿恩光电有限责任公司、中顺半导体科技（攀枝花）有限公司、攀枝花美斯特光电科技有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 陈文府 15328998947
6 | 能源 | 攀枝花市春福工贸有限责任公司胜利煤矿扩建工程 | 前进镇胜利村 | 2023-2025 | 规模从9万吨/年独立扩建至30万吨/年。建设内容：完成井巷工程开拓、准备、回采巷道布置、主要生产、运输、提升、通风、排水等系统建设，安全设施设备安装、重大设备监测感知系统安装、运行，“六大系统”建成运行，实现掘进工作面采用综合机械化掘进，采煤工作面采用综合机械化采煤，运输采用连续运输方式运输，达到二级标准化的高效矿井。 | 25000 | 11000 | 14000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 一季度：3月31日前完成胜利煤矿扩能改造工程建设项目工程量的35%； 二季度：6月30日前完成胜利煤矿扩能改造工程建设项目工程量的50%； 三季度：9月30日前完成胜利煤矿扩能改造工程建设项目工程量的80%； 四季度：12月30日前完成项目工程量的100%，胜利煤矿井下综采工作面设备安装，进入联合试生产及竣工验收阶段。 | 攀枝花市春福工贸有限责任公司 | 李兆兵 | 区应急管理局 余永全 13550939272 |  | 12月
（二）新开工 |  |  | 14 |  |  | 181105 | 0 | 65900 | 3850 | 17400 | 17650 | 27000
7 | 21 | 年产1.8亿米LED智能灯带项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2025-2026 | 项目分两期，建设40条LED智能灯带生产线。 | 8000 | / | 3000 | / | / | 1000 | 2000 | 一季度：完成公司注册及前期准备工作； 二季度：启动项目一期装修建设； 三季度：完成项目期间装修建设； 四季度：启动设备订购，设备陆续进厂安装调试。 | 中山市亿徕得照明有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 区经济合作局 樊 瑾18011008168 | 4月 |  |  | 1
8 | 21 | 电子元器件生产及包装项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2025-2026 | 建设2条电子元器件载带生产线。 | 1000 | / | 1000 | 1000 | / | / | / | 一季度：启动设备订购，生产设备陆续进厂安装调试； 二季度：开展试生产。 | 深圳市聚旺兴科技有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 区经济合作局 樊 瑾18011008168 | 1月 | 4月 |  | 1
9 | 21 | 大美科技Mini/Micro LED封装项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2025-2026 | 项目选址于攀枝花智慧光电产业园，计划使用标准化厂房16000平方米，建设500条LED封装器件生产线，1条透明屏生产线，10条注塑线。 | 20000 | / | 20000 | 2000 | 5000 | 5000 | 8000 | 一季度：完成公司注册，项目勘察、设计等前期工作，3月31日前完成一层、三层装修、部分设备进场并调试； 二季度：二层、四层开展装修； 三季度：完成二层、四层装修；三层设备完成调试，开展试生产； 四季度：设备陆续进场安装调试，开展试生产。 | 深圳市大美智慧光电有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 区经济合作局 樊 瑾18011008168 | 1月 | 12月 |  | 1
10 | 2 | 橄榄坪园区丶迤资园区标准化厂房及配套设施建设项目（光电信息产业园片区）二期 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2025-2026 | 占地面积30298.05平方米，新建5层标准化厂房三栋（5F）约7万平方米，新建科研综合楼一栋建筑面积18338.64平方米，配套建设消防水池、门卫、配电房及停车位等基础设施（含拆除工程）。 | 47000 | / | 1500 | / | / | / | 1500 | 一季度：配合城发集团完成土地权属划转； 二季度：完成项目勘察、设计工作； 三季度：完成城市开发边界线优化调整及方案审查； 四季度：启动施工、监理招标及2#旧厂房拆除准备工作。 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 人和兴工发展建设集团 刘 亮 13882366993 | 12月 |  |  | 2
11 | 基础 | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区基础设施建设项目-管网工程 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025 | 建设迤资园区535亩场坪及周边供水管网。其中，建设DN529主管网2863米，DN426支管网3937米及其他相关附属设施。 | 1000 | / | 1000 | 200 | 600 | 200 | / | 一季度：完成项目招标、勘察、设计等前期工作； 二季度：开展项目建设； 三季度：完成项目建设。 | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 | 1月 | 9月 |  | 3
12 | 基础 | 攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目-535亩场坪10KV高压线路架设项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025 | 新建同杆双回10kV线路全长2*1.513公里（其中架空绝缘导线JKLGYJ－240/30 2*1.035公里、架空钢芯铝绞线LGJ－240/30 2*0.478公里），新立杆塔21基（其中加强杆230*18 5根，加强杆350*18 13根，钢管杆10GSJ1－18 2基、钢管杆10GSJ2－18 1基），在新建N1装设10kV线路支线开关等。 | 550 | / | 550 | 150 | 400 | / | / | 一季度：完成项目、勘察、设计等前期工作； 二季度：完成项目招标、建设并验收通电。 | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 | 1月 | 6月 |  | 3
13 | 生态 | 迤资污水处理厂污水主管网延伸项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025 | 新建污水主干管2.7km，分支管线2.3km，连接迤资园区二号路至富邦路口段，管径DN600~DN800 ；管道采用聚乙烯缠绕结构壁管材。 | 650 | / | 650 | / | 100 | 450 | 100 | 一季度：完成项目招标、勘察、设计等前期工作； 二季度：完成招标、相关手续办理，并进场施工； 三季度：持续推进项目建设； 四季度：完成项目建设。 | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 | 6月 | 12月 |  | 2
14 |  | 迤资园区一级消防站提升改造工程 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025 | 1.新建消防楼占地面积451.89平方米，总建筑面积962.93平方米，建筑总高12.30米，办公楼为低层建筑，层数三层，建筑耐火等级为二级，设防烈度为八度，屋面防水等级为三级，结构类型为框架结构。 2.新建训练塔一座及跑道训练场地，建筑面积237.07平方米。 3.新建门卫室一座，10平方米。 4.原有建筑装修改造，完善食堂、会议室、备勤室功能，总计适用人数35人，建筑面积约1600平方米。 5.改造原有场地大门及围墙，场地综合整治，完善一级消防站功能。 | 1200 | / | 1200 | / | / | 800 | 400 | 一季度：完成地勘、设计等前期工作； 二季度：完成设计审核及资金筹措； 三季度：完成项目上会资料意见征求并按照程序完成决策；完成项目招投标施工单位的选定及组织进场施工； 四季度：完成迤资片区一级消防站和事故应急池建设。 | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 | 7月 | 12月
15 |  | 迤资园区事故应急池建设工程 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025 | 新建1000立方米化工园区事故应急池1座，配套设置在线监控报警系统及废气处理系统等，报警信号统一至园区管理部门。 | 500 | / | 500 | / | / | 200 | 300 | 一季度：完成项目勘察、设计等前期工作； 二季度：完成设计审核及资金筹措： 三季度：完成招标、相关手续办理，并进场施工； 四季度：完成项目建设。 | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 | 7月 | 10月
16 | 21 | 西南钒钛特色铸造产业集群项目——年产50万吨离心球墨铸铁管项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025-2026 | 项目占地面积约80.91亩，主要建设标准化厂房，离心铸管生产线4条以及相关配套设施，建成年产50万吨离心球墨铸铁管生产项目，主要设备有:高炉冶炼铁水、创新型铸造用生铁净化调质装置、铁水脱硫及调质装置、离心浇注机等。 | 39005 | / | 19500 | / | 8000 | 6500 | 5000 | 第二季度：启动项目可研、初步设计、专篇设计和勘察工作，办理前期相关手续； 第三季度：启动主厂房基础施工、钢结构制作、关键设备的订货； 第四季度：完成标准化厂房建设，主体设备安装完成35%，公辅设施建设完成50%。 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503 | 8月
17 | 生态 | 迤资综合渣场二、三期项目 | 大龙潭彝族乡 | 2025-2027 | 建设规划用地315亩，新增库容771.44万立方米，配套建设截洪沟、排洪排渗、观测系统等相关工程项目建设实施。 | 9200 | / | 3000 | / | 1800 | 500 | 700 | 一季度：项目土地上市交易准备工作； 二季度：2025年6月取得土地后，立即启动工程招标工作； 三季度：启动项目二期建设； 四季度：完成项目二期建设的80%。 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 唐海峰 18681207468 人和兴工发展建设集团 刘 亮 13882366993 | 8月
18 | 2 | 务本营盘山钒钛磁铁矿详查项目 | 务本乡 | 2025-2027 | 开展地质勘探工作，初步勘察5.7亿吨，仍需进一步勘察。 | 3000 | / | 3000 | / | / | / | 3000 | 一季度：加快筹集资金； 二季度：加快筹集资金； 三季度：开展招投标工作； 四季度：开展进场勘探。 | 攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局 | 唐光辉 李兆兵 | 攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局 宋 鹏 18200121016 | 10月
19 |  | 攀枝花骏恒矿业有限责任公司炉房箐铁矿选矿厂、尾矿库建设项目 | 前进镇 | 2025-2028 | 项目建设：开展选址工作，待建设完工后，矿山生产。 | 25000 | / | 3000 | / | / | / | 3000 | 一季度：前期手续办理； 二季度：前期手续办理； 三季度：前期手续办理； 四季度：进场建设。 | 攀枝花骏恒矿业有限责任公司 | 唐光辉 李兆兵 | 攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局 宋 鹏 18200121016 | 12月
20 | 能源 | 攀枝花市会兴工贸有限责任公司张家湾煤矿扩能改造工程 | 务本乡垭口村 | 2025-2026 | 规模从15万吨/年整合扩建至30万吨/年。建设内容：完成井巷工程开拓、准备、回采巷道布置、主要生产、运输、提升、通风、排水等系统建设，安全设施设备安装、重大设备监测感知系统安装、运行，“六大系统”建成运行。实现掘进工作面采用综合机械化掘进，采煤工作面采用综合机械化采煤，运输采用连续运输方式运输，达到二级标准化的高效矿井。 | 25000 | / | 8000 | 500 | 1500 | 3000 | 3000 | 一季度：督促张家湾煤矿加快筹集资金，加快提交采矿许可证办证资料。 二季度：按要求完成张家湾煤矿扩能改造工程项目初步设计、安全设施设计延期申请资料的审查、提交。 三季度：9月30日前重新取得张家湾煤矿扩能改造工程项目初步设计、安全设施设计批复，取得有效煤矿采矿许可证，并完成开工备案。 四季度：10月25日前启动主体工程建设。 | 攀枝花市会兴工贸有限责任公司 | 李兆兵 | 区应急管理局 余永全 13550939272 | 10月
（三）加快前期 |  |  | 44 |  |  | 1404274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2 | 迤资园区铸造产业园 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025-2027 | 总投资47000万元，总建筑面积14.22万平方米，其中，新建厂房面积为122045.05平方米，配套新建办公、住宿等配套附属设施面积为20110.92㎡。项目计划分三期建设。 | 47000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目初步设计； 二季度：根据招商引资企业入驻需求，同步开展厂房建设相关工作。 三季度：根据招商引资企业入驻需求，同步开展厂房建设相关工作。 四季度：根据招商引资企业入驻需求，同步开展厂房建设相关工作。 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 吕明 15892571313 人和兴工发展建设集团 刘 亮 13882366993
22 | 生态 | 橄榄坪园区污水处理厂及相关配套设施项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2026 - 2027 | 新建一套 10000立方米/天 的污水处理系统，厂区占地面积约 13.82亩，用以处理橄榄坪片区电子信息产业功能区经过预处理的工业污水和部分城市生活污水。经过本工程深度处理以后，出水执行一级 A 标准（其中氨氮≤1.5毫克/升）；并配套建设满足本工程所需的污泥及臭气处理系统、厂区总平管网、电气、仪表、自控等及其他附属设施，不包含厂外的管网部分。 | 20000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目选址，加快推进项目前期工作。 | 人和兴工发展集团 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 人和兴工发展建设集团 刘 亮 13882366993
23 |  | 光电产业研究院建设项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2026-2028 | 主要建设光电产业研发大楼、实验室，配套建设专家公寓等。 | 15000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目前期论证。 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 人和兴工发展建设集团 刘 亮 13882366993
24 |  | LNG储气调峰设施建设工程项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025-2027 | 新建LNG液化工厂1座，液化规模：30万立方米/日，包含1座2000立方米LNG储罐与相关液化工艺装置、辅助生产设施等配套工程。 | 16500 | / | / | / | / | / | / | 已完成项目备案、环境影响评价、安全评价、职业病危害预评价专家评审（已取得评审意见）、节能报告等前期手续。 | 攀枝花川港燃气有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313
25 | 21 | 瑞钢公司年产20万吨机械铸锻生产项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025-2028 | 利用80吨电弧炉冶炼，新增配套铸造装备，新增锻压机设备，分期建设相关设备设施，最终实现年产20万吨机械铸锻产品。 | 9258 | / | / | / | / | / | / | 完成立项及场地规划，开展项目可研及手续办理；适时启动项目施工，主要包括钢结构制作、设备订货以及主体设备基础施工和厂房、公辅设施施工等。 | 攀枝花钢城集团瑞钢工业有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
26 | 21 | 石墨材料生产线 项目 | 中坝乡、南山园区 | 2024 - 2026 | 积极推动凯盛项目复工建设，高标准建设2条年产5万吨生产线及破碎车间等配套设施。 | 56000 | / | / | / | / | / | / | 与凯盛科技集团深入沟通，签订新的补充投资协议，重启凯盛石墨项目建设。 | 凯盛石墨碳材料有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219 区经济合作局 樊 瑾18011008168
27 | 21 | 务本乡耗子沟工业渣场及100万吨/年洗选厂建设项目 | 务本乡 | 2026-2027 | 该项目建设规模和内容：耗子沟工业渣场汇水面积为4.4平方千米，总坝高197米，总库容4600万立方米，有效库容3500万立方米，耗子沟工业渣场为二等库。耗子沟工业渣场主要工程内容包括初期坝、排洪系统（排洪井+隧洞）、尾矿库防渗、浓缩输送系统、回水系统、安全监控系统，和上坝道路和截洪沟及其他辅助设施等。并引进1-2家100万吨/年钒钛磁铁矿洗选企业。 | 100000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目选址，明确建设主体资格。 | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219
28 |  | 仁和区工业固废再生资源循环利用项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2026-2027 | 建成达产年可再生回收利用工业固废资源100万吨/年，包含一级粉煤灰、二级粉煤灰生产线两条，选铁、选钒生产线两条，以及相应的公辅配套设施，达到节约固废处置费5000万/年，减少生态环境压力，利于生态环境可持续发展效果。 | 12000 | / | / | / | / | / | / |  | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 唐海峰 18681207468 人和兴工发展建设集团 刘 亮 13882366993
29 |  | 钒电解液项目 | 南山工业园区（迤资园区） | / | 建设两条年产5万立方电解液生产线及其辅助车间等主要生产系统，配套建设物流库房、产品仓库、输配电站、机修车间等辅助生产系统及办公综合楼、研发中心、检测中心、职工生活中心、道路、绿化及辅助设施等配套项目。 | 100000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
30 |  | 钛白粉生产项目 | 南山工业园区（迤资园区） | / | 建设钛白粉生产基地，利用兴鼎钛业、忠恒工贸钛精矿生产钛白粉。 | 50000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
31 |  | 全钒液流电池储能系统生产项目 | 南山工业园区（迤资园区） | / | 项目总投资50000万元人民币，主要分两期建设全钒液流储能电池生产线。项目共分两期建设，一期投资3亿元，主要建设全钒液流储能电池组装生产车间及办公中心、检测线、配电室配套库房等；二期投资2亿元，主要建设全钒液流储能电池核心设备生产线。 | 50000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
32 |  | 耐磨球、耐磨衬板项目 | 南山工业园区（迤资园区） | / | 建设2条20吨、2条8吨、2条4吨合计6条中频炉生产线及其辅助车间等主要生产系统，同时建成物流库房、产品仓库、输配电站、机修车间等辅助生产系统及办公综合楼、研发中心、检测中心、职工生活中心、道路、绿化及辅助设施等配套项目。形成年产20万吨各种型号钒钛耐磨铸件的生产能力。 | 70000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
33 |  | 钛材深加工项目 | 南山工业园区（迤资园区） | / | 建设5条钛产品深加工生产线，及其辅助车间等主要生产系统，物流库房、产品仓库、输配电站、机修车间等辅助生产系统及办公综合楼、研发中心、检测中心、职工生活中心、道路、绿化及辅助设施等配套项目。形成多规格多型号钛制成品生产能力，年产10000吨钛材深加工产品. | 100000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
34 |  | 钒氮合金生产项目 | 南山工业园区（迤资园区） | / | 项目分为两期建设，一期建设3条产线及相应的辅助设施，形成单条产线年产3000吨以上高品质钒氮合金生产能力，该项目采用先进低能耗的无液氮生产工艺和全密闭自动化生产技术进行生产。二期采用钒氮合金数字化生产线进行建设。 | 200000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
35 |  | 冶金物料及工业物流园项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2026-2030 | 项目规划用地150亩，建设标准化生产车间、仓储车间、智能化物流车间等设施，围绕园区建设发展需求，引入商贸、物流、金融、建筑、加工等产业。 | 150000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 唐海峰 18681207468
36 |  | 西南钒钛五氧化二钒生产项目 | 南山工业园区（迤资园区） | / | 项目利用提钒后的产生的标钒渣建设6000t/a五氧化二钒生产线。 | 20000 | / | / | / | / | / | / |  | 西南钒钛科技有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
37 |  | 海绵钛生产项目 | 南山工业园区（迤资园区） | / | 建设海绵钛生产基地，利用兴鼎钛业、忠恒工贸钛精矿生产海绵钛。 | 50000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
38 |  | 石墨产业园区基础设施建设 | 南山工业园区（迤资园区） | / | 新建园区生产生活用水管道12公里，园区外接高速道路2公里，35kV输电线路30公里。 | 12000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219
39 |  | 年产10万吨高纯石墨生产线 | 南山工业园区（迤资园区） | / | 规划用地60亩，以高碳石墨为原料，采用先进工艺，建设品位达99.99%、年产10万吨高纯石墨生产线，及其相应的配套设施。 | 20000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219
40 |  | 石墨烯超级锂电池和含石墨烯超级锂电池材料项目 | 南山工业园区（迤资园区） | / | 建设年产1000吨石墨烯超级锂电池和含石墨烯超级锂电池材料项目。 | 30000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219
41 |  | 石墨尾矿综合利用 | 中坝乡 | / | 项目占地约30亩，提高石墨资源综合利用，以尾矿为基料生产装备式建筑墙体材料。 | 6000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219
42 |  | 一体式磁电潜望OIS马达科技攻关项目 | 仁和区 | 2025-2026 | 项目较其他分体式马达，具有更强的结构稳定性，且可在有限空间内更好的实现大行程、大角度转动的特点；产品可广泛应用于智能终端，无人机，智能家居，数码相机等领域。 | 500 | / | / | / | / | / | / | 完成项目立项。 | 睿恩光电有限责任公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219
43 |  | 现代农业节水工程技术研究中试研发平台 | 仁和区 | 2025-2026 | 为有效地解决推广高效节水灌溉技术与应用发展中存在的问题，缓解城市水资源紧缺，推进节水农业现代化进程，实现全域节水的战略目标。中试平台将紧密结合现代农业发展新形势新政策，立足“4+1”现代特色农业产业体系着力开展高效、智能、精准灌溉的新材料、新技术、新产品的研发与科技成果转移转化服务。 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目申报工作。 | 四川中隆泰建设工程有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219
44 |  | LED 发光组件驱动 IC 控制系统科技攻关项目 | 仁和区 | 2025-2026 | 项目基于标准化数字控制信号和工作状态特征数据集训练获取策略优化模型，研究 LED 发光组件驱动IC控制方法，延长LED发光组件的使用寿命和整体系统的性能表现。 | 500 | / | / | / | / | / | / | 完成项目立项。 | 攀枝花镁森科技有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219
45 |  | 铸造产业园区创新中心 | 仁和区 | 2025-2027 | 项目利用1500平方米标准化厂房，建设创新基地、中试平台、研发中心、工程实验室及测试平台。 | 6000 | / | / | / | / | / | / |  | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219
46 |  | 现代中药材产业技术研究中心 | 仁和区 | 2025-2027 | 依托攀枝花“道地中药材产业集群及药食同源产业园区”，建设中药材产业院士工作站、国家药材产品科研中心、质检中心、培训中心，预计面积1500-3000平方米，实现原料溯源化、来料规范化、加工标准化服务信息化的现代中药材完整产业链研发，带动攀枝花道地中药材规模扩量、提质增效，达到区域性资源吸纳、品质统一、品牌响亮、产业聚拢的目的。 | 3000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目方案设计。 | 攀枝花市牧耘农业开发有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219
47 |  | 凯盛石墨烯研究院 | 仁和区 | / | 建立以泰国GOE控股集团与吉源科技有限公司、凯盛石墨等公司共同成立石墨烯研究院。 | 20000 | / | / | / | / | / | / |  | 凯盛石墨碳材料公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219
48 |  | 仁和区智慧网络升级建设 | 仁和区 | 2026-2028 | 新建仁和移动智慧网络运营中心，建设50个宽带无线集群基站，实现对无线集群基站覆盖区域内所有用户个人信息加密保护。 | 1800 | / | / | / | / | / | / |  | 中国移动仁和分公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 苟才莎 13547635900
49 |  | 福田镇 特色农产品深加工项目 | 福田镇 | 2026-2028 | 以蓝莓深加工为主，蔬菜及相关食品加工为辅。包括蓝莓清洗、烘干、果汁生产线、果酱加工车间、保健品研发中心等蓝莓深加工区；蔬菜清洗、切割、保鲜库、脱水车间、速冻生产线等清初蔬菜加工区；食品研发中心、包装车间、检验检测中心等综合区以及配套设施 。 | 15000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 陈文府15328998947 区农业农村局 江元军 13982372052 福田镇政府 石保全 15881275146
50 |  | 仁和区布 德镇食品加工产业园项目 | 布德镇 | 2026-2028 | 生产加工区含果蔬加工生产线、肉类加工生产线、粮油加工生产线；仓储物流区含冷库、仓储设施及物流运输设备；研发中心含研发团队及检测实验室；展示销售区含展示中心和销售中心；配套设施含员工宿舍、食堂、办公大楼及基础设施建设 。 | 50000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 陈文府15328998947 区农业农村局 夏 敏 13882330187 布德镇政府 林风云 15983566295
51 |  | 同德镇 大型牲畜屠宰加工项目 | 同德镇 | 2026-2028 | 包括牲畜交易中心，含交易场地、办公区域及电子交易系统；屠宰加工生产线，含现代化屠宰车间、检疫检验室、冷却排酸车间；食品加工生产区，含肉制品加工车间、熟食加工车间、骨制品加工车间；配套设施含生活办公设施及基础设施建设 。 | 20000 | / | / | / | / | / | / |  | 待定 | 李兆兵 | 区经信和科技局 陈文府15328998947 区农业农村局 夏 敏 13882330187 同德镇政府 龙 静 15181294956
52 |  | 瑞钢公司优特钢棒材轧制线搬迁改造项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025 | 对原前进镇辖区钢城集团公司1条轧钢生产线进行升级改造和搬迁，具备优特钢生产能力。 | 20000 | / | / | / | / | / | / | 完成前进镇轧钢生产线搬迁并实施产线升级改造。 | 攀枝花钢城集团瑞钢工业有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
53 |  | 务本乡选矿厂项目 | 务本乡 | 2025-2027 | 项目拟在务本乡选址建设选矿厂，采用先进的重选、柱式浮选工艺技术，对低品位难磨难选表外矿和规格矿资源进行综合回收利用，建成达成后年产铁精矿100万吨、钛精矿35万吨。 | 25000 | / | / | / | / | / | / |  | 攀枝花市亿豪工贸有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 唐海峰 18681207468
54 |  | 炉房箐钒钛磁铁矿项目 | 前进镇 | 2025-2026 | 矿山开采、矿山配套选矿厂、尾矿库、排土场及辅助设施。建设规模：年产量200万吨。 | 50000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目核准和土地预审。 | 攀枝花骏恒矿业有限责任公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503
55 |  | 睿恩光电智能制造车间建设项目（暂定名） | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2026 | 项目拟选址智慧光电产业园4#厂房3层，总投资约6000万元；一期项目预计投资2000万元，建设VIVO、OPPO两个品牌客户常规马达专属车间，车间建设完成后预期实现产能6KK/月，可实现年产值7000万元/年。二期项目预计投资4000万元，建设OIS马达产线，完成后预计实现产能10KK/月，实现年产值1.5-2亿元，预计创造利税600万元。项目建设完成后开始生产预计可提供就业岗位200余个。 | 6000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前确定项目选址、建设内容、投资规模，企业提交项目诉求； 二季度：6月30日前企业完成可研报告编写； 三季度：9月30日前力争签订投资协议； 四季度：12月31日前完成前期手续办理并开工建设。 | 重庆睿恩光电子有限责任公司 | 孙 越 | 区经济合作局 樊 瑾 18011008168
56 | 21 | 印制电路板生产项目（暂定名） | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2026 | 项目拟选址智慧光电产业园，建设消费电子类单双面、多层线路板生产线。 | 10000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前确定项目选址、建设内容、投资规模，企业提交项目诉求； 二季度：6月30日前企业完成可研报告编写； 三季度：9月30日前力争签订投资协议； 四季度：12月31日前完成前期手续办理并开工建设。 | 东莞市机智智能科技有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 樊 瑾 18011008168
57 |  | 印制电路板智能装备制造项目（暂定名） | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2026 | 项目拟选址智慧光电产业园，建设1条PCB全制程自动化智能设备、半导体生产设备生产线，项目建成后具备年产PCB全制程自动化智能设备、半导体生产设备约100台（套）生产能力。 | 5000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前确定项目选址、建设内容、投资规模，企业提交项目诉求； 二季度：6月30日前企业完成可研报告编写； 三季度：9月30日前力争签订投资协议； 四季度：12月31日前完成前期手续办理并开工建设。 | 景晖（深圳）自动化设备有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 樊 瑾 18011008168
58 |  | Mini LED智能显示终端生产项目（暂定名） | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2026 | 项目拟选址于原田远米业厂址标准化厂房，主要建设Mini LED一体机组装生产线、注塑件生产线、SMT应用生产线、COB Mini LED生产线，配套建设产品研发中心及周转仓库等。 | 7000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前确定项目选址、建设内容、投资规模，企业提交项目诉求； 二季度：6月30日前企业完成可研报告编写； 三季度：9月30日前力争签订投资协议； 四季度：12月31日前完成前期手续办理并开工建设。 | 深圳美亚迪科技有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 樊 瑾 18011008168
59 | 21 | 高端印制电路板生产项目（暂定名） | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2026 | 项目分三期建设，一、二期拟选址智慧光电科技产业园10#厂房，三期拟选址原东泰厂房片区及附近土地约60亩，自建厂房开展项目建设。建成后，将实现年产单面板150万平方米，双面板、多层板120万平方米。 | 待定 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前确定项目选址、建设内容、投资规模，企业提交项目诉求； 二季度：6月30日前企业完成可研报告编写； 三季度：9月30日前力争签订投资协议； 四季度：12月31日前完成前期手续办理并开工建设。 | 东莞京致电子有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 樊 瑾 18011008168
60 | 21 | 柔性线路板生产项目（暂定名） | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2026 | 项目拟选址智慧光电产业园，投资建设月产1000万米柔性线路板生产线。 | 待定 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前确定项目选址、建设内容、投资规模，企业提交项目诉求； 二季度：6月30日前企业完成可研报告编写； 三季度：9月30日前力争签订投资协议； 四季度：12月31日前完成前期手续办理并开工建设。 | 珠海市国日宏电子科技有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 樊 瑾 18011008168
61 |  | 攀枝花市仁和区村、社区应急避难场所建设项目 | 仁和区81个村（社区） | 2026-2027 | 新建及改造应急避难场所162个（每个村、社区2个场所），实现人均1.5平方米的目标。 | 1200 | / | / | / | / | / | / | 1.积极对接省市相关部门，争取项目资金支持。 2.开展前期调研摸底等工作 | 区应急管理局 | 李兆兵 | 区应急管理局 刘国毅 18982302906
62 |  | 安全生产信息化平台建设项目数字化平台 | 仁和镇 | 2026-2027 | 通过整合各部门安全生产监控、监管平台，建立一个统一、高效、智能的综合指挥数字化平台，实现对安全生产的全面监测、预警、分析和决策支持，提高安全生产监管水平，降低事故风险。建设主要内容：1.数据整合（1）制定统一的数据标准和接口规范，要求各部门按照标准将现有监控平台的数据进行整理和转换。（2）建立数据交换中心，实现各部门数据的实时传输和共享。可以采用中间件技术、数据库同步等方式进行数据交换。（3）对整合后的数据进行清洗和处理，去除重复、错误和无效数据，确保数据的准确性和完整性。2.功能模块设计（1）监测预警模块：实时监测安全生产关键指标，如温度、压力、液位、气体浓度等，当指标超过设定阈值时，自动发出预警信息。（2）隐患排查模块：建立隐患排查治理台账，实现隐患的登记、整改、验收等全过程管理。支持隐患排查任务的下达和跟踪，提高隐患排查治理效率。（3）执法检查模块：记录执法检查过程和结果，生成执法检查报告。支持执法检查计划的制定和执行，提高执法检查的规范性和有效性。（4）统计分析模块：对安全生产数据进行统计分析，生成各类报表和图表，为领导决策提供数据支持。可分析事故发生的趋势、原因和规律，提出针对性的预防措施。（5）应急管理模块：建立应急预案库，实现应急预案的编制、修订和演练管理。当发生事故时，能够快速启动应急预案，指挥调度应急救援力量。 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 1.积极对接省市相关部门，争取项目资金支持； 2.开展项目可行性研究调查工作； 3.做好区级部门平台数据调研摸底工作。 | 区应急管理局 | 李兆兵 | 区应急管理局 周 楠 13547629094
63 |  | 攀枝花市沿江实业有限责任公司洗煤厂升级改造项目 | 太平乡革新村 | 2026-2027 | 项目计划投资3516万元，新建 1 座洗煤主厂房，设置重介旋流器、浮选机、压滤机等设备，并配备相关电力设施。 | 3516 | / | / | / | / | / | / | 对接相关部门，了解政策手续，制定升级改造项目方案，积极筹备项目资金。 | 区应急管理局 | 李兆兵 | 区应急管理局 余永全 13550939272
64 | 能源 | 四川恒鼎实业有限公司大河沟煤矿扩建工程项目 | 务本乡垭口村 | 2026-2027 | 规模为从15万吨/年整合扩建至30万吨/年。建设内容：完成井巷工程开拓、准备、回采巷道布置、主要生产、运输、提升、通风、排水等系统建设，安全设施设备安装、重大设备监测感知系统安装、运行，“六大系统”建成运行，实现掘进工作面采用综合机械化掘进，采煤工作面采用综合机械化采煤，运输采用连续运输方式运输，达到二级标准化的高效矿井。 | 24000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：继续推动煤矿新增用地手续办理； 二季度：完成煤矿双回路供电改造方案、设计的编制； 三季度：完成煤矿升级改造施工组织设计编制、施工图绘制等； 四季度：完成煤矿升级改造开工备案。 | 四川恒鼎实业有限公司 | 李兆兵 | 区应急管理局 余永全 13550939272
二、农业增效工程 |  |  | 45 |  |  | 443935 | 22620 | 124297 | 3520 | 17975 | 48888 | 53914
（一）续建 |  |  | 8 |  |  | 92115 | 22620 | 49495 | 2080 | 2655 | 22450 | 22310
65 | 11 | 2025年“天府森林粮库”建设项目（续建） | 区林业局 | 2024-2025 | 根据《仁和区“天府森林粮库”板栗产业示范建设项目实施方案》编制内容，继续实施工程项目，确保工程项目顺利完成，达到项目要求。 | 2935 | 1000 | 1935 | 435 | 500 | 500 | 500 | 一季度：板栗丰产示范园建设项目开工；完成仁和区板栗产品加工及物流集中区设计； 二季度:完成板栗丰产示范园主体工程建设、板栗产品加工及物流集中区进入建设阶段； 四季度:10月底前完成板栗产品加工及物流集中区主体工程建设及竣工验收工作。 | 区林业局、平地镇、啊喇乡、大田镇 | 李兆兵 | 区林业局 张 杰 13408291117 |  | 11月 |  | 2
66 |  | 仁和区农产品加工项目 | 仁和镇、布德镇 | 2025 | 1.购置冻库制冷设备2套、200㎡真空冷冻干燥仓1台、M型自动化削皮机1台，新建设冻库5700 m³，新建鲜果催熟间180 m³及相关附属设施设备；(四川攀香源农产品开发有限公司) 2.新建高6米钢结构厂房100㎡、主体土建100㎡，购置生产线2套（冷压榨设备、自动上料机、芳香油收集设备），设施、设备改造升级（花椒清洗机1台、自动分料机1套、自动过滤机1台、自动分离机2台、出渣自动传输设备1套），购置研发化验设备，新建专家工作站办公室1间。(莘麻众甫食品科技（四川）有限公司) | 950 | 570 | 380 | / | 50 | 150 | 180 | 一季度：3月31日前完成向上对接，完成本年度项目方案编制批复，项目开工建设； 二季度：6月30日前完成项目建设任务的50%； 三季度：9月30日前完成项目建设任务的80%； 四季度：12月31日前完成项目建设，进行项目验收及报账。 | 四川攀香源农产品开发有限公司、莘麻众甫食品科技（四川）有限公司 | 李 群 | 区农业农村局 江元军 13982372052 |  | 12月 |  | 3
67 |  | 蓝莓种植基地建设项目 | 太平乡、布德镇、前进镇 | 2025-2027 | 在全区建成蓝莓种植基地1万亩。 | 80000 | 20000 | 40000 | / | / | 20000 | 20000 | 一季度：完成全区蓝莓基地地块调查摸底； 二季度：开展项目用地实地踏勘、核查、确定； 三季度：启动蓝莓种植基地建设 四季度：建成5000亩蓝莓种植基地建设。 | 紫约农业（攀枝花）有限公司 | 李群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187
68 |  | 2024年大中型水库移民后期扶持资金7个项目建设工程 | 平地镇、大龙潭彝族乡、太平乡 | 2024-2025 | 1.拉鲊村城市管网延伸工程（新建8.1km管道）；2.仁和区平地镇辣子哨村管道工程（新建17.8km管道）；3.大龙潭彝族乡混撒拉村命卡安置点生产用水备用水源建设工程（新建2.4km管道）；4.大龙潭彝族乡拉鲊村提灌站改建项目(新建钢架滑动平台一座、全封闭水泵套笼1个、安装潜水泵一套,1.2公里管道)；5.仁和区大龙潭乡拉鲊村人饮供水工程(新建26.2km管道及物联网水表、水表箱等设施建设)；6.大龙潭彝族乡新街村灰怕浪组人饮蓄水池工程项目（新建100m³蓄水池1口及0.3km管道）；7.太平乡河边村提灌站及管网建设工程（新建潜水泵、6.4km管道及蓄水池3口）。 | 1600 | 100 | 1500 | 375 | 375 | 450 | 300 | 一季度：3月31日前完成年度任务进度的25%； 二季度：6月30日前完成年度任务进度的50%； 三季度：9月30日前完成年度任务进度的80%； 四季度：12月30日前完成年度任务进度的100%。 | 平地镇、大龙潭彝族乡、太平乡、攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 刘俊毅 13698203097 |  | 12月
69 |  | 攀枝花市仁和区深化农业用水权改革试点建设项目 | 平地镇、大田、大龙潭等7个乡镇 | 2024-2025 | 1.大田镇片那立村新建引水管道长2.0km； 2.太平乡灰嘎村黑谷田沟新建渠首取水坝1座，新建输水管道1条长1.856km； 3.以大龙潭村为3230亩灌溉面积作为核心示范区建设，跃进水库水源，通过跃进灌区工程管道输水至灌区，核心示范区主要是采用自动化控制系统对管道工作进行远程控制并实现自动运行灌溉供水。安装流量计，在输水管道中安装压力传感器及流量计，及时对管道流量及压力进行监测。出水口安装IC卡水表阀控制器及流量计，每个出水口各安装1台。在各灌区设置气象及土壤墒情监测仪器为灌溉提供数据支撑等。主要建设内容：新建过滤器管理房3座、新建信息化中心1处，新建智能化水表490座，一体化智慧测控展示平台10座，新建管道长51.9 km，新建运行管理中心1处、管网监测系统 69套、加压泵6套、系统集成设备2套、平台数据中心及农业水价综合改革软件系统。 | 4100 | 860 | 3240 | 810 | 810 | 810 | 810 | 一季度：完成工程量25%； 二季度：完成工程量50%； 三季度：完成工程量75%； 四季度：完成工程量100%。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 李 奕 18080788845 |  | 12月
70 |  | 仁和区2024年度重点山坪塘整治项目 | 啊喇乡、布德镇、前进镇、务本乡、大龙潭彝族乡 | 2024-2025 | 15座山坪塘大坝、溢洪道、放水设施整治。 | 1230 | 30 | 1200 | 300 | 700 | 200 | / | 一季度：完成招投标，2月开工建设，完成年度任务进度25%； 二季度：完成年度任务进度85%； 三季度：完成年度任务进度100%。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 姜 平 13698209360 |  | 9月
71 |  | 2024年水利发展资金仁和区高峰小流域综合治理提质增效项目 | 前进镇 | 2024-2025 | 实施水土保持治理15.83平方公里，主要建设内容为：坡改梯工程2.29hm²，新建取水坝3座，引水管道2.31公里，200立方米蓄水池30口，1.5米宽田间道路2.46公里，新建渠道1.1公里，配套管网12.88公里，种植经济果木1170株，补植水保林3880株，保土耕作231.22hm²，封禁管护1349.49hm²，流域碑1个，封禁碑1个。 | 800 | 50 | 750 | 70 | 120 | 240 | 320 | 一季度：3月31日前完成年度任务进度的15%； 二季度：6月30日前完成年度任务进度的30%； 三季度：9月30日前完成年度任务进度的60%； 四季度：12月30日前完成工程总进度的100%，项目完工。 | 攀枝花市仁和区前进镇农业农村服务中心 | 巩清林 李 群 | 区水利局 林 宁 15881266600 |  | 12月
72 | 民生 | 仁和区2025年以工代赈示范工程 | 平地镇 | 2025-2026 | 改扩建道路6.6公里。 | 500 | 10 | 490 | 90 | 100 | 100 | 200 | 一季度：完成地基，完成工程量20%； 二季度：开始路面浇筑，完成工程量40%； 三季度：继续路面铺设，完成工程量60%； 四季度：完成附属工程，竣工验收。 | 仁和区平地镇辣子哨村村委会 | 冯仁军 | 区发改局 倪 光 13882356507 |  | 12月
（二）新开工 |  |  | 22 |  |  | 279019 | 0 | 74802 | 1440 | 15320 | 26438 | 31604
73 |  | 攀枝花市仁和区国家储备林建设项目 | 啊喇乡、平地镇、大田镇、前进镇等乡镇 | 2025-2029 | 项目建设总规模约178400亩，主要包括营造林建设工程、林下经济建设、基础设施和支撑体系建设。主要建设内容包括:1、营造林建设工程约178400亩，其中集约人工林栽培约10000亩；现有林改培约150900亩；中幼林抚育约 17500亩；2、林下经济建设约30000亩；3、配套基础设施和支撑体系建设，包含苗圃基地建设、配套灌溉设施、林区道路建设、森林康养基地建设、中药材加工基地建设、林区生产用房建设、森林防火配套设施建设、林业有害生物防治、项目区资源监测设备等。 | 178221 | / | 7000 | / | 100 | 2000 | 4900 | 一季度:3月31日前项目对接农发行等金融机构； 二季度：6月30日前争取过待审会； 三季度：9月30日前项目开工建设； 四季度：12月31日前完成营造林建设3000亩。 | 攀枝花市牧耘农业开发有限公司 | 冯仁军 李兆兵 | 区林业局 宁选林 15228578190 | 9月 |  |  | 2
74 | 生态 | 仁和区2024年森林草原防灭火基础设施建设项目 | 仁和镇、 前进镇 、平地镇 、大田镇、 同德镇、 布德镇 、福田镇 、中坝乡、 太平乡、 务本乡、 大龙潭彝族乡、 啊喇彝族乡 | 2025 | 新建平地镇综合应急救援快速反应队伍营房800平方米和综合应急救援快速反应队伍训练场800平方米；在全区12个乡镇新建森林消防水池25座（其中：100m³森林消防水池8座，300m³森林消防水池17座）；采购接力水泵17台及单兵装备160件（套）。 | 800 | / | 800 | / | / | 78 | 722 | 一季度：完成项目实施方案、施工图设计、施工图审查备案、工程量清单编制、财评招标等工作； 二季度：开工建设。并完成工程形象进度50%； 三季度：7月31日前完成项目主体工程，8月31日前完成项目建设，9月20日前完成竣工验收； 四季度：12月31日前完成竣工结算审计。 | 攀枝花市仁和区林业局 | 李兆兵 | 区林业局 宁选林 15228578190 | 4月 | 10月 |  | 2
75 |  | 退化林修复项目 | 啊喇乡、仁和镇、平地镇、太平乡、布德镇等乡镇 | 2025 | 实施退化林修复8000亩。 | 541 | / | 541 | / | / | 220 | 321 | 一季度：争取项目资金； 二季度：编制项目实施方案并开展设计； 三季度、四季度：完成项目建设及验收。 | 攀枝花市仁和区林业局 | 李兆兵 | 区林业局 张 杰 13408291117 | 9月 | 12月 |  | 2
76 | 11 | 2025年攀西晚熟芒果产业集群项目 | 大龙潭彝族乡等芒果主要产出乡镇 | 2025 | 围绕仁和区芒果优势特色产业，打造攀西晚熟芒果产业集群，实现产业富民的目标，力争通过集群带动的农民人均收入达到3万元以上。 | 2700 | / | 2700 | / | 900 | 900 | 900 | 一季度：3月31日前完成向上对接，完成本年度项目方案编制批复，上报省厅备案； 二季度：6月30日前开工建设； 三季度：9月30日前完成攀西晚熟芒果优势特色产业集群项目的80%； 四季度：12月31日前完成项目建设，开展项目验收及报账。 | 项目乡镇 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 | 6月 | 12月 |  | 2
77 | 民生 | 仁和区宜居宜业和美乡村建设暨百村示范全域整治项目 | 仁和镇等10个乡镇 | 2025 | 在仁和区10个乡镇14个村围绕宜居宜业目标，开展村庄公共设施、农村生活污水处理设施、农村生活垃圾处理设施、农房风貌和农村产业提档升级项目。 | 15000 | / | 15000 | / | 5000 | 5000 | 5000 | 一季度：3月31日进行现场踏勘，研究确定建设项目，进行项目审定及批复； 二季度：6月30日前启动项目前期工作，进行项目设计、财评、招投标工作； 三季度：9月30日前进行项目开工建设； 四季度：12月31日完成项目施工建设，进行项目验收及报账。 | 仁和镇板桥村、红旗村、立新村、总发村、前进镇田堡村、太平乡灰嘎村、布德镇民政村、同德镇道中桥村、大龙潭彝族乡干坝子村、大田镇乌喇么村、啊喇彝族乡官房村、中坝乡学房村、务本乡垭口村、福田镇金龟村 | 李 群 | 区农业农村局 龚兴建 15984566999 | 9月 | 12月 |  | 1
78 | 民生 | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目 | 大龙潭彝族乡等12个乡镇 | 2025 | 在全区范围内开展产业发展及基础设施补短项目建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 7000 | / | 7000 | / | 2500 | 2500 | 2000 | 一季度：3月31日前完成方案编制、现场踏勘等前期工作； 二季度：6月30日前开工建设，完成工程量的30%； 三季度：9月30日完成总工程量的80%； 四季度：12月31日完成项目建设，进行项目验收及报账。 | 项目乡镇 | 李 群 | 区农业农村局 龚兴建 15984566999 | 6月 | 12月 |  | 1
79 |  | 仁和区美丽乡村重点县项目 | 大龙潭彝族乡 | 2025 | 以农村环境综合整治为主攻方向，对裕民村、新街村、拉鲊村集中进行环境整治，完善周边基础配套。到2025年，农村人居环境显著改善，宜居宜业和美乡村建设取得新进步。新增“美丽庭院”样板村1个以上，建设具有全国影响力的宜居宜业和美乡村示范村1个以上。 | 2694 | / | 2694 | 600 | 600 | 600 | 894 | 一季度：3月31日前项目开工建设； 二季度：6月30日前完成项目建设任务的50%； 三季度：9月30日前完成项目建设任务的80%； 四季度：12月31日前完成项目建设，进行项目验收及报账。 | 大龙潭乡彝族乡 | 李 群 | 区农业农村局 龚兴建 15984566999 区财政局 牟 艺 15892571874 | 3月 | 12月 |  | 1
80 |  | 仁和屠宰场搬迁新建A类屠宰场项目 | 平地镇 | 2025-2026 | 新建畜圈2000平方米,厂房1600平方米,拉猪通道1200平方米，办公楼700平方米，冻库50平方米，检疫室12平方米，污水处理480平方米，停车区1500平方米，职工宿舍楼200平方米，采购分割肉生产线加工工具、质量检测设备、称量设备等。 | 1500 | / | 750 | / | 100 | 200 | 450 | 一季度：办理项目开工前期手续； 二季度：6月30日前项目开工； 三季度：9月30日前完成项目的15%； 四季度：12月31日前完成项目的50%。 | 攀枝花康荣生猪 屠宰有限公司 | 李 群 | 区农业农村局 张万金 13882350911 | 6月 | 12月
81 |  | 2024年仁和区芒果产业集群项目 | 大龙潭彝族乡等乡镇 | 2025 | 1.300亩标准化基地建设； 2.农产品加工和物流设施设备建设项目2个（芒果深加工技改项目，新建芒果低温库1200平方米）； 3.市场品牌体系和公共服务平台建设项目（打造“攀果”品牌，晚熟芒果系列推广营销）； 4.新型经营主体培育（开展芒果社会化服务）； 5.科技人才支撑能力建设项目（建设芒果气象服务试验站、新品种示范推广300亩、续建芒果种治理资源圃1个）。 | 2100 | / | 2100 | 200 | 500 | 700 | 700 | 一季度：3月31日完成项目的30%； 二季度：6月30日完成项目的50%； 三季度：9月30日前完成项目的80%； 四季度：12月31日前完成项目建设，开展项目验收及报账。 | 项目乡镇 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 | 3月 | 12月 |  | 1
82 |  | 2024年仁和区优势产业强镇项目 | 大田镇 | 2024-2025 | 1.培育壮大龙头企业项目，推广石榴营销，购买物资、机械，搭建线上销售平台、拓宽石榴网上销售渠道； 2.仓储中心建设项目，建设农产品仓库及完善附属设施； 3.土壤改良项目，在大田镇榴园村、银鹿村、片那立村对土壤进行检测，测土配方进行1500亩土壤改良试点； 4.石榴品牌提质增效项目，在石榴园村、银鹿村、片那立村、乌喇么村、小啊喇村改良石榴424亩，继续培育石榴绿色食品品牌，举办石榴品牌推广系列活动。 | 1200 | / | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 一季度：3月31日完成项目的30%； 二季度：6月30日完成项目的50%； 三季度：9月30日前完成项目的80%； 四季度：12月31日前完成项目建设，开展项目验收及报账。 | 项目乡镇 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 | 3月 | 12月 |  | 1
83 |  | 2024年中央财政粮油规模种植主体单产提升项目 | 大龙潭彝族乡 | 2025 | 在仁和区大龙潭乡建提灌站1座；探索玉米高产集成技术落实单产提升关键技术；面积6万亩次，其中：节水灌溉10000亩，玉米主导品种推广10000亩，地膜覆盖栽培10000亩，玉米专用肥推广10000亩，病虫害统防统治10000亩。玉米密植技术推广10000亩。 | 921 | / | 921 | / | 300 | 300 | 321 | 一季度：3月31日前项目开工建设； 二季度：6月30日前完成项目建设任务的50%； 三季度：9月30日前完成项目建设任务的80%； 四季度：12月31日前完成项目建设，进行项目验收及报账。 | 大龙潭彝族乡 | 李 群 | 区农业农村局 郑战江 13982357698 | 3月 | 12月 |  | 1
84 |  | 仁和区2025年省级财政农产品加工项目 | 仁和镇、中坝乡、平地镇 | 2025-2027 | 1、新建蒸馏酒车间32㎡；污水处理池80㎡； 2.设备购置；新建葡萄基地100亩，及研发设备；品牌推广（攀枝花攀西阳光酒业有限公司）； 3.新建冷链交易区0.5万㎡，冷链仓库1万㎡、周转仓库2万㎡，分选包装线0.5万㎡，冷链农产品认证及检测中心约0.5万㎡、设施设备购置及附属配套设施（攀枝花市人和兴工光电科技有限公司）； 4.改造厂房290㎡；生产线及设备购置；中试原料和生产原料采购；品牌推广（攀枝花市仁和区鑫河田白酒酿造厂）。 | 24929 | / | 15046 | / | 2000 | 6000 | 7046 | 二季度：5月10日前在四川农业信贷直通车平台完成项目申报，待上级下达项目资金后开工建设； 三季度：9月30日前完成项目建设任务的80%； 四季度：12月31日前完成项目建设，进行项目验收及报账。 | 攀枝花攀西阳光酒业有限公司、攀枝花市人和兴工光电科技有限公司、攀枝花市仁和区鑫河田白酒酿造厂 | 李群 | 区农业农村局 江元军13982372052 | 6月
85 |  | 小葱种植基地建设项目 | 福田镇 | 2025 | 土地整理坡改梯700亩，土壤改良700亩，安装节水灌溉设施700亩，种植小葱700亩。 | 1000 | / | 1000 | 140 | 220 | 150 | 490 | 一季度：1月开工，完成土地整理100亩，种植小葱100亩； 二季度：完成土地整理200亩，种植小葱300亩； 三季度：土地整理100亩，种植小葱500亩； 四季度：土地整理300亩，种植小葱1000亩； | 福田镇务子田村集体经济组织 | 李群 | 区农业农村局 郑战江 13982357698 | 1月 | 12月
86 |  | 稻蛙、稻渔、稻虾综合种养项目 | 福田镇、啊喇彝族乡 | 2025 | 稻田养蛙300亩，稻鱼、稻虾养殖300亩。 | 600 | / | 600 | 100 | 200 | 200 | 100 | 一季度：1月开工，完成稻田改造10亩； 二季度：完成稻田改造40亩，稻蛙种养殖50亩； 三季度：稻田改造300亩，稻蛙、稻鱼、稻虾种养殖350亩； 四季度：稻田改造250亩，青蛙养殖300亩。 | 福田镇、啊喇乡 | 李群 | 区农业农村局 郑战江13982357698 | 1月 | 12月
87 | 民生 | 攀枝花市仁和区南部供水工程 | 平地镇、大田镇、仁和镇、大龙潭乡 | 2025-2026 | 在平地镇跃进水库新建南部水厂（供水能力10000m³/天，水源为跃进水库），从南部水厂建设输水管道输水到平地镇、大田镇、仁和镇、大龙潭乡，新建452km供水管道、17口水池、1个加压泵站，新建水表箱及配套设施等。 | 23770 | / | 5000 | / | 1000 | 2000 | 2000 | 一季度：3月31日前完成初设编制； 二季度：6月30日前开工建设，完成年度任务进度20%； 三季度：9月30日前完成年度任务进度的60%； 四季度：12月30日前完成年度任务进度100%。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 张智柯 13628169302 | 6月 |  |  | 2
88 | 民生 | 仁和区农村饮水保障提升工程 | 福田镇、 中坝乡、 务本乡、 布德镇、 仁和镇、 平地镇、 前进镇 | 2025-2026 | 实施福田镇白岩湾水厂扩能改造工程、中坝水厂管网延伸工程、务本乡马颈子水厂新建工程、平地镇白拉古村管道工程、布德镇布德村城市管网延伸工程、仁和镇立新村城市管网延伸工程、前进镇田堡村永胜村人饮工程等农村集中供水工程。 | 5000 | / | 3000 | / | 1000 | 1000 | 1000 | 一季度：3月31日前完成招投标工作； 二季度：4月30日前开工建设，6月30日前完成年度任务进度33%； 三季度：9月30日前完成年度任务进度的66%； 四季度：12月30日前完成年度任务进度100%。 | 布德镇 仁和镇 平地镇 前进镇 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 张智柯 13628169302 | 4月 |  |  | 1
89 |  | 仁和区平地镇饮水供水管道提升完善项目 | 平地镇 | 2025-2026 | 在平地镇建设输水管网116.56km，更换水表箱353座、物联网水表3529块。 | 2000 | / | 1000 | / | / | 200 | 800 | 一季度：完成申报方案编制及入库； 二季度：完成项目初设方案编制及审查批复工作； 三季度：完成项目招投标，并开工建设； 四季度：完成总体工程进度的50%。 | 平地镇 | 巩清林 李 群 | 区水利局 刘俊毅 13698203097 | 9月 |  |  | 2
90 |  | 2025年小型水库维修养护项目 | 仁和区12个乡镇 | 2025 | 平地水库、高涧沟水库、马鹿塘水库等20座水库的放（泄）水设施及管理设施工程整治，88座水库的防汛抢险应急物资采购、红火蚁灭杀药剂采购、备用发电机电缆安装等。 | 700 | / | 700 | / | 140 | 350 | 210 | 一季度：完成实施方案编制、审查及批复工作； 二季度：完成财评、确定实施单位，工程部分开工建设，完成工程总进度的20%； 三季度：完成工程总进度的70%； 四季度：完成工程总进度的100%。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 关 钰 19982381230 | 5月 | 12月 |  | 2
91 |  | 2025年山洪灾害防治项目 | 仁和区 | 2025 | 1.3条重点小流域调查评价； 2.新建野外6个自动雨量站和水位站； 3.完善山洪灾害群测群防体系建设。 | 550 | / | 550 | / | 110 | 440 | / | 二季度：5月底前完成招投标工作，6月开工建设，并完成工程总进度的20%； 三季度：9月底前完成工程总进度的100%。 | 仁和区水利局 | 巩清林 李 群 | 区水利局 李金鸿 13547605410 | 6月 | 9月 |  | 2
92 |  | 金沙江金沙水电站塘坝河口塌岸影响福田镇、灰嘎塌岸影响灰嘎村等外路治理工程 | 福田镇、 太平乡 | 2025 | 塘坝河口塌岸影响福田镇治理项目，加固处理长度0.211km，线路布置与原线路一致;大部分临库侧路基采取C20路堤墙、三维网植草护坡等加固措施，部分临库路基采取C20砼护面和干砌石护脚等加固措施，并修复路面和排水沟；简易农村道路，道路设计等级为对外交通等外路。 库区灰嘎塌岸影响灰嘎村等外路治理工程，加固处理长度0.231km，线路布置与原线路一致;临库侧路基采取混凝土重力式挡墙和抛石护脚加固，并修复路面和排水沟；简易农村道路，道路设计等级为对外交通等外路。 | 1600 | / | 1600 | 50 | 50 | 750 | 750 | 一季度：完成实施方案编制、审查及批复工作； 二季度：完成招投标、项目开工建设； 三季度：完成工程总进度的50%； 四季度：12月底前完成工程总进度的100%。 | 仁和区河湖运行调度中心 | 巩清林 李 群 | 区水利局 佘 宁 13518415451 | 6月 | 12月
93 |  | 攀枝花市仁和区智慧水利平台及数字孪生建设项目 | 仁和区 | 2025 | 搭建覆盖全区范围的智慧水利平台，建立多源数据的综合集成底版；基于3DGIS等技术，建设可视化引擎等为基础支撑，实现灌区水空间全要素、多尺度数据仿真可视化表达，实现宏观大场景数据全息展示；装载涉及水权交易、水库调度、AI智能体等多个数字孪生模块；内置供用水管理、农户水费收缴、灾情预警、全区一张图、水雨情监测、灌溉早知道、农田灌溉知识库等业务平台；配套管理端及农户端APP软件；创新植入AI智能体模块实现用户语音交互。建设了中心站设备机房，内置多台高性能服务器，保障仁和区智慧水利信息系统高速运行；配套会商系统，LED组合屏幕矩阵实时立体呈现整个仁和区水利工程运行情况。 | 1100 | / | 1100 | 50 | 300 | 750 | / | 一季度：确定项目设计单位并完成初步设计报告编制； 二季度：确定技术支撑单位，启动项目建设； 三季度：完成建设任务进度的100%； | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 李 奕 18080788845 | 6月 | 12月 |  | 1
94 | 1 | 跃进水库灌区干渠改造工程 | 大龙潭彝族乡 大田镇 | 2025-2026 | 一期工程：大龙潭主干渠(渠道、渡槽）管道化改造1.83km，干海子分干渠(k0+000至K9+608)管道化改造9.608km。二期工程：营盘山分干渠(k0+000至K10+145)管道化改造10.145km。 | 5093 | / | 4500 | 0 | 0 | 1800 | 2700 | 二季度：6月30日前完成项目实施方案审批及一期工程招投标工作； 三季度：9月30日前完成一期工程总投资的50%； 四季度：12月31日前完成一期工程总投资的100%； | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 程 勇 13982305198 | 6月 |  |  | 2
（三）加快前期 |  |  | 15 |  |  | 72801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | 仁和区啊喇粮经复合现代农业园区 | 啊喇彝族乡 | 2025-2026 | 千亩稻菜轮作基地提升项目、稻菜产业工厂化提档升级项目、水稻数字化智慧农业示范基地、粮食产业质量品牌建设、粮食产业科技示范推广项目、“营盘火腿”工厂化建设项目。 | 5103 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成收集基础信息，正在加强向上对接； 二季度：开展项目实地踏勘； 三季度：编制完善建设方案； 四季度：完成资金筹措。 | 啊喇彝族乡 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187
96 |  | 2025年中央财政国家农业产业强镇项目 | 福田镇 | 2025-2026 | 1.一期改造提升宜机化示范基地200亩，配套设施农业、水肥一体化滴灌设施150亩，进行蓝莓新品种示范推广150亩，打造攀西蓝莓知名品牌及市场推广营销。 2.二期改造提升宜机化示范基地400亩，配套设施农业、水肥一体化滴灌设施350亩，进行蓝莓新品种示范推广350亩，打造攀西蓝莓知名品牌及市场推广营销；农产品深加工中心建设。 | 3000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成收集基础信息，正在加强向上对接； 二季度：开展项目实地踏勘； 三季度：编制完善建设方案； 四季度：完成资金筹措。 | 福田镇 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187
97 |  | 2025年省级财政农业社会化服务试点项目 | 大龙潭彝族乡等8个乡镇 | 2025-2026 | 在仁和区8个乡镇35个行政村实施芒果“种、防”2个环节10万亩、玉米“耕、种、防、收”4个环节0.4万亩的农业生产托管服务。 | 1500 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成收集基础信息，加强向上对接； 二季度：待省厅下达项目后，编制并批复实施方案； 三季度：组织实施； 四季度：完成社会化服务任务，开展验收。 | 项目乡镇 | 李 群 | 区农业农村局 江元军 13982372052
98 |  | 攀枝花市仁和区2025年高标准农田建设项目 | 仁和区啊喇彝族乡、同德镇 | 2025-2026 | 新建高标准农田面积0.6万亩。 | 2382 | / | / | / | / | / | / | 正在向上级部门争取建设资金，资金下达后计划：一季度完成项目现场查勘及设计；二季度完成设计评审、财评、招投标；三季度项目开工建设，完成工程整体进度10%（完成高标准农田建设0.06万亩）；四季度有序推进项目实施，完成整体进度30%（累计完成高标准农田建设0.18万亩）。 | 啊喇彝族乡人民政府、同德镇人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 周 萍13684280163
99 |  | 森林草原防灭火基础设施能力提升项目 | 仁和镇、 前进镇、 平地镇、 大田镇、 同德镇、 布德镇、 福田镇、 中坝乡、 太平乡、 务本乡、 大龙潭彝族乡、 啊喇彝族乡 | 2026-2027 | 在13个乡镇街道新建防灭火无人机智能巡护预警系统13套（520万元）；林火视频监控系统前端点位6个（180万元）；消防水池4500立方米（450万元）；采购通讯指挥车1台（40万元）；个人单兵装备160件套（80万元）。 | 1270 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前确定项目选址、建设内容、投资规模； 二季度：6月30日前完成初设编制； 三、四季度：9月30日前力争争取上级资金到位； 四季度：12月31日前完成前期手续办理。 | 攀枝花市仁和区林业局 | 李兆兵 | 区林业局 苏胜宇15881276249
100 |  | 金沙江干热河谷 生态保护与修复项目 | 仁和镇、同德镇、布德镇、大田镇、大龙潭乡、务本乡等 | 2026-2028 | 金沙江沿岸山体和大河流域生态修复，在岩神山等关键节点实施特色彩叶林种植200亩，配套相应基础设施，实施退化林修复20000亩，人工造林2000亩。 | 2000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：积极争取项目资金； 二季度：积极争取项目资金； 三季度、四季度：根据资金争取情况编制实施方案，开展清单编制工作、财评工作、施工单位招标等工作。 | 项目所在乡镇 | 李兆兵 | 区林业局 张 杰 13408291117
101 | 1 | 四川省新庄河仁和区段防洪治理工程 | 福田镇 | 2025-2026 | 项目起点位于仁和区与华坪县县界，终点为塘坝桥下游760m处，河道综合治理长度为2.70km，新建护岸2.90km，及其他附属工程。 | 3500 | / | / | / | / | / | / | 一季度：确定编制单位，开展前期可研报告编制工作； 二季度：可研送审、修改并取得可研批复； 三季度：开展初步设计报告编制工作，完成项目初步设计报告的审查工作； 四季度：取得初设批复，争取资金，待资金到位开工建设。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 陈 华 13908149720
102 | 1 | 攀枝花市仁和区大兴河山洪沟治理工程项目 | 福田镇 | 2025-2026 | 综合治理长度2.5km，新建堤防1.87421Km,（其中左岸堤防1008.74m，右岸865.47m），河道疏浚2.5Km。 | 1300 | / | / | / | / | / | / | 一季度：确定项目设计单位并启动初步设计工作，完成初步设计报告编制； 二季度：完成项目初步设计报告的市级审查工作； 三季度：取得初设批复，积极争取资金； 四季度：待资金到位开工建设。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 李金鸿 13547605410
103 | 1 | 四川省大河仁和区段防洪治理工程 | 平地镇、大田镇 | 2026-2027 | 实施大河仁和区段堤防综合治理河长8.58km，新建堤防13.15km。其中马头村段综合治理河长1.12km，新建堤防1.37km；白拉古段综合治理长度6.01km，新建左右岸堤防9.89km，大田班庄段综合治理河长1.45km，新建堤防1.89km。 | 11846 | / | / | / | / | / | / | 一季度：确定编制单位，开展前期可研报告编制工作； 二季度：可研送审、修改并取得可研批复； 三季度：开展初步设计报告编制工作，完成项目初步设计报告的审查工作； 四季度：取得初设批复，争取资金，待资金到位开工建设。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 陈 华 13908149720
104 | 1 | 四川省大竹河仁和区段防洪治理工程 | 啊喇乡 | 2026-2027 | 综合治理河长9.13km，新建堤防18.05km。其中大竹村段综合治理长度2.9km，新建左右岸堤防5.696km，旺牛村上段综合治理河长2.56km，新建堤防5.06km，旺牛村下段综合治理河长3.67km，新建左右岸堤防7.293km。 | 21700 | / | / | / | / | / | / | 一季度：确定编制单位，开展前期可研报告编制工作； 二季度：可研送审、修改并取得可研批复； 三季度：开展初步设计报告编制工作，完成项目初步设计报告的审查工作； 四季度：取得初设批复，争取资金，待资金到位开工建设。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 陈 华 13908149720
105 | 1 | 四川省三阳河仁和区段防洪治理工程 | 同德镇 | 2026-2027 | 治理总长度4.74km，其中新建河堤2.13km（左岸1.19km、右岸0.94km），新建人行便桥2座、穿堤涵管2处。 | 2100 | / | / | / | / | / | / | 一季度：确定编制单位，开展前期可研报告编制工作； 二季度：可研送审、修改并取得可研批复； 三季度：开展初步设计报告编制工作，完成项目初步设计报告的审查工作； 四季度：取得初设批复，争取资金，待资金到位开工建设。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 陈 华 13908149720
106 | 1 | 攀枝花市仁和区同德镇大箐沟山洪沟治理工程 | 同德镇 | 2026-2027 | 拟综合治理河长3.5km，新建堤防总长1.85km（其中左岸堤防920m，右岸930m），河道疏浚3.5Km。 | 1400 | / | / | / | / | / | / | 二季度：确定编制单位，开展前期可研报告编制工作； 三季度：可研送审、修改并取得可研批复； 四季度：开展初步设计报告编制工作，完成项目初步设计报告的审查工作；争取资金，待资金到位开工建设。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 李金鸿 13547605410
107 | 1 | 攀枝花市仁和区太平乡龙潭沟山洪沟治理工程 | 太平乡 | 2026-2027 | 拟综合治理河长2.6km，新建堤防总长1.6km，（其中左岸堤防840m，右岸760m），河道疏浚2.6Km。 | 1200 | / | / | / | / | / | / | 二季度：确定编制单位，开展前期可研报告编制工作； 三季度：可研送审、修改并取得可研批复； 四季度：开展初步设计报告编制工作，完成项目初步设计报告的审查工作；争取资金，待资金到位开工建设。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 李金鸿 13547605410
108 | 1 | 四川省攀枝花市观音岩引水工程中型灌区建设工程（仁和区部分） | 太平乡 | 2025-2026 | 新建2条引水渠总长21.28km；3条干渠总长19.38km；5条支渠总长9.94km；3座提灌站。设计灌溉面积3.17万亩。 | 12000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：确定编制单位，开展前期可研报告编制工作； 二季度：可研送审、修改并取得可研批复； 三季度：开展初步设计报告编制工作，完成项目初步设计报告的审查工作； 四季度：取得初设批复，争取资金，待资金到位开工建设。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 程 勇 13982305198 |  |  | 该项目已纳入市级整体项目包装，仁和区将按照市水利局统筹安排配合完成项目建设任务。
109 | 1 | 攀枝花市仁和区太平乡摩梭河小流域综合治理提质增效项目 | 太平乡 | 2026-2027 | 实施水土保持治理40平方公里，主要建设内容为：坡改梯工程30公顷，建设水保林120公顷，经果林400公顷，封禁管护3150公顷，保土耕作300公顷，新修蓄水池30口，沉沙凼20座，排灌管网25km，田间道路8km。 | 2500 | / | / | / | / | / | / | 三季度：确定编制单位，开展前期可研报告编制工作，并取得可研批复； 四季度：开展初步设计报告编制工作，并取得初设批复。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 林 宁 15881266600
三、消费升级工程 |  |  | 47 |  |  | 694274 | 299980 | 117630 | 19200 | 27900 | 34330 | 36200
（一）续建 |  |  | 15 |  |  | 471424 | 299980 | 78880 | 14050 | 19050 | 23630 | 22150
110 | 3 | 金沙江智慧物流商贸城一期一批次 | 仁和镇总发村 | 2021-2026 | 金沙江·智慧物流商贸城一期一批次，总建筑面积约12万平方米。主要建设内容：商业中心、商品交易区、电商中心、仓储中心。 | 70000 | 67800 | 2200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 一季度：3月31日前完成电商中心主体结构施工，持续推进砌体结构施工； 二季度：6月30日前完成电商中心60%的砌体结构施工，启动总平施工； 三季度：9月30日前完成电商中心砌体结构施工，启动装饰装修； 四季度：12月31日前基本完成项目建设。 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 |  | 12月
111 | 3 | 金沙江智慧物流商贸城二期一批次 | 仁和镇总发村 | 2024-2026 | 金沙江·智慧物流商贸城二期一批次，建设用地面积16.77亩，总建筑面积约7278.19平方米。主要建设内容：水产仓贸区。 | 4700 | 1200 | 1100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 一季度：3月31日前完成部分楼栋基础施工，启动主体结构施工； 二季度：6月30日前完成部分楼栋主体结构施工，启动砌体结构施工； 三季度：9月30日前完成部分楼栋80%的砌体结构施工，启动总平施工、装饰装修； 四季度：12月31日前完成部分楼栋砌体结构施工，持续推进总平施工及装饰装修。 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818
112 | 基础 | 铜锣湾FIC一期擎天府 | 仁和镇 | 2022-2025 | 高层住宅小区，共11栋，总占地面积约40654.41平方米，建筑面积约125355.98平方米，其中地上建筑面积约101431.26平方米，地下建筑面积约23924.72平方米。 | 67000 | 55000 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 一季度：3月31日前，完成1-7#楼砌体结构施工，启动装饰装修； 二季度：6月30日前，完成1-7#楼外墙真石漆及门窗安装，启动管道安装，完成8-11#楼主体结构施工，启动砌体结构施工、水电气及消防施工； 三季度：9月30日前完成1-7#楼管道安装，持续推进8-11#楼砌体结构施工、水电气及消防施工； 四季度：12月31日前基本完成项目建设。 | 攀枝花铜锣湾置业发展有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  | 12月
113 | 基础 | 铜锣湾FIC二期花样年华A区 | 仁和镇 | 2024-2026 | 高档住宅小区，共20栋，总占地面积约47045.14平方米，建筑面积约106491.17平方米，其中地上建筑面积约81853.76平方米，地下建筑面积约24637.41平方米。 | 65000 | 20000 | 25000 | 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | 一季度：3月31日前部分楼栋实现封顶，启动部分楼栋砌体结构施工； 二季度：6月30日前完成部分楼栋砌体结构施工，启动部分楼栋抹灰施工； 三季度：9月30日前完成部分房屋室内外抹灰施工，启动水电气及消防施工； 四季度：持续推进剩余房屋主体结构施工，12月31日前完成地块内40%的房屋主体结构施工。 | 四川华锦置业发展有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818
114 | 基础 | 普达康养产业基地·康和东樾项目 | 前进镇 | 2019 - 2025 | 项目用地面积为6.71万平方米（106亩），共规划26栋建筑、其中5栋高层、21栋多层，总规划建筑面积为：15.71万平方米，其中地上建筑面积为：11.71万平方米，地下建筑面积：4.0万平方米。高层建筑面积为：7.46万平方米，共计1185套住宅，多层建筑面积为：4.21万平方米，共计592套住宅，本项目共规划车位1070辆。 | 91500 | 69660 | 1600 | 400 | 500 | 400 | 300 | 一季度：3月31日前5#楼主体施工完成3层； 二季度：6月30日前5#主体施工完成； 三季度：9月30日前3#、5#、6#楼外装完成60%； 四季度：12月31日前3#、5#、6#楼外装完成，外架拆除完成。 | 攀枝花普润达置地开发有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 前进镇 邱 标 13882338026 |  | 12月
115 | 基础 | 普达康养产业基地·康和朗悦项目 | 前进镇 | 2022 - 2026 | 项目建设内容为小高层8栋，多层叠墅21栋，机械停车楼1栋（规划车位396个），建筑面积10.4万平方米。 | 50000 | 31000 | 5500 | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | 一季度：3月31前完成项目相关责任主体变更手续； 二季度：6月30日前完成项目北侧、中部附属挡墙工程，完成项目1-4,17-19#楼装饰装修工程及室外景观工程，1、2#楼保障性租赁住房精装修工程，5-11,15#楼,3#车库主体结构完成30%； 三季度：9月30日前完成5-11,15#楼,3#车库主体结构验收，装饰装修完成30%，20-27#楼，4#车库主体结构完成50%； 四季度：12月31日前完成5-11,15#楼,3#车库装饰装修工程及室外景观工程，5,6#楼适老化精装修工程，20-27#楼，4#车库完成装饰装修工程，12-14,16,28，29#楼主体结构完成50%。 | 攀枝花普朗达置地有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 前进镇 邱 标 13882338026
116 | 基础 | 普达康养产业基地.康和南苑三期工程 | 前进镇 | 2022 - 2025 | 项目主要建设内容包括1#、2#、4#、5#楼、商业S1#、地下室，总建筑面积1.55万平方米。 | 8000 | 4200 | 1600 | 0 | 500 | 500 | 600 | 一季度：3月31日前完成施工准备工作。 二季度：6月30日前完成主体。 三季度：9月30日前装饰内容及总坪构建筑物完成50%； 第四季度：12月31日前完成主体、装饰内容及总坪构建筑物。 | 攀枝花普隆达置地开发有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 前进镇 邱 标 13882338026 |  | 12月
117 | 3 | 仁和区前进镇普达旅游康养民宿建设项目 | 前进镇 | 2024-2026 | 新建建筑8647平方米，总用地面积：5852.58平方米，地上建筑面积 6062.43平方米，其中包含客房及相关配套设施，停车场建筑面积 1520.19平方米，其中包含地下车库及设备用房，停车场车位33个，容积率 1.04%，绿地面积1171平方米。 | 8000 | 1000 | 5500 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 一季度：3月31日前桩基基础施工完成50%； 二季度：6月30日前桩基基础施工完成，开始主体施工； 三季度：9月30日前主体施工完成30%，开始水电施工； 第四季度：12月31日前主体施工完成80%，水电施工完成30%。 | 攀枝花市东燊商业运营管理有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 前进镇 邱 标 13882338026
118 | 3 | 攀枝花普达欢乐谷项目 | 前进镇 | 2024-2026 | 项目总用地面积215983平方米，分为北区、南区两个部分。北区主要包括绿化景观32795平方米，山体美化37023平方米，场地土方整理 69818平方米及配套设施建设。南区主要包括土方回填30万立方米，绿化景观211439平方米，建筑13615平方米。建设内容还包括连接南北区的梦幻桥和观光电梯。 | 13224 | 1200 | 4500 | 0 | 1000 | 2000 | 1500 | 一季度：3月31日前完成施工准备工作； 二季度：6月30日前启动项目现场施工； 三季度：9月30日前启动绿化栽种； 四季度：12月31日前完成南区50%的绿化工程施工。 | 仁和城市发展建设（集团）有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 仁和城市发展建设集团 袁勇 13398466575 前进镇 邱 标 13882338026
119 | 基础 | 金科集美阳光三期项目 | 仁和镇 | 2021-2025 | 项目共计12栋住宅楼，建筑总面积为7.75万平方米，地下建筑面积约4.67万平方米。 | 25000 | 21000 | 4000 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 一季度：3月31日前5号楼完成主体施工，4号楼开始基础施工； 二季度：6月30日前5号楼完工，4号楼完成基础施工； 三季度：9月30日前4号楼施工到3层； 四季度：12月31日前4号楼主体施工完成。 | 攀枝花金信瑞房地产开发有限公司 | 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  | 12月
120 | 基础 | 通达雲景项目 | 仁和镇 | 2023 - 2025 | 项目总建筑面积4.23万平方米，其中：地上建筑面积3.32万平方米，地下建筑面积0.88万平方米，项目包含6栋底层住宅，4栋高层住宅，1栋商业用房。 | 21500 | 18500 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 一季度：3月31日前底层住宅及高层住宅室内外装饰装修完成40%； 二季度：6月30日前底层住宅及高层住宅室内外装饰装修完成80%； 三季度：9月30日前底层住宅及高层住宅室内外装饰装修完成； 四季度：12月31日前完成交付。 | 四川省畅通达实业有限公司 | 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  | 12月
121 | 基础 | 中驰.江山大院项目 | 大河中路街道 | 2024 - 2025 | 项目总建筑面积约9.9万平方米，含5栋高层住宅、8栋多层住宅、1栋商业、1栋社区用房及日间照料中心。 | 23000 | 3000 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 一季度：3月31日前高层住宅主体施工完成20%； 二季度：6月30日前高层住宅主体施工完成40%； 三季度：9月30日前高层住宅主体施工完成60%； 四季度：12月31日前高层住宅主体施工完成80%。 | 攀枝花中驰君诚置业有限公司 | 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013
122 | 3 | 迤沙拉民艺中心项目 | 平地镇 | 2024-2025 | 以现有游客中心为基础，新建面积约2200平方米的集文化展示、游客休闲、产品展销为一体的文化艺术中心，配套打造水景观。 | 3500 | 300 | 1000 | / | / | 500 | 500 | 二季度：6月30日前完成项目备案、环评、房屋收储、招标等前期工作，启动项目建设； 四季度：12月31日前完成民艺中心一期主体工程建设的30%。 | 仁和城发集团 | 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 |  | 12月
123 | 3 | 迤沙拉4A景区风貌整治项目 | 平地镇 | 2024-2026 | 以《迤沙拉保护和发展规划》为指导，完成迤沙拉4A级景区风貌整治和核心区域风貌提升建设。 | 1000 | 120 | 880 | 100 | 200 | 280 | 300 | 一季度：3月31日前完成项目招标； 二季度：6月30日前逐步启动房屋改造工作； 三季度：9月30日前持续开展风貌整治； 四季度：12月31日前完成风貌整治项目。 | 平地镇 | 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 区住建局 张兴华 13882392364 |  | 12月
124 | 3 | 攀枝花·启禾城市中央仓 | 仁和镇 | 2024 - 2027 | 项目选址于攀枝花南站南侧土地（2023-R5#宗地）宗地面积24174.39平方米（约36.26 亩），建筑面积约3.7万平方米，主要建设内容包括中央厨房约1.0万平方米、直销仓储分拣中心约1.1万平方米、商业中心约1.4万平方米，以及停车位其他配套设施。涵盖了预制菜生产加工、城市生鲜中央仓、食品安全管理平台、冷链物流配送、农产品检验检测、仓储分拣、商业中心等内容。 | 20000 | 6000 | 1000 | 200 | 200 | 300 | 300 | 一季度：3月31日前确定项目规划方案； 二季度：6月30日前规划方案报区规委会、市规委会审议。 三季度：9月30日前启动项目招标； 四季度：12月31日前完成场平、护坡及桩基基础工程。 | 攀枝花市人和兴工光电科技有限公司 | 李 海 | 区商务局 斯嘉勋 13882387311
（二）新开工 |  |  | 18 |  |  | 60750 | 0 | 38750 | 5150 | 8850 | 10700 | 14050
125 |  | 铜锣湾艺术宴会中心项目 | 仁和镇 | 2025 | 项目占地约12亩，基于铜锣湾FIC现有建筑改建，包含5-7个大型婚宴堂、高端包间、草坪婚礼场、摄影基地等。 | 12700 | / | 12700 | 1700 | 3000 | 3000 | 5000 | 一季度：3月31日前完成项目清表打围，启动项目建设； 二季度：6月30日前完成项目基础施工，启动主体结构施工； 三季度：9月30日前完成项目主体结构施工，启动装饰装修； 四季度：12月31日前完成项目建设。 | 四川华锦置业发展有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 | 2月 | 12月 |  | 3
126 |  | 铜锣湾配套休闲娱乐区打造项目 | 仁和镇 | 2025-2026 | 项目占地约30亩，集休闲娱乐功能于一体，包含了亲子乐园、音乐集散市、露营基地、创艺音乐咖啡街、农副集散市及配套停车场等建设。 | 2000 | / | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 一季度：3月31日前启动项目方案编制，启动现场征地拆迁； 二季度：6月30日前完成项目方案编制及前期准备工作； 三季度：9月30日前启动项目建设； 四季度：12月31日前启动部分功能区设施设备安装。 | 四川华锦置业发展有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 | 9月 |  |  | 2
127 | 3 | 莲花商业城文旅商品集散中心 | 仁和镇 | 2025 | 集市总建筑面积10800平方米，建设内容为土特产超市（1800平方米）、文创产品区（3400平方米）、珠宝玉石区（3800平方米，对外招商）、餐饮区（1800平方米，对外招商），打造成集攀枝花当地、周边地区及全国的特色旅游产品为一体的综合性集市。 | 5000 | / | 5000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 一季度：3月31日前完成项目方案设计、评审； 二季度：6月30日前启动招商工作； 三季度：9月30日前完成装修工程量的30%； 四季度：12月31日前完成全部装修及招商。 | 攀枝花文旅集团有限公司 | 唐光辉 | 区商务局 邱 兵 13980345752 | 3月 | 12月 |  | 1
128 | 3 | 攀西农特产品集贸市场项目 | 仁和镇 | 2025-2026 | 计划建设6000平方米交易市场1个，7000平方米停车场1个及相应的配套基础设施。 | 8000 | / | 3000 | / | / | 1500 | 1500 | 一季度：3月10日前完成项目方案设计编制和评审； 二季度：5月31日前完成项目用地、施工许可等前期手续办理； 三季度：9月20日前启动项目建设，完成建设工程总量的20%； 四季度：12月31日前完成项目建设工程量的50%。 | 攀枝花市晟华置业有限责任公司 | 唐光辉 | 区商务局 邱 兵 13980345752 | 9月 |  |  | 2
129 | 3 | 仁和区五十一酒水糖果仓储物流中心 | 大河中路街道 | 2025-2026 | 项目占地面积8689平方米，总建筑面积10400平方米，新建一栋综合大楼，一栋直播大楼，一栋冷冻冷藏库，配套给排水、强弱电、道路、停车位等。 | 6000 | / | 2000 | / | 500 | 500 | 1000 | 一季度：3月31日前开展工程规划许可证等前期手续办理； 二季度：6月20日前开展入场场平等施工前期准备工作； 三季度：9月30日前完成项目建设工程量的20%； 四季度：12月31日前完成项目建设工程量的50%。 | 攀枝花市牧耘农业开发有限公司 | 唐光辉 | 区商务局 邱 兵 13980345752 | 6月 |  |  | 1
130 | 3 | 莲花商业城商务酒店集群 | 仁和镇 | 2025 | 项目规划使用面积约14000平方米，建设超300间精品商务主题房间。拟引进如家、海友等知名品牌酒店，打造精品商务酒店集群。 | 2400 | / | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 一季度：3月31日前完成手续办理，进场开展装修施工。 二季度：6月30日前完成项目建设工程量的20%； 三季度：9月30日前累计完成项目建设工程量的60%； 四季度：12月31日前累计完成项目建设工程量的80%，部分酒店投入试运营。 | 攀枝花远明商业管理有限公司 | 唐光辉 | 区商务局 邱 兵 13980345752 | 1月 |  |  | 1
131 |  | 银华路特色商业街 | 仁和镇 | 2025-2026 | 对银华路沿街商业设施进行路灯、店招、门店风格等进行改造提升，完善业态布局，打造成具有特色的消费新场景。 | 500 | / | 300 | / | / | 100 | 200 | 一季度：对银华路沿街商铺权属、业态现状等开展深度调研； 二季度：组织有关权属单位征求意见，编制方案,研究确定实施主体； 三季度：开展前期手续要件办理,做好入场施工准备； 四季度：完成建设任务40%。 | 待定 | 唐光辉 | 区商务局 斯嘉勋 13882387311 | 9月
132 |  | 仁和区再生资源综合利用中心 | 仁和镇 | 2025-2027 | 计划建设以废旧钢材收集剪接、废旧塑料及可回收生活垃圾分拣为主的平台，合理规划再生资源布局，积极搭建新型的再生资源回收体系 | 3000 | / | 500 | / | 200 | 200 | 100 | 一季度：督促现有企业做好自身管理，加快厂房内废弃设备拆除； 二季度：开展场地和厂房改造； 三季度：推动现有符合标准单位的搬迁; 四季度：完成2家处置单位进驻。 | 再生资源回收企业 | 唐光辉 | 区商务局 邱 兵 13980345752 | 9月 |  |  | 2
133 |  | 耍都·苴却印象（滨河坊）消费场景提升项目 | 仁和镇 | 2025-2026 | 围绕苴却印象·滨河坊3A级旅游街区进一步提升消费功能，布局（提升）“滨河酒吧街”“攀西特色旅游街”“文创艺术街”“滨河坊酒店”“滨河茶文化街”“花鸟鱼集市”配套设施，植入街区节点互动、3D技术、创意涂鸦、街头艺人表演等互动环节，增加项目与游客的参与性、互动性与趣味性，打造“耍都”项目，吸引不同“年龄层次”市民游客乐于到访，提升项目人气，促进消费提升。 | 5000 | / | 500 | / | / | 200 | 300 | 一、二季度：开展项目招引工作； 三季度：开展项目装修建设； 四季度：2个项目投入运营。 | 待定 | 唐光辉 | 区商务局 邱 兵 13980345752 | 9月 |  |  | 2
134 |  | 东创·悦光岛星级酒店项目 | 前进镇 | 2025-2026 | 招引主流品牌酒店运营企业在东创·悦光岛打造星级酒店1座。 | 3000 | / | 1500 | / | / | 500 | 1000 | 一、二季度：开展项目招引工作； 三季度：开展项目装修方案设计； 四季度：启动酒店装修施工。 | 攀枝花东创商业管理有限公司 | 唐光辉 | 区商务局 邱 兵 13980345752 | 12月 |  |  | 2
135 |  | 攀枝花精准医学检测中心项目 | 仁和镇 | 2025-2026 | 第一期：建立医学检验实验室（高通量测序平台、CD-DST药敏检测平台、串联质谱平台、一代测序平台、荧光定量PCR平台、基因芯片平台、时间分辨/化学发光平台、飞行质谱平台）、化学发光平台在一定时间内申请到ISO15189认证。 | 1000 | / | 500 | / | / | / | 500 | 一、二季度：开展项目招引工作； 三季度：开展项目方案设计; 四季度：启动建设。 | 成都艾迪康医学检测实验室有限公司/成都华兴健康体检中心有限公司 | 唐光辉 | 区商务局 邱 兵 13980345752 | 12月 |  |  | 2
136 |  | 拉鲊古渡温泉山庄项目 | 大龙潭彝族乡 | 2025-2026 | 新建占地面积约3600平方米，配套温泉中心、室外古法温泉泡池区，vip室外泡池区及私汤民宿，可同时接待容纳100余人的温泉山庄。其中，室外古法锶温泉泡池11个可以容纳60余人，公共泳池可容纳30余人，私汤民宿有4栋小别墅设有4个泡池，含有8张床及4个榻榻米，能容纳12人住宿及泡澡，餐饮区能同时提供50人就餐、喝茶。 | 1000 | / | 500 | / | 100 | 200 | 200 | 二季度：完成建设用地调整等前期手续； 三季度：完成施工图设计、审图、清单编制、招标等前期工作、启动项目建设； 四季度：完成主体建设的50%。 | 仁和城发集团 | 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 | 9月 |  |  | 2
137 |  | 邑度酒庄改造提升项目 | 平地镇 | 2025 | 项目占地约40亩，改造提升原有厂房、酒庄，研发新品葡萄酒，打造集葡萄酒生产、销售、餐饮、住宿、观光旅游等多种功能为一体的国内首家高原度假型精品葡萄酒庄。 | 5000 | / | 5000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 一季度：完成资产收购、升级打造方案设计； 二季度：对原有厂房、酒庄、住宿区、餐饮区等功能区进行升级打造，完成品牌、logo设计； 三季度：完成主体升级改造； 四季度：完成内部装修，达到试运营条件。 | 仁和城发集团 | 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 | 6月 | 12月 |  | 1
138 |  | 攀枝花市仁和区有线广播电视网络改造项目 | 仁和镇 | 2025-2027 | 建设仁和区城区广播电视光纤入户双向接入网络。项目新建机房3个，升级改造传输机房5个，通信管道建设16千米。敷设72芯主干光缆 68千米。 敷设4-48芯支杆光缆 180千米。覆盖25个小区45000余户，取代原有的同轴电缆传输，改造完成后形成新的FTTR模式，实现广播电视网络视听与5G、云计算、大数据、人工智能、超高清等新一代信息技术融合发展。 | 2100 | / | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 一季度：完成机房改造提升，新建机房3个，升级改造传输机房5个； 二季度：完成10个小区通信管道路由设计，完成管道建设材料采购（含7孔梅花管、管道井盖等）； 三季度：完成通信管道建设6KM； 四季度：完成敷设72芯主干光缆25KM，敷设4-48 芯支杆光缆 80KM，新建光交箱5个，分纤箱300个。 | 中国广电四川网络股份有限公司仁和区分公司 | 李 群 | 区文广旅局 陈 瑛 13219811188 | 1月 |  |  | 1
139 |  | 攀芒芒研学基地 | 大龙潭彝族乡 | 2025 | 新建3000平方米“攀芒芒”研学营地1座，配套教学、住宿、食堂、拓展训练等场所，依托混撒拉村芒果产业和“零碳村”建设发展，将项目打造为农文旅产业融合示范研学点、攀枝花沉浸式芒果+光伏体验中心、研学基地。 | 1000 | / | 1000 | 200 | 200 | 300 | 300 | 一季度：启动方案设计； 二季度：完成施工项目招标； 三季度：完善施工设计； 四季度：启动主体工程建设。 | 大河映象 | 李 群 | 区文广旅局 李沛璇 18227692805 | 12月
140 |  | 栖迟科普研学实践教育基地 | 平地镇 | 2025 | 新建20000平方米森林研学基地，配套农耕文化展览馆、亲子厨房、动物观赏区、水上娱乐区域、户外拓展场地、劳动实践区、星空露营、音乐烧烤以及真人CS战场等体验区域。 | 1000 | / | 1000 | 200 | 200 | 300 | 300 | 一季度：完成方案设计； 二季度：启动改造主体工程建设； 三季度：启动配备课程设计； 四季度：投入试运营。 | 攀枝花市栖迟文化旅游有限公司 | 李 群 | 区文广旅局 李沛璇 18227692805 | 6月 | 12月
141 |  | 金沙江大峡谷景观栈道 | 平地镇 | 2025-2026 | 在金沙江大峡谷观景平台现有车行道两侧新建人行栈道环线，实现人车分流的同时串联风车公园、金沙江玻璃观景平台等景观节点。线路建设长度约为2800米，配套建设观景栈道、观景平台、栈道护栏、景点介绍标识牌等设施。 | 1050 | / | 450 | / | / | 150 | 300 | 二季度：完成项目方案设计和评审； 三季度：完成项目施工队伍招标工作，启动项目建设； 四季度：完成一期项目建设。 | 平地镇 | 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 | 9月 |  |  | 2
142 | 3 | 迤沙拉4A景区民宿集群项目 | 平地镇 | 2025 | 新建面积约1500平方米的集住宿、餐饮、茶歇、乡村书吧等为一体的精品民宿集群，配套景观、绿化等打造。 | 1000 | / | 1000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 一季度：完成项目方案设计； 二季度：启动项目建设； 三季度：完成主体建设； 四季度：完成内部装修，达到试运营条件。 | 平地镇、仁和城发集团 | 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 | 6月 | 12月 |  | 2
（三）加快前期 |  |  | 14 |  |  | 162100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 3 | 攀枝花建材交易中心 | 前进镇 | 2026-2027 | 计划建设符合现代物流园设计规范的建材甲乙中，内含产品展示中心、交易结算中心、仓储加工中心、综合服务中心，以及相应的道路、停车场、水电气、通讯、网络多媒体等配套设施。 | 9000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：走访对接企业，了解企业诉求和投资意愿； 二、三季度：开展项目选址工作； 四季度：力促完成项目选址。 | 攀枝花市鼎瀚实业有限公司 | 唐光辉 | 区商务局 邱 兵 13980345752
144 |  | 仁和希尔顿酒店建设项目 | 仁和区 | 2026-2027 | 项目名称暂定为仁和希尔顿酒店。项目预计总投资5000万元（不含土地），总建筑面积约12000平方米，其中地上12层8000平方米、地下2层4000平方米。初步规划1楼前为酒店大堂，裙楼后部和酒店2—3层为宴会厅，4楼为茶楼，5楼为会务楼层，6—12楼为酒店住房共计119个房间。 | 5000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：走访对接企业，了解企业诉求和投资意愿； 二、三季度：开展项目选址工作； 四季度：力促完成项目选址。 | 攀枝花展兴投资有限公司 | 唐光辉 | 区商务局 斯嘉勋 13882387311
145 |  | 锦江酒店集团“仁和维也纳/丽枫系列酒店”建设项目 | 仁和区 | 2026 | 项目拟选址银泰城周边区域，计划以直营方式落地建设锦江酒店集团旗下中高端品牌维也纳国际酒店或丽枫系列酒店，计划投资2000万元，计划建设总房间数90间。 | 2000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：走访对接企业，了解企业诉求和投资意愿； 二、三季度：开展项目选址工作； 四季度：力促完成项目选址。 | 锦江酒店集团 |  | 区商务局 邱 兵 13980345752 区经济合作局 胡惠惠 15881284427
146 |  | 仁和区大牲畜交易集散中心项目 | 同德镇 | 2026-2027 | 新建活畜交易区、活畜暂存服务区、综合服务区及相关附属设施，配套建设信息发布及网上交易系统、电子结算系统、活畜检疫检测等辅助设备。项目建成后集牲畜交易中心集活畜交易、市场信息服务于一体，有效解决周边区域大型活畜以及畜产品交易市场不够完善、路边交易、赶集交易的现象，补齐短板，规范大牲畜交易行为。 | 2000 | / | / | / | / | / | / | 一、二、三季度：开展项目招引工作； 四季度：编制项目建设方案。 | 待定 | 唐光辉 | 区商务局 斯嘉勋 13882387311
147 |  | 攀西汽车产业服务集聚区新能源汽车展销基地项目 | 前进镇 | 2025-2026 | 项目占地面积约39亩，规划建筑面积22000平方米，主要建设高端新能源品牌汽车及二手车的展示、销售、维保、置换、汽车配件、维修、改装、装饰等设施，打造汽车销售服务、汽车主题文化酒店为一体的新能源汽车全方位一站式服务平台。 | 12000 | / | / | / | / | / | / | 一、二季度：开展项目招引工作； 三季度：开展手续报批； 四季度：完成用地报批，签订项目投资协议，具备开工条件。 | 攀枝花大运天诚汽车贸易有限公司 | 唐光辉 | 区商务局 斯嘉勋 13882387311 区经济合作局 胡惠惠 15881284427
148 |  | 航天科普体验（教育研学）基地项目 | 仁和区 | 2026-2027 | 项目选址既有场馆建设，建筑面积约10000平方米，主要建设航天员模拟训练中心、航天互动体验中心、太空教育中心、文化创意服务区和航天测控中心等设施，打造航天员模拟训练贯穿全馆，营造科技与艺术结合塑造沉浸氛围。 | 3000 | / | / | / | / | / | / | 一、二季度：开展项目磋商； 三季度：开展项目方案设计； 四季度：办理项目建设前期手续要件。 | 北京九天未来科技发展有限公司 | 唐光辉 | 区商务局 斯嘉勋 13882387311
149 |  | 外贸综合服务中心项目 | 仁和区 | 2025-2026 | 整合攀枝花各类出口环节服务为基础，提供全方位一站式贸易服务，如报关，外汇、商检、退税以及物流、保险等外贸必需环节，降低企业进出口成本，壮大了外贸企业的主体，让进出口变得更简单。为降低攀枝花的物流运输成本，依托保税仓完善海关监管区，建设智能物流集散中心（类似公陆港）。整合攀枝花本地的优势产业，开辟贸易新线路。 | 500 | / | / | / | / | / | 0 | 一、二季度：招引实施主体； 三季度：研究形成建设方案； 四季度：做好建设前准备。 | 待定 | 李 海 | 区商务局 斯嘉勋 13882387311
150 |  | 河道沿线消费场景打造项目 | 仁和区 | 2026 | 增加灯光秀、美食夜市、露营烧烤、创意集市等产业，丰富沿河经营业态，营造更加浓厚的“烟火仁和”氛围。 | 2000 | / | / | / | / | / | / |  | 仁和城市发展建设（集团）有限公司 | 唐光辉 | 区商务局 斯嘉勋 13882387311
151 |  | 汽车产业聚集区提档升级 | 仁和区 | 2026 | 依托现有的汽车销售企业和二手车专业市场，进一步规范汽车销售、二手车交易和汽车保养维修规范，提高汽车产业服务能力，招引更多的汽车品牌，提升仁和汽车产业的品牌形象。 | 900 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开展集聚区二手车市场现状调研，听取提档升级意见建议； 二、三季度：形成规范二手车市场的基本思路、方案； 四季度：谋划储备项目。 |  | 唐光辉 | 区商务局 斯嘉勋 13882387311
152 | 3 | 迤沙拉4A景区旅游综合体项目 | 平地镇 | 2026-2027 | 利用迤沙拉村水泥厂50亩闲置资源，新建集游客服务、住宿、餐饮、展览等功能于一体的综合性旅游项目，配套道路、景观、停车场、给排水等设施。 | 6300 | / | / | / | / | / | / | 完成项目前期工作要件。 | 平地镇 | 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321
153 | 3 | 成昆铁路（拉鲊—花棚子段）文旅项目 | 大龙潭彝族乡 | 2026-2030 | 深入挖掘成昆铁路仁和段（拉鲊至花棚子段）文旅资源，打造观光火车、拉鲊火车影视基地、金沙江大峡谷综合游步道、拉鲊火车研学基地、拉鲊火车主题酒店、火车主题温泉精品民宿、星空户外露营地、成昆铁路活态博物馆等项目。 | 16400 | / | / | / | / | / | / | 加强与成铁文化传媒有限公司对接，协商合作事宜。同时积极谋划项目招商等前期工作。 | 大龙潭彝族乡 | 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321
154 |  | 仁和区前进镇普达旅游康养酒店建设项目 | 前进镇 | 2024-2025 | 项目用地面积约20.7亩，总建筑面积约2.6万平方米，商业用地（B1），容积率≤1.5，建筑密度≤45%，绿地率≥20%。新建康疗养基地26426平方米以及配套设施建设。 | 30000 | / | / | / | / | / | / | 加快完成前期手续办理 | 攀枝花市东燊商业运营管理有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 前进镇 邱 标 13882338026
155 |  | 铜锣湾酒店 | 仁和镇 | 2026-2029 | 项目是由2栋多层商业和2栋塔楼组成的大型综合商业体，总占地面积13270.69平方米，建筑面积42525.07平方米，其中地上建筑面积33046平方米，地下建筑面积9479.07平方米。 | 23000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前启动项目方案编制； 二季度：6月30日前完成项目方案初稿编制； 三季度：9月30日前启动项目方案调整； 四季度：12月31日前完成项目方案调整。 | 攀枝花铜锣湾置业发展有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665
156 | 3 | 金沙江大峡谷旅游度假区升级提升项目 | 平地镇、大龙潭彝族乡 |  | 开发利用计划：迤沙拉片区：按照《迤沙拉保护和发展规划》，持续开展迤沙拉历史文化名村风貌保护和文化保护传承利用，加快推动民艺中心、金沙江大峡谷游步道环线、精品民宿等项目建成投用。 拉鲊片区：按照《成昆铁路（拉鲊—花棚子段）文旅项目总体策划方案》，规划建设观光火车项目、拉鲊火车影视基地项目、铁路观光游步道、拉鲊火车研学基地项目、拉鲊火车主题酒店项目、火车主题温泉精品民宿、星空户外露营地项目、成昆铁路活态博物馆8个重点项目。 | 50000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前加强与企业对接，邀请企业再次赴攀考察，签订战略合作协议； 二季度：6月30日前敲定合作模式、确定项目策划方案，签订项目合作协议。 三季度：9月30日前开工前期手续办理； 四季度：12月31日完成前期手续办理，力争项目开工。 | 祥源控股集团有限责任公司 | 李 群 孙 越 | 区经济合作局 胡惠惠 15881284427 区文广旅局 钟永彬 19950901321
四、绿色转型工程 |  |  | 24 |  |  | 1664323 | 33700 | 664225 | 33986 | 106669 | 248293 | 275277
（一）续建 |  |  | 3 |  |  | 39150 | 33700 | 5450 | 2000 | 2050 | 800 | 600
157 | 基础 | 水云涧二期绿色小区 | 仁和镇 | 2022-2025 | 项目二期安装分散式光伏设施300套，安装低碳实时监测系统开发1个，配套建设小区光伏路灯、绿色小品等。 | 30000 | 27000 | 3000 | 800 | 800 | 800 | 600 | 一季度：3月31日前5#楼竣工； 二季度：6月30日前6#楼室内外装饰装修完工； 三季度： 9月30日前6#、7#楼完成分户验收，室外附属工程基础完工； 四季度：12月30日前6#、7#楼竣工。 | 攀枝花林烨房地产开发经营有限公司 | 唐光辉 | 区住建局 徐永进 13550948001 |  | 12月
158 |  | 仁和镇红旗村零碳村庄建设项目 | 仁和镇 | 2024-2025 | 项目实施整村风貌提升、溪驻山宿、低碳村委会、研学中心、屋顶光伏、核心区污水处理系统等项目建设，计划总投资4000万元。 | 4000 | 3200 | 800 | 400 | 400 | / | / | 一季度：3月31日前完成核心区路灯安装和光伏停车场建设，继续开展农户屋顶光伏安装； 二季度：6月30日前完成项目建设。 | 攀枝花市农耕记忆乡镇经济管理有限公司 | 唐光辉 | 区住建局 徐永进 13550948001 |  | 6月
159 | 生态 | 攀枝花市仁和区平地镇历史遗留尾渣堆场风险管控与修复 | 平地镇 | 2024-2025 | 采取“垂直阻隔+衡重式挡墙(基础采用桩基承台)+截排水沟+水平阻隔+渗滤液收集池、沟+外泄尾渣区清运与回填复绿+降水井及抽水系统+污染水体抽出处理”方式对约6.3万立方米含铜、镍固废进行风险管控，消除历史遗留尾渣堆场对周边土壤、地下水、地表水的环境污染。 | 5150 | 3500 | 1650 | 800 | 850 | / | / | 一季度:3月31日前完成污水处理设施、降水井及渗滤液收集沟工程建设；污水处理完成12000立方米；污染土开挖及转运完成15000立方米；污水修复处理第一阶段相关土壤、地下水、地表水监测； 二季度:5月31日前完成竣工验收及效果评估报告编制工作。 | 仁和生态环境局 | 冯仁军 李兆兵 | 仁和生态环境局 付 亮 13550910160 |  | 5月
（二）新开工 |  |  | 12 |  |  | 1336573 | 0 | 658775 | 31986 | 104619 | 247493 | 274677
160 | 能源 | 仁和区停车场充电桩建设项目 | 仁和区 | 2024 - 2029 | 在特营权出让的4192个车位上，建设1800个充电桩。 | 61400 | / | 39500 | / | 10000 | 29000 | 500 | 一季度：3月31日前开展经营权出让相关准备工作； 二季度：6月30日前完成特许经营权出让； 三季度：9月30日前项目业主筹备建设充电桩； 四季度：12月31日前完成50个充电桩建设。 | 待定 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506 区住建局 游 林 15808125452 | 9月
161 | 能源 | 攀枝花市仁和区“光伏+水资源配置工程”一期60万千瓦光伏发电项目 | 太平乡、前进、中坝、仁和镇 | 2023-2025 | 总装机容量60万千瓦的集中式光伏发电工程。 | 345000 | / | 300000 | 20000 | 30000 | 110000 | 140000 | 一、二季度：6月30日前完成初步设计和施工图； 三季度：8月30日前企业完成内部投决；9月30日前主体工程开工建设； 四季度：12月31日前设备调试，部分并网发电。 | 攀枝花三峡（仁和）新能源公司 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506 | 9月
162 | 能源 | 攀枝花市仁和抽水蓄能电站（一期） | 平地镇 | 2023-2029 | 电站装机容量120万千瓦。 | 680000 | / | 80000 | 7000 | 20000 | 20000 | 33000 | 一季度：协商项目投资开发协议，明确项目边界条件； 二季度：签订项目投资开发协议；开展项目核准；完成可研各项专题及可研报告编制、审查、批复； 三季度：完成项目投资决策，启动招标采购工作；同步办理项目开工手续；启动移民安置工作； 四季度：完成项目招投标；取得开工手续行政审批，于12月底开工建设。 | 攀枝花三峡能源投资有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506 | 12月
163 | 能源 | 太平32万千瓦光伏发电项目送出工程 | 太平乡 | 2024-2025 | 建设2条220千伏送出线路14千米。 | 6600 | / | 6600 | / | / | 2000 | 4600 | 一季度：准备核准资料； 二季度：6月30日前完成项目核准； 三季度：9月30日前项目开工； 四季度：项目完工。 | 攀枝花市三峡能源投资有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506 | 9月 | 12月
164 | 能源 | 6兆瓦“光伏+芒果”实验实证项目 | 前进镇 | 2024-2025 | 在现有芒果地上建设6兆瓦光伏发电项目，开展建设光伏板对芒果生长影响的相关论证实验。 | 1500 | / | 1500 | / | 100 | 800 | 600 | 一、二季度：开展压覆矿论证调查； 三季度：完成公司内部立项，可研报告编制及评审工作，完成公司内部投资决策，开展项目EPC招标、设备招采工作，完成开工等手续办理，开展开工前准备工作； 四季度：开工建设，完成基础施工及设备安装工作并建成投产发电。 | 国家电力投资集团有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506 | 10月 | 12月
165 | 能源 | 仁和区屋顶分布式光伏项目 | 各乡镇 | 2025 | 完成2万千瓦分布式光伏建设。 | 10000 | / | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 一季度：3月31日前完成0.5万千瓦分布式光伏建设； 二季度：6月30日前完成1万千瓦分布式光伏建设； 三季度：9月30日前完成1.5万千瓦分布式光伏建设； 四季度：12月31日前完成2万千瓦分布式光伏建设。 | 待定 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506 | 1月 | 12月
166 | 能源 | 仁和区大龙潭彝族乡10万千瓦集中式风电项目 | 大龙潭彝族乡、大田镇 | 2025-2026 | 项目总装机容量10万千瓦，安装16台单机容量6.25MW的风力发电机组，并配套建设一座220KV升压汇流站及送出线路。 | 60400 | / | 58000 | 800 | 16000 | 15000 | 26200 | 一季度：完成项目开发初步实施方案上报； 二季度：取得项目开发初步实施方案审查意见； 三季度：9月30日前完成法人优选、核准，完成开工准备工作和设备采购； 四季度：项目开工建设。 | 待定 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506 | 10月
167 | 能源 | 仁和区福田镇29万千瓦集中式光伏项目 | 福田镇 | 2025-2026 | 项目总装机容量29万千瓦，共安装680Wp光伏组件510000块。并配套建设一座220kV升压汇流站及送出线路。 | 161498 | / | 155000 | 1200 | 25000 | 65000 | 63800 | 一季度：完成项目开发初步实施方案上报； 二季度：取得项目开发初步实施方案审查意见； 三季度：9月30日前完成法人优选、核准，完成开工准备工作和设备采购； 四季度：项目开工建设。 | 待定 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506 | 10月
168 | 能源 | 仁和区城网改造项目 | 仁和镇 | 2025 | 新建10kV线路7.26km，其中：电力电缆6.592km，架空绝缘导线0.668km。新建一二次融合成套环网箱5台；新建电缆分支箱9台；新建电缆中间检查井9座；新建（2×3）电缆排管通道97米。 | 1064 | / | 1064 | 106 | 319 | 426 | 213 | 一季度：3月31日前完成项目招标、物资采购并签订合同； 二季度：6月30日前完成总工程量的40%； 三季度：9月30日前完成总工程量的80%； 四季度：12月30日前完成总工程量的100%。 | 国网攀枝花市仁和供电公司 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506 | 5月 | 12月
169 | 1 | 攀枝花市仁和区太平乡河边村项目区光电水产“四结合”项目 | 太平乡河边村 | 2025 | 项目于金沙水电站库区右岸取水，由泵站工程、输配水工程及电源工程三部分组成，泵站总装机1410KW，设5台光伏泵，光伏总功率1593.6KW，设计峰值提水量250m3/h，为三等中型泵站工程，输水管总长2.51km，配水管网总长7.64km，新建3口300方蓄水池。设计灌溉面积3456亩。 | 2911 | / | 2911 | 80 | 200 | 1467 | 1164 | 一季度：完成项目初步设计，取得市水利局批复； 二季度：开展项目招投标工作，项目开工建设； 三季度：9月30日前完成年度任务进度的60%； 四季度：12月30日前完成工程总进度的100%，项目主体工程完工。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 陈 华 13908149720 | 6月 | 12月 |  | 2
170 | 能源 | 氢能产业示范项目 | 仁和镇、大龙潭彝族乡 | 2025-2026 | 新建或改扩建加氢综合能源站1座，推广应用氢燃料电池汽车10辆。 | 5000 | / | 3000 | / | / | 1000 | 2000 | 一季度：持续跟进招商引资目标企业。 二季度：确定投资企业，草拟招商引资协议。 三季度：签订招商引资协议，并完成前期土地勘察设计及项目招投标等工作； 四季度：启动加氢站建设，完成氢能车辆采购等前期工作。 | 待定 | 李兆兵 孙 越 | 区经信和科技局 陈文府 15281238947 区经合局 胡惠惠 15881284427 | 10月
171 | 能源 | 仁和区2025年燃气置换工程 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2025 | 目前，仁和城区范围内还有12000余户居民使用的人工煤气。因人工煤气杂质较多、燃烧热值低、使用成本高以及气压不足等问题较为突出，亟需置换为天然气。按照“循序渐进、分步实施”原则，2025年拟完成天然气置换煤气6000户。 | 1200 | / | 1200 | 300 | 500 | 300 | 100 | 一季度：3月31日前，根据市级、区级目标任务，督促华润燃气完成置换片区确定。同时，启动拟置换片区入户安检和政策宣传工作。 二季度：5月20日前，完成拟置换片区入户安检和政策宣传工作，并同步开展燃气管网排查，于6月30日前，完成管网摸底排查工作。 三季度：7月1日起，逐步启动拟置换片区的老化管网及设施设备的改造工作，并于9月30日前全面完成。 四季度：10月30日前完成上述拟置换片区问题管网的全面整改，并逐户开展燃气置换，12月31日前如期完成6000户置换任务。 | 攀枝花市华润燃气有限公司 | 唐光辉 | 区综合行政执法局 彭国峰 18089593687 | 7月 | 12月
（三）加快前期 |  |  | 9 |  |  | 288600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 1 | 攀枝花市仁和区太平乡灰嘎光电水产“四结合”项目 | 太平乡 | 2026-2027 | 新建太平乡灰嘎太阳能提灌站工程位于金沙江取水，总装机1500kW，设计年总提水量50万m³。 | 4000 | / | / | / | / | / | / | 三季度：确定编制单位，开展前期可研报告编制工作，并取得可研批复； 四季度：开展初步设计报告编制工作，并取得初设批复。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 陈 华 13908149720
173 | 1 | 攀枝花市仁和区大龙潭乡干坝子光电水产“四结合”项目 | 大龙潭彝族乡 | 2026-2027 | 拟新建大龙潭乡干坝子太阳能提灌站，装机500kW，设计年总提水量35万m³。 | 2500 | / | / | / | / | / | / | 三季度：确定编制单位，开展前期可研报告编制工作，并取得可研批复； 四季度：开展初步设计报告编制工作，并取得初设批复。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 陈 华 13908149720
174 | 1 | 攀枝花市仁和区平地镇波西村光电水产“四结合”项目 | 平地镇 | 2026-2027 | 拟新建平地镇波西村太阳能提灌站，装机800kW，设计年总提水量42万m³。 | 3400 | / | / | / | / | / | / | 三季度：确定编制单位，开展前期可研报告编制工作，并取得可研批复； 四季度：开展初步设计报告编制工作，并取得初设批复。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 巩清林 李 群 | 区水利局 陈 华 13908149720
175 |  | 三阳湾环境综合治理及产业化项目（EOD项目） | 布德镇、同德镇、务本乡 | 2025-2028 | 通过EOD模式，对三阳湾片区实施水生态环境保护治理、农业农村污染治理、土壤污染防治及生态环保修复，三阳湾文旅、种植养殖及一二三产联动等5个项目。 | 225000 | / | / | / | / | / | / | 明确项目建设内容，力争入库。 | 仁和生态环境局 | 冯仁军 李兆兵 | 仁和生态环境局 付 亮 13550910160
176 |  | 迤资园区、橄榄坪园区智慧环境监管系统 | 大龙潭彝族乡、前进镇 | 2025-2028 | 通过对园区发展规划和产业布局分析，选取相应水、气、噪声自动监测点位并确定相关监测因子，南管委、仁和生态环境局实时掌握监测结果并采取相应应对措施。 | 2000 | / | / | / | / | / | / | 明确项目建设内容，力争入库。 | 仁和生态环境局 | 冯仁军 李兆兵 | 仁和生态环境局 付 亮 13550910160
177 |  | 污染地块修复项目 | 布德镇、前进镇、大龙潭彝族乡 | 2025-2027 | 对攀枝花市圣达焦化厂等4处污染地块进行修复治理。 | 3000 | / | / | / | / | / | / | 明确项目建设内容，力争入库。 | 仁和生态环境局 | 冯仁军 李兆兵 | 仁和生态环境局 付 亮 13550910160
178 |  | 省级智慧农场项目建设 | 仁和镇、务本乡、福田镇、大田镇 | 2025-2027 | 项目总投资1500万元，其中申请省级资金500万元，自筹资金1000万元；实施总面积 5000 亩，包括建设田间观测站、配套智慧果园管理系统、遥感监测控制平台、智慧农业监测平台、小型气象站、无线灌溉系统、果园水肥药一体化灌溉系统等。 | 1500 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成收集基础信息，正在加强向上对接； 二季度：开展项目实地踏勘； 三季度：编制完善建设方案； 四季度：完成资金筹措。 | 仁和镇、务本乡、福田镇、大田镇 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187
179 |  | 攀枝花市仁和区布德镇5万头猪光互补养殖基地建设项目 | 布德镇民政村 |  | 1.屋顶光伏电站，装机容量5.99MW，自发自用余电上网； 2.自动化育肥猪舍全封闭式，35000㎡（含自动饲喂、环控系统）； 3.粪污处理系统，8000m³厌氧发酵罐+3000亩管网灌溉系统。 | 7200 | / | / | / | / | / | / |  | 攀枝花市康瑞畜牧科技有限公司 | 李 群 | 区农业农村局 张万金13882350911
180 | 3 | 新能源汽车产业中心 | 前进镇 | 2026-2027 | 计划在仁和区汽车产业聚集区范围内，新建一座新能源汽车产业中心，将新能源汽车进行集中销售、售后，提升新能源汽车销售形象。 | 40000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：走访对接企业，了解企业诉求和投资意愿。 二、三季度：开展项目选址工作。 四季度：力促完成项目选址。 | 攀枝花市汽车流通商会 | 李 海 | 区商务局 斯嘉勋 13882387311
五、城市提质工程 |  |  | 35 |  |  | 982183 | 68168 | 208032 | 16310 | 43805 | 56852 | 91065
（一）续建 |  |  | 12 |  |  | 153303 | 68168 | 36140 | 12510 | 5505 | 8852 | 9273
181 | 1 | 仁和区大河板桥下段防洪治理工程 | 仁和镇 | 2024-2025 | 综合治理河长2.65千米，新建堤防5.25千米，河道疏浚2.65千米，并沿河两岸各30米宽进行绿化景观打造、步道铺装及附属设施建设。 | 32931 | 5750 | 2500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 一季度：3月31日前启动板桥下段河道收尾工作，启动绿化景观工程土石方开挖； 二季度：4月10日前启动地下管网施工，5月30日前启动景观步道施工； 三季度：7月31日前完成立新片区步道及绿化景观苗木栽种，启动红星桥以下步道及景观建设； 四季度：12月31日前完成项目建设。 | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 仁和城市发展建设集团 袁 勇 13398466575 |  | 12月
182 | 基础 | 攀枝花市仁和区排水防涝整治工程一期建设项目 | 仁和镇 | 2024-2025 | 建设范围包括对仁和镇、大河中路街道范围内易积水点位进行治理改造；主要新建四号地块片区、坛罐窑片区、鑫岛片区、养路总段新华印务区域排洪箱涵约2.65公里、排水管网约0.8公里。 | 2500 | 2000 | 500 | 100 | 200 | 200 | / | 一季度:3月31日前继续开展四号地块、养路总段新华印务区域2个点位整治工作，完成项目建设85%。 二季度:6月30日完成四号地块点位整治工作，完成项目建设90%。 三季度:9月30日完成新华印务点位整治工作，完成项目建设。 | 区住建局 | 唐光辉 | 区住建局 殷吉聪 18008295509 |  | 9月
183 | 基础 | 省级百强中心镇项目 | 前进镇 | 2024-2025 | 迤沙拉大道（中盛汽车—乐通路口段）市政道路基础设施改造：新建污水管网7.25km，改造弱电管网2.6km，增设智能分类垃圾收集站8座、分类垃圾箱63套，改造人行道2702㎡、停车位6600㎡，港湾式公交站4座，路灯249套、绿化3800㎡，边坡支护2400㎡，行道树修剪等。 | 1639 | 200 | 1439 | 350 | 350 | 350 | 389 | 一季度：3月31日前完成招投标等前期工作，实现工程开工建设； 二季度：6月30日前完成总工程量的50%； 三季度：9月30日前完成总工程量的75%； 四季度：12月31日前项目完工。 | 前进镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 张兴华 13882392364 前进镇人民政府 邱 标 13882338026 |  | 12月
184 | 基础 | 仁和大道南延线建设项目 | 仁和镇 | 2024-2026 | 项目道路全长2400米，标准路幅宽24米，等级为城市主干道，双向4车道，包含道路、交通、桥梁、给排水、电气、绿化等工程。 | 14200 | 5084 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 一季度：3月31日前完成部分路段清表打围，启动项目建设； 二季度：6月30日前启动部分道路土石方及基础垫层施工，启动管网建设； 三季度：9月30日前完成部分路段路基施工，启动路面施工； 四季度：12月31日前完成部分路段建设。 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818
185 | 基础 | 仁和大道南段道路工程 | 仁和镇 | 2024-2026 | 全长1670m，标准路幅宽度24米，双向4车道，包含道路、交通、给排水、电气、绿化等工程。 | 9800 | 800 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 一季度：3月31日前完成部分路段土石方开挖； 二季度：4月30日前启动管网施工，6月30日前完成部分路段管网施工，启动路基施工； 三季度：9月30日前完成部分道路路基施工，启动路面施工； 四季度：12月31日前完成部分路段建设。 | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 仁和城市发展建设集团 袁 勇 13398466575
186 | 基础 | 火车南站中轴线景观工程 | 仁和镇 | 2023 - 2025 | 项目拟建设总园路至大河广场长为540米的排洪箱涵，建设内容主要包括土石方开挖、涵洞及检查井等,并对火车南站中轴线区域内进行绿化景观工程建设。 | 4000 | 2500 | 1500 | 200 | 300 | 500 | 500 | 一季度：3月31日前完成A段景观工程收尾工作； 二季度：6月30日前完成C段方案调整； 三季度：9月30日前完成场坪土石方； 四季度：12月31日前完成项目建设。 | 四川华锦置业发展有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 |  | 12月
187 | 民生 | 保障性租赁住房和攀枝花普达康养产业基地·康和朗悦保障性租赁住房（1#、2#楼） | 前进镇 | 2024-2025 | 完成266套保障性租赁住房的装饰装修工程，达到拎包入住条件。 | 8000 | 4800 | 3200 | / | / | 1600 | 1600 | 三季度：完成主体结构工程，开始室内装修工程施工，完成总工程量的80%。 四季度：完成建设，达到拎包入住条件。 | 攀枝花普朗达置地有限公司 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 |  | 12月
188 | 3 | 仁和区商业性租赁住房 | 仁和区 | 2024-2025 | 收购商品房约634套，建筑面积约64610.56平方米,用作长期租赁住房。 | 42000 | 34192 | 7808 | 7808 | / | / | / | 一季度：完成剩余81套房屋的收购，并进场装修； 二季度：完成装修50%； 三季度：完成装修90%； 四季度：完成装修交付使用，对外进行租赁。 | 攀枝花市仁和区城市建设发展建设集团 | 唐光辉 李兆兵 | 区住建局 杨明佳 15281209255 |  | 12月
189 | 基础 | 攀枝花市仁和区南山片区老旧小区改造项目 | 前进镇 | 2024-2025 | 改造南山片区老旧小区建筑及配套设施，包括改造道路4484㎡、人行道2080㎡，楼栋外墙面16038㎡，楼梯间内墙面22680㎡，以及单元门、弱电线路、其他附属设施等。涉及楼栋31栋，住户1007户，建筑面积约11.18万㎡。 | 3524 | 1762 | 1762 | 352 | 705 | 352 | 353 | 一季度：3月31日前推进排水管网改造、人行道改造等，完成工程量60%； 二季度：推进道路工程改造、电力管线预埋等，6月30日前完成工程量80%； 三季度：9月30日前完成道路工程改造，开展楼栋外墙面等小区内改造，完成工程量90%； 四季度：12月31日前完成项目建设。 | 攀枝花市仁和区前进镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 |  | 12月
190 | 基础 | 攀枝花市仁和区五十一片区及周边老旧小区改造项目 | 大河中路街道 | 2024-2025 | 改造屋面防水27840平方米、部分C级危房加固、小区环境整治15500平方米、小区围墙门头提升360平方米、拆除（道路侧花池）160平方米、建筑外立面改造6000平方米、楼梯间翻新 3000 平方米、道路挡墙提升155平方米、绿化改造+健身步道(现状停车场改造)3100平方米、老幼设施改造14800平方米。共涉及住户2866 户、房屋88栋、建筑面积20.18万平方米。 | 10031 | 4000 | 6031 | 1000 | 1000 | 2000 | 2031 | 一季度：3月31日前推进屋面防水、危房加固改造，完成工程量50%； 二季度：推进绿化、健身步道等，6月30日前完成工程量60%； 三季度：9月30日前完成小区环境整治，开展楼栋外墙面等小区内改造，完成工程量80%； 四季度：12月31日前完成项目建设。 | 攀枝花市仁和区大河中路街道办事处 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 |  | 12月
191 | 基础 | 仁和区2024年城镇燃气管道老化更新改造项目（第一批） | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2024-2026 | 本项目共涉及老城区12个老旧小区，共改造用户14814户。主要建设内容为：1.改造更新小区连接线、庭院管道（含附属设施及小区水泥路面拆除与恢复）27.03公里；2.改造更新立管（含引入管、水平干管）100.4公里；3.用户端更换橡胶软管29628根，加装燃气报警控制系统14814套，自闭阀14814个。 | 11075 | 80 | 5800 | 1200 | 1450 | 1450 | 1700 | 一季度：3月31日前完成小区连接线、庭院管道改造4公里、立管（含引入管、水平干管）15公里，完成户内设施改造800户，完成总工程量12%； 二季度：6月30日前完成小区连接线、庭院管道改造5公里、立管（含引入管、水平干管）18公里，完成户内设施改造1600户，完成总工程量15%； 三季度：9月30日前完成小区连接线、庭院管道改造5公里、立管（含引入管、水平干管）16公里，完成户内设施改造1700户，完成总工程量15%； 四季度：12月31日前完成小区连接线、庭院管道改造7公里、立管（含引入管、水平干管）22公里，完成户内设施改造2200户，完成总工程量18%。 | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 唐光辉 | 区综合行政执法局 彭国峰 18089593687
192 | 生态 | 攀枝花市仁和区大河流域仁和段水生态环境综合整治项目 | 仁和镇、大河中路街道、前进镇 | 2024-2026 | 在大竹河水库下游至巴斯箐连接桥，建设河道生态湿地40100平方米，旁路生态湿地52900平方米，生态护岸4560米，河道整理2280米，构建河滨灌草生态缓冲带150000平方米等。 | 13603 | 7000 | 1600 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 一季度：完成初步设计。 二季度：完善修改初步设计及评审，开展项目招投标。 三季度：进场施工，完成主体工程工作量的10%。 四季度：完成主体工程工作量的30%。 | 仁和生态环境局 | 冯仁军 李兆兵 | 仁和生态环境局 王茂春 13882378681
（二）新开工 |  |  | 14 |  |  | 724078 | 0 | 171892 | 3800 | 38300 | 48000 | 81792
193 | 能源 | 新建铁路成昆线米易至攀枝花段扩能改造工程仁和区大田镇（K2636＋617 至 K2637＋700）段还建工程 | 大田镇 | 2025-2026 | 路线全长1.219公里，新建桥梁641米，道路 578米。该项目采用二级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，沥青混凝土路面。 | 4903 | / | 1800 | / | / | 600 | 1200 | 一季度：完成征收方案上报省自然资源厅； 二季度：6月30日前取得用地批复，施工单位进场； 三季度：9月30日前完成总工程量的20%； 四季度：12月30日前完成总工程量的50%。 | 仁和区交通局 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 | 6月 |  |  | 2
194 | 能源 | 攀枝花至盐源高速公路项目（攀枝花段） | 同德镇、布德镇、太平乡 | 2025-2030 | 主线长140.5公里，攀枝花境内长94.2公里，仁和区境内约15.7公里；按双向四车道标准设计。 | 440000 | / | 100000 | / | 25000 | 25000 | 50000 | 一季度：完成项目立项核准、初步设计批复工作； 二季度：完成施工图设计报批工作，临建工程（含施工用电）开工，完成投资2.5亿； 三季度：控制性工程开工，持续开展临建工程建设，完成投资2.5亿； 四季度：持续建设临建工程及控制性工程，完成投资5亿。 | 市交通运输局 | 孙 越 | 区交通运输局 陈正刚 18508125999 | 5月 |  |  | 2
195 | 基础 | 攀枝花市仁和区前进片区老旧小区改造项目 | 前进镇 | 2025-2026 | 推进前进片区老旧小区改造，改造房屋屋面防水、消除竖向安全隐患，改造小区及相关道路、排水管网、停车场等，规范停车位，增设文化活动设施。共涉及1506户住户37栋住房。 | 5271 | / | 1580 | 0 | 0 | 530 | 1050 | 一季度：开展可研、立项等前期工作； 二季度：6月30日前完成招投标工作； 三季度：实现项目开工，推进小区道路、排水管网改造，9月30日前完成工程量10%； 四季度：12月31日前基本完成小区内道路、雨污管网改造，推进配套道路等改造，完成工程量30%。 | 攀枝花市仁和区前进镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 | 7月
196 | 生态 | 攀枝花市仁和区攀枝花大道南段老旧小区改造项目 | 仁和镇 | 2025-2026 | 改造小区及相关道路、管网、消除竖向安全隐患等。共涉及974户住户43栋住房，建筑物总建筑面积7.69万平方米 | 7174 | / | 2150 | 0 | 0 | 720 | 1430 | 一季度：开展可研、立项等前期工作； 二季度：6月30日前完成招投标工作； 三季度：实现项目开工，推进小区道路、排水管网改造，9月30日前完成工程量10%； 四季度：12月31日前基本完成小区内道路、雨污管网改造，推进配套道路等改造，完成工程量30%。 | 攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 | 7月
197 | 生态 | 攀枝花市仁和区大河中路片区老旧小区改造项目 | 大河中路街道 | 2025-2026 | 改造小区屋顶漏水及相关道路、管网、消除竖向安全隐患等，规范停车位。共涉及495户住户，18栋住房，建筑物总建筑面积4.13万平方米 | 1500 | / | 450 | 0 | 0 | 150 | 300 | 一季度：开展可研、立项等前期工作； 二季度：6月30日前完成招投标工作； 三季度：实现项目开工，推进小区道路、排水管网改造，9月30日前完成工程量10%； 四季度：12月31日前基本完成小区内道路、雨污管网改造，推进配套道路等改造，完成工程量30%。 | 攀枝花市仁和区大河中路街道办事处 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 | 7月
198 | 基础 | 仁和区城区排水排涝基础设施项目 | 仁和区 | 2025 -2026 | 新建及改造仁和南向片区、普达片区排水管网约 31.29 千米，排洪箱涵 0.46 千米，区域河道整治1.5千米，排水沟渠 6.4 千米，排涝设备购置安装及相关附属设施。 | 12000 | / | 6000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 一季度：3月31日前完成项目招投标及前期手续办理； 二季度：4月30日前完成部分排洪沟、排洪箱涵现场清表打围，启动项目建设，6月30日前启动排洪沟、排洪箱涵土石方开挖； 三季度：7月31日前启动排洪沟、排洪箱涵主体施工，9月30日前完成部分排洪箱涵主体施工； 四季度：12月31日前完成部分排洪沟、排洪箱涵建设。 | 区城乡建设开发中心 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 | 4月 |  |  | 2
199 | 生态 | 攀枝花市仁和区金沙江大河流域（普达桥至巴斯箐段）水环境综合治理项目 | 仁和区 | 2025-2026 | 本项目主要建设内容包括河道生态护岸7.4km、生态缓冲带201920㎡、生态步道7.4km、河道生态湿地12700㎡、污水管网建设5.5km、河道清淤141120m³等。 | 5372 | / | 2500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 一季度：3月31日前启动项目招投标及前期手续办理； 二季度：4月30日前完成项目招投标及项目前期手续办理，5月底前启动项目建设； 三季度：8月31日前完成阳光家园段污水管网基础，启动管网架设。启动部分河段清表打围，启动项目建设，启动河道土石方开挖，9月30日前启动河堤主体施工； 四季度：12月31日前完成部分河堤主体建设。 | 区城乡建设开发中心 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 | 5月 |  |  | 2
200 | 生态 | 攀枝花市仁和区第一污水处理厂及配套设施更新项目（一标段） | 仁和镇 | 2025 -2026 | 更新改造第一污水处理厂水泵3个、自动控制设施2套、污泥脱水设备2套、鼓风机3台、进水口水质监测仪等设施设备，改造配套主干管网35.6公里( DN400-DN800))，配套新增及改造污水检查井1500个、一体化提升泵站1座，疏通及修复仁和主城区破损排污主、次管网19.5公里。改造后生活污水集中收集处理率预计达到70%左右，污水处理能力达到2万吨/日以上。 | 11200 | / | 6000 | 200 | 1500 | 2100 | 2200 | 一季度:2月28日前启动项目建设，3月31日前完成改造配套主干管网2公里，完成项目建设3%； 二季度:6月30日前累计完成改造配套主干管网5公里，完成项目建设10%。 三季度:9月30日前完成疏通及修复仁和主城区破损排污主、次管网10公里，完成项目建设30%； 四季度:12月31日前完成配套主干管网10公里，疏通及修复仁和主城区破损排污主、次管网19.5公里，完成项目建设50%。 | 区住建局 | 唐光辉 | 区住建局 殷吉聪 18008295509 | 2月 |  |  | 1
201 | 生态 | 攀枝花市仁和区污水收集管网建设项目一期 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2025 -2026 | 新建及改建仁和区范围内污水收集管网20km，其中，拟新建污水管网约8km，改建合流制管网约12km，管网管径DN400-1000；新建污水检查井约400座，并配套建设相关附属设施。 | 3000 | / | 2100 | 200 | 600 | 600 | 700 | 一季度:2月28日前启动项目建设，3月31日前完成新改建仁和区范围内污水收集管网3km，完成项目建设5%。 二季度:6月30日前完成新建及改建仁和区范围内污水收集管网5km及污水检查井约50座，完成项目建设20%。 三季度:9月30日前完成新建及改建仁和区范围内污水收集管网10km及污水检查井约100座，完成项目建设40%。 四季度:12月31日前完成新建及改建仁和区范围内污水收集管网15km及污水检查井约200座，完成项目建设70%。 | 区住建局 | 唐光辉 | 区住建局 殷吉聪 18008295509 | 2月 |  |  | 1
202 | 基础 | 仁和大道支线道路工程 | 仁和镇 | 2025-2028 | 道路总长2213.4米，包含园区内横一至横七路、纵一路等道路的道路、交通、给排水、电气、绿化等工程建设。 | 6000 | / | 3000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 一季度：3月31日前完成项目前期手续办理，启动项目建设； 二季度：5月31日前完成部分路段土石方开挖，启动管网、路基施工； 三季度：9月30日前完成部分道路路基施工，启动路面施工； 四季度：12月31日前完成部分道路建设。 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 | 3月 |  |  | 1
203 |  | 攀枝花市仁和区普达、总发片区城中村改造项目 | 仁和镇、前进镇 | 2025-2026 | 本项目实施范围约1023.00亩（其中国有土地12.20亩、农村集体土地1010.80亩）；涉及改造户数约516户（约1563人）；涉及征拆建筑物面积约238549.33㎡。本项目需住房安置人数约1563人，计划政府组织村（居）民购买约60套其他存量住房和456套商品房，合计516套用于村（居）民安置，总面积约61800.00㎡ | 95654 | / | 38262 | 300 | 7000 | 12000 | 18962 | 一季度：3月31日前启动项目前期工作； 二季度：6月30日前完成项目前期工作并启动项目建设； 三季度：9月30日前完成项目总工程量的10%； 四季度：12月31日前完成项目总工程量的35%。 | 攀枝花市仁和交通投资开发建设有限责任公司 | 唐光辉 | 区住建局 殷吉聪 18008295509 | 6月
204 |  | 沙沟片区城市有机更新项目 | 仁和镇 | 2025 | 本项目计划整理沙沟路延长线周边约50.84亩土地，出让土地约42.38亩，涉及改造户数约181户，征拆建筑物面积约24726.5㎡；并对攀枝花大道南段东风小学路口至金泰路周边片区更新改造，包括重要景观节点打造、改造小区及相关道路、消除竖向安全隐患等。 | 127954 | / | 5000 | 500 | 1500 | 2000 | 1000 | 一季度：3月31日前启动项目前期工作，发布土地征收公告； 二季度：6月30日前完成项目前期工作，启动项目建设并开展土地征收协议签订工作； 三季度：9月30日前推进小区道路、排水管网改造，完成项目总工程量的10%并完成80%土地征收协议签订工作； 四季度：12月31日前基本完成小区内道路、雨污管网改造，推进配套道路等改造，完成项目总工程量的35%并进行整理后土地出让工作。 | 区住建局 | 唐光辉 | 区住建局 殷吉聪 18008295509 | 6月
205 |  | 电梯更新项目 | 仁和镇、大河中路街道、前进镇 | 2025-2026 | 对66部15年以上（2010年1月1日前）、配置水平低、运行故障率高、群众更新意愿强烈的住宅老旧电梯进行更新更换。 | 1650 | / | 650 | / | 100 | 200 | 350 | 一季度：梳理群众意愿，包装项目争取国债资金； 二季度：根据国债资金到位情况，开展更新前期工作； 三季度：根据国债资金到位情况，启动更新改造前期工作； 四季度：根据国债资金到位情况，实现开工。 | 改造电梯业主 | 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 | 10月 |  |  | 2
206 | 民生 | 仁和区2025年既有住宅电梯增设项目 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2025 | 项目2025年计划完成60部电梯增设。 | 2400 | / | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 一季度：3月31日前累计完工15部； 二季度：6月30日前累计完工30部； 三季度：9月30日前累计完工45部； 四季度：12月31日前累计完工60部。 | 增设电梯业主 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 | 1月 | 12月 |  | 1
（三）加快前期 |  |  | 9 |  |  | 104802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 基础 | 攀枝花市仁和区管网漏损治理修复项目 | 仁和区 | 2025 | 对仁和区城区内存在渗漏、破损等缺陷管网进行修复治理，修复管网长度约20KM。 | 8000 | / | / | / | / | / | / | 四季度：完成项目可研编制及前期工作。 | 区住建局 | 唐光辉 | 区住建局 殷吉聪 18008295509
208 | 生态 | 建制镇污水支管网收集建设 | 仁和区 | 2025 | 建设集镇污水支管网10km，增设污水检查井50座。 | 800 | / | / | / | / | / | / | 四季度：完成项目可研编制及前期工作。 | 区住建局 | 唐光辉 | 区住建局 殷吉聪 18008295509
209 |  | 仁和区原锅儿厂老旧厂区改造项目 | 仁和镇 | 2025-2027 | 对仁和区原锅儿厂老旧厂区配套基础设施进行改造，主要包括： 1.改造道路52000平方米，改造强电管网2200米，照明路灯120盏，消防设施55套，安防设施45套。 2.改造文化体育场地9500平方米，综合服务设施4000平方米，停车场15000平方米。 | 5940 | / | / | / | / | / | / | 四季度：完成项目可研编制及前期工作。 | 攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908
210 |  | 仁和区宝兴南、北街老旧街区改造项目 | 仁和镇 | 2025-2027 | 建设与宝兴南、北街老旧街区改造项目相配套的基础设施，主要包括： 1.对仁和区宝兴南、北街沿线辐射范围内道路及背街小巷的基础设施进行改造，建设及改造内容包括改造道路约40000平方米、路灯200盏、消防设施500套、安防设施500套，改造公共活动及运动场地10000平方米，健身及活动器材20套；改造停车位200个，增设充电桩30个。 2.改造社区综合服务中心1500平方米。 | 6880 | / | / | / | / | / | / | 四季度：完成项目可研编制及前期工作。 | 攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908
211 |  | 仁和区原总发乡政府周边老旧街区改造项目 | 仁和镇 | 2025-2027 | 建设与原总发乡政府老旧街区改造项目相配套的基础设施，主要包括： 1.对原总发乡政府老旧街区范围内道路及背街小巷的基础设施进行改造，建设及改造内容包括改造道路约24000平方米、路灯150盏、消防设施480套、安防设施480套，改造公共活动及运动场地8500平方米，健身及活动器材18套；改造停车位100个，增设充电桩20个。 2.改造社区综合服务中心1300平方米。 | 4890 | / | / | / | / | / | / | 四季度：完成项目可研编制及前期工作。 | 攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908
212 |  | 仁和区公租房配套基础设施改造项目 | 仁和镇、大河中路街道 | 2025 | 对仁和区城区1267套公租房道路、雨污管网等配套基础设施进行改造，以及对路灯照明、行道树、增设环卫及便民公共服务设施进行改造。 | 11000 | / | / | / | / | / | / | 四季度：完成项目可研编制及前期工作。 | 区住建局 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908
213 |  | 仁和区智慧物流产业园项目 | 仁和区 | 2026-2027 | 项目占地约108亩，计划总投资5亿元，结合仁和区区位优势、交通优势及产业发展规划，围绕现代综合物流贸易投资、配套资源综合开发，在综合运输、供应链管理、产业基地打造、城市更新、现代农业、氢能产业合作等方面开展全方位、多领域、深层次的合作。 | 50000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前加强与企业对接，邀请企业再次赴仁和区实地考察。 二季度：6月30日前与企业深入洽谈，确定投资协议核心条款。 三季度：9月30日前与企业签订合作协议。 四季度：12月31日前取得项目用地。 |  | 孙 越 | 区经济合作局 胡惠惠 15881284427
214 | 基础 | 仁和区2025年城市燃气管道老化更新改造项目 | 仁和镇、大河中路街道 | 2025-2027 | 本项目共涉及老城区18个老旧小区，共改造用户15507户。燃气部分主要建设内容：（1）改造更新庭院管道101公里（含小区水泥路面拆除与恢复）；（2）立管（含引入管、水平干管）54 公里；（3）用户端更换橡胶软管 31014 根，加装燃气报警器及配套切断阀15507个，自闭阀15507个。 | 11792 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目可研报告编制，取得项目立项手续。 二季度：取得项目土地规划、环评、稳评、能评等前期手续，根据资金申报要求，完善资料。 三季度：完成项目资金申请报告编制，向上争取资金支持。 | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 唐光辉 | 区综合行政执法局 彭国峰 18089593687
215 | 生态 | 仁和区普达建筑垃圾处置及资源化利用厂 | 前进镇 | 2025-2026 | 建设建筑垃圾消纳场一座，项目占地157412㎡(236亩)，总库容287万立方米，规划建设排洪涵洞342m，马道排水沟730m，溢洪塔84m(4座)，挡渣坝方量21000m3，建设建筑垃圾破碎生产线1条。 | 5500 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目可研报告编制工作，并对接市自然资源规划局仁和区分局开展土地调规。 二季度：与仁和城市发展建设（集团）有限公司开展项目合作洽谈，拟定合作协议。 三季度：完成项目土地调规工作，并挂牌出让或取得临时用地手续。 四季度：完成项目立项工作，同步启动项目建设工作。 | 攀枝花市仁和前进普达集体经济管理有限公司 | 唐光辉 | 区综合行政执法局 庞 鹏 18487110906
六、城乡融合工程 |  |  | 73 |  |  | 628321 | 7252 | 83060 | 9060 | 13660 | 26037 | 34303
（一）续建 |  |  | 6 |  |  | 182491 | 7252 | 33168 | 4810 | 6150 | 8802 | 13406
216 | 民生 | 历史文化名村保护修缮提升项目 | 平地镇 | 2024-2025 | 完成平地镇迤沙拉村100户风貌整治。 | 1500 | 120 | 1380 | 300 | 300 | 300 | 480 | 一季度：3月31日前完成招投标等前期工作，实现项目开工； 二季度：6月30日前完成30户风貌整治。 三季度：9月30日前累计完成60户风貌整治。 四季度：12月31日前累计完成100户风貌整治。 | 平地镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 张兴华 13882392364 平地镇人民政府 孙国文 13551753853 |  | 12月
217 | 民生 | 仁和区农村文化“五个一”建设工程 | 各乡镇辖区内行政村（60个） | 2024-2027 | 每个行政村实现有1个文化广场、1个村史馆、1支文艺队伍、一名乡村文旅推荐官、一个文旅品牌。 | 3000 | 550 | 1000 | 280 | 300 | 220 | 200 | 一季度：完成全区第二批农村文化“五个一”涉及行政村调查摸底，确定第二批19个行政村建设名单，指导各乡镇编制完成第二批农村文化“五个一”建设实施方案。 二季度：启动村史馆建设和文化广场基础设施提升。 三季度：完成村史馆内装打造及相关村史实物的收集，完成文化广场基础设施提升；开展乡村推荐官、文艺队伍培训，推进文旅品牌打造。 四季度：完成第二批农村文化“五个一”建设项目验收。 | 各乡镇 | 李 群 | 区文广旅局 王 焰 13508236130
218 | 民生 | 仁和区基层医疗机构能力提升项目 | 各乡镇 | 2024-2026 | 仁和区疾病预防控制中心、仁和社区卫生服务中心、大河中路社区卫生服务中心、各乡镇卫生院等医疗机构采购急救、护理、放射、手术、检验等设备。 | 1200 | 500 | 300 | / | / | 120 | 180 | 一季度：3月31日前完成设备需求清单编制 二季度：6月30日前完成部分医疗设备采购公告挂网。 三季度：9月30日前完成设备采购任务的40%. 四季度：12月31日前完成设备采购任务的100%. | 攀枝花市仁和区卫生健康局 | 孙 越 | 区卫生健康局 郭 健 18148197065 王俊尧 17723460908
219 |  | 仁和区中高山地区、边远民族地区一体化发展项目 | 大龙潭彝族乡等10个乡镇 | 2024-2029 | 在中高山地区、边远民族地区，围绕优势产业发展、农村基础设施、公共服务水平、特色产业、乡村发展水平5大板块开展建设。 | 99314 | 1200 | 17506 | 4000 | 4000 | 4000 | 5506 | 一季度：3月31日前年度目标任务的20%； 二季度：6月30日前完成年度目标任务的50%； 三季度：9月30日前完成年度目标任务的80%； 四季度：12月31日前完成年度目标任务，进行项目验收及报账。 | 项目乡镇 | 李 群 | 区农业农村局 郑战江 13982357698
220 |  | 金沙江乌东德库区库尾航道整治工程 | 大龙潭彝族乡 | 2024-2027 | 金沙江干流两江口（金沙江与雅砻江汇合口）至平地师庄（攀枝花市与云南交界处）段 78 公里，建设规模为18个滩险航道整治工程、航标工程及配套工程等。本项目按照内河Ⅲ级航道进行建设，航道尺度为 3 米×60 米×480 米（水深×宽度×弯曲半径），全段航标按照一类航标配布。项目总投资预计7.68亿元。迤资、拉鲊航道养护站建设。 | 76826 | 4589 | 12700 | 200 | 1500 | 4000 | 7000 | 一季度：完成投资200万元，主要为前期要件办理投资及I标段施工准备； 二季度：完成投资1500万元，主要为岸上工程及码头建设； 三季度：完成投资4000万元，主要为岸上和水下工程建设，三季度为汛期，需避让洪水； 四季度：完成投资7000万元，主要为水下工程建设。 | 市交投公司 | 孙 越 | 区交通运输局 王 军 15182703306 李 航 15881294325 |  |  |  | 1
221 | 民生 | 仁和区6所敬老院改造提升建设项目 | 布德镇、大田镇 | 2023-2026 | 对大田、布德敬老院进行护理能力提档升级，在适老化改造基础上，增强长期照护功能，增设失能人员生活照护单元以及医疗护理、康复服务等医养结合照护单元，增加护理型床位，并按要求增配护理人员。对前进、仁和、啊喇三所敬老院进行消防喷淋系统安装工程，消除消防安全隐患。 | 651 | 293 | 282 | 30 | 50 | 162 | 40 | 一季度：完成大田、布德片区中心敬老院提档升级公办养老机构床位护理能力项目实施方案的编制、造价等工作； 二季度：完成大田、布德片区中心敬老院提档升级公办养老机构床位护理能力项目财评、招投标，组织施工队伍进场；完成前进、仁和、啊喇三所敬老院消防施工设计和财评、招投标。 三-四季度：做好大田、布德片区中心敬老院提档升级公办养老机构床位护理能力项目施工过程中的监管指导和验收，完成剩余资金的拨付工作。做好前进、仁和、啊喇三所敬老院消防喷淋系统安装工程，并完成工程验收和资金拨付。 | 仁和区民政局 | 唐光辉 | 区民政局 赵 亮 13882305618 |  | 12月
（二）新开工 |  |  | 29 |  |  | 151324 | 0 | 49892 | 4250 | 7510 | 17235 | 20897
222 | 民生 | 农村危房改造和农房抗震改造项目 | 仁和区 | 2025 | 完成“六类”人员危房及抗震改造共15户。 | 550 | / | 550 | 100 | 100 | 150 | 200 | 一季度：3月31日前开工5户； 二季度：6月30日前累计开工10户、竣工5户； 三季度：9月30日前开累计工15户、竣工10户； 四季度：12月31日前累计竣工15户。 | 各乡镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 张兴华 13882392364 | 1月 | 12月 |  | 1
223 |  | 城乡设施一体化项目 | 仁和镇 | 2025-2027 | 新建仁和镇立新组、总发组水电气管网约16280米，绿化及人行道铺装48840平方米。 | 24000 | / | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 一季度：3月31日前启动项目建设； 二季度：6月30日前完成部分区域水电气管网敷设； 三季度：9月30日前启动绿化及步道施工； 四季度：持续推进水电气管网施工，12月31日前完成部分区域绿化及步道施工。 | 区城乡建设开发中心 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 | 3月 |  |  | 1
224 |  | 攀枝花市仁和区南向片区农村人居环境整治工程 | 仁和镇 | 2025-2027 | 进行8500平方米风貌打造，包含规整翻新街道、市场，新建苴却砚创新创业中心，新建、提升人行道、加工基地等基础设施及配套建筑。 | 6000 | / | 1800 | 100 | 300 | 700 | 700 | 一季度：3月31日前完成项目方案设计； 二季度：5月31日前完成项目招标，6月10日前启动项目建设； 三季度：7月30日前完成2公里管网施工及芒源周边风貌改造，完成展示中心外立面改造； 四季度：12月31日前完成基础设施提升及区域内的外立面改造。 | 区城乡建设开发中心 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 | 6月
225 |  | 南向片区供水设施建设 | 仁和镇 | 2025-2027 | 敷设南向片区供水管网约4070米，并配套相关附属设施建设。 | 3800 | / | 1500 | 250 | 250 | 500 | 500 | 一季度：3月31日前启动项目建设； 二季度：6月30日前完成部分区域土石方开挖； 三季度：9月30日前完成部分管网敷设； 四季度：持续推进项目建设，12月31日前完成部分区段管网施工及附属设施建设。 | 区城乡建设开发中心 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 | 3月 |  |  | 2
226 |  | 南向片区供电设施建设 | 仁和镇 | 2025-2027 | 敷设南向片区供电管网约4070米，并配套相关附属设施建设。 | 4270 | / | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 一季度：3月31日前启动项目建设； 二季度：6月30日前完成部分区域土石方开挖； 三季度：9月30日前完成部分管网敷设； 四季度：持续推进项目建设，12月31日前完成部分区段管网施工及附属设施建设。 | 区城乡建设开发中心 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 | 3月 |  |  | 2
227 |  | 南向片区供气设施建设 | 仁和镇 | 2025-2027 | 敷设南向片区供气管网约4070米，并配套相关附属设施建设。 | 4000 | / | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 一季度：3月31日前启动项目建设； 二季度：6月30日前完成部分区域土石方开挖； 三季度：9月30日前完成部分管网敷设； 四季度：持续推进项目建设，12月31日前完成部分区段管网施工及附属设施建设。 | 区城乡建设开发中心 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 | 3月 |  |  | 2
228 | 能源 | 仁和区X019仁大路（大龙潭乡政府至迤资村段）改建工程 | 大龙潭彝族乡 | 2025-2026 | 起于新街村新文组(Y018新迤路岔口),止于大龙潭乡政府，路线全长10.451公里。按三级道路标准设计，路基宽度7.5米，路面采用沥青混凝土路面。 | 3000 | / | 3000 | / | 500 | 1200 | 1300 | 一季度：3月30日完成施工招标； 二季度：6月30日完成路基挡墙施工； 三季度：9月30日完成主体工程； 四季度：12月31日前项目整体完工，完成项目初验。 | 大龙潭乡政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 | 4月 | 12月 |  | 1
229 | 能源 | S471仁和区务本乡（盐边界）至东区双龙滩段改建二期工程 | 务本乡 | 2025-2027 | 该项目起于攀枝花市仁和区务本乡政府，沿既有公路改建，止于东区银江镇双龙滩村，改建道路里程22公里，道路等级三级，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米，沥青混凝土路面。 | 22600 | / | 10000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 一季度：开展施工图设计、征地拆迁工作； 二季度：完成施工图设计、征地拆迁工作，启动施工单位招标工作； 三季度：完成施工单位招标工作，启动项目施工，完成10%路基工作； 四季度：完成40%路基工作。 | 仁和区交通局 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 | 9月
230 | 能源 | 仁和区Y021官旺路（啊喇乡官房村至旺牛村段）幸福美丽乡村路 | 啊喇彝族乡 | 2025-2027 | 线路全长约12公里，起于官房桥，途经大竹村，止于岔河路。 | 6623 | / | 400 | / | / | / | 400 | 一季度：完成项目前期工作； 二季度：完成立项，初步设计工作； 三季度：完成施工图设计； 四季度：完成招投标并开工建设；12月开工建设。 | 啊喇乡政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 | 12月
231 | 能源 | 自然村通硬化路建设项目 | 项目涉及乡镇 | 2025 | 2025年计划建设21公里通组路，路面宽4.5米。 | 2100 | / | 2100 |  |  | 1500 | 600 | 一季度：完成项目前期调查工作； 二季度：完成项目简易设计方案； 三季度：按设计方案实施项目建设； 四季度：项目完工。 | 项目所在乡镇 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 | 9月 | 12月
232 | 民生 | 仁和区大田镇中心学校搬迁改造项目 | 大田镇 | 2025 | 为改善大田镇中心学校办学条件，将小学和幼儿园整体搬迁至原中学办学，搬迁前对原中学校舍进行维修改造，改造面积约7000平方米，对运动场进行改扩建，面积约5500平方米，以及配套设施维修改造。 | 800 | / | 800 | 0 | 50 | 750 |  | 一季度：3月20日前完成设计、可研编制、可研评审、立项、工程量清单编制等前期工作； 二季度：4月15日前完成财评，5月30日前完成招标，6月5日前开工建设； 三季度：8月30日前完工。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 高露予 13882301730 | 6月 | 8月 |  | 2
233 | 民生 | 仁和区五十一公里小学附属幼儿园改造项目 | 五十一街道 | 2025 | 利用五十一公里小学阳光家园校区闲置校舍改造为幼儿园，对2200平方米的教学楼进行装修改造，对教学楼前方红砖场地铺设人工草坪，安装监控、校园广播、网络等设施。 | 500 | / | 500 | 0 | 15 | 485 |  | 一季度：3月30日前完成设计、立项； 二季度：4月30日前完成清单编制、财评等前期工作，6月15日前完成招标，6月20日前开工建设; 三季度：8月30日前完工。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 高露予 13882301730 | 6月 | 8月 |  | 2
234 | 民生 | 仁和区农村学校校舍维修及运动场改造项目 | 仁和区 | 2025 | 对4所农村学校（福田、总发、啊喇、太平）校舍进行维修改造，改造面积约8000平方米；对民族中学运动场进行改造，改造面积约7000平方米。 | 530 | / | 530 | 0 | 15 | 400 | 115 | 一季度：总发小学和啊喇乡中心学校校舍维修在3月25日前完成招标。太平乡中心学校厕所改造、福田镇中心学校校舍维修完成设计； 二季度：总发小学校舍维修和啊喇乡中心学校校舍维修4月开工建设，6月25日前完工；太平乡中心学校厕所改造、福田镇中心学校校舍维修在5月20日前完成立项、清单编制、财评等前期工作，6月30日前完成招标；民族中学运动场改造项目在6月30日前完成立项、设计、清单编制、财评等前期工作； 三季度：太平乡中心学校厕所改造、福田镇中心学校校舍维修在8月30日前完工；民族中学运动场改造项目8月30日开工建设； 四季度：民族中学运动场改造在12月20日前完工。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 高露予 13882301730 | 4月 | 12月 |  | 1
235 | 民生 | 攀枝花市大河中学高中学生宿舍楼新建项目 | 仁和镇 | 2025-2026 | 拆除80年代修建的住宿楼3栋，原址新建学生宿舍楼1栋，占地面积4586平方米，建筑面积12411平方米，及附属工程和配套设施。 | 6046 | / | 1500 | / | / | / | 1500 | 一季度：3月25日前完成可研、立项、初设批复； 二季度：5月10日前完成设计，5月30日完成清单编制； 三季度：积极争取上级资金，待资金到位后开展财评和招标； 四季度：资金到位后即开工建设。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 高露予 13882301730 | 11月 |  |  | 2
236 | 民生 | 仁和区普达中小学建设项目 | 前进镇 | 2025-2027 | 新建1所2500人规模的九年一贯制学校，占地面积107亩，新建校舍39500平方米（教辅用房15000平方米，宿舍13750平方米，食堂3750平方米，办公楼2000平方米，其它5000平方米），新建运动场21420平方米，以及管道、围墙等配套设施。 | 26450 | / | 2500 | / | / | / | 2500 | 一季度：积极包装项目争取资金； 二季度：6月30日前完成开展可研报告编制； 三季度：积极争取上级资金，待资金到位后开展设计、清单编制、财评； 四季度：资金到位后即开展招标，开工建设。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 高露予 13882301730 | 11月 |  |  | 2
237 | 民生 | 普达阳光·蓝色星球全民健身中心建设项目 | 前进镇 | 2025-2026 | 新建室内网球场2片、室内羽毛球场6片、室外篮球场2片，攀爬类极限乐园1个，丛林运动区1片，健身步道0.8公里以及场地范围内配套设施。 | 2500 | / | 500 | / | / | / | 500 | 一季度：开展可研报告编制、开展施工图设计； 二季度：完成可研评审、立项、施工图设计、审图、清单编制等前期工作； 三季度：积极争取上级资金，待资金到位后，完成财评、施工招标，公示； 四季度：在资金到位前提下，12月进场施工。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916 | 12月 |  |  | 2
238 |  | 攀枝花市仁和区群众运动中心项目 | 仁和区 | 2025-2027 | 占地22亩、建筑面积15000平，新建综合运动馆（含篮球、排球、乒乓球、羽毛球）、3000座看台，室外8人制足球场等。 | 10000 | / | 500 | / | / | / | 500 | 一季度：完成初步更新建设方案; 二季度：完成可研报告、立项、环评等前期工作； 三季度：完成可研评审、立项、施工图设计、审图等前期工作； 四季度：积极争取上级资金，待资金到位后，进行施工招标，进场施工。 | 仁和区城发集团 | 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916 | 12月 |  |  | 2
239 | 民生 | 仁和区公办幼儿园设备采购项目 | 五十一街道 | 2025 | 对全区15所公办幼儿园的设备设施进行更新改造升级，包含功能室设备、一体机、玩教具、办公设备等。 | 740 | / | 740 | / | / | / | 740 | 一季度：3月20日前完成采购清单编制； 二季度：5月20日完成采购一体化平台录入的前期工作； 三季度：9月20日完成招标采购； 四季度：12月20日完成安装调试验收。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916 | 10月 | 12月 |  | 1
240 | 民生 | 仁和区义务教育优质均衡发展设备采购项目 | 全区学校 | 2025 | 完成创建优质教育均衡发展示范区条件保障中设备配备工作。含实验教学仪器设备、音美专用教室及器材、体育器材、计算机网络教室、智慧黑板等设备设施，达到优质均衡标准。 | 1250 | / | 750 | / | / | / | 750 | 一季度：3月20日前完成义务教育办学条件补差摸底及资金测算； 二季度：6月10日前编制采购清单； 三季度：积极争取上级资金，待资金到位后开展招标工作； 四季度：在资金到位前提下，完成采购招标工作。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916 | 12月 |  |  | 2
241 | 民生 | 仁和区2025年地质灾害综合治理 | 布德镇、啊喇乡、太平乡 | 2025-2026 | 本项目主要建设地点为布德、啊喇、太平等；包括仁和区布德镇新桥村龙田组夏家岩脚崩塌治理工程、攀枝花市仁和区啊喇乡啊喇村大村组滑坡治理工程、攀枝花市仁和区太平乡先锋村海宝荡组滑坡排危除险工程、仁和区攀枝花大道南段369号后侧崩塌排危除险工程等约10个地灾子项目，采取工程措施为被动网5000㎡、格构2000㎡、抗滑桩65根、挡墙480m等。 | 2500 | / | 2000 | / | 500 | 1000 | 500 | 一季度：继续开展前期项目包装，初设、施工图设计等。 二季度：开展项目清单编制、财评、招投标工作，进入前期施工入场准备。 三季度：进入项目实施阶段，项目各项内容施工完毕。 四季度：进行项目初验。 | 攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局 | 唐光辉 | 市自规局仁和区分局 余斗纲 18808191206 | 7月
242 |  | 乡村振兴基础设施建设项目 | 大龙潭彝族乡等12个乡镇 | 2025 | 在大龙潭乡大龙潭村等60个村开展基础设施短板、产业发展、农村人居环境整治等建设 | 6000 | / | 6000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 一季度：3月31日前项目开工建设； 二季度：6月30日前完成项目建设任务的50%； 三季度：9月30日前完成项目建设任务的80%； 四季度：12月31日前完成项目建设，进行项目验收及报账。 | 项目乡镇 | 李 群 | 区农业农村局 龚兴建 15984566999 | 3月 | 12月 |  | 1
243 | 能源 | 攀枝花市仁和区采煤沉陷区前进镇高峰村供水安全工程 | 前进镇 | 2025 | 项目拟在高峰村新建、整治3个山坪塘，库容27万立方米，配套建设提灌站1座,水厂1座、产水标准为800m³/d,覆盖整个纳拉沟群众生产生活用水，架设管道45公里，修建蓄水池24口，架设管网等基础设施。对沿线引水渠进行整治，共计5.87公里，采用混凝土浇筑，新增渡槽1.5公里，新增盖板沟2公里；配套建设入户管网、蓄水池等设施。对水利设施周边及采煤沉陷区范围内农户进行开展粪污治理、入户道路硬化、环境卫生治理、污水管网建设、危房改造等提升建设；项目有助于改善采煤沉陷区居民生产生活条件，带动采煤沉陷区经济发展，实现乡村振兴。 | 5828 | / | 864 | 100 | 300 | 300 | 164 | 二季度：完成招投标工作，确定施工单位，并开工建设； 三季度：完成项目总工程量的40%； 四季度：项目主体工程完工。 | 前进镇 | 冯仁军 | 区发改局 曾明宏 13882305024 | 6月 | 12月
244 | 能源 | 攀枝花市仁和区采煤沉陷区太平乡河边村避险搬迁项目（一期） | 太平乡 | 2025-2026 | 新建框架结构房屋20套，建筑面积 2437.5平方米。新建配套道路 3.203公里及健身广场、室外绿化、电气等公共基础设施。 | 2087 | / | 958 | 200 | 300 | 300 | 158 | 二季度：完成招标工作； 三季度：完成总工程量的30%； 四季度：项目主体工程完工。 | 太平乡 | 冯仁军 | 区发改局 曾明宏 13882305024 | 5月 | 12月
245 |  | 仁和区助餐网络建设项目 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2025 | 在仁和镇、前进镇、大河中路街道建设三个中心厨房，分别辐射三个乡镇（街道）的15个分餐点，实现主要城镇的为老助餐全覆盖。 | 500 | / | 500 | / | 500 | / | / | 一二季度：项目申报及前期筹备工作； 三季度：6月底完成项目实施及验收、资金拨付，7月进行试运营。 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 唐光辉 | 区民政局 赵 亮13882305618 | 5月 | 6月
246 |  | 仁和镇、前进镇养老服务综合体建设项目 | 仁和镇、前进镇 | 2025 | 在仁和镇、前进镇建设两个养老服务综合体，建设总面积3500平方米，建设床位60张，设养老、助餐、康复、精神慰藉、娱乐等为老服务区域。 | 700 | / | 700 | / | / | 500 | 200 | 一二季度：项目申报及前期筹备工作； 三四季度：进行项目施工建设，在12月底前完成建设及工程验收和资金拨付。 | 仁和区民政局 | 唐光辉 | 区民政局 赵 亮13882305618 | 5月 | 12月
247 |  | 仁和区社区居家养老集成改革实施项目 | 仁和区 | 2025 | 在仁和区建设覆盖全区的助餐网络、重点经济困难失能老年人照护站点、银发经济适老化产品展销体验运营中心、养老服务智慧监管平台、智慧康养示范社区建设工程。 | 1000 | / | 1000 | / | / | 500 | 500 | 一二季度：项目申报及前期筹备工作； 三四季度：进行项目施工建设，在12月底前完成建设及工程验收和资金拨付。 | 仁和区民政局 | 唐光辉 | 区民政局 赵 亮13882305618 | 5月 | 12月
248 | 民生 | 仁和区人民医院医疗服务能力提升项目 | 仁和镇 | 2025 | 1.层流手术室改造项目：手术室改造约320㎡，新建手术室约37.5㎡。 2.购置CT1台，对CT室进行改造。 3.购置彩超2台、DR1台，对DR检查室进行改造。 | 1000 | / | 1000 | / | 150 | 350 | 500 | 一季度：3月31日前完成层流手术室改造项目挂网采购工作，确定施工队伍；CT购置意向性采购公告挂网； 二季度：6月30日前完成层流手术室改造施工内容；开展DR、彩超挂网采购工作，开展DR室改造； 三季度：9月30日前完成层流手术室改造项目验收工作；完成DR、彩超采购工作；开展CT采购及CT检查室改造挂网； 四季度：12月31日前完成CT采购及CT检查室改造。 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 孙 越 | 区卫生健康局 曲 晨 15881294998 谢贤和 13982331376 | 4月 | 12月 |  | 2
249 |  | 攀枝花市仁和区紧密型医共体智慧化建设项目（一期） | 仁和镇 | 2025-2026 | 依托攀枝花市仁和区医共体为载体，统一建设紧密型区域数字医疗共同体，包括：医疗共同体信息集成平台1套、医疗共同体数据资源系统1套、医疗共同体综合监管平台1套、资源共享中心系统1套、临床服务中心系统1套、急诊急救中心系统1套、高质量管理中心系统1套、公共卫生中心系统1套、便民惠民服务中心系统1套。更新和完善区域医疗卫生机构信息系统、基层医疗卫生机构系统、疾控机构信息系统等模块。 | 3750 | / | 2700 | / | / | 1000 | 1700 | 一季度：3月30日前完成项目建设方案，申报专项债资金； 二季度：6月30日前完成项目可行性研究报告、取得立项批复、申报专项债资金，开展项目设计、财评等工作； 三季度：9月30日前开展施工单位招标，确定施工单位、进场施工； 四季度：12月31日前完成工程建设。 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 孙 越 | 区卫生健康局 曲 晨 15881294998 谢贤和 13982331376 | 9月 | 12月 |  | 2
250 | 民生 | 攀枝花市仁和区同德镇中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | 同德镇 | 2025-2026 | 规划用地面积9050.71㎡，场地内场平土方平整，新建业务用房面积3024㎡（包括门诊住院综合楼，公共卫生服务中心，后勤辅助科室等），配套建设道路、场地铺装、绿地及室外管线等附属设施。CT、多功能巡回诊疗车等医疗设备购置。 | 2200 | / | 500 | / | 30 | 100 | 370 | 一季度:3月31日前确定项目实施方案，确定项目用地、办理项目用地调规手续； 二季度:6月30日前开展项目可行性研究报告编制及报批，开展地勘、设计等工作； 三季度:9月30日前开展工程量清单编制、财评、土地征收等工作； 四季度:12月31日前确定施工队伍，施工队伍进场施工。 | 攀枝花市仁和区同德镇中心卫生院 | 孙 越 | 区卫生健康局 郭 健18148197065 王俊尧 17723460908 | 12月 |  |  | 2
（三）加快前期 |  |  | 38 |  |  | 294506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 能源 | 仁和区X004银河路（仁和沟桥至施家垭口）幸福美丽乡村路 | 前进镇 | / | 线路全长约18.65公里，起于仁和沟桥，止于施家垭口，四级公路标准。 | 11400 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目调研； 二季度：启动项目选址； 三季度：编制项目可行性方案； 四季度：完成项目建议书。 | 前进镇政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008
252 | 能源 | 仁和区C129黄金路（黄角树至皮纸房桥段）幸福美丽乡村路 | 务本乡 | / | 线路全长10公里，道路起点：务本乡哑口村黄角树，终点：黄金路皮纸房桥，建设等级：四级双车道，路面宽度5.5米。 | 6200 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目调研； 二季度：启动可研设计； 三季度：完成可研设计100%； 四季度：完成立项。 | 务本乡政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008
253 | 能源 | 仁和区X020啊大路幸福美丽乡村路 | 大田镇 | / | 项目起点（K0+000）位于啊喇村与岔河路相交,经下那俄、仓房，在K9+620处下穿京昆高速公路后继续沿既有道路进行布线，K9+965～K11+080段经大田镇场镇，而后继续沿既有道路进行布线，经杨家湾、小啊喇村至终点，终点（K26+594.383）位于大龙潭乡并与G108相交，路线全长26.594km。 | 15600 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目调研； 二季度：启动项目选址； 三季度：编制项目可行性方案； 四季度：完成项目建议书。 | 大田镇政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008
254 | 能源 | 仁和区X023前太路（坪子组到施家垭口）幸福美丽乡村路 | 太平乡 | / | 道路起于施家垭口，途经仓房、先锋村委会、灰子卡，止于S96太平乡高速出口段，路线长度约23公里，路基宽6.5米，路面宽5.5米，水泥混凝土路面。 | 13800 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目调研； 二季度：启动项目选址； 三季度：编制项目可行性方案； 四季度：完成项目建议书。 | 太平乡政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008
255 |  | 仁和区X021平中路（平地至啊喇段）美丽乡村路 | 平地镇 |  | 项目路线全长约24公里，双向两车道，设计速度30Km/h，路基宽6.5m,路面宽度5.5m。 | 14400 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目调研； 二季度：启动可研设计； 三季度：完成可研设计80%； 四季度：完成可研设计100%。 | 平地镇政府、啊喇彝族乡政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008
256 |  | 仁和区Y023太龙路（太平乡至龙潭村）幸福美丽乡村路 | 太平乡 |  | 路线全长13.945公里，起于太平乡政府，途经革新村，止于龙潭村。路基宽6.5米，路面宽5.5米，四级公路标准。 | 8400 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目调研； 二季度：启动项目选址； 三季度：编制项目可行性方案； 四季度：完成项目建议书。 | 太平乡政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008
257 |  | 仁和区C012迤沙拉路（迤沙拉至迤不苦段）幸福美丽乡村路 | 平地镇 |  | 起于G108，止于迤布苦，路线全长约14.5公里；项目按照四级技术标准，路基宽度6.5米，路面宽度5.5米，水泥混凝土路面。 | 9000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目调研； 二季度：启动项目选址； 三季度：编制项目可行性方案； 四季度：完成项目建议书。 | 平地镇政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008
258 |  | G108平地镇迤沙拉村段复线 | 平地镇 |  | 全长6.246公里，基本平行于既有G108路线，起于三棵树村桃树湾，止于大保哨，接现有G108，三级公路标准。 | 9200 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目调研； 二季度：启动项目选址； 三季度：编制项目可行性方案； 四季度：完成项目建议书。 | 平地镇政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008
259 |  | S471仁和区中坝路口至中坝出口段改建工程 | 中坝乡 |  | 线路全长约23.6公里，起于仁和镇G227中坝路口，止于中坝出口，三级公路标准。 | 43200 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目调研； 二季度：启动项目选址； 三季度：编制项目可行性方案； 四季度：完成项目建议书。 | 中坝乡政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008
260 |  | 仁和区X002前弄路（前进镇宝鼎村至胜利村）幸福美丽乡村路 | 前进镇 |  | 线路全长7.54公里，起于前进镇宝鼎村，止于胜利村，四级公路标准。 | 4800 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目调研； 二季度：启动项目选址； 三季度：编制项目可行性方案； 四季度：完成项目建议书。 | 前进镇政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008
261 |  | 仁和区Y004福塘路（福田加油站至岔河段）幸福美丽乡村路 | 福田镇 |  | 线路全长约5.8公里，起于福田加油站，止于岔河。四级公路标准 | 2000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目调研； 二季度：启动项目选址； 三季度：编制项目可行性方案； 四季度：完成项目建议书。 | 福田镇政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008
262 |  | 城市健身场地设施补短板项目 | 仁和区 | / | 1.九曲公园广场篮球场、健身步道及元素建设项目，面积3000平方米。 2.仁和区口袋公园，运动元素打造及运动健身设施的添置、安装，面积2000平方米。 | 500 | / | / | / | / | / | / | 根据通达雲景房产的建设进度来开展相应工作对接。完善广场篮球场、健身步道规划设计方案。 根据开发建设中心的总体布局和建设情况完善相应口袋公园的运动元素打造及运动健身设施安置要求。 | 通达雲景、城乡建设开发中心 | 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916
263 |  | 仁和区义务教育阶段学校实验室设备、教学仪器器材更新及提质增效项目 | 仁和区 | / | 全区19所义务教育阶段学校20余万件套实验室设备更新、实验环境创设；实验仪器器材按新标准提质增效；数字化实验室建设等。 | 20000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开展全区学校草案设计； 二季度：编制实施方案； 三季度：完善修改方案； 四季度：根据资金争取情况开展采购前期工作。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916
264 |  | 仁和区义务教育阶段学校智慧校园和数字基座建设项目 | 仁和区 | / | 建立以仁和教育和体育局为中心的覆盖全区19所义务教育学校近1.5万余个点位的平台管理系统，包含：教育教学管理、教师培训、学生综合素质评价、生成式人工智能、网络安全保障。完成全区19所义务教育阶段学校的智慧校园建设，实现大数据管理，促进教育管理、教育教学应用、教学研究分析更高效更便利，促进教育教学质量高速发展。 | 7800 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开展全区学校草案设计； 二季度：编制实施方案； 三季度：完善修改方案； 四季度：根据资金争取情况开展采购前期工作。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916
265 |  | 仁和主城区供水支线管网老化更新改造项目 | 仁和镇 | 2025-2027 | 改造及新建DN300主供水管网45000米，检查井、阀门等配套工程，土石方开挖回填、道路开挖恢复等土建工程。 | 12400 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前完成项目现场踏勘； 二季度：5月31日前启动项目包装，启动项目专项债券资金争取相关准备工作； 三季度：9月30日前完成项目包装； 四季度：12月31日前加快开展项目前期手续办理。 | 仁和区土地储备中心 | 唐光辉 | 区土地储备中心 游 青 13548211818
266 | 能源 | 攀枝花市仁和区采煤沉陷区前进镇避险搬迁项目 | 前进镇 | 2025-2026 | 修建房屋140套，建筑面积20400平方米，安置居民140户，510人。配套宅基地场坪及建设水、电、路、通讯、管网、房屋等基础设施。 | 9500 | / | / | / | / | / | / | 加快可研报告和资金申请报告编制，加强向上对接，积极争取中、省预算内资金支持，争取项目早日开工。 | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 王正波 13320716056
267 | 能源 | 攀枝花市仁和区采煤沉陷区太平乡革新村避险搬迁项目 | 太平乡 | 2025-2026 | 修建房屋39套，占地面积11620平方米，建筑面积6640平方米，修建配套道路5公里，供水管网2公里，污水处理站一座（日处理能力80吨含管网1000米），修建卫生室100平方米、管理用房及健身广场2000平方米等公共基础设施。 | 6230 | / | / | / | / | / | / | 加快可研报告和资金申请报告编制，加强向上对接，积极争取中、省预算内资金支持，争取项目早日开工。 | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 王正波 13320716056
268 | 能源 | 攀枝花市仁和区采煤沉陷区太平乡花山村避险搬迁项目 | 太平乡 | 2025-2026 | 避险搬迁安置工程安置82户，286人，占地面积20020平方米。项目主要内容：场地平整、新建框架结构住房82套，建筑面积11440平方米，新建配套水厂1座（日处理能力150吨），供水管网2公里，污水处理站一座（日处理能力80吨含管网1000米），修建卫生室100平方米、管理用房及健身广场2000平方米等公共基础设施。 | 9000 | / | / | / | / | / | / | 加快可研报告和资金申请报告编制，加强向上对接，积极争取中、省预算内资金支持，争取项目早日开工。 | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 王正波 13320716056
269 | 能源 | 攀枝花市仁和区采煤沉陷区太平乡红岩村避险搬迁安置项目 | 太平乡 | 2025-2026 | 修建房屋40套，建筑面积6800平方米，安置居民40户，155人。配套宅基地场坪及建设水、电、路、通讯、管网、房屋等基础设施。 | 3156 | / | / | / | / | / | / | 加快可研报告和资金申请报告编制，加强向上对接，积极争取中、省预算内资金支持，争取项目早日开工。 | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 王正波 13320716056
270 | 能源 | 攀枝花市仁和区采煤沉陷区太平乡先锋片区供水安全工程 | 太平乡 | 2025-2027 | 项目为采煤沉陷区避险搬迁配套建设的道路通畅工程，主要建设内容：1、左线：乡政府--革新村--先锋村村委会岔路,全长31公里。其中：乡政府--革新村响水沟段15公里，为乡村四级路；革新村响水沟-先锋村村委会长16公里，设计时速20公里/小时，路基宽度为5.5米，硬化路面宽度4.5米；2、右线：红岩村--先锋村山门--施家垭口，全长19公里；3、中间连接线：革新村小箐--红岩村高速出入口长6公里为乡村四级路；4、修建红岩村--观音岩水电站--乡政府道路，全长42公里。其中：红岩村--观音岩水电站--汽保厂长37公里，为乡村四级路；汽保厂--乡政府长5公里。 | 10812 | / | / | / | / | / | / | 加快可研报告和资金申请报告编制，加强向上对接，积极争取中、省预算内资金支持，争取项目早日开工。 | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 王正波 13320716056
271 | 能源 | 攀枝花市仁和区采煤沉陷区前进镇道路硬化工程 | 前进镇 | 2025-2026 | 项目为采煤沉陷区避险搬迁配套建设的道路通畅工程，主要建设内容田堡村：六条道路硬化，共计16.3公里，路面宽3.5米，厚20厘米。高峰村：三条道路硬化，共计11.9公里，路面宽3.0-3.5米，路面结构型式:15厘米厚级配砂砾石基层+18厘米厚水泥砼路面。永胜村：六条道路硬化，共计18公里，路面宽3.5米，厚20厘米。胜利村：八条道路硬化：共计24公里，路面宽3.0-3.5米，厚20厘米。 | 6638 | / | / | / | / | / | / | 加快可研报告和资金申请报告编制，加强向上对接，积极争取中、省预算内资金支持，争取项目早日开工。 | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 王正波 13320716056
272 | 能源 | 攀枝花市仁和区采煤沉陷区太平乡道路建设工程项目 | 太平乡 | 2025-2026 | 项目为采煤沉陷区避险搬迁配套建设的道路通畅工程，主要建设内容：1、左线：乡政府--革新村--先锋村村委会岔路,全长31公里。其中：乡政府--革新村响水沟段15公里，为乡村四级路；革新村响水沟-先锋村村委会长16公里，设计时速20公里/小时，路基宽度为5.5米，硬化路面宽度4.5米；2、右线：红岩村--先锋村山门--施家垭口，全长19公里；3、中间连接线：革新村小箐--红岩村高速出入口长6公里为乡村四级路；4、修建红岩村--观音岩水电站--乡政府道路，全长42公里。其中：红岩村--观音岩水电站--汽保厂长37公里，为乡村四级路；汽保厂--乡政府长5公里。 | 9500 | / | / | / | / | / | / | 加快可研报告和资金申请报告编制，加强向上对接，积极争取中、省预算内资金支持，争取项目早日开工。 | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 王正波 13320716056
273 |  | 仁和区布德镇2025年中央财政以工代赈项目 | 布德镇 | 2025-2026 | 改扩建道路5.0公里。 | 500 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成实施方案编制； 二季度：积极争取资金，待资金到位后实施开工建设。 | 仁和区布德镇民政村村委会 | 冯仁军 | 区发改局 倪 光 13882356507
274 |  | 仁和区太平乡2025年以工代赈示范工程 | 太平乡 | 2025-2026 | 改扩建道路8.5公里。 | 560 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成实施方案编制； 二季度：积极争取资金，待资金到位后实施开工建设。 | 仁和区太平乡革新村村委会 | 冯仁军 | 区发改局 倪 光 13882356507
275 |  | 仁和区仁和镇以工代赈示范工程 | 仁和镇 | 2025-2026 | 改扩建道路8公里。 | 550 | / | / | / | / | / | / | 三季度：完成实施方案编制； 四季度：积极争取资金，待资金到位开工建设。 | 仁和区仁和镇 | 冯仁军 | 区发改局 倪 光 13882356507
276 |  | 仁和区低空经济研学基地项目 | 前进镇 | 2025-2026 | 修建300米跑道1条、综合管控楼培训中心、民航无人机考试及培训实操区域、陆地极限运动场地、航空航天科普及体验中心、直升机停机坪、机库、研发生产测试中心等。 | 8000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目可研编制及前期工作。 | 待定 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506
277 |  | 仁和区低空经济物流运输试验场项目 | 仁和镇 | 2025-2026 | 修建直升机起降点2个、仓储物流中心等配套基础设施。 | 5000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目可研编制及前期工作。 | 待定 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506
278 |  | 仁和区低空经济平地镇试验场项目 | 平地镇 | 2025-2027 | 建设800米跑道一条，直升机起降点2个，配套航线87条，可满足货运无人机起降、运12载人通航飞机起降、医疗救援直升机起降、观光直升机起降、林业航空站兼顾森林草原防灭火，配套大型中转厂库和航站楼，为低空通航旅游、文旅观光提供集散服务。 | 5000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目可研编制及前期工作。 | 待定 | 冯仁军 | 区发改局 宋泓苇 18811582506
279 |  | 仁和区数字农业建设项目 | 仁和镇等10个乡镇 | 2025-2030 | “5G+AI”智慧农业项目。通过5G网络、5G信息、AI等新技术，探索构建空天地网立体式智慧监管体系，实现“上下联动网络化、日常管理具体化、内外作业一体化”。打造智慧果园数字中央控制中心，实现智能化水肥一体化，无人机移动巡园和生产作业；打造仁和区沿山地带地基遥感垂直观测站，对极端天气进行实时监测预警，指导农户做好应对措施，达到芒果物候观测及灾情监测的目的。 | 1500 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成收集基础信息，正在加强向上对接； 二季度：开展项目实地踏勘； 三季度：编制完善建设方案； 四季度：完成资金筹措。 | 项目乡镇 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187
280 |  | 仁和区域性养老服务中心建设项目 | 前进镇普达社区 | 2025-2027 | 选址前进镇普达社区，占地约27亩，新建总建筑面积1.4万平方米，床位300张。 | 7000 | / | / | / | / | / | / | 加快可研报告和资金申请报告编制，加强向上对接，积极争取中、省预算内资金支持，争取项目早日开工。 | 仁和区民政局 | 唐光辉 | 区民政局 赵 亮 13882305618
281 |  | 仁和区居家社区养老服务网络建设项目 | 攀枝花市仁和区在“两镇一街道”城区的部分社区、小区 | 2025-2029 | 在“两镇一街道”城区的部分社区、小区建设连锁化、标准化的居家社区养老服务网络建设项目，提供失能照护、老年食堂以及助浴助洁助医助行等服务。鼓励采取公建民营、购买服务等方式组网运营。 | 3400 | / | / | / | / | / | / | 加快可研报告和资金申请报告编制，加强向上对接，积极争取中、省预算内资金支持，争取项目早日开工。 | 仁和区民政局 | 唐光辉 | 区民政局 赵 亮 13882305618
282 |  | 攀枝花市仁和区农村公益性公墓建设项目 | 攀枝花市仁和区未建农村公益性公墓的乡镇 | 2025-2030 | 根据仁和区片区国土空间总体规划，新建3个片区农村公益性公墓。 | 2200 | / | / | / | / | / | / | 加快可研报告和资金申请报告编制，加强向上对接，积极争取中、省预算内资金支持，争取项目早日开工。 | 仁和区民政局 | 唐光辉 | 区民政局 赵 亮 13882305618
283 |  | 攀枝花市仁和区布德镇狮子山公墓骨灰堂（塔）建设项目 | 布德镇民政村 | 2025-2027 | 新建总建筑面积5000平方米。增设安葬设施：花葬、树葬、壁葬、草坪葬等绿色殡葬设施。 | 1500 | / | / | / | / | / | / | 加快可研报告和资金申请报告编制，加强向上对接，积极争取中、省预算内资金支持，争取项目早日开工。 | 仁和区民政局 | 唐光辉 | 区民政局 赵 亮 13882305618
284 | 民生 | 攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目（第二阶段） | 仁和镇 | 2025-2027 | 项目占地25.86亩，新建第二住院楼19440㎡，室外附属配套工程建设。 | 8000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：争取项目资金； 二季度：争取项目资金； 三季度、四季度：根据资金争取情况开展清单编制工作、财评工作、施工单位招标等工作。 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 孙 越 | 区卫生健康局 曲 晨 15881294998 谢贤和 13982331376
285 |  | 攀枝花市仁和区医疗卫生机构医疗设备更新采购项目 | 各乡镇 | 2025-2028 | 更新采购仁和区紧密型县域医共体16家医疗机构的CT（1台）、DR（6台）、C形臂X线机（1台）、彩超（9台）、腹腔镜系统（1套）、脉动真空灭菌器（2台）等各类超使用年限设备20台（件）。通过医疗设备的更新进一步提高医疗服务质量和效率、提升医疗机构的服务能力，使辖区人民享受到更为优质、更全面的检查和治疗服务。 | 2560 | / | / | / | / | / | / | 一季度：修订项目设备更新清单编制，申报争取项目资金； 二季度：争取项目资金； 三季度、四季度：根据资金争取情况开展设备采购需求论证、招标工作。 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 孙 越 | 区卫生健康局 曲 晨 15881294998 余 君13060132741
286 |  | 攀枝花市仁和区人民医院医养示范服务中心建设项目 | 仁和镇 | 2025-2028 | 新建医养康复示范中心，规划300张床位，总建筑面积15000㎡，室外附属设施建设，设备购置。 | 8500 | / | / | / | / | / | / | 一季度、二季度：开展项目建设论证、项目咨询等工作； 三季度、四季度：开展项目实施方案编制等工作。 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 孙 越 | 区卫生健康局 曲 晨 15881294998 谢贤和 13982331376
287 |  | 攀枝花市仁和区托育综合服务中心建设项目 | 仁和镇 | 2025-2028 | 新建总建筑面积7000㎡。1.建设托位150个，提供托育从业人员培训、托育机构管理咨询、家庭养育指导及婴幼儿早期发展等服务。2.室外活动场地、室外绿化、污水处理系统等附属设施建设。3.设备购置。 | 5800 | / | / | / | / | / | / | 一季度、二季度：开展项目建设论证、项目咨询等工作； 三季度、四季度：开展项目实施方案编制等工作。 | 攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 | 孙 越 | 区卫生健康局 曲 晨 15881294998 欧定全 13508230032
288 |  | 攀枝花市仁和区气象局台站升级建设项目 | 仁和镇 | 2025-2027 | 新建芒果气象科研和科普业务用房690平方米，台站文化建设和功能补齐 | 900 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成台站规划审批； 二季度：完成可研报告编制； 三季度：方案初设； 四季度：向省、市气象局申报项目。 | 攀枝花市仁和区气象局 | 李 群 | 区气象局 王玉宝 13882311313