## 总表
攀枝花市仁和区2024年“六大工程”重点项目清单
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设 起止年 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 （万元） | 截至2023年底累计完成投资 （万元） | 2024年 预计投资 （万元） | 2024年预计投资分季度分解 （四个季度预计投资之和等于2024年预计投资） |  |  |  | 2024年 工程形象进度 | 业主单位 | 区级责 任领导 | 责任单位 联系人 联系方式 | 备注 | 新开工项目预计开工月份 | 项目预计完工月份 | 产业分类 | 责任单位分 | 按批次分
[8 empty] | 第一季度 预计投资 （万元） | 第二季度 预计投资 （万元） | 第三季度 预计投资 （万元） | 第四季度 预计投资 （万元）
合计 |  | 257 |  |  | 6930950 | 677561 | 1080216 | 162681 | 247482 | 350857 | 319196
一、工业强区工程 |  | 45 |  |  | 1180487 | 140509 | 259507 | 56895 | 71234 | 70378 | 61000
（一）续建 |  | 12 |  |  | 282516 | 140509 | 100007 | 28895 | 34234 | 30378 | 6500
1 | 西南钒钛特色铸造产业集群项目——钒钛磁铁矿创新型铸造用生铁净化调质系统项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2023 - 2024 年 | 建设1座60吨铸造用生铁净化调质装置，1座60吨调质炉，1套KR脱硫装置，铸铁机及公辅设施。 | 45800 | 10000 | 35800 | 12000 | 12000 | 11800 | / | 一季度：3月31日前完成净化调质系统项目环评、能评的专家评审，并组织部分设施设备进场； 二季度：4月30日前全面完成项目前期手续办理；6月30日前完成净化调质炉、脱硫装置等设备安装； 三季度：7月底前设备试运行并联动试车。 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 汪雪林 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503 | 省重点：西南钒钛特色铸造产业集群项目子项1 |  | 2024-12-01 | 工业-产 | 经科局 | 续建
2 | 西南钒钛高炉双铁口技改项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2023 - 2024 年 | 完成1#高炉双铁口改造，恢复1#高炉生产。 | 3927 | 697 | 3230 | 1075 | 1077 | 1078 | / | 一季度：3月31日前完成1#高炉双铁口改造土建项目施工； 二季度：6月7日前启动1#高炉烘炉工作； 三季度：7月15日前恢复1#高炉正常生产。 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 汪雪林 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503 大龙潭彝族乡 杨 帅 13618164361 |  |  |  | 工业-产 | 经科局 | 续建
3 | 西南钒钛安全防护距离民房搬迁项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2024 - 2025年 | 完成西南钒钛安全防护距离内17户民房搬迁。 | 3400 | / | 2500 | / | / | 1000 | 1500 | 一、二季度：5月30日前摸清卫生防护距离内农户搬迁的相关情况；6月30日前完成搬迁农户的实物指标调查工作，同步启动补偿、选址、建设工作； 三、四季度：开展农户民房建设，12月底前完成主体工程建设工作。 | 大龙潭彝族乡 | 唐光辉 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 大龙潭乡政府 杨 帅 13618164361
4 | 睿恩光电5G数字化转型项目 | 仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 进行车间级5G专网全覆盖，通过购置MES系统（生产制造执行系统）、智能化设备（VCM激光四头自动锡焊机、VCM特性自动测试机、VCM载体自动后段焊锡机-送料机等）搭建睿恩光电数字化生产平台，实现生产全过程追溯。 | 1000 | 523 | 477 | 320 | 157 | / | / | 一季度：3月30日前完成车间5G专网全覆盖，确定MES系统（生产制造执行系统）设计单位、智能化设备（如VCM激光四头自动锡焊机、VCM特性自动测试机、VCM载体自动后段焊锡机-送料机等）； 二季度：6月30日前整合MES系统搭建睿恩光电数字化生产平台，对升级生产线进行调试，实现产品生产全过程追溯。 | 睿恩光电有限责任公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 李茂军 13882359930 |  |  |  | 工业-产 | 经科局 | 续建
5 | 四川美亚迪智慧光电科技产业园PCB线路板生产项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2023 - 2025 年 | 修建厂房面积约3万平方，主要以PCB线路板生产为主，建设10条年产16万平方米的PCB线路板生产线。其中90%为双面PCB板，10%为多层PCB板。 | 56800 | 44800 | 12000 | 500 | 1000 | 8500 | 2000 | 一季度：3月30日前完成2号标准化厂房装修施工形象进度的80%； 二季度：6月30日前完成2号标准化厂房装修，并启动生产设备采购及入园工作；6月30日前完成设备安装总量的30%； 三季度：8月30日前完成设备安装，同步开展设备联动试车工作； 四季度：11月30日前正常生产。 | 攀枝花攀科电子科技有限公司 | 李兆兵 滕繁荣 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 | 市重点 （续建） |  | 2024-12-01 | 工业-产 | 南山管委会 | 续建
6 | 橄榄坪园区保障性住房建设项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2023 - 2024 年 | 新建保障性住房13000余平方米。 | 8500 | 4500 | 4000 | 3000 | 1000 | / | / | 一季度：3月6日前完成6至7层的室内装修工作；3月10日前完成热水供应及电梯运行；3月30日前完成空调安装； 二季度：4月30日前完成保障性住房的室内装修，完成水、电配套设施建设；5月30日前完成食堂、超市等辅助设施建设，达到交付条件。 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 汪雪林 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 人和兴工发展建设集团 刘 亮 13882366993 | 市重点 （续建） |  | 2024-06-01 | 工业 | 南山管委会 | 续建
7 | 标准化厂房项目（二期101亩） | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2023 - 2024 年 | 项目占地约9.3万平方米，包括新建5栋厂房12万平方米。 | 34500 | 22000 | 12500 | 4000 | 8500 | / | / | 一季度：1月31日前完成6-10#厂房主体工程； 二季度：4月30日前完成场坪及附属设施建设。 | 和苑智仁公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 人和兴工发展建设集团 李 志 13547616742 |  |  |  | 工业 | 南山管委会 | 续建
8 | 迤资园基础设施 建设PPP项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2020 - 2024 年 | 攀枝花市工业园区基础设施综合配套项目的一期工程涵盖了钒钛高新技术产业园区和迤资工业园区。迤资园区建设主要包括：金拉路（1.602公里）、迤资园区主干路(2.962公里)、迤资一号路(1.983公里)、迤资二号路(1.949公里)、场坪（275147平方米）。 | 54589 | 46989 | 6500 | 2000 | 4500 | / | / | 一季度：积极协调争取滑坡段补偿资金，待资金到位后，两周内完成主干道滑坡体治理工程红线范围内的土地补征补偿工作，并配合施工单位做好项目进场准备工作； 二季度：5月30日前完成PPP项目（除滑坡段外）道路硬质铺装工作，同时完成新迤路沥青铺设工作。 | 中国十九冶公司 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 |  |  | 2024-06-01 | 工业 | 南山管委会 | 续建
9 | 电力金具铸造加工项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2023 - 2024 年 | 项目主要分为2期建设，共建设3条电力金具铸造加工生产线（每条生产线生产能力均为1.7万吨/年），其中1期建设1条生产线，2期建设2条生产线，配套建设环保、消防等辅助设施和给排水、供电等公用工程。 | 5000 | 2500 | 2500 | 2000 | 500 | / | / | 一季度：2月28日前完成项目的施工图设计审查及相关手续办理，3月30日前完成红线范围内围墙及值班用房建设； 二季度：5月30日前完成厂房主体工程建设以及设备安装并联动试车，6月30日前开展生产。 | 四川烨煌金属铸造有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 |  |  | 2024-06-01 | 工业-产 | 南山管委会 | 续建
10 | 拥华公司钒钛资源再生综合利用项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2022 - 2025 年 | 规划建成年处理尾矿120万吨，年处理高钛型高钛渣125万吨，年处理工业废渣、冶金水渣及磷渣200万吨生产规模。 项目分为两期建设：一期生产成品机制砂30万吨；年产100万吨1-3厘米高钛重矿渣石及20万吨0.5-1厘米高钛重矿渣砂、副产5万吨熟铁粉；新建300型搅拌站生产线二条，形成年产400万立方米商品混凝土及年产100万立方米湿拌砂浆的能力。二期建设年生产成品新型节能墙材砌块45万立方米/年的生产线一条；利用园区一般一类工业固废新建200万吨矿粉生产线。 | 53000 | 5000 | 10000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 一季度：3月30日前确定新的施工单位签订合同； 二季度：4月30日前新的施工单位进行施工；6月20日前完成厂房及附属设施建设； 三季度：9月30日前完成项目一期设备安装，开展联动试车； 四季度：11月1日前项目一期正式生产。 | 四川拥华环保新材料有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 |  |  | 2024-11-01 | 工业-产 | 南山管委会 | 续建
11 | 化工园区争D安全整治提升工程 | 南山工业园区（迤资园区） | 2023 - 2025 年 | 配套完善迤资突发环境应急指挥中心和安全应急中心，新建危险化学品运输车辆专用停车场，完成污水处理厂排污管网提升改造，配合钒钛高新区做好一体化管理相关工作，完成化工园区整改提升。 | 5000 | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | / | / | 一季度：完善迤资突发环境应急指挥中心、安全应急中心、危险化学品运输车辆专用停车场、污水处理厂排污管网提升改造等项目建设内容，启动竣工验收工作； 二季度：3月30日前配合钒钛高新区制定市级D级任务清单，同步完善制定化工园区迤资片区D级任务清单；4月30日前完成化工园区迤资片区D级任务清单报审工作；6月30日前配合钒钛高新区力争达到D级标准。 | 南山管委会 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 |  |  |  | 工业 | 南山管委会 | 续建
12 | 攀枝花市春福工贸有限责任公司胜利煤矿扩建工程 | 前进镇 | 2023 - 2024 年 | 由原年产9万吨升级改造为年产30万吨。建设内容：配套煤矿办公区、工业广场扩建，完成与煤矿升级改造相关的道路等基础设施建设；实施综采设备及其他机电通风系统设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 11000 | 2000 | 9000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 一季度：继续进行煤矿升级改造一期工程施工建设； 二季度：4月17日前完成一期工程施工建设，4月20日前启动45上煤层+1151m至+1180m水害治理和二期工程施工，5月31日前完成水害治理、取得《初步设计》修改批复同时完成二期工程施工；6月5日进入三期工程施工； 三季度：继续施工三期工程，9月30日前完成三期工程总工程量的70%； 四季度：11月30日前完成三期工程建设，12月1日启动采煤工作面综采设备安装，12月31日前完成采煤工作面综采设备安装。 | 攀枝花市春福工贸有限责任公司 | 李兆兵 | 区应急管理局 闻富云 18782394068 | 市重点 （续建） |  | 2024-12-01 | 工业-产 | 应急管理局 | 续建
（二）新开工 |  | 11 |  |  | 393905 | 0 | 159500 | 28000 | 37000 | 40000 | 54500
13 | 西南钒钛特色铸造产业集群项目——年产60万吨钒钛汽车零部件项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2024 - 2026 年 | 依托原有铸造线及机械加工生产线，通过技术改造，建成60万吨制动鼓、壳体、刹车盘、轮毂等汽车零部件产品。配套建设公辅设施、全自动化打磨车间动力辊道线自动打磨生产线、机加工设备等。 | 150000 | / | 50000 | / | 5000 | 15000 | 30000 | 一季度：3月30日前完成市场调研和项目可研编制，启动项目立项等手续办理和设计方案编制； 二季度：6月30日前完成铸造生产1#线、2#线、4#线设备更新（车铣刨磨设备）、安装及调试工作； 三季度：9月30日前完成设备的联动试车，开展生产。 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 汪雪林 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503 | 省重点：西南钒钛特色铸造产业集群项目子项2 | 2024年6月 |  | 工业-产 | 经科局 | 新开工
14 | 西南钒钛特色铸造产业集群项目——年产20万吨工程机械车辆配重块项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2024 - 2026 年 | 项目建设配重铁所需铸型生产线1条，配套建设金属表面涂装处理等附属设施，建成年产20万吨工程机械车辆配重块，项目建筑面积48.32亩，全部用于生产工程建设，其中规划建设标准化厂房16791平方米及后续处理车间6249平方米，主要设备有：创新型铸造用生铁净化调质装置、铁水脱硫及调质装置、浇注机、制芯机、砂箱、模具、抛丸机等。 | 28900 | / | 10000 | / | 2500 | 2500 | 5000 | 一季度：3月30日前完成市场调研和项目可研编制，启动项目立项等手续办理和设计方案编制； 二季度：6月30日前完成铸造生产3#线设备更新，完成铸造生产设备的安装及调试工作； 三季度：9月30日前完成铸造及配重设备的联动试车，开展生产。 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 汪雪林 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503 | 省重点：西南钒钛特色铸造产业集群项目子项3 | 2024年6月 |  | 工业-产 | 经科局 | 新开工
15 | 西南钒钛特色铸造产业集群项目——年产50万吨离心球墨铸铁管项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2024 - 2026 年 | 项目主要建设离心铸管生产线4条以及相关配套设施，建成年产50万吨离心球墨铸铁管生产项目，主要设备有：高炉冶炼铁水、创新型铸造用生铁净化调质装置、铁水脱硫及调质装置、离心浇注机等。 | 39005 | / | 10000 | / | / | 5000 | 5000 | 一季度：完成项目选址、项目可研编制及论证工作； 二季度：4月30日前启动项目设计方案的编制，6月30日前启动项目厂房的建设； 三季度：启动离心球墨铸铁管设施设备的订购及进场工作； 四季度：10月30日前完成项目厂房的建设；12月30日前完成设备安装并力争联动试车。 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 苟 军 李兆兵 | 区经信和科技局 周劲松 13550917503 | 省重点：西南钒钛特色铸造产业集群项目子项4 | 2024年6月 |  | 工业-产 | 经科局 | 新开工
16 | 创时代智能终端制造项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2024 年 | 项目拟选址于攀枝花智慧光电产业园8号厂房，规划使用标准化厂房16000平方米，建设5G智能手机、平板电脑、笔记本、VR/AR、5G双频高速路由器等智能终端产品生产线，配套建设产品研发中心、性能检测实验室等。 | 20000 | / | 20000 | 15000 | 5000 | / | / | 一季度：2月25日前完成标准化厂房车间、消防设施建设；3月20日前，完成厂房地坪建设； 二季度：4月30日前完成厂房装修；5月20日前开展设备安装并调试。 | 创时代（香港）科技有限公司 | 李兆兵 滕繁荣 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 | 市重点 （新开工） | 2024年3月 | 2024-06-01 | 工业-产 | 南山管委会 | 新开工
17 | 中顺科技LED封装及支架生产项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2024 年 | 项目位于光电产业园9#楼，建设LED封装生产线1000条，配套建设LED支架生产线。 | 35000 | / | 35000 | 10000 | 20000 | 5000 | / | 一季度：1月5日前进场开展9#标准化厂房装修；2月20日前完成电力施工，达到通电条件；3月10日前完成9#楼二层装修；3月18日前完成9#楼一层装修；3月21日前完成9#楼四层装修； 二季度：4月10日前完成9#楼一层、二层部分设备铺设及联动试车，开展生产；4月20日前完成9#楼三层装修；6月20日前完成7#楼一层装修； 三季度：7月20日前完成7#楼一层设备铺设并联动试车； 四季度：10月30日前完成9#楼三层设备铺设及联动试车，开展生产。 | 中顺半导体科技 (攀枝花) 有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 | 市重点 （新开工） | 2024年1月 | 2024-09-01 | 工业-产 | 南山管委会 | 新开工
18 | 镁森科技灯带项目（二期） | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2024 年 | 项目位于光电产业园4#楼2层，主要建设COB软灯带生产线、应用车间等。 | 3000 | / | 3000 | 1000 | 2000 | / | / | 一季度：3月31日前完成厂房装修进度的80%； 二季度：4月30日前完成装修；5月1日起，设备陆续进厂安装；6月30日前完成设备铺设，开展调试及联动试车。 | 攀枝花市镁森科技有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 |  | 2024年1月 | 2024-05-01 | 工业-产 | 南山管委会 | 新开工
19 | 攀枝花中京配套装备制造项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2024 年 | 改扩建厂房13000平米，建设年产母线槽24万米、电缆桥架24万米及7000台高低压成套设备生产线和年产36.5万组动力电池PACK生产项目，建设年产150兆瓦的储能电池电堆生产线。 | 20000 | / | 20000 | 2000 | 2000 | 10000 | 6000 | 一季度:2月20日前完成老厂房的装修施工； 二季度:5月30日，完成老厂房车间建设；6月30日前设备进场安装并调试； 三季度:7月30日前开展生产；9月30日前启动新厂房建设； 四季度:12月31日前完成新厂房建设。 | 攀枝花中京电投电力成套设备有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 | 市重点 （新开工） | 2024年1月 | 2024-12-01 | 工业-产 | 南山管委会 | 新开工
20 | 橄榄坪园区丶迤资园区标准化厂房及配套设施建设项目（光电信息园片区）。 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2024 - 2026 年 | 一期：位于原东泰地块，拟建3栋5层标准化厂房、1栋6层宿舍、1栋1层甲类仓库、配电房及停车位等基础配套设施（含拆除工程），总建筑面积70200平方米。二期：位于原田远米业地块，拟建一栋五层钢结构厂房，建筑面积约28980平方米。 | 45000 | / | 5500 | / | 500 | 2500 | 2500 | 一季度：3月15日完成项目可研报告编制（初稿）；3月30日前完成项目初步方案设计、概算，配合城发集团完成东泰地块转让手续； 二季度：4月15日前项目epc招标挂网；5月30日前确定中标单位；6月10日前施工单位进场，启动项目建设； 三季度：7月30日前完成田远米业地块一栋标准化厂房及东泰地块一栋宿舍楼基础（桩基）工程； 四季度:12月30日前完成田远米业地块一栋标准厂房及东泰地块一栋宿舍楼主体框架封顶。 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 人和兴工发展建设集团 刘 亮 13882366993 | 市重点 （新开工） | 2024年5月 |  | 工业 | 南山管委会 | 新开工
21 | 攀枝花市会兴工贸有限责任公司张家湾煤矿扩建工程 | 务本乡 | 2024 - 2026 年 | 由15万吨/年升级改造为30万吨/年。建设内容：矿井完成双回路供电改造，完成与煤矿升级改造相关的道路交通、“两堂一舍”等基础设施建设；实施综采设备、连续运输系统及其他机电通风系统、抽排水设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 10000 | / | 2000 | / | / | / | 2000 | 一季度：2月下旬启动张家湾煤矿《初步设计》、《开发利用方案》等修改； 二季度：4月30日前完成《初步设计》《开发利用方案》等修改并上报省应急厅组织评审，6月30日前完成《初步设计》、《开发利用方案》等批复； 三季度：7月1日启动《项目环评》《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》修订，8月15日前上报审批；9月30日前完成双回路供电改造施工单位选定并启动施工建设； 四季度：开展双回路供电施工建设，11月15日前取得《项目环评》《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》等批复及备案，12月底前完成复工验收并启动升级改造施工建设。 | 攀枝花市会兴工贸有限责任公司 | 李兆兵 | 区应急管理局 解学通 13568644141 | 市重点 （新开工） | 2024年9月 |  | 工业-产 | 应急管理局 | 新开工
22 | 大美科技Mini/Micro LED封装项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2024 - 2025 年 | 项目选址于攀枝花智慧光电产业园，计划使用标准化厂房16000平方米，建设1000条Mini/Micro LED封装产品生产线。 | 27000 | / | 3000 | / | / | / | 3000 | 一季度：3月31日前确定项目选址、建设内容、投资规模； 二季度：力争6月30日前签订投资协议； 三季度：9月30日前完成厂房交付及装修方案设计； 四季度：12月31日前完成厂房装修及部分设备安装。 | 大美科技（湖北）有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 斯嘉勋 13882387311 |  | 2024年10月 |  | 工业-产 | 经合局 | 新开工
23 | 海瑞塑业年产2.6万吨柔性集装材料生产项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2024 - 2025 年 | 项目选址于橄榄坪园区嘉利达厂房，项目总投资约1.6亿元，分两期建设。项目一期主要建设年产6000吨（300万条）柔性集装材料加工生产线；项目二期规划在项目一期基础上扩建提能，建设2条包含拉丝、圆织、裁割、封口、打包等全流程的柔性集装材料生产线。项目全面建成后，具备年产20000吨（1000万条）柔性集装材料的生产能力。 | 16000 | / | 1000 | / | / | / | 1000 | 一季度：3月31日前确定项目选址、建设内容、投资规模； 二季度：力争6月30日前签订投资协议； 三季度：9月30日前完成厂房交付及装修方案设计； 四季度：12月31日前完成厂房装修及部分设备安装。 | 雅安荥经海瑞塑业有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 胡惠惠 15881284427 |  | 2024年10月 |  | 工业-产 | 经合局 | 新开工
（三）加快前期 |  | 22 |  |  | 504066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 化工园区一级消防站项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025 - 2026 年 | 新建占地约15亩的特勤消防站一座，配备符合要求的消防救援车辆及相关救援装备。 | 5000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目选址，加快推进项目前期工作。 | 南山管委会 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 |  |  |  | 工业 | 南山管委会 | 前期
25 | 深圳蓝图车载显示模组生产项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2025 - 2026 年 | 项目规划使用厂房10000平方米，投资2亿元，建设OLED（有机LED）模组及车载触控显示模组生产基地，实现自身扩充规模、升级产品、优化生产布局。 | 20000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：签订项目投资协议； 二季度：根据光电信息产业园项目入驻情况，推荐项目选址； 三季度：确定厂房选址，明确项目建设时序、倒排工期，签订项目入园协议及厂房租赁协议； 四季度：完成厂房交付及装修方案设计。 | 深圳市蓝图信息技术股份有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 斯嘉勋 13882387311 |  |  |  | 工业-产 | 经合局 | 前期
26 | 深圳新光芯制柔性线路板项目 | 南山循环经济发展区迤资园区 | 2025 - 2026年 | 项目拟选址于南山循环经济发展区橄榄坪园4#厂房，计划使用厂房4300㎡，建设柔性线路板（FPC）生产线。 | 5000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：确定项目选址、建设内容、投资规模； 二季度：力争完成投资协议签订； 三季度：完成厂房交付及装修方案设计； 四季度：完成厂房装修及部分设备安装。 | 深圳市新光芯制器件有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 斯嘉勋 13882387311 |  |  |  | 工业-产 | 经合局 | 前期
27 | 深圳中电会议一体机智能终端项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2025 - 2026 年 | 深圳中电数码显示有限公司依托自身优势，整合行业资源，计划投入资金4亿元，布局仁和区南山循环经济发展区建设以专业化数字显示和交互电子为主的智能终端产品生产线。 | 40000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：小分队招商洽谈，邀请企业来仁和考察； 二季度：针对项目投资内容及规模进一步磋商洽谈； 三季度：邀请企业实地踏勘选址，就项目合作核心事项商定达成一致； 四季度：力争签订项目投资协议。 | 深圳中电数码科技有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 胡惠惠 15881284427 |  |  |  | 工业-产 | 经合局 | 前期
28 | 江苏巨贸康医疗器械生产项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2025 - 2026 年 | 项目计划用地30-50亩，建筑面积约25000平方米（其中办公用房约5000平方米），总投资约3亿元，主要建设年产12万辆轮椅、15万台制氧机、6万张电动病床生产线（后期将导入制氧机核心部件--电机生产线）。 | 30000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：小分队招商洽谈，邀请企业来仁和考察； 二季度：针对项目投资内容及规模进一步磋商洽谈； 三季度：邀请企业实地踏勘选址，就项目合作核心事项商定达成一致； 四季度：力争签订项目投资协议。 | 江苏巨贸康万家医疗设备有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 斯嘉勋 13882387311 |  |  |  | 工业-产 | 经合局 | 前期
29 | 浙江万华WCB特种碳钢制品制造项目 | 南山工业园区 | 2025 - 2026 年 | 浙江万华不锈钢集团公司依托手中资源，计划投入资金2亿元，通过购买瑞钢钢水或者加入西南钒钛铸造铁水，采取热送方式，建成WCB特种碳钢生产线，项目建成投产后预计年消耗钢水或铁水10万吨。 | 20000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：小分队招商洽谈，邀请企业来仁和考察； 二季度：针对项目投资内容及规模进一步磋商洽谈； 三季度：邀请企业实地踏勘选址，就项目合作核心事项商定达成一致； 四季度：力争签订项目投资协议。 | 浙江万华不锈钢集团有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 张逢杰 13458101819 |  |  |  | 工业-产 | 经合局 | 前期
30 | 中国中车风电装备铸造件生产项目 | 南山工业园区 | 2025 - 2026 年 | 戚墅堰公司基于与大京新能源合作，大京新能源采购风电装备铸件要求在攀生产，计划布局10万吨风电装备铸件生产线，用于大京新能源安装风机项目及后续西南片区风机零部件更换。 | 20000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：小分队招商洽谈，邀请企业来仁和考察； 二季度：针对项目投资内容及规模进一步磋商洽谈； 三季度：邀请企业实地踏勘选址，就项目合作核心事项商定达成一致； 四季度：力争签订项目投资协议。 | 中国中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 张逢杰 13458101819 |  |  |  | 工业-产 | 经合局 | 前期
31 | 江苏中腾年产4Gwh储能项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2025 - 2026 年 | 拟选址于攀枝花仁和区南山循环经济发展区橄榄坪园宏基公司旁，总占地面积约合156.4亩。本项目产品的生产规模为年产储能装机容量 4000MWh/年，其中5MWh箱式储能系统600台、7.5MWh箱式储能系统80台、10MWh箱式储能系统40台。 | 25686 | / | / | / | / | / | / | 一季度：小分队招商洽谈，邀请企业来仁和考察； 二季度：针对项目投资内容及规模进一步磋商洽谈； 三季度：邀请企业实地踏勘选址，就项目合作核心事项商定达成一致； 四季度：力争签订项目投资协议。 | 江苏中腾装备科技有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 胡惠惠 15881284427 |  |  |  | 工业-产 | 经合局 | 前期
32 | 攀枝花兴辰钒钛 钒资源综合利用项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025 - 2026 年 | 攀枝花兴辰钒钛有限公司通过工发集团与西南钒钛形成产业链合作，围绕西南钒钛（富邦重整）后端，在三氧化二钒、五氧化二钒、钒氮合金、钒液流电池等钒产业领域开展合作，具体建设内容及规模待进一步磋商洽谈确定。 | 50000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：小分队招商洽谈，邀请企业来仁和考察； 二季度：针对项目投资内容及规模进一步磋商洽谈； 三季度：邀请企业实地踏勘选址，就项目合作核心事项商定达成一致； 四季度：力争签订项目投资协议。 | 攀枝花兴辰钒钛有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 胡惠惠 15881284427 |  |  |  | 工业-产 | 经合局 | 前期
33 | 陕西永恒年产10000吨钒基材料项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025 - 2026 年 | 项目计划总投资3亿元，建设五氧化二钒、钒氮合金、钒铝合金等钒基材料生产线，项目全面建成后具备年产10000吨钒基材料等含钒产品生产能力。 | 30000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：签订框架协议； 二季度：与投资方商定项目投资内容及规模； 三季度：根据化工园区建设整体推进情况，明确项目选址，就项目合作核心事项商定达成一致； 四季度：力争签订项目投资协议。 | 陕西永恒钒业集团有限公司 | 孙 越 | 区经济合作局 樊 瑾 18011008168 |  |  |  | 工业-产 | 经合局 | 前期
34 | 深圳新光芯制主控驱动芯片研发设计项目 | 南山工业园区（橄榄坪园区） | 2025 - 2026 年 | 拟设立“四川新光IC设计公司”与上海芯陶微新材料有限公司共同成立“新光-芯陶微攀枝花IC设计公司”，在此基础上，成立成都研发分公司（基地），依托上海芯陶微新材料有限公司技术，开展主控驱动芯片、MCU芯片研发设计，在攀枝花实现研发成果就地转化。围绕芯片研发、设计，配套开展视觉技术服务、媒体制作服务等。 | 5000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：小分队招商洽谈，拟定项目合作草案； 二季度：针对项目投资内容及规模进一步磋商洽谈； 三季度：就项目合作核心事项商定达成一致； 四季度：力争签订项目投资协议。 | 深圳市新光芯制器件有限公司 | 孙 越 滕繁荣 | 区经济合作局 斯嘉勋 13882387311 |  |  |  | 工业-产 | 经合局 | 前期
35 | 攀枝花市康祥矿业有限公司兴隆煤矿扩建工程 | 太平乡 | 2025 - 2026 年 | 由9万吨/年升级改造为30万吨/年。建设内容：新建煤矿办公区、工业广场，完成与煤矿升级改造相关的道路交通、“两堂一舍”等基础设施；实施综采设备、皮带运输系统及其他机电通风系统、抽排水设备安装，升级改造瓦斯监控、重大设备感知、人员定位、通讯调度等系统。 | 12000 | / | / | / | / | / | / | 协调指导煤矿企业开展用地手续办理和建设项目资金筹措，选定施工单位、监理单位、工程质量监督单位，完成煤矿矿级管理人员、技术人员及特种作业人员等配备，并按要求组织开展职工岗前安全教育培训，完成项目开工备案。 | 攀枝花市康祥矿业有限公司 | 李兆兵 | 区应急管理局 解学通 13568644141 | 市重点 （加快前期） |  |  | 工业-产 | 应急管理局 | 前期
36 | 四川恒鼎实业有限公司大河沟煤矿30万吨/年升级改造项目 | 务本乡 | 2025 - 2026 年 | 建设规模：由原15万吨/年升级改造为30万吨/年。建设内容：矿井完成双回路供电改造，完成与煤矿升级改造相关的道路交通、“两堂一舍”等基础设施建设；实施综采设备及其他机电通风系统设备安装、抽排水设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 10500 | / | / | / | / | / | / | 协调指导煤矿企业开展用地手续办理和建设项目资金筹措，选定施工单位、监理单位、工程质量监督单位，完成煤矿矿级管理人员、技术人员及特种作业人员等配备，并按要求组织开展职工岗前安全教育培训。 | 四川恒鼎实业有限公司 | 李兆兵 | 区应急管理局 闻富云 18782394068 |  |  |  | 工业-产 | 应急管理局 | 前期
37 | 务本片区煤矿综采设备维检中心建设项目 | 务本乡 | 2025 - 2026 年 | 新建综合机械化采煤设备维检车间、加工车间、材料库房及相关配套维检设备，新建配套办公区及生活区。 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 协调指导煤矿企业开展项目选址、用地手续办理，规划方案制定及项目资金筹集。 | 攀枝花市恒鼎煤业有限公司 | 李兆兵 | 区应急管理局 解学通 13568644141 |  |  |  | 工业 | 应急管理局 | 前期
38 | 务本乡耗子沟工业渣场及100万吨/年洗选厂建设项目 | 务本乡 | 2025 年 | 项目建设规模和内容：耗子沟工业渣场汇水面积为4.4平方千米，总坝高197米，总库容4600万立方米，有效库容3500万立方米，耗子沟工业渣场为二等库。耗子沟工业渣场主要工程内容包括初期坝、排洪系统（排洪井+隧洞）、尾矿库防渗、浓缩输送系统、回水系统、安全监控系统、上坝道路和截洪沟及其他辅助设施等。 | 67000 | / | / | / | / | / | / | 开展尾矿库选址，启动前期准备工作。 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 李茂军 13882359930 |  |  |  | 工业-产 | 经科局 | 前期
39 | 石墨材料生产线项目 | 中坝乡、南山园区 | 2025 年 | 积极推动凯盛项目复工建设，高标准建设2条年产5万吨生产线及破碎车间等配套设施。 | 56000 | / | / | / | / | / | / | 启动攀西石墨股权拍卖，招引确定新的投资方。 | 凯盛石墨碳材料公司 | 李兆兵 滕繁荣 | 区经信和科技局 李茂军 13882359930 区经济合作局 樊 瑾 18011008168 |  |  |  | 工业-产 | 经科局 | 前期
40 | 中国移动攀枝花仁和分公司通信基础设施建设项目 | 仁和区 | 2025 年 | 改造现有基础设施网络通道，加强部分4G、5G基站设备智能化升级，提升企业核心竞争力。 | 4000 | / | / | / | / | / | / | 预计2024年5月省、市公司下达投资项目规划，启动项目前期工作。 | 中国移动攀枝花市仁和分公司 | 李兆兵 | 区经信和科技局 李茂军 13882359930 |  |  |  | 城镇基础设施 | 经科局 | 前期
41 | 中国电信通信基础设施建设项目 | 仁和区 | 2025 年 | 1.启动通信网络新基建建设，主要对“千兆城市、千兆网络”城市新基建需求进行改造升级。 2.加强对城市安全通信网络建设需求建设高标准通信基础设施。 3.针对城市万物智联消费体验提升，进行专门应用场所打造。 | 2000 | / | / | / | / | / | / | 待省、市公司下达投资项目规划，启动项目建设，根据项目投资计划进度完成。 | 中国电信攀枝花市仁和营销中心 | 李兆兵 | 区经信和科技局 李茂军 13882359930 |  |  |  | 城镇基础设施 | 经科局 | 前期
42 | 炉房箐铁矿开发利用项目 | 前进镇 | 2025 年 | 项目年开采原矿由30万吨变更为200万吨，露天开采变更为露天+井下联合开采方式，建设采矿系统选矿厂、尾矿库，原矿经选厂选铁、选钛后，尾砂分级处理后作为原料加工机制砂、彩色混凝土路面砖及墙体砌块综合利用产品。 | 35000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月30日前，完成区政府、区自规分局采矿权延续变更申请相关手续； 二季度：6月30日前，争取完成省自然资源厅采矿权延续变更相关手续，并获得新的采矿许可证； 三季度：9月30日前，争取完成省发改委立项及部分技术报告编制和审批工作； 四季度：12月30日前，争取完成项目环保、水保、林地等相关手续办理。 | 攀枝花骏恒矿业有限责任公司 | 唐光辉 | 市自然资源和规划局仁和区分局 唐晓林 13730650819 |  |  |  | 工业 | 自规局 | 前期
43 | 高端铸造产业园标准化厂房建设工程（一期） | 南山管委会 | 2025 - 2026 年 | 建设钒钛资源综合利用、新能源、新材料示范基地。拟建设标准化厂房 20 万平方米、停车场（停车位 300 个）。 | 33000 | / | / | / | / | / | / | 根据项目招商引资情况，加快推进前期工作。 | 人和兴工发展集团 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 |  |  |  | 工业 | 南山管委会 | 前期
44 | 高端铸造产业园水、电、路等基础设施配套项目 | 南山管委会 | 2025 - 2026 年 | 新建迤资园区道路共计 6.8 公里，提档升级道路共计 1.5 公里，配套建设排水、排污管网及相关供电、供水基础设施； | 20000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目规划，加快推进项目前期工作。 | 人和兴工发展集团 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 |  |  |  | 工业 | 南山管委会 | 前期
45 | 迤资片区钒钛铸造连接线项目 | 南山管委会 | 2025 - 2026 年 | 建设一条铸造产业园至“535亩”场坪连接线，约1.5公里，解决铸造产业发展运输道路瓶颈。 | 12880 | / | / | / | / | / | / | 完成项目规划、选址，加快推进项目前期工作。 | 人和兴工发展集团 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 |  |  |  | 工业 | 南山管委会 | 前期
二、农业增效工程 |  | 44 |  |  | 984442 | 9435 | 65097 | 9938 | 14982 | 13090 | 27087
（一）续建 |  | 7 |  |  | 34011 | 9435 | 19838 | 7438 | 5340 | 3690 | 3370
46 | 2023年仁和区芒果产业集群项目 | 全区12个乡镇 | 2023 - 2024 年 | 一、标准化基地建设2200亩。 二、农产品加工和物流设施设备建设（太平乡红岩村：场地平整16亩，建设清洗分拣包装场地4000平方米，气调库5000立方米。配套建设地磅房、管理房。并购置叉车1台、场内包装运输设备44台，收纳框3万个，配套水电防护设施和数控系统。仁和镇立新村：建设低温库2000立方米、高温库2000立方米）。 三、市场品牌体系和公共服务平台建设(攀西晚熟芒果系列推广营销)； 四、科技创新驱动产业提档升级项目（芒果品比示范园建设40亩）。 | 3301 | 330 | 2971 | 1651 | 990 | 330 | / | 一季度：3月31日前完成项目进度的50%； 二季度：6月30日前完成项目进度的80%； 三季度：9月30日前项目全面完工，并完成项目验收与报账。 | 各乡镇人民政府 | 朱 革 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 | 市重点：仁和区现代特色农业提升项目子项1 |  | 2024-09-01 | 农业-产 | 农业农村局 | 续建
47 | 仁和区跃进水库灌区续建配套与节水改造项目 | 大田镇、大龙潭彝族乡 | 2023 - 2025 年 | 新建大田分干管渠首分水建筑1座、管道18条、营盘山分干渠延伸段1条、泵站1座，各类阀井169座，渠系建筑物及配套设施等。 | 8821 | 300 | 6140 | 1040 | 1700 | 1700 | 1700 | 一季度：1月安装管道3500米，开发数据仓1套；2月安装管道1095米，开发灌区可视化系统1套；3月安装管道4900米； 二季度：4月安装管道5000米，建设暗渠179米；5月安装管道5800米，开挖隧道100米，进行提灌站泵房及附属建设；6月安装管道4900米，开挖隧道170米，进行提灌站泵房及附属建设； 三季度：7月安装管道5200米，开挖隧道190米，进行运维中心建设；8月安装管道5250米，开挖隧道190米，完成运维中心建设及500立方米蓄水池1个；9月安装管道4600米，开挖隧道190米，500立方米蓄水池1个； 四季度：10月安装管道2670米，开挖隧道140米；11月安装管道1600米、完成棺材窑提灌站泵房及设备安装；12月进行进行收尾工作，水泵设备安装调试，系统联合调试，准备完工验收。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 黄宏疆 | 区水利局 （区河湖运行调度中心） 张明春 13882363839 | 市重点 （续建） |  | 2024-12-01 | 农业 | 水利局 | 续建
48 | 攀枝花市仁和区8座小型水库除险加固、2024年小型水库工程设施维修养护工程 | 仁和区各乡镇 | 2023 - 2024 年 | 8座小型水库大坝、溢洪道、放水设施整治，完善观测管理设施。恢复蓄水25万立方米，恢复灌面0.6万亩；对仁和区76座小型水库维修养护，68座小型水库白蚁防治。 | 2676 | 499 | 1648 | / | 288 | 560 | 800 | 一季度：3月30日前完成财评； 二季度：5月10日前完成招标并开工建设，6月30日前完成放水设施及上游坝坡整治及维修； 三季度：9月30日前完成溢洪道及下游坝坡整治及维修，完成维修养护项目50%工程量；完成白蚁防治； 四季度：12月30日前完成管理房、大坝安全监测设施等附属设施整治及维修；维修养护项目主体工程完工。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 黄宏疆 | 区水利局 姜 平 13698209360 区河湖运行调度中心 关 钰 19982381230 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 续建
49 | 仁和区布德镇三阳河大庄段防洪治理项目 | 布德镇 | 2023 - 2024 年 | 综合治理河道8千米，新建堤防3.57千米。 | 3596 | 1406 | 362 | 200 | 162 | / | / | 一季度：3月30日前完成新建堤防50米，加固堤防60米； 二季度：4月30日前完成新建堤防70米，加固堤防50米；5月30日前完成加固堤防50米，6月30日完成扫尾工程。 | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 李 群 黄宏疆 | 区水利局 陈 华 13908149720 |  |  | 2024-12-01 | 农业 | 水利局 | 续建
50 | 迤沙拉光电水产 提灌站及灌区水权改革项目 | 平地镇 | 2023 - 2025 年 | 完善灌区水权水价改革、计量设施安装等。 | 2770 | 1800 | 970 | / | / | 100 | 870 | 二季度：6月30日前编制完成特许经营实施方案； 三季度：8月30日前确定社会资本方，9月30日前启动项目实施； 四季度：10月30日前完成项目水权水价改革、计量设施安装50%工程量；12月30日前完成项目水权水价改革、计量设施安装100%工程量。 | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 李 群 | 区水利局 陈 秀 13982346628 |  |  | 2024-12-01 | 农业 | 水利局 | 续建
51 | 攀枝花市仁和区2023年土地开发项目 | 同德镇新民村，平地镇白拉古村、辣子哨村、平地村，啊喇彝族乡啊喇村、起查喇村 | 2023 - 2024 年 | 项目实施内容主要为“园改耕”、“旱改水”，以及田间道路和沟渠等基础设施建设，建设规模不低于3050亩。 | 12000 | 5000 | 7000 | 4000 | 2000 | 1000 | / | 一季度：加快推动项目施工，3月30日前完成项目施工80%； 二季度：5月30日前组织开展项目初验，初验通过后向市自然资源和规划局申请终验，6月30日完成项目工程验收； 三季度：9月30日前移交工程设施和新增耕地，进行国土变更调查，完成项目新增耕地备案入库。 | 市自然资源和规划局仁和区分局 | 唐光辉 | 市自然资源和规划局仁和区分局 田冬梅 18215507140 | 市重点 （续建） |  | 2024-10-01 | 农业 | 自规局 | 续建
52 | 攀枝花市仁和区平地镇白拉古社区、辣子哨社区土地整治项目太阳能泵站工程 | 平地镇白拉古村、辣子哨村 | 2023 - 2024 年 | 新建泵站2座，通过白拉古社区太阳能泵站和辣子哨社区太阳能泵站从跃进水库提水至山坪塘和蓄水池，再通过管道输水的方式对项目区域内的耕地进行灌溉。 | 847 | 100 | 747 | 547 | 200 | / | / | 一季度：3月31日前完成项目选址、专家论证等前期工作； 二季度：加快项目施工，争取4月30日前完成项目主体工程，5月30日前试运行，6月30日前完成验收。 | 攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局 | 唐光辉 | 市自然资源和规划局仁和区分局 田冬梅 18215507140 |  |  | 2024-06-01 | 农业 | 自规局 | 续建
（二）新开工 |  | 22 |  |  | 249229 | 0 | 45259 | 2500 | 9642 | 9400 | 23717
53 | 2024年仁和区芒果产业集群项目 | 全区12个乡镇 | 2024 - 2025 年 | 一、标准化基地建设500亩； 二、农产品加工和物流设施设备建设（仁和镇：引进水果检测线一条，增加芒果分拣监测功能）； 三、市场品牌体系和公共服务平台建设(攀西晚熟芒果系列推广营销)； 四、经营主体和服务主体培育项目（服务体系建设：建设社会化服务队伍11个、芒果施用有机肥服务1000亩，芒果机械化病虫害统防服务1000亩）； 五、科技创新驱动产业提档升级项目（芒果品比示范园建设40亩）。 | 2100 | / | 700 | / | / | / | 700 | 一季度：向上对接，确定项目建设方向，组织乡镇积极申报，3月31日前初步完成年度项目申报审核； 二季度：根据各乡镇申报情况，开展现场复核，6月30日前完成建设项目方案编制与报审批复； 三季度：开展项目前期准备工作，9月30日前完成项目设计和财评等准备工作； 四季度：开工建设，12月31日前完成项目投资30%。 | 各乡镇人民政府 | 朱 革 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 | 市重点：仁和区现代特色农业提升项目子项3 | 2024-12-01 |  | 农业-产 | 农业农村局 | 新开工
54 | 仁和区2024年高标准农田建设项目（国债） | 平地镇 | 2024 年 | 实施高标准农田改造提升0.5万亩。 | 1175 | / | 1175 | / | / | 400 | 775 | 一季度：进行项目选点、实施方案编制，2024年1月底前完成项目选点；2024年3月底前完成项目方案审查、批复； 二季度：完成项目财评和招标，2024年4中旬前完成清单编制，5月底前完成项目财评，6月底前完成项目招标； 三季度：项目开工建设，完成工程建设任务的30%。7月底前完成建设任务的10%；8月底前完成建设任务的20%，9月底前完成建设任务的30%； 四季度：完成工程建设任务，10月底前完成建设任务50%，11月底前完成建设任务70%，12月底前完成工程建设。 | 仁和区平地镇人民政府 | 朱 革 李 群 | 区农业农村局 黄宏坤 15388491831 | 市重点：仁和区现代特色农业提升项目子项5 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 农业 | 农业农村局 | 新开工
55 | 仁和区2024年高标准农田建设项目（中央专项） | 同德镇、啊喇彝族乡等 | 2024 - 2025 年 | 高标准农田新建0.6万亩，改造提升0.4万亩。 | 2830 | / | 2264 | / | / | 670 | 1594 | 一季度：进行项目选点。2024年3月底前完成现场勘查及项目选点； 二季度：完成方案编制、批复，4月底前完成设计单位招标，5月底前完成项目实施方案编制，2024年6月底前完成项目批复； 三季度：完成项目财评、招标，开工建设完工20%，7月底前完成清单编制、财评，8月底前开展招标，9月底前开工建设并完成建设任务20%； 四季度：完成工程80%，10月完成建设任务40%，11月完成建设任务60%，12月底前完成建设任务80%。 | 同德镇人民政府、啊喇彝族乡人民政府等相关单位 | 朱 革 李 群 | 区农业农村局 黄宏坤 15388491831 |  | 2024-05-01 |  | 农业 | 农业农村局 | 新开工
56 | 仁和区食用菌产业园项目 | 啊喇彝族乡 | 2024 - 2025 年 | 建成1厂4园食用菌基地60亩，发动群众连片种植食用菌281余亩，进行堆料场平整18000平方米、修筑浆砌毛石挡墙1083立方米及修筑护坡。购买风冷冷凝器、杀菌锅、食用菌培养料混合机、卧式装袋机、食用菌培养料冲压装袋机、菇木粉碎机、玉米芯粉碎机、方形锅炉、接种生产线等设备。修建菌包培育室400平方米等。 | 6800 | / | 2000 | 400 | 400 | 600 | 600 | 一季度：3月31前完成工作方案编制； 二季度：6月30日前按程序确定实施方案编制单位，现场踏勘，完成相关资料收集； 三季度：9月30日前完成实施方案设计、审查； 四季度：完成开工前期准备工作，争取开工建设，12月31日前完成项目投资30%。 | 啊喇彝族乡人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 |  | 2024-12-01 |  | 农业-产 | 农业农村局 | 新开工
57 | 仁和特色精品小水果种植园项目 | 福田镇、同德镇、大龙潭彝族乡、平地镇 | 2024 - 2025 年 | 1.紫约蓝莓二期：土地平整500亩；新建300亩设施大棚；购买蓝莓苗10万株；新建水肥一体化滴灌建设300亩，配套管网70000米；装修技能培训室1间，会议室1间；工作室5间。 2.同德镇沃柑基地：新建堰塘500立方米，硬化4米宽400米道路，建设分拣场地500平方米，坡改梯64亩，沃柑种植75亩，田间机耕道及排洪沟建设。 3.大龙潭彝族乡金桔、沃柑示范种植园：示范种植金桔30亩，沃柑100亩（裕民、拉鲊）。 4.平地镇枇杷、人参果示范种植项目：平地村种植枇杷400亩，人参果300亩。 | 10000 | / | 3000 | 600 | 800 | 800 | 800 | 一季度：3月31前核定种植面积，完成前期方案编制和品种选择； 二季度：6月30日前按程序确定实施方案编制单位，现场踏勘，完成相关资料收集； 三季度：9月30日前完成项目建设的30%； 四季度：12月31日前完成项目投资50%。 | 福田镇人民政府、同德镇人民政府、大龙潭彝族乡人民政府、平地镇人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 |  | 2024-09-01 |  | 农业-产 | 农业农村局 | 新开工
58 | 2024年设施农业蔬菜种植项目 | 同德镇、大龙潭彝族乡 | 2024 年 | 共和村、干坝子村新建钢结构大棚180亩，高4.85米，宽6米，500个大棚；顶部覆盖PO抗氧化农膜；建设水肥一体化180亩，土壤改良180亩。 | 1200 | / | 1200 | 400 | 400 | 400 | / | 一季度：3月31日前完成项目进度的50%； 二季度：6月30日前完成项目进度的80%； 三季度：9月30日前项目全面完工，并完成项目验收； 四季度：12月31日前调研蔬菜和市场情况。 | 同德镇、大龙潭彝族乡 | 李 群 | 区农业农村局 刘彦斌 13882309070 |  | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 农业-产 | 农业农村局 | 新开工
59 | 仁和区养殖业发展（养牛）项目 | 太平乡 | 2024 年 | 1.灰嘎村养牛场：坡改梯50亩，种植牧草50余亩；建设肉牛养殖场地，新建牛棚300平方米，管理房125平方米，饲料加工房150平方米，仓库150平方米、粪污晾晒场200平方米、化粪池300立方米、镀锌水池150立方米；采购饲料加工设备，采购牧草收割机1台、青饲料加工机1台；建设牧草种植基地，包含平整牧草草场50亩以及配套设施建设（喷灌、增压泵、耕作泥结石路面）；购买育肥牛60头。新建长田组至养殖场机耕道1.78公里，路面宽3.5米。 2.太平肉牛规模化养殖项目：规模化养殖户（30头以上）20余户养殖肉牛2000余头。 | 2000 | / | 2000 | 900 | 540 | 400 | 160 | 一季度：3月31日前完成项目进度的50%； 二季度：6月30日前完成项目进度的80%； 三季度：9月30日前项目全面完工，并完成项目验收； 四季度：12月31日前调研养殖和市场情况，总结提炼可复制推广经验，积极争取肉牛养殖政策。 | 仁和区太平乡人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 郭庆川 13908145257 |  | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 农业-产 | 农业农村局 | 新开工
60 | 农业绿色发展项目 | 各乡镇 | 2024 - 2025 年 | 1.统防统治1600亩，在全区各乡镇开展主要农作物重大病虫绿色防控技术示范。 2.废旧农膜回收项目：在全区推广使用加厚高强度地膜，并对全区废旧农膜回收企业实施补贴。 3.建设秸秆综合利用重点县项目：积极争取秸秆综合利用重点县项目资金，在全区范围推进秸秆还田等。 4.畜禽粪污综合利用项目：积极争取2024年畜禽粪污项目。 | 1400 | / | 130 | / | 40 | 50 | 40 | 一季度：3月31前完成项目资料收集、积极向上争取资金； 二季度：6月30日前，资金下达后，按程序确定实施方案编制单位，现场踏勘，完成相关资料收集； 三季度：9月30日前完成项目建设的30%； 四季度：12月31日前完成项目投资50%。 | 各乡镇人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 郭庆川 13908145257 谢 勇 13882398950 刘彦斌 13882309070 |  | 2024-09-01 |  | 农业 | 农业农村局 | 新开工
61 | 仁和区“天府森林粮库”板栗产业示范建设项目 | 平地镇、大田镇、啊喇彝族乡、大龙潭彝族乡 | 2024 - 2025 年 | 依托33000亩仁和区板栗现代林业园区，新建板栗种植基地2000亩；提质改造3000亩；建成500亩丰产示范园；开展板栗古树保护，建设一个板栗古树群公园和古树种质资源库；开展病虫害统防统治；开展品牌建设，申请注册板栗商标1-2个；完善加工体系建设；配套建设板栗产业道路、水利灌溉等设施设备；开展科研试验，开发产品，编制板栗产业技术标准；完善宣传、办公、制度等。 | 3400 | / | 1000 | / | 200 | 300 | 500 | 一季度：3月31日，完成项目方案编制； 二季度：6月30日，落实项目施工单位，开工建设； 三季度：9月30日，开展板栗丰产示范园、板栗古树公园、提质改造等建设，即总工程量的15％； 四季度：12月31日，完成板栗丰产示范园和板栗古树公园建设，即总工程量的30％。 | 仁和区林业局 | 李孝彬 李兆兵 | 区林业局 宁选林 15228578190 |  | 2024-06-01 |  | 农业-产 | 林业局 | 新开工
62 | 仁和区国家储备林建设项目 | 啊喇彝族乡、太平乡等 | 2024 - 2028 年 | 实施国家储备林建设，完成现有林改培11.8万亩，森林抚育5.9万亩，集约人工林栽培1万亩，配套建设道路、水利、电力等基础设施，建设林下产业、康养旅游等产业。 | 178221 | / | 5000 | / | 1000 | 2000 | 2000 | 一季度：3月31日,积极对接农发行等金融机构，根据对接情况完善融资资料； 二季度：6月30日，落实项目初步设计单位； 三季度：9月30日，编制项目年度实施方案，启动林地收储工作； 四季度：12月31日，完成年度任务。 | 攀枝花市牧耘农业开发有限公司 | 冯仁军 李兆兵 | 区林业局 宁选林 15228578190 仁和城市发展建设集团 周远清 15808111688 | 市重点 （加快前期） |  |  | 农业-产 | 林业局 | 新开工
63 | 2024年森林质量提升项目 | 平地镇、啊喇彝族乡、仁和镇、福田镇 | 2024 年 | 完成营造林21600亩，其中：森林抚育10500亩，人工造林4100亩，油茶种植1000亩，退化林修复6000亩。 | 1070 | / | 1070 | / | 100 | 300 | 670 | 一季度：3月31日，完成造林补贴和油茶种植项目选址，退化林修复项目初步方案编制； 二季度：6月30日，完成造林补贴、油茶种植和退化林修复项目方案，确定项目实施单位； 三季度：9月30日，完成造林补贴、退化林修复项目建设，完成油茶种植整地及部分苗木； 四季度：12月31日，完成油茶种植全部苗木栽植，完成21600亩营造林项目验收。 | 仁和区林业局 | 李孝彬 李兆兵 | 区林业局 宁选林 15228578190 |  | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 农业 | 林业局 | 新开工
64 | 森林草原防灭火基础设施提升项目 | 务本乡 | 2024 年 | 对大黑山森林公园内电力线路进行防火隐患整治，在全区13个乡镇（街道）新建车辆及行人监控系统24套、林区主要出入口采购100套视频监控服务；组织采购100套阻燃服、15台消防水泵等物资装备。 | 850 | / | 850 | 200 | 400 | 100 | 150 | 一季度：3月31日，完成防灭火物资装备采购项目、100套林区入口视频监控采购服务项目方案设计，3月开展招投标工作；完成大黑山森林公园内电力线路防火隐患整治工程建设； 二季度：6月30日，完成林区车辆及行人监控系统方案和采购方案制定工作； 三季度：9月30日，完成采购招标工作，完成林区车辆及行人监控系统建设任务工作； 四季度：12月31日，完成项目建设并支付资金。 | 仁和区林业局、攀枝花市西区供电公司 | 李孝彬 李兆兵 | 区林业局 苏胜宇 15881276249 攀枝花市西区供电公司 甘文川 15583556630 |  | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业 | 林业局 | 新开工
65 | 仁和区大河板桥下段防洪治理工程（国债） | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 综合治理河长2.65千米，新建堤防5.25千米，河道疏浚2.65千米。 | 5300 | / | 3170 | / | 800 | 750 | 1620 | 一季度：2月29日前取得项目初步设计批复，3月11日前完成项目施工图纸编制、审查，3月15日前完成项目工程量清单编制送财评，3月30日前完成水土保持报告和环境影响评价报告编制、技术审查； 二季度：4月5日前完成项目社会稳定风险评估，4月15日前完成项目施工招标和施工合同签订，4月20日前启动项目建设，5月20日前取得项目水土保持、环境影响评价手续批复； 三季度：9月30日前完成项目部分河堤主体施工； 四季度：12月31日前完成河堤主体施工。 | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 李天才 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 仁和城市发展建设集团 袁 勇 13398466575 |  | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 农业 | 住建局 | 新开工
66 | 攀枝花市仁和区跃进水库除险加固工程 | 平地镇 | 2024 - 2025 年 | 实施水库溢洪道、放水涵洞、附属建筑物等整治工作，完善大坝监测设施。 | 5485 | / | 3700 | / | 370 | 1780 | 1550 | 一季度：3月30日前完成财评； 二季度：5月10日前完成招标并开工建设，7月30日前完成放水设施整治； 三季度：9月30日前完成大坝防渗、溢洪道整治； 四季度：12月30日前完成大坝安全监测设施、雨水情设施等附属设施施工。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 吴 江 李 群 | 区水利局 姜 平 13698209360 | 市重点 （新开工） | 2024-06-01 |  | 农业 | 水利局 | 新开工
67 | 攀枝花市仁和区大河板桥上段防洪治理工程 | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 综合治理河长3.93千米，疏浚河道3.693千米，新建堤防2464.13米，其中左岸1240.98米，右岸1223.15米。新建穿堤排洪箱涵3处。新建下河梯步6处。 | 3794 | / | 2270 | / | 908 | / | 1362 | 一季度：完成财评和招标工作； 二季度：5月初完成0.98千米河堤基础开挖，6月30日前完成河堤建设0.98千米； 三季度：按要求主汛期停工； 四季度：10月30日前完成河堤基础开挖1.48千米，11月30日前完成河堤建设0.74千米，12月30日前完成河堤建设0.74千米。 | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 吴 江 李 群 | 区水利局 李重阳 18116541701 | 市重点（仁和区中小河流防洪治理工程） | 2024-04-01 |  | 农业 | 水利局 | 新开工
68 | 攀枝花市仁和区大河巴斯箐下段防洪工程 | 前进镇 | 2024 - 2025 年 | 综合治理河道长度2.55千米，疏浚河道2.55千米，建设堤防总长2.54千米。 | 3607 | / | 2160 | / | 432 | / | 1728 | 一季度：3月30日前完成财评； 二季度：5月1日前完成招标并开工建设，6月30日完成0.5千米堤防建设； 三季度：按要求主汛期停工； 四季度：10月30日前完成1.3千米河堤基础开挖，11月30日前完成0.65千米堤防建设，12月30日前完成0.65千米河堤建设。 | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 吴 江 李 群 | 区水利局 林 宁 15881266600 |  | 2024-04-01 |  | 农业 | 水利局 | 新开工
69 | 攀枝花市仁和区布德镇三阳河火烧桥、民政村防洪治理工程 | 布德镇 | 2024 - 2025 年 | 综合治理河道长度8.04千米，新建堤防4.5千米。 | 4500 | / | 2700 | / | 270 | / | 2430 | 一季度：3月30日前完成初设审批工作； 二季度：4月15日前完成财评工作；5月20日前完成招标，并开工建设。6月完成0.8千米堤防建设； 三季度：按要求主汛期停工； 四季度：10月30日前完成2.5千米河堤基础开挖工作，11月30日完成1.25千米河堤建设，12月30日前完成1.25千米堤防建设。 | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 吴 江 李 群 | 区水利局 吴韵诗 15181272625 | 市重点（攀枝花市仁和区布德镇三阳河火烧桥、大河银鹿、彭家田等河道治理工程） | 2024-06-01 |  | 农业 | 水利局 | 新开工
70 | 攀枝花市仁和区大河银鹿、彭家田、巴斯箐上段防洪治理工程 | 大田镇、仁和镇、前进镇 | 2024 - 2025 年 | 综合治理河道长度13.72千米，新建堤防11.61千米。 | 8168 | / | 4890 | / | 489 | / | 4401 | 一季度：3月30日前完成初设审批工作； 二季度：4月15日前完成财评工作，5月20日前完成招标，。6月完成1.1千米堤防建设； 三季度：按要求主汛期停工； 四季度：10月30日前完成5.5千米河堤基础开挖工作，11月30日完成2.5千米河堤建设，12月30日完成3千米河堤建设。 | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 吴 江 李 群 | 区水利局 陈 华 13908149720 |  | 2024-06-01 |  | 农业 | 水利局 | 新开工
71 | 攀枝花市仁和区小河、乌拉河、纳拉河山洪沟治理工程项目 | 中坝乡、前进镇、务本乡 | 2024 - 2025 年 | 综合治理8.8千米，新建堤防左右岸共计5.65千米，疏浚河道8.8千米。 | 3980 | / | 2786 | / | 1298 | / | 1488 | 一季度：3月30日前完成财评工作； 二季度：4月20日完成招标，5月10日开工建设，6月30日前完成河道疏浚2.0千米，新建堤防1.2千米； 三季度：按要求主汛期停工； 四季度：11月15日累计完成河道疏浚5.4千米，累计新建堤防3.8千米，12月30日前累计完成河道疏浚8.8千米，累计新建堤防5.5千米。 | 攀枝花市盛源水务有限责任公司 | 吴 江 李 群 | 区水利局 李金鸿 13547605410 | 市重点（仁和区山洪沟治理工程） | 2024-06-01 |  | 农业 | 水利局 | 新开工
72 | 攀枝花市浩瀚商贸有限公司办公楼处理项目（金沙水电站移民安置项目） | 前进镇 | 2024 年 | 1.场地恢复：沿现状停车区新建单层框架结构架空停车场，架空层面积401.3平方米，恢复其洪水期间停车使用功能；保留办公楼用地区域 992.2平方米。共计恢复原有建设用地面积 1393.5平方米（土地淹没影响面积1443平方米，其中观音岩引水工程已计列约49.5平方米）。 2.对现状房屋进行加固处理：根据鉴定报告结果，对受洪水淹没影响的现状办公楼掉二层、掉一层及停车库进行加固，保障房屋使用安全。 | 1100 | / | 995 | / | 895 | 100 | / | 一季度：3月30日前完成《攀枝花市浩瀚商贸有限公司办公楼处理项目》的设计变更、处理方案和调概报告的编制、审查、审批； 二季度:4月30日前完成施工单位的确定，6月30日前完成工程量的90%； 三季度：9月30日前完成工程量10%及工程建设资料整理收集及验收。 | 区水利局 | 李 群 | 区水利局 赵启祥 15228578255 |  | 2024-06-01 |  | 农业 | 水利局 | 新开工
73 | 金沙电站滑坡塌岸处理项目 | 太平乡、福田镇 | 2024 年 | 对金沙电站涉及的太平乡、福田镇塌岸影响区的乡村公路采取外部岸坡加固工程措施进行处理和路面维修。 | 1500 | / | 1450 | / | / | 450 | 1000 | 一季度：3月30日前完成滑坡塌岸处理范围界定和审定； 二季度：6月30日前完成处理方案的编制和审查； 三季度：9月20日前完成施工监理的招标和工程量的30%； 四季度：11月20日前完成工程量的70%，12月30日前完成竣工资料的收集整理及竣工验收。 | 仁和区水利局 | 李 群 | 区水利局 赵启祥 15228578255 |  | 2024-09-01 |  | 农业 | 水利局 | 新开工
74 | 观音岩水电站仁和区福田镇金台子移民安置点基础设施完善项目 | 福田镇 | 2024 年 | 1.攀枝花市仁和区福田镇金台子移民安置点18户房屋维修加固。 2.村委会基础设施完善修复建设。 3.观音岩水电站现状水泥混凝土道路至华胜富家背后的3.2公里现状道路进行硬化。 4.福田镇金台子移民安置点建筑物变形、开裂等迹象修复处理。 | 749 | / | 749 | / | 300 | 300 | 149 | 一季度：完成施工、监理单位的招投标； 二季度：完成40%的工程量； 三季度：完成80%的工程量； 四季度：完成100%的工程量及工程竣工资料的收集整理及竣工验收。 | 仁和区水利局 | 李 群 | 区水利局 赵启祥 15228578255 |  | 2024-04-01 |  | 农业 | 水利局 | 新开工
（三）加快前期 |  | 15 |  |  | 701202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | “提水灌攀”三位一体项目——攀枝花灌区工程项目 | 仁和区南部各乡镇 | 2025 - 2030 年 | 工程设计灌溉面积71.8万亩，供水人口37.81万人，多年平均引水量1.41亿立方米。首部设计引水流量12.8立方米每秒。工程主要包括输水工程和泵站工程，骨干工程中输水工程线路总长133千米，泵站工程5座，总装机3.81万千瓦。骨干工程估算静态总投资50.27亿元（其中工程投资47.42亿元，分摊仁和抽水蓄能电站投资2.85亿元），施工总工期64个月。田间工程估算总投资22亿元。 | 640000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开展工程红线范围划定，推动停建通告发布申请工作，待停建通告发布后启动实物调查工作； 二季度：推动实物调查及移民安置规划相关专题报告编制报审； 三季度：推动可行性研究报告水利厅和省发展改革委审查； 四季度：积极协调省发展改革委立项，同步推动水土保持方案报告书、拟使用林地可行性研究报告等11个专题报告报审。 | 待定 | 吴 江 李 群 | 区水利局 杨治永 13547633145 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
76 | 福田镇新庄河务子田社区防洪治理项目。 | 福田镇 | 2025 年 | 新建提防2.58公里，清淤疏浚河道2.7公里。 | 3000 | / | / | / | / | / | / | 一季度:完成项目规划； 二季度:确定项目设计单位并启动初步设计工作； 三季度:完成初步设计报告编制； 四季度:向市水利局申请技术审查。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 杨治永 13547633145 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
77 | 啊喇彝族乡大竹河旺牛村下段防洪治理项目。 | 啊喇彝族乡 | 2025 年 | 新建提防5.93公里，清淤疏浚河道3.45公里。 | 6523 | / | / | / | / | / | / | 一季度:完成项目规划； 二季度:确定项目设计单位并启动初步设计工作； 三季度:完成初步设计报告编制； 四季度:向市水利局申请技术审查。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 杨治永 13547633145 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
78 | 太平乡龙洞水库工程项目 | 太平乡 | 2025 - 2028 年 | 新建小（一）型水库1座，总库容300万立方米，防洪库容42万立方米，新建大坝、溢洪道、放水设施，配套建设灌区渠系管网工程。为灌溉、防洪、供水等综合利用的水利工程。 | 12000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：会同有关部门完成项目规划选址，启动项目前期工作； 二季度：确定项目可行性研究编制单位，启动可行性研究报告编制； 三季度：完成可行性研究报告编制； 四季度：向水利厅申请可研报告技术审查。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 杨治永 13547633145 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
79 | 攀枝花市仁和区深化农业用水权改革试点项目 | 大田镇、大龙潭彝族乡、平地镇 | 2025 - 2026 年 | 项目计划在平地、大田、和大龙潭彝族乡实施，通过完善农业用水权分配、交易、监管等制度，补充完善计量设施2719套，改造分水闸7座、节制闸3座，配套管道建设60公里，建设灌区信息中心系统1套，建立健全农业用水权交易市场、促进水资源节约集中利用。 | 4138 | / | / | / | / | / | / | 二季度:完成方案编制及上报； 三季度：积极协调争取纳入全国农业用水权改革试点项目。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 陈 秀 13982346628 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
80 | 攀枝花市仁和区高峰小流域综合治理项目 | 前进镇 | 2025 - 2026 年 | 水土保持治理面积17.52平方千米，实施坡改梯82平方千米，经果林118平方千米，封禁管护1230平方千米, 保土耕作322平方千米等。 | 1500 | / | / | / | / | / | / | 一季度:会同有关部门完成项目规划选址，启动项目前期工作； 二季度:确定项目方案编制单位，启动方案编制； 三季度：完成方案编制； 四季度：向市水利局申请方案技术审查。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 林 宁 15881266600 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
81 | 攀枝花市仁和区片那立小流域水土流失综合治理项目 | 大田镇 | 2026 - 2030 年 | 治理水土流失面积6平方千米。其中：坡改梯工程10.98公顷，建设水保林271.30公顷，经果林67.51公顷，封禁管护250.11公顷，保土耕作6.48公顷，新修蓄水池8口，沉沙凼12座，排灌沟渠4500米，田间道路2600米。 | 368 | / | / | / | / | / | / | 一、二季度：完成项目规划选址，确定建设内容； 三、四季度：积极争取纳入市、省级水利项目规划。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 林 宁 15881266660 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
82 | 仁和区布德镇巴关河小流域水土流失综合治理项目 | 布德镇 | 2026 - 2030 年 | 治理水土流失面积15平方千米。其中：坡改梯工程83.2公顷，建设水保林164.7公顷，经果林208.9公顷，封禁管护1206.4公顷，保土耕作101.7公顷，新修蓄水池20口，沉沙凼22座，排灌沟渠1500米，田间道路3000米。 | 770 | / | / | / | / | / | / | 一、二季度：完成项目规划选址，确定建设内容； 三、四季度：积极争取纳入市、省级水利项目规划。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 林 宁 15881266660 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
83 | 攀枝花市仁和区务本小流域水土流失综合治理项目 | 务本乡 | 2026 - 2030 年 | 治理水土流失面积15平方千米。其中：坡改梯工程96.8公顷，建设水保林164.2公顷，经果林198.6公顷，封禁管护1180.9公顷，保土耕作62.1公顷，新修蓄水池18口，沉沙凼21座，排灌沟渠1500米，田间道路3000米。 | 783 | / | / | / | / | / | / | 一、二季度：完成项目规划选址，确定建设内容； 三、四季度：积极争取纳入市、省级水利项目规划。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 林 宁 15881266660 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
84 | 攀枝花市仁和区中水回用（污水综合利用）工程 | 待定 | 2025 - 2026 年 | 主要建设内容：项目总供水规模1.54万立方米/天，新建 3 座中水加压泵站，5 座回用水池，中水输水管约14千米，管径 DN150~DN600。 | 10037 | / | / | / | / | / | / | 一、二季度：完成项目规划选址，确定建设内容； 三、四季度：积极争取纳入市、省级水利项目规划。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 林 宁 15881266660 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
85 | 仁和区福田镇大兴河山洪沟治理项目 | 福田镇 | 2025 年 | 新建提防1.8公里，清淤疏浚河道2.8公里。 | 1400 | / | / | / | / | / | / | 一季度:完成项目规划； 二季度:确定项目设计单位并启动初步设计； 三季度:完成初步设计报告编制； 四季度:向市水利局申请技术审查。 | 福田镇人民政府 | 李 群 | 区水利局 李金鸿 13547605410 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
86 | 仁和区平地镇烟子房段山洪沟治理项目 | 平地镇 | 2025 年 | 新建提防1.6公里，清淤疏浚河道2.5公里。 | 1300 | / | / | / | / | / | / | 一季度:完成项目规划； 二季度:确定项目设计单位并启动初步设计； 三季度:完成初步设计报告编制； 四季度:向市水利局申请技术审查。 | 平地镇人民政府 | 李 群 | 区水利局 李金鸿 13547605410 |  |  |  | 农业 | 水利局 | 前期
87 | 仁和区全域高标准农田建设 | 各乡镇 | 2025 - 2026 年 | 高标准农田新建3万亩。 | 11280 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成工作方案编制； 二季度：按程序选定实施方案编制单位，现场踏勘，资料收集； 三季度：完成实施方案设计、审查、批复； 四季度：完成开工前期准备工作。 | 各乡镇人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 黄宏坤 15388491831 |  |  |  | 农业 | 农业农村局 | 前期
88 | 国家级现代农业园区项目 | 大龙潭彝族乡、仁和镇 | 2025 - 2026 年 | 按照国家级现代农业园区要求补齐短板。 | 3000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：2024年3月31日前编制完成项目可行性研究报告； 二季度：积极向上争取，2024年6月30日前完成项目前期申报相关手续，上报省厅； 三季度：细化项目方案，力争2024年9月30日获得项目建设批复； 四季度：争取完成相关手续，完成招投标，争取开工建设。 | 项目乡镇人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 |  |  |  | 农业-产 | 农业农村局 | 前期
89 | 粮经复合现代农业园区 | 啊喇彝族乡 | 2025 - 2026 年 | 建设内容主要包括：千亩稻菜轮作基地提升项目、稻菜产业工厂化提档升级项目、水稻数字化智慧农业示范基地、粮食产业质量品牌建设、粮食产业科技示范推广项目、“营盘火腿”工厂化建设项目。 | 5103 | / | / | / | / | / | / | 一季度：2024年3月31日前编制完成项目可行性研究报告； 二季度：积极向上争取，2024年6月30日前完成项目前期申报相关手续，上报省厅； 三季度：细化项目方案，力争2024年9月30日获得项目建设批复； 四季度：争取完成相关手续，完成招投标，争取开工建设。 | 啊喇彝族乡人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 | 市重点 （加快前期） |  |  | 农业-产 | 农业农村局 | 前期
三、消费升级工程 |  | 45 |  |  | 1528630 | 355375 | 173550 | 33350 | 49250 | 42720 | 48230
（一）续建 |  | 16 |  |  | 1017600 | 355375 | 91120 | 19400 | 32500 | 21620 | 17600
90 | 中通快递川滇渝智能科技电商物流园项目 | 仁和镇 | 2022 - 2025 年 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设内容含转运功能区（中通快递、快运分拨中心）、仓储功能区（存货型库区、流转型库区、流通加工区、冷链仓储区）、电商孵化中心、调度中心等主体工程及公共服务设施、停车场配套辅助工程。 | 50000 | 7000 | 1500 | 1000 | 500 | / | / | 一季度:3月31日完成外墙装饰装修，办理路桥手续，做好竣工验收前期工作； 二季度:4月30日完成主体结构竣工验收，启动设备购买、安装前期准备； 5月20日启动招商宣传工作，订购设备； 6月30日进行试运营。 | 攀枝花市川云物流供应链管理有限公司 | 苟 军 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 |  |  | 2024-06-01 | 三产服务业 | 商务局 | 续建
91 | 宝灵文化广场项目 | 仁和镇 | 2022 - 2024 年 | 项目总建筑面积约1.35万平方米，含一栋幼儿园，一栋社区用房及一个配建广场。 | 5000 | 3000 | 2000 | 400 | 600 | 1000 | / | 一季度：3月31日前广场完成场平施工； 二季度：6月30日前工程完成土方回填，完成固化； 三季度：9月30日前广场主体施工完成； 四季度：12月31日前广场竣工。 | 攀枝花市晟华置业有限责任公司 | 李天才 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  |  | 2024-12-01 | 三产服务业 | 住建局 | 续建
92 | 人和甲第二期住宅项目 | 仁和镇 | 2020 - 2024 年 | 项目总建筑面积约10.1万平方米，用地面积约4万平方米。 | 23000 | 14800 | 8200 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 | 一季度：3月31日前住宅1-10号楼开始主体施工； 二季度：6月30日前住宅1-10号楼完成主体施工的一半工程量； 三季度：9月30日前住宅1-10号完工； 四季度：12月31日前住宅1-10号完成水电气绿化等配套设施建设，达到交付条件。 | 攀枝花市德居房地产开发有限公司 | 李天才 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  |  | 2024-12-01 | 三产服务业 | 住建局 | 续建
93 | 华芝.浅水湾住宅项目 | 仁和镇 | 2022 - 2024 年 | 项目总建筑面积约19万平方米,含12栋住宅。 | 50000 | 40000 | 10000 | 4000 | 6000 | / | / | 一季度：3月31日前剩余2栋住宅楼及其地下车位主体施工完成； 二季度：6月30日前剩余2栋住宅楼及其地下车位主体完工； 三季度：9月30日前完成水、电、气、绿化等配套设施施工，达到交付条件。 | 攀枝花市晟华置业有限责任公司 | 李天才 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  |  | 2024-09-01 | 三产服务业 | 住建局 | 续建
94 | 金科集美阳光三期项目 | 仁和镇 | 2021 - 2025 年 | 项目共计12栋住宅楼，建筑总面积为7.75万平方米，地下建筑面积约4.67万平方米。 | 25000 | 16000 | 5000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 一季度：3月31日前5号楼主体施工完成总工程量的一半，6-12号楼完成主体建设； 二季度：6月30日前5号楼主体施工基本完成完成，6-12号楼开始室内外装饰装修； 三季度：9月30日前5号楼主体施工完成，6-12号楼室内外装饰装修完成； 四季度：12月31日前项目1-4号楼启动施工，5-12号楼完成建设。 | 攀枝花金信瑞房地产开发有限公司 | 陈启华 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  |  |  | 三产服务业 | 住建局 | 续建
95 | 学府华庭项目 | 仁和镇 | 2022 - 2025 年 | 项目含2栋多层公共建筑、7栋二类高层住宅、2栋一类高层住宅和地下一层地下车库组成，总建筑面积约6.31万平方米。 | 44000 | 15561 | 15000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 | 一季度：3月31日前3-9号楼室外装饰装修、配套设施及绿化等启动建设； 二季度：6月30日前3-9号楼室外装饰装修、配套设施及绿化等完成总工程量的一半； 三季度：9月30日前3-9号楼室外装饰装修、配套设施及绿化等基本完成； 四季度：12月31日前3-9号楼室外装饰装修、配套设施及绿化等完成。 | 攀枝花景城房地产开发有限公司 | 陈启华 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  |  |  | 三产服务业 | 住建局 | 续建
96 | 攀枝花南亚热带植物园花果园国际度假酒店项目 | 仁和镇 | 2020 - 2024 年 | 项目用地2.71万平方米，总建筑面积3.95万平方米(地上面积2.12万平方米，地下面积1.83万平方米)。1#楼为一层餐饮中心、2#楼为六层酒店、3#楼为五层公寓酒店、4-8#楼三层为套间客房。 | 26000 | 20600 | 5400 | 1000 | 2000 | 1400 | 1000 | 一季度：3月31日前1-2号楼主体完成，3-8号楼完成室内外装饰装修； 二季度：6月30日前1-2号楼开始室内外装饰装修，3-8号楼完成交付； 三季度：9月30日前1-2号楼完成室内外装饰装修； 四季度：12月31日前1-2号楼完成交付。 | 攀枝花上善若水康养有限公司 | 陈启华 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  |  | 2024-12-01 | 三产服务业 | 住建局 | 续建
97 | 通达雲景项目 | 仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 项目总建筑面积4.23万平方米，其中：地上建筑面积3.32万平方米，地下建筑面积0.88万平方米，项目包含6栋底层住宅，4栋高层住宅，1栋商业用房。 | 21500 | 15000 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 一季度：3月31日前底层住宅及高层住宅开始主体施工； 二季度：6月30日前底层住宅及高层住宅主体施工完成工程总量的一半； 三季度：9月30日前底层住宅洋房及高层住宅主体施工基本完成； 四季度：12月31日前底层住宅及高层住宅开始室内外装饰装修。 | 四川省畅通达实业有限公司 | 陈启华 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  |  |  | 三产服务业 | 住建局 | 续建
98 | 攀枝花九曲公园 项目 | 仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 项目占地面积约0.87万平方米，包括绿化景观组团、健身步道、观景栈桥、亮化景观等便民休闲娱乐设施。 | 3000 | 1500 | 1500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 一季度：3月31日前完成挡墙施工，完成总工程量的60%； 二季度：6月30日前完成园建、运动场地、公厕施工，完成总工程量的70%； 三季度：9月30日前完成景观、绿化施工，完成总工程量的90%； 四季度：12月31日前完成亮化及附属设施建设，完成项目建设。 | 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局 | 白春林 唐光辉 | 区住建局 吴文鹏 15808102520 |  |  | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 住建局 | 续建
99 | 普达康养产业基地·康和东樾项目 | 前进镇 | 2019 - 2024年 | 项目用地面积为6.71万平方米（106亩），共规划26栋建筑、其中5栋高层、21栋多层，总规划建筑面积15.71万平方米，其中地上建筑面积11.71万平方米，地下建筑面积4.0万平方米；高层建筑面积7.46万平方米，共计1185套住宅，多层建筑面积4.21万平方米，共计592套住宅，本项目共规划车位1070辆。 | 91500 | 65514 | 6320 | 1000 | 3000 | 1320 | 1000 | 一季度：3月31日完成3、6号楼主体施工完成； 二季度：4月20日启动3、6号楼内外装修； 三季度：9月30日完成内外装修、总坪、水电气等施工； 四季度：12月31日前完成项目收尾分户验收前所有工作。 | 攀枝花普润达置地开发有限公司 | 夏 俊 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 |  |  | 2024-12-01 | 三产服务业 | 住建局 | 续建
100 | 普达康养产业基地·康和朗悦项目 | 前进镇 | 2022 - 2026年 | 项目建设内容为小高层8栋，多层叠墅21栋，机械停车楼1栋（规划车位396个），建筑面积10.4万平方米。 | 50000 | 14900 | 6000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 一季度：3月31日北侧挡墙完成700平方米；中庭南侧10栋楼基础施工完成400平方米； 二季度：6月30日中庭南侧10栋楼主体施工完成5层;； 三季度：中庭北侧10栋楼及4#车库基础施工完成及主体完成1层； 四季度：12月31日中庭南侧区域10栋楼装饰装修完成完成5层；中庭北侧10栋楼及4#车库主体施工完成9层，开始装饰装修。 | 攀枝花普朗达置地有限公司 | 夏 俊 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 |  |  |  | 三产服务业 | 住建局 | 续建
101 | 普达康养产业基地.康和南苑三期工程 | 前进镇 | 2022 - 2024 年 | 项目主要建设内容包括1#、2#、4#、5#楼、商业S1#、地下室，总建筑面积1.55万平方米。 | 8000 | 6000 | 2000 | 300 | 1300 | 300 | 100 | 一季度：3月31日完成项目主体施工； 二季度：4月20日启动内外装修、总坪挡墙、水电、消防施工； 三季度：9月30日完成内外装修、总坪挡墙、水电、消防施工，开通水电气工作，开始收尾工作； 四季度：12月31日完成项目收尾分户验收前所有工作。 | 攀枝花普隆达置地开发有限公司 | 夏 俊 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 |  |  | 2024-12-01 | 三产服务业 | 住建局 | 续建
102 | 金沙江智慧物流 商贸城 | 仁和镇 | 2021 - 2026 年 | 项目总建筑面积83.7万平方米，包括冷链仓储物流中心、冻品交易区、特色农副产品展示仓储中心、电商中心、蔬菜水果水产交易仓储区、农资百货粮油副食交易仓储区、绿色产业建材交易仓储区、农机五金机械交易仓储及配套设施等。 | 350000 | 55000 | 7500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 一季度：1月31日前完成B12、B15地块外立面装修、二次结构、门窗安装、总平等施工，2月26日前完成项目收尾工作，3月29日前达到交付条件；1月10日前启动B18地块商铺二次结构施工，3月29日前启动外立面装修、门窗安装、总平及高层基础施工； 二季度：6月28日前完成B12、B15地块项目施工，实现项目交付；4月15日前启动B18地块高层主体结构施工，5月10日前完成商铺二次结构施工，6月28日前完成外立面、门窗安装、总平等施工及项目收尾工作，达到交付条件； 三季度：9月20日前启动B18地块高层二次结构施工，9月30日前实现商铺交付，持续推进高层主体结构施工； 四季度：12月31日前完成B18地块高层主体结构施工，持续推进二次结构施工。 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 白春林 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 | 市重点 （续建） |  |  | 三产服务业 | 住建局 | 续建
103 | 铜锣湾FIC | 仁和镇 | 2021 - 2025 年 | 项目一期：用地共计170.6亩，总建筑面积为23.06万平方米，是一座集大型购物广场、五星级标准酒店和居住等诸多功能于一体的大规模、综合性、现代化、高品质的标志性商业建筑群。 项目二期：打造港式精品美宅，规划总建筑面积10.87万平方米，地上建筑面积8.47万平方米，地下建筑面积2.4万平方米。 | 250000 | 75000 | 8000 | 1000 | 2500 | 2000 | 2500 | 一季度:1号地块1月22日前7栋房屋实现封顶，3月25日前部分楼栋启动装饰装修； 二季度:1号地块4月25日前总坪绿化进场施工，6月28日前部分房屋完成外立面装饰； 三季度:1号地块8月27日前水电气进场施工，9月30日前部分房屋完成装饰装修； 四季度:1号地块12月31日前11栋房屋全部实现封顶，部分房屋水电气施工完成，总坪绿化基本呈现。 | 攀枝花铜锣湾置业发展有限公司 | 唐光辉 莫萃芳 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  |  |  | 三产服务业 | 住建局 | 续建
104 | 金沙江大峡谷旅游度假区（迤沙拉4A级景区）项目 | 平地镇迤沙拉村 | 2023 - 2025 年 | 一是星空公园项目。建筑面积约1860平方米，配套安装专业观星设施设备，建设主题民宿、餐饮等功能区。二是风车公园项目。新建生态停车场、可移动式展陈设备生产制作和安装。三是金沙江大峡谷观景区提升项目。扩建生态停车场、新建旅游厕所、观光游步道、休憩区等，新建鲁姆组大峡谷观光游步道、观景台。四是迤沙拉民艺中心项目。新建面积约2200平方米的集文化展示、游客休闲、产品展销为一体的文化艺术中心，配套打造水景观。五是迤沙拉4A级景区核心旅游线路打造项目。保护性建设茶马古道示范，打造田园界面景观，完善田间游步道。六是景区风貌整治项目。实施迤沙拉4A级景区核心区域风貌整治和风貌提升建设。 | 12000 | 4000 | 6500 | 1200 | 1500 | 2200 | 1600 | 一季度：3月31日前，有序推进风车公园建设。完成星空公园主体工程建设，启动观星设备安装； 二季度：6月30日前启动金沙江大峡谷观景区建设。完成迤沙拉4A级景区核心旅游线路打造项目、迤沙拉民艺中心、景区风貌整治项目方案设计。完成风车公园建设，达到运营条件； 三季度：9月30日前，有序推进迤沙拉民艺中心征地等前期工作，完成星空公园设备安装和调试； 四季度：10月31日前完成星空公园建设，达到运营条件。完成迤沙拉4A级景区核心旅游线路打造项目。12月31日前，启动迤沙拉民艺中心建设，完成景区核心区域风貌整治示范点打造，完成金沙江大峡谷观景区基础工程建设。 | 仁和区平地镇人民政府 | 邹 莹 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 仁和城市发展建设集团 孙红丽 13982325191 | 市重点（仁和区迤沙拉文旅融合项目） |  |  | 三产服务业 | 文广旅局 | 续建
105 | 金沙江大峡谷旅游度假区（拉鲊-花棚子段）项目 | 大龙潭彝族乡 | 2023 - 2025 年 | 一是核心区农户风貌改造项目。完成项目核心区农房风貌改造提升，统一屋顶、墙面等。二是景区公共区域绿化建设项目。对景区内边坡、路旁等公共区域综合整治。三是温泉农庄项目。帮扶两户农户建设温泉农庄。四是游船经营项目。购置总数为100乘位的游船，运营水上观光航线，并在拉鲊、花棚子、迤布苦等点位建设游船临时停靠点。五是游客接待中心建设项目。按照4A级景区标准修建游客接待中心。六是金沙江大峡谷旅游度假区观光游步道环线（拉鲊-花棚子段）。建设集观光、健身、山地越野、生物多样性科普等功能于一体的观光游步道约13公里。七是古攀枝花树保护项目。对古攀枝花树进行保护，并对周围景观进行打造。八是基础配套设施建设项目。完成供水、排污、景区道路、茶马古道、拉鲊组产业道路等配套设施项目建设。 | 8600 | 1500 | 2700 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 一季度：3月31日前完成景区公共区域绿化项目建设； 二季度：6月30日前完成配套设施建设项目中排污、景区道路、茶马古道项目建设，完成游船经营项目建设； 三季度：9月30日前完成游客服务中心、古攀枝花树保护项目、金沙江大峡谷旅游度假区观光游步道环线（拉鲊-花棚子段）、配套设施建设项目中拉鲊组产业道路项目建设； 四季度：12月31日前完成核心区农户风貌改造、温泉农庄、配套设施建设项目中供水项目建设。 | 大龙潭彝族乡、仁和城发集团 | 邹 莹 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 |  |  |  | 三产服务业 | 文广旅局 | 续建
（二）新开工 |  | 23 |  |  | 257330 | 0 | 82430 | 13950 | 16750 | 21100 | 30630
106 | 中驰.江山大院项目 | 大河中路街道 | 2024 - 2025 年 | 项目总建筑面积约9.9万平方米，含5栋高层住宅，8栋多层住宅，1栋商业，1栋社区用房及日间照料中心。 | 23000 | / | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 一季度：3月31日前完成前期手续办理； 二季度：6月30日前开始主体施工； 三季度：9月30日前继续主体施工； 四季度：12月31日前主体施工完成总工程量的一半。 | 攀枝花中驰君诚置业有限公司 | 唐光辉 莫萃芳 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  | 2024-03-01 |  | 三产服务业 | 住建局 | 新开工
107 | 攀枝花FIC花样年华项目 | 仁和镇 | 2024 - 2026 年 | 项目为高品质住宅居住社区，共20栋，总建筑面积 106491.17 平方米，其中地上建筑面积 81853.76 平方米，地下室建筑面积 24637.41 平方米。包含建筑、结构、给水排水、电气、采暖通风、消防等分部工程。 | 65000 | / | 2000 | 100 | 200 | 600 | 1100 | 一季度：2月26日前启动前期相关手续办理； 二季度：6月27日前完成项目前期手续办理； 三季度：7月15日前启动项目土石方工程，启动项目建设； 四季度：12月31日前完成部分楼栋基础施工，启动部分楼栋主体施工。 | 四川华锦置业发展有限公司 | 唐光辉 莫萃芳 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游青 13548211818 |  | 2024-09-01 |  | 三产服务业 | 住建局 | 新开工
108 | 金沙江智慧物流商贸城二期水产仓贸区 | 仁和镇 | 2024 - 2026 年 | 地块定位为水产仓贸区，拟建两栋建筑，规划总建筑面积为8796.68平方米，1#、2#楼均为地上3层的多层民用建筑，首层定性为商业，二、三层定性为办公。 | 7000 | / | 1200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 一季度：1月23日前完成前期征拆，3月29日前完成项目方案编制； 二季度：6月24日前完成项目方案审查并启动规划调整方案编制工作； 三季度：8月30日前完成项目规划调整，9月30日前完成其他前期工作； 四季度：11月12日前启动项目清表打围，12月20日前启动土石方施工，启动项目建设。 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 白春林 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游青 13548211818 |  | 2024-12-01 |  | 三产服务业 | 住建局 | 新开工
109 | 康和翠岭疗修养基地（暂定项目名称） | 前进镇 | 2024 - 2025 年 | 项目用地面积约20.7亩，总建筑面积约2.6万平米，商业用地（B1），容积率≤1.5，建筑密度≤45%，绿地率≥20%。新建康疗养基地26426平方米以及配套设施建设。 | 20000 | / | 7000 | / | 1000 | 3000 | 3000 | 一季度：3月31日完成项目立项、设计等前期工作； 二季度：4月15日项目开工建设，6月30日完成场坪建设； 三季度：7月10日项目开始主体建设； 四季度：12月31日项目主体建设完成。 | 攀枝花市金沙江大峡谷文化旅游开发有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 仁和城市发展建设集团 谢才刚 13037724666 |  | 2024-04-01 |  | 三产服务业 | 住建局 | 新开工
110 | 普达康养产业基地·康和翠岭21号地块项目 （暂定） | 前进镇 | 2024 - 2025 年 | 项目用地面积约18亩，总建筑面积约1万平米。 | 5000 | / | 2000 | / | 500 | 500 | 1000 | 一季度：3月31日完成项目立项、设计等前期工作； 二季度：4月20日启动项目开工建设； 三季度：9月30日项目完成3栋主体； 四季度：12月31日项目完成3栋主体。 | 攀枝花市金沙江大峡谷文化旅游开发有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 仁和城市发展建设集团 谢才刚 13037724666 |  | 2024-04-01 |  | 三产服务业 | 住建局 | 新开工
111 | 普达康养产业基地·康和翠岭7号地块项目 （暂定） | 前进镇 | 2024 - 2025 年 | 项目用地面积约8.8亩，总建筑面积约8000平方米。 | 4000 | / | 2000 | / | 500 | 500 | 1000 | 一季度：3月31日完成项目立项、设计等前期工作； 二季度：4月20日启动项目开工建设； 三季度：9月30日项目完成场平工程，开始基础施工； 四季度：12月31日项目完成基础施工，完成1栋主体。 | 仁和城市发展建设集团 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 仁和城市发展建设集团 谢才刚 13037724666 |  | 2024-06-01 |  | 三产服务业 | 住建局 | 新开工
112 | 康和泊悦酒店提档升级项目 | 前进镇 | 2024 - 2025 年 | 项目位于前进镇普达村，泊悦酒店共计121套客房，包含4栋多层，套房29套，高层集中式客房92间，以及餐饮休闲会议客厅等建设。 | 8000 | / | 2000 | / | / | 200 | 1800 | 一季度：3月31日确定项目运营模式； 二季度：6月30日完成招商引资工作； 三季度：9月30日确定项目方案设计，完成项目招标工作； 四季度：12月31日启动项目建设。 | 攀枝花普润达置地开发公司 | 唐光辉 莫萃芳 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 |  | 2024-12-01 |  | 三产服务业 | 住建局 | 新开工
113 | 温德姆酒店项目 | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 该项目总建筑面积约4.5万平方米，含一栋商业酒店。 | 10000 | / | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 一季度：3月31日前完成用地规划手续办理。 二季度：6月30日前完成工程规划及规划方案审查。 三季度：9月30日前完成前期工程施工准备。 四季度：12月31日前酒店完成工程招标。 | 攀枝花市晟华置业有限责任公司 | 夏 俊 唐光辉 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  |  |  | 三产服务业 | 住建局 | 新开工
114 | 光芒小镇项目 | 前进镇 | 2024 - 2025 年 | 项目总用地面积约8万平方米，主要包括土石方、绿化、公共绿化工程等。 | 2400 | / | 2000 | / | 500 | 700 | 800 | 一季度：3月31日完成前期准备工作； 二季度：4月30日完善设计方案，启动项目建设，6月30日完成5万立方米填方； 三季度：9月30日项目完成10万立方米填方； 四季度：12月31日项目完成场平及绿化。 | 仁和城市发展建设集团 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 仁和城市发展建设集团 谢才刚 13037724666 |  | 2024-04-01 |  | 三产服务业 | 住建局 | 新开工
115 | 古树公园建设项目 | 平地镇、大龙潭彝族乡 | 2024 年 | 完成迤沙拉红椿树古树公园、拉鲊木棉树古树公园古树、白拉古板栗古树群公园建设。 | 530 | / | 530 | / | 100 | 150 | 280 | 一季度：3月31日,完成迤沙拉红椿树公园设计；完成拉鲊木棉树公园项目工程招标，确定施工队伍；编制白拉古板栗古树群公园建设方案； 二季度：6月30日，完成迤沙拉红椿树公园和拉鲊古木棉树公园建设；完成白拉古板栗古树群公园设计及政府采购准备工作； 三季度：9月30日，完成白拉古板栗古树群公园政府采购并开工建设； 四季度：12月31日，完成白拉古板栗古树群公园建设。 | 仁和区林业局 | 李孝彬 李兆兵 | 区林业局 倪国勇 13982380398 |  | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 农业-产 | 林业局 | 新开工
116 | 大黑山森林公园 文旅融合项目 | 务本乡 | 2024 - 2025 年 | 高质量编制大黑山森林公园文旅融合项目总体规划，结合大黑山省级森林公园实际，适时启动小石林景区、天空之境、松子坪区域项目建设。 | 10000 | / | 1000 | / | 100 | 100 | 800 | 一季度：4月30日前完成大黑山森林公园文旅融合项目概念性策划初稿； 二、三季度：7月30日前，稳步推进大黑山森林公园文旅融合项目规划报审工作； 四季度：10月31日前，编制小石林景区、天空之境、松子坪区域内项目详规，开展项目施工图设计和施工单位招采工作。12月31日前，结合项目实际，适时启动小石林景区、天空之境等项目建设。 | 攀发展集团 | 邹 莹 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 |  | 2024-12-01 |  | 三产服务业 | 文广旅局 | 新开工
117 | 仁和区乡村特色 民宿项目 | 仁和镇、平地镇、前进镇、大龙潭彝族乡 | 2024 - 2025 年 | 整合仁和区优势资源，建设乡村特色民宿项目8个，建筑面积约9000平方米，新增特色民宿院落71个，新增床位270个，全面提升乡村旅游接待能力，促进民宿产业全域化发展。 | 5000 | / | 3500 | 1100 | 1000 | 650 | 750 | 一季度：3月30日前启动迤沙拉凡朴研学民宿、拉鲊村农家温泉民宿、迤沙拉农家民宿建设。完成仁和镇板桥康养民宿院落流转，完成村上村宿及栖迟旅游度假区23个民宿院落建设并投入运营； 二季度：6月30日前，持续推进拉鲊村农家温泉民宿建设。完成迤沙拉凡朴研学民宿、栖迟旅游度假区6个民宿院落、迤沙拉农家民宿、首批仁和镇板桥康养民宿院落建设并投入运营； 三季度：9月30日前启动石窝铺民宿方案设计。持续推进溪驻·山宿民宿建设。完成仁和镇板桥36个康养民宿院落建设并投入运营； 四季度：12月31日前启动石窝铺民宿项目建设。完成溪驻·山宿民宿、拉鲊村农家温泉民宿建设并投入运营。 | 攀枝花市鼎元投资有限公司、凡朴信息技术集团有限公司 | 邹 莹 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 |  | 2024-01-01 |  | 三产服务业 | 文广旅局 | 新开工
118 | 仁和区旅游商品 集散中心项目 | 仁和镇、平地镇、前进镇、大龙潭彝族乡 | 2024 - 2025 年 | 一是在苴却砚文化旅游区打造旅游商品集散中心，包含特色旅游商品和特色水果集散两个区域。二是结合实际，分别在火车南站、迤沙拉4A级景区、苴却砚博物馆、花城酒店等重要节点建设旅游商品和特色水果展销点6个，面积约2000平方米。三是结合集散中心运营和文旅发展实际，在其他景区景点、旅游接待点应时建设旅游商品和特色水果展销点，搭建“1+6+N”的旅游商品和特色水果集散体系。 | 2000 | / | 1200 | / | 200 | 400 | 600 | 一、二季度：6月30日前确定旅游商品集散中心点位和建设规模，启动建设方案设计； 三季度：8月31日前成各点位方案设计，启动苴却砚文化旅游区集散中心建设。9月30日前有序推进苴却砚文化旅游区集散中心建设，逐步启动迤沙拉4A级景区、火车南站、苴却砚博物馆、花城酒店、东创仁和·悦光岛等集散点建设； 四季度：10月30日前完成苴却砚文化旅游区集散中心建设。12月31日前完成剩余6个旅游商品集散点建设。 | 攀枝花市大河映象文化传媒发展有限公司 | 邹 莹 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 |  |  |  | 三产服务业 | 文广旅局 | 新开工
119 | 全民健身系列赛事文体旅融合发展项目（赛事） | 仁和区 | 2024 年 | 2024年仁和区拟承办四川省“贡嘎杯”青少年篮球小学组总决赛、四川省第二届绿道健身运动会暨体育公园运动会、2024年“苴却砚”杯系列赛事、2024年攀枝花市青少年足球锦标赛暨“三大球城市联赛足球比赛等20项省、市、区级全民健身系列赛事。拉动消费，促进文体旅融合发展。 | 1200 | / | 1200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 一季度：3月20日前编制全年赛事活动方案，3月22日举办2024年仁和区校园足球联赛、3月29日承办四川省“贡嘎杯”青少年篮球小学组总决赛； 二季度：6月3日前举办2024年攀枝花市青少年羽毛球锦标赛、6月30日前举办承办四川省第二届绿道健身运动会暨体育公园运动会； 三季度：9月30日前举办2024年仁和区运动会，2024年全国“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动（四川会场）暨四川省第七届幼儿体育大会（幼儿足球）活动、举办中坝村BA、前进镇社区运动会、2024年全民健身日系列赛事、仁和区校园排球联赛、仁和区校园篮球联赛，承办全国掼蛋邀请赛、2024年攀枝花市青少年足球锦标赛暨“三大球城市联赛足球比赛； 四季度：11月11日前承办2024年攀枝花市青少年网球锦标赛、12月30日前举办2024年仁和区中小学生田径运动会、“苴却砚”杯气排球、网球、羽毛球邀请赛（赛事如有增加，临时调整方案）。 | 仁和区教体局 | 王晓龙 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916 |  |  |  | 三产服务业 | 教体局 | 新开工
120 | 星耀莲花广场项目 | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 项目占地面积62余亩，总建设面积为15万余平方米，其中辅助用房(住房)面积约5万平方米（435套住房）；商业部分共计约10万平方米（含地下室、商铺、酒店）；其中车位有909个。 | 1200 | / | 500 | 50 | 50 | 200 | 200 | 一季度：3月31日完成项目方案编制，进行合作初步洽谈； 二季度：5月31日持续开展合作洽谈，达成合作意向；6月30日完成合作协议、业态招引运行委托协议签订，开展招商宣传前期工作； 三季度：8月31日开展项目宣传、业态招引工作，力争实现部分业态落地；9月30日开展入驻企业前期手续办理工作，部分业态启动装修； 四季度：10月1日力争餐饮业态完成装修、验收工作，国庆前部分餐饮商家营业；12月31日持续丰富业态布局，开展招商工作，逐步营业。 | 仁和镇莲花村 | 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 |  | 2024-09-01 |  | 三产服务业 | 商务局 | 新开工
121 | 东创仁和悦光岛 消费升级项目 | 前进镇 | 2024 年 | 进一步完善特色街区业态，新建设宴会厅、会议中心、小吃城等消费场景，提升吸引消费能力。 | 1500 | / | 1500 | 600 | 500 | 300 | 100 | 一季度：2月15日完成青芒果乐园建设，投入使用；3月31日完成小吃城、会议中心设计方案编制； 二季度：4月30日完成方案审定，办理前期手续；6月20日启动装修前期工作； 三季度：9月30日持续推进小吃城、会议中心建设，完成宴会厅方案编制； 四季度：10月31日完成小吃城、会议中心建设，投入使用，启动宴会厅建设前期工作；12月30日持续推进宴会厅建设。 | 攀枝花东创商业管理有限公司 | 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 |  | 2024-09-01 |  | 三产服务业 | 商务局 | 新开工
122 | 攀枝花精准医学 中心项目 | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 项目占地约7000平方米,安装精准医学检测中心、精准医学检测中心所需医学检测实验室设备。可覆盖攀枝花方圆300公里以内区域，新生儿串联质谱、幽门螺杆菌检测、生物细胞储存库及细胞制备等医学检测功能。 | 10000 | / | 3000 | / | 1000 | 1000 | 1000 | 一季度：2月15日开展项目现场考察调研，完成初选址工作；3月31日前完成项目选址，初步达成合作意向； 二季度：5月31日洽谈合作协议具体事宜，初步拟定招商引资协议，启动前期手续办理；6月30日签订项目招商引资协议； 三季度：9月30日完成前期手续办理，启动项目建设； 四季度：12月30日完成项目总工程量的30%。 | 华兴智谷生物技术有限公司 | 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 |  | 2024-09-01 |  | 三产服务业 | 商务局 | 新开工
123 | 攀枝花丽璟木棉花酒店项目 | 仁和镇 | 2024 年 | 规划建设中高档主题酒店，涵盖会议室、宴会厅、商务客房等配套设施。 | 6000 | / | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | / | 一季度：2月20日完成项目前期手续办理、方案设计，开展施工前期工作；3月15日进场施工； 二季度：6月30日持续开展项目建设，完成工程量的50%； 三季度：9月30日完成项目建设，完成验收、执照等证照办理； 四季度：10月15日前实现试运营。 | 攀枝花市宏捷康养有限公司 | 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 |  | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 三产服务业 | 商务局 | 新开工
124 | 诗柏云酒店项目 | 仁和镇 | 2024 年 | 规划建设国风元素的中高档主题酒店，拥有56个房间，1个用餐大厅。 | 3000 | / | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 一季度：2月29日完成项目选址，开展手续办理前期工作；3月31日前完成前期手续办理，启动方案设计； 二季度：5月30日完成方案设计、开展施工前期工作；6月15日前进场施工； 三季度：8月31日持续开展项目建设，完成室内、外装饰、装修；9月30日完成建设，对酒店整体进行通风换气，启动开业手续办理前期工作； 四季度：11月30日完成酒店验收、执照证件办理等工作；12月18日前完成人员培训，酒店全面营业。 | 攀枝花市攀旅领域酒店管理有限公司 | 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 仁和镇 陈翠华 13882398589 |  | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 三产服务业 | 商务局 | 新开工
125 | 四川南向智慧物贸中心项目 | 仁和镇 | 2024 - 2031 年 | 项目占地面积约108亩。拟构建“一枢纽，五中心，四平台”。一枢纽为“一带一路”南向物贸综合枢纽；五中心为多式联运中心、高铁快递中心、物贸产业中心、冷链物流中心、城配仓储中心；四平台为全球物贸平台、网络货运平台、金融服务平台、产业发展平台。通过五中心为基础，四平台为支撑，将物贸综合枢纽打造成为特色鲜明、结构合理、融合健全、功能完善、连接东南亚的国际性产业枢纽。 | 34000 | / | 6000 | / | / | / | 6000 | 一季度：3月31日前确定项目选址、项目建设内容、投资规模，签订项目投资协议； 二季度：6月30日前启动土地挂牌相关工作，办理前期手续； 三季度：9月30前完成土地挂牌，办理前期手续； 四季度：12月31日前项目破土动工，启动场平施工。 | 四川省交通运输集团有限责任公司 | 孙 越 | 区经济合作局 胡惠惠 15881284427 | 市重点 （加快前期） | 2024-12-01 |  | 三产服务业 | 经合局 | 新开工
126 | 攀枝花预制菜加工及数智化生鲜冷链仓配项目 | 仁和镇 | 2024 - 2027 年 | 项目占地面积约40亩，总建筑面积约3.7万平方米，主要建设内容涵盖了预制菜生产加工、城市生鲜中央仓、食品安全管理平台、冷链物流配送、农产品检验检测等内容。 | 20000 | / | 4000 | / | / | 2000 | 2000 | 一季度：2月20日完成项目现场考察、选址，开展方案编制；3月31日修改、完善设计方案，完成方案编制； 二季度：5月31日签订合作协议，开展选址、拿地前期手续办理；6月30日完成土地手续办理，做好开工准备前期工作； 三季度：8月20日完成相关手续办理；9月30日项目动工，启动场平施工； 四季度：11月30日完成场平施工，开展项目基础施工建设；12月31日加快建设进度，完成建设工程量的30%。 | 四川攀西启禾央厨企业管理有限责任公司 | 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 区土地储备中心 游 青 13548211818 人和兴工发展建设集团 李 志 13547616742 | 市重点 （新开工） | 2024-09-01 |  | 三产服务业 | 商务局 | 新开工
127 | 攀西农特产集贸 市场项目 | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 计划建设6000平方米交易市场1个，7000平方米停车场1个，17000平方米文化广场1个。 | 15000 | / | 8000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | 一季度：1月25日完成停车场基础施工，土石方开挖；3月31日完成停车场主体一层建设； 二季度：4月30日外出考察交易市场，开展停车场主体二层建设；5月31日编制交易市场方案，完成停车场主体二层建设；6月30日停车场主体封顶，完成方案编制； 三季度：7月15日启动文化广场主体基装； 8月31日完成文化广场地面铺设、绿化；9月20日开展交易市场宣传、招商前期工作； 四季度：10月31日完成文化广场建设，启动招商工作；12月31日持续开展招商工作，完成意向企业签约工作。 | 攀枝花市晟华置业有限责任公司 | 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 |  | 2024-01-01 |  | 三产服务业 | 商务局 | 新开工
128 | 花城酒店服务能力更新项目 | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 对客房进行地毯、家具、床品、灯光及标改单等进行更换。分楼层基础装修，卫浴间、及隐蔽工程、大型设施设备进行改造。 | 3500 | / | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 一季度：3月31日完成提升方案编制； 二季度：4月30日下单订购地毯、家具、床品、灯光等设备、设施；6月30日逐楼层开展基础装修及设备更换； 三季度：9月1日逐楼层对客房地毯、家具、床品等进行更换； 四季度：10月31日前完成地毯、家具、床品等设施设备更新；12月1日开展基装工程方案设计。 | 攀枝花市人和花城酒店管理有限公司 | 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 |  |  |  | 三产服务业 | 商务局 | 新开工
（三）加快前期 |  | 6 |  |  | 253700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 普达康养产业基地·康和溪麓项目 | 前进镇 | 2025 - 2028 年 | 项目总用地面积约14.82万平方米，建筑面积约20.25万平方米。主要包括多层住宅、花园洋房、停车场等。 | 143700 | / | / | / | / | / | / | 完成项目立项、设计前期工作。 | 攀枝花普润达置地开发有限公司 | 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 游小平 13982326035 |  |  |  | 三产服务业 | 住建局 | 前期
130 | 仁和区五十一酒水糖果仓储物流批发市场项目 | 大河中路街道 | 2025 年 | 项目占地面积8689平方米，总建筑面积10400平方米，新建一栋综合大楼，一栋直播大楼，一栋冷冻冷藏库，配套给排水、强弱电、道路、停车位等。项目建设后，解决攀枝花酒水糖果批发市场零散问题，可解决当地约200人就业问题，预计可实现年销售额1亿元。 | 5000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目概念性方案编制； 二季度：启动项目审批、用地等手续办理； 三季度：完成可研编制、勘察设计等； 四季度：完成项目手续办理工作，开展项目入场前期准备工作。 | 攀枝花市牧耘农业开发有限公司 | 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 仁和城市发展建设集团 周远清 15808111688 |  |  |  | 三产服务业 | 商务局 | 前期
131 | 攀西区域产业供应链生态建设项目 | 仁和镇 | 2025 - 2026 年 | 项目拟选址仁和镇莲花村商业中心，规划使用场地2.3万平方米，建设用于产业供应链生态的生产、生活资料集散中心，构建攀西数字云仓。 | 30000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开展方案设计； 二季度：成立项目公司，开展前期手续办理； 三季度：完成手续办理； 四季度：启动项目建设。 | 伊米众力（成都）供应链管理有限公司 | 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 |  |  |  | 三产服务业 | 商务局 | 前期
132 | 成昆铁路博物馆集群项目 | 大龙潭彝族乡 | 2025 - 2028 年 | 依托现有成昆铁路金沙江段遗存的拉鲊站至花棚子13公里铁路线和隧道群，主要新建成昆铁路文化展览馆、铁路工程技术沉浸式展示馆、花棚子车站博物馆；建设拉鲊古渡、迤沙拉至迤布苦的连接道路，配套建设排水、绿化、沿线停车场、咨询服务中心、厕所、5G基站等服务设施等。 | 38000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目前期工作要件。 | 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡 | 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 | 市重点 （加快前期） |  |  | 三产服务业 | 文广旅局 | 前期
133 | 金沙江大峡谷观光索道项目 | 平地镇、大龙潭彝族乡 | 2025 - 2026 年 | 开展迤沙拉至金沙江的索道规划，委托专业公司进行安全性和可行性论证，有序推进金沙江大峡谷索道建设。 | 2000 | / | / | / | / | / | / | 开展项目方案论证等前期工作要件。 | 待定 | 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 |  |  |  | 三产服务业 | 文广旅局 | 前期
134 | 成昆铁路文旅融合项目 | 大龙潭彝族乡 | 2025 - 2028 年 | 依托现有成昆铁路金沙江段遗存的拉鲊站至花棚子13公里铁路线、隧道群、闲置车站和闲置用地资源，主要建设：一是铁路主题影视基地项目。在拉鲊车站建设满足影视剧、电影、微电影拍摄要求和游客铁路文化体验需求的铁路主题影视基地。二是金沙江大峡谷观光专列项目。采用电力观光小火车或地面有轨列车、轨道平板车等多种方式开通拉鲊站至花棚子段观光专线。三是火车主题温泉酒店项目。在拉鲊车站建设一个集火车主题餐饮、住宿、火车微展览于一体的火车主题温泉酒店。四是星空户外露营地。在成昆铁路（拉鲊至花棚子段）建设各型各类露营设施，打造“峡谷+观星”户外露营聚落。 | 35000 | / | / | / | / | / | / | 加强与成铁文化传媒有限公司对接，协商合作事宜。同时积极谋划项目招商等前期工作。 | 待定 | 李 群 | 区文广旅局 钟永彬 19950901321 |  |  |  | 三产服务业 | 文广旅局 | 前期
四、绿色转型工程 |  | 33 |  |  | 1669086 | 77200 | 428914 | 39220 | 72800 | 174970 | 141924
（一）续建 |  | 8 |  |  | 1109914 | 77200 | 365714 | 38200 | 58700 | 137350 | 131464
135 | 攀枝花市仁和区“光伏+水资源配置工程”一期60万千瓦光伏发电项目 | 太平乡、前进、中坝、仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 总装机容量60万千瓦的集中式光伏发电工程。 | 345000 | 5000 | 250000 | 20000 | 30000 | 110000 | 90000 | 一季度：3月31日前完成初步设计和施工图； 二季度：6月30日前企业完成内部投决； 三季度：9月30日前主体工程开工建设； 四季度：12月31日前设备调试，部分并网发电。 | 攀枝花三峡（仁和）新能源公司 | 班 宏 冯仁军 吴 江 | 区发改局 李 航 15984585879 | 省、市重点（续建） |  | 2024-12-01 | 交通能源 | 发改局 | 续建
136 | 攀枝花市仁和抽水蓄能电站（一期） | 仁和区平地镇 | 2023 - 2029 年 | 电站装机容量120万千瓦。 | 680000 | 30000 | 77000 | 7000 | 20000 | 20000 | 30000 | 一季度：3月31日前完成调规； 二季度：6月30日前完成可行性研究报告各专题； 三季度：9月30日前完成可行性研究报告及项目行政许可文件； 四季度：12月31日前完成通风兼安全洞开挖及支护。 | 攀枝花三峡能源投资有限公司 | 班 宏 冯仁军 吴 江 | 区发改局 李 航 15984585879 |  |  |  | 交通能源 | 发改局 | 续建
137 | 仁和区屋顶分布式光伏项目 | 仁和区各乡镇 | 2023 - 2025 年 | 建设总装机2.5万千瓦分布式光伏项目。 | 12500 | 500 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 一季度：3月31日前完成0.4万千瓦分布式光伏建设； 二季度：6月30日前完成0.8万千瓦分布式光伏建设； 三季度：9月30日前完成1.2万千瓦分布式光伏建设； 四季度：12月31日前完成1.6万千瓦分布式光伏建设。 | 待定 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 |  |  |  | 交通能源 | 发改局 | 续建
138 | 攀枝花川港燃气有限公司抢维修中心建设工程 | 仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 建设地点位于攀枝花市仁和区攀枝花大道南段2168号，新建生产经营及抢险维修综合楼1座、倒班楼l座、地下停车库1座，以及相关附属设施等。用地面积4860.54平方米,总建筑面积10371.11平方米。 | 6814 | 4200 | 2614 | 600 | 500 | 550 | 964 | 一季度：3月31日前完成砌筑工程，进行主体验收；完成样板间施工；地下室及屋面基础施工； 二季度：6月30日前完成外架拆除、塔吊拆除；正式电梯安装完成并具备使用条件；完成幕墙玻璃及铝单板施工； 三季度：9月30日前完成吊顶、木地板、灯具、洁具安装； 四季度：12月31日前完成绿化总平、办公家具安装、亮化工程施工，达到入驻条件。 | 攀枝花川港燃气有限公司 | 何建华 唐光辉 | 区土地储备中心 游 青 13548211818 |  |  | 2024-12-01 | 交通能源 | 土地储备中心 | 续建
139 | 攀枝花钢城集团瑞钢工业钢铁超低排放改造项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2023 - 2024 年 | 新增废钢切割区除尘系统工程、新增石灰仓除尘系统工程、电炉一次和二次烟气除尘系统升级改造工程、精炼炉除尘系统升级改造工程、新增废钢车间封闭抑尘工程、新增炼钢环境除尘系统工程。项目建成后，可实现颗粒物排放浓度≤10毫克/立方米。 | 15600 | 1000 | 14600 | 4600 | 2000 | 2000 | 6000 | 一季度：2座电炉4个烟囱采样平台规范性改造已完成；电炉CEMS在线监测系统设备更换已完成，因公司停产，复产后做比对监测；两座电炉屋顶除尘罩侧吸改顶吸已完成； 二季度：1、2#电炉密闭罩制作安装，皮带输送系统改造；两座精炼炉、连铸的密闭罩制作安装。对无组织TSP监测、视频监控及系统平台建设方案进行初设， 预计6月30日完成； 三季度：无组织TSP监测、视频监控及系统平台建设初设方案、施工方案审定及实施。预计9月30日完工； 四季度：无组织TSP监测、视频监控及系统平台建设建设验收；除尘系统改造，整体项目进行验收。预计12月31日完工。 | 攀枝花钢城集团瑞钢工业有限公司 | 冯仁军 李兆兵 | 仁和生态环境局 安家徽 18089589627 区经信和科技局 张 曦 15181250219 |  |  | 2024-12-01 | 生态环保 | 生态环境局 | 续建
140 | 仁和镇红旗村零碳村庄建设项目 | 仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 项目实施整村风貌提升、溪驻山宿、低碳村委会、研学中心、屋顶光伏、核心区污水处理系统等项目建设。 | 4000 | 2500 | 1500 | 500 | 700 | 300 | / | 一季度：3月31日前溪驻山宿一批次7个低碳民宿院落完成建设，红旗村零碳村庄项目概念方案设计完成初稿编制； 二季度：4月30日前启动项目建设； 三季度：7月31日前完成项目建设。 | 仁和镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 徐永进 13550948001 |  |  | 2024-07-01 | 城镇基础设施 | 住建局 | 续建
141 | 学府华庭绿色小区 | 仁和镇 | 2022 - 2024 年 | 项目安装光伏太阳能装置，配套完善整套便民设施（含绿色无障碍通道建设、小区健身设施、蜂巢系统、智慧监控系统等便民设施），建成绿色、环保、便民的绿色小区。 | 16000 | 14000 | 2000 | 1000 | 1000 | / | / | 一季度：3月31日前完成中庭道路铺装及绿化等建设； 二季度：6月30日前完成壁挂式太阳能系统安装； 三季度：9月30日前地下室充电桩预留、健身设施、户外太阳能小品等配套设施全部完成建设。 | 攀枝花景城房地产开发有限公司 | 唐光辉 | 区住建局 徐永进 13550948001 |  |  | 2024-09-01 | 民生及社会事业 | 住建局 | 续建
142 | 水云涧二期绿色小区 | 仁和镇 | 2022 - 2024 年 | 项目二期安装分布式光伏设施300套，安装低碳实时监测系统开发1个，配套建设小区绿色小品等。 | 30000 | 20000 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 一季度：3月31日前完成项目主体封顶； 二季度：6月30日前完成主体结构验收； 三季度：9月30日前室内外装饰装修基本完成； 四季度：12月31日前完成分布式光伏设施、检测系统等安装。 | 攀枝花林烨房地产开发经营有限公司 | 唐光辉 | 区住建局 徐永进 13550948001 |  |  | 2024-12-01 | 民生及社会事业 | 住建局 | 续建
（二）新开工 |  | 10 |  |  | 122783 | 0 | 63200 | 1020 | 14100 | 37620 | 10460
143 | 太平32万千瓦光伏发电项目送出工程 | 太平乡 | 2024 年 | 建设2条220千伏送出线路14千米。 | 6600 | / | 6600 | / | / | 2000 | 4600 | 一季度：准备核准资料； 二季度：6月30日前完成项目核准； 三季度：9月30日前项目开工； 四季度：项目完工。 | 攀枝花市三峡能源投资有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 | 市重点 （新开工） | 2024年9月 | 2024-12-01 | 交通能源 | 发改局 | 新开工
144 | 1.99兆瓦“光伏+芒果”实验实证项目 | 太平乡 | 2024 年 | 在现有芒果地上建设1.99兆瓦光伏发电项目，开展建设光伏板对芒果生长影响的相关论证实验。 | 1500 | / | 1500 | 100 | 800 | 600 | / | 二季度：6月30日前完成项目备案开展可研报告编制及审查； 三季度：9月30日前完成项目投资决策请示上报，完成土地租赁，开展EPC招标； 四季度：11月30日前开展工程建设。 | 国家电力投资集团有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 |  | 2024年11月 |  | 交通能源 | 发改局 | 新开工
145 | 仁和区专用停车场充电桩建设项目 | 仁和区 | 2024 - 2029 年 | 在特营权出让的4192个车位上，建设1800个充电桩。 | 61400 | / | 39500 | / | 10000 | 29000 | 500 | 一季度：3月31日前开展经营权出让相关准备工作； 二季度：6月30日前完成特许经营权出让； 三季度：9月30日前项目业主筹备建设充电桩； 四季度：12月31日前完成50个充电桩建设。 | 待定 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 仁和城市发展建设集团 刘俊才 18982367712 |  |  |  | 城镇基础设施 | 发改局 | 新开工
146 | 攀枝花大京新能源仁和区分散式风电项目 | 大龙潭彝族乡 | 2024 - 2026 年 | 总装机5万千瓦的分散式风电项目，配套建设升压站及送出线路。 | 35000 | / | 1000 | / | 200 | 400 | 400 | 一季度：3月31日前开展测风及土地预审相关工作； 二季度：6月30日前完成测风和实施方案申报； 三季度：准备核准相关资料； 四季度：完成核准。 | 攀枝花大京新能源有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 | 市重点 （加快前期） |  |  | 交通能源 | 发改局 | 新开工
147 | 氢能产业示范项目 | 仁和镇、大龙潭彝族乡 | 2024 年 | 新建或改扩建加氢综合能源站1座，推广应用氢燃料电池汽车10辆。 | 5000 | / | 5000 | / | / | 3000 | 2000 | 一季度：2月29日前梳理完成氢能产业对接企业名单；3月31日前启动招商引资工作； 二季度：5月31日前完成招商引资名单企业工作对接；6月30日前确定加氢站项目投资主体； 三季度：7月31日前完成加氢站项目地块勘察设计及招投标等工作；8月31日前完成加氢站项目投资协议签订，确定氢能车辆运用示范场景；9月30日前完成加氢站项目供地工作； 四季度：10月31日前完成加氢站项目方案设计，签订氢能车辆租（购）协议；11月30日前启动加氢站建设；12月31日前完成氢能车辆交付。 | 待定 | 孙 越 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219 区经合局 胡惠惠 15881284427 |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 交通能源 | 经科局 | 新开工
148 | 攀枝花市仁和区平地镇历史遗留尾渣堆场风险管控与修复项目 | 平地镇 | 2024 - 2026 年 | 采取“垂直阻隔+衡重式挡墙(基础采用桩基承台)+截排水沟+水平阻隔+渗滤液收集池、沟+外泄尾渣区清运与回填复绿+降水井及抽水系统+污染水体抽出处理”方式对约6.3万立方米含铜、镍固废进行风险管控，消除历史遗留尾渣堆场对周边环境产生污染，确保周边土壤、地下水、地表水环境安全。（具体建设内容及规模待设计出来再确定） | 6683 | / | 3000 | / | 500 | 1000 | 1500 | 一季度：完成设计、施工及监理单位招标并做好施工进场准备(3月31日）； 二季度：4月份：完成施工前准备（4月15日），完成主体工程量5%（垂直阻隔10%、桩基托梁30%）；5月份：完成主体工程量20%（垂直阻隔40%、桩基托梁100%）；6月份：完成主体工程量35%（垂直阻隔70%、衡重式挡土墙、渗滤液收集沟、渗滤液收集池）； 三季度：7月份：完成主体工程量50%（垂直阻隔100%、污染水体抽出、外泄尾渣清运）；8月份：完成主体工程量65%（截排水沟、水平阻隔）；9月份：完成主体工程量75%（降水井、回填复绿）； 四季度：10月份：完成主体工程量85%（污水处理一体化设备房50%、地下水第一批次采样及分析）；11月份：完成主体工程量95%（污水处理一体化设备房100%）；12月份：完成主体工程量100%（完成剩余工程）。 | 仁和生态环境局 | 冯仁军 李兆兵 | 仁和生态环境局 付 亮 13550910160 |  | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 生态环保 | 生态环境局 | 新开工
149 | 西南钒钛节能验收评估及改造项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2024 年 | 按照《1000万件载货汽车钒钛制动鼓项目节能验收评估及改造方案》，淘汰更换部分高耗能落后机电设备，建立能源在线监测系统，完善能源计量器具配置等。 | 1600 | / | 1600 | 480 | 1120 | / | / | 一季度：3月31日前完成项目整体实施方案和技术方案，签订高耗能机电设备采购合同； 二季度：5月15日前完成采购机电设备生产；5月31日前完成采购机电设备到厂，并启动安装工作；6月30日前完成机电设备的安装及调试，达到正常运行。 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 冯仁军 李兆兵 | 区经信和科技局 张 曦 15181250219 区发改局 余现川 13882337860 |  | 2024年5月 | 2024-06-01 | 工业-产 | 经科局 | 新开工
150 | 新能源公交更新项目 | 仁和辖区 内 | 2024 年 | 对辖区内1路，27路，63路等老旧公交车辆更换新能源公交车。 | 2400 | / | 2400 | / | 800 | 800 | 800 | 一季度：完成30辆新能源公交车的采购； 二季度：投放10辆新能源公交； 三季度：投放10辆新能源公交； 四季度: 剩余10辆新能源公交投放到位。 | 市公交仁和分公司 | 孙 越 肖 兵 | 区交通运输局 李 航 15881294325 |  | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 交通运输局 | 新开工
151 | 新能源出租车更新项目 | 仁和辖区内 | 2024 年 | 更换辖区内100辆新能源出租车。 | 1400 | / | 1400 | 140 | 280 | 420 | 560 | 一季度：完成10辆新能源出租车更新； 二季度：完成20辆新能源出租车更新； 三季度：完成30辆新能源出租车更新； 四季度：完成40辆新能源出租车更新。 | 新运、瑞梵出租车有限责任公司 | 孙 越 | 区交通运输局 李 航 15881294325 |  | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 交通运输局 | 新开工
152 | “瓶改管”“瓶改电”工程 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2024 年 | 对仁和城区范围内548户餐饮等行业使用瓶装液化石油气的非居用户进行改造成，使用管道天然气或电。 | 1200 | / | 1200 | 300 | 400 | 400 | 100 | 一季度：于3月10日前完成工作方案制定，同步组织燃气企业和属地政府对辖区瓶装液化石油气非居用户开展摸底调查、宣传引导等前期工作。同时，于3月31日前完成机关企事业单位食堂等有序改造类的签约改造，同步推进其他类型的改造任务。 二季度：联合区级相关部门、属地政府及燃气企业集中攻坚，于5月31日前完成餐饮等重点改造类的“两改”工作；于6月30日前，全面完成改造任务。 | 仁和区综合执法局 | 唐光辉 | 区综合执法局 彭国峰 18086593687 |  | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 城镇基础设施 | 综合执法局 | 新开工
（三）加快前期 |  | 15 |  |  | 436389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | LNG储气调峰项目 | 南山工业园区（迤资园区） | 2025 - 2026 年 | 建设1套30万立方米/日的液化装置，新建2000立方米储气罐1个，液化规模共计30万立方米/日。 | 19000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月20日前完成地勘工作； 二季度：4月30日前完成初步设计并报送总公司审查； 三季度：9月30日前完成施工图设计；11月30日前完成施工图审查工作； 四季度：12月30日前完成招标工作。 | 攀枝花川港燃气公司 | 李兆兵 | 南山管委会 吕 明 15892571313 |  |  |  | 交通能源 | 南山管委会 | 前期
154 | 仁和区公共建筑光伏自发自用项目 | 待定 | 2025 - 2026 年 | 项目为仁和区新开工的公共建筑，采取利用“建筑+光伏一体化”（BIPV）应用和建筑光储直柔技术等，在屋顶新建分布式光伏电站，装机容量根据片区电力规划合理设计，光伏电站采用“自发自用，余电上网”方式运行。 | 2000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前启动在建及拟建公共建筑摸底排查工作； 二季度：6月30日前启动政策宣贯工作，鼓励项目业主实施光伏建设； 三季度：9月30日前协调项目电力消纳意见； 四季度：12月31日完成项目备案相关资料准备工作。 | 待定 | 唐光辉 | 区住建局 徐永进 13550948001 |  |  |  | 交通能源 | 住建局 | 前期
155 | 前进镇永胜村零碳村庄建设项目 | 前进镇 | 2025 - 2026 年 | 项目计划实施芒果现代农业产业园展示提升、绿色生态研学中心、整村风貌打造提升、整村屋顶光伏建设、南山生态观景平台、生态排洪沟人行步道及附属设施配套等项目建设。 | 5100 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前完成村落基本情况调查工作； 二季度：6月30日前启动分布式光伏政策宣贯工作，鼓励农户实施光伏建设； 三季度：9月30日前协调项目电力消纳意见； 四季度：12月31日前启动项目方案设计。 | 仁和区前进镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 徐永进 13550948001 |  |  |  | 交通能源 | 住建局 | 前期
156 | 仁和区饮用水水源地规范化建设 | 同德镇、布德镇、中坝乡、务本乡、平地镇 | 2025 年 | 保护区隔离防护设施建设（隔离防护网7300米）、保护区标志标牌设置（界标84个、交通警示牌25个、宣传牌18个）、道路应急防撞栏（防撞栏5900米）、应急设施（应急池5座）等。 | 689 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成保护区隔离设施建设方案编制。积极对接省、部，确保项目能争取到中央资金； 二季度：积极对接省、部，争取资金早日到位。 | 仁和生态环境局 | 冯仁军 李兆兵 | 仁和生态环境局 王茂春 13882378681 |  |  |  | 民生及社会事业 | 生态环境局 | 前期
157 | 三阳湾环境综合治理及产业化项目 | 布德镇、同德镇、务本乡 | 2025 - 2027 年 | 通过EOD模式，对三阳湾片区实施水生态环境保护治理、农业农村污染治理、土壤污染防治及生态环保修复，三阳湾文旅、种养殖及一二三产联动等5个项目。 | 225000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开展EOD项目实施方案编制单位招标； 二季度：4月份确定EOD项目编制单位，6月份完成项目可研及方案编制工作； 三季度：7月份完成方案组卷上报省厅，协调省厅组织审查，9月份协调项目通过审查，进入省级项目库，并上报环保部； 四季度：协调通过环保部审查入库，开展金融机构对接和项目建设前期准备。 | 仁和生态环境局 | 冯仁军 李兆兵 | 仁和生态环境局 付 亮 13550910160 |  |  |  | 生态环保 | 生态环境局 | 前期
158 | 4兆瓦“光伏+芒果”实验实证项目 | 仁和区 | 2025 年 | 在现有芒果地上建设2个1.99兆瓦光伏发电项目，并开展建设光伏板对芒果生长影响的相关论证实验。 | 3000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：积极对接，确定潜在业主单位； 二季度：开展项目用地选址； 三季度：协调项目电力消纳意见； 四季度：准备项目备案相关资料。 | 国家电力投资集团有限公司 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 |  |  |  | 交通能源 | 发改局 | 前期
159 | 仁和南部28万千瓦光伏发电项目送出工程 | 仁和区 | 2025 年 | 建设一条220千伏送出线路，为28万千瓦光伏发电项目提供通道。 | 5000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开始28万千瓦光伏发电项目升压站选址； 二季度：对接国网确定接入方案； 三季度：开展送出线路选址； 四季度：准备项目核准资料。 | 攀枝花三峡（仁和）新能源公司 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 |  |  |  | 交通能源 | 发改局 | 前期
160 | 仁和区新能源汽车产业中心项目 | 前进镇 | 2025 - 2026 年 | 计划在仁和区汽车产业聚集区范围内，新建一座新能源汽车产业中心，将新能源汽车进行集中销售、售后，提升新能源汽车销售形象。 | 40000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目选址，确定投资公司主体，启动项目前期手续办理。 | 攀枝花汽车流通商会 | 李 海 | 区商务局 邱 兵 13980345752 |  |  |  | 三产服务业 | 商务局 | 前期
161 | 橄榄坪园区污水处理厂及相关配套设施项目 | 南山工业园区 | 2025 - 2026 年 | 新建一套 10000立方米/天 的污水处理系统，厂区占地面积约 13.82亩，用以处理橄榄坪片区电子信息产业功能区经过预处理的工业污水和部分城市生活污水。经过本工程深度处理以后，出水执行一级 A 标准（其中氨氮≤1.5毫克/升）；并配套建设满足本工程所需的污泥及臭气处理系统、厂区总平管网、电气、仪表、自控等及其他附属设施，不包含厂外的管网部分。 | 20000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目选址，加快推进项目前期工作。 | 人和兴工发展集团 | 李兆兵 | 南山管委会 何昱宏 13982399855 人和兴工发展建设集团 刘 亮 13882366993 |  |  |  | 工业 | 南山管委会 | 前期
162 | 攀枝花市沿江实业有限责任公司煤炭洗选绿色化改造 项目 | 太平乡 | 2025 - 2026 年 | 对现有洗选工艺设备进行升级改造，提高煤炭洗选产出比例，减少矸石排放，达到煤炭清洁、高效利用的目标。 | 2600 | / | / | / | / | / | / | 指导企业做好升级改造建设的前期规划、用地手续办理和改造项目资金筹措。 | 攀枝花市沿江实业有限责任公司 | 冯仁军 李兆兵 | 区应急管理局 解学通 13568644141 |  |  |  | 工业 | 应急管理局 | 前期
163 | 四川恒鼎实业有限公司洗煤厂升级改造项目 | 务本乡 | 2025 - 2026 年 | 由30万吨/年升级改造为60万吨/年，对现有洗选工艺设备进行升级改造，提高煤炭洗选产出比例，减少矸石排放，达到煤炭清洁、高效利用的目标。 | 2600 | / | / | / | / | / | / | 指导企业做好升级改造建设的前期规划、用地手续办理和改造项目资金筹措。 | 四川恒鼎实业有限公司 | 冯仁军 李兆兵 | 区应急管理局 闻富云 18782394068 |  |  |  | 工业 | 应急管理局 | 前期
164 | 攀枝花市大河流域（仁和段）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目 | 仁和镇、 前进镇 、平地镇、大田镇 大龙潭彝族乡、啊喇彝族乡、中坝乡 | 2025 - 2026 年 | 对大河流域（仁和段）生态脆弱区实施生态修复与治理，种植特色乡土植物。完善项目区内的供水系统，道路系统，新建水保设施和安全保障设施，开展后期管护。建立起一个基础设施完善，植物群落丰富，生态功能充分的人工森林生态群落，进一步改善大河流域城市视野区生态环境。 | 91700 | / | / | / | / | / | / | 二季度：6月30日前完成项目申报材料编制工作； 三季度：9月30日前争取省厅评审《攀枝花市大河流域（仁和段）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程》项目实施方案； 四季度：12月30日前争取省厅同意仁和区实施《攀枝花市大河流域（仁和段）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程》项目。 | 攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局 | 唐光辉 | 市自然资源和规划局仁和区分局 唐晓林 13730650819 |  |  |  | 生态环保 | 自规局 | 前期
165 | 大龙潭彝族乡干坝子光电水产项目 | 大龙潭彝族乡 | 2025 - 2026 年 | 新建太阳能提灌站1座，新增灌面4000亩，改善灌面4000亩。 | 12000 | / | / | / | / | / | / | 一季度:会同有关部门完成项目规划选址，启动项目前期工作； 二季度:确定项目设计方案编制单位，启动方案编制； 三季度：完成实施方案编制； 四季度：向市水利局申请实施方案技术审查。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 杨治永 13547633145 |  |  |  | 交通能源 | 水利局 | 前期
166 | 太平乡江边村光电水产项目 | 太平乡 | 2025 - 2026 年 | 新建太阳能提灌站1座，配套管网25千米，配套灌区信息化系统建设，新增灌溉面积3000亩。 | 4500 | / | / | / | / | / | / | 一季度:会同有关部门完成项目规划选址，启动项目前期工作； 二季度:确定项目方案编制单位，启动方案编制； 三季度：完成方案编制； 四季度：向市水利局申请实施方案技术审查。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 杨治永13547633145 |  |  |  | 交通能源 | 水利局 | 前期
167 | 大龙潭彝族乡莲花塘光电水产项目 | 大龙潭彝族乡 | 2025 - 2026 年 | 新建太阳能提灌站1座，配套管网15千米，配套灌区信息化系统建设，新增灌溉面积2000亩。 | 3200 | / | / | / | / | / | / | 二季度:会同有关部门完成项目规划选址，启动项目前期工作； 三季度:确定项目方案编制单位，启动方案编制； 四季度：完成方案编制，向市水利局申请实施方案技术审查。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 | 区水利局 杨治永 13547633145 |  |  |  | 交通能源 | 水利局 | 前期
五、城市提质工程 |  | 26 |  |  | 422299 | 67553 | 85205 | 14710 | 23750 | 25700 | 21045
（一）续建 |  | 11 |  |  | 233148 | 67553 | 57945 | 11050 | 15350 | 16800 | 14745
168 | 火车南站中轴线景观工程 | 仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 项目拟建设总园路至大河广场长为540米的排洪箱涵，建设内容主要包括土石方开挖、涵洞及检查井等,并对火车南站中轴线区域内进行绿化景观工程建设。 | 4000 | 1500 | 2500 | 200 | 300 | 1000 | 1000 | 一季度：1月15日前启动景观工程土石方工程； 二季度：6月20日前启动景观步道铺装、树池、花池、电气线路预埋等施工； 三季度：8月30日前启动绿化景观工程苗木栽种、附属设备安装施工； 四季度：12月31日前完成可实施范围内绿化景观工程。 | 攀枝花市铜锣湾置业有限公司 | 唐光辉 陈壮飞 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 |  |  |  | 城镇基础设施 | 住建局 | 续建
169 | 仁和大道南延线建设项目 | 仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 项目道路全长2400米，标准路幅宽24米，等级为城市主干道，双向4车道，包含道路、交通、桥梁、给排水、电气、绿化等工程。 | 14200 | 1913 | 8200 | 1050 | 2050 | 2100 | 3000 | 一季度：1月5日前启动项目征拆，3月20日前完成施工图设计及审查； 二季度：5月20日前完成部分路段清表打围，启动项目建设； 三季度：7月10日前启动部分道路土石方及基础垫层施工，9月25日前启动管网建设； 四季度：12月31日前完成部分路段路基施工。 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 唐光辉 肖 兵 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 |  |  |  | 城镇基础设施 | 住建局 | 续建
170 | 普达阳光国际康养度假区土地前期开发项目 | 前进镇 | 2021 - 2024 年 | 项目包含普达二期道路、安置房二期等。道路建设规模里程长度约8.943公里；安置房二期共计17栋，含农贸市场、幼儿园商业、公寓住宅、酒店等，总建筑面积12.885万平方米。 | 150000 | 41000 | 15000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 一季度：1月10日启动复工准备工作； 二季度：6月30日完成复工工作，并启动建设； 三季度：7月15日启动3栋高层内、外装饰工程，9月30日3栋高层完成10层内、外装饰工程，二期道路完成1.5公里土石方开挖及边坡防护； 四季度：12月31日3栋高层完成10层内、外装饰工程，二期道路完成3公里土石方开挖及边坡防护。 | 仁和城市发展建设集团 | 白春林 唐光辉 | 区住建局（区城乡建设开发中心） 殷吉聪 18008295509 仁和城市发展建设集团 谢才刚 13037724666 | 市重点 （续建） |  |  | 城镇基础设施 | 住建局 | 续建
171 | 弯庄及周边老旧小区（城市更新）项目 | 仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 项目改造弯庄及周边老旧小区配套基础设施，含改造道路、人行道、排水管网、建筑外立面等。 | 12000 | 4900 | 7100 | 1100 | 3000 | 2000 | 1000 | 一季度：进行人行道、雨污管网、路灯更换等基础设施改造，3月31日前完成老旧小区改造总工程量70%； 二季度：6月30日前完成人行道、雨污管网、路灯更换等基础设施改造，完成老旧小区改造总工程量80%； 三季度：9月30日前完成下弯庄安置房沿线店招改造，完成老旧小区改造总工程量90%； 四季度：12月31日前完成项目全部建设内容。 | 仁和镇人民政府 | 张洪强 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 区土地储备中心 游 青 13548211818 | 市重点 （续建） |  | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 住建局 | 续建
172 | 仁和区四十九片区老旧小区改造项目 | 仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 项目改造小区停车场、雨污管网、道路、人行道、环卫设施和无障碍设施等配套基础设施。 | 3000 | 1450 | 1550 | 400 | 400 | 500 | 250 | 一季度：3月31日前完成雨污管网改造，完成工程量60%； 二季度：推进道路工程改造，6月30日前完成工程量80%； 三季度：9月30日前完成道路工程改造，完成工程量90%； 四季度：12月31日前完成项目建设。 | 仁和镇人民政府 | 张洪强 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 |  |  | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 住建局 | 续建
173 | 仁和区四十九片区城市更新项目 | 仁和镇、大河中路街道 | 2023 - 2024 年 | 项目围绕银泰城、同乐时尚消费街区、华芝生活广场等区域打造时尚烟火消费地，改造城市微公园，包括改建乐活共享公园、同乐时尚消费街区及春天花园“耍街”，新建老街记忆公园、花城印象公园。 | 3000 | 1500 | 1500 | 200 | 300 | 600 | 400 | 一季度：3月31日前完成老街记忆公园基础结构施工，启动同乐时尚消费街区打造； 二季度：6月30日前完成老街记忆公园项目建设及同乐时尚消费街区主体结构施工，启动花城印象公园建设； 三季度：9月30日前完成花城印象公园人行道、管网等基础设施建设，完成同乐时尚消费街区打造； 四季度：12月31日前完成城市更新节点打造，完成项目建设。 | 仁和镇、大河中路街道 | 张洪强 唐光辉 | 区住建局 吴文鹏 15808102520 仁和城市发展建设集团 谢才刚 13037724666 |  |  | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 住建局 | 续建
174 | 保障性租赁住房和攀枝花普达康养产业基地·康和朗悦保障性租赁住房（1#、2#楼） | 前进镇 | 2023 - 2025 年 | 项目计划建设266套保障性租赁住房。 | 8000 | 2400 | 2000 | 800 | 400 | 400 | 400 | 一季度：推进工程主体结构施工，3月31日前完成总投资的40%； 二季度：推进工程主体结构施工，6月30日前完成总投资的45%； 三季度：推进工程主体结构施工，9月30日前完成总投资的50%； 四季度：12月31日前完成主体结构工程，完成总投资的55%。 | 攀枝花普朗达置地有限公司 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 |  | 2024-01-01 |  | 城镇基础设施 | 住建局 | 续建
175 | 攀枝花市仁和区大河流域仁和段水生态环境综合整治项目 | 仁和镇、大河中路街道、前进镇 | 2021 - 2026 年 | 上游段建设河道生态湿地22100平方米，城区段建设河道生态湿地18000平方米；上游段建设旁路生态湿地19500平方米，城区段建设旁路生态湿地33400平方米；河道整理2280米，建设生态护岸4560米；构建河滨灌草生态缓冲带共计150000平方米。 | 13603 | 8464 | 250 | / | / | / | 250 | 一季度：加强沟通协调，争取资金到位（3月31日）； 二季度：待上级资金下达后开展施工前的准备工作（6月30日）。 | 仁和生态环境局 | 冯仁军 李兆兵 | 仁和生态环境局 王茂春 13882378681 |  | 2024-12-01 |  | 城镇基础设施 | 生态环境局 | 续建
176 | 四川“南大门”治安风险感知体系建设项目（一期） | 仁和区田房公安检查站、攀枝花市火车南站 | 2023 - 2025 年 | 在田房公安检查站和火车南站范围布建治安卡口、交通卡口、人脸卡口、高点监控、电子围栏等智慧感知设备，新增350兆对讲机基站，实现人、车、物、证、码的全息采集、全量比对、全面核查，进一步构建全方位立体化治安防控体系。 | 2000 | 326 | 600 | / | / | 600 | / | 一季度：3月31日前田房公安检查站试运行； 二季度：6月30日前火车南站试运行； 三季度：9月30日前项目验收。 | 攀枝花市公安局 | 肖 兵 | 市公安局仁和区分局 张 俊 13882375020 |  | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 民生及社会事业 | 公安局 | 续建
177 | 仁和区“花城”打造项目 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2024 年 | 完成花桥打造2座、微公园建设3座，提升花道5公里，提升城市绿化景观。 | 8548 | 2100 | 6448 | 1100 | 1400 | 1900 | 2048 | 一季度：3月20日前完成2024年"花城"打造任务梳理，3月31日前完成任务锁定和计划倒排； 二季度：6月15日前完成项目招标，6月30日前完成合同签订、方案编制等工作； 三季度：7月15日前完成施工前期准备等工作，启动项目建设，9月30日前，开展土石方建设； 四季度：11月30日，开展景观工程建设。12月30日前，完成项目建设和验收工作。 | 仁和区综合执法局 仁和区城乡建设开发中心 仁和区土地储备中心 | 唐光辉 | 区综合执法局 范志立 15181280419 区城乡建设开发中心 盛其钢 13982356665 区土地储备中心 游 青 13548211818 |  | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 综合执法局 | 续建
178 | 仁和区2023年城市燃气管道老化更新改造项目 | 仁和镇、 前进镇、 大河中路街道 | 2023 - 2025 年 | 改造 (建) DN65 ~DN100庭院管道约86.5千米、DN25 ~DN80立管 (含引入管、水平干管)约83.3千米，改造居民用户户内设施约19969户 (含居民用户自闭阀用户报警器装置、用户燃气智能检测系统等)，供水管网漏损治理1.5千米，改建平口混凝土排水管道5.31千米，改造雨污混错接管道5.7千米。 | 14797 | 2000 | 12797 | 3200 | 3500 | 3700 | 2397 | 一季度：1月15日前完成木器厂家属区的庭院管网改造，2月28日前完成宝岛花园小区的施工图设计；改造庭院管网15公里、入户立管20公里。3月30日前，完成改造雨污混错接管道5.7公里，改建平口混凝土排水管道3公里； 二季度：4月30日前完成项目两个标段全部施工设计工作，并送第三方审图机构评审，5月30日前完成审图、清单编制等工作，并送财评中心进行财评，6月30日前完成财评。完成改造庭院管网22公里、入户立管20公里。在6月30日前，完成改建平口混凝土排水管道2.31公里； 三季度：7月30日前完成项目施工手续办理，9月30日前完成12个老旧小区庭院管网及入户立管改造工作，完成改造庭院管网31公里，入户立管26公里。在9月30日前，完成供水管网漏损治理1.5公里； 四季度：11月30日前，完成项目一标段主体施工工作，开展零星施工查缺补漏，12月30日前，完成项目一标段全部施工及二标段主体施工，同步开展项目一标段竣工验收等工作，完成改造庭院管网10公里，入户立管11公里。 | 仁和区综合执法局 仁和区住建局 | 唐光辉 | 区综合执法局 彭国峰 18086593687 区住建局 邹泽亚 13398461392 | 市重点 （续建） |  | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 综合执法局 | 续建
（二）新开工 |  | 9 |  |  | 126260 | 0 | 27260 | 3660 | 8400 | 8900 | 6300
179 | 攀枝花市仁和区排水防涝整治工程一期建设项目 | 仁和镇、大河中路街道 | 2024 - 2025 年 | 项目建设范围包括对仁和镇、大河中路街道范围内易积水点位进行治理改造；新建四号地块片区、坛罐窑片区、鑫岛片区、养路总段新华印务区域排洪箱涵约2.65千米、排水管网约0.8千米。 | 2500 | / | 2000 | 200 | 600 | 800 | 400 | 一季度：3月31日前完成项目招投标并启动项目建设； 二季度：6月30日前完成项目建设总工程量的30%； 三季度：9月30日前完成项目建设总工程量的60%； 四季度：12月31日前完成项目建设总工程量的80%。 | 仁和区住房和城乡建设局 | 唐光辉 | 区住建局 吴文鹏 15808102520 |  | 2024年3月 |  | 城镇基础设施 | 住建局 | 新开工
180 | 攀枝花大道南段 提质工程 | 仁和镇 | 2024 年 | 项目对攀枝花大道南段东风小学路口至金泰路周边片区更新改造，包括重要景观节点打造、建筑立面改造整治、道路路面修补。 | 2000 | / | 2000 | 200 | 500 | 800 | 500 | 一季度：3月31日前完成项目前期工作并启动项目施工； 二季度：6月30日前启动东风小学路口至金泰路沿线路面修补工作； 三季度：9月30日前完成沿线路面修补，启动沙沟路口街心花园打造并对沿线外立面进行整治； 四季度：12月31日前完成口袋公园建设及沿线外立面整治工作，完成项目建设。 | 攀枝花市盛源水务 有限公司 | 唐光辉 | 区住建局 吴文鹏 15808102520 |  | 2024年3月 | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 住建局 | 新开工
181 | 仁和区2024年城区范围内天然气置换工程 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2024 年 | 本项目为仁和区城区范围内6000户燃气用户实施天然气置换煤气。 | 1200 | / | 1200 | 300 | 400 | 300 | 200 | 一季度：2月20日前，根据市级、区级目标任务，督促华润燃气完成置换片区确定。同时，启动阳光家园片区入户安检和政策宣传工作； 二季度：5月20日前，完成阳光家园片区入户安检和政策宣传工作，并同步开展燃气管网排查，于6月30日前，完成管网摸底排查工作； 三季度：7月1日起，逐步启动阳光家园小区的老化管网及设施设备的改造工作，同步启动601、二零公司等置换片区的入户安检、政策宣传及燃气管网的排查工作，并于9月30日前全面完成； 四季度：10月30日前完成上述拟置换片区问题管网的全面整改，并逐户开展燃气置换，12月31日前如期完成6000户置换任务。 | 攀枝花华润燃气有限公司 | 张洪强 唐光辉 | 区综合执法局 彭国峰 18086593687 |  | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 综合执法局 | 新开工
182 | 联通街仁和区联通街夜景照明提升工程 | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 项目范围包括仁和妇幼保健院、联通街至通达云景，全长860米。对周边小区、商业体的建筑夜间景观照明提升打造。 | 2000 | / | 500 | / | 100 | 100 | 300 | 一季度：3月31日启动项目方案设计工作； 二季度：6月30日前完成项目方案设计工作； 三季度：9月30日前启动并完成项目招投标工作； 四季度：12月31日启动项目建设，完成项目工程的80%。 | 仁和区住房和城乡建设局 | 唐光辉 | 区住建局 吴文鹏 15808102520 |  | 2024-12-01 |  | 城镇基础设施 | 住建局 | 新开工
183 | 攀枝花市仁和区南山片区老旧小区改造项目 | 前进镇 | 2024 - 2025 年 | 项目改造南山片区老旧小区配套设施，包括改造强弱电管网、雨污管网、道路 、人行道，以及路灯照明、行道树修剪、增设便民公共服务设施等。 | 5000 | / | 3000 | 200 | 1000 | 1200 | 600 | 一季度：3月31日前完成招投标，办理项目前期开工手续； 二季度：6月30日前实现项目开工，完成工程量20%； 三季度：推进小区道路、雨污管网改造，9月30日前完成工程量40%； 四季度：12月31日前基本完成小区内道路、雨污管网改造，推进配套道路等改造，完成工程量50%。 | 仁和区前进镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 |  | 2024-06-01 |  | 城镇基础设施 | 住建局 | 新开工
184 | 攀枝花市仁和区五十一片区及周边老旧小区改造项目 | 大河中路街道 | 2024 - 2025 年 | 项目改造五十一片区人行道、道路、雨污管网 、给水管网、燃气管网、停车场等基础设施，提升改造日间照料中心，增设便民公共服务设施设备等。 | 15000 | / | 6000 | 600 | 1800 | 2000 | 1600 | 一季度：3月31日前完成招投标，办理项目前期开工手续； 二季度：6月30日前实现项目开工，完成工程量10%； 三季度：推进小区道路、雨污管网、绿化、部分建筑外立面等改造，9月30日前完成工程量25%； 四季度：12月31日前基本完成小区内基础设施改造，推进配套道路等改造，完成工程量40%。 | 大河中路街道 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 | 市重点 （加快前期） | 2024-06-01 |  | 城镇基础设施 | 住建局 | 新开工
185 | 攀枝花市仁和区老城区城中村改造项目 | 仁和镇 | 2024 - 2026 年 | 2024年度试点实施棉沙湾城中村改造，建设室外给排水、排污管道，道路改造，环境美化。后续采取“拆整结合”方式，分年度实施仁和区老城区沙沟、坛罐窑等3处城中村改造，项目实施面积约609亩，完善城中村及周边基础设施、改造城中村消防、安防设施及公共服务设施，对城中村内危房进行安全隐患整治。 | 87000 | / | 1000 | 200 | 400 | 300 | 100 | 一季度：棉沙湾城中村改造项目开工，实施排污管道改造，3月31日前完成总工程量的15%； 二季度：推进排水、排污管道改造，实施道路改造，6月30日前完成总工程量的60%； 三季度：推进道路改造，9月30日前完成总工程量的90%； 四季度：12月31日前完成项目建设。 | 仁和镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 刘蓝文 15281220908 |  | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 住建局 | 新开工
186 | 仁和区2024年既有住宅电梯增设项目 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2024 年 | 项目2024年计划完成45部电梯增设。 | 1560 | / | 1560 | 160 | 600 | 400 | 400 | 一季度：3月31日前累计完工10部； 二季度：6月30日前累计完工25部； 三季度：9月30日前累计完工35部； 四季度：12月31日前累计完工45部。 | 增设电梯单元业主 | 唐光辉 周 亮 | 区住建局 杨明佳 15281209255 区土地储备中心 张建富 13982348013 |  | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 住建局 | 新开工
187 | 城市品质提升工程 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2024 年 | 1.对城区范围内地砖、无障碍设施、道路中央隔离栏、果皮箱、休闲座椅等市政设施进行老化更新改造。完成地砖更换及维修30000平方米，完成果皮箱新增及修缮1200个，完成公共休闲座椅更新及修复800个； 2.完成城区老化路灯线缆改造8千米，完成路灯改造1400盏；进一步补齐东创悦光岛以及四十九--润丰新座“烟火仁和”商圈夜间景观照明短板，营造安全、舒适、明亮的夜间环境。 3.依托仁和区环卫、绿化、市政一体化城市综合服务特许经营权出让项目，全面强化环卫、绿化、市政领域的日常管护，着力提升城市精细化管理水平。同时，加大对上述领域的综合性提级改造，进一步提升城市品质。 | 10000 | / | 10000 | 1800 | 3000 | 3000 | 2200 | 一季度：1月10日前，完成城区市政公用设施的全面摸排，并结合创文工作要求，确定改造及维修维护时序；于2月9日前完成广场等重点区域的全面维修；3月31日前完成地砖更换维修8000平方米，完成果皮箱新增及修缮300个，完成公共座椅更新修复200个，完成电缆改造2千米、路灯改造400盏； 二季度：4月5日前完成仁和广场及攀枝花大道南段沿线450个果皮箱的更新和修缮；5月31日前完成公共座椅更新修复150个；6月30日前完成地砖更换维修8600平方米，完成电缆改造2千米、路灯改造600盏； 三季度：8月15日前完成滨河公园河道等区域果皮箱新增及修缮300个，完成公共座椅更新修复390个；9月30日前完成地砖更换维修7000平方米，完成电缆改造3千米、路灯改造300盏； 四季度：10月15日前完成公共座椅更新修复210个，11月30日前完成电缆改造1千米、路灯改造100盏，12月31日前完成地砖更换维修6400平方米。 | 仁和区综合执法局 仁和区住建局 | 唐光辉 | 区综合执法局 彭国峰 18086593687 周 静 15608140517 区住建局 邹泽亚 13398461392 |  | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 综合执法局 | 新开工
（三）加快前期 |  | 6 |  |  | 62891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 攀枝花市仁和大河流域沿岸污水收集管网建设项目 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2025 - 2026 年 | 项目对河道上段污水处理厂开展研究，新建及改建仁和区大河流域沿线污水主次管网约20千米，其中拟新建污水管网约8千米，改建大河沿线主管网约12千米，管网管径DN400-600，新建污水检查井约400座，对已建成投入使用的排水设施进行清淤，并配套建设相关附属设施。 | 10000 | / | / | / | / | / | / | 完成项目可研编制及立项审批。 | 仁和区住房和城乡建设局 | 唐光辉 | 区住建局 吴文鹏 15808102520 |  |  |  | 城镇基础设施 | 住建局 | 前期
189 | 攀枝花市仁和区金沙江大河流域（阳光家园至巴斯箐段）水环境综合治理项目 | 仁和镇、大河中路街道 | 2025 - 2026 年 | 新建河道生态护岸7.4千米、生态缓冲带201920平方米、生态步道7.4千米、河道生态湿地12700平方米、污水管网建设5.5千米、河道清淤141120立方米等。 | 5700 | / | / | / | / | / | / | 完成项目可研编制及方案设计。 | 仁和区住房和城乡建设局 | 唐光辉 | 区住建局 吴文鹏 15808102520 |  |  |  | 城镇基础设施 | 住建局 | 前期
190 | 建筑垃圾消纳场 建设项目 | 仁和镇 | 2025 - 2026 年 | 按照特许经营相关规定，督促四川攀西植物资源有限责任公司完成仁和区建筑垃圾消纳场选址工作，办理立项、土地手续办理等前期手续。 | 3000 | / | / | / | / | / | / | 一季度-三季度：开展项目选址工作，并完成项目可研报告编制等工作； 四季度：完成项目土地手续办理、立项等前期手续，并完成项目进场施工准备。 | 四川攀西植物资源有限责任公司 | 唐光辉 | 区综合执法局 彭国峰 18086593687 市自然资源和规划局仁和区分局 施仪琳 13550906771 四川攀西植物资源有限责任公司 刘俊材 18982367712 |  |  |  | 城镇基础设施 | 综合执法局 | 前期
191 | 攀枝花市仁和区智慧生活垃圾分类收储设施建设项目 | 仁和镇 | 2025 - 2026 年 | 1.改、扩建仁和区城镇生活垃圾收储系统，更新及新增城镇范围内生活垃圾收集容器1800套、智能垃圾分类投放点64座，新建一体式智能垃圾分类站50套。新增3吨、8吨垃圾压缩回收车、餐厨垃圾回收车等共15辆； 2.改、扩建仁和区生活垃圾分拣中心，占地面积约450平方米，含垃圾收集设备（生产线）1 条及配套公用工程及辅助设施；新建智能物联及智能垃圾收运调度系统1套。改造后提升生活垃圾分拣中心日处理规模为日分拣垃圾200吨/天。 | 2096 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成项目可研报告编制工作，并按照中、省项目资金申报要求，开展项目环评、土地等前期手续办理工作； 二季度至四季度：完成项目前期手续办理，并按照申报要求，编制资金申请报告，并申请中、省项目资金，待资金申请到位后，立即按照政府项目投资管理办法等规定开展项目设计、施工等招标工作，进入项目施工阶段。 | 仁和区综合执法局 | 唐光辉 | 区综合执法局 彭国峰 18086593687 刘清苹 13548215363 |  |  |  | 城镇基础设施 | 综合执法局 | 前期
192 | 攀枝花市仁和区2024年城镇燃气管道老化更新改造项目 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2025 年 | 第一批：项目共涉及仁和区燃气用户 14784户。主要建设内容： 1.更新改造小区庭院管道96公里、立管（含引入管、水平干管）52公里； 2.用户端橡胶软管更换金属波纹软管 29568根，加装燃气报警器及配套切断阀14784套、自闭阀14784个。 第二批：项目共涉及仁和区燃气用户 14707户。主要建设内容： 1.更新改造小区庭院管道96公里、立管（含引入管、水平干管）52公里； 2.用户端橡胶软管更换金属波纹软管 29414根，加装燃气报警器及配套切断阀14707套、自闭阀14707个。 | 22095 | / | / | / | / | / | / | 一季度、二季度：完成项目可研报告编制工作，并按照中、省项目资金申报要求，完成项目环评、土地等前期手续办理工作，编制资金申请报告，申请项目资金； 三季度、四季度：待资金申请到位后，立即按照政府项目投资管理办法等规定开展项目EPC总承包招标工作，完成合同签订，并开展项目施工。 | 仁和区综合执法局 | 唐光辉 | 区综合执法局 彭国峰 18086593687 |  |  |  | 城镇基础设施 | 综合执法局 | 前期
193 | 攀枝花南综合保障基地 | 仁和镇 | 2025 - 2026 年 | 项目总用地面积为49886.91 平方米，总建筑面积为36815平方米。建设综合办公楼、宿舍、食堂及配套基础设施等。 | 20000 | / | / | / | / | / | / | 完成选址和规划条件论证工作。 | 待定 | 何建华 唐光辉 | 区土地储备中心 游 青 13548211818 | 市重点 （加快前期） |  |  | 城镇基础设施 | 土地储备中心 | 前期
六、城乡融合工程 |  | 64 |  |  | 1146006 | 27489 | 67943 | 8568 | 15466 | 23999 | 19910
（一）续建 |  | 7 |  |  | 59679 | 27489 | 10126 | 5886 | 2481 | 900 | 859
194 | 2023年省级财政乡村振兴转移支付项目（先进县奖补资金） | 全区13个乡镇 | 2023 - 2024 年 | 粮食产业发展项目11个，农村人居环境整治8个，产业发展基础设施配套项目9个，深化农业农村改革发展项目3个。 | 6000 | 3649 | 2351 | 2000 | 351 | / | / | 一季度：完成总体工程量90%。其中千亩稻菜轮作基地提升、水稻数字化智慧农业示范基地等项目3月20日全部完工；稻菜产业工厂化提档升级项目、新品种爆浆玉米推广示范基地等项目3月31日完成90%； 二季度：完成全部项目工程量。其中：仁和区乡村振兴氛围提升、前进镇高峰村石窝铺道路加宽等项目4月30日前完工；金台子村粮经复合种植园项目、金台子村粮经复合种植园基础设施完善等项目5月31日前完工；共同富裕样板村建设项目、塘坝村民族文化体验中心升级改造等项目6月30日前完工。 | 各相关部门（单位），各相关乡镇 | 李 群 | 区农业农村局 杨 洋 13568641884 | 市重点（仁和区2023年乡村振兴项目） |  | 2024-06-01 | 农业-产 | 农业农村局 | 续建
195 | 2023年仁和区优势产业强镇项目 | 大田镇 | 2023 - 2024 年 | 标准化示范基地建设、 水肥一体化灌溉设施、石榴冻库建设、石榴包装设计。 | 2360 | 1200 | 1160 | 800 | 360 | / | / | 一季度：3月31日前完成项目进度的50%； 二季度：6月30日前完成项目进度的80%； 三季度：9月30日前项目全面完工，并完成项目验收与报账； 四季度：12月31日前完成资产移交，总结提炼可复制推广经验。 | 大田镇人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 | 市重点：仁和区现代特色农业提升项目子项2 |  | 2024-09-01 | 农业-产 | 农业农村局 | 续建
196 | 攀枝花市仁和区村镇全域供水工程项目 | 布德镇、平地镇、福田镇、太平乡、务本乡、仁和镇、中坝乡等乡镇 | 2023 - 2026 年 | 2024年实施福田镇白岩湾水厂改造工程、仁和镇板桥、立新、总发饮水管道工程、务本乡马颈子水厂建设工程、中坝乡老旧水表管道及配套设施改造维护工程； 2025-2026年实施布德镇磨刀沟水厂配套支管网建设工程、仁和区南部水厂建设工程、太平乡革新、先锋人饮工程、平地镇水厂及管网改造工程、仁和区老旧水表管道及配套设施改造维护工程等9处供水工程。 | 15686 | 1500 | 2500 | 200 | 700 | 800 | 800 | 一季度：3月30日前完成方案编制、财评、启动招投标工作； 二季度：4月30日前完成招投标工作，全面开工建设，6月30日前完成总工程量的30%； 三季度：9月30日前完成土建及设备安装总工程量的50%； 四季度：12月30日完成2024年建设任务，并加快2025年任务前期工作。 | 攀枝花市盛源水务有限公司 | 李 群 黄宏疆 | 区水利局 张智柯 13628169302 |  |  | 2024-12-01 | 民生及社会事业 | 水利局 | 续建
197 | 仁和区6所敬老院改造提升建设项目 | 布德镇、中坝乡 | 2023 - 2026 年 | 对中坝敬老院进行护理能力提档升级，在适老化改造基础上，增强长期照护功能，增设失能人员生活照护单元以及医疗护理、康复服务等医养结合照护单元，增加护理型床位，并按要求增配护理人员。 | 571 | 40 | 239 | 60 | 20 | 100 | 59 | 一季度：3月31日前完成布德片区中心敬老院消防喷淋系统的验收和资金拨付工作；完成中坝片区中心敬老院提档升级公办养老机构床位护理能力项目实施方案的编制、造价等工作； 二季度：6月30日前完成中坝片区中心敬老院提档升级公办养老机构床位护理能力项目财评、招投标，组织施工队伍进场； 三、四季度：12月31日前做好中坝片区中心敬老院提档升级公办养老机构床位护理能力项目施工过程中的监管指导和验收，完成剩余资金的拨付工作。 | 仁和区民政局 | 李 海 | 区民政局 赵 亮 13882305618 |  |  |  | 民生及社会事业 | 民政局 | 续建
198 | 攀枝花仁和农业智慧创新园项目 | 仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 项目总用地面积16663.56平方米，总建筑面积36049.24平方米，主要建设创业孵化园、综合服务楼、攀枝花农产品直播基地，地下停车场兼人防工程部分及室外工程等。 | 30000 | 17000 | 3000 | 2400 | 600 | / | / | 一季度：3月31日前完成内装等相关工程； 二季度：6月30日前完成室外、绿化等相关工程并交付使用。 | 攀枝花钒钛新城投资有限公司 | 何建华 唐光辉 | 区土地储备中心 游 青 13548211818 |  |  | 2024-06-01 | 城镇基础设施 | 土地储备中心 | 续建
199 | S471仁和区务本乡（盐边界）至东区双龙滩段改建一期工程 | 务本乡 | 2023 - 2024 年 | 项目实施路段位于务本乡人民政府顺接既有红兰路，路线全长3.038公里。路段采用三级公路标准建设，设计速度30公里/小时 ，路基宽度7.5米，采用双向两车道的沥青混凝土路面。 | 2086 | 1400 | 600 | 300 | 300 | / | / | 一季度：3月30日完成路面铺设； 二季度：6月30日前项目完工。 | 仁和区务本乡人民政府 | 孙 越 肖 兵 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 |  |  | 2024-06-01 | 交通能源 | 交通运输局 | 续建
200 | 仁和区Y017普大路（前进镇普达至高峰村石窝铺段）幸福美丽乡村路 | 前进镇 | 2023 - 2024 年 | 线路长12.8公里，四级道路，拟建道路起点前进镇普达村板山箐，拟建道路终点前进镇高峰村石窝铺。 | 2976 | 2700 | 276 | 126 | 150 | / | / | 一季度：完成挡墙修复； 二季度：5月底项目完工。 | 仁和区前进镇人民政府 | 安洪志 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 |  |  | 2024-05-01 | 交通能源 | 交通运输局 | 续建
（二）新开工 |  | 27 |  |  | 86519 | 0 | 57817 | 2682 | 12985 | 23099 | 19051
201 | 仁和区采煤沉陷区太平乡河边村避险搬迁项目 | 太平乡 | 2025 - 2026 年 | 项目选址位于河边村灰加所村民小组，避险搬迁安置工程计划安置53户、195人，占地面积13650平方米。项目主要内容：场地平整、新建框架结构房屋53套，建筑面积7800平方米。新建配套道路8公里，新建提灌站一座（含高位水池500立方米），新建供水站一座日处理能力100吨，供水管网3000米，污水处理站一座（日处理能力50吨含管网1000米），修建卫生室100平方米、管理用房及健身广场2000平方米等公共基础设施。 | 6930 | / | 4310 | / | / | 2000 | 2310 | 一季度：3月31日前开展项目选址； 二季度：6月30日前办理相关手续； 三季度：9月30日前开展进场道路、场地平整等建设； 四季度：12月31日前开展房屋建设。 | 仁和区太平乡人民政府 | 冯仁军 | 区发改局 蒙中秋 13508232387 太平乡 胡宗志 15182722092 |  | 2024-09-01 |  | 民生及社会事业 | 发改局 | 新开工
202 | 新建铁路成昆线米易至攀枝花段扩能改造工程-仁和区大田镇（K2636＋617 至 K2637＋ 700）段还建工程 | 大田镇 | 2024 年 | 还建公路路线全长 1.219公里，其中道路里程 0.578公里，桥梁 4 座总长 641.32米。 | 4710 | / | 4710 | / | / | 2000 | 2710 | 一季度：3月31日前开始土地征批组卷； 二季度：6月30日前完成土地组卷并上报； 三季度：9月31日完成征地拆迁，开工建设； 四季度：12月31日完成工程量的50%。 | 仁和区交通运输局 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 |  | 2024-09-01 |  | 民生及社会事业 | 发改局 | 新开工
203 | 仁和区农网改造 项目 | 布德镇、同德镇、大田镇、阿喇乡、大龙潭彝族乡 | 2024 年 | 新建10千伏线路9.089千米,新建低压线路97.933千米，新建变压器17台。 | 3320 | / | 3320 | 332 | 664 | 1328 | 996 | 一季度：3月31日完成物资采购及合同签订； 二季度：6月30日前完成总工程量20%； 三季度：9月30日前完成总工程量70%； 四季度：12月31日前完成总工程量100%。 | 国网攀枝花市仁和供电公司、国网攀枝花市西区供电公司 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 |  | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 交通能源 | 发改局 | 新开工
204 | 自然灾害应急能力提升工程项目 | 仁和区 | 2024 年 | 1.针对自然灾害风险特点及基层应急救援力量现状，为区综合应急救援队和乡镇综合性应急救援队伍配备森林（草原）火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障共5大类应急救援装备；2.采购帐篷、折叠床等救灾物资用于防灾救灾需要。 | 1850 | / | 1850 | / | / | 1750 | 100 | 1.应急救援装备采购： 一季度：3月底前，制定项目实施方案，开展采购需求调查，完成采购实施计划编制，明确项目商务要求和技术要求； 二季度：6月底前，完成招标采购,确定中标单位，签订采购合同； 三季度：9月底前，完成装备交付； 四季度：10月底前，完成装备测试和操作培训。12月底前，完成装备履约验收，办理资产入库登记，建立装备台账。 2.救灾物资采购： 一季度：3月底前拟定物资采购需求计划并按程序报批； 二季度：6月底前，完成招标采购,确定中标单位，签订采购合同； 三季度：9月底前完成物资采购； 四季度：10月底前完成交付物资验收、建立物资装备台账。 | 仁和区应急管理局 | 冯仁军 李兆兵 | 区应急管理局 刘国毅 13982302906 |  | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 民生及社会事业 | 应急管理局 | 新开工
205 | 2024年仁和区优势产业强镇项目 | 大田镇 | 2024 - 2025 年 | 石榴交易分拣中心建设、三农服务中心建设、 石榴寄递物流中心、电商孵化中心建设、社会化服务组织建设、仓储中心建设。 | 1320 | / | 264 | / | / | / | 264 | 一季度：向上对接，确定项目建设方向，组织乡镇积极申报，3月31日前初步完成年度项目申报审核； 二季度：根据各乡镇申报情况，开展现场复核，6月30日前完成建设项目方案编制与报审批复； 三季度：开展项目前期准备工作，9月30日前完成项目设计和财评等准备工作； 四季度：开工建设，12月31日前完成项目投资30%。 | 大田镇人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 | 市重点：仁和区现代特色农业提升项目子项4 | 2024-12-01 |  | 农业-产 | 农业农村局 | 新开工
206 | 仁和区宜居宜业和美乡村建设暨百村示范全域整治项目（2023-2024年共14个村） | 各乡镇 | 2024 年 | 推进2023年5个行政村“百村示范.全域整治”行动建设，统筹开展2024年度9个行政村项目建设并完成。 | 14000 | / | 14000 | / | 5000 | 4000 | 5000 | 一季度：3月30日完成5个建设村的补短项目实施；编制2024年9个建设村实施方案； 二季度：5月30日完成5个建设村项目，做好迎市级检查准备；同时启动2024年9个村项目建设； 三季度：9月30日前持续推进项目建设，指导建设村项目实施； 四季度：12月30日完成2024年度9个建设村项目，做好迎市级检查，报账和验收工作，同步做好2025年度项目启动工作。 | 各乡镇人民政府 | 李 群 曾学军 | 区农业农村局 龚兴建 15984566999 张 强 13518415806 |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 农业 | 乡村振兴局 | 新开工
207 | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目 | 各乡镇 | 2024 年 | 在全区范围内开展产业发展及基础设施补短项目建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 7500 | / | 7500 | 1000 | 2500 | 3500 | 500 | 一季度：根据中央和省、 市关于 2024年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目资金下达规模和年度工作目标任务，结合各乡镇上报的 2024年项目实施方案。编制了《攀枝花市仁和区 2024年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》，并于2023年3月下发各乡镇按照方案抓紧实施。完成各项目前期设计、财评；并组织实施； 二季度：6月30日前开工建设，完成工程量的30%； 三季度：9月30日完成总工程量的80%； 四季度：12月30日完成总工程量的100%。 | 各乡镇人民政府 | 李 群 曾学军 | 区农业农村局 龚兴建 15984566999 张 强 13518415806 |  | 2024年6月 | 2024-12-01 | 农业-产 | 乡村振兴局 | 新开工
208 | “三峰两山”特色农业全产业链融合发展项目 | 太平乡、中坝乡 | 2024 - 2026 年 | 水利基础设施项目3个，宜机化基地项目2个，种养循环示范项目1个，中药材基地项目1个，农产品集散地项目1个，人居环境整治项目3个。2024年项目建设内容：在前进镇高峰村新建农产品包装场地1个，实施产业结构调整发展、区域排洪沟整治及配套设施建设、田型改造20亩、新建1000m³蓄水池等项目，在太平乡先锋村实施400余亩粮药轮作滇红花产业项目，在大纸房村实施人饮管网工程项目、建设蔬菜大棚30亩。 | 10000 | / | 260 | / | / | / | 260 | 一季度：3月30日前完成实施方案的初稿编制； 二季度：5月30日前完成对项目地点的现场采点、踏勘，并完成实施方案的审定； 三季度：8月30日前确定项目实施主体，待资金下达后全面实施项目； 四季度：全面完成项目外业工程、内业资料整理、验收、报账等工作。 | 各相关部门（单位），各相关乡镇 | 吴 江 李 群 | 区农业农村局 郑战江 13982357698 |  |  | 2024-12-01 | 农业-产 | 农业农村局 | 新开工
209 | 仁和区2024年抗旱应急工程 | 各乡（镇） | 2024 年 | 建设应急泵房等50个抗旱水利项目。 | 1142 | / | 1142 | / | 971 | 171 | / | 一季度：完成方案编制、财评和招标工作； 二季度：开工建设，完成总工程量85%； 三季度：完成工程建设并发挥工程效益。 | 各项目所在乡镇人民政府 | 李 群 曾学军 | 区水利局 李金鸿 13547605410 |  | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 农业 | 水利局 | 新开工
210 | 仁和区农村文化“五个一”建设工程 | 各乡镇辖区内行政村（64个） | 2024 - 2027 年 | 每个行政村实现有1个文化广场、1个村史馆、1支文艺队伍、一名乡村文旅推荐官、一个文旅品牌。 | 3000 | / | 550 | / | 100 | 300 | 150 | 一季度：3月30日前，完成全区64个行政村“五个一”情况调查摸底，编制《仁和区农村文化“五个一”建设方案》，确定第一批12个行政村建设名单； 二季度：6月30日前，挖掘文旅资源，打造文旅品牌，完成12个行政村村史馆建设方案编制，启动村史馆建设，开展推荐官、文艺队伍培训，推进文化广场基础设施提升，增加文化氛围； 三季度：9月30日前，完成村史馆内装打造及相关村史实物的收集，推进文旅品牌打造； 四季度：12月31日前，加大文旅品牌宣传力度，完成村史馆建设项目验收。 | 仁和区文广旅局、各乡镇人民政府 | 李 群 曾学军 | 区文广旅局 王 焰 13508236130 |  | 2024-06-01 |  | 民生及社会事业 | 文广旅局 | 新开工
211 | X019仁大路（大龙潭彝族乡至迤资村段）改建工程 | 大龙潭彝族乡 | 2024 - 2025 年 | 项目位于大龙潭彝族乡境内， 起于新街村新文组(Y018新迤路岔口),止于大龙潭彝族乡，路线全长10.451公里。设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米。同步实施桥涵、排水及交安等附属工程，路面采用沥青混凝土路面。 | 6136 | / | 400 | / | / | / | 400 | 一季度：3月30日完成项目方案设计； 二季度：6月30日前完成项目可研； 三季度：9月30日完成项目立项和初设； 四季度：12月30日前完成招投标并开工建设。 | 大龙潭彝族乡 | 安洪志 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 | 市重点 （加快前期） | 2024年12月 |  | 交通能源 | 交通运输局 | 新开工
212 | 通组路硬化项目 | 项目涉及乡镇 | 2024 年 | 实施21.9公里通组路硬化。 | 2193 | / | 2193 | / | 600 | 800 | 793 | 一季度：3月30日前完成项目前期调查工作； 二季度：6月30日前完成项目简易设计方案； 三季度：9月30日前按设计方案实施项目建设； 四季度：12月30日前项目完工。 | 项目所在乡镇 | 孙 越 王砚勇 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 |  | 2024年9月 | 2024-12-01 | 交通能源 | 交通运输局 | 新开工
213 | 仁和区X022岔河路（G227至啊喇彝族乡段）提档升级 工程 | 啊喇彝族乡 | 2024 年 | 项目起于G227岔河新桥，途径小官房、旺牛村，止于啊喇彝族乡。道路等级为三级公路,路基宽度7.5米,设计速度为30公里/小时,路线全长 7.56公里。同步实施桥涵、排水及交安等附属工程，路面采用沥青混凝土路面。 | 1948 | / | 1948 | 300 | 600 | 600 | 448 | 一季度：3月30日完成路基3公里土石方施工； 二季度：6月30日完成路基挡墙施工； 三季度：9月30日完成主体工程； 四季度：12月31日前项目整体完工，完成项目初验。 | 啊喇彝族乡人民政府 | 安洪志 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 |  | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 交通能源 | 交通运输局 | 新开工
214 | 省级百强中心镇 项目 | 前进镇 | 2024-2025年 | 1.前进镇五摩路市政道路基础设施项目：改造道路2.4km，新建人行天桥1座，新建污水管网1km，改造雨水沟2.4km、弱电管网2.4km，安装路灯120套，改造停车场及回车场1660㎡，边坡支护及边坡绿化各6000㎡，文化墙风貌打造1200㎡，增设智能分类垃圾收集站等环卫设施。 2.前进镇南岭路配套基础设施改造项目：新建雨水管网1.0km，污水管网3.7km，改造强弱电管网2.8km；增设智能分类垃圾收集站6座，改造人行道9120㎡，改造港湾式公交站1座、路灯173套。 3.迤沙拉大道（中盛汽车-乐通路口段）市政道路基础设施改造项目：新建污水管网7.25km，改造弱电管网2.6km，增设智能分类垃圾收集站8座、分类垃圾箱63套，改造人行道2702㎡、停车位6600㎡，港湾式公交站4座，路灯249套、绿化3800㎡，边坡支护2400㎡，行道树修剪等。 | 1000 | / | 1000 | / | 200 | 400 | 400 | 1.前进镇五摩路市政道路基础设施项目： 一季度：3月31日前完成项目立项及前期工作；二季度：6月30日前实现工程开工建设； 三季度：9月30日前完成总工程量的60%； 四季度：12月31日前项目完工。 2.前进镇南岭路配套基础设施改造项目： 一季度：3月31日前完成项目立项及前期工作；二季度：6月30日前实现工程开工建设； 三季度：9月30日前完成总工程量的60%； 四季度：12月31日前项目完工。 3.迤沙拉大道（中盛汽车-乐通路口段）市政道路基础设施改造项目： 一季度：3月31日前完成项目立项及前期工作；二季度：6月30日前实现工程开工建设； 三季度：9月30日前完成总工程量的50%； 四季度：12月31日前项目完工。 | 仁和区前进镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 张兴华 13882392364 |  | 2024年6月 | 2024-12-01 | 城镇基础设施 | 住建局 | 新开工
215 | 传统村落建设项目 | 平地镇 | 2024 年 | 完成平地镇迤沙拉村传统村落完成保护和发展规划修编，开展迤沙拉村风貌整治。 | 1300 | / | 1000 | 200 | 200 | 200 | 400 | 一季度：3月31日前现场勘察及资料收集，并启动规划修编工作； 二季度：6月30日前完成规划修编初稿及征求意见；启动迤沙拉村风貌整治，编制实施方案，开展农户宣传； 三季度：9月30日前完善规划修编初稿的修改；完成50户农房风貌整治； 四季度：12月31日前完成规划修编成果。完成50户农房风貌整治。 | 仁和区平地镇人民政府 | 何建华 唐光辉 | 区住建局 张兴华 13882392364 |  | 2024年6月 |  | 民生及社会事业 | 住建局 | 新开工
216 | 农村危房改造和农房抗震改造项目 | 各乡镇 | 2024 年 | 完成农村危房抗震改造30户。 | 600 | / | 600 | 150 | 250 | 100 | 100 | 一季度：3月31日前竣工10户； 二季度：6月30日前竣工10户； 三季度：9月30日前竣工5户； 四季度：12月31日前竣工5户。 | 各乡镇人民政府 | 唐光辉 | 区住建局 张兴华 13882392364 |  | 2024年1月 | 2024-12-01 | 民生及社会事业 | 住建局 | 新开工
217 | 仁和区城乡共富就业联合体项目 | 仁和区 | 2024 - 2026 年 | 1.申报建设攀枝花市仁和区公共实训基地。由区人力资源社会保障局作为业主单位，区发改局作为日常监管单位，并由攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司在仁和区橄榄坪园区内改扩建总面积4000平方米左右的框架式建筑物，作为公共实训基地实训场所。 2.“和美家”-现代农业技能工人服务平台建设。由攀枝花市仁和区城市发展建设（集团）有限公司、攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司组建劳务公司，租赁国有闲置资产，多点建设，搭建就业服务平台，为周边各企业用工和群众就近就地务工就业搭建双向服务平台，有效解决企业“招工难”和群众就地就近务工增收难问题。 3.攀枝花市仁和区基层平台标准化建设。由区人力资源社会保障局作为牵头单位在各乡镇（金江除外）、社区便民服务中心利用现有场地，在每个平台点位统一配备自助查询终端、LED屏、读卡器高拍仪等多功能集成设备、电脑、打印机、便民用品等设施设备。经费由区财政统一配套，后期使用维护由各乡镇人民政府负责。 | 3700 | / | 700 | / | / | 500 | 200 | 1.攀枝花市仁和区公共实训基地建设： 一、二季度：编制项目可行性研究报告； 三季度：对接相关部门办理申报资料，开展方案设计； 四季度：完善相关手续。 2.“和美家”-现代农业技能工人服务平台建设： 一季度：实地调研永仁“幸福里”社区，学习先进经验，形成调研报告呈报区委区政府； 二季度：结合我区实际，形成建设方案，积极组建队伍，搭建区级就业服务平台，完成硬件设施、软件设施建设投入； 三季度：试运营阶段； 四季度：正式运营。 3.攀枝花市仁和区基层平台标准化建设： 三季度前：完成硬件设备采购前期流程； 四季度：完善相关手续，2025年底前完成配置到位。 | 仁和区人力资源社会保障局、福田镇、仁和城市发展建设集团、攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 冯仁军 | 区人力资源社会保障局 金克娟 13698201830 肖炜翔 13540504670 王顺英 13882358142 福田镇人民政府 陈 玉 15181287520 攀枝花市仁和区城市发展建设（集团）有限公司 江 凌 13508238196 |  | 2024-05-01 |  | 民生及社会事业 | 人社局 | 新开工
218 | 仁和区农村学校校舍安全保障项目 | 仁和区 | 2024 年 | 对11所农村学校的校舍进行维修改造，其中屋面防水维修2113平方米，墙面粉刷24071平方米，门窗更换402道，厕所改造11个，管道维修480米等。 | 550 | / | 550 | / | / | 300 | 250 | 一季度：完成设计和可研报告编制； 二季度：完成可研报告评审、立项、清单编制、财评、准备招标； 三季度：完成招投标，7月20日前开工建设； 四季度：12月30日前完工。 | 仁和区教体局 | 王晓龙 孙 越 | 区教体局 高露予 13882301730 |  | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 民生及社会事业 | 教体局 | 新开工
219 | 仁和区浅水湾幼儿园装修及设备购置项目 | 仁和镇 | 2024 年 | 装修教学楼面积2020平方米，购置教学、生活、办公设备设施。 | 800 | / | 800 | / | / | 700 | 100 | 一季度：完成设计和可研报告编制，开展设备采购清单编制； 二季度：完成可研报告评审、立项，清单编制、财评，开展装修施工招投标和设备采购采购； 三季度：7月10日前开展装修施工，完成设备采购； 四季度：10月30日前完工。 | 仁和区教体局 | 王晓龙 孙 越 | 区教体局 高露予 13882301730 |  | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 民生及社会事业 | 教体局 | 新开工
220 | 仁和区义务教育能力提升项目 | 仁和区 | 2024 年 | 全区学校教室光源改造，城区学校教育技术装备配备，改造六中食堂和总发小学运动场，六中安装空调等，改善学校办学条件。 | 1700 | / | 1700 | / | 300 | 200 | 1200 | 一季度：3月31日前完成设备采购和教室光源改造情况摸底，编制采购清单；六中食堂改造完成设计和审图；六中安装空调完成设计、审图、清单编制；总发小学运动场完成设计、审图、清单编制； 二季度：6月30日前光源教室改造及教育技术装备采购完成需求论证，采购公告，挂网招标；六中食堂改造完成清单编制、立项、财评、招标；六中安装空调完成立项、财评、招标，并完成采购，6月30日前完成施工；总发运动场完成立项、财评、招标； 三季度：9月30日前光源教室改造及教育技术装备采购完成招标，供货商供货并在9月30日前完成安装；六中食堂7月15日前开展施工；总发小学运动场7月20日前开展施工； 四季度：12月31日前光源教室改造及教育技术装备进行调试、试用，12月30日前进行验收；六中食堂11月30日前完工；总发小学运动场12月30日前完工。 | 仁和区教体局 | 王晓龙 孙 越 | 区教体局 高露予 13882301730 |  | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 民生及社会事业 | 教体局 | 新开工
221 | 仁和区水中央体育公园 | 仁和镇 | 2024 - 2026 年 | 一期：建设3公里骑行步道，5公里健身步道，大河广场，加设体育运动元素，体育健身器材设施，符合国家体育场要求，提升仁和区人均体育场地面积。 二期：建设篮球场2片（含排球场2片），羽毛球场3片（气排球场3片），健身活动小广场3个，健身器械区4个，儿童活动乐园场地1个，8人制足球场，配套停车场、管理室、卫生间、更衣室等。 | 1500 | / | 200 | / | / | 100 | 100 | 一季度：3月31日前开展骑行步道、健身步道、大河广场的体育运动元素和体育健身器材设施布局设计； 二季度：6月30日前完成设计方案； 三季度：8月5日前开展骑行步道、健身步道、大河广场体育运动元素施工； 四季度：10月20日前开展骑行步道、健身步道、大河广场体育健身器材安装。12月30日前完成运动元素和体育健身器材安装等水中央体育公园一期内容。 | 仁和区教体局 | 安洪志 孙 越 | 区教体局 文波 13982381916 |  | 2024-08-01 |  | 民生及社会事业 | 教体局 | 新开工
222 | 学前教育普及普惠区创建项目 | 仁和镇 | 2024 年 | 通过增加公办幼儿园，减少民办幼儿园的方式，达到公办幼儿园在园幼儿占比50%以上的指标；按照学前教育普及普惠督导评估指标补齐公办幼儿园设备设施。 | 2600 | / | 2600 | / | / | 2000 | 600 | 一季度：2月20日前进行摸底调查，3月30制定公办幼儿园占比达50%的工作方案，3月30编制设备采购清单； 二季度：4月30日完善方案，报区政府审议，确定实施方案，5月30日开展民办幼儿园转公办幼儿园协商工作；5月30设备采购完成需求论证，采购公告； 三季度：7月30日前签订协议，完善办园条件，9月1日新增公办幼儿园投入使用，设备设施9月30日前完成安装； 四季度：查漏补缺，开展验收。 | 仁和区教体局 | 王晓龙 孙 越 | 区教体局 谢仕元 13548205995 |  |  | 2024-12-01 | 民生及社会事业 | 教体局 | 新开工
223 | 狮子山公墓运营管理体制改革及建设项目 | 布德镇 | 2024 年 | 1.重建狮子山公墓设施用房和新建墓穴600座； 2.推进狮子山公墓运营管理体制改革。 | 800 | / | 800 | 100 | 300 | 300 | 100 | 一季度：1月31日前完成狮子山公墓设施用房设计工作；3月10日前完成公墓设施用房的财评及招投标工作；3月20日前完成公墓设施用房施工队伍进场工作；3月31日前完成300座墓穴建设工作； 二季度：6月30日前完成设施用房重建工作；6月30日前完成剩余300座墓穴的建设安装工作；4月10日前启动狮子山公墓运营管理体制改革工作，制定方案并按程序报批； 三季度：做好设施用房、墓穴的验和资金拨付工作；9月30日前完成狮子山公墓运营管理体制改革工作； 四季度：持续做好建设项目资金拨付工作。 | 仁和区民政局 仁和城市发展建设集团 | 李 海 | 区民政局 唐小丽 18982314493 仁和城市发展建设集团 廖洪波 13808148646 |  | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 民生及社会事业 | 民政局 | 新开工
224 | 省级城乡社区治理“创特色”工程 | 大河中路街道大河中路街道社区、前进镇高峰村、仁和镇老街社区、红旗村 | 2024 - 2025 年 | 在大河中路街道、仁和镇和前进镇的4个村（社区）开展人文生态型、幸福和睦型、服务创新型、智慧科技型“创特色”工程。 | 520 | / | 520 | / | 50 | 150 | 320 | 一季度：1月31日前完成项目申报，3月31日前对接上级民政部门，争取项目落地； 二季度：6月30日前启动项目，建立领导小组，印发实施方案； 三季度：9月30日前加强督导，推动项目点位各项工作落实落细； 四季度：12月31日前持续开展督导检查，确保项目基本完成。 | 仁和区民政局 | 李 海 | 区民政局 邱 潇 13882363850 |  | 2024-06-01 | 2025-03-31 | 民生及社会事业 | 民政局 | 新开工
225 | 仁和区人民医院特色科室打造及服务能力提升项目 | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 1.中医馆改造及设备购置项目：改造中医馆1000平方米，中医、理疗设备购置。 2.重症监护病房（ICU）设备采购安装及房屋改造项目：改造重症监护病房（ICU）550平方米，医疗设备采购安装。 3.磁共振采购项目：采购核磁共振设备一套，核磁共振检查室改造。 | 1700 | / | 1400 | 600 | 300 | 300 | 200 | 一季度：1月，中医馆、ICU改造进场施工。2月-3月，开展中医馆、ICU改造。3月，完成核磁共振设备购置，对核磁共振检查室检查设施进行完善，核磁共振设备试用； 二季度：5月，完成中医馆、ICU改造全部工程内容。6月，核磁共振设备正式投入使用； 三季度：7月，完成中医馆、重症监护病房（ICU）改造项目竣工验收。9月，中医馆、重症监护病房（ICU）改造项目投入使用； 四季度：9-12月：完成部分医疗设备采购。 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 邹 莹 孙 越 | 区卫生健康局 曲 晨 15881294998 谢贤和 13982331376 |  | 2024-01-01 |  | 民生及社会事业 | 卫生健康局 | 新开工
226 | 仁和区基层医疗机构能力提升项目 | 仁和区各乡镇 | 2024 - 2026 年 | 区疾控中心、仁和社区卫生服务中心、大河中路街道社区卫生服务中心、各乡镇卫生院等医疗机构采购急救、护理、放射、手术、检验等设备。 | 2600 | / | 400 | / | / | 200 | 200 | 一季度：2-3月，编制设备需求清单并报市卫健委审核； 二季度：4-6月，申报2024年设备采购项目资金； 三季度：7-9月，设备采购完成50%； 四季度：10-12月，设备采购完成100%。 | 仁和区卫生健康局 | 孙 越 | 区卫生健康局 郭 健 18148197065 王俊尧 17723460908 |  | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 民生及社会事业 | 卫生健康局 | 新开工
227 | 仁和区2024年度地质灾害综合治理与避险搬迁项目 | 同德镇、 布德镇、 平地镇、 前进镇、 务本乡、 中坝乡、 啊喇彝族乡 太平乡 | 2024 年 | 在全区8个乡镇实施地质灾害避险搬迁39户和对14处地灾隐患点实施工程治理或排危除险，其中地质灾害工程治理隐患有12处，地质灾害排危除险隐患2处，采取主要工程措施为抗滑桩、挡土墙、主被动防护网等对地质灾害隐患进行治理。 | 3100 | / | 3100 | / | 950 | 1200 | 950 | 一季度：3月31日前完成施工图审查、清单编制、用地选址等前期工作； 二季度：6月30日前完成项目招投标并开工建设； 三季度：9月30日前开展工程施工与房屋建设； 四季度：12月31日前完成项目验收工作。 | 市自然资源和规划局仁和区分局 | 唐光辉 | 市自然资源和规划局仁和区分局 罗立江 18782321082 |  | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 民生及社会事业 | 自规局 | 新开工
（三）加快前期 |  | 30 |  |  | 999808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 仁和区采煤沉陷区避险搬迁项目 | 前进镇 太平乡 | 2025 - 2026 年 | 前进镇：前进镇避险搬迁安置工程计划采取采取后靠分散安置方式，共占地31亩，建筑面积2.04万平方米，共安置140户、510人，配套宅基地场坪及建设水、电、路、通讯、管网、房屋等基础设施。 太平乡：太平乡革新村小庆组避险搬迁安置39户、166人，修建房屋39套，占地面积11620平方米，建筑面积6640平方米，修建配套道路5公里，供水管网2公里，污水处理站一座（日处理能力80吨含管网1000米），修建卫生室100平方米、管理用房及健身广场2000平方米等公共基础设施。 | 13130 | / | / | / | / | / | / | 积极争取到中央预算内资金，并开展项目可研编制等前期工作。 | 仁和城市发展建设集团 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 |  |  |  | 民生及社会事业 | 发改局 | 前期
229 | 仁和区采煤沉陷区综合治理前进镇居民道路硬化 | 前进镇 | 2025 - 2026 年 | 田堡村：六条道路硬化，共计16.3公里，路面宽3.5米，厚20厘米。 高峰村：三条道路硬化，共计11.9公里，路面宽3.0-3.5米，路面结构型式:15厘米厚级配砂砾石基层+18厘米厚水泥砼路面。 永胜村：六条道路硬化，共计18公里，路面宽3.5米，厚20厘米。 胜利村：八条道路硬化：共计24公里，路面宽3.0-3.5米，厚20厘米。 | 5600 | / | / | / | / | / | / | 积极争取到中央预算内资金，并开展项目可研编制等前期工作。 | 仁和城市发展建设集团 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 |  |  |  | 民生及社会事业 | 发改局 | 前期
230 | 攀枝花市仁和区采煤沉陷区供水安全工程 | 前进镇 太平乡 | 2025 - 2026 年 | 前进镇高峰村： 1.新建、整治3个山坪塘，库容27万立方米，配套建设提灌站1座,水厂1座、产水标准为800立方米/天,覆盖整个纳拉沟群众生产生活用水，架设管道45公里，修建蓄水池24口，架设管网等基础设施。 2.对沿线引水渠进行整治，共计5.87公里，采用混凝土浇筑，新增渡槽1.5公里，新增盖板沟2公里；配套建设入户管网、蓄水池等设施。 3.对水利设施周边及采煤沉陷区范围内农户进行开展粪污治理、入户道路硬化、环境卫生治理、污水管网建设、危房改造等提升建设。 太平乡先锋片区： 主要建设内容包括大坝水库枢纽工程、灌区建筑物和供水管线工程，设计总灌面11.26万亩，设计供水人口3.18万人。 | 12830 | / | / | / | / | / | / | 积极争取到中央预算内资金，并开展项目可研编制等前期工作。 | 仁和城市发展建设集团 | 冯仁军 | 区发改局 李 航 15984585879 |  |  |  | 民生及社会事业 | 发改局 | 前期
231 | 仁和区以工代赈 项目 | 前进镇、平地镇、布德镇、啊喇彝族乡、大田镇、中坝乡等 | 2025 - 2026 年 | 新建（改建）乡村道路29公里，硬化路面宽3.5米，硬化路面厚为18厘米。 | 3062 | / | / | / | / | / | / | 完成前期实施方案的编制，积极争取2024年中省资金。 | 项目乡镇人民政府 | 冯仁军 | 区发改局 倪 光 13882356507 |  |  |  | 民生及社会事业 | 发改局 | 前期
232 | 同德镇中心卫生院区域医疗次中心建设一期 | 同德镇 | 2025 - 2026 年 | 迁址新建区域医疗次中心，占地面积约10亩，新建业务用房3500平方米，主要包括：门诊住院综合楼（含门、急诊，内科、外科、中医科、妇科、儿科、住院部等科室）；中医馆，公共卫生服务中心（预防接种门诊、妇幼保健科、计划生育服务、慢病管理、传染病防控、后勤办公等科室）、发热（哨点）诊室；污水处理系统及室外附属设施建设。 | 1400 | / | / | / | / | / | / | 一季度：确定项目实施方案； 二季度：确定项目用地、办理项目用地调规手续； 三季度：办理项目用地调规手续； 四季度：办理项目用地调规手续，编制项目可行性研究报告、社会风险稳定评估报告。 | 同德镇中心卫生院 | 孙 越 | 区卫生健康局 郭 健 18148197065 李先飞 13648161967 |  | 2024年12月 |  | 民生及社会事业 | 卫生健康局 | 前期
233 | 仁和区医共体信息化建设 | 区卫生健康局 | 2025 - 2026 年 | 硬件资源中心、等保测评系统、医共体建设平台、基础支撑体系、电子病历共享工程、居民健康服务子平台、分级诊疗、共享资源中心、医共体服务信息平台建设 | 2500 | / | / | / | / | / | / | 一季度：编制县域医共体信息化建设方案； 二季度：修订、论证医共体信息化方案； 三季度：争取项目资金； 四季度：待资金落实后开展采购手续办理。 | 仁和区卫生健康局 | 孙 越 | 区卫生健康局 刘站君 13980357786 陶筱萱 13982390980 |  |  |  | 民生及社会事业 | 卫生健康局 | 前期
234 | 攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目（第二阶段） | 仁和镇 | 2025 - 2026 年 | 项目占地25.86亩，总建筑面积24282平方米，其中新建综合楼4132平方米，第二住院楼19440平方米，发热门诊、肠道门诊710平方米及场平、室外附属等配套工程。（第二阶段实施第二住院楼建设项目） | 10000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：争取2024年中央预算内投资； 二季度：争取2024年中央预算内投资 ； 三季度：待资金下达后开展清单编制工作、财评工作； 四季度：开展施工单位招标等工作。 | 仁和区人民医院 | 孙 越 | 区卫生健康局 曲 晨 15881294998 谢贤和 13982331376 |  |  |  | 民生及社会事业 | 卫生健康局 | 前期
235 | 仁和区教育资源布局优化调整项目 | 仁和镇 | 2025 - 2026 年 | 为优化学校布局规划调整，拟采取征收爱德实验学校、搬迁民族中学至爱德、处置民族中学资产（爱德参与竞拍）的方式进行置换，解决城区学位不足问题。 | 25000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：征求爱德实验学校意见，制定方案； 二季度：完善方案，报区政府审核； 三季度：按照审定方案组织实施； 四季度：按照审定方案组织实施。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 谢仕元 13548205995 |  |  |  | 民生及社会事业 | 教体局 | 前期
236 | 仁和区五十一公里小学综合楼建设项目 | 大河中路街道 | 2025 - 2026 年 | 在学校内新建教学综合楼4000平方米，进行装修和配置设备设施。 | 2000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开展摸底和现场调研； 二季度：开展方案设计； 三季度：修改完善设计方案，编制可研报告； 四季度：积极向上争取建设资金。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 高露予 13882301730 |  |  |  | 民生及社会事业 | 教体局 | 前期
237 | 五十一幼儿园建设项目 | 大河中路街道 | 2025 - 2026 年 | 利用五十一公里小学阳光家园校区改建为公办幼儿园。新建教学楼3040平方米，改建原教学楼为综合楼2420平方米，新建活动场地5000平方米，购置教学、办公、食堂设备设施。 | 2200 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开展摸底和现场调研； 二季度：开展方案设计； 三季度：修改完善设计方案，编制可研报告； 四季度：积极向上争取建设资金。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 高露予 13882301730 |  |  |  | 民生及社会事业 | 教体局 | 前期
238 | 仁和区户外运动提升改造项目 | 仁和区 | 2025 年 | 1.仁和立新村六社至总发村湾控四社攀大高速桥下（总发河）健身步道、健身骑行步道的健身标识标线、指示牌的完善。形象打造。 2.中坝乡至啊喇彝族乡（中啊路）生态绿色健身骑行步道的维修、维护、标识标线、指示牌的完善。 3.啊喇彝族乡营盘山至永仁县维德乡（阿维路）生态绿色健身骑行步道维修、维护、标识标线、指示牌的完善。 4.岩神山登山步道维修、维护、标识标线、指示牌的完善。 5.口袋公园（九曲公园）添置健身设备。 6.布德至同德河道生态绿色健身步道增设标识标牌、标线、运动健康宣传栏。 7.大河广场添置健身设备、增设篮球场。 | 1100 | / | / | / | / | / | / | 一季度：现场实地勘探、编制实施方案； 二季度：完善实施方案，向上争取资金； 三季度：根据资金争取情况，开展后续工作； 四季度：根据资金争取情况，开展后续工作。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916 |  |  |  | 民生及社会事业 | 教体局 | 前期
239 | 大河中学学生住宿条件改善项目 | 仁和镇 | 2025 - 2026 年 | 拆除现老旧住宿楼，原址新建学生宿舍12000平方米，配置卫浴设备、储物柜、床等设备设施，改善学生住宿条件。 | 7000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开展设计方案； 二季度：开展可研报告编制，办理用地手续； 三季度：申报债券资金项目，争取一般债劵资金5000万元； 四季度：根据申报结果开展后续工作。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 高露予 13882301730 |  |  |  | 民生及社会事业 | 教体局 | 前期
240 | 仁和区中学实验室设备采购项目 | 仁和区 | 2025 - 2026 年 | 对全区4所中学理、化、生实验室进行改造及实验器材配备。 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：积极配合市教体局完成仁和区项目申报工作； 二季度：根据申报结果开展后续工作； 三季度：根据申报结果开展后续工作； 四季度：根据申报结果开展后续工作。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916 |  |  |  | 民生及社会事业 | 教体局 | 前期
241 | 普达阳光·蓝色星球全民健身中心建设项目 | 前进镇 | 2025 - 2026 年 | 新建室内网球场2片、室内羽毛球场6片、室外篮球场2片，攀爬类极限乐园1个，丛林运动区1片，健身步道0.8公里及场地范围内配套设施。 | 2500 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开展设计方案； 二季度：完成设计方案； 三季度：完善申报项目所需资料； 四季度：申报项目争取资金。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916 |  |  |  | 民生及社会事业 | 教体局 | 前期
242 | 仁和镇浣沙路篮球活动中心 | 仁和镇 | 2025 - 2026 年 | 项目总占地面积2000平方米，建设两片标准篮球场及配套设施。 | 500 | / | / | / | / | / | / | 一季度：开展设计方案； 二季度：完成设计方案； 三季度：完善申报项目所需资料； 四季度：申报项目争取资金。 | 仁和区教体局 | 孙 越 | 区教体局 文 波 13982381916 |  |  |  | 民生及社会事业 | 教体局 | 前期
243 | 仁和区域性养老综合服务中心建设项目 | 前进镇 | 2025 - 2026 年 | 项目占地18亩，新建仁和区区域性养老服务中心建筑面积约9300平方米,用于老年人的入住服务、生活、卫生保健及康复等,设计护理床位200床,。配套建设养老服务中心内部道路、室外活动场、停车场及消防设施设备。 | 3000 | / | / | / | / | / | / | 持续做好区域性养老服务用地的选址协调和项目的事情筹划工作。 | 仁和区民政局 | 李 海 | 区民政局 唐小丽 18982314493 |  |  |  | 民生及社会事业 | 民政局 | 前期
244 | 殡仪馆搬迁工作 | 待定 | 2025 - 2026 年 | 配合市民政局做好殡仪馆搬迁工作。 | 32300 | / | / | / | / | / | / | 一季度：推荐拟选点位； 二季度：确定拟选点位； 三、四季度：开展可研、论证、立项等项目前期工作。 | 仁和区民政局 | 李 海 | 区民政局 唐小丽 18982314493 |  |  |  | 民生及社会事业 | 民政局 | 前期
245 | 2025年特色优势产业强镇 | 待定 | 2025 - 2026 年 | 按照乡村产业高质量发展要求，以实现农民群众，特别是脱贫群众持续增收为目标，以促进全产业链发展、产业集聚发展为方向，围绕镇域内1个农业主导产业（主导产业具体到品种类别，不得笼统为粮食、水果、畜禽、水产等），开展全产业链、全价值链建设，补齐标准化生产、产业链条延伸、品牌营销等短板，通过项目实施，促进优势特色产业提档升级。 | 5000 | / | / | / | / | / | / | 一季度：3月31日前初步拟定完成项目方案编制； 二季度：6月30日前完成项目前期用地、可研等相关手续； 三季度：细化项目方案，9月30日前完成向上对接，争取项目早日落地； 四季度：编制完善申报材料，12月31日前报省级批复。 | 项目乡镇人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 夏 敏 13882330187 |  |  |  | 农业-产 | 农业农村局 | 前期
246 | 仁和屠宰场搬迁新建A类屠宰场项目 | 平地镇 | 2025 - 2026 年 | 新建畜圈2000平方米,厂房1600平方米,拉猪通道1200平方米，办公楼700平方米，冻库50平方米，检疫室12平方米，污水处理480平方米，停车区1500平方米，职工宿舍楼200平方米，采购分割肉生产线加工工具、质量检测设备、称量设备等。 | 5000 | / | / | / | / | / | / | 加快前期工作，取得省农业农村厅建设批复。 | 攀枝花康荣生猪 屠宰有限公司 | 李 群 | 区农业农村局 张万金 13882350911 |  |  |  | 农业-产 | 农业农村局 | 前期
247 | 仁和高山养殖发展项目 | 各乡镇 | 2025 - 2026 年 | 中高山区发展养殖业，扩大生猪、牛羊养殖规模，促进畜牧业发展，提升畜禽粪污资源化利用水平。建设畜禽养殖示范户，开展标准圈舍、良种引进、饲草种植、疫病防控能力建设。 | 7450 | / | / | / | / | / | / | 编制项目申报书，以上级资金下达文件为准，待批复后全面进行建设。 | 项目乡镇人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 郭庆川 13908145257 |  |  |  | 农业-产 | 农业农村局 | 前期
248 | 仁和区宜居宜业和美乡村建设暨百村示范全域整治项目（2025年-2027年20个村） | 待定 | 2025 - 2027 年 | 针对2025年至2027年建设的20个行政村，提前谋划好年度工作任务，分年度实施项目建设。 | 10000 | / | / | / | / | / | / | 一、二季度：作好政策宣传； 三季度:对建设村进行摸底调查汇总； 四季度:初审通过2025年度实施方案。 | 项目乡镇人民政府 | 李 群 | 区农业农村局 龚兴建 15984566999 张 强 13518415806 |  |  |  | 农业 | 乡村振兴局 | 前期
249 | 仁和区Y021官旺路（啊喇彝族乡官房村至旺牛村段）幸福美丽乡村路 | 啊喇彝族乡 | 2025 - 2026 年 | 线路全长约12公里，起于官房桥，途径大竹村，止于岔河路。 | 6623 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成可研设计； 二季度：完成科研审查； 三季度：完成初步设计； 四季度：完成初设审查。 | 仁和区啊喇彝族乡人民政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 |  |  |  | 交通能源 | 交通运输局 | 前期
250 | X023前太路（先锋段）项目 | 太平乡 | 2025 - 2026 年 | 该项目为X023前太路其中一段，该段起于宝鼎林场，途径仓房、先锋村委会、灰子卡，止于S96太平乡高速出口段，路线长度约 13.1千米，路基宽6.5米，路面宽5.5米，水泥混凝土路面。 | 3938 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成可研设计； 二季度：完成科研审查； 三季度：完成初步设计； 四季度：完成初设审查。 | 仁和区太平乡人民政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 |  |  |  | 交通能源 | 交通运输局 | 前期
251 | 仁和区C129黄金路（黄角树至皮纸房桥段）幸福美丽乡村路 | 务本乡 | 2025 - 2026 年 | 线路全长4.6公里，道路起点务本乡垭口村黄桷树，终点黄金路皮纸房桥，建设等级：四级双车道，路面宽度5.5米。 | 1260 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成可研设计； 二季度：完成科研审查； 三季度：完成初步设计； 四季度：完成初设审查。 | 仁和区务本乡人民政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 |  |  |  | 交通能源 | 交通运输局 | 前期
252 | S471仁和区务本乡（盐边界）至东区双龙滩段改建二期工程 | 务本乡 | 2025 - 2026 年 | 该项目起于攀枝花市仁和区务本乡政府，接S471续建段（一期3公里正在实施），沿既有公路改建，止于东区银江镇双龙滩村，改建道路里程16公里，道路等级三级，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米，沥青混凝土路面。 | 20400 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成立项； 二季度：完成科研审查； 三季度：完成初设送审和评审； 四季度：完成施工图设计。 | 仁和区务本乡人民政府 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 |  |  |  | 交通能源 | 交通运输局 | 前期
253 | 前进镇普达村至高峰村安全隐患整治工程 | 前进镇 | 2025 年 | 项目分为5段：普达康养展览馆¬普达二期环线段全长2.2千米，对该段路基、路面进行全线加宽处理，新建排水沟2.24千米；普达二期环线-寒坡岭段，本段起于现有二期环线，止于寒坡岭，路线总长度1.3千米。按原线形对路基加宽至6.0米，有效路面宽为 5.5米，增设排水沟，加宽路面采用水泥混凝土面板；寒坡岭-高峰村段本段起于寒坡岭，止于高峰村停车场，全长约13公里，防护网3.6万平方米（12处），锚喷混凝土6500平方米，路基排水涵管2道，截排水沟842米，小桥1座；高峰村红光段路线总长度1.2千米。对该路段进行全线加宽，采用混凝土浇筑面板，达到有效路面宽度为4.5米，设置错车道4处，新建排水沟1.2千米；高峰村光明段全长3公里，在道路边沟位置进行增设盖板，在道路尽头位置扩宽道路接口,本次设计采用水泥混凝土路面。 | 1955 | / | / | / | / | / | / | 一季度：对接区林业局，加强储备林资金争取； 二季度：配合区林业局加强资金争取，完善项目施工图设计； 三季度：完成施工图设计及审查工作； 四季度：待储备林资金到位后，立即启动项目建设。 | 牧耘农业开发有限公司 | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 |  | 2024年3月 |  | 交通能源 | 交通运输局 | 前期
254 | 攀枝花至盐源高速公路（攀枝花段） | 同德镇、布德镇、太平乡 | 2025 - 2028 年 | 主线长140.5公里，攀枝花境内长94.2公里，仁和区境内约14.3公里；按双向四车道标准设计。 | 360360 | / | / | / | / | / | / | 配合市交通局开展项目前期工作，实现控制性工程开工建设。 |  | 孙 越 | 区交通运输局 陈天锐 13547614651 |  |  |  | 交通能源 | 交通运输局 | 前期
255 | 攀枝花绕城高速(中坝至新庄段） | 前进镇、中坝乡 | / | 绕城高速总长96千米，利用既有高速24千米，新建72千米。仁和区境内涉及西线中坝至新庄18.29公里。 | 440000 | / | / | / | / | / | / | 配合市交通局开展项目可研编制工作，做好项目选址及征地拆迁工作。 |  | 孙 越 | 区交通运输局 陈天锐 13547614651 |  |  |  | 交通能源 | 交通运输局 | 前期
256 | C012平地镇迤沙拉迤沙拉公路 | 平地镇 | 2025 - 2026 年 | 起于G108，止于迤布苦，路线全长约14.5公里；项目按照四级技术标准，路基宽度6.5米，路面宽度5.5米，水泥混凝土路面。 | 6500 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成初步方案设计； 二季度：完成方案设计； 三季度：进行可研编制； 四季度：完成可研编制。 |  | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 |  |  |  | 交通能源 | 交通运输局 | 前期
257 | G108平地镇迤沙拉村段复线项目 | 平地镇 | 2025 - 2026 年 | 项目位于攀枝花市仁和区平地镇迤沙拉村境内，路线平行于既有 G108 路线，从三棵树村桃树湾开始偏离既有 G108路线，沿山体布线至大保哨组，规划线路里程 6.2千米，宽7.5米，按三级公路标准建设，同步实施桥涵、排水及交安等附属工程。 | 6200 | / | / | / | / | / | / | 一季度：完成初步方案设计； 二季度：完成方案设计； 三季度：进行可研编制； 四季度：完成可研编制。 |  | 孙 越 | 区交通运输局 饶 坤 13882389008 |  |  |  | 交通能源 | 交通运输局 | 前期

## 数据 (hidden)
仁和区2024年“六大工程”重点项目清单汇总表
项目类别 | 合计 |  |  | 续建 | [6 empty] | 新开工 | [6 empty] | 加快前期 |  | 与2023年数据对比 |  |  |  |  | 续建 |  | 新开工 |  | 加快前期
| 项目个数 | 计划总投资 (亿元） | 2024年预计投资 (亿元） | 项目个数 | 计划总投资 (亿元） | 2024年预计投资 (亿元） | 2023年个数 | 变化情况 | 2023年投资 | 变化情况 | 项目个数 | 计划总投资 (亿元） | 2024年预计投资 (亿元） | 2023年个数 | 变化情况 | 2023年投资 | 变化情况 | 项目个数 | 计划总投资 (亿元） | 个数变化 |  | 总投资减少 | 计划投资减少 |  | 个数 | 计划投资 | 个数 | 计划投资 | 个数 | 总投资
合计 | 257 | 693.095 | 108.0216 | 61 | 273.6868 | 64.475 | 46 | 15 | 39.2 | 25.275 | 102 | 123.6026 | 43.5466 | 73 | 29 | 59.4 | -15.8534 | 94 | 295.8056 | 101 | 64.74% | 57.7873 | 9.5161 | 9.661% | 15 | 25.3109 | 29 | -15.7948 | 57
一、工业强区工程 | 45 | 118.0487 | 25.9507 | 12 | 28.2516 | 10.0007 | 5 | 7 | 9.3 | 0.7007 | 11 | 39.3905 | 15.95 | 17 | -6 | 14 | 1.95 | 22 | 50.4066 | 11 |  | 33.8295 | 2.6649 |  | 农业
二、农业增效工程 | 44 | 98.4442 | 6.5097 | 7 | 3.4011 | 1.9838 | 4 | 3 | 1.7 | 0.2838 | 22 | 24.9229 | 4.5259 | 10 | 12 | 3.2 | 1.3259 | 15 | 70.1202 | 21 |  | 65.4379 | 1.5574 |  | 个数 | 总投资 | 计划投资
三、消费升级工程 | 45 | 152.863 | 17.355 | 16 | 101.76 | 9.112 | 21 | -5 | 15.3 | -6.188 | 23 | 25.733 | 8.243 | 5 | 18 | 4 | 4.243 | 6 | 25.37 | 16 |  | -10.6511 | -1.9534
四、绿色转型工程 | 33 | 166.9086 | 42.8914 | 8 | 110.9914 | 36.5714 | 2 | 6 | 2.6 | 33.9714 | 10 | 12.2783 | 6.32 | 10 | 0 | 30.2 | -23.88 | 15 | 43.6389 | 20 |  | -27.078 | 10.1148
五、城市提质工程 | 26 | 42.2299 | 8.5205 | 11 | 23.3148 | 5.7945 | 7 | 4 | 7.9 | -2.1055 | 9 | 12.626 | 2.726 | 16 | -7 | 4.9 | -2.174 | 6 | 6.2891 | -2 |  | -93.852 | -4.2418
六、城乡融合工程 | 64 | 114.6006 | 6.7943 | 7 | 5.9679 | 1.0126 | 7 | 0 | 2.4 | -1.3874 | 27 | 8.6519 | 5.7817 | 15 | 12 | 3.1 | 2.6817 | 30 | 99.9808 | 35 |  | 24.4996 | 1.3742
10000