## 省重点
仁和区2025年省级重点项目
| 项目名称 | 项目代码 | 建设地址 | 建设 起止年 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 （万元） | 截至2024年底 累计完成投资 （万元） | 2025年 预计投资 （万元） | 2025年 工程形象进度 | 业主单位 | 责任单位 | 申报单位、联系人及联系方式
| 攀枝花市共同富裕试验区城市更新续建项目 |  |  | 2024-2026年 | 改造老旧小区配套基础设施，改造城市燃气136千米、供排水约62千米、雨污设施约220千米，新建市政道路约70公里、配套停车场约0.9万平方米，以及充电桩等附属设施 | 458260 | 90860 | 223861 | 改造老旧小区配套基础设施，改造城市燃气、供排水、雨污等附属设施 |  | 攀枝花市人民政府 | 攀枝花市发展改革委 彭馨莹 18089585381 | 2
[6 empty] | 726930 |  | 228258
1 | 仁和区城市更新基建项目 | 2409-510411-04-01-358931 | 攀枝花市 仁和区 | 2024-2026年 | 改造完成城市燃气96千米、雨污设施20千米、改造五十一片区、南山片区老旧小区排水管网31.29千米;新建供水厂一座，河道生态护岸7.4公里等 | 72930 | 3200 | 48258 | 燃气管道改造、老旧小区改造、保障性租赁住房等项目完工 | 攀枝花市仁和城市发展建设集团 | 仁和区政府 | 仁和区住建局 仁和区水利局 仁和区综合执法局
| 攀枝花市工业园区基础设施项目 |  |  | 2022-2028年 | 优化提升区域内白马、格里坪、光电信息等3个工业园区基础设施，新建厂房约71万平方米、园区内道路27公里、污水处理厂2座、固体废弃物贮存场450万立方米及配套设施等，配套垃圾转运站、给排水管网等基础设施 | 372000 | 84000 | 52000 | 新建厂房、园区内道路、污水处理厂，配套建设给排水管网等基础设施 |  | 仁和区政府 | 攀枝花市发展改革委 彭馨莹 18089585381
2 | 仁和光电信息产业孵化园基础设施建设项目 | 2408-510411-04-01-541075 | 攀枝花市 仁和区 | 2025-2028年 | 新建标准化厂房 、研发中心、保障性住房等约68万平方米及配套总坪工程；新建日处理1万吨污水处理厂、园区道路约22公里、安装约 5万平方米绿色低碳光伏等新能源建设，以及园区生产供水供电工程等配套设施项目 | 254000 |  | 30000 | 新建3栋5层标准化厂房约7万平方米、1栋13层保障性租赁住房约1.8万平方米，配套建设配电房及停车位等基础设施（含拆除工程） | 攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司 | 仁和区政府 | 南山管委会 何昱宏 13982399855
3 | 西南钒钛特色铸造产业集群项目 | 2309-510411-07-02-378183 | 攀枝花市 仁和区 | 2024-2026年 | 以西南钒钛年产120万吨含钒铁水为基础，配套创新型铸造用生铁净化调质装置，包括年产20万吨钒钛汽车零部件、50万吨离心球墨铸铁管、10万吨市政用铸铁、20万吨含钒耐磨球、20万吨工程机械车辆配重及配套设施 | 300000 | 70000 | 80000 | 净化调质系统项目建成投产；球磨铸铁管项目标准化厂房建设完成，主体设备安装完成35%，公辅设施建设完成50%；汽车零部件项目完成静压线的升级改造 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 仁和区政府 | 仁和区经信和科技局 周劲松 13550917503
4 | 攀枝花市中顺LED(发光二极管）封装项目 | 2401-510411-04-01-806974 | 攀枝花市 仁和区 | 2024-2026年 | 利用准化厂房3.6万平方米，建设1500条 LED（发光二极管） 封装生产线，年产3400亿颗LED封装产品 | 100000 | 10000 | 70000 | 完成厂房装修，设备全部安装到位并完成调试，开展试生产 | 中顺半导体科技（攀枝花）有限公司 | 仁和区政府 | 南山管委会 何昱宏 13982399855