攀枝花市仁和区福田镇人民政府

2024年项目支出绩效自评报告

（2024年生态功能区转移支付市本级资金（森林防灭火））

一、项目概况

2024年生态功能区转移支付市本级资金（森林防灭火）7.21万元，用于2024年防火物资购买、防火宣传、村卡点值守补助及应急救援队补助。

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据攀财资环资[2024]39号文，下达上年结转（非权责制）资金7.21万元，该项目资金使用符合资金管理办法相关规定。

**（二）项目绩效目标**

该项目主要用于防火物资购买、防火宣传、村卡点值守补助及应急救援队补助等。

**（三）项目资金申报相符性**

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，资金使用符合财政相关规定。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

**1．资金计划及到位**

该项目是2024年开展的森林防灭火工作，申报资金计划数为10万元，资金于2024年下达，，资金到位及时率100%。

**2．资金使用**

该项目资金调整后预算数为7.21万元，实际使用2.09万元，用于2024年村卡点值守补助，应急救援队补助，森林防火物资购买等，支付进度为28.97%，已支付资金依据合规合法，剩余报账资金尚未支付年底被财政收回。

**（二）项目财务管理情况**

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等情况符合相关要求。该项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

该项目由镇森林防灭火应急指挥部组织实施，接受镇、区相关部门监管，严格按照相关执行要求进行管理。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目完用于防火物资购买、防火宣传、金台子村卡点值守补助及应急救援队补助等，圆满完成了火灾隐患排除整改工作，为实现2024年森林草原防灭火零火情目标打下了坚实基础，圆满完成完成了森林草原防灭火两连胜目标。

**（二）项目效益情况**

该项目实现了我镇2024年零火情，为保护我镇森林资源不受损失，人民群众财产安全不受危害，实现生态可持续发展起到了积极作用，使我镇群众对森林防灭火工作大为满意。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

2024年森林防火工作开展完成，但由于财政资金紧张，部分经费未支付完成。

**（二）相关建议**

加快资金拨付进度。