攀枝花市仁和区福田镇人民政府

2024年项目支出绩效自评报告

（2023年全省村（社区）森林防火奖补资金）

一、项目概况

2023全省村（社区）森林防火奖补资金项目6万元，是用于奖励我镇森林防火工作开展情况较好的两个村，用于支持该村防火物资购买、防火宣传、值守补助等。

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据攀仁财资农〔2024〕86号文，下达我镇上年结转（非权责制）2023年全省村（社区）森林防火奖补资金6万元，该项目资金使用符合资金管理办法相关规定。

**（二）项目绩效目标**

该项目主要用于防火物资购买、防火宣传、村卡点值守补助及应急救援队补助等。

**（三）项目资金申报相符性**

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，资金使用符合财政相关规定。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

**1．资金计划及到位**

该项目各类资金计划属于单位自筹资金及其他渠道资金，将资金到位情况与资金计划进行比对，资金使用率100%。

**2．资金使用**

该项目资金的实际支出6万元，用于塘坝村和金龟村卡点值守补助及应急救援队补助，支付进度为0万元，使用率0%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等情况符合相关要求。该项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

该项目由镇森林防灭火应急指挥部组织实施，接受镇、区相关部门监管，严格按照相关执行要求进行管理。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目完用于防火物资购买、防火宣传、塘坝村和金龟村卡点值守补助及应急救援队补助等，圆满完成了火灾隐患排除整改工作，为实现2023年森林草原防灭火零火情目标打下了坚实基础，圆满完成完成了森林草原防灭火两连胜目标。

**（二）项目效益情况**

该项目实现了我镇2023年零火情，为保护我镇森林资源不受损失，人民群众财产安全不受危害，实现生态可持续发展起到了积极作用，使我镇群众对森林防灭火工作大为满意。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

因区财政紧张部分费用未审核，造成费用没有及时支付。

（二）**相关建议**

建议加大资金支付力度。