## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041122T000005307068-601家属区老旧小区改造项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照老旧小区改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。 |  |  |  |  | 已按时保质完成各项施工。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 小区道路修复，小区绿化，路灯照明，门禁系统，增设环卫设施，雨污排水管网改造，建筑低层风貌治理等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15.6 | 15.6 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 15.6 | 15.6 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 对房屋外立面进行改造 | ≥ | 37000 | 平方米 | 37000 | 5 | 5 | 无
|  |  | 园林绿化工程 | ≥ | 374 | 平方米 | 374 | 5 | 5 | 无
|  |  | 给排水工程 | ≥ | 1000 | 米 | 1000 | 5 | 5 | 无
|  |  | 电路、照明改造 | ≥ | 20 | 盏 | 20 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 按照建筑规范施工 | 定性 | 高 | 户（套） | 高 | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 按照年度要求安排推进实施 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建造环境整洁、生活安全的居住生活氛围 | 定性 | 优良 | 次 | 优良 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 85 | 人次 | 85 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | ＝ | 156000 | 元 | 156000 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100 | 无
评价结论 | 此项工作已按时按量完成，自评总分100分。改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境，建造环境整洁、生活安全的居住生活氛围。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：何玉屏 |  |  |  |  | 财务负责人：周天勇