## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041122T000005307164-巴斯箐老旧小区改造项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照巴斯箐老旧小区改造项目改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。 |  |  |  |  | 已按时保质完成各项施工。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改造小区休闲场地 3800 ㎡，增设小区监控点位240个、门禁系统190套，改造道路及场地照明520盏，小区公共区域边坡治理1200m³，小区便民服务设施改造2000㎡，公共区域外墙隐患清理改造12000㎡，以及对小区便民服务场所、设施进行改造，增设天网等基础设施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 81.85 | 51.8495 |  |  | 63.35% | 10 | 7 | 财政资金不足，未全部支付
| 其中：财政资金 | 0 | 81.85 | 51.8495 |  |  | 63.35% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改造工程 | ≥ | 35000 | 平方米 | 35000 | 5 | 5
|  |  | 给排水工程 | ≥ | 3500 | 米 | 3500 | 5 | 5
|  |  | 屋顶防水改造工程 | ≥ | 15000 | 平方米 | 15000 | 5 | 5
|  |  | 园林绿化工程 | ≥ | 1000 | 平方米 | 1000 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 按照建筑规范施工 | 定性 | 优良 | 次 | 优良 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照年度要求安排推进实施 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境 | 定性 | 优良 | 次 | 优良 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 85 | 人次 | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | ＝ | 10000 | 万元 | 10000 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 93
评价结论 | 此项工作已按时按量完成，目前已竣工。自评总分93分。改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境，建造环境整洁、生活安全的居住生活氛围。
存在问题 | 财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。
改进措施 | 因部门专项资金支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。提高思想认识。
项目负责人：何玉屏 |  |  |  |  | 财务负责人：周天勇