## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041122T000006989204-创建全国文明城市
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 在辖区开展文明城市创建工作，建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强日常监测和文明巡访，着手从提高居民素质入手，从文明出行、文明旅游、按规定停车、维护环境秩序、不闯红灯、文明婚丧等身边事做好引导，督促问题整改落实，推动创建领域向社区延伸，形成城乡一体创建态势。 |  |  |  |  | 成功创建全国文明城市
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强日常监测和文明巡访，着手从提高居民素质入手，从文明出行、文明旅游、按规定停车、维护环境秩序、不闯红灯、文明婚丧等身边事做好引导
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30 | 25.7677 |  |  | 85.89% | 10 | 9.5 | 项目规划存在缺陷，前期调研不充分，导致预算编制与实际需求脱节，部分资金因计划不合理难以支出。
| 其中：财政资金 | 0 | 30 | 25.7677 |  |  | 85.89% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 示范社区、小区、街巷 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 5 | 5
|  |  | 辖区创建文明城市劳务 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 打造实践所、实践站 | ＝ | 7 | 个 | 7 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到国家级文明城市标准 | 定性 | 优 | 个 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2022年及之后 | ＝ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动社会大发展，坚持创建为民，持续改善民生，提升市民获得感和幸福感 | 定性 | 高 | 个 | 高 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 注重培育生态文化，在创建中推动生态文明建设 | 定性 | 高 | 个 | 高 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 促进了城市的经济发展和社会和谐 | 定性 | 高 | 个 | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度85%以上 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创建劳务费用 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.5
评价结论 | 经综合评估，创文工作经费使用总体绩效良好。资金投入有效推动市容环境整治、公共设施完善、文明宣传教育等工作，市民文明素养显著提升，城市形象与公共服务水平明显改善，项目目标达成率超90%。但部分资金使用存在执行进度不均衡、部分项目效益持续性不足等问题，需进一步优化资金管理与资源配置。
存在问题 | 一是资金使用效率待提升，个别区域存在预算执行滞后现象，影响项目整体推进；二是部分子项目缺乏长效运维机制，如安全消防设备后续维护资金不足，导致设施易损难修；三是项目规划存在缺陷，前期调研不充分，导致预算编制与实际需求脱节。
改进措施 | 建立资金动态调整机制，加强预算执行跟踪，对进度缓慢项目及时调整资金流向；设立专项运维资金，推动项目管护社会化、市场化运作；完善绩效评价指标体系，细化量化考核标准，强化绩效结果应用，将评价结果与下年度资金分配挂钩。
项目负责人：冉元媛 |  |  |  |  | 财务负责人：周天勇