## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041124T000011393316-仁和区2024年度森林草原防灭火项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 仁和区全年确保不发生重大、特别重大森林草原火灾，力争不发生人为森林草原火灾，全面实现不发生扑火人员死亡事故，确保林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失。全区森林草原火灾受害率控制在0.9‰以下。 |  |  |  |  | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾，力争不发生人为森林草原火灾，全面实现不发生扑火人员死亡事故，确保林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失。全区森林草原火灾受害率控制在0.9‰以下。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 设置防火隔离带、计划烧除易燃枯枝败叶。加强对森林防灭火的观察和值守，保证24小时不间断检查巡视，安排相应人员在林区巡查。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.71 | 2.9784 |  |  | 38.63% | 10 | 4 | 财政资金不足，未能及时支付
| 其中：财政资金 | 0 | 7.71 | 2.9784 |  |  | 38.63% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 不发生人为森林草原火灾 | ≤ | 0 | 次 | 0 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 按照区政府的要求开展防火工作 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照年度计划有序开展防火工作 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少各项污染，群众生活更美好 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 隔离带工程费、劳务费 | ＝ | 77100 | 元 | 77100 | 20 | 7 | 财政资金不足，未能及时支付
合计 | [7 empty] | 100 | 81
评价结论 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾，力争不发生人为森林草原火灾，全面实现不发生扑火人员死亡事故，确保林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失。全区森林草原火灾受害率控制在0.9‰以下。
存在问题 | 财政资金不足，未能及时支付。
改进措施 | 无
项目负责人：徐荣江 |  |  |  |  | 财务负责人：周天勇