## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041124T000011844954-仁和区五十一片区及周边老旧小区改造项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 本项目改造人行道20904.60平方米、排水管网9056米、给水管网12084米、小区道路21388平方米、燃气管网25488米、环境整治4701平方米、房屋加固4908平方米，改造屋面、楼梯间30468平方米、改建停车位1225个；改造日间照料中心和便民活动场地、路灯照明、增设便民公共服务设施设备等配套基础设施。共涉及住户2866 户、房屋 88 栋、建筑面积 20.18 万平方米。 |  |  |  |  | 目前完成总工程量的40%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新增电力管网560米，新建电力检查井16座；新增通行管网180米，新建通行井3座；新建污水管网400米，新增并修复污水检查井40座，新建化粪池1座；新建雨水管网200米，新增雨水口及雨水检查井27座，新增排水沟600米；新建给水管网400米；场地硬化处理5700平方米；乔木修枝及挖除230株；新增文化围墙150米；照明管线埋设900米；违建、危房拆除及建渣清运。沿攀枝花大道外墙外架搭设5600平方米，墙面清洗、凿毛4500平方米。新建围墙200米；小区庭院栏杆350米、小区庭院地砖铺贴240平方米；小区墙脚防水700平方米，小区墙脚贴砖1000平方米；小区屋顶防水及原有违建拆除。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1559.82 | 1559.82 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 1559.82 | 1559.82 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 住户、房屋、周边环境 | ≥ | 2866 | 户 | 1000 | 20 | 20 | 目前还在施工中
|  | 质量指标 | 按照老旧小区改造的要求进行 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 2024年至2026年 | ＝ | 3 | 年 | 2 | 10 | 10 | 目前还在施工中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造日间照料中心和便民活动场地、路灯照明、增设便民公共服务设施设备等配套基础设施。 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造工程费及前期费用 | ＝ | 1559.82 | 万元 | 1559.82 | 20 | 20 | 施工进度较慢，资金拨付不及时
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评总分68分。目前项目还在施工中，对改造的内容还未完善，目前施工进度较慢，资金拨付不及时。
存在问题 | 专业力量不足。施工点位不集中，施工管理难度大。施工进度较慢，资金拨付不及时。
改进措施 | 1、加快现有施工点位施工进度。2、计划开设攀枝花大道南段人行道施工点位。3.积极争取上级政府的资金支持，加大财政投入力度
项目负责人：何玉屏 |  |  |  |  | 财务负责人：周天勇