## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000007800775-攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区基础设施建设项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成南山循环经济发展区迤资园区建设535亩场坪项目，建设钒钛资源综合利用、新能源、新材料示范基地。拟建设标准化厂房20万平方米、停车场（停车位300个）；新建迤资园区道路共计6.8公里，整治市钒钛园区连接线道路共计1.5公里，配套建设排水、排污管网及相关供电、供水设施 |  |  |  |  | 项目未按照计划完成
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 278.28 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 该项目精度缓慢，未达支付进度，年中追加预算，未完成支付进度。
| 其中：财政资金 | 0 | 278.28 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成南山循环经济发展区迤资园区建设535亩场坪项目 | ≥ | 535 | 亩 |  | 20 |  | 项目进度缓慢
|  | 质量指标 | 合理规划布局工业园区， 合理分布和有效布置 生产要素， 使工业企业向工业园区集聚， 严格控制工业园区外工业企 业新的分散布局。 | ＝ | 1 | 期/年 | 1 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2022年全年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目 投资财务内部收益率为9.12%， 财务净现 值7833.3万元， 投资回收期约9.6年 | ≥ | 7833.3 | 万元 | 4000 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目将带动当地就业， 增加当地利税， 带动当地经济发展。 项 目建设还将有利于形成产业集群， 拉大产业链条 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 迤资园区基础设施建设项目 | ＝ | 10000 | 万元 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 60 | 项目进度缓慢
评价结论 | 该项目执行不好。
存在问题 | 项目进度缓慢，未达到支付进度。
改进措施 | 加快项目建设。
项目负责人：吕明 |  |  |  |  | 财务负责人：黄黎辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000009339887-攀枝花钒钛工业园区迆资片区基础设施建设
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 攀枝花钒钛工业园区迆资片区基础设施建设 |  |  |  |  | 项目未按照计划完成
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 445 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 该项目精度缓慢，未达支付进度，年中追加预算，未完成支付进度。
| 其中：财政资金 | 0 | 445 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 迆资片区基础设施建设项目 | ＝ | 1 | 批次 | 1 | 30 | 30 | 项目进度缓慢
|  | 质量指标 | 按时完成支付 | ＝ | 100 | % |  | 10
|  | 时效指标 | 20年 | ＝ | 20 | 年 | 20 | 10 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 攀枝花钒钛工业园区迆资片区基础设施建设 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 迆资片区基础设施建设 | ＝ | 245 | 万元 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 该项目执行不好。
存在问题 | 项目进度缓慢，未达到支付进度。
改进措施 | 加快项目建设。
项目负责人：吕明 |  |  |  |  | 财务负责人：黄黎辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000009851394-2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建设内容包括装饰装修工程、厂房及配套设施建设、房屋设施购置、拆除工程等 |  |  |  |  | 项目完成良好
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 693 | 231 |  |  | 33.33% | 10 |  | 资金支付不及时，年中追加预算指标
| 其中：财政资金 | 0 | 693 | 231 |  |  | 33.33% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建厂房 | ＝ | 12000 | 平方米 | 12000 | 15 | 15 | 财政资金支付不及时
|  | 质量指标 | 符合国家标准 | ＞ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 建设周期 | ＜ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造经济收入 | ≥ | 25000 | 万元 | 20000 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入建设资金 | ＝ | 700.5 | 万元 | 700.5 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该项目完成良好
存在问题 | 无问题
改进措施 | 无
项目负责人：何昱宏 |  |  |  |  | 财务负责人：黄黎辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123Y000009128101-园区办公经费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于招商引资、绿化管护、森林防灭火、排洪沟清淤等 |  |  |  |  | 项目完成良好
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 40 | 49.4 | 26.0794 |  |  | 52.79% | 10 |  | 项目已完成，资金支付缓慢，年中有追加预算指标。
| 其中：财政资金 | 40 | 49.4 | 26.0794 |  |  | 52.79% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 资金支付缓慢
| 产出指标 | 数量指标 | 在职职工20人日常办公经费 | ＝ | 19 | 人/次 | 19 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 完成辖区内招商引资、绿化管护、森林防灭火、排洪沟清淤等费用支付 | ＝ | 1 | 批次 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年全年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成辖区内招商引资、绿化管护、森林防灭火、排洪沟清淤等工作 | ＝ | 4000 | 万元 | 4000 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园区办公经费用于辖区内招商引资、绿化管护、森林防灭火、路灯电费 | ＝ | 49.4 | 万元 | 49.4 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该项目完成良好
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：肖礼贤 |  |  |  |  | 财务负责人：黄黎辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041124T000011483279-橄榄坪园区裸露地块复绿及清理项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对橄榄坪园区24亩裸露地块进行复绿及清理 |  |  |  |  | 项目完成良好
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25 | 24.8 |  |  | 99.2% | 10 |  | 年中预算追加
| 其中：财政资金 | 0 | 25 | 24.8 |  |  | 99.2% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分
| 产出指标 | 数量指标 | 对24亩裸露地块进行复绿及清理 | ≥ | 24 | 亩 | 24 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 复绿及清理符合合同要求 | ＝ | 15.61 | 元/平方米 | 15.61 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 一年内完成 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目完成后水土保持良好率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成24亩裸露地块复绿及清理许支付资金 | ＝ | 250000 | 元 | 248000 | 15 | 15
合计 | / 权重: 100; / 得分: 100
评价结论 | 其他资金 一级指标: 该项目完成良好
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人：何昱宏 | 其他资金 指标值: 财务负责人：黄黎辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 其他资金 二级指标: 51041124T000011588838-LED封装机支架生产项目9#厂房第一批次装修补贴项目
主管部门 | 其他资金 二级指标: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门; 其他资金 完成值: 实施单位 （盖章）; / 权重: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目基本情况 | 其他资金 一级指标: 1.项目年度目标完成情况; 其他资金 二级指标: 项目年度目标; 其他资金 完成值: 年度目标完成情况
|  | 按照投资协议约定，兑现项目装修补贴。 |  |  |  |  | 项目完成良好
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4881.6883 | 4881.6883 |  |  | 100% | 10 |  | 年中追加预算
| 其中：财政资金 | 0 | 4881.6883 | 4881.6883 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资 | ≥ | 3.5 | 亿元 | 3.5 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 补贴资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目建设周期 | ＝ | 9 | 月 | 9 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年均总产值 | ＝ | 22 | 亿元 | 22 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修补贴 | ＝ | 4400 | 万元 | 4881 | 20 | 20
合计 | / 权重: 100; / 得分: 100
评价结论 | 其他资金 一级指标: 该项目完成良好
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人：何昱宏 | 其他资金 指标值: 财务负责人：黄黎辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 其他资金 二级指标: 51041124T000011726607-乡镇项目支付
主管部门 | 其他资金 二级指标: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门; 其他资金 完成值: 实施单位 （盖章）; / 权重: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目基本情况 | 其他资金 一级指标: 1.项目年度目标完成情况; 其他资金 二级指标: 项目年度目标; 其他资金 完成值: 年度目标完成情况
|  | 支付迤资园区青富路A标段挡墙塌方抢险、橄榄坪、迤资园区跟踪环评影响评价等12个项目经费 |  |  |  |  | 项目完成良好
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 128.9752 | 128.9752 |  |  | 100% | 10 |  | 年中追加预算指标
| 其中：财政资金 | 0 | 128.9752 | 128.9752 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成12个项目 | ＝ | 12 | 个（套） | 12 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合园区建设质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年完成项目资金支付 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成后园区产值增长率 | ≥ | 3.02 | % | 3.02 | 25 | 25
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目所需资金成本 | ＝ | 1332109.81 | 元 | 128.98 | 15 | 15
合计 | / 权重: 100; / 得分: 100
评价结论 | 其他资金 一级指标: 该项目完成良好
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人：吕明 | 其他资金 指标值: 财务负责人：黄黎辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 其他资金 二级指标: 51041124T000012034420-攀枝花市人和兴工工贸有限公司注册资本金
主管部门 | 其他资金 二级指标: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门; 其他资金 完成值: 实施单位 （盖章）; / 权重: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目基本情况 | 其他资金 一级指标: 1.项目年度目标完成情况; 其他资金 二级指标: 项目年度目标; 其他资金 完成值: 年度目标完成情况
|  | 安排攀枝花市人和兴工工贸有限公司注册资本金。及时注册完成。 |  |  |  |  | 项目完成良好
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 500 | 500 |  |  | 100% | 10 |  | 年中追加预算指标
| 其中：财政资金 | 0 | 500 | 500 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 注册1户公司 | ＝ | 1 | 户 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合区委政府要求 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3个月内完成 | ＝ | 3 | 月 | 3 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公司注册完成后创造产值 | ≥ | 5 | 亿元 | 5 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成公司注册需要资金 | ＝ | 500 | 万元 | 500 | 15 | 15
合计 | / 权重: 100; / 得分: 100
评价结论 | 其他资金 一级指标: 该项目完成良好
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人：何昱宏 | 其他资金 指标值: 财务负责人：黄黎辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 其他资金 二级指标: 51041125T000012295340-攀枝花仁和区橄榄坪园区标准化厂房及附属设施项目—保障性质租赁住房项目
主管部门 | 其他资金 二级指标: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门; 其他资金 完成值: 实施单位 （盖章）; / 权重: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目基本情况 | 其他资金 一级指标: 1.项目年度目标完成情况; 其他资金 二级指标: 项目年度目标; 其他资金 完成值: 年度目标完成情况
|  | 新建框剪结构保障性租赁住房13498.04平方米,共计196 间;建设停车场2400平方米, 搭配智慧充电桩20个,以及供排水等配套基础设施。 |  |  |  |  | 该项目完成良好
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 870 | 870 |  |  | 100% | 10 |  | 年中追加预算指标
| 其中：财政资金 | 0 | 870 | 870 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成保障性租赁住房建设 | ＝ | 13498 | 平米 | 13498 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 符合设计规范标准 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 营运期限 | ≥ | 29 | 年 | 29 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资完成所需成本 | ＝ | 870 | 万元 | 870 | 15 | 15
合计 | / 权重: 100; / 得分: 100
评价结论 | 其他资金 一级指标: 该项目完成良好
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人：吕明 | 其他资金 指标值: 财务负责人：黄黎辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 其他资金 二级指标: 51041125T000012494291-攀枝花市仁和区南山循环经济发展区规划环评修编工作
主管部门 | 其他资金 二级指标: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门; 其他资金 完成值: 实施单位 （盖章）; / 权重: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目基本情况 | 其他资金 一级指标: 1.项目年度目标完成情况; 其他资金 二级指标: 项目年度目标; 其他资金 完成值: 年度目标完成情况
|  | 开展南山园区环评修编工作。 |  |  |  |  | 该项目未完成
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 190 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 该项目未完成，资金未支付，年中追加预算指标
| 其中：财政资金 | 0 | 190 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 提供一份南山园区环评修编报告 | ＝ | 1 | 份 |  | 40 |  | 该项目未完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环评修编后新引进企业5户以上 | ≥ | 5 | 户 | 5 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 环评规划有效期至2035年 | ＝ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环评修编工作总成本 | ＝ | 190 | 万元 |  | 20
合计 | / 权重: 100; / 得分: 30
评价结论 | 其他资金 一级指标: 该项目未完成
存在问题 | 其他资金 一级指标: 项目进度缓慢，未达到支付进度。
改进措施 | 其他资金 一级指标: 加快项目建设。
项目负责人：张梅 | 其他资金 指标值: 财务负责人：黄黎辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 其他资金 二级指标: 51041125T000012749271-南山园区土地划拨成本项目
主管部门 | 其他资金 二级指标: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门; 其他资金 完成值: 实施单位 （盖章）; / 权重: 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目基本情况 | 其他资金 一级指标: 1.项目年度目标完成情况; 其他资金 二级指标: 项目年度目标; 其他资金 完成值: 年度目标完成情况
|  | 支付南山园区40亩土地划拨成本。 |  |  |  |  | 该项目完成良好
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1558.33 | 1558.33 |  |  | 100% | 10 |  | 年中追加预算指标
| 其中：财政资金 | 0 | 1558.33 | 1558.33 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 划拨40亩土地 | ≥ | 40 | 亩 | 40 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 一年内完成 | ＜ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加园区产值 | ＞ | 1.5 | 亿元 | 1.5 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区入驻企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付40亩土地划拨成本 | ＝ | 1558.33 | 万元 | 1558.33 | 20 | 20
合计 | / 权重: 100; / 得分: 100
评价结论 | 其他资金 一级指标: 该项目完成良好
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人：吕明 | 其他资金 指标值: 财务负责人：黄黎辉
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
715 | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门 | 715001 | 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心 | 431.0021 | 10035.4723 | 8616.3827