## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000005920444-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）（中央资金）
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区卫生系统部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 攀财资社（2023）185号、210号下达医疗服务与保障能力提升资金，补充完善县级疾控机构履行核心职能职责所需的实验室仪器设备配置缺口，更新升级陈旧落后仪器设备，提升县级疾控机构检验检测能力。建设完成疾控云应用、疾控虚拟专网和省统筹区域传染病疫情监测数据自动采集等信息系统，传染病疫情报告网络安全防护条件完成升级、与外部门各类信息交互能力逐步增强，传染病防控能力逐步提升。根据《攀枝花市财政局、攀枝花市卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金的通知》（攀财资社〔2024〕39号）及《攀枝花市财政局、攀枝花市卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金第二批的通知》（攀财资社〔2024〕90号）文（第一批资金40.5万元，第二批资金4.5万元）做好卫生监督机构能力建设项目，合理配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法办公设备等，满足现代科学执法工作需求。 |  |  |  |  | 1、如期完成疾控机构能力提升中央补助项目建设任务，进一步增强了信息化管理水平。极大促进了中心信息化建设工作迈上新台阶，进一步提升区疾控中心以信息化为特色的综合服务能力和水平。 2、医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）省级补助资金项目设备购置及验收已完成补充完善县级疾控机构履行核心职能职责所需的实验室仪器设备配置缺口，更新升级陈旧落后仪器设备，提升县级疾控机构检验检测能力。3、合理配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法办公设备等，满足现代科学执法工作需求。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级部门下达的项目实施方案开展各项项目工作，设备采购分为三个部分开展，均严格按照政府采购流程开展各阶段的工作，并按要求进行设备验收和调试工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 269.79 | 25.868 |  |  | 9.58% | 10 | 1 | 由于财政资金紧张，218.72万元设备购置应付款项未安排支付，结转下一年度支付。设备保证金9.98万，待一年质保期满后支付。年中调整追加的卫生监督能力提升项目经费33.58万元，已支付车辆购置前期款项5.6万元，合同还未实施完成，结转2025年继续执行
| 其中：财政资金 | 0 | 269.79 | 25.868 |  |  | 9.58% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 先补充完善或更新升级4 类理化检测基础仪器设备 | ≥ | 3 | 台 | 购置实验室设备37台套 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 符合技术参数要求及业务功能需求 | 定性 | 符合技术参数要求及业务功能需求 |  | 设备已完成安装调试正常运行 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年12月底前 | 定性 | 2024年12月底前 |  | 2024年12月底前 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾控机构基本检验能力较上年提升， 服务能力较上年明显上升 | 定性 | 疾控机构服务能力较上年明显上升 |  | 疾控机构服务能力较上年明显上升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民众调查满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室设备购置200万元，监测预警与应急指挥能力提升38万元，卫生监督能力提升项目33.58万元 | ＝ | 269.79 | 万元 | 250.19万元 | 10 | 1 | 由于财政资金紧张，218.72万元设备购置应付款项未安排支付，结转下一年度支付。设备保证金9.98万，待一年质保期满后支付。年中调整追加的卫生监督能力提升项目经费33.58万元，已支付车辆购置前期款项5.6万元，合同还未实施完成，结转2025年继续执行
合计 | [7 empty] | 100 | 82
评价结论 | 按照项目实施方案开展项目工作，项目执行情况良好
存在问题 | 年中调整追加的卫生监督能力提升项目经费33.58万元，已支付车辆购置前期款项5.6万元，合同还未实施完成，结转2025年继续执行
改进措施 | 严格按照项目实施方案要求，积极推进未执行完成的卫生监督能力提升项目工作，确保项目工作圆满完成。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041122T000000388144-新冠疫情防控区级专项资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区卫生系统部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）建设项目，旨在根本上解决当前在疾病预防控制、公共卫生服务方面业务用房、保障用房和实验室用房不足、实验仪器落后等问题，项目建成后将为仁和区建设公共卫生检测中心奠定实验室、检测仪器设备等重要硬件基础，进一步提升突发传染病防治、应急物资储备、综合协调与处置等综合能力.仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目），建设内容包括疾控主楼6681.41m2、门卫室81.76m2、污水设备间14.44m2；疾控主楼地上5层、地下1层，门卫室1层，污水设备间1层。该项目投资概算5375万元，由四川联兴建筑工程有限公司中标承建，施工中标价3671.820221万元。计划2021年4月20日开工，计划工期360天。疫情防控资金安排117.47万元。 |  |  |  |  | 已完成6800平方米建设，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。认真落实各项工作措施，采购的设施设备已验收并投入使用，项目竣工决算及项目审计工作均已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设项目由攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司负责具体施工管理，同时为确保工程质量，按规定本项目已委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理，严格执行有关标准规范，对质量进度进行监督和管理。工程需要达到行业规范要求。项目涉及的政府采购严格按照政府采购流程规范开展各项工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 117.4666 | 117.4666 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 117.4666 | 117.4666 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米 | ＝ | 6800 | 平方米 | 6800平方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程需要达到的行业规范要求 | 定性 | 工程需要达到的行业规范要求 |  | 已竣工并通过验收 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目建设工期 | ≤ | 4 | 年 | 3年 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层公共卫生服务能力，完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统 | 定性 | 提升基层公共卫生服务能力，完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统 |  | 推进基层疾控能力建设，完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统。达到《疾病预防控制中心建设标准》中县级要求 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | ≥90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资总计5375万，2024年安排1358万,其中疫情防控资金安排117.47万元 | ＝ | 117.47万元 | 元 | 117.47万元 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目执行情况良好
存在问题
改进措施
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041122T000005290886-仁和区公共卫生服务中心一期建设项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区卫生系统部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）建设项目，旨在根本上解决当前在疾病预防控制、公共卫生服务方面业务用房、保障用房和实验室用房不足、实验仪器落后等问题，项目建成后将为仁和区建设公共卫生检测中心奠定实验室、检测仪器设备等重要硬件基础，进一步提升突发传染病防治、应急物资储备、综合协调与处置等综合能力.仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目），建设内容包括疾控主楼6681.41m2、门卫室81.76m2、污水设备间14.44m2；疾控主楼地上5层、地下1层，门卫室1层，污水设备间1层。该项目投资概算5375万元，由四川联兴建筑工程有限公司中标承建，施工中标价3671.820221万元。计划2021年4月20日开工，计划工期360天。项目资金本年安排1358万，第一批资金安排789.84万元。 |  |  |  |  | 已完成6800平方米建设，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。认真落实各项工作措施，采购的设施设备已验收并投入使用，项目竣工决算及项目审计工作均已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设项目由攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司负责具体施工管理，同时为确保工程质量，按规定本项目已委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理，严格执行有关标准规范，对质量进度进行监督和管理。工程需要达到行业规范要求。项目涉及的政府采购严格按照政府采购流程规范开展各项工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 789.84 | 690.7909 | 399.6414 |  |  | 57.85% | 10 | 6 | 实验室设备采购项目及冷库合同还需支付款项291.15万元，由于财政资金紧张将在2025-2026年两个年度分期进行支付
| 其中：财政资金 | 789.84 | 690.7909 | 399.6414 |  |  | 57.85% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积6800平方米 | ＝ | 6800 | 平方米 | 6800平方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程需要达到的行业规范要求 | 定性 | 工程需要达到的行业规范要求 |  | 已竣工并通过验收 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目建设工期4年 | ≥ | 3 | 年 | 3年 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层公共卫生服务能力，完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统 | 定性 | 推进基层疾控能力建设，提高了公共卫生服务能力 |  | 推进基层疾控能力建设，提高了公共卫生服务能力 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资总计5375万，2024年安排1358万，其中一期项目资金安排690.79万元 | ＝ | 399.64 | 万 | 399.64万元 | 10 | 6 | 实验室设备采购项目及冷库合同还需支付款项291.15万元，由于财政资金紧张将在2025-2026年两个年度分期进行支付
合计 | [7 empty] | 100 | 92
评价结论 | 项目整体执行情况良好
存在问题 | 实验室设备采购项目及冷库合同还需支付款项291.15万元，由于财政资金紧张将在2025-2026年两个年度分期进行支付
改进措施 | 积极争取财政资金支持，按照时间节点完成剩余合同款项的支付
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041122T000007279107-迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动（先进模范学习宣传活动）
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区卫生系统部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，营造崇尚英雄、见贤思齐的新风正气，激励全区广大干部职工在新时代、新征程中担当使命、奋发作为，凝聚推进我区卫生健康事业高质量发展的强大精神力量。 |  |  |  |  | 在8月19日“医师节”当日完成表彰和慰问，激励全区广大干部职工在新时代、新征程中担当使命、奋发作为
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在8月19日“医师节”当日完成表彰和慰问
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4 | 4 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 4 | 4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构慰问 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按期完成工作任务 | 定性 | 在2022年8月19日“医师节”当日完成表彰和慰问 | 项 | 按期完成工作任务 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按期完成工作任务 | 定性 | 在2022年8月19日“医师节”当日完成表彰和慰问 | 项 | 按期完成工作任务 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神 | 定性 | 大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神 | 项 | 大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 营造崇尚英雄、见贤思齐的新风正气 | 定性 | 激励全区广大干部职工在新时代、新征程中担当使命、奋发作为 | 项 | 激励全区广大干部职工在新时代、新征程中担当使命、奋发作为 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抗疫工作者满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗机构慰问经费 | ＝ | 40000 | 元 | 40000元 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目执行情况良好
存在问题
改进措施
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000009630866-非免规疫苗接种服务费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区卫生系统部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 疫苗管理及冷库运转，保障冷库正常运转确保疫苗管理规范安全 |  |  |  |  | 保障冷库正常运转确保疫苗管理规范安全
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照免疫规划冷库管理要求开展日常工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.421 | 1.421 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 1.421 | 1.421 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗管理及冷库运转 | ＝ | 1 | 座 | 1座 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 疫苗管理及冷库运转 | 定性 | 保障冷库正常运转确保疫苗管理规范安全 |  | 保障冷库正常运转确保疫苗管理规范安全 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障冷库正常运转确保疫苗管理规范安全 | 定性 | 提升服务质量，保持高水平免疫接种率 |  | 提升服务质量，保持高水平免疫接种率 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疫苗管理及冷库运转 | ＝ | 14210 | 元 | 14210元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目执行情况良好
存在问题
改进措施
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000009637201-基本公卫区级资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区卫生系统部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力，攀仁财资社医[2024]9号文件安排公共卫生服务区级资金54.18万元。 |  |  |  |  | 积极开展国家基本公共卫生服务项目工作指导和管理，公共卫生服务工作达到上级考核要求
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 36.2386 | 36.2386 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 36.2386 | 36.2386 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保障6800平方米业务楼日常运转 | ≥ | 6800 | 平方米 | 保障6800平方米业务楼日常运转 | 10 | 10
|  |  | 保障7名公共卫生岗人员工资及五险缴费 | ＝ | 7 | 人 | 保障7名公共卫生岗人员工资及五险缴费 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保障业务楼正常运转，基本公共卫生服务工作顺利完成 | 定性 | 公共卫生服务工作达到上级考核要求 |  | 公共卫生服务工作达到上级考核要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年1-12月 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力 | 定性 | 提高公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力 |  | 提高公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 88 | % | ≥90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共卫生岗位人员费用 | ＝ | 258200 | 元 | 25.83万元 | 10 | 10
|  |  | 业务楼运转经费 | ＝ | 114100 | 元 | 10.41万元 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目执行情况良好
存在问题
改进措施
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000009930080-重大传染病防控中央资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区卫生系统部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 进一步完善"政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与"的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于90%。加强传染病疫情监测，流行病学调查和疫情分析研判。全面开展地方病、血吸虫病综合防治，强化麻风病病例发现，进一步落实麻风病控制策略和措施，持续巩固我市地方病、疟疾、血吸虫病消除成果，推进麻风病消除达标。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关尾箱因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性产染病监测。 |  |  |  |  | 以疾控体系改革建设为抓手，以保护人民健康为核心，突出党建引领业务融合，抓实突发公共卫生事件应急处置、开展传染病监测预警、公共卫生安全风险评估、检验检测、流行病学调查、人群健康状况监测与调查、综合干预与评价、信息管理与发布、健康教育与促进、技术培训与指导等，圆满完成年度各项目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级部门下发的项目工作实施方案，由负责项目工作的业务科室拟定项目工作计划，具体负责各项业务指标的落实完成，指导基层医疗机构开展项目工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 378.7479 | 243.0583 |  |  | 64.17% | 10 | 6 | 项目工作已按照项目实施方案完成，达到上级业务考核要求，由于财政资金紧张，部分已发生项目资金还未完成支付
| 其中：财政资金 | 0 | 378.7479 | 243.0583 |  |  | 64.17% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 重大慢性病筛查任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 95.91% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 肺结核治疗成功率 | ≥ | 90 | % | 95.62% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作时限 | ＝ | 12 | 月 | 12个月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效遏制艾滋病、结核病传播，减少地方病发生，减少麻风病危害，疾病防治知识知晓率提升 | 定性 | 有效遏制艾滋病、结核病传播，减少地方病发生，减少麻风病危害，疾病防治知识知晓率提升 |  | 有效遏制艾滋病、结核病传播，减少地方病发生，减少麻风病危害，疾病防治知识知晓率提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费补助 | ＝ | 378.75 | 万元 | 243.06万元 | 15 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 91
评价结论 | 项目整体执行情况良好
存在问题 | 项目工作已按照项目实施方案完成，达到上级业务考核要求，由于财政资金紧张，部分已发生项目资金还未完成支付
改进措施 | 积极争取财政资金支持，协调应付款项及时支付，加快项目资金执行进度
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000009931062-新并入基本公共卫生服务中央资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区卫生系统部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 攀财资社[2023]78号文件安排基本公共卫生中央资金，保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测、最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益 |  |  |  |  | 地方病及病媒生物监测防治效果持续巩固，对现症的9例慢型克山病患者免费进行了临床检查和药物治疗；随访克山病病人33人，系统管理33例。职业卫生监测任务已完成18家企业工作场所职业危害因素监测现场调查、监测及数据上报工作；按照市级方案要求完成的不少于450人的职业卫生主动监测任务；职业性尘肺病随访管理，对国家系统71例职业性尘肺病患者开展随访工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级部门下发的项目工作实施方案，由负责项目工作的业务科室拟定项目工作计划，具体负责各项业务指标的落实完成，指导基层医疗机构开展项目工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 61.1073 | 14.4561 |  |  | 23.66% | 10 |  | 项目工作已按照项目实施方案完成，达到上级业务考核要求，由于财政资金紧张，部分已发生项目资金还未完成支付
| 其中：财政资金 | 0 | 61.1073 | 14.4561 |  |  | 23.66% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 地方病监测完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 点职业病监测，工作场所职业病危害监测县（区）覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 地方病核心指标监测率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工作时限 | ＝ | 12 | 月 | 12个月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 定性 | 城乡居民公共卫生服务差距不断缩小 |  | 城乡居民公共卫生服务差距不断缩小 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 较上年提高 |  | 服务对象满意度较上年提高 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测 | ＝ | 61.11 | 万元 | 14.46万元 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 项目整体执行情况良好
存在问题 | 项目工作已按照项目实施方案完成，达到上级业务考核要求，由于财政资金紧张，部分已发生项目资金还未完成支付
改进措施 | 积极争取财政资金支持，协调应付款项及时支付，加快项目资金执行进度
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041124T000011393369-艾滋病综合防治及慢性病综合防控
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区卫生系统部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作；开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度，开展艾滋病报告管理；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗、预防母婴传播等工作；开展艾滋病感染者关怀支持活动。持续开展慢性病防控工作。 |  |  |  |  | 2024年全区累计完成HIV抗体筛查141880人/次、105736人，全区艾滋病疫情报告完整及时比例达100% ，CD4随访检测833人、HIV 感染者和病人随访检测比例96.30%，阳性配偶检测比例98.12%，病毒载量检测791人，在治病人病毒载量检测比例达97.53%，治疗成功率97.72%，美沙酮日均治疗人数28人，在组治疗年保持率100%。慢性病防控全方位管理持续深化.
| 2.项目实施内容及过程概述 | 持续强化组织领导，建立完善了“一地一策”的艾滋病防治重点区/县工作方案，推动了“三线一网底”机制进一步优化并有效运行
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 55 | 45.2478 | 45.2478 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 55 | 45.2478 | 45.2478 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 吸毒人员美沙酮维持治疗 | ≥ | 0.7 | 万人次 | 10220人次 | 5 | 5
|  |  | 全人群死因监测,粗死亡率 | ≥ | 0.65 | % | 0.74 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 全人群死因监测总错误率 | ≤ | 5 | % | 0 | 10 | 10
|  |  | 吸毒人员全年维持治疗率 | ≥ | 85 | % | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照2024年慢性病防治工作计划开展工作 | ＝ | 15 | 月 | 15个月 | 5 | 5
|  |  | 按照2024年艾滋病综合防治工作计划开展工作 | ＝ | 12 | 月 | 12个月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制艾滋病传播流行，降低社会危害 | 定性 | 提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定发展 |  | 提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定发展 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群满意度 | ≥ | 85 | % | ≥85% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 艾滋病综合防治、慢性病综合防控和美沙酮维持治疗 | ＝ | 45.25 | 万元 | 45.25万元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目执行情况良好
存在问题
改进措施
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041124T000012079838-民族地区卫生发展十年行动计划省级资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区卫生系统部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 切实提高我省民族地区艾滋病、结核病检测能力，对该类地区疾控机构和定点医疗机构的艾滋病、结核病检测设备进行“补缺换损”，配置疾控机构结核病检测相关主要设备。 |  |  |  |  | 结核病检测设备采购工作已完成，设备已验收并投入使用
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目实施方案和采购业务流程进行检测设备的采购工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.5 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 设备采购工作已完成，设备已验收并投入使用，由于财政资金紧张设备款项未支付
| 其中：财政资金 | 0 | 10.5 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 设备配置数量 | ≥ | 2 | 台/套 | 2台 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备配置任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2024年12月 | 定性 | 2024-12-01 |  | 2024-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结核病防治能力 | 定性 | 结核病防治能力较上年提升 |  | 结核病防治能力较上年提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | ≥85% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备配备资金 | ＝ | 10.5 | 万元元 | 9.9万元 | 10 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 项目整体执行情况良好
存在问题 | 由于财政资金紧张设备款项未支付
改进措施 | 积极争取财政资金支持，协调应付款项及时支付，加快项目资金执行进度
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
128 | 攀枝花市仁和区卫生系统部门 | 128002 | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 | 844.84 | 1615.3148 | 887.3977