## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041122T000006695988-第一次全国自然灾害综合风险普查工作政府购买服务项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为深入贯彻落实习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上关于提高自然灾害防治能力的重要讲话精神，按照国务院办公厅《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》要求，在全国范围内开展第一次自然灾害综合风险普查工作。按照《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》、《第一次全国自然灾害综合风险普查总体实施方案》、《四川省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发<四川省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（修订版）>的通知,在攀枝花市仁和区开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。通过开展攀枝花市仁和区第一次全国自然灾害综合风险普查，持续做好常态灾害风险调查和隐患调查业务，摸清仁和区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识仁和区灾害综合风险水平，为国家、四川省、攀枝花市及仁和区有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 |  |  |  |  | 项目已完成并通过验收
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成年度历史灾害调查（1978-2020）、历史一般灾害事件调查（1978-2020）、重大灾害事件专项调查、综合减灾专项调查、综合减灾资源（能力）调查与评估、政府综合减灾资源（能力）调查、企业和社会应急力量参与资源（能力）调查、基层综合减灾资源（能力）调查、家庭综合减灾资源（能力）调查等调查数据2316条，提交市级、省级和国家普查办质检，配合做好数据补充、完善和修订工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展第一次全国自然灾害综合风险普查 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按照国、省、市指标及数据质量要求，完成调查 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2022年12月底前 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 客观认识仁和区灾害综合风险水平，查明重点区域抗灾能力，为自然灾害防治和应急管理提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 | 定性 | 优良中低差 |  | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 仁和区第一次全国自然灾害风险普查按时间节点要求普查任务，达到预期目标。
存在问题 | 资金拨付不及时。
改进措施 | 加强工作对接，加快资金拨付。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000007592534-2019年至2020年度煤炭行业化解过剩产能关闭煤矿奖补资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成既定的煤炭行业去产能任务，妥善安置职工。 |  |  |  |  | 已按年度设定目标完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 资金到达仁和区后，及时通知关闭煤矿企业提交拨付关闭奖补资金申请或对接区人力资源社会保障局或区人民法院开展关闭奖补资金拨付，根据关闭煤矿企业提交的申请或区人力资源社会保障局或区人民法院的来函进行资金拨付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 200 | 200 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 200 | 200 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 去产能完成情况 | ＝ | 69 | 万吨 | 69 | 10 | 10
|  |  | 关闭煤矿数量 | ＝ | 10 | 处 | 10 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量保障，通过省级有关部门验收 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行业发展情况，煤炭行业盈利状况较2015年变化情况有大幅提高 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 职工安置情况，妥善安置关闭煤矿职工，不出现重大群体性事件 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态环境影响，煤矿关闭后，不再产生诸如扬尘、噪音、污染水源等环境事件发生 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 是否符合国家、省、市产业发展政策 | 定性 | 符合 |  | 符合 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级奖补资金 | ≤ | 750 | 万元 | 200 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该笔专项资金下达至仁和区后，仁和区应急管理局及时按照省、市印发的煤炭行业化解过剩产能专项资金管理细则以及本单位内部管理制度进行管理，未出现截留、挪用、套取等违法违规行为，并通过职工安置渠道、劳动仲裁、司法裁定等途径实施拨付，确保了5处关闭煤矿的职工得到妥善安置，维护了社会稳定。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000008487912-安全生产技术服务
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 持有效防范和遏制较大以上生产安全事故，减少一般生产安全事故，进一步夯实安全生产工作基础，多快好省解决攀枝花市仁和区应急管理与安全生产工作中存在的突出、难点问题，持续提升应急管理和安全生产工作水平。 |  |  |  |  | 项目已于2022年完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过聘请四川省安全科学技术研究院支撑安全生产工作，有效提升了仁和区应急管理和安全生产工作水平，解决了安全生产和应急管理中存在的难点、痛点问题，进一步提升了仁和区本质安全水平
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 工作项目 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范和遏制较大以上生产安全事故，减少一般生产安全事故，进一步夯实安全生产工作基础，多快好省解决攀枝花市仁和区应急管理与安全生产工作中存在的突出、难点问题，持续提升应急管理和安全生产工作水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费 | ≤ | 130 | 万元 | 10 | 20 | 10 | 项目经费未完全拨付
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目已完成，有效防范遏制了生产安全事故发生，安全生产形式总体稳定
存在问题 | 未按进度拨付项目资金
改进措施 | 积极对接财政对剩余资金进行拨付
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000009134372-仁和区煤炭产业发展规划
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照关于印发《贯彻落实区委十二届三次全会暨区委经济工作会议重要部署责任分工方案》的通知（攀仁绩领办〔2023〕2号）文件要求，编制完成仁和区煤炭产业发展规划 |  |  |  |  | 已完成《仁和区煤炭产业发展规划（2023-025）》的初稿编制，因未支付尾款，编制单位未交付正式成果。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 仁和区应急管理局特向区人民政府申请下拨编制仁和区“十四五”煤炭产业发展规划专项资金48万元，2023年2月，区人民政府同意该申请，由仁和区财政局下达资金指标28万元。仁和区应急管理局计划利用该笔专项资金通过政府采购的方式委托省内有资质的煤炭专业设计单位编制仁和区“十四五”煤炭产业发展规划。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11 | 11 |  |  | 100% | 10 | 5 | 未按照合同约定付款，导致编制单位未交付正式成果。
| 其中：财政资金 | 0 | 11 | 11 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 资质编制单位 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 10 | 10
|  |  | 招投标代理机构 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通过煤矿领域专家及区应急管理局、区发改局等部门的评审和备案 | ≤ | 100 | % | 0 | 10 | 0
|  | 时效指标 | 2023-12-30 | ≤ | 2024 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升煤矿规模和工业产值 | ≥ | 80 | % | 70 | 20 | 18
|  | 社会效益指标 | 树立仁和区煤炭产业安全、高效、清洁、绿色健康发展形象 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 创建绿色矿山、实现煤炭清洁利用 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进辖区煤矿健康有序发展 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招投标费用、报告编制费用、报告评审费用等 | ＝ | 11 | 万元 | 11 | 5 | 3
合计 | [7 empty] | 100 | 81
评价结论 | 《仁和区煤炭产业发展规划（2023-025）》编制完成，对指导仁和区煤炭产业安全、高效、清洁、绿色健康发展有积极的指导意义。自评得分81分，自评合格。
存在问题 | 未按照合同约定付款，导致编制单位未交付正式成果。
改进措施 | 加强与区财政局的沟通，争取尽快拨付资金并完成工作任务。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000009141176-仁和区2023年减灾救灾综合应急演练资金
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作；增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。 |  |  |  |  | 项目已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 7月7日，仁和区2023年“保安全、防灾害”综合应急演练在观音岩水电站举行。演练采取桌面推演+实战相结合方式进行，演练科目为被困人员搜救、观音岩电站紧急泄洪、地质滑坡处置、煤矿人员撤离、危化品泄露应急处置、燃气泄漏、森林火灾、“三断”抢通、重大项目施工现场人员紧急避险等十一个科目，7个乡镇、8个区级部门、10支应急救援队伍、500余名群众按照多险情、多力量、多场景模式进行抢险演练；进一步拓宽演练范围，强化应急处置能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9.85 | 9.85 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 9.85 | 9.85 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 减灾救灾综合演练次数 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成演练设定科目 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 2024 | 年 | 2023 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力。 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付通信网络供应商运营费；支付参演群众劳务费；演练所需需设备购置费、租赁费；演练场景设置等相关费用。 | ＝ | 9.85 | 万元 | 9.85 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作；增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。达到预期效果。
存在问题 | 资金拨付缓慢。
改进措施 | 加强工作对接，加快资金拨付。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000009651695-2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 防汛及汛点物资保障 |  |  |  |  | 项目已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采购应急救援单兵背包、雨衣、救援靴、头盔、喊话器、手电筒、应急包、应急马甲等防汛物资，改善区应急管理局工作人员应急抢险个人防护装备，提高防汛减灾救灾能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.4996 | 4.4996 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 4.4996 | 4.4996 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 汛期隐患排查及减灾物资保障 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受灾群众基本生活，维护社会和谐稳定 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 20 | 20
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救助总资金 | ≤ | 5 | 万元 | 4.5 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 加强物资管理。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123T000009846705-创建全国综合减灾示范社区
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过开展全国综合减灾示范社区创建工作，社区建立了比较完善的防灾减灾制度、防灾减灾工作机构和应急队伍，形成了一套应对灾害的机制，营造了良好的防灾减灾氛围，提高了社区居民应对灾害的技能，进一步提升社区综合防灾减灾能力，在全区范围内起到积极的示范作用。 |  |  |  |  | 项目已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年“创建”工作开展以来，区、镇、社区在经费紧张的情况下，累计投入资金48.5万元，为创建工作提供了有力的资金保障。老街社区加大对创建工作经费、人力的投入力度，充分调动社区干部、居民、企事业单位、党员在减灾工作中的积极性和参与性，不断提高社区综合减灾组织体系、工作机制、队伍建设、预案制度、物资装备、宣传教育等各项能力建设水平；以普及灾害预防、救护知识和开展风险评估、隐患排查为重点，全面组织开展隐患治理及应急力量和物资储备建设，以深入开展应急科普宣教、防灾减灾演练活动为载体，不断创新社区减灾工作的方法和途径。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 10 |  |  | 50% | 10 | 10 | 2024年，区财政拨付10万元，剩下的10万元按区财政计划拨付
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 10 |  |  | 50% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 创建全国综合减灾示范社区 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 提高社区居民防灾减灾知识知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 创建成功时间 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升社区综合防灾减灾能力，在全区范围内起到积极的示范作用 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高了社区居民应对灾害的技能 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防灾知识宣传培训、隐患排查治理 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | 20 | 10 | 2024年，区财政拨付10万元，剩下的10万元按区财政计划拨付
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，对于加强安全应急能力，为我区高质量发展提供安全保障，具有重要意义。
存在问题 | 项目根据相关标准和工作要求先开展创建工作，创建成功后由中央预算资金给予奖补，奖补资金拨付进度较慢。
改进措施 | 积极协调区财政，争取2025年完成拨付。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123Y000009135045-杜万华遗属补助
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 经区财政局、区人社局、区民政局、区矿服中心（原煤管局）和区务本乡政府联合研究确定，从2011年8月起，对比照因工死亡的杜万华同志家属，进行遗属生活困难补助，以达到安抚，维护社会稳定。 |  |  |  |  | 已按计划将杜万华遗属补助拨付到位。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年初，仁和区应急管理局根据2011年10月9日，区政府同意区财政局、区人社局、区民政局、原区煤管局和务本乡政府研究决定的意见，将其遗属生活困难补助列为每年部门预算，由区财政解决杜万华死亡丧葬及其家属抚恤金和遗属生活困难补助等费用，按时拨付给务本乡政府。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3.5 | 3.2725 | 3.2725 |  |  | 100% | 10 | 8
| 其中：财政资金 | 3.5 | 3.2725 | 3.2725 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 保障生活 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按年度推进 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 遗属生活困难补助经费 | ≤ | 35000 | 元 | 32700 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 2024年杜万华遗属补助资金发放到位，家属生活稳定，家庭和谐，社会评价良好。自评合格。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123Y000009135346-驻矿安全监管人员经费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及省、市、区政府对煤炭行业管理的有关规定，对辖区内7家煤矿企业进行安全监管，维护辖区内煤矿企业安全生产秩序和经营秩序，坚决查处和打击违法生产行为。 |  |  |  |  | 该项目已按计划按期完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 仁和区驻矿安全监管人员由区应急管理局招聘，分配到三个产煤乡镇后，由产煤乡镇根据辖区煤矿生产建设等情况派驻驻矿安全监管人员，人员经费由应急管理局根据相关规定作预算，乡镇到应急管理局以报账的方式处理驻矿安全监管人员费用，费用由区应急管理局财务和区财政对接处理。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 68 | 41.5484 | 41.5484 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 68 | 41.5484 | 41.5484 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 监管人员数量 | ＝ | 16 | 人 | 14 | 20 | 15
|  |  | 监管企业数量 | ＝ | 6 | 家 | 6 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强安全监管 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监管人员经费 | ≤ | 68 | 万元 | 41.55 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 驻矿安监员制度实施以来，驻矿安监员在打击煤矿非法违法生产建设、预防煤矿生产安全事故和保障矿工生命安全中发挥了重要作用，促进了煤矿安全的持续健康发展。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价评分为95分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123Y000009135719-四川省煤矿瓦斯安全远程监控经费2
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障辖区内煤矿瓦斯安全远程监控中心的正常运转，有效提升煤矿预防风险能力，防范和遏制重特大事故发生，确保煤矿企业安全生产。 |  |  |  |  | 已按计划完成2024年工作任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 聘请监控人员对仁和区煤矿瓦斯安全远程监控中心进行值守，保障辖区内煤矿瓦斯安全远程监控中心的正常运转，有效提升煤矿预防风险能力，防范和遏制重特大事故发生，确保煤矿企业安全生产。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 22 | 20.3138 | 20.3138 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 22 | 20.3138 | 20.3138 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | ＝ | 7 | 人 | 7 | 10 | 5
|  |  | 监管企业 | ＝ | 6 | 家 | 6 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年度推进 | 定性 | 2024 | 年 | 2024 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全生产管理水平 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费 | ≤ | 22 | 万元 | 20.31 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 仁和区煤矿瓦斯安全远程监控平台与省、市煤矿瓦斯安全远程监控平台联网运行以来。仁和区煤矿瓦斯安全远程监控平人员值班值守到位，监控设施设备运行正常。自评合格。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041123Y000009136066-仁和区综合应急救援队伍政府购买服务劳务费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 满足全区森林防灭火、防汛抗旱、防地震地灾，农村违法违规占地建房、打击私挖盗采、以及其他突发事件等应急救援需求，最大程度地预防和减少突发事件造成的损害，维护社会和谐稳定。开展综合应急救援培训，提升应急救援培队伍整体素质，以及专业救援战斗力和执行力。 |  |  |  |  | 年度目标已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 组建区综合应急救援队，满足全区森林防灭火、防汛抗旱、防地震地灾，农村违法违规占地建房、打击私挖盗采、以及其他突发事件等应急救援需求，最大程度地预防和减少突发事件造成的损害，维护社会和谐稳定。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1069.78 | 1054.1317 | 1054.1317 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 1069.78 | 1054.1317 | 1054.1317 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请仁和区综合应急救援队伍人员人数 | ≤ | 160 | 人 | 160 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 根据工作实际完成 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足全区应急救援需求 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用 | ≤ | 2049 | 万元 | 1054.13 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过统筹森林防灭火、防汛减灾、防地震地灾等各方应急力量，整合建立一支专业化程度高、组织纪律性强的常态化综合应急救援队伍，解决我区应急救援力量不足的问题，提升我区应急救援能力和水平。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041124T000009981957-煤矿安全风险监测预警系统和瓦斯监控平台建设
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照四川煤矿安全监察局 四川省应急管理厅《关于加快推进全省煤矿安全风险预警监测系统建设工作的通知》（川煤监函〔2020〕22号）要求，完成仁和区煤矿瓦斯监控平台升级改造和安全风险监测预警系统建设。 |  |  |  |  | 因受区财政资金拨付进度影响，导致项目建设未按合同约定时间完成。经协调后项目在2025年1月完成并通过验收，但资金至今未按合同约定拨付到位。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年3月仁和区应急管理局向省应急厅申报仁和区煤矿安全风险监测预警系统和瓦斯监控平台建设所需经费，申报项目专项资金75万元（资金使用期限为1年），仁和区应急管理局收到下拨专项资金后，采取项目招投标等方式，由中标的四川安平达煤矿安全网络科技公司为仁和区实施煤矿安全风险监测预警系统和瓦斯监控平台建设，并于2023年12月8日与四川安平达煤矿安全网络科技公司签订《攀枝花市仁和区煤矿安全风险监测预警系统和瓦斯监控平台建设项目采购服务合同》（合同编号APD20231208），2025年1月项目建设完成并通过验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 75 | 11.925 |  |  | 15.9% | 10 | 5 | 因受区财政资金拨付进度影响，预算执行率偏低。
| 其中：财政资金 | 0 | 75 | 11.925 |  |  | 15.9% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 升级改造完成仁和区煤矿瓦斯监控系统、建成仁和区煤矿井下人员位置监测系统、建成矿山安全生产数字视频联动解码转发系统。 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 建设完成并投入正常使用，验收合格。 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023 | 年 | 2025 | 10 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建仁和区煤矿安全生产远程在线监管新格局，不断提升仁和区煤矿安全风险预警监测能力，预防安全生产事故发生。 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金额度 | ≤ | 75 | 万元 | 39.75 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 该项目建成后，仁和区煤矿安全风险监测预警系统和瓦斯监控平台建设运行良好，且煤矿井下瓦斯、人员等数据监控精准，传输正常。自评得分90分，自评合格。
存在问题 | 经分析存在的问题主要是未按预期时限完成项目建设，建设项目资金未按合同约定及时拨付到位。主要是因受区财政资金拨付进度影响导致。
改进措施 | 加强和财政部门沟通协调，加快资金拨付进度。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041124T000011726602-应急管理经建项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 提升应急能力及地震灾害防治能力 |  |  |  |  | 项目已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 基于地震灾害致灾因子和承灾体调查的成果，评估区域内地震灾害风险水平，掌握区域内地震灾害风险隐患底数，完成仁和区地震灾害风险普查评估与区划工作成果报告编制，并取得上级部门批复。为科学合理开展地震灾害风险防治工作提供依据。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8 | 8 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 8 | 8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急能力 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需资金 | ＝ | 8 | 万元 | 8 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目实施达到预期目标。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041124Y000011408888-安办实战化运行经费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 指导协调各行业监管部门和其他有关单位制定本行业领域安全生产监督管理职责规定等工作 |  |  |  |  | 一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，全面落实党委政府责任；二是深入推进安全生产治本攻坚三年行动，切实防范化解安全风险隐患；三是扎实开展安全生产领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治；四是持续推进全区重点领域安全生产和消防工作；五是提升监管执法效能，规范用好追责问责硬手段；六是严格开展事故查处和责任追究；七是多种方式组织开展宣传教育，促进“五进”活动走入人民群众。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目由单位统筹管理，财务人员负责经费使用情况全程监督，定期核算。依据区安办工作实际情况，编制预算并提交局党委会审批，审批通过后确定正式预算。2024年，围绕安办实战化运行需求，编制4.23万元预算，在执行过程中，严格遵循预算计划实现预算执行率100%，保障区安办各项工作顺利推进。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 4.2342 | 4.2342 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 5 | 4.2342 | 4.2342 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 考核、培训次数 | ≥ | 80 | 次/年 | 80 | 20 | 20
|  |  | 专班人数 | ＝ | 10 | 人 | 10 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按工作推进 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产工作稳定 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费 | ≤ | 5 | 万元 | 4.23 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目严格按照财务管理制度执行，核算规范，财务清晰，达到预期目标，为安办实战化运行正常办公提供了后勤保障。结合项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价评分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041124Y000011408921-办公用房租赁费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障区应急管理局正常开展各项工作 |  |  |  |  | 本年度办公用房租赁费项目紧扣保障区应急管理局运转目标，年初预算12.78万元，调整后4.14万元并全额执行。实现后勤保障率、全局后勤保障及满意度均达标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目由单位统筹管理，财务人员负责经费使用情况全程监督，定期核算。依据办公用房租赁费实际情况，编制预算并提交局党委会审批，审批通过后确定正式预算。2024年，围绕办公用房租赁费实际情况，编制4.14万元预算，在执行过程中，严格遵循预算计划实现预算执行率100%，保障区应急管理局正常开展各项工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 12.78 | 4.1376 | 4.1376 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 12.78 | 4.1376 | 4.1376 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 后勤保障率 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 租赁时间 | 定性 | 2024 | 年 | 2024 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全局后勤保障 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁费 | ≤ | 12.78 | 万元 | 4.14 | 20 | 18 | 根据财政部门关于深化预算绩效管理、严控一般性支出的相关部署，结合区域财政收支实际情况，经综合评估与统筹安排，对我单位办公用房租赁费预算进行了合理缩减。我们将积极落实相关要求，通过精细化管理等方式，保障业务正常开展不受影响。
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 项目严格按照财务管理制度执行，核算规范，财务清晰，达到预期目标，有效保障了区应急管理局正常开展各项工作。结合项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价评分为98分。
存在问题 | 根据财政部门关于深化预算绩效管理、严控一般性支出的相关部署，结合区域财政收支实际情况，经综合评估与统筹安排，对我单位办公用房租赁费预算进行了合理缩减。
改进措施 | 我们将积极落实相关要求，通过精细化管理等方式，保障业务正常开展不受影响。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041124Y000011409723-安全生产专项经费
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 进一步推进法治政府建设，提高安全生产管理水平，夯实全区安全稳定发展基础。 |  |  |  |  | 年度目标已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进一步推进法治政府建设，提高依法行政水平，促进依法决策、科学决策需要聘请法律顾问开展法律咨询服务。提高安全生产行政执法工作法制化、程序化、规范化、制度化建设围绕全年安全生产和应急管理工作要点，通过聘请专家组织专题教育培训，强化企业从业人员和部门执法人员安全生产工作能力和事故防范能力；通过开展集中宣传、媒介宣传普及群众安全生产和灾害防治知识，进一步提升全民安全生产和防灾减灾能力；通过制作和播放事故警示教育片，吸取事故教训，有效强化安全风险意识，提高安全生产管理水平，以强化宣传教育工作夯实全区安全稳定发展基础。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20 | 14.9992 | 14.9992 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 20 | 14.9992 | 14.9992 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 20
|  | 质量指标 | 行政执法水平提高 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作推进年度 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟达成效 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需经费 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 企业全面贯彻安全生产法律、法规、全面落实企业主体责任意识进一步增强，群众防灾减灾意识进一步提高。
存在问题 | 普法宣传教育有待深化。企业和社会安全意识和法律意识还不高，特别是少数企业对行政执法不理解、不支持，对行政处罚抱有抵触情绪，普法宣传教育有待提升。
改进措施 | 进一步抓好执法宣传，提高全民安全意识。依托“安全生产月”、“防灾减灾日”等活动，开展多渠道、大力度的安全宣传教育，树立企业依法办企意识、红线意识，强化安全监管人员法治意识，着力形成全面推进依法治安的良好工作格局和社会氛围。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041125T000012555979-攀枝花市区域应急救援能力提升项目第二期
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 增购一辆登高平台消防车，达到正规化标准，投入使用。 |  |  |  |  | 项目已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 增购一辆登高平台消防车，达到正规化标准，投入使用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 登高平台消防车已采购，资金拨付缓慢。
| 其中：财政资金 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆数量 | ＝ | 1 | 辆 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目建设周期（以月为单位） | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援能力明显提升 | 定性 | 显著 |  | 显著 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党委和群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本（万元） | ≤ | 400 | 万元 | 0 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 配齐配强应急救援装备，进一步完善区域应急救援基地功能，补齐专业队伍救援能力短板，系统提升区域应急救援能力。
存在问题 | 资金拨付缓慢。
改进措施 | 加强工作对接，加快资金拨付进度。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041125T000012759772-同德镇政府专职消防救援站装备采购项目
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区应急管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 配备装备，健全消防救援站，提升区域救援能力，弥补同德镇、布德镇消防救援短板，同时也可兼顾防汛救灾、森林草原防火等工作，与现实需求相适应 |  |  |  |  | 任务已完成，未进行支付
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照政府采购（比选）程序采购消防车2台及其他消防装备、物资。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 143.18 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 已完成装备采购任务总价141.7469万元，资金拨付缓慢。
| 其中：财政资金 | 0 | 143.18 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 一批车辆及器材装备 | ＝ | 1 | 批 | 1 | 50 | 50
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足救援需要 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升区域救援和协同能力 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购预算 | ≤ | 143.18 | 万元 | 0 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 采购装备满足技术参数要求，经验收合格，接收入库。
存在问题 | 资金拨付缓慢。
改进措施 | 加强工作对接，加快资金拨付。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
206 | 攀枝花市仁和区应急管理局部门 | 206001 | 攀枝花市仁和区应急管理局 | 1201.06 | 1844.167 | 1427.912