| 特定目标类项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2026年度） |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区林业局 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 仁和区2026年森林草原防灭火项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 攀枝花市仁和区林业局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额: | 350万元 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 350万元 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 总 体 目 标 | 力争全年不发生人为森林草原火灾，确保不发生扑火人员重伤死亡事故，确保林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失。全区森林草原火灾受害率控制在0.9‰以下。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 森林草原防火宣传 | 印制防火告知书4万份，省市区防火命令、禁火令1万份，制作防火宣传品0.5万份，防火宣传标语200条，防火宣传牌（展板）20块，拍摄宣传片1部，推送手机短信160万条。 |  |
|  |  |  | 森林草原火情监测即报系统和林火视频监控系统管理人员 | 全年聘用管理人员1名，防火期7个聘用管理人员3名 |  |
|  |  |  | 啊喇营盘山瞭望塔、前进普达瞭望塔承包管护，务本大黑山、平地小尖山、太平旗子山聘用人员 | 承包管护2座瞭望塔，3座瞭望塔聘用6名观测值守人员 |  |
|  |  |  | 全区森林草原火灾扑救综合应急演练 | 1次 |  |
|  |  |  | 林火视频监控系统运行维护服务 | 9座林火视频监控设备 |  |
|  |  |  | 防火瞭望塔建筑、附属设施日常维修费，电力设施和用电费用 | 6座防火瞭望塔 |  |
|  |  |  | 林火视频监控中心会议网络、电费及故障维修费用 | 林火视频监控中心网络、电力保障，运行维护 |  |
|  |  |  | 区综合应急救援队伍灭火机具、单兵装备购置及灭火机具、以水灭火装备和个人防护用品配件及维修费用 | 根据防灭火应急需要零星采购和维修灭火机具，采购160名队员防灭火个人防护用品 |  |
|  |  |  | 区综合应急救援队标准化营房建设 | 仁和镇、前进镇、太平乡、平地镇4座营房维修及设施设备采购 |  |
|  |  |  | 防火期重点区域无人机巡护及无人机参与灭火运维费用 | 无人机防灭火运维费用 |  |
|  |  |  | 森林草原违法违规野外用火举报奖励 | 社会公众举报违法违规野外用火奖励金 |  |
|  |  |  | 重点区域火灾隐患整治 | 针对各乡镇街道排查出的重大火灾风险隐患开展集中整治 |  |
|  |  |  | 各乡镇街道、区南山循环经济发展区管委会防火补助经费 | 全区12个乡镇、大河中路街道和区南山循环经济发展区管委会防火经费补助 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家、省、市2026年森林草原防灭火工作各项安排部署 | 确保实现2026年全区无人为森林草原火灾，无扑火人员伤亡的目标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2026年1月至12月 | 全年常态化做好森林草原防灭火工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 森林草原防火宣传经费 | 20万元 |  |
|  |  |  | 森林草原火情监测即报系统和林火视频监控系统管理人员 | 16.37万元 |  |
|  |  |  | 啊喇营盘山瞭望塔、前进普达瞭望塔承包管护，务本大黑山、平地小尖山、太平旗子山聘用人员经费 | 32.63万元 |  |
|  |  |  | 全区森林草原火灾扑救综合应急演练 | 10万元 |  |
|  |  |  | 林火视频监控系统运行维护服务费 | 29万元 |  |
|  |  |  | 防火瞭望塔建筑、附属设施日常维修费，电力设施和用电费用 | 2万元 |  |
|  |  |  | 林火视频监控中心会议网络、电费及故障维修费用 | 4万元 |  |
|  |  |  | 区综合应急救援队伍灭火机具、单兵装备购置及灭火机具、以水灭火装备和个人防护用品配件及维修费用 | 4万元 |  |
|  |  |  | 区综合应急救援队标准化营房建设 | 16万元 |  |
|  |  |  | 防火期重点区域无人机巡护及无人机参与灭火采购服务 | 20万元 |  |
|  |  |  | 森林草原违法违规野外用火举报奖励金 | 1万元 |  |
|  |  |  | 重点区域火灾隐患整治 | 5万元 |  |
|  |  |  | 各乡镇街道、区南山循环经济发展区管委会防火补助经费 | 190万元 |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 切实避免森林火灾造成人民生命群众财产和森林草原资源损失 | 森林草原火灾受害率控制在0.9‰以下 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通提升人民群众对良好生态环境的满意度 | 良好 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护全区林草资源安全 | 良好 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进生态环境持续改善 | 良好 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对森林草原防灭火工作满意度 | 群众满意度≥90% |  |

| 特定目标类项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2026年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2026年义务植树项目 |  |
| 预算单位 |  |  | 攀枝花市仁和区林业局 |  |
| 项目资金 |  |  | 年度资金总额: | 25 |
| （万元） |  |  | 其中：财政拨款 | 25 |
|  |  |  | 其他资金 |  |
| 总 | 完成2026年仁和区义务植树基地建设，面积为20亩 |  |  |  |
| 体 |  |  |  |  |
| 目 |  |  |  |  |
| 标 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 指标 |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 义务植树面积 | 6.42公顷 |
|  |  | 质量指标 | 义务植树完成率 | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 完成时效 | 2026年 |
|  |  | 成本指标 | 经济成本 | 25万元 |
|  |  | 生态效益指标 | 有效提升生态效益 | 良好 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

| 特定目标类项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2026年度） |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： 攀枝花市仁和区林业局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 野生动植物保护 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 攀枝花市仁和区林业局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额: | 15万 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 15万 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 计划本年度收容救护野生动物20只，购买2026年野生动物致害补偿保险 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 野生动物救助数量 | ≥20只，含伤病、受困个体 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 放生率 | ≥90%，康复后野外放生 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时限 | 2026年12月前（年度内） |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金使用率 | 15万元 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 有效提升野生动物保护率 | 猕猴种群数量稳定 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 长效机制健全性 | 长效开展野生动物致害补助 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受补偿农户满意度 | ≥90% |  |  |