## 基层治理
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助项目
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 127.02 | 110.32 | 87
|  |  | 其中：上级财政资金 | 127.02 | 110.32 | 87
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 按照党的十九届四中全会、省委十一届六次全会和市委十八届会议精神，为进一步加强全区基层治理工作，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善城乡面貘，提升城乡人居环境质量，增强广大群众的获得感、幸福感，促进经济社区高质量发展。 |  |  | 按照党的十九届四中全会、省委十一届六次全会和市委十八届会议精神，为进一步加强全区基层治理工作，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善城乡面貘，提升城乡人居环境质量，增强广大群众的获得感、幸福感，促进经济社区高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 道路基本情况 | 完成乡道公路54.5公里，村道公路32.5公里养护 | 完成 | 100
|  |  | 水利工程基本情况 | 完成河道44.1公里，主干渠32公里，小型水库10座管护 | 完成 | 100
|  |  | 基层文化广播旅游设施情况 | 完成全乡基层图书室6个，乡村旅游施设3个管护 | 完成 | 100
|  | 质量指标 | 基层治理工作完成情况 | 较好的完成基层治理工作 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 基层治理工作计划实施 | 2021年1-12月 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 基层公益设施管护费用 | 127.02万元 | 110.32万元 | 87 | 未及时办理报账手续
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 基层治理经济效益 | 改善群众生产条件，促进农民增收 | 完成 | 100
|  | 社会效益 指标 | 基层治理社会效益 | 有效改善城乡人居环境质量，增强广大群众的获得感、幸福感，促进经济社区高质量发展 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 100

## 代表换届
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年仁和区区、乡两级人民代表换届选举工作经费
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 1.9 | 1.9 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 1.9 | 1.9 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 选举产生区人大代表11名，乡人大代表51名 |  |  | 选举产生区人大代表11名，乡人大代表51名
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 区、乡代表换届代表情况 | 选举产生区人大代表11名，乡人大代表51名 | 完成 | 100
|  | 质量指标 | 区、乡代表换届工作 | 较好地完成区、乡人大代表换届 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 按工作进度开展工作 | 2021年11月完成 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 区、乡代表换届工作经费 | 1.9万元 | 1.9万元 | 100
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 区、乡代表换届工作社会效益 | 完成新一届代表选举工作 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 100

## 住户调查
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 住户收支调查经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区统计局
项目实施单位 |  |  | 啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 2.4 | 2.4 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 2.4 | 2.4 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障住户调查工作的有效实施，为全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观反映居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹规划，为国民经济核算和各级政府科学决策提供统计信息服务。 |  |  | 保障住户调查工作的有效实施，为全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观反映居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹规划，为国民经济核算和各级政府科学决策提供统计信息服务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 住户调查户数 | 发放10户记账户误工补助 | 10 | 100
|  | 质量指标 | 住户调查开展情况 | 较好地完成住户调查工作 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 按计划实施 | 2021年1月至12月 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 住户调查补助 | 2.4万元 | 2.4万元 | 100
|  | 社会效益 指标 | 住户调查社会效益 | 通过组织开展调查，收集整理统计信息，为党委政府和社会公众提供统计信息服务 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调查人员满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 100

## 财务软件
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 用友A++财务软件账套运行维护服务费
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 0.8 | 0.8 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 0.8 | 0.8 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 用友A++财务软件10个账套的运行维护，系统正常使用。 |  |  | 用友A++财务软件10个账套的运行维护，系统正常使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 财务软件维护个数 | 10个账套财务软件的运行维护 | 完成 | 100
|  | 质量指标 | 财务软件维护运行情况 | 系统正常运行，按照使用需要及时维护 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 系统维护时间 | 2021年1月至12月 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 财务软件维护费用 | 8000元 | 8000元 | 100
|  | 社会效益 指标 | 财务软件社会效益 | 保障财务工作正常、有序、高效开展 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 100

## 新冠疫苗接种
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 3.5 | 3.48 | 99
|  |  | 其中：上级财政资金 | 3.5 | 3.48 | 99
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 积极推进全民接种，完成新冠病毒疫苗接种任务，做好为民办实事工作 |  |  | 积极推进全民接种，完成新冠病毒疫苗接种任务，做好为民办实事工作
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 接种人数 | 5406 | 5406 | 100
|  | 质量指标 | 新冠病毒疫苗接种情况 | 保障接种工作正常开展。 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 接种时间 | 2021年1月至12月 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 接种费用 | 3.5万元 | 3.48万元 | 99
|  | 社会效益 指标 | 新冠病毒疫苗接种社会效益 | 全民接种，全民免疫，促进社会健康发展 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 100

## 就业创业省级
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年就业创业补助专项省级资金
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 3 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 3 | 3 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 促进就业和社区服务，做好就业、失业保险等政策宣传服务工作，保证政策透明度。 |  |  | 促进就业和社区服务，做好就业、失业保险等政策宣传服务工作，保证政策透明度
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 劳务协理员数量 | 劳动协理员1人补助 | 完成 | 100
|  | 质量指标 | 就业创业完成情况 | 较好地完成就业创业指导工作 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 按工作计划实施 | 2021年1月至12月 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 就业创业经费 | 3万元 | 3万元 | 100
|  | 社会效益 指标 | 就业创业社会效益 | 加强就业创业指导，拓宽就业渠道，增加劳动力就业。 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 100

## 就业创业中央
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年就业创业补助中央专项资金
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 2.36 | 2.36 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 2.36 | 2.36 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 促进就业和社区服务，做好就业、失业保险等政策宣传服务工作，保证政策透明度。 |  |  | 促进就业和社区服务，做好就业、失业保险等政策宣传服务工作，保证政策透明度
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 劳务协理员数量 | 劳动协理员1人补助 | 完成 | 100
|  | 质量指标 | 就业创业完成情况 | 较好地完成就业创业指导工作 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 按工作计划实施 | 2021年1月至12月 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 就业创业经费 | 3万元 | 3万元 | 100
|  | 社会效益 指标 | 就业创业社会效益 | 加强就业创业指导，拓宽就业渠道，增加劳动力就业。 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 100

## 民族地区春节慰问
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年民族地区春节慰问资金
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 3 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 3 | 3
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 落实“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨，提高效能，保障低保户、脱贫户等困难群体欢度传统佳节，维护社会稳定 |  |  | 落实“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨，提高效能，保障低保户、脱贫户等困难群体欢度传统佳节，维护社会稳定
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 需慰问困难群众 | 150户 | 150户 | 100
|  | 质量指标 | 慰问情况 | 完成150户困难群众慰问 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 慰问时间 | 2021-01-01 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 慰问金额 | 3万元 | 3万元 | 100
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 民族地区春节慰问社区效益 | 通过对困难群众的慰问，更好地为困难群体服务，加强社会救助，维护社会和谐稳定。 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90%

## 烤烟种植补贴
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2020年烤烟种植补贴
项目主管单位 |  |  | 区农业农村局
项目实施单位 |  |  | 啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 99.74 | 99.74 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 99.74 | 99.74 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 实现“提质控量”的要求，稳定生产规模。全乡种植烤烟2300亩。 |  |  | 实现“提质控量”的要求，稳定生产规模。全乡种植烤烟2342.5亩。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 种植面积 | 2300亩 | 2342.5亩 | 100
|  | 质量指标 | 烤烟种植补贴发放 | 确保烤烟种植补贴及时发放到烟农。 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 烤烟种植补贴金额 | 99.74万元 | 99.74万元 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 烤烟种植补贴经济效益 | 增加烟农收入，减轻烟农负担。 | 完成 | 100
|  | 社会效益 指标 | 烤烟种植补贴社会效益 | 增加烟农收入，推动全乡经济发展。 | 完成 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 产业振兴 | 稳定烤烟生产能力，促进产业可持续发展 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 烟农满意度 | 满意度≥95% | 满意度≥95% | 100

## 烤烟燃煤补贴
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2020年烤烟燃煤补贴
项目主管单位 |  |  | 区农业农村局
项目实施单位 |  |  | 啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 16 | 16 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 16 | 16 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 实现“提质控量”的要求，稳定生产规模。全乡种植烤烟2300亩。 |  |  | 实现“提质控量”的要求，稳定生产规模。全乡种植烤烟2342.5亩。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 种植面积 | 2300亩 | 2342.5亩 | 100
|  | 质量指标 | 烤烟燃煤补贴发放 | 确保烤烟燃煤补贴及时发放到烟农。 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 烤烟燃煤补贴金额 | 16万元 | 16万元 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 烤烟燃煤补贴经济效益 | 增加烟农收入，减轻烟农负担。 | 完成 | 100
|  | 社会效益 指标 | 烤烟燃煤补贴社会效益 | 增加烟农收入，推动全乡经济发展。 | 完成 | 100
|  | 生态效益 | 烤烟燃煤补贴发放生态效益 | 通过发放燃煤补贴，烟农使用燃煤烤烟，减少林木的砍伐，有效保护生态资源。 | 完成 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 产业振兴 | 稳定烤烟生产能力，促进产业可持续发展 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 烟农满意度 | 满意度≥95% | 满意度≥95% | 100

## 稻花鱼
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | “稻花鱼”规范化养殖补助经费
项目主管单位 |  |  | 区农业农村局
项目实施单位 |  |  | 啊喇彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 6.5 | 6.4998 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 6.5 | 6.4998 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 发放稻花鱼养殖补贴107户230亩 |  |  | 发放稻花鱼养殖补贴107户230亩
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 稻花鱼养殖面积 | 230亩 | 230亩 | 100
|  | 质量指标 | 稻花鱼养殖效果 | 较好地完成稻花鱼规范化养殖任务 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 稻花鱼养殖时间 | 2021年5月至2021年10月 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 稻花鱼养殖补助 | 6.5万元 | 6.4998万元 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 稻花鱼养殖经济效益 | 增加农民收入，推动全乡经济发展。 | 完成 | 100
|  | 社会效益 指标 | 稻花鱼养殖社会效益 | 宣传啊喇，提高山水啊喇，渔米飘香知名度 | 完成 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 产业振兴 | 促进产业可持续发展 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥95% | 满意度≥95% | 100

## 项目10
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……