## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51041124T000010332998-2023年农村综合改革转移支付预算（发展新型农村集体经济）
主管部门 |  | 攀枝花市仁和区同德镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区同德镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 马拉所村新建350平方米餐娱一体接待中心；流转已挂果的果园地30亩，改良桑果、青花梨等果品，打造精品采摘园；建设露营基地，发展休闲旅游业；引进山地越野摩托，打造亲子游活动基地等。形成“以农促旅、以旅带农”的良性发展格局，推动村集体经济发展，带动群众增收。 |  |  |  |  | 对照年度目标，已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 马拉所村新建350平方米餐娱一体接待中心；流转已挂果的果园地30亩，改良桑果、青花梨等果品，打造精品采摘园；建设露营基地，发展休闲旅游业；引进山地越野摩托，打造亲子游活动基地等。形成“以农促旅、以旅带农”的良性发展格局，推动村集体经济发展，带动群众增收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 4.754 |  |  | 47.54% | 10 | 5 | 资金紧张，未完成支付
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 4.754 |  |  | 47.54% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设露营基地 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设露营基地年纯收益 | ＝ | 14.175 | 万元 | 14.175 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 | 定性 | 有所增强 |  | 有所增强 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 定性 | 有所增强 |  | 有所增强 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 形成“以农促旅、以旅带农”的良性发展格局 | 定性 | 推动村集体经济发展，带动群众增收 |  | 推动村集体经济发展，带动群众增收 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设露营基地 | ＝ | 10 | 万元 | 4.75 | 15 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 经过自评，单位积极组织实施，综合评定支出绩效得分优
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：关绍杰 |  |  |  |  | 财务负责人：龙静