四川容泰会计师事务所有限责任公司

SiChuan RongTai Certified Public Accountants Co., Ltd

容泰会咨字[2021]第   号

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

五交化至大河东岸片区排洪管网和污水主干管建设工程项目绩效评价报告

攀枝花市仁和区财政局：

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，进一步强化绩效意识。按照《关于开展2020年度财政重点项目（政策）支出和部门整体绩效评价工作的通知》(攀仁财〔2021〕104号)文件的要求，我们接受委托，于2021年9月25日至2021年10月10日对攀枝花市仁和区住房和城乡建设局（以下简称“仁和区住建局”）五交化至大河东岸片区排洪、排污管网建设工程项目（以下简称“本项目”）支出绩效进行再评价。结合项目的实际情况，查看了贵单位的相关会计凭证、会议记录、文件等相关资料，询问了相关工作人员，进行现场调查等我们认为必要的评价程序。再评价具体情况如下：

一、双方责任

（一）仁和区住建局的责任

仁和区住建局责任包括：(1)按照攀枝花市仁和区财政局规定使用和管理本项目资金是仁和区住建局的责任；(2)按照攀仁财【2021】104号文件规定提供真实、合法、完整的绩效评价资料由仁和区住建局负责；(3)保证本项目资金和资产的安全、完整是仁和区住建局的责任；(4)制定、实施和维护与本项目绩效相关的内部控制，以使项目资金不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报等风险。

（二）事务所的责任

事务所的责任是在实施专项绩效评价工作的基础上，对本项目发表绩效评价意见。事务所按照贵局绩效评价有关规定执行了评价工作。中国审计法规及相关准则要求我公司遵守职业道德规范，计划和实施绩效评价工作以对本项目预算支出绩效的情况是否不存在重大错报获取合理保证。

- 二、项目基本情况

五交化至大河东岸片区排洪、排污管网建设工程起于川沙路口，连接大河主干管。其中排洪箱涵为钢筋混凝土结构，规格2m*2m,全长约478m；污水管网管径为DN400-DN600，全长约370米，另新建10座直径φ1000的污水井。该项目于2019年12月开工建设，于2020年6月完成项目建设并投入使用，彻底解决了五交化片区污水及洪水排放问题。

三、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

为了更好地做好财政绩效评价工作，我所于2021年9月26日上午针对攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年的五交化至大河东岸片区排洪、排污管网建设工程项目进行了走访调查，对附近的居民进行调查，本次总的收集调查问卷25份，有9家对该项目持非常满意态度，有9家持满意态度，有6家持一般满意，有1家不满意，主要意见是针对没有绿化，居住舒适度不高等问题，经调查询问，附近绿化与该次项目无直接联系。满意度达96%。

（二）项目总体评价

本项目决策是仁和区发展和改革委员会批复立项和仁和区政府常务会议审议通过，决策依据充分，但绩效目标制定不具体、不准确。

仁和区住建局2019年12月通过公开招投标完成了建设单位的选定（四川富祥建筑工程有限公司），合同价6,756,626.02元。仁和区住建局确定了四川华宇工程监理咨询有限公司为本项目建设监理单位。

截至2020年6月，本项目完成施工验收合格后投入使用。该项目工程款已支出4,715,349.60元。

2021年9月26日，施工单位、建设单位和咨询单位对本项目工程施工的结算审核结果达成一致意见，审定造价金额7,473,982.00元。

| 序号 | 项目 | 标准得分 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目决策 | 25 | 19.8 | 79% |
| 2 | 项目管理 | 15 | 12.2 | 81% |
| 3 | 绩效目标 | 60 | 54.5 | 91% |
|  | 合计 | 100 | 86.50 | 86.5% |

本项目绩效评价结果得分86.50分（满分100分），情况如下：

仁和区住建局各子项目绩效评价得分情况见附表1《攀枝花市仁和区住房和城乡建设局五交化至大河东岸片区排洪管网和污水主干管建设工程项目绩效评价得分表》。

四、项目实施情况

（一）项目决策

1．绩效目标情况

总体目标：五交化至大河东岸片区排洪排污管网建设工程项目完成项目建设，拨付进度款项70%。

具体绩效目标：数量指标是完成建设；质量指标是符合验收；成本指标是不超过合同金额；时效指标是按合同工期完工；经济效益指标是促进区域社会经济的发展；社会效益指标是护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响；生态效益指标是防止水土流水，促进生态环境建设；可持续影响指标是改善城市环境，促进城市现代化进程；服务对象满意度指标是污水洪水有序可排。

实际完成情况：本项目总体目标完成情况，完成项目建设，拨付进度款项69.70%，基本完成。具体的绩效指标因表述不具体、不准确无法进行考核。

2．决策依据情况

于2019年7月5日取得攀枝花市仁和区发展和改革局《关于五交化至大河东岸片区污水主干管建设工程可行性研究报告的批复》（攀仁发改〔2019〕216 号）。于2019年8月5日取得攀枝花市仁和区发展和改革局《关于五交化至大河东岸片区排洪管网建设工程可研报告的批复》（攀仁发改〔2019〕242 号）。2019年12月15日，攀枝花市仁和区人民政府第64次常务会审议通过了《关于五交化至大河东岸片区排洪管网和污水主干管建设工程相关事宜的请示》。

3．资金分配情况

仁和区人民政府第64次常务会审议通过了《关于五交化至大河东岸片区排洪管网和污水主干管建设工程相关事宜的请示》。按照会议要求，仁和区财政局向仁和区住建局拨付资金共计471.53万元。

4．分配结果情况

按照会议要求，仁和区住建局开展了该项目施工招标工作，于12月开工建设，根据施工合同约定仁和区住建局于2020年1月向施工单位支付31.53万元，于2020年4月向施工单位支付150万元，于2020年7月向施工单位支付250万元，于2020年12月向施工单位支付40万元。

（二）项目管理

1．资金到位情况

该项目已申请城市排洪防涝中央预算资金805.20万元，资金未到位时先由区级财政安排资金保障项目实施。截至2020年12月31日，本项目实际到位区级财政安排的资金471.53万元。具体资金到位情况详见下表:

| 项目资金到位情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 资金来源 | 实际拨款时间 | 下达金额 | 备注 |
| 县（市、区）财政资金 | 2020年1月 | 31.53 | 在政府投资项目资金1200万元中支付 |
|  | 2020年4月 | 150 | 财政预安排资金：攀仁财资经投[2020]44号 |
|  | 2020年6月 | 290 | 财政预安排资金：攀仁财资经投[2020]73号 |
| 合计 |  | 471.53 |  |

2．资金管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的

问题。

3．财务管理情况

资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审

核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付

时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

4．组织实施情况

（1）项目组织架构及实施流程。

①评审可研方案取得立项批复;

②送呈常务会审议并印发会议纪要;

③确定施工单位，签订施工合同;

④督促乙方按照合同约定推进施工工作。

（2）项目管理情况

根据立项批复招标核定方式，采取公开招标的方式确定了施工单位，并派专人负责管理项目施工，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（3）项目监管情况

完成施工招标后，派专人负责该项目施工管理工作，同时确定了项目监理单位。收集施工过程资料，督促监理监管施工单位，监督施工单位按图施工，按工程进度拨付工程款。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量

五交化至大河东岸片区排洪排污管网建设工程已于2020年6月完成项目建设，完成478米箱涵及370米污水管网建设工作。

2.完成质量

质量指标是符合验收要求。项目完工后仁和区住建局已组织区综合执法局等单位完成了验收工作。

3.完成时效

- 根据施工合同，合同约定工期60天，施工期间是2019年12月12日至2020年2月。因存在设计变更和疫情的原因，导致工期顺延，超期5个月，本项目2020年6月底完工。

- 4.完成成本

- 根据华寅咨询造价咨询有限公司的建设工程结算审核结果认定书所述，本项目的实际工程成本7,473,982.00元。合同约定工程总成本6,756,626.00元，超过预算717,356.00元，超过比例10.62%。

（二）项目效益情况

该项目建成后，一方面满足镇区居民排水需要，减少对环境的破坏，满足人民群众生产生活需要，对提升仁和区及攀枝花的城市形象、维护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响、改善城市投资环境具有十分重要的意义，对仁和区及攀枝花的社会经济有着产生深远的影响。另一方面由于实施该项目的社会公益性，从而提高了政府的威信，维护社会的稳定，促进社会经济的可持续发展，本项目的实施，对加快攀枝花的城市化进程，有着显著的社会效益。

同时，项目建成后，能够很好地解决该区域长期因排洪不畅通，而导致的洪水拥堵等问题，能够为该片区提供通畅的排洪体系，这在改善居民生产生活条件的同时，也为仁和区乃至攀枝花经济的快速发展创造了更为有利的保障，促进经济的发展，以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展，工商税务收入也将随之增加，可极大地促进区域社会经济的发展。

六、评价结论及存在问题

（一）评价结论

综上所述，2020年仁和区住建局五交化至大河东岸片区排洪管网和污水主干管建设工程项目项目决策、项目管理、项目绩效三个方面完成较好。制定了项目管理相关制定，项目按照规定程序进行立项，在实施的过程中管理较规范，项目绩效完成较好，保证了项目的正常运行，完成六项目验收，保障了污水、洪水的排放，方便的人民的生活，达到预期绩效目标。但存在项目绩效不具体、不准确，项目变更未及时上报等情况。

对2020年仁和区住建局五交化至大河东岸片区排洪管网和污水主干管建设工程项目项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行全面评价后，我们认为项目总体较好，经评定，得分为86.50分（具体情况见附表1）。

（二）存在问题

1．项目时效目标未完成

- 因地下管线复杂，施工过程中出现设计变更，施工难度增大，同时因疫情人工不足，因此较原定计划工期延期五个月。

2．已完工项目未及时进行结算

- 2020年6月已完工，2021年9月26日盖章确认建设工程结算审核结果，办理时间超过1年，竣工结算工作不及时，支付项目资金不及时。

- 3．竣工验收报告无验收日期

- 经查看竣工验收报告，该报告中无竣工验收日期，且参验单位签章时未填列日期。

- 4．工程变更未相关程序报同级政府和发展和改革局批准

- 施工过程中存在变更未相关程序报同级政府和发展和改革局批准，如增加电力排管新增附属楼拆除及挡墙建设。项目增加的工程1,506,414.47元，原工程量6,756,626.00元，增加工程比例22.30%。

- 5．项目绩效目标不具体、准确

- 数量指标是完成建设，质量指标是符合验收，成本指标是不超过合同金额，时效指标是按合同工期完工，上述绩效考核指标的表述不具体、不准确。

- 6．程序不严谨

- 2019年12月15日与四川富祥建筑工程有限公司签订的施工合同，合同约定工期60天，施工期间是2019年12月12日至2020年2月。签订合同时间晚于施工开始时间，且施工期间仅填到2月，未具体到哪一天。

- 七、相关建议

1.仁和区住建局应加强项目管理，按照预算和原计划实施项目，按期完成项目。

2.仁和区住建局制定具体、准确的项目的绩效目标，便于项目的实施和考核。

3.住建局严格按照内部控制制度中的项目办理办法对项目进行管理，遵守项目实施的程序，变更及时上报请示。

4.加强项目管理，对已验收完成的项目及时进行竣工决算和资金支付。

附：1、攀枝花市仁和区住房和城乡建设局五交化至大河东岸片区排洪管网和污水主干管建设工程项目绩效评价得分表（附表1）

2、主审会计注册会计师的资质证明和中介机构营业执照复印件

（此页无正文，为签署页）

四川容泰会计师事务所有限责任公司		中国注册会计师：

中 国 ·四 川	中国注册会计师：

二〇二一年十二月三日