## Sheet1 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分
产出指标 | 数量指标 | 近五年新引进硕士人数 | 新标准第1年7人，第2年16人，老标准30人 | 新标准24人，老标准29人 | 10 | 10
指标2：
……
| 质量指标 | 指标1： | 按市人才
指标2：
……
| 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
| 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
| 社会效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
| 生态效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
| 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标
指标2：
……
100

## Sheet2
附件1
仁和区住建局2022年既有住宅电梯增设项目绩效评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 | 备注
（40分） 通用指标 | （8分） 项目决策 | 程序严密 | 2 | 2
|  | 规划合理 | 3 | 2 | 规划与现实需求的匹配需加强
|  | 制度完备 | 3 | 2 | 依据攀枝花市制度实施意见，未制定仁和区实施意见
| （9分） 项目实施 | 分配合理 | 4 | 4
|  | 使用合规 | 3 | 3
|  | 执行有效 | 2 | 2
| （23分） 完成结果 | 预算完成 | 3 | 2 | 项目完成好，但资金支付不及时
|  | 资金结余 | 10 | 6 | 资金支付不及时
|  | 目标完成 | 4 | 4
|  | 完成及时 | 4 | 2 | 完成进度与文件有点差距
|  | 违规记录 | 2 | 2
（20分） 共性指标 | （6分） 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 6 | 6
| （7分） 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 7 | 4 | 在支持范围、标准、程序上存在以报定补，在大多数和少数的协调统一，统筹兼顾方面需作细。
| （7分） 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 7 | 5 | 因支付不及时，满意度受影响
（特性指标40分） 项目绩效 | （30分）社会保障与就业 | 基础管理 | 15 | 14 | 延伸检查到前进镇，档案未在镇政府备案留底保存
|  | 社会效益 | 15 | 14 | 因支付不及时，群众满意度受影响受影响
| （10分）个性指标 | 配合度 | 10 | 10
得分 |  |  | 100 | 84

## Sheet3
通用指标 |  | 共性指标 |  | 特性指标 |  | 合计
标准值 | 实际得分 | 标准值 | 实际得分 | 标准值 | 实际得分 | 标准值 | 实际得分
40 | 31 | 20 | 15 | 40 | 38 | 100 | 84