## Sheet1 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分
产出指标 | 数量指标 | 近五年新引进硕士人数 | 新标准第1年7人，第2年16人，老标准30人 | 新标准24人，老标准29人 | 10 | 10
指标2：
……
| 质量指标 | 指标1： | 按市人才
指标2：
……
| 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
| 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
| 社会效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
| 生态效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
| 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标
指标2：
……
100

## Sheet2
附件1
仁和区商务局2022年促进消费活动经费项目支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 | 备注
（40分） 通用指标 | （8分） 项目决策 | 程序严密 | 2 | 2
|  | 规划合理 | 3 | 1 | 预算规划与实际核销比例差距过大，有待完善项目实施方案
|  | 制度完备 | 3 | 2 | 1个子项目未做事前绩效评估
| （9分） 项目实施 | 分配合理 | 4 | 2 | 所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比得出
|  | 使用合规 | 3 | 3
|  | 执行有效 | 2 | 2
| （23分） 完成结果 | 预算完成 | 3 | 1 | 所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比实施效果有待加强
|  | 资金结余 | 10 | 10
|  | 目标完成 | 4 | 2 | 所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比实施效果有待加强
|  | 完成及时 | 4 | 4
|  | 违规记录 | 2 | 2
（20分） 共性指标 | （6分） 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 6 | 5 | 商务局在基础数据应用、测算依据方面有待提升
| （7分） 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 7 | 5 | 在支持范围、标准、程序上存在以报定补，在大多数和少数的协调统一，统筹兼顾方面需作细。
| （7分） 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 7 | 5 | 未作相关调查和统计
（特性指标40分） 项目绩效 | （30分）社会保障与就业 | 基础管理 | 15 | 15
|  | 经济效益 | 15 | 12 | 单位未作社会效益考核，统计金额不够准确
| （10分）个性指标 | 配合度 | 10 | 10
得分 |  |  | 100 | 83

## Sheet3
通用指标 |  | 共性指标 |  | 特性指标 |  | 合计
标准值 | 实际得分 | 标准值 | 实际得分 | 标准值 | 实际得分 | 标准值 | 实际得分
40 | 31 | 20 | 15 | 40 | 37 | 100 | 83