2025年度攀枝花市仁和区

专项预算项目绩效评价报告

项目名称：重大节庆及外宣经费项目

项目单位：攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

委托单位：攀枝花市仁和区财政局

评价机构：四川璟合企业管理咨询有限公司

二〇二五年十二月

目录

一、 项目基本情况	1

二、评价工作开展情况	1

（一）评价目的	1

（二）评价方法	1

三、 评价指标	2

四、 评价结果与结论	2

五、项目绩效分析	4

（一）通用指标	4

1.项目决策	4

2.项目管理	5

3.项目实施	5

4.项目结果	6

（二） 专用指标	7

1.产业发展	7

（三） 个性指标	8

1.区域/行业品牌提及度增长率	8

2.重大节庆及外宣活动应急处置预案与记录完备性	8

（四） 扣分项	8

1. 绩效管理存在问题	8

2. 被评价部门配合度	9

五、存在的主要问题	9

（一）企业成长性促进存在局部短板：旅行社扶持未达预期成效	9

（二）企业经济指标增长存在局部短板：税收贡献未实现明显提升	9

（三）应急处置预案与记录管理不到位：自主完备性不足	9

六、相关建议	9

（一）精准赋能旅行社成长，补齐企业成长性短板	10

（二） 优化企业经济发展支撑，推动企业业务扩容与业态升级	10

（三） 强化应急管理自主责任，提升预案与记录完备性	10

附件1:重大节庆及外宣经费项目支出绩效评价指标体系	10

摘 要

- 一、项目基本情况

项目由仁和区文旅局实施，根据《攀枝花市仁和区促进文旅产业发展若干措施》（攀仁文旅产〔2024〕1 号）等规定，该项目资金主要用于举办全年重大文化活动、节庆活动、城市推介等活动，做好引客入攀等文旅宣传营销，支持文旅产业发展。展示“天时地利 这里仁和”多元的文化地域特色，丰富群众精神文化生活，巩固服务业发展良好势态，助推仁和区经济社会高质量发展。

- 二、主要绩效

2024年度，预算资金8,263,032.94元，实际到位资金8,263,032.94元。资金使用率100%。成效方面：成功举办38场重大节庆外宣活动，联动新华社四川频道、川观新闻、封面视频等主流媒体矩阵进行传播，其中新华社四川频道发布的迤沙拉节庆相关报道，合计浏览量达到50万人次。有效传播区域特色文化与发展成果，带动节庆期间文旅消费小幅增长。绩效评价得分为86分。

- 存在问题

- 旅行社扶持成效未达预期：仅少数旅行社获城市推介曝光，多数未实现业务量与经营规模增长；

- 文旅企业税收贡献不足：民宿、文旅服务企业营收有所增长，但整体税收未实现明显提升；

- 应急管理自主完备性欠缺：过度依赖公安、消防等参与单位，未独立留存应急预案及相关资料。

- 相关建议

- 精准赋能旅行社：建立 “节庆 + 旅行社” 对接模式，提供产品策划、线路设计培训，助力开发特色旅游产品；

- 提升企业税收贡献：鼓励文旅企业拓展多元化经营，扩大业务规模，带动税收稳步增长；

- 强化应急管理自主责任：制定管理流程，独立完成应急预案编制、处置记录及归档工作，确保资料自主完备。

重大节庆及外宣经费

项目支出绩效评价报告

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，对攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局实施的重大节庆及外宣经费项目的财政支出绩效进行评价。项目主管部门提供了与被评价项目财政支出绩效评价相关的财务资料及其他相关资料，上述资料的真实性、完整性、合法性由被评价项目主管部门负责。

我们的责任是根据被评价单位提供的上述评价资料，按照《攀枝花市仁和区财政局 关于开展 2025年度财政重点绩效评价工作的通知》(攀仁财〔2025〕54 号)的要求，对被评价项目财政支出绩效进行评价。项目开展“独立、客观、公正”的第三方绩效评价工作，对项目相关人员进行了访谈，通过访谈、专家咨询、现场核查等方式进行了综合分析，现出具以下评价意见：

- 项目基本情况

根据《攀枝花市仁和区促进文旅产业发展若干措施》（攀仁文旅产〔2024〕1 号）等规定，该项目资金主要用于支持文化和旅游高质量发展，引导文旅市场主体提质升级，健康发展。

- 二、评价工作开展情况

- （一）评价目的

为落实中央、省预算绩效管理要求，从项目依据、绩效目标、资金管理等方面，全面评价该资金使用的科学性、合理性与有效性，分析问题并提出建议，为后续资金安排、预算编制提供依据，提升资金效益。

- （二）评价方法

- 结合仁和区文旅局重大节庆及外宣经费项目的实施特点、绩效目标及评价要求，本次评价遵循科学规范、公正公开原则，采用“定量与定性结合、现场与非现场互补”的综合评价方法。具体结合项目情况阐述如下：

- 1. 项目资料查阅法。通过系统查阅政策文件、项目资料，验证项目决策与实施的合规性、目标设定的合理性。

- 2.资金凭证现场核验法。核查资金使用凭证，聚焦重大活动经费等核心支出的会计凭证、银行转账记录、报销台账，确认资金支付是否有完整审批程序、是否符合预算用途，无截留、挤占、挪用等违规情况。

- 3.数据对比分析法。围绕该项目核心任务与绩效指标，通过对比绩效目标与实际完成值，分析资金使用效率，关联文旅活动成果数据等评估项目产出、效益与资金效率。

- 4.现场访谈法。围绕绩效目标，工作推进等方面，通过访谈相关部门开展面对面沟通，收集多方反馈，完善评价的全面性与客观性，为后续问题分析提供依据。

- 评价指标

依据(攀仁财〔2025〕54 号)附件3项目绩效评价指标体系为基础，采用了项目决策、项目管理、项目实施、项目结果四类通用指标，依据项目类别选取了专用指标-产业发展，并依据项目实际情况设置了区域/行业品牌提及度增长率、重大节庆及外宣活动应急处置预案与记录完备性等个性指标。

- 评价结果与结论

- 总体而言，项目实施取得了多维度积极成效：一是决策导向精准，项目以打造区域文旅品牌、激活文旅经济为核心目标，紧扣区委、区政府文旅产业培育政策及仁和区全域旅游发展规划，设立依据充分，资金投向聚焦节庆活动举办、城市推介、品牌创建等核心任务，与地方文旅发展需求高度契合。二是综合效益显著，通过打造迤沙拉“姊妹节”“火把节”等节庆 IP，依托新华社四川频道等主流媒体矩阵形成立体传播，相关报道累计浏览量超50万人次，节庆活动直接带动当地民宿入住率的提升，文旅综合消费持续升温。

- 同时，评价也发现项目存在两类突出问题：一是企业成长性赋能存在短板，项目虽落实 “扶持旅行社发展”任务，但仅少数旅行社通过城市推介获得曝光，多数本地中小微旅行社未实现业务量与经营规模的预期增长，未充分体现扶持成效。二是应急管理自主化不足，项目在活动应急保障中过度依赖公安、消防等参与单位，虽明确了多部门联动职责，但作为实施主体的区文广旅局未独立完成应急预案的归档留存，应急处置相关资料管理的自主性与完备性不足。

- 绩效评价组对《重大节庆及外宣经费项目》进行综合评价，最终评分得分为86分，绩效评价结果定级为“良”。具体得分情况如下表所示：

表1重大节庆及外宣经费项目

绩效评价指标体系

| 分层分类指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 6 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 6 |
|  | 项目实施 | 预算执行 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 6 | 6 |
|  | 项目结果 | 目标完成 | 6 | 6 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 | 产业发展 | 符合性 | 10 | 10 |
|  |  | 成长性 | 10 | 8 |
|  |  | 经济性 | 10 | 6 |
| 个性指标 | 根据具体项目制定 | 区域/行业品牌提及度增长率 | 8 | 8 |
|  |  | 重大节庆及外宣活动应急处置预案与记录完备性 | 8 | 0 |
| 扣分项 | 绩效管理存在问题 | 预算绩效管理工作存在问题 | - | 0 |
|  | 被评价部门配合度 | 被评价对象工作配合情况 | - | 0 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 86 |

（注：评价结果的等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”）

- 五、项目绩效分析

- （一）通用指标

- 1.项目决策

- （1）决策程序

根据《攀枝花市仁和区促进文旅产业发展若干措施》（攀仁文旅产〔2024〕1 号）等规定，该项目资金主要用于举办全年重大文化活动、节庆活动、城市推介等活动，做好引客入攀等文旅宣传营销，支持文旅产业发展。展示“天时地利 这里仁和”多元的文化地域特色，丰富群众精神文化生活，巩固服务业发展良好势态，助推仁和区经济社会高质量发展。

该项目设立符合专项项目的基本规范及程序标准，项目定位与对应部门的职责范畴高度适配，符合地方事权支出责任划分原则。

综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- （2）规划论证

该项目设立依据充分，项目规划符合省委、省政府决策部署和宏观政策规划，具备项目立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性。不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。

该项目设置绩效目标表详情见项目结果中“(一)目标 完成”,该项目总体绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配。

综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- （3）资金投向

该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，项目资金的使用方向既与项目自身的总体发展规划高度契合，也紧密适配相关行业的事业发展需求，投放锚定重点领域，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- 2.项目管理

- （1）制度办法

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局制定了内控制度及专项资金管理办法，资产使用严格遵照《攀枝花市仁和区文广旅局重大节庆及外宣专项资金管理暂行办法》执行。

综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。

- （2）分配管理

根据仁和区文化广播电视和旅游局《2024年部门预算编制》,年初重大节庆及外宣经费项目预算数为33,000,000.00元，预算收回指标24,736,967.06元，该项目到位资金8,263,032.94元，资金到位率100%。

综上，“制度办法”指标权重为10分，扣0分，得10分。

- （3）绩效监管

仁和区商务局已完成该项目绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价等预算绩效管理工作。

综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- 3.项目实施

- （1）预算执行

该项目预算资金8,263,032.94元，实际到位资金8,263,032.94元。单位实际支付资金8,263,032.94元。资金使用率100%。

综上，“预算执行”指标权重为3分，扣0分，得3分。

- 资金使用

截至2024年12月31日，该项目资金支付金额合计8,263,032.94元。经查看财务资料和项目资料，项目资金使用、 拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。未发现资金损失浪费、长期沉淀、 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

综上，“资金使用”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- 4.项目结果

- （1）目标完成

根据该项目《绩效目标申报表》，项目总体目标为围绕举办全年重大文化活动、节庆活动、城市推介等活动，做好引客入攀等文旅宣传营销，支持文旅产业发展等三大核心事项，合理统筹项目经费，确保各项工作有序落地。具体指标设置如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目完成 | 数量指标 | 2023年重大文化节庆活动 | 21场 | 完成 |
|  |  | 2024年重大文化节庆活动 | ≥18场 | 完成 |
|  |  | 开展城市推介活动 | ≥4场 | 完成 |
|  |  | 搭建文旅宣传账号 | 3个 | 完成 |
|  |  | 制作文旅宣传品 | ≥3类 | 完成 |
|  |  | 旅游商品研发创作 | ≥2个系列 | 完成 |
|  |  | 扶持文旅品牌创建 | ≥3个 | 完成 |
|  |  | 扶持旅行社发展 | ≥1家 | 完成 |
|  | 质量指标 | 相关文旅工作正常开展效率 | ≥90% | 完成 |
|  | 时效指标 | 完成全年重大文化节庆活动、宣传营销工作、实施《攀枝花市仁和区促进文旅产业发展措施 》 | 2024.01-2024.12 | 完成 |
|  | 成本指标 | 2023年重大活动经费 | ≤1300万元 | 完成 |
|  |  | 2024年重大活动 | ≤1200万元 | 完成 |
|  |  | 文旅产业扶持资金 | ≤800万元 | 完成 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 打造文旅品牌 | 带动文旅综合消费发展持续升温 | 通过成功举办围绕迤沙拉的 “姊妹节”“火把节”“五一慢漫生活” 等节庆活动，有效带动当地民宿产业发展，助力地方增收，推动文旅综合消费发展持续升温 |
|  | 可持续影响指标 | 提高仁和区城市知名度和影响力 | 扩大城市知名度 | 通过各种宣传渠道，对仁和区城市知名度和影响力起到了促进作用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 完成 |

综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- （2）完成时效

该项目计划完成期间为2024年1月至2024年12月， 实际完成期间为2024年1月至2024年12月。

综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。

- 专用指标

- 1.产业发展

- （1）符合性

该项目实施内容为“文化节庆活动举办”“文旅品牌打造”“城市宣传推介”“文旅产业培育”等，与区委、区政府支持重点、产业支持政策契合。项目实施的重大文化节庆活动符合地方以节庆活动赋能文旅经济的政策导向。项目完成城市推介活动符合城市形象宣传的政策要求。项目推进“扶持文旅品牌创建”打造文旅品牌带动文旅消费升级符合区委、区政府的支持重点。

综上，“符合性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

- （2）成长性

项目落实“开展城市推介活动”“扶持文旅品牌创建”“扶持旅行社发展”等任务，为当地文旅运营、文旅服务类企业提供了市场曝光、业务拓展的载体，对提升相关企业的行业参与度与经营规模，赋能企业成长起到了一定促进作用，但根据指标“扶持旅行社发展≥1家”来看，仅少数旅行社参与了城市推介活动获得曝光，但多数旅行社未实现业务量、经营规模的预期增长，未体现对旅行社发展的成长性起到积极作用。

综上，“成长性”指标权重为10分，扣2分，得8分。

- （3）经济性

项目落实“举办迤沙拉‘姊妹节’‘火把节’等节庆活动”“开展城市推介活动”“扶持文旅品牌创建”等任务，对相关企业经济指标增长形成了一定支撑。如迤沙拉当地民宿企业借助节庆活动实现客流量与订单量提升，多数民宿的收入较上年有所增长。文旅服务企业依托城市推介与品牌创建拓宽了客源渠道，营收端得到一定拉动，项目对这些企业的经济指标增长起到了正向促进作用。但从经济指标的综合表现来看，仍存在局部短板，如：文旅企业的税收贡献未实现明显增长。

综上，“经济性”指标权重为10分，扣4分，得6分。

- 个性指标

### 1.区域/行业品牌提及度增长率

2024年，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局围绕迤沙拉举办节庆活动，打造“姊妹节”“火把节”“五一慢漫生活”等节庆IP，让这些IP的提及次数较项目实施前实现了明显增长。项目依托新华社四川频道、川观新闻、封面视频等主流媒体矩阵进行传播，其中新华社四川频道发布的迤沙拉节庆相关报道，合计浏览量达到50万人次。对比项目实施前的传播效果，本次系列报道在覆盖范围与关注度上实现了质的突破。

综上，“活动品牌传播影响力”指标权重为8分，扣0分，得8分。

### 2.重大节庆及外宣活动应急处置预案与记录完备性

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局在重大文化节庆活动的组织实施过程中，均协调公安、消防、医疗等职能单位参与现场保障工作，明确了各单位在不同风险场景下的联动职责。但从整体来看，作为项目实施单位，仁和区文化广播电视和旅游局在应急处置预案与记录的完备性管理上，存在过度依赖公安、消防、医疗等参与单位的情况。尽管已明确各单位的联动分工，但并未独立做好应急预案相关资料的留存工作，影响了预案与记录的自主完备性。

综上，“重大节庆及外宣活动应急处置预案与记录完备性”指标权重为8分，扣8分，得0分。

- 扣分项

- 绩效管理存在问题

在评价年度内，涉及该项目的人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等各类监督结果中，均未出现预算绩效管理相关的问题。

综上，“绩效管理存在问题”指标未产生扣分情形。

- 被评价部门配合度

在本次绩效评价工作推进过程中，被评价对象未出现拖延推诿、提交资料不及时或拒不配合评价工作的情况，能够主动对接评价需求，及时按要求提供相关资料。

- 综上，“被评价部门配合度”指标未产生扣分情形。

# 五、存在的主要问题

## （一）企业成长性促进存在局部短板：旅行社扶持未达预期成效

项目落实“开展城市推介活动”“扶持文旅品牌创建”“扶持旅行社发展”等任务，虽为当地文旅运营、文旅服务类企业提供了市场曝光、业务拓展的载体，对提升相关企业的行业参与度与经营规模、赋能企业成长起到一定促进作用，但对照“扶持旅行社发展≥1 家” 的指标要求，仅少数旅行社参与城市推介活动获得曝光，多数旅行社未实现业务量、经营规模的预期增长，未有效体现对旅行社成长性的促进作用。

## （二）企业经济指标增长存在局部短板：税收贡献未实现明显提升

- 项目落实“举办迤沙拉‘姊妹节’‘火把节’等节庆活动”“开展城市推介活动”“扶持文旅品牌创建”等任务，对相关企业经济指标增长形成一定支撑，迤沙拉当地民宿企业借助节庆活动实现客流量与订单量提升，多数民宿收入较上年有所增长；文旅服务企业依托城市推介与品牌创建拓宽客源渠道，营收端得到一定拉动，项目对这些企业的经济指标增长起到正向促进作用。但从经济指标综合表现看，仍存在局部短板，文旅企业的税收贡献未实现明显增长。

- （三）应急处置预案与记录管理不到位：自主完备性不足

- 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局在重大文化节庆活动的组织实施过程中，虽协调公安、消防、医疗等职能单位参与现场保障工作，并明确各单位在不同风险场景下的联动职责，但作为项目实施单位，其在应急处置预案与记录的完备性管理上存在过度依赖参与单位的情况，尽管已明确各单位联动分工，却未独立做好应急预案相关资料的留存工作，影响了预案与记录的自主完备性。

# 六、相关建议

- （一）精准赋能旅行社成长，补齐企业成长性短板

针对本地旅行社，建立“节庆活动+旅行社”的定向对接模式，优先邀请旅行社参与城市推介、节庆活动的客源组织环节，为其匹配游客资源引流渠道。联合行业协会为本地旅行社提供文旅产品策划、线路设计等专项培训，帮助其结合迤沙拉节庆IP、区域文旅品牌开发特色旅游产品，提升业务拓展能力，推动经营规模与业务量的实际增长。

- 优化企业经济发展支撑，推动企业业务扩容与业态升级

鼓励民宿、文旅服务企业依托节庆 IP 拓展多元化经营（如民宿增加文创产品销售、文旅服务企业拓展研学服务等），通过业务规模扩大带动营收增长，进而实现税收贡献的稳步提升。

- 强化应急管理自主责任，提升预案与记录完备性

项目实施单位需确立应急处置预案的自主编制、管理职责，在协调公安、消防等单位参与保障的同时，独立完成预案的起草、修订与归档工作。制定《应急预案与记录管理流程》，明确活动前预案的备案要求、活动中处置台账的自主记录规范、活动后资料的独立归档标准；对零处置场景的情况说明，需由实施单位自主整理留存，确保预案与记录的自主完备性。

# 附件1：重大节庆及外宣经费项目支出绩效评价指标体系

四川璟合企业管理咨询有限公司

二○二五年十二月三日