2025年度攀枝花市仁和区

专项预算项目绩效评价报告

项目名称：第五次全国经济普查经费

项目单位：攀枝花市仁和区统计局

委托单位：攀枝花市仁和区财政局

评价机构：四川璟合企业管理咨询有限公司

二〇二五年十二月

目录

一、 项目基本情况	1

二、评价工作开展情况	1

（一）评价目的	1

（二）评价方法	2

三、 评价指标	2

四、 评价结果与结论	2

五、项目绩效分析	4

（一）通用指标	4

1.项目决策	4

2.项目管理	5

3.项目实施	6

4.项目结果	7

（二）专用指标	10

1.行政运转	10

（三）个性指标	11

1.普查责任区覆盖达标率	11

2.特殊对象普查处置合规率	11

（四） 扣分项	11

1. 绩效管理存在问题	11

2. 被评价部门配合度	12

五、存在的主要问题	12

（一）培训组织管理不规范：普查人员培训参与率未达要求	12

（二）纸质考核评分资料管理不完整：部分单位考核计评分表内容缺失	12

（三）经费发放管控不精准：补助对象细分缺乏明确规则	12

（四） 绩效目标与实际工作适配不足：单位清查户数计划目标未达实际完成要求	12

六、相关建议	13

（一）优化培训组织管控，保障全员参训	13

（二） 统一考核资料管理标准，确保纸电信息一致	13

（三） 细化经费发放规则，强化对象管控精准性	13

（四） 精准适配绩效目标，提升与实际工作的衔接度	14

附件1:第五次全国经济普查经费项目支出绩效评价指标体系	14

摘 要

- 一、项目基本情况

根据《国家统计局 关于开展第五次全国经济普查的通知》开展第五次全国经济普查，通过经济普查摸清第二、第三产业的发展情况，完善更新基本单位名录库，了解全部调查单位的资产负债、经营和用工等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划及相关政策提供基础性资料。

- 二、主要绩效

2024年度，该项目年初预算数为2,060,000.00元，预算收回指标196,800.00元，该项目到位资金1,863,200.00元，实际支付资金745,200.00元，资金使用率40.00%。资金支付具备完整审批程序，无截留、挤占、挪用等违规情况。在单位清查户数指标中，个体经营户的清查目标（约26000户）为前期设定的计划数，最终实际完成的清查数量（23025户）与计划目标存在偏差，未完成既定指标。在项目效益指标方面，为后续汇总区域产业规模、布局及效益数据奠定了基础，契合五经普“服务高质量发展”的最终目标。绩效评价得分为89.87分。

- 存在问题

- 培训组织不规范，普查人员培训参与率未达 100%，参训管控不足；

- 部分单位纸质《考核计评分表》“数据处理 - 数据审核” 项分数缺失，纸电信息不一致，资料管理有疏漏；

- “智能手机补贴和流量费” 补助无明确对象细分规则，实际发放人数与核定人数不符，经费管控不精准；

- 个体经营户清查绩效目标未结合实际设定，计划26000户、实际完成 23025户，目标与实际适配不足。

- 相关建议

- 优化培训管控，通过提前通知、强化签到核验、建立补训机制，保障全

- 员参训；

- 统一考核资料标准，明确纸电同步要求，建立归档前核对机制，规范资料管理；

- 制定补助发放实施细则，完善审批与公示制度，细化经费发放规则，提升精准性；

- 前期开展摸底调研，建立绩效目标动态调整机制，分解目标并明确跟踪节点，提升目标与实际衔接度。

第五次全国经济普查经费

项目支出绩效评价报告

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，对攀枝花市仁和区统计局实施的第五次全国经济普查经费项目的财政支出绩效进行评价。项目主管部门提供了与被评价项目财政支出绩效评价相关的财务资料及其他相关资料，上述资料的真实性、完整性、合法性由被评价项目主管部门负责。

我们的责任是根据被评价单位提供的上述评价资料，按照《攀枝花市仁和区财政局 关于开展 2025年度财政重点绩效评价工作的通知》(攀仁财〔2025〕54 号)的要求，对被评价项目财政支出绩效进行评价。项目开展“独立、客观、公正”的第三方绩效评价工作，对项目相关人员进行了访谈，通过访谈、专家咨询、现场核查等方式进行了综合分析，现出具以下评价意见：

- 项目基本情况

根据国家统计局《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》国统字〔2022〕68号、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》国发〔2022〕22号；第五次全国经济普查是“十四五”规划经济社会发展目标攻坚期开展的一次关键普查，对于摸清我国经济家底，优化产业结构，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革具有重要意义。通过经济普查摸清第二、第三产业的发展情况，完善更新基本单位名录库，了解全部调查单位的资产负债、经营和用工等情况；能够客观全面反映重大国情国力的发展变化情况，为研究制定国民经济和社会发展规划及相关政策提供基础性资料。

- 二、评价工作开展情况

- （一）评价目的

为落实中央、省预算绩效管理要求，从项目依据、绩效目标、资金管理等方面，全面评价该资金使用的科学性、合理性与有效性，分析问题并提出建议，为后续资金安排、预算编制提供依据，提升资金效益。

- （二）评价方法

- 结合仁和区统计局第五次全国经济普查经费项目的实施特点、绩效目标及评价要求，本次评价遵循科学规范、公正公开原则，采用“定量与定性结合、现场与非现场互补”的综合评价方法。具体结合项目情况阐述如下：

- 项目资料查阅法。通过系统查阅政策文件、项目资料，验证项目决策与实施的合规性、目标设定的合理性。

- 资金凭证现场核验法。核查资金使用凭证，重点抽查“两员”补贴发放记录，日常办公经费等核心支出的会计凭证、银行转账记录、报销台账，确认资金支付是否有完整审批程序、是否符合预算用途，无截留、挤占、挪用等违规情况。

- 数据对比分析法。围绕五经普核心任务与绩效指标，通过对比绩效目标与实际完成值，分析资金使用效率，关联普查成果数据等评估项目产出、效益与资金效率。

- 现场访谈法。围绕绩效目标，工作推进等方面，通过访谈相关部门开展面对面沟通，收集多方反馈，完善评价的全面性与客观性，为后续问题分析提供依据。

- 评价指标

依据(攀仁财〔2025〕54 号)附件3项目绩效评价指标体系为基础，采用了项目决策、项目管理、项目实施、项目结果四类通用指标，依据项目类别选取了专用指标-行政运转，并依据项目实际情况设置了普查责任区覆盖达标率、特殊对象普查处置合规率等个性指标。

- 评价结果与结论

总体而言，该项目经费为仁和区五经普工作的有序推进提供了关键支撑，取得了阶段性积极成效，与区域经济社会发展需求高度契合：项目紧扣“全面摸清第二、三产业家底”的普查核心目标，严格对照国家及省市普查方案要求配置经费，将资金重点投向“两员”（普查指导员、普查员）报酬、设备补贴、培训组织等关键环节，与仁和区“夯实统计基础、服务宏观决策”的实际需求完全匹配。经费有效支撑了普查全流程运转，前期联动工商、税务等部门完成普查对象名单梳理，保障了线下地毯式清查的人力投入；针对失联单位、异地经营等特殊对象，支持基层开展多部门协查与“统计云工作台”信息录入，确保普查数据的源头追溯性。为后续汇总区域产业规模、布局及效益数据奠定了基础，契合五经普“服务高质量发展”的最终目标。

同时，评价也发现项目存在多维度管理疏漏，制约了经费使用效能与普查工作质量：一是培训组织管控不足，“两员”培训参与率未达100%，签到册中存在应参未参记录。二是考核资料纸电信息不一致，大龙潭乡、仁和镇等7个单位的纸质《考核计评分表》中“数据处理-数据审核”项缺失分数，而电子版资料已完整填写，工作规范存在一定的疏漏。三是经费发放精准性欠缺，“智能手机补贴和流量费”存在实际发放人数（如大河中路街道44人）与核定人数（27人）不符的情况，虽总金额未超预算，但因缺乏对象细分规则，导致经费分配的规范性不足。四是绩效目标适配性差，个体经营户清查目标（约26000户）未结合基层清查力量、经营户流动特性等实际情况科学设定，最终完成量（23025户）与目标偏差较大，反映出目标设置与实际工作脱。

绩效评价组对《第五次全国经济普查经费项目》进行综合评价，最终评分得分为89.87分，绩效评价结果定级为“良”。具体得分情况如下表所示：

表1第五次全国经济普查经费项目

绩效评价指标体系

| 分层分类指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 3 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 6 |
|  | 项目实施 | 预算执行 | 3 | 1.2 |
|  |  | 资金使用 | 6 | 3 |
|  | 项目结果 | 目标完成 | 6 | 5.67 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 | 行政运转 | 用途合规性 | 10 | 10 |
|  |  | 程序合规性 | 10 | 10 |
|  |  | 标准合规性 | 10 | 8 |
| 个性指标 | 根据具体项目制定 | 普查责任区覆盖达标率 | 8 | 8 |
|  |  | 特殊对象普查处置合规率 | 8 | 8 |
| 扣分项 | 绩效管理存在问题 | 预算绩效管理工作存在问题 | - | 0 |
|  | 被评价部门配合度 | 被评价对象工作配合情况 | - | 0 |
| 合计 |  |  | 100 | 89.87 |

（注：评价结果的等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”）

- 五、项目绩效分析

- （一）通用指标

- 1.项目决策

- （1）决策程序

根据国家统计局《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》国统字〔2022〕68号、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》国发〔2022〕22号；第五次全国经济普查是“十四五”规划经济社会发展目标攻坚期开展的一次关键普查，对于摸清我国经济家底，优化产业结构，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革具有重要意义，该项目资金主要用于开展第五次全国经济普查。

该项目设立符合专项项目的基本规范及程序标准，项目定位与对应部门的职责范畴高度适配，符合地方事权支出责任划分原则。

综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- （2）规划论证

该项目设立依据充分，项目规划符合省委、省政府决策部署和宏观政策规划，具备项目立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性。

该项目设置绩效目标表详情见项目结果中“(一)目标完成”,该项目总体绩效目标设置不够细化、量化。

综上，“规划论证”指标权重为6分，扣3分，得3分。

- （3）资金投向

该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。聚焦重大任务、重点领域、重点环节，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- 2.项目管理

- （1）制度办法

攀枝花市仁和区成立了第五次全国经济普查领导小组办公室，根据《全国经济普查条例》规定和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）文件，开展2024年第五次全国经济普查工作。

综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。

- （2）分配管理

根据仁和区统计局《2024年部门预算编制》,年初第五次全国经济普查工作经费项目预算数为2,060,000.00元，预算收回指标196,800.00元，该项目到位资金1,863,200.00元,资金到位率为100%。

综上，“分配管理”指标权重为10分，扣0分，得10分。

- （3）绩效监管

攀枝花市仁和区统计局已完成该项目绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价等预算绩效管理工作。

综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- 3.项目实施

- （1）预算执行

该项目预算资金2,060,000.00元，实际到位资金1,863,200.00元，单位实际支付资金745,200.00元，资金使用率40.00%。

综上，“预算执行”指标权重为3分，扣1.80分，得1.20分。

- 资金使用

截至2024年12月31日，该项目资金支付金额合计745,200.00元。经查看财务资料和项目资料，项目资金使用、 拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。项目实施存在：“①针对对普查指导员和普查员的培训，参与率未达到100%；②大龙潭乡人民政府、仁和镇人民政府、中坝乡人民政府、务本乡人民政府、金江镇、大河中路街道、南山园区管委会的纸质《考核计评分表》中数据处理-数据审核未见考核分数。③“智能手机补贴和流量费”补助实际发放人数与核定人数不符，虽总的补助金额与核定金额相符，未出现超预算支出情况，但未对对象细分制定明确管控规则。如：大和中路街道核定补助发放人数上限（27 人），实际发放人数（44 人）。问题详见“五、存在的主要问题”。

综上，“资金使用”指标权重为6分，扣3分，得3分。

- 4.项目结果

- （1）目标完成

根据该项目《绩效目标申报表》，项目总体目标为围绕国家统计局《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》国统字〔2022〕68号、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》国发〔2022〕22号的规定，开展第五次全国经济普查工作，确保各项工作有序落地。具体指标设置如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目完成 | 数量指标 | 市级综合试点费用 | 1.试点培训人员：区经普办20人，乡镇14人，南管委1人，钒钛园区1人，试点乡镇及社区（村）普查两员25人，共61人；2.入户登记法人、产业单位和个体户600个 | 完成 |
|  |  | 五经普培训人员数 | 1.区、乡、村三级普查员400人；2.区乡两级普办主任和业务骨干人员60人；3.乡镇、社区村指导员、普查员300人；4.投入产出抽中单位人员25人 | 完成 |
|  |  | 单位清查户数 | 1.法人单位和产业活动单位7700户；2.个体经营户约26000户；3.清查、普查和统计台账用表户数法人单位6500户和产业活动单位1200户；4.普查用手提袋、调查证、文具300套 | 部分未完成指标，个体经营户实际完成数量为23025户 |
|  |  | 设备购置费用 | 1.台式计算机10台、便携式计算机2台； 2.打印机黑白6台、彩色2台； 3.租赁移动终端数据采集设备260台 | 完成 |
|  |  | 非一套表调查单位补助户数 | 法人单位6500户，产业活动单位1200户，国家统一抽取个体经营户2000户 | 完成 |
|  |  | 购买服务人员数 | 1.聘请第三方公司业务讲师1-2人；2.区经普办、仁和镇、前进镇、大河中路街道和南山管委会聘请财务会计总指导员6人；3.区经普办抽调西部志愿者1人 | 完成 |
|  | 质量指标 | 严格执行普查方案，强化质量控制 | 严格执行经济普查方案，加强各环节质量管控，确保高质量完成普查任务 | 完成 |
|  | 时效指标 | 按工作计划及上级安排实施 | 2024年1-12月 | 完成 |
|  | 成本指标 | 市级综合试点费用 | 1.市级综合试点培训人员61人，培训2天，集中入户登记2天，41人，标准按140元/人·天(含食宿)，小计26000元；2.入户登记、数据审核录入，法人、产业单位和个体经营户600个，25元/户，小计12000元；3.培训资料70套，20元/套，宣传标语20幅*200元/幅，宣传单1000张*0.12元/张，试点用表、调查证、饮用水等经费，小计11000元；三项共计49000元 | 完成 |
|  |  | 五经普培训人员 | 1.区、乡、村三级普查员400人，分专业培训，50元/人·天，小计20000元；2.区乡两级普办主任和业务骨干人员60人，培训5次，140元/人·天(含食宿)，小计42000元；3.乡镇、社区村指导员、普查员300人，单位清查培训1天·次，普查业务培训2天·次，每天140元/人·天(含食宿)，小计126000元；4.投入产出抽中单位人员25人，基础资料整理和台账建立业务培训4天·次，标准：50元/人·天，小计5000元；四项共计193000元 | 完成 |
|  |  | 单位清查费用 | 1.单位清查补助：法人和产业单位7700户，20元/户，小计154000元；2.个体经营户26000户，10元/户，小计260000元；3.清查、普查和统计台账用表户数法人单位6500户和产业活动单位1200户，小计30500元；4.普查用手提袋、调查证、文具300套，50元/套，小计15000元；四项共计459500元 | 完成 |
|  |  | 设备购置费用 | 1.台式计算机10台*6200元/台、便携式计算机2台*7500元/台 ，小计77000元； 2.打印机黑白6台*2100元/台 、彩色2台*5600元/台，小计23800元； 3.租赁移动终端数据采集设备260台，租金及流量费：50元/月·台，租期8个月，小计104000元；三项共计204800元 | 完成 |
|  |  | 非一套表调查单位补助 | 1.法人单位60元/户*6500户、产业活动单位40元/户*1200户，小计426000元；2.国家统一抽取个体经营户调查30元/户*2000户，小计60000元；两项共计486000元 | 完成 |
|  |  | 购买服务经费 | 1.聘请第三方公司业务讲师负责清查摸底培训、综合业务培训和分专业培训，预计培训8个场，共50个学时，按500元/学时计算，劳务费25000元；2.区经普办、仁和镇、前进镇、大河中路街道和南山管委会聘请财务会计总指导员6人，服务费包括：辖区财务会计业务咨询费3000元/月；驻区经普办、乡镇（街道）和南山管委会财务会计总指导员6000元/月·人（含五险一金和绩效奖励等），服务时间5个月，小计255000元；3.区经普办抽调1名西部志愿者到区经普办工作，3000元/月（含住房、社保等）*16个月，小计48000元；三项共计328000元 | 完成 |
|  |  | 普查日常办公经费 | 1.办公用品等41700元； 2.固定电话通讯费8000元； 3.水电费4000元；4.会议场地租赁费及相关费用30000元 5.参加省、市业务培训、学习和普查公务租车等费用（含租车费）60000元；6.资料打印、复印费15000元；7.购买人身意外保险，普查员和普查指导员260人（不含机关事业单位商调人员），标准140元/人，小计26000元；8.各级检查、指导、验收等工作经费35000元；八项共计219700元 | 完成 |
|  |  | 宣传和总结表扬费用 | 1.路牌广告2块、挡墙标语、横幅、普查“两员”马甲、新闻媒体报道、宣传月活动和抽中个体经营户宣传品等费用110000元； 2.总结表扬对普查工作先进集体和个人表扬（制牌制证等）10000元；两项共计120000元 | 完成 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 为各级党委政府科学决策提供统计信息支撑 | 通过普查准确掌握第二产业和第三产业发展规模、产业结构和效益，为国家宏观调控和经济社会发展及编制“十五五”规划提供全面准确的信息支撑 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区级部门及有需求的社会公众满意度 | ≥95% | 完成 |

综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0.33分，得5.67分。

- （2）完成时效

该项目计划完成期间为2024年1月至2024年12月， 实际完成期间为2024年1月至2024年12月。

综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。

- 专用指标

- 1.行政运转

- （1）用途合规性

该项目资金主要用于开展第五次全国经济普查核心工作事项上，资金实际用途与规定的适用范围相符。

综上，“用途合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

- （2）程序合规性

结合攀枝花市仁和区第五次全国经济普查工作的实际开展情况，区统计局在本次经济普查工作经费的资金管理过程中，严格遵循专项资金管理的各项规范要求。资金拨付前的内部审核、层级报批，再到后续资金发放的流程管控，各环节均契合专项资金管理的程序规定。

综上，“程序合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

- （3）标准合规性

项目在资金分配标准的整体管控上，基本契合专项资金“总额控制”的核心管理要求。本次“智能手机补贴和流量费”补助的实际发放总金额，与前期按相关标准核定的金额保持一致，未出现超预算支出的情况。但项目在资金分配标准的细化执行上存在疏漏：区统计局按要求核定了“智能手机补贴和流量费”补助的发放人数上限及对应金额后，未针对发放对象的细分环节制定明确的管控规则，而是由各乡镇街道自行根据基层普查工作开展情况细分享受人员，最终导致实际发放人数与核定人数标准出现明显偏离。如：大和中路街道核定补助发放人数上限（27 人），实际发放人数（44 人）。该问题反映出资金分配的人员标准未严格匹配核定要求，存在分配标准执行不精准的情况。

综上，“标准合规性”指标权重为10分，扣2分，得8分。

- 个性指标

### 1.普查责任区覆盖达标率

结合攀枝花仁和区第五次全国经济普查的实际推进情况，基层以乡镇、街道为单元细化划分了覆盖全域的普查责任区，每个责任区均明确了对应的普查 “两员”，并依托线下地毯式普查的工作模式，实现了责任区的100%无遗漏覆盖。各责任区的履职、普查推进等工作均同步做好了对应记录，履职记录完整度符合要求。

综上，“普查责任区覆盖达标率”指标权重为8分，扣0分，得8分。

### 2.特殊对象普查处置合规率

针对失联单位、异地经营、停业未注销等特殊普查对象，基层严格执行了规范处置流程：在地毯式普查过程中发现此类特殊对象后，会再次对接工商、税务等部门核实其实际经营状态，待情况核实无误后，按要求将相关信息上报“统计云工作台”并录入备注特殊情况，整个处置过程既遵循了“实地核查+部门协查” 的规范流程，也留存了完整的核实、录入记录。

综上，“特殊对象普查处置合规率”指标权重为8分，扣0分，得8分。

- 扣分项

- 绩效管理存在问题

在评价年度内，涉及该项目的人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等各类监督结果中，均未出现预算绩效管理相关的问题。

综上，“绩效管理存在问题”指标未产生扣分情形。

- 被评价部门配合度

在本次绩效评价工作推进过程中，被评价对象未出现拖延推诿、提交资料不及时或拒不配合评价工作的情况，能够主动对接评价需求，及时按要求提供相关资料。

综上，“被评价部门配合度”指标未产生扣分情形。

# 五、存在的主要问题

## （一）培训组织管理不规范：普查人员培训参与率未达要求

普查指导员和普查员的培训参与率未达到100%，调阅培训资料可见，培训会议签到册中存在应参加人员实际未参加的记录，这反映出培训组织环节对人员参训的管控不足，可能导致部分普查人员未能充分掌握普查工作规范与流程，不利于普查工作的标准化、精准化推进。

## （二）纸质考核评分资料管理不完整：部分单位考核计评分表内容缺失

- 大龙潭乡人民政府、仁和镇人民政府、中坝乡人民政府、务本乡人民政府、金江镇、大河中路街道、南山园区管委会提交的纸质《考核计评分表》中，“数据处理-数据审核”项未见考核分数，但对应的电子版资料已填写该项目分数。工作规范存在一定的疏漏。

- （三）经费发放管控不精准：补助对象细分缺乏明确规则

- “智能手机补贴和流量费”补助存在实际发放人数与核定人数不符的情况，虽总补助金额与核定金额一致、未出现超预算支出，但未对补助对象的细分制定明确管控规则，例如大河中路街道该补助核定发放人数上限为27人，实际发放人数为44 人，这反映出经费发放环节对对象认定的管控不够严谨、精准。

- （四）绩效目标与实际工作适配不足：单位清查户数计划目标未达实际完成要求

- 单位清查户数指标中，个体经营户的清查目标（约26000户）为前期设定的计划数，未充分结合实际清查工作的客观推进情况进行精准适配，最终实际完成的清查数量（23025户）与计划目标存在偏差，未完成既定指标。该问题反映出绩效目标设置环节对实际工作的衔接不足。

# 六、相关建议

- （一）优化培训组织管控，保障全员参训

针对培训参与率未达100%的问题，一是在培训前通过“一对一通知 + 工作群提醒” 的方式明确参训要求，同步告知参训缺席的补训安排；二是强化培训签到的核验管理，采用“现场签到 + 身份核对”的方式确认参训人员，对未签到人员实时记录并跟进；三是建立缺席补训机制，针对未参训人员，通过线上培训视频、线下集中补训等方式开展专项补课，确保普查人员均能掌握工作规范与流程，保障培训覆盖的完整性。

- 统一考核资料管理标准，确保纸电信息一致

针对纸质考核资料与电子版信息不一致的问题，一是明确 “纸电同步” 的考核资料管理要求，规定各乡镇街道在填写电子版《考核计评分表》后，需同步更新纸质材料对应内容，确保两项资料信息完全匹配；二是建立资料归档前的核对机制，在考核资料提交存档前，安排专人对纸质与电子版材料的项目内容、分数等信息逐一校验；三是细化考核资料归档规范，明确纸质材料需完整包含所有考核项目内容，避免出现项目缺失的情况，提升考核资料的规范性与可追溯性。

- 细化经费发放规则，强化对象管控精准性

针对经费发放对象细分无明确规则的问题，一是制定《“智能手机补贴和流量费” 补助发放实施细则》，明确补助人数核定的依据（如按普查责任区工作量、实际参与人数等），细化各乡镇街道的人数细分标准；二是建立补助发放前的审批流程，各乡镇街道需提交补助对象细分的具体清单及依据，经区统计局审核通过后再执行发放；三是落实补助信息公示制度，在乡镇、街道公示栏同步公开补助核定人数、实际发放人数及细分依据，接受基层工作人员监督，提升经费发放的精准性与合规性。

- 精准适配绩效目标，提升与实际工作的衔接度

针对绩效目标与实际工作适配不足的问题，一是在设置单位清查户数等绩效目标前，开展前期摸底调研 —— 联合工商、税务及各乡镇街道，梳理仁和区个体经营户的实际分布、存续状态等情况，结合基层清查力量的实际承载能力，科学设定合理的清查目标；二是建立目标动态调整机制，在普查工作推进过程中，定期跟踪清查进度，若发现实际情况与计划目标偏差较大，及时结合工作实际调整目标值；三是强化目标与工作的衔接，将目标分解至各乡镇街道的具体责任区，同步明确进度跟踪的节点，确保目标设置贴合实际工作推进节奏。

# 附件1:第五次全国经济普查经费项目支出绩效评价指标体系

四川璟合企业管理咨询有限公司

二○二五年十二月三日