2025年度攀枝花市仁和区

专项预算项目绩效评价报告

项目名称：消费品以旧换新项目

项目单位：攀枝花市仁和区商务局

委托单位：攀枝花市仁和区财政局

评价机构：四川璟合企业管理咨询有限公司

二〇二五年十二月

目录

一、 项目基本情况	1

二、评价工作开展情况	1

（一）评价目的	1

（二）评价方法	2

三、 评价指标	2

四、 评价结果与结论	2

五、项目绩效分析	4

（一）通用指标	4

1.项目决策	4

2.项目管理	5

3.项目实施	6

4.项目结果	6

（二） 专用指标	7

1.产业发展	7

（三） 个性指标	8

1.重点品类换新达标率	8

2.参与企业服务达标率	8

（四） 扣分项	9

1. 绩效管理存在问题	9

2. 被评价部门配合度	9

五、存在的主要问题	9

（一）项目参与企业组织规模未达目标：多品类销售企业参与数量不足	9

（二）补贴资金拨付：存在合规性瑕疵	9

（三）补贴信息未公示公开：违背资金使用透明化要求	9

（四）补贴资金拨付：存在合规性瑕疵	10

六、相关建议	10

（一）精准动员扩面，提升企业参与覆盖度	10

（二）落实信息公开制度，提升资金使用透明度	10

（三）建立动态信用监管机制，筑牢合规门槛	10

附件1:2024年消费品以旧换新项目支出绩效评价指标体系	11

摘 要

- 一、项目基本情况

项目由仁和区商务局实施，根据《四川省人民政府办公厅关于印发<关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施>的通知（川办发〔2024〕37号）、《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》（商办流通函〔2024〕397号）等规定，仁和区商务局组织区内商贸流通企业参加消费品以旧换新活动。核心目标是扩大内需、促进消费恢复。

- 二、主要绩效

2024年度，该项目预算资金46,119,610.00元，实际到位资金46,119,610.00元。单位实际支付资金46,119,610.00元。资金使用率100%。成效方面：联动29家汽车销售企业、17家家电销售企业、1家电动自行车销售企业参与，价格透明、申报指导规范，无消费者投诉。汽车品类客源拓展与营收小幅增长，消费拉动效应初显。未达预期：企业参与数量未达标（汽车目标≥33 家、电动自行车≥3 家），汽车与电动自行车品类参与覆盖严重不足；重点品类换新达标率偏低，消费释放未达目标。绩效评价得分为86.75分。

- 存在问题

- 企业参与覆盖不足，多品类销售企业参与数量远未达到目标，市场覆盖广度不够；

- 家电以旧换新项目补贴资金拨付未完全合规，向207名消费者超标准支付0.5元/人，该问题源于国家平台系统仅支持整数金额拨付的技术约束，非人为操作失误，但仍存在补贴资金拨付未完全贴合政策标准的合规性瑕疵。

- 电动自行车以旧换新补贴项目销售主体存在风险隐患，攀枝花市仁和区绿林车行2024年5月被市场监管部门处罚，虽符合文件资质条件，但为项目后续服务质量与合规性埋下风险隐患；

- 补贴信息未公示公开，资金使用透明度与可监督性不足。

- 相关建议

- 精准宣贯扩面，通过行业协会定向推送政策利好，优化企业参与目标，配套政务宣传资源，提升参与意愿；

- 落实信息公开制度，在政务网站、社区公告栏公示补贴信息（隐去隐私），接受社会监督；

- 构建动态信用监管机制，通过部门联动共享信息、定期核查与动态监测，对违规销售主体采取暂停资格、整改验证后恢复的管理方式，夯实合规基础。

- 消费品以旧换新项目

项目支出绩效评价报告

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，对攀枝花市仁和区商务局实施的2024年消费品以旧换新项目的财政支出绩效进行评价。项目主管部门提供了与被评价项目财政支出绩效评价相关的财务资料及其他相关资料，上述资料的真实性、完整性、合法性由被评价项目主管部门负责。

我们的责任是根据被评价单位提供的上述评价资料，按照《攀枝花市仁和区财政局 关于开展 2025年度财政重点绩效评价工作的通知》(攀仁财〔2025〕54 号)的要求，对被评价项目财政支出绩效进行评价。项目开展“独立、客观、公正”的第三方绩效评价工作，对项目相关人员进行了访谈，通过访谈、专家咨询、现场核查等方式进行了综合分析，现出具以下评价意见：

- 项目基本情况

根据《四川省人民政府办公厅关于印发<关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施>的通知（川办发〔2024〕37号）、《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》（商办流通函〔2024〕397号）等规定，仁和区商务局组织区内商贸流通企业参加消费品以旧换新活动。

- 二、评价工作开展情况

- （一）评价目的

为落实中央、省预算绩效管理要求，从项目依据、绩效目标、资金管理等方面，全面评价该资金使用的科学性、合理性与有效性，分析问题并提出建议，为后续资金安排、预算编制提供依据，提升资金效益。

- （二）评价方法

- 结合仁和区商务局2024年消费品以旧换新项目的实施特点、绩效目标及评价要求，本次评价遵循科学规范、公正公开原则，采用“定量与定性结合、现场与非现场互补”的综合评价方法。具体结合项目情况阐述如下：

- 1. 项目资料查阅法。通过系统查阅政策文件、项目资料，验证项目决策与实施的合规性、目标设定的合理性。

- 2.资金凭证现场核验法。核查资金使用凭证，聚焦以旧换新补贴等核心支出的会计凭证、银行转账记录、报销台账，确认资金支付是否有完整审批程序、是否符合预算用途，无截留、挤占、挪用等违规情况。

- 3.数据对比分析法。围绕该项目核心任务与绩效指标，通过对比绩效目标与实际完成值，分析资金使用效率，关联以旧换新活动成果数据等评估项目产出、效益与资金效率。

- 4.现场访谈法。围绕绩效目标，工作推进等方面，通过访谈相关部门开展面对面沟通，收集多方反馈，完善评价的全面性与客观性，为后续问题分析提供依据。

- 评价指标

依据(攀仁财〔2025〕54 号)附件3项目绩效评价指标体系为基础，采用了项目决策、项目管理、项目实施、项目结果四类通用指标，依据项目类别选取了专用指标-产业发展，并依据项目实际情况设置了重点品类换新达标率、参与企业服务达标率等个性指标。

- 评价结果与结论

- 总体而言，项目实施取得了阶段性积极成效，与仁和区经济社会发展实际需求高度契合：一是政策导向精准，项目以 “扩大内需、促进消费加快恢复”为核心目标，紧扣中省市关于以旧换新的决策部署，将资金与资源聚焦汽车、家电、电动自行车等重点消费品类，与区域提振消费市场的现实需求完全匹配。二是管理基础初步成型，项目实施单位建立了基本的企业组织与服务管理流程，成功联动29家汽车销售企业、17家家电销售企业及1家电动自行车销售企业参与，多数参与企业实现价格透明、补贴申报指导规范等服务要求，项目全程未收到消费者服务投诉，群众基础较为扎实。三是消费拉动效应初显，通过政策补贴激励，部分参与企业尤其是汽车销售企业实现客源拓展与主营业务收入小幅增长，有效激活了区域大宗消费潜力，为经济稳增长注入了一定动力。

- 同时，评价也发现项目存在多维度突出问题，制约了政策效能的全面释放：一是企业参与覆盖不足，汽车、电动自行车销售企业参与数量均未达既定目标。二是补贴资金拨付存在合规性瑕疵，向207名消费者超标准支付0.5元/人，该问题源于国家平台系统仅支持整数金额拨付的技术约束，非人为操作失误，但仍存在补贴资金拨付未完全贴合政策标准的合规性瑕疵。同时未落实补贴信息公示要求，资金管理的规范性与透明度严重不足。三是电动自行车以旧换新补贴项目销售主体存在风险隐患，攀枝花市仁和区绿林车行2024年5月被市场监管部门处罚，虽符合文件资质条件，但为项目后续服务质量与合规性埋下风险隐患。四是绩效目标设置科学性不足，企业参与数量等指标未充分结合仁和区中小微销售企业集中的市场特征，目标值偏高导致完成度不佳，影响了绩效评价的精准性。

- 绩效评价组对《2024年消费品以旧换新项目》进行综合评价，最终评分得分为86.75分，绩效评价结果定级为“良”。具体得分情况如下表所示：

表1 2024年消费品以旧换新项目

绩效评价指标体系

| 分层分类指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 5 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 6 |
|  | 项目实施 | 预算执行 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 6 | 5 |
|  | 项目结果 | 目标完成 | 6 | 3.75 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 | 产业发展 | 符合性 | 10 | 10 |
|  |  | 成长性 | 10 | 7 |
|  |  | 经济性 | 10 | 7 |
| 个性指标 | 根据具体项目制定 | 重点品类换新达标率 | 8 | 5 |
|  |  | 参与企业服务达标率 | 8 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 | 86.75 |

（注：评价结果的等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”）

- 五、项目绩效分析

- （一）通用指标

- 1.项目决策

- （1）决策程序

根据《四川省人民政府办公厅关于印发<关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施>的通知（川办发〔2024〕37号）、《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》（商办流通函〔2024〕397号）等规定，该项目资金主要用于开展消费品以旧换新活动，助力仁和区经济稳定增长。

该项目设立符合专项项目的基本规范及程序标准，项目定位与对应部门的职责范畴高度适配，符合地方事权支出责任划分原则。

综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- （2）规划论证

该项目设立依据充分，项目规划符合省委、省政府决策部署和宏观政策规划，具备项目立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性。

该项目设置绩效目标表详情见项目结果中“(1)目标完成”,项目绩效目标设置的科学性存在明显不足，如：社会效益指标为“繁荣活跃消费市场，释放消费潜力”未细化量化。

综上，“规划论证”指标权重为6分，扣1分，得5分。

- （3）资金投向

该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。聚焦重大任务、重点领域、重点环节，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- 2.项目管理

- （1）制度办法

管理制度体系健全上，攀枝花市商务局等14部门印发的《攀枝花市推动消费品以旧换新行动方案》及实施细则（攀商发【2024】7 号），是本项目资金使用的重要政策依据之一，对资金使用的范围界定、审批流程、监督管理等作出了规范性要求。

综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。

- （2）分配管理

2024年消费品以旧换新项目资金预算数为46,119,610.00元，该项目合计到位资金46,119,610.00元。资金到位率100%。

综上，“分配管理”指标权重为10分，扣0分，得10分。

- （3）绩效监管

仁和区商务局已完成该项目绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价等预算绩效管理工作。

综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。

- 3.项目实施

- （1）预算执行

该项目预算资金46,119,610.00元，实际到位资金46,119,610.00元。单位实际支付资金46,119,610.00元。资金使用率100%。

综上，“预算执行”指标权重为3分，扣0分，得3分。

- 资金使用

截至2024年12月31日，该项目资金支付金额合计46,119,610.00元。经查看财务资料和项目资料，项目资金使用拨付存在：①对享受家电以旧换新补贴的消费者未进行公示公开。项目实施不符合相关规定。问题详见“五、存在的主要问题”。

综上，“资金使用”指标权重为6分，扣1分，得5分。

- 4.项目结果

- （1）目标完成

根据该项目《绩效目标申报表》，项目总体目标为围绕《四川省人民政府办公厅关于印发<关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施>的通知（川办发〔2024〕37号）、《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》（商办流通函〔2024〕397号）等规定，仁和区商务局组织区内商贸流通企业参加消费品以旧换新活动，确保各项工作有序落地。具体指标设置如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 完成 | 数量指标 | 组织全区汽车销售企业参与以旧换新 | ≥33家 | 未完成既定目标值，参与企业29家 |
|  |  | 组织全区家电销售企业参与以旧换新 | ≥17家 | 完成 |
|  |  | 组织全区电动自行车销售企业参与以旧换新 | ≥3家 | 未完成既定目标值，参与企业1家 |
|  | 质量指标 | 促进释放消费潜力 | 100% | 未完成既定目标值 |
|  | 时效指标 | 按工作计划 | 2024.01-2024.12 | 完成 |
|  | 成本指标 | 以旧换新补贴资金 | ≤4611.961万元 | 完成 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 繁荣活跃消费市场 | 释放消费潜力 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 完成 |

综上，“目标完成”指标权重为6分，扣2.25分，得3.75分。

- （2）完成时效

该项目计划完成期间为2024年1月至2024年12月， 实际完成期间为2024年1月至2024年12月。

综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。

- 专用指标

- 1.产业发展

- （1）符合性

项目以中央和省市区“扩大内需、全面促进消费加快恢复”的安排部署为遵循，按照《四川省人民政府办公厅关于印发 <关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施 > 的通知》(川办发〔2024〕37 号)、《攀枝花市商务局等14部门关于印发攀枝花市推动消费品以旧换新行动方案及实施细则的通知》(攀商发〔2024〕7 号) 要求开展消费品以旧换新活动。

综上，“符合性”指标权重为10分，扣0分，得10分。

- （2）成长性

项目通过组织企业参与以旧换新活动，为参与企业提供了政策赋能的业务拓展载体：参与的29家汽车销售企业，借助以旧换新补贴政策拓宽了客源对接渠道，部分企业尝试优化产品推广结构，一定程度上提升了经营活跃度；参与的家电、电动自行车销售企业，也依托活动试水绿色智能产品的市场推广，为经营模式创新积累了实践经验，项目对这些参与企业的成长性起到了初步促进作用。但项目对企业成长性的促进作用存在明显短板：一方面，汽车、电动自行车销售企业的参与数量均未达既定目标（汽车仅29家、电动自行车仅1家），多数本地相关企业未获得政策赋能的机会。项目对相关行业企业成长性的促进覆盖不充分、效能有限，成长性赋能的广度与深度有待强化。

综上，“成长性”指标权重为10分，扣3分，得7分。

- （3）经济性

项目对参与企业的经济指标增长形成了局部支撑：参与的29家汽车销售企业、17家家电销售企业中，部分企业借助以旧换新补贴政策拓宽了客户对接渠道，对业务较之前实现了一定增长。而参与的电动自行车销售企业数量极少，全年只有27名消费者参与此次活动，客户引流效果有限，项目对相关企业经济指标增长的促进覆盖不充分、效能有限。

综上，“经济性”指标权重为10分，扣3分，得7分。

- 个性指标

### 1.重点品类换新达标率

结合攀枝花仁和区以旧换新的实际推进情况，本指标对应的政策重点扶持品类为家电、汽车、电动自行车，但项目实施中存在明显短板：一方面，电动自行车企业参与数量严重不足（仅1家，远未达既定目标），导致电动自行车品类的换新规模较小；另一方面，汽车销售企业参与数量未达预期（29家，未达≥33 家的目标），也一定程度上限制了汽车品类的换新占比。

综上，“重点品类换新达标率”指标权重为8分，扣3分，得5分。

### 2.参与企业服务达标率

本次项目参与的29家汽车销售企业、17家家电销售企业及 1家电动自行车销售企业，均能落实服务环节的基本合规要求：做到价格公示透明、配合消费者完成补贴申报指导，旧品上门回收的响应度也基本契合日常需求，消费者对服务的整体认可度较高，未引发投诉。

综上，“参与企业服务达标率”指标权重为8分，扣0分，得8分。

- 扣分项

- 绩效管理存在问题

在评价年度内，涉及该项目的人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等各类监督结果中，均未出现预算绩效管理相关的问题。

综上，“绩效管理存在问题”指标未产生扣分情形。

- 被评价部门配合度

在本次绩效评价工作推进过程中，被评价对象未出现拖延推诿、提交资料不及时或拒不配合评价工作的情况，能够主动对接评价需求，及时按要求提供相关资料。

综上，“被评价部门配合度”指标未产生扣分情形。

# 五、存在的主要问题

## （一）项目参与企业组织规模未达目标：多品类销售企业参与数量不足

项目 “组织全区销售企业参与以旧换新” 的数量指标未完成既定要求。汽车销售企业参与目标为≥33家，实际仅29家参与；电动自行车销售企业参与目标为≥3家，实际仅1家参与。多品类销售企业的组织规模远未达预期，导致以旧换新活动的市场覆盖广度不足，政策赋能的惠及面受限。

## （二）补贴资金拨付：存在合规性瑕疵

- 项目向207名享受家电以旧换新政策的消费者支付补贴时，实际补贴金额较政策规定的应补贴金额超标准支付0.5元/人。经核实，该问题的直接原因为国家平台系统仅支持整数金额拨付的技术设定。属于系统规则引发的操作偏差，而非人为违规，但仍存在补贴资金拨付未完全贴合政策标准的合规性瑕疵。

- （三）补贴信息未公示公开：违背资金使用透明化要求

- 项目未对享受家电以旧换新补贴的消费者信息进行公示公开，导致资金使用的公开性、可监督性不足。

- （四）销售主体曾受到行政处罚，存在风险隐患

- 项目在电动自行车以旧换新补贴中的销售主体中，存在违规记录的企业。销售主体为攀枝花市仁和区绿林车行，该企业于2024年5月30日被攀枝花市仁和区市场监督管理局处罚，存在其他违法行为。虽符合《川商资流〔2024〕17号》文件中对销售主体的满足要求，但为项目后续的服务质量、合规性落实埋下了风险隐患。

# 六、相关建议

- （一）精准动员扩面，提升企业参与覆盖度

针对多品类销售企业参与不足的问题，一是结合攀枝花市仁和区中小微销售企业集中的实际，开展“政策进企”精准宣贯通过行业协会定向推送以旧换新参与权益，明确企业参与后的客源引流、政策背书等利好，提升汽车、电动自行车销售企业的参与意愿；二是适度优化企业参与目标，结合区域市场主体实际规模调整数量指标，增强目标的合理性与可实现性；三是为参与企业配套宣传资源支持（如政务平台同步推广企业活动），降低企业参与的宣传成本，进一步扩大活动的市场覆盖广度。

- 落实信息公开制度，提升资金使用透明度

针对补贴信息未公示的问题，明确补贴信息，公开规范在政务网站、社区公告栏等渠道，公示享受补贴的消费者姓名、新家电品类、补贴金额等内容（隐去隐私信息），接受社会公众对补贴信息的监督，保障资金使用的公开性与可追溯性。

- 建立动态信用监管机制，筑牢合规门槛

联动市场监管等部门建立销售主体信用信息共享渠道，对已入选的主体实施定期核查+动态监测（如每季度复核经营合规性）。一旦发现新增违规行为，立即暂停其项目参与资格，待整改验证通过后再恢复，避免风险持续积累。

# 附件1:消费品以旧换新项目支出绩效评价指标体系

四川璟合企业管理咨询有限公司

二○二五年十二月三日