重点项目（政策）支出绩效评价报告

（仁和区2020年森林防火经费项目）

- 项目基本情况

根据国务院《森林防火条例》、《四川省森林防火条例》规定，为深入推进森林防灭火工作，全面提升仁和区森林防灭火能力水平，区林业局作为行业主管部门，制定印发了《2020年仁和区森林防灭工作考核细则》、《攀枝花市仁和区森林防灭火学习资料汇编》、《森林草原防灭火专项整治工作应知应会》等相关资料，对仁和区行政区域内森林防火进行监督和管理，采取多种形式开展森林防灭火教育宣传。为坚决杜绝重大森林火灾事故在我区的发生，确保林业森立防灭火安全和群众生命财产安全，2020年区财政将防火经费纳入本级部门预算，安排下达财政专项资金390万元用于森林防火项目支出。

二、评价工作开展情况

- 现场评价抽样选点情况。

根据项目的实施情况，评价组通过到区林业局现场查阅、调取项目申报材料、项目实施方案以及财务支出资料，从森林防火人员劳务费及缴纳社会保险费、防火宣传费、采购防火物资装备、扑火队员伤残抚恤金、其他相关支出等方面全方位查看项目实施情况。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

项目评价组根据现场评价并结合被评价单位自评报告，该项目总体评价得分89.5分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1．绩效目标情况。

2020年仁和区森林防火项目经费主要用于森林防火人员劳务费及缴纳社会保险费、防火宣传费、采购防火物资装备、扑火队员伤残抚恤金、其他相关支出等支出，根据被评价单位的职责及现场评价抽查情况，绩效目标完成情况：

一是完成根据省、市、区党委和行政领导指示批示和行业主管部门的工作部署开展森林火灾的预防和扑救工作。

二是完成对聘用的109人森林专业扑火队员，开展防火培训。

三是组织实施包括计划烧除在内的火灾预防措施。

四是开展了全民防火宣传教育。

五是高火险期做到了严管火源，增加巡山护林人员，落实严看死守措施。

六是积极处置突发森林火灾，保护森林资源和人民群众生命财产安全。

2．决策依据情况。

（1）《关于下达 2020 年森林防灭火专项资金的通知》（攀仁财资农【2020】120号、攀仁财资经投【2020】17号号文件）；

（2）攀枝花市仁和区财政局《关于开展2020年度财政重点项目（政策）支出和部门预算整体绩效评价工作的通知》

（攀仁财〔2021〕104号）

（3）根据国务院《森林防火条例》第八条，《四川省森林防火条例》、《中华人民共和国预算法》、《攀枝花市森林草原防灭火指挥部关于印发〈攀枝花市2019-2020年度森林草原防灭火工作方案〉的通知》（攀森防指〔2019〕17号）；《攀枝花市仁和区林业局关于解决2020年森林防灭火经费的请示》（攀仁林〔2020〕7号）及领导批示。

- 资金分配及使用结果

根据《关于下达 2020 年森林防灭火专项资金的通知》（攀仁财资农【2020】120号、攀仁财资经投【2020】17号号文件）财政下达资金390万元； 截止2020 年12月底森林防灭火专项资金使用362.84万元， 其中：人员劳务费：支付临时聘用防火工作人员工资200.9万元，缴纳社会保险103.5万元；防火宣传费：17.6万元；采购防火物资装备：11.6万元；支出扑火队员伤残抚恤金：24.9万元；其他相关支出：4.3万元。

（二）项目管理。

1．资金到位情况。

2020年财政下达仁和区下达 2020 年森林防灭火专项资金390万元已100%到位。

2．资金管理情况。

2020 年森林防灭火专项资金全部下达到区林业局，该局按照《攀枝花市林业发展专项资金管理办法》（攀财农【2017】66号）进行使用和管理，资金主要用于森林防火能力建设、森林防火物资储备、森林火灾扑救等方面。专项资金财务管理制度审批合规。但资金使用过程中存在用专项资金5342元购买办公用品情况，

4．组织实施情况。

区林业局作为项目主管部门，一是明确了项目实施流程，特别是对聘用森林专业扑火队员的管理，严格按照乡镇考核打卡，区林业局不定时抽查的方式对人员进行管理，加强专业扑火队员岗前防火培训。同时采取多种形式开展森林防灭火教育宣传，深入群众发放宣传资料。

二是明确项目监管，为加强项目管理，区林业局通过对乡镇森林专业扑火队员的不定期考勤抽查，严格打表，对迟到或缺席的人员进行处罚；同时落实专人进行防火物质的采购和管理，并制定宣传手册，有序发放到群众手中。确保项目资金规范使用，保证项目的预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020 年12月底森林防灭火专项工作已经完成，财政下达的2020 年森林防灭火专项资金390万元中支付专项资金362.84万元（ 其中：人员劳务费及缴纳社会保险：304.4万元；防火宣传费：17.6万元；采购防火物资装备：11.6万元；支出扑火队员伤残抚恤金：24.9万元；其他相关支出：4.3万元）。账户结余资金27.16万元，支出资金比率93.04%

项目资金结余主要原因是由于在12月份时，账户结余资金不足，无法兑现森林专业扑火队员一个月的劳务费，而缺口部分还没有向区政府报告，致使资金留存。

（二）项目效益情况。

森林防灭火专项工作开展以来，按照区委区政府部署，行业部门的协作配合，特别是林业局森防指的设立，以及专业性防灭火队伍已在全区全覆盖，群众防火意识的进一步提升，强化了森林防火工作责任和职责，有效预防森林火灾，确保人民群众生命财产和森林资源安全，对防范化解重大风险，全面提升全区森林火灾综合防控水平和扑救能力得出宝贵的经验。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

通过项目实施，提升了我区森林灭火管理能力，提高了我区群众用火、防火意识。确保我区人民群众生命和财产安全，项目管理也能严格按照相关资金管理规定和实施计划实施，达到了预定效益，完成项目绩效目标。

（二）存在问题

1、通过现场查看项目相关资料及查阅实施方案，2020年森林防灭火物质采购程序及手续还需要进一步规范和完善，物资领用的台账不完整，部分缺失经办人签字。例如定制宣传标识标时，虽然同商家签订了服务合同，但并没有确定商家的程序资料，并且在委托服务商制作标示标牌时，相关经办人也未签字认定数量和金额，凭商家汇总的明细表结算。

2、经核查，用森林防灭火专项资金5342元购买办公用品，未执行专款专用的原则。按照森林防灭火专项资金的实施方案和区林业局的申请报告，对照资金管理办法，森林防灭火专项资金应专项用于森林防火扑火专业队伍建设费用、防火宣传费、采购防火物资装备、扑火队员伤残抚恤金等，不应作为办公费支出。

六、相关建议

1、建议区林业局按照《攀枝花市林业发展专项资金管理办法》（攀财农【2017】66号）加强资金管理，确保专款专用。

2、建议应加强完善相应的内控制度，特别规范购买第三方机构的程序，完善物质领用手续。