2023年度中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）绩效自评报告
仁和区农业农村局作为2023年耕地地力保护补贴项目管理部门，积极组织工作人员，深入项目实施乡镇，通过核实、调查、统计等工作，对项目实施情况进行了客观的对照检查和自测自评，现将情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
根据《攀枝花市财政局攀枝花市农业农村局关于下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）的通知》（攀财资农〔2023〕11号文件精神。四川省下达我区中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）资金1047.1万元。
二、绩效情况分析
（一）项目资金投入情况。
1.项目资金到位情况。
项目资金于2023年1月3日全部到位。
2.项目资金执行情况。
根据攀农牧〔2015〕41号文件中《四川省调整完善农业三项补贴政策实施方案》的要求，加强耕地生产能力建设，实施“耕地地力保护补贴。补贴对象是拥有耕地承包权的种地农民，享受补贴的农民要做到耕地不撂荒，地力不降低。补贴方式与耕地面积挂钩。耕地面积的核定，以土地承包或土地确权面积为基础，按排除法进行调整。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不给予补贴。补贴标准是由区财政根据补贴资金总额和补贴面积统筹确定。各乡镇在收到区分配下拨的补贴资金后，经再次严格核实相关面积、补贴人员，再次公示后，通过“一折（卡）通”直接发放到土地承包户。
2023年实际发放耕地地力补贴资金1047.054842万元，财政资金结余0.045158万元，资金执行率99.99%。资金结余原因，我区部分乡镇在发放资金前，对再次审核出的不符补贴政策的补贴资金停止发放，全部退回区财政项目资金专户。
（二）项目资金管理情况。
我区2023年耕地地力保护补贴资金分配、下达、拨付、使用、执行，严格按照中央、省、市有关农业支持保护补贴惠农资金补贴政策文件精神要求的补贴程序和补贴政策执行。仁和区结合本区实际情况，研究制定了该年度相关的项目实施方案（攀仁农〔2023〕112号），对补贴资金的使用、发放管理以及兑付方式等给予明确的规定，及时印发到全区各乡镇，要求各乡镇高度重视，严格要求各乡镇在做好项目宣传工作的同时，立即组织村、组全面落实和实施，明确和加强项目资金的使用、监督和管理。
2023年耕地地力保护补贴资金实施发放过程中，区农业农村局目前尚未收到农户信访，项目专项管理，专款专用，没有发生任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取耕地地力保护补贴的行为；没有发生村社干部代领耕地地力保护补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”筹资等违规操作，实施过程中没有出现不符合政策规定的弄虚作假、冒领、挪用、贪污等违纪违法行为出现。
（三）总体绩效目标完成情况
完成对仁和区所有符合补贴政策的补贴农户发放耕地地力补贴，切实提升保护耕地地力的年度总体目标。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况。
（1）数量指标。
2023年仁和区耕地地力保护补贴项目工作已全面完成。项目总金额1047.1万元，补贴标准89.600354元。2023年实际补贴面积116878.12亩，实际发放耕地地力补贴资金10472317.12元，财政资金结余0.045158万元。该项目涉及全区14个乡镇、街办(包括金江工业园区)，64个行政村，414个村民小组，惠及农户3.2819万户，受益人数12.30万人。农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。
（2）质量指标。
全区各乡（镇）严格按照文件要求的工作程序，对政策范围内，应享受补贴政策的耕地面积和农户进行逐级统计、核实、公示（2次乡、村、组公示，公示时间不少于7个工作日）、汇总，并最终确定后通过一卡通资格审批系统上报区级部门。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不纳入补贴范畴。
区财政部门审核各乡镇上报数据后，根据各乡镇上报的补贴面积和全区的总补贴资金量，来计算全区统一的亩补贴标准，确定各乡（镇）的补贴资金总额度，并及时配套全区各乡（镇）补贴资金。区农业农村局通过“一卡通”资金发放系统，把经过两级资金公示无异议的补贴资金，在规定时间内足额兑现到农户“一卡通“账户。
（3）时效指标。
在规定时限内（2023年6月30日前）发放全部耕地地力补贴资金，兑付率100%。
（4）成本指标。
2023年仁和区耕地地力保护补贴无工作经费预算，但我区严格按文件程序要求申报、审核、公示、发放，区乡两级通过不定时、不定点组织督查组深入村社进行督促检查，以保证项目按时按质实施。最后核算出全区每亩耕地补贴89.600354元，全区实际补贴面积11.69万亩，实际发放耕地地力补贴资金1047.05万元。
2.效益指标完成情况。
（1）经济效益指标。
通过耕地地力补贴的发放，保护提升了耕地地力，切实降低了广大农户的生产成本，提高生产者生产积极性，促进农民增收，农业增效。
（2）社会效益指标。
通过耕地地力补贴的发放，保护提升了耕地地力，切实降低了广大农户的生产成本，对农村稳定、乡村振兴、社会和谐振发展，具有广泛的社会效益。
（3）生态效益。
兼顾“生产与生态、公平与效率、指向性与操作性”的原则，将耕地地力保护补贴与耕地面积挂钩，对拥有耕地承包权且做到耕地不撂荒、地力不下降的种地农民，按照实际种植面积进行补贴。以绿色生态为导向，引导农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力，具有广泛的生态效益。
（4）可持续影响。
通过耕地地力补贴的发放，加强了农业生态资源保护，提升了耕地地力，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有广泛的影响。
3.满意度指标。
项目涉及全区农户3.28万户，受益人数12.30万，通过对14个各乡镇、街办补贴农户对项目开展情况满意度抽查，群众满意度为99.99%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步整改措施
仁和区严格按照上级文件要求程序完成项目宣传、落实、面积统计、核实、审核、申报、资金发放和数据上报等各项工作，无偏离绩效目标情况。下一步，我区将严格按照文件精神，工作早落实，早安排，加强政策宣传、执行和审核力度，完善信息核实，确保资金按质、按时、足额、全部兑付到户。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年仁和区耕地地力保护补贴涉及14个乡镇、街办（含金江镇），64个行政村，414个村民小组，符合政策规定给予补贴的耕地面积为11.69万亩，发放补贴资金1047.05万元，惠及农户3.28万户，受益人数12.30万人。农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。符合政策的补贴对象和补贴耕地面积都经过全部核实，补贴资金全部发放并符合政策规定，全面完成项目目标任务；经过对照检查和自测自评，我区耕地地力保护补贴绩效自评结论为：完成任务。自评结果向市级主管部门和区级相关部门公开，并接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴项目）
绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	项目资金（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	1047.1
	1047.1
	100%

	
	其中：中央补助
	1047.1
	1047.1
	100%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	对仁和区所有符合政策的确权（或承包）耕地全部发放耕地地力保护资金。
	2023年补贴面积11.69万亩，实际发放耕地地力补贴资金1047.1万元。该项目涉及全区13个乡镇(包括金江工业园区)，64个行政村，414个村民小组，惠及农户3.28万户，受益人数12.3万。农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。持续有效提升耕地地力。

	资金管理情况
	分配科学性
	结合仁和区实际制定方案，报政府审批后执行
	

	
	下达及时性
	按照上级要求、按照时间节点及时实施补贴项目
	

	
	拨付合规性
	按农户符合补贴政策的承包耕地面积进行补贴核算、按照补贴资金发放程序发放资金
	

	
	使用规范性
	按照财政资金使用相关要求，严管资金拨付
	

	
	执行准确性
	严格按补贴政策发放补贴资金，实现农户资金兑付率100%
	

	
	预算绩效管理情况
	按照财政要求，严管资金拨付
	

	
	支出责任履行情况
	按照责任分工，财政，农业农村局、乡镇层层履职
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	1、发放资金（万元）
	1047.1
	1047.1
	

	
	
	
	2、发放户数（万户）
	3.28
	3.28
	

	
	
	质量指标
	全部发放补贴资金
	资金全部兑付到所有补贴农户
	资金全部兑付到所有补贴农户
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	6月30日前全部兑付
	按时完成核实登记工作上报，按时间要求全部兑付补贴资金，兑付率100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本
	资金总额
	1047.1
	1047.1
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效
	

	
	
	社会效益指标
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效，农村稳定，乡村振兴，社会和谐
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效，农村稳定，乡村振兴，社会和谐
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效，农村稳定，乡村振兴，社会和谐
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	提升耕地地力，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显
	提升耕地地力，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显
	提升耕地地力，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	提升耕地地力，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有持续的影响
	提升耕地地力，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有持续的影响
	提升耕地地力，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有持续的影响
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	所有补贴农户
	99%
	99%
	

	说明
	无




2023年中央财政农业生产发展资金
（农机购置补贴）项目支出绩效自评报告
为切实做好2021—2023年农机购置补贴工作，促进全区农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，根据《四川省农业农村厅四川省财政厅关于印发<四川省2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》（川农发〔2021〕124号）和《攀枝花市农业农村局攀枝花市财政局关于印发<攀枝花2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》（攀农发〔2021〕135号），《仁和区2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》等文件要求，结合考核指标和评分细则，现就2023年农机购置完成情况自评如下。
本项目各级网上公示必须通过互联网“四川省农机购置与应用补贴申请办理服务系统（2021-2023）”办理，平台网http://202.61.89.161:12021/login?redirect=%2Findex；申报资格审批必须通过“四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台”进行；发放到普通农户的补贴资金必须通过惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放。发放给合作社或农业企业的补贴必须通过其法人开设的基本账户拨付，确保资金来源、去向清晰可查。
一、绩效目标分解下达情况
计划及到位。项目资金于2023年1月全部到位。根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于提前下达2023年中央财政农业发展资金的通知（农机购置与应用补贴）通知》,四川省下达我区的农机购置补贴项目总资金31万元，全为中央财政资金。
（二）绩效目标内容。
年度总体目标为切实提升农机化水平。
二、绩效目标完成情况
（一）项目资金投入情况。
1、项目资金到位情况。
项目资金于2023年1月全部到位。
2、项目资金执行情况。
2023年下达我区的农机购置补贴资金为31万元，截至2023年12月30日，仁和区农机购置补贴工作已录入购机补贴管理系统机械共34台，涉及农户34户，录入补贴资金8.6886万元。已对录入农机购置补贴管理系统完成抽查、核验，已兑付补贴资金8.6886万元，资金兑付率达100%。
3、项目资金管理情况。
我区2023年农机购置补贴资金使用，严格按照中央、省、市有关惠农资金补贴政策文件精神要求的补贴程序和补贴政策执行。仁和区结合本区实际情况，研究制定了年度的项目实施方案，对补贴资金的使用、发放管理以及兑付方式等给于明确的说明，及时印发到全区各乡镇，要求各乡镇高度重视，严格要求各乡镇在做好项目宣传工作的同时，立即组织村、组全面落实和实施，明确和加强项目资金的使用、监督和管理。
2023年资金发放过程中，区农业农村局目前尚未收到农户信访，项目专项管理，专款专用，没有发生任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取补贴的行为；没有发生村社干部代领补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”筹资等违规操作，实施过程中没有出现不符合政策规定的弄虚作假、冒领、挪用、贪污等违纪违法行为出现。
（二）绩效目标完成情况。
1.产出指标完成情况。
(1)数量指标。
2023年仁和区农机购置补贴项目工作已完全面完成。2023年下达我区的农机购置补贴资金为31万元，截至2023年12月30日，仁和区农机购置补贴工作已录入购机补贴管理系统机械共34台，涉及农户34户，录入补贴资金8.6886万元。已对录入农机购置补贴管理系统完成抽查、核验，已兑付补贴资金8.6886万元，资金兑付率达100%。
（2）质量指标。
全区各乡（镇）严格按照文件要求的工作程序，对政策范围内，应享受购机补贴政策农户进行逐级核实、公示（公示时间不少于7个工作日）、汇总，并最终确定后通过“一卡通”资格审批系统上报区级部门。
区财政部门审核各乡镇上报数据后，根据各乡镇上报的补贴资金量来计算并及时配套全区各乡（镇）补贴资金。区农业农村局通过“一卡通”资金发放系统，在规定时间内足额兑现到农户“一卡通”账户。
（3）时效指标。
在规定时限内发放农机购置补贴资金，兑付率100%。
（4）成本指标。
2023年仁和区农机购置补贴无工作经费预算，但我区严格按文件程序要求申报、审核、公示、发放，区乡两级通过不定时、不定点组织督查组深入村社进行督促检查，以保证项目按时按质实施。全区实际补贴机具34台套，实际发放耕地地力补贴资金8.6886万元。
2.效益指标完成情况。
（1）经济效益指标。
通过农机购置补贴项目的实施，提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效。
（2）社会效益指标。
通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾。
（3）生态效益。
通过农机购置补贴项目的实施，农业机械化保护性耕作，保护生态环境。
（4）可持续影响。
通过农机购置补贴项目的实施，加强了农业生态资源保护，提高了全区农业生产机械化水平，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有广泛的影响。
（5）满意度指标。
项目涉及全区农户34户，受益人数34人，通过对14个乡镇、街办补贴农户对项目开展情况满意度抽查，群众满意度为99.99%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步整改措施
仁和区严格按照上级文件要求程序完成项目宣传、核实、审核、申报、资金发放和数据上报等各项工作，无偏离绩效目标情况。下一步，我区将严格按照文件精神，工作早落实，早安排，加强政策宣传、执行和审核力度，完善信息核实，确保资金按质、按时、足额、全部兑付到户。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年仁和区农机购置补贴涉及14个乡镇、街办（含金江镇），64个行政村，414个村民小组，符合政策规定给予补贴34户，发放补贴资金8.6886万元，惠及农户34户，受益人数34人。农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。符合政策的补贴对象都经过全部核实，补贴资金全部发放并符合政策规定，全面完成项目目标任务；经过对照检查和自测自评，我区农机购置补贴绩效自评结论为：完成任务。自评结果向市级主管部门和区级相关部门公开，并接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
	2023年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴项目）
绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	31
	8.6886
	28%

	
	其中：中央财政资金
	31
	8.6886
	28%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配科学合理
	

	
	下达及时性
	下达及时
	

	
	拨付合规性
	按规定拨付，无违规行为
	

	
	使用规范性
	按资金使用管理制度规范使用
	

	
	执行准确性
	按政策要求严格执行
	

	
	预算绩效管理情况
	充分行使部门职能，完成预算绩效目标
	

	
	支出责任履行情况
	按资金管理办法及时拨付
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	2023年度补贴机具32台，补贴资金31万元。
	2023年度补贴机具34台，补贴资金8.6886万元。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	补贴机具（台）
	32
	34
	完成指标值

	
	
	质量指标
	全部足额发放补贴资金
	资金全部兑付到所有补贴户
	资金全部兑付到所有补贴户
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	2023.12.30
	按时完成
	

	
	
	成本指标
	补贴资金（万元）
	31
	8.6886
	

	
	效
益
指
标
	经济效益指标
	提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效
	提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效
	提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效
	

	
	
	社会效益指标
	通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾
	通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾
	通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾
	

	
	
	生态效益
指标
	农业机械化保护性耕作，保护生态环境
	农业机械化保护性耕作，保护生态环境
	农业机械化保护性耕作，保护生态环境
	

	
	
	可持续影响指标
	提高农业生产机械化水平，促进农民增收，农业增效，农村可持续发展
	提高农业生产机械化水平，促进农民增收，农业增效，农村可持续发展
	提高农业生产机械化水平，促进农民增收，农业增效，农村可持续发展
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益补贴农户满意度
	99%
	100%
	

	说明
	无



四川省中央财政农业资源及生态保护补助资金(耕地轮作休耕试点）2023年度
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地轮作种植油菜方向）的通知》（川财农〔2022〕166号）文件要求，下达仁和区轮作休耕种植油菜0.5万亩，财政补贴75万元。
二、绩效情况分析
（一）项目资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况。
项目资金于2023年1月3日到位75万元。项目总资金75万元，全为中央财政资金。
2.项目资金执行情况。
根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地轮作种植油菜方向）的通知》（川财农〔2022〕166号）文件要求，结合我区农业生产实际，研究制定了《攀枝花市仁和区2023年度油菜生产发展项目实施方案》（攀仁农〔2023〕5号）实施方案。
各乡(镇)人民政府严格按照实施方案的要求执行，负责将耕地轮作休耕种植油菜补贴政策宣传到农户；组织好所辖行政区域内补贴对象的核实登记工作。具体以组为基本单位开展实际补贴面积的登记、汇总、审核及公示。
公示内容包括补贴对象、补贴面积、补贴标准、补贴金额等(公示时间不少于7天)。享受补贴的补贴对象必须签名、盖章或按手印确认。补贴信息及公示资料由乡镇政府建立档案备查。
项目资金由区财政专项管理，专款专用。严格按照中央、省、市有关惠农资金补贴政策文件精神要求的补贴程序和补贴政策执行。目前各乡镇正在组织申报补贴工作，区农业农村局目前尚未收到农户信访，没有发生任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取补贴的行为；没有发生村社干部代领补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”筹资等违规操作，实施过程中没有出现不符合政策规定的弄虚作假、冒领、挪用、贪污等违纪违法行为出现。
截止2023年12月31日，已拨付项目资金0万元。补助资金发放范围、标准及支付进度等均合规合法。
（二）项目资金管理情况分析。
我区2023年度耕地轮作种植油菜补贴资金分配、下达、拨付、使用、执行，严格按照中央、省、市有关农业支持耕地地力保护补贴等惠农补贴政策文件精神要求的补贴程序和补贴政策执行。仁和区结合本区实际情况，研究制定了该年度的项目实施方案（攀仁农〔2023〕5号），对补贴资金的使用、发放管理以及兑付方式等给予明确的规定，及时印发到全区各乡镇，要求各乡镇高度重视，严格要求各乡镇在做好项目宣传工作的同时，立即组织村、组全面落实和实施，明确和加强项目资金的使用、监督和管理。
2023年耕地轮作种植油菜补贴资金实施发放过程中，区农业农村局目前尚未收到农户信访，项目专项管理，专款专用，没有发生任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取耕地地力保护补贴的行为；没有发生村社干部代领耕地地力保护补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”筹资等违规操作，实施过程中没有出现不符合政策规定的弄虚作假、冒领、挪用、贪污等违纪违法行为出现。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年仁和区耕地轮作种植油菜项目已完成油菜种植5000亩。目前各乡镇正在核实申报资料、组织申报补贴工作，补贴资金尚未兑付。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况。
(1)数量指标。
2023年预计补贴面积5000亩，发放补贴资金75万元，该项目涉及全区14个乡镇、街办(包括金江工业园区)。
（2）质量指标。
全区各乡（镇）严格按照文件要求的工作程序，对政策范围内，应享受补贴政策的油菜种植面积和农户进行逐级统计、核实、公示（2次乡、村、组公示，公示时间不少于7个工作日）、汇总，并最终确定后上报区级部门。
区财政部门审核各乡镇上报数据后，在规定时间内足额兑现到农户“一卡通”账户。
（3）时效指标。
在规定时限内发放全部补贴资金，兑付率100%。
（4）成本指标。
2023年仁和区耕地轮作种植油菜补贴无工作经费预算，但我区严格按文件程序要求申报、审核、公示、发放，区乡两级通过不定时、不定点组织督查组深入村社进行督促检查，以保证项目按时按质实施完成。全区统一补贴标准每亩100元。
2.效益指标完成情况。
（1）经济效益指标。
通过补贴的发放，油菜种植户实现每亩增收150元以上。
（2）社会效益指标。
通过油菜补贴的发放，切实降低了广大农户的生产成本，提高了油菜生产者生产积极性，保护提升了油菜种植面积。对促进农村稳定、乡村振兴、社会和谐发展，具有广泛的社会效益。
（3）生态效益。
油菜种植以绿色生态为导向，引导农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，提升了仁和区油菜种植水平，减少化肥、农药投入，对保护生态环境，具有广泛的生态效益。
（4）可持续影响。
通过补贴的发放，提升了油菜种植效益和农户种植油菜意愿，对仁和区油菜产业可持续发展具有广泛的影响。
3.满意度指标。
通过对14个各乡镇、街办补贴农户对项目开展情况满意度抽查，群众满意度为98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步整改措施
仁和区严格按照上级文件要求程序完成项目宣传、落实、面积统计、核实、审核、申报、资金发放和数据上报等各项工作，无偏离绩效目标情况。
下一步，我区将严格按照文件精神，工作早落实，早安排，加强政策宣传、执行和审核力度，完善信息核实，确保资金按质、按时、足额、全部兑付到户。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果按要求向市级主管部门和区级相关部门公开，并接受社会监督。
五、其他说明的问题
无其他说明的问题。
六、附件
	2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金
（耕地轮作种植油菜试点）绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地轮作种植油菜试点）项目

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	75
	75
	100%

	
	其中：中央财政资金
	75
	75
	100%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	按省定标准分配，科学合理
	

	
	下达及时性
	下达及时目
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	使用规范
	

	
	执行准确性
	按照方案执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全程按照财政要求，严管资金拨付档案
	

	
	支出责任履行情况
	按照责任分工，财政，农业局、乡镇层层履职
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	落实好耕地轮作休耕种植油菜有关工作，结合我区实际制定具体实施方案，实现补贴资金及时兑付，引导农户种植油菜，稳定油菜播面。
	2023年落实好耕地轮作休耕种植油菜有关工作，已按时制定具体实施方案，引导农户种植油菜0.5万亩，起到稳定油菜播面效果。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	轮作休耕种植油菜
	0.5万亩
	0.5万亩
	

	
	
	
	补贴资金发放
	合规
	合规
	

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	1年
	1年
	

	
	
	成本指标
	补贴资金支出
	财政投资75万元
	0万元
	正在进行

	
	效益指标
	经济效益指标
	保障优势产区稻谷种植收益
	基本稳定
	基本稳定
	

	
	
	社会效益指标
	2023年油菜种植面积与上年比较
	保持稳定
	保持稳定
	

	
	
	生态效益指标
	保护生态环境，生态效益明显。
	提升油菜种植科技水平，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显
	提升油菜种植科技水平，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显
	

	
	
	可持续影响指标
	保障油料生产安全
	保障油料生产安全
	保障油料生产安全
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	所有补贴农户
	≥85%
	≥85%
	

	说明
	无



2023年中央财政动物防疫等补助经费绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《攀枝花市财政局关于下达2023年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（攀财资农〔2023〕15号），下达了80万元。编制了《2023年中央财政动物防疫等补助经费实施方案》。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据攀财资农〔2023〕15号文件精神，今年下拨给仁和区的中央资金共80万元。我区围绕项目资金任务及效益产出指标，结合我区重大动物疫病防控的需要，拟采购口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、新城疫、山羊痘等强制免疫疫苗，经测算共需资金为100.51万元，强制免疫疫苗资金按80%的比例，安排配套强制免疫疫苗补助资金80万元。
（二）资金管理情况分析。
严格按照《四川省财政厅四川省农业农村厅关于修订农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2022〕120号）等文件规定管理项目资金，规范项目资金管理，提高资金使用效益。要严格执行公告公示制度，并对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，在项目实施过程中，要强化督促指导，建立完整详实的档案资料，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
通过项目的实施，采购了口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、新城疫、山羊痘等强制免疫疫苗用于开展仁和区春秋两防强制免疫工作，免疫覆盖率达100%，免疫抗体有效率达到70%以上。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：采购口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、新城疫、山羊痘等强制免疫疫苗等疫苗共计277万毫升。
2.质量指标：免疫抗体合格率达到70%以上。
3.时效指标：疫苗于2023年9月前全部到位。
4.成本指标：采购疫苗使用资金80万元，目前已拨付29万元，其余疫苗款已完成报账，等待财政拨款。
5.经济效益指标：保障畜牧业良性发展，促进农民增收。
6.社会效益指标：保障畜牧业良性发展，促进农民增收。
7.生态效益指标：防控重大动物疫病，保护生态环境。
8.可持续影响指标：保障仁和区畜牧业持续健康发展。
9.满意度指标：主管部门满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目总金额80万元已拨付29万元，目前该项目已完成，报账手续已提交，等待财务拨款。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评报告和绩效自评表报区财政部门审核，经审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内进行依法公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政动物防疫等补助经费
绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政动物防疫等补助经费

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	80
	29
	36.25%

	
	其中：中央财政资金
	80
	29
	36.25%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	资金使用规范
	

	
	执行准确性
	各笔资金按照实施方案执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定管理
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法及项目建设时间节点进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	支付冷链维护费用，确保强制免疫顺利进行，支付防控劳务费，防控重大动物疫病，确保仁和区畜牧业健康发展。
	冷链维护费及劳务费已支付，仁和区未发生重大动物疫病。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	采购强制免疫疫苗
	277万毫升
	277万毫升
	

	
	
	质量指标
	免疫抗体合格率
	70%以上
	70%以上
	

	
	
	时效指标
	疫苗到位时间
	2023年9月前
	2023年9月前已到位
	

	
	
	成本指标
	疫苗金额
	80万元
	29万元
	已完成报账资料，等待拨付

	
	效益指标
	经济效益
指标
	保障畜牧业良性发展，促进农民增收
	促进农民增收
	持续增收
	

	
	
	社会效益
指标
	防控重大疫病，保护人民财产安全
	保护人民财产安全
	人民财产安全未受损害
	

	
	
	生态效益
指标
	防控重大动物疫病，保护生态环境
	生态环境不受影响
	未受影响
	

	
	
	可持续影响指标
	仁和区畜牧业持续健康发展
	畜牧业发展态势良好
	发展良好
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	主管部门满意度
	≥95%
	≥95%
	

	说明
	无



2023年度中央实际种粮农民一次性补贴项目绩效目标分析自评报告
仁和区农业农村局作为2023年实际种粮补贴项目管理部门，积极组织工作人员，深入项目实施乡镇，通过核实、调查、统计等工作，对项目实施情况进行了客观的对照检查和自测自评，现将情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
根据四川省财政厅四川省农业农村厅关于印发〈四川省2023年实际种粮农民一次性补贴实施方案〉的通知（川农函〔2023〕218号）文件要求，下达我区中央财政实际种粮农民一次性补贴资金67万元。
二、绩效情况分析
（一）项目资金投入情况
1、项目资金到位情况。
项目资金于2023年6月5日全部到位。
2、项目资金执行情况。
根据《攀仁财资农专〔2023〕1号关于下达2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》文件要求，结合仁和区实际情况，制定了仁和区2023年实际种粮农民一次性补贴实施方案，经区政府同意，实施该项目。要求，按照国家关于粮食收储制度和价格形成机制改革总体思路，通过粮食种植补贴的发放，提升农户种植粮食的积极性，同时强化我区粮食生产的基础，保持我区种粮生产基本稳定，保障农作物种植收益基本稳定，进一步巩固优势产区种植规模，引导种植结构调整、促进增加绿色优质种粮种植，满足人民群众日益增长的高品质口粮需求。本项目各级网上公示必须通过互联网“四川省惠民惠农公共服务网”平台进行，平台网址：http://czt.sc.gov.cn/hmhn/；申报资格审批，必须通过“四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台”进行。
发放到普通农户、家庭农场的补贴资金必须通过“惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放。发放给合作社或农业企业的补贴必须通过其法人开设的基本账户拨付，确保资金来源、去向清晰可查。
补贴标准：根据《攀枝花市仁和区财政局关于下达2023年实际农民种粮一次性补贴的通知》（攀仁财资建〔2023〕1号）文件，2023年仁和区实际种粮一次性补贴标准为：9.82元/亩。
2023年实际发放补贴资金66.984194万元，资金执行率99.99%。
（二）项目资金管理情况。
我区2023年种粮补贴资金分配、下达、拨付、使用、执行，严格按照中央、省、市有关农业支持惠农资金补贴政策文件精神要求的补贴程序和补贴政策执行。仁和区结合本区实际情况，研究制定了该年度相关的项目实施方案（攀仁农〔2023〕71号），对补贴资金的使用、发放管理以及兑付方式等给予明确的规定，及时印发到全区各乡镇，要求各乡镇高度重视，严格要求各乡镇在做好项目宣传工作的同时，立即组织村、组全面落实和实施，明确和加强项目资金的使用、监督和管理。
2023年实际种粮农民一次性补贴资金实施发放过程中，区农业农村局目前尚未收到农户信访，项目专项管理，专款专用，没有发生任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取耕地地力保护补贴的行为；没有发生村社干部代领耕地地力保护补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”筹资等违规操作，实施过程中没有出现不符合政策规定的弄虚作假、冒领、挪用、贪污等违纪违法行为出现。
（三）总体绩效目标完成情况。
完成对仁和区所有符合补贴政策的补贴农户发放价格种粮补贴，切实提升主粮种植的年度总体目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况。
(1)数量指标。
2023年仁和区实际种粮农民一次性补贴项目工作已全面完成。项目总金额67万元，补贴标准9.82元/亩。2023年实际补贴面积68213.37亩，实际发放补贴资金66.984194元，该项目涉及全区14个乡镇、街办(包括金江工业园区)，惠及农户16868户，农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。
（2）质量指标。
全区各乡（镇）严格按照文件要求的工作程序，对政策范围内，应享受补贴政策的实际种粮的种植面积和农户进行逐级统计、核实、公示（2次乡、村、组公示，公示时间不少于7个工作日）、汇总，并最终确定后通过一卡资格审批系统上报区级部门。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不纳入补贴范畴。
区财政部门审核各乡镇上报数据后，根据各乡镇上报的补贴面积和全区的总补贴资金量，来计算全区统一的亩补贴标准，确定各乡（镇）的补贴资金总额度，并及时配套全区各乡（镇）补贴资金。区农业农村局通过“一卡通”资金发放系统，把经过两级资金公示无异议的补贴资金，在规定时间内足额兑现到农户“一卡通”账户。
（3）时效指标。
在规定时限内（2023年8月30日前）发放全部补贴资金，兑付率100%。
（4）成本指标。
我区严格按文件程序要求申报、审核、公示、发放，区乡两级通过不定时、不定点组织督查组深入村社进行督促检查，以保证项目按时按质实施。最后核算出全区每亩实际种粮农民一次性补贴9.82元，全区实际补贴面积68213.37亩，实际发放补贴资金66.984194万元。
2、效益指标完成情况。
（1）经济效益指标。
通过补贴的发放，保护提升了水稻种植面积，切实降低了广大农户的生产成本，提高生产者生产积极性，促进农民增收，农业增效。
（2）社会效益指标。
通过稻谷补贴的发放，保护提升了水稻种植率，切实降低了广大农户的生产成本，对农村稳定，乡村振兴、社会和谐振发展，具有广泛的社会效益。
（3）生态效益。
提升稻谷种植率，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显。对种地农民，按照实际种植面积进行补贴。以绿色生态为导向，引导农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力，具有广泛的生态效益。
（4）可持续影响。
通过补贴的发放，加强了农业生态资源保护，提升了粮食种植率，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有广泛的影响。
3、满意度指标。
项目涉及全区实际种粮农户16868户，通过对14个各乡镇、街办补贴农户对项目开展情况满意度抽查，群众满意度为99.99%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步整改措施
仁和区严格按照上级文件要求程序完成项目宣传、落实、面积统计、核实、审核、申报、资金发放和数据上报等各项工作，无偏离绩效目标情况。下一步，我区将严格按照文件精神，工作早落实，早安排，加强政策宣传、执行和审核力度，完善信息核实，确保资金按质、按时、足额、全部兑付到户。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年仁和区实际种粮农民一次性补贴涉及14个乡镇、街办（含金江镇），符合政策规定给予补贴的种粮面积为68213.37亩，发放补贴资金66.984194万元，惠及农户16868户，农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。符合政策的补贴对象和补贴种植面积都经过全部核实，补贴资金全部发放并符合政策规定，全面完成项目目标任务；经过对照检查和自测自评，我区实际种粮补贴绩效自评结论为：完成任务。自评结果向市级主管部门和区级相关部门公开，并接受社会监督。
五、其他说明的问题
无说明的问题。
六、附件
	2023年度中央实际种粮农民一次性补贴（项目）
绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年度中央实际种粮农民一次性补贴

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	67
	67
	100%

	
	其中：中央财政资金
	67
	67
	100%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	结合仁和区实际制定方案并报上级部门审批，通过后执行
	

	
	下达及时性
	按照上级要求、按照时间节点及时实施补贴项目
	

	
	拨付合规性
	按照农户实际种粮的面积补贴
	

	
	使用规范性
	上报区政府报批、按照补贴资金分配下发给农户
	

	
	执行准确性
	实现农户资金兑付率100%
	

	
	预算绩效管理情况
	按照财政要求，严管资金拨付档案
	

	
	支出责任履行情况
	按照责任分工，财政，农业局、乡镇层层履职
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	落实好农民种粮补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、激发农民种粮积极性。保障仁和区稻谷种植收益基本稳定、引导种植结构调整促进增加绿色优质稻谷供给、支持深化稻谷收储制度改革等绩效目标。
	2023年补贴面积68213.37亩，实际发放补贴资金669841.94元。该项目涉及全区13个乡镇(包括金江工业园区)，61个村，惠及农户16868户，农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	1.发放补贴资金（万元）
	67万元
	66.984194万元
	

	
	
	
	2.发放户数(户）
	16868户
	16868户
	

	
	
	质量指标
	建立实际种粮农民一次性补贴的补贴公示等制度落实率
	100%
	100%
	

	
	
	
	全部发放补贴资金
	资金全部兑付
	资金全部兑付
	

	
	
	时效指标
	完成兑付时间
	8月30日前完成支付
	按照时间要求，全部兑付资金，兑付率100%
	

	
	
	成本指标
	补贴资金支出
	67万元
	66.984194万元
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	保障优势产区粮食种植收益
	基本稳定
	基本稳定
	

	
	
	社会效益指标
	2023年优质粮种植面积
	高于去年
	高于去年
	

	
	
	
	2023年粮食种植面积与上年比较
	保持稳定
	保持稳定
	

	
	
	生态效益指标
	减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显。合理保障农民种粮收益、促进我区粮食生产稳定持续发展
	减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显。、促进我区粮食生产稳定持续发展
	减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显。促进我区粮食生产稳定持续发展
	

	
	
	可持续影响指标
	合理保障农民种粮收益
	合理保障农民种粮收益
	合理保障农民种粮收益
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	所有补贴农户
	≥90%
	99.99%
	

	说明
	无



2023年度中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）绩效自评报告
仁和区农业农村局作为2023年耕地地力保护补贴项目管理部门，积极组织工作人员，深入项目实施乡镇，通过核实、调查、统计等工作，对项目实施情况进行了客观的对照检查和自测自评，现将情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）省内分解下达预算。
根据《攀枝花市财政局攀枝花市农业农村局关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）的通知》（攀财资农〔2023〕44号文件精神。四川省下达我区耕地地力保护补贴项目总资金8.6691万元，全为中央财政资金。
二、绩效目标完成情况
（一）项目资金投入情况。
1、项目资金到位情况。
项目资金于2023年6月23日全部到位。
2、项目资金执行情况。
根据攀农牧〔2015〕41号文件中《四川省调整完善农业三项补贴政策实施方案》的要求，加强耕地生产能力建设，实施“耕地地力保护补贴。补贴对象是拥有耕地承包权的种地农民，享受补贴的农民要做到耕地不撂荒，地力不降低。补贴方式与耕地面积挂钩。耕地面积的核定，以土地承包或土地确权面积为基础，安排排除法进行调整。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不给予补贴。补贴标准是由区财政根据补贴资金总额和补贴面积统筹确定。各乡镇在收到区分配下拨的补贴资金后，经再次严格核实相关面积、补贴人员，再次公示后，通过“一折（卡）通”直接发放到土地承包户。
2023年实际发放耕地地力补贴资金8.6682.05万元，财政资金结余0.000895万元，资金执行率99.99%。资金结余原因，我区部分乡镇在发放资金前，对再次审核出的不符补贴政策的补贴资金停止发放，全部退回区财政项目资金专户。
（二）项目资金管理情况。
我区2023年耕地地力保护补贴资金使用，严格按照中央、省、市有关农业支持保护补贴等惠农补贴政策文件精神要求的补贴程序和补贴政策执行。仁和区结合本区实际情况，研究制定了该年度相关的项目实施方案（攀仁农〔2022〕112号），对补贴资金的使用、发放管理以及兑付方式等给予明确的说明，及时印发到全区各乡镇，要求各乡镇高度重视，严格要求各乡镇在做好项目宣传工作的同时，立即组织村、组全面落实和实施，明确和加强项目资金的使用、监督和管理。
2023年耕地地力保护补贴资金实施发放过程中，区农业农村局目前尚未收到农户信访，项目专项管理，专款专用，没有发生任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取耕地地力保护补贴的行为；没有发生村社干部代领耕地地力保护补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”筹资等违规操作，实施过程中没有出现不符合政策规定的弄虚作假、冒领、挪用、贪污等违纪违法行为出现。
（三）总体绩效目标完成情况。
完成对仁和区所有符合补贴政策的补贴农户发放耕地地力补贴，切实提升保护耕地地力的年度总体目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况。
(1)数量指标。
2023年仁和区耕地地力保护补贴项目工作已完全面完成。项目总金额8.6691万元，补贴标准0.741662元。2022年实际补贴面积11.687812万亩，实际发放耕地地力补贴资金8.668205万元，财政资金结余0.000895万元。该项目涉及全区14个乡镇、街办(包括金江工业园区)，64个行政村，414个村民小组，惠及农户3.28万户，受益人数12.3万人。农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。
（2）质量指标。
全区各乡（镇）严格按照文件要求的工作程序，对政策范围内，应享受补贴政策的耕地面积和农户进行逐级统计、核实、公示（2次乡、村、组公示，公示时间不少于7个工作日）、汇总，并最终确定后通过一卡通资格审批系统上报区级部门。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不纳入补贴范畴。
区财政部门审核各乡镇上报数据后，根据各乡镇上报的补贴面积和全区的总补贴资金量，来计算全区统一的亩补贴标准，确定各乡（镇）的补贴资金总额度，并及时配套全区各乡（镇）补贴资金。区农业农村局通过“一卡通”资金发放系统，把经过两级资金公示无异议的补贴资金，在规定时间内足额兑现到农户“一卡通”账户。
（3）时效指标。
在规定时限内（2023年12月30日前）发放全部耕地地力补贴资金，兑付率100%。
（4）成本指标。
2023年仁和区耕地地力保护补贴无工作经费预算，但我区严格按文件程序要求申报、审核、公示、发放，区乡两级通过不定时、不定点组织督查组深入村社进行督促检查，以保证项目按时按质实施。最后核算出全区每亩耕地补贴0.741662元，全区实际补贴面积11.69万亩，实际发放耕地地力补贴资金8.668205万元。
2、效益指标完成情况。
（1）经济效益指标。
通过耕地地力补贴的发放，保护提升了耕地地力，切实降低了广大农户的生产成本，提高生产者生产积极性，促进农民增收，农业增效。
（2）社会效益指标。
通过耕地地力补贴的发放，保护提升了耕地地力，切实降低了广大农户的生产成本，对农村稳定，乡村振兴、社会和谐振发展，具有广泛的社会效益。
（3）生态效益。
兼顾“生产与生态、公平与效率、指向性与操作性”的原则，将耕地地力保护补贴与耕地面积挂钩，对拥有耕地承包权且做到耕地不撂荒、地力不下降的种地农民，按照实际种植面积进行补贴。以绿色生态为导向，引导农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力，具有广泛的生态效益。
（4）可持续影响。
通过耕地地力补贴的发放，加强了农业生态资源保护，提升了耕地地力，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有广泛的影响。
3、满意度指标。
项目涉及全区农户3.28万户，受益人数12.3万，通过对14个各乡镇、街办补贴农户对项目开展情况满意度抽查，群众满意度为99.99%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步整改措施
仁和区严格按照上级文件要求程序完成项目宣传、落实、面积统计、核实、审核、申报、资金发放和数据上报等各项工作，无偏离绩效目标情况。下一步，我区将严格按照文件精神，工作早落实，早安排，加强政策宣传、执行和审核力度，完善信息核实，确保资金按质、按时、足额、全部兑付到户。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年仁和区耕地地力保护补贴涉及14个乡镇、街办（含金江镇），64个行政村，414个村民小组，符合政策规定给予补贴的耕地面积为11.69万亩，发放补贴资金8.668205万元，惠及农户3.28万户，受益人数12.3万人。农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。符合政策的补贴对象和补贴耕地面积都经过全部核实，补贴资金全部发放并符合政策规定，全面完成项目目标任务；经过对照检查和自测自评，我区耕地地力保护补贴绩效自评结论为：完成任务。
自评结果向市级主管部门和区级相关部门公开，并接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴项目）
绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	
	

	项目资金（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	8.6691
	8.6691
	100%

	
	其中：中央补助
	8.6691
	8.6691
	100%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	对仁和区所有符合政策的确权（或承包）耕地全部发放耕地地力保护资金。
	2023年补贴面积11.69万亩，实际发放耕地地力补贴资金1047.1万元。该项目涉及全区13个乡镇(包括金江工业园区)，64个行政村，414个村民小组，惠及农户3.28万户，受益人数12.3万。农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。持续有效提升耕地地力。

	资金管理情况
	分配科学性
	结合仁和区实际制定方案，报政府审批后执行
	

	
	下达及时性
	按照上级要求、按照时间节点及时实施补贴项目
	

	
	拨付合规性
	按农户符合补贴政策的承包耕地面积进行补贴核算、按照补贴资金发放程序发放资金
	

	
	使用规范性
	按照财政资金使用相关要求，严管资金拨付
	

	
	执行准确性
	严格按补贴政策发放补贴资金，实现农户资金兑付率100%
	

	
	预算绩效管理情况
	按照财政要求，严管资金拨付
	

	
	支出责任履行情况
	按照责任分工，财政，农业农村局、乡镇层层履职
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	1、发放资金（万元）
	8.6691
	8.6691
	

	
	
	
	2、发放户数（万户）
	3.28
	3.28
	

	
	
	质量指标
	全部发放补贴资金
	资金全部兑付到所有补贴农户
	资金全部兑付到所有补贴农户
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	12月30日前全部兑付
	按时完成核实登记工作上报，按时间要求全部兑付补贴资金，兑付率100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	经济成本
	资金总额
	8.6691
	8.6691
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效
	

	
	
	社会效益指标
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效，农村稳定，乡村振兴，社会和谐
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效，农村稳定，乡村振兴，社会和谐
	提升耕地地力，节约生产成本，经济增效，农村稳定，乡村振兴，社会和谐
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	提升耕地地力，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显
	提升耕地地力，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显
	提升耕地地力，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	提升耕地地力，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有持续的影响
	提升耕地地力，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有持续的影响
	提升耕地地力，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有持续的影响
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	所有补贴农户
	99%
	99%
	

	说明
	无


2023年中央财政耕地建设与利用资金
（高标准农田建设）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据四川省农业农村厅《关于守牢建好“天府粮田”扎实做好2023年高标准农田建设工作的通知》（川农发〔2023〕10号）文件，下达仁和区2023年中央财政耕地建设与利用资金（仁和区2023年高标准农田建设项目）892万元，仁和区编制了《2023年仁和区平地镇高标准农田新建项目实施方案》、《2023年仁和区福田镇高标准农田改造提升项目实施方案》并经攀枝花市农业农村局审查通过，在仁和区平地镇新建高标准农田0.6万亩、福田镇改造提升高标准农田0.4万亩。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金的通知》（川财农〔2023〕49号）下达2023年中央财政耕地建设与利用资金（仁和区2023年高标准农田建设项目）892万元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金严格按照四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于印发四川省农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2019〕139号）执行，实行区级报账制。
1.工程进度款由施工单位根据施工合同约定申请，监理单位及项目业主对已完工程量及质量进行审核，审核合格后报送拨款文件及支撑资料至区农业农村局，由区农业农村局先行拨付农民工工资到农民工资专户，农民工工资专户拨付交回银行回单后，剩余款项直接拨付施工单位。
2.工程完工后经验收合格和审计单位审计出具审计报告后一次性拨付至审计价97%，剩余3%为工程质保金。按合同约定质保期到后对项目进行复验，复验合格后拨付质保金。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
截止2023年底已完成高标准农田建设0.83万亩其中：新建完成高标准农田0.48万亩、改造提升完成高标准农田0.35万亩）。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.新建高标准农田0.6万亩，2023年完成新建高标准农田0.48万亩。
2.改造提升高标准农田0.4万亩，2023年完成改造提升高标准农田0.35万亩。
3.项目验收合格率100%，现项目正在建设。
4.任务完成时间2023-2024年，现项目正在建设。
5.项目投资892万元，2023年完成资金拨付475万元。
6.粮食综合生产能力明显提升，现项目正在建设。
7.田间道路通达度丘陵区≥90%，现项目正在建设。
8.耕地质量逐步提升，现项目正在建设。
9.水资源利用率逐步提升，现项目正在建设。
10农业种植结构进一步优化，现项目正在建设。
11.受益群众满意度≥90%，现项目正在建设。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
未偏离绩效目标，项目为跨年度实施项目，批复2024年建设完成，下一步将加快项目建设进度确保2024年建设完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
填报的自评表和自评报告报同级财政部门审核，经财政部门审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内在攀枝花市仁和区门户网站及时公开《自评表》。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设项目)
绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设项目）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	892
	475
	53%

	
	其中：中央财政资金
	892
	475
	53%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	分配较为科学
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间2023年6月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	合规
	无

	
	使用规范性
	规范
	无

	
	执行准确性
	资金按项目进度拨付，较为准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	全过程按照项目绩效管理规定
	无

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法，项目建设时间节点进行报账
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	建设高标准农田1万亩（其中：新建高标准农田0.6万亩、改造提升高标准农田0.4万亩）。
	建设完成高标准农田0.83万亩（其中：新建完成高标准农田0.48万亩、改造提升完成高标准农田0.35万亩）。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	新建高标准农田
	0.6万亩
	0.48万亩
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	
	改造提升高标准农田
	0.4万亩
	0.35万亩
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	2023-2024年
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	成本指标
	项目投资
	892万元
	475万元
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	效益指标
	经济效益指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	
	田间道路通达度
	丘陵区≥90%
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	社会效益指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	生态效益指标
	耕地质量
	逐步提升
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	可持续影响指标
	水资源利用率
	逐步提升
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	
	农业种植结构
	进一步优化
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	说明
	无




2023年中央财政耕地建设与利用资金
（化肥减量增效）项目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
按照《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金的通知》（川财农〔2023〕49号）、《关于印发〈四川省2023年推进化肥减量化工作要点〉的通知》（川农函〔2023〕22号）和《四川省农业农村厅关于印发<2023年四川省化肥减量增效示范项目实施方案>的通知》（川农函〔2023〕290号）文件的有关工作要求，下达仁和区2023年化肥减量增效项目资金22万元，绩效目标要求完成施肥新技术新产品新机具集成推广≥2万亩次、开展田间试验≥1个、完成农户施肥调查≥56户、测土配方施肥技术推广面积≥50万亩次；受益群众满意度90%以上。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金共22万元，全部为中央财政资金。截止2023年12月31日，已拨付项目资金0元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金下达及时（2023年7月下达），项目方案编制资金分配合理，严格执行财务管理制度，各笔资金按照实施方案执行，执行准确。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
根据省、市文件要求，我区制定了《攀枝花市仁和区2023年化肥减量增效项目》，总体要求开展田间试验1个，开展农户施肥调查56户，推广测土配方施肥技术50万亩次，完成施肥新技术、新产品、新机具集成推广2万亩次，受益群众满意度≥90%。目前1个田间试验正在开展，已完成56户农户开展施肥调查、测土配方施肥技术推广，完成了施肥新技术、新产品、新机具集成推广2万亩次。
（四）绩效指标完成情况分析。
根据总体绩效目标，细化制定了三级绩效指标。一是产出指标，（1）要求开展田间试验1个，目前正在开展；（2）要求开展农户施肥调查56户，目前已完成；（3）要求测土配方施肥技术推广50万亩次，目前已完成；（4）要求“三新”技术推广2万亩次，目前已完成；（5）要求100%达到目标任务要求，跨年度实施；（6）要求1年内完成项目，目前正在开展；（7）要求项目资金使用不超过22万元，目前项目资金支付为0万元。二是效益指标，待项目完成，预计效益指标能顺利达到，包含（8）减少化肥不合理使用，降低农民用肥成本，增加净收入；（9）保障粮食和重要农产品有效供给；（10）有机肥替代部分化肥，减少农业面源污染；（11）促进种植业可持续发展。三是满意度指标，（11）受益群众满意度达到90%，待项目完成，预计群众满意度将达到90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因是项目跨年度实施，下一步相关乡镇、部门将加紧项目的实施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政耕地建设与利用资金（化肥减量增效项目）
绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政耕地建设与利用资金（化肥减量增效）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	22
	0
	0

	
	其中：中央财政资金
	22
	0
	0

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	开展田间试验1个，资金3万元；开展农户施肥调查56户，资金5.48元万元；推广测土配方施肥技术50万亩次，资金2.02万元；“三新”技术推广2万亩次，资金11.5万元，资金分配较为科学
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间7月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	按照《攀枝花市仁和区2023年化肥减量增效项目实施方案》拨付，拨付合规
	无

	
	使用规范性
	按照《耕地建设与利用资金管理办法》使用，使用规范
	无

	
	执行准确性
	按照《攀枝花市仁和区2023年化肥减量增效项目实施方案》执行，执行准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《攀枝花市仁和区2023年化肥减量增效项目实施方案》开展预算绩效
	无

	
	支出责任履行情况
	按照项目完成情况支出
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	开展田间试验1个，开展农户施肥调查56户，推广测土配方施肥技术50万亩次，完成施肥新技术、新产品、新机具集成推广2万亩次，受益群众满意度≥90%。
	正在开展田间试验1个，正在对56户农户开展施肥调查，正在推广测土配方施肥技术，完成了施肥新技术、新产品、新机具集成推广2万亩次。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	开展田间试验数量
	1个
	1个
	

	
	
	
	开展农户施肥调查数量
	56户
	56户
	

	
	
	
	测土配方施肥技术推广面积
	50万亩次
	30万亩次
	正在推广

	
	
	
	“三新”技术推广面积
	2万亩次
	2万亩次
	

	
	
	质量指标
	达到目标任务要求
	100%
	60%
	跨年度实施

	
	
	时效指标
	完成时间
	1年
	未完成
	跨年度实施

	
	
	成本指标
	项目经费使用
	22万元
	0万元
	跨年度实施

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	减少化肥不合理使用，降低农民用肥成本，增加净收入
	减少化肥不合理使用，降低农民用肥成本，增加净收入
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障粮食和重要农产品有效供给
	保障粮食和重要农产品有效供给
	
	

	
	
	生态效益
指标
	有机肥替代部分化肥，减少农业面源污染
	有机肥替代部分化肥，减少农业面源污染
	
	

	
	
	可持续影响指标
	促进种植业绿色高质量发展
	促进种植业绿色高质量发展
	
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	
	

	说明
	无


2023年中央财政耕地建设与利用资金
（第三次土壤普查）项目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
按照《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金的通知》（川财农〔2023〕49号）、的有关工作要求，下达仁和区第三次全国土壤普查项目资金49万元，绩效目标要求完成土壤普查表层样点190个。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金共49万元，全部为中央财政资金。截止2023年12月31日，已拨付项目资金0元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金下达及时（2023年7月下达），项目方案编制资金分配合理，严格执行财务管理制度，各笔资金按照实施方案执行，执行准确。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
根据省、市文件要求，我区制定了《仁和区第三次全国土壤普查工作实施方案》，总体要求完成1047个表层样点土壤采集、1560个样品摊凉、制备及检测，编制1套土壤普查成果。目前已完成了1047个表层样点调查与采集。
（四）绩效指标完成情况分析。
根据总体绩效目标，细化制定了三级绩效指标。一是产出指标，（1）要求完成1047个表层土壤样点采集，目前已完成；（2）要求完成1560个土壤样品分析，目前正在开展；（3）要求编制土壤普查成果1套，预计2025年完成；（4）要求表层土壤采集质量合格，目前正在验收；（5）要求土壤样品分析质量合格，目前正在开展；（6）要求土壤普查成果合格，预计2025年完成；（7）完成时间2025年12月31日前，项目为跨年度实施；（8）项目支付资金使用49万元，目前项目资金支付为0万元。二是效益指标，待项目完成，预计效益指标能顺利达到，包含（9）为土壤科学分类、土地规划利用提出意见；（10）为降低化肥使用提供依据。三是满意度指标，（11）群众满意度90%，预计群众满意度将达到90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因是项目跨年度实施，下一步按照实施方案加紧项目的实施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）项目绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	49
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	49
	0
	0%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	无

	
	下达及时性
	资金下达及时
	无

	
	拨付合规性
	拨付合规
	无

	
	使用规范性
	资金使用规范
	无

	
	执行准确性
	按照实施方案执行，执行准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照项目绩效管理规定管理
	无

	
	支出责任履行情况
	按照项目完成情况进行报账
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	完成1047个表层样点土壤采集、1560个样品摊凉、制备及检测，编制1套土壤普查成果
	完成了1047个表层样点调查与采集

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	完成表层土壤样点采集的数量
	1047
	1047
	

	
	
	
	完成土壤样品分析数量
	1560
	0
	跨年度实施

	
	
	
	编制土壤普查成果
	1套
	0
	跨年度实施

	
	
	质量指标
	表层土壤采集质量
	合格
	合格
	

	
	
	
	土壤样品分析
	合格
	
	跨年度实施

	
	
	
	土壤普查成果
	合格
	
	跨年度实施

	
	
	时效指标
	完成时间
	2025年12月31日前
	
	跨年度实施

	
	
	成本指标
	项目支付资金
	49万元
	0万元
	跨年实施

	
	
	社会效益指标
	为土壤科学分类、土地规划利用提出意见
	为土壤科学分类、土地规划利用提出意见
	
	

	
	
	生态效益
指标
	为降低化肥使用提供依据
	为降低化肥使用提供依据
	
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	上级主管部门满意度
	≥90%
	
	

	说明
	无



仁和区2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）红火蚁监测防控项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《四川省财政厅四川农业农村厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第一批）的通知》（川财农〔2023〕52号），下达仁和区植物疫情监测及阻截防控资金73万元。绩效目标：（一）产出指标：红火蚁监测防控面积≥25311亩次，红火蚁关键时期组织防控，防控效果达中轻度发生；（二）效益指标：采购物资或服务价格不超过市场价格；有效遏制红火蚁扩散蔓延，农作物未出现规模化成灾绝收；准确掌握红火蚁发生分布范围和发生趋势；资金使用无重大违规违纪问题；（三）满意度指标：受灾农民满意度≥85%。
按照四川省农业厅《关于印发<四川省2023年中央财政农业防灾减灾资金（第一批）实施方案>的通知》（川农函〔2023〕307号）文件精神，结合仁和区实际编制了《仁和区2023年中央农业生产防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）红火蚁监测防控项目实施方案》。项目目标为：通过对仁和区全域内红火蚁疫情进行智能化普查监测，全面准确掌握红火蚁疫情的发生范围、发生程度，按照疫情发生情况精准分类组织防控，采用政府购买专业化防控服务、统防统治、群防群治“三结合”防控模式推进防控工作，大力开展防控示范和防控技术宣传培训，提高广大干部群众防控技术水平，提升我区农作物检疫性有害生物防控处置能力。实施红火蚁监测防控面积3.2192万亩次，红火蚁发生关键时期组织防控，防控效果达中轻度发生，有效遏制疫情恶性蔓延的势头。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.红火蚁全域智能化普查、监测及培训经费27.2万元。
采用政府购买服务的方式，由专业机构对我区全域开展疫情普查，资金主要用于普查人工费、材料费、重点区域监测费（包括人员食宿、餐饮、交通、工资、保险，普查工具箱、影像设备、防护套，重点区域的监测人工及材料，零星发生处置等费用）24.2万元，技术培训（专业技术培训班、会议资料费、专家费、技术资料费、印刷费、通讯费等）1.0万元，智能化系统使用及信息处理、报告编写（包括智能化系统购买使用权及图文分析、信息处理、专业数据处理分析、报告编写等）2.0万元。
2.红火蚁疫情局部根除示范处置经费37.3万元。
资金主要用于防控处置费（监测、防效评估、监测员、根除药剂等）。其中：根除核心区及潜在区域防效检查评估5100亩次，资金3.06万元；根除核心区及潜在区外延500米区域监测7992亩次，资金4.79万元；防控处置5100亩次，资金29.45万元。
3.红火蚁疫情统防统治防控示范经费8.5万元。资金主要用于采购红火蚁防控示范药剂。
（二）资金管理情况分析。
严格按照《四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕177号）、川财农〔2019〕17号等文件规定管理项目资金，规范项目资金管理，提高资金使用效益。要严格执行公告公示制度，并对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，在项目实施过程中，严格按照政府采购的相关程序要求，开展专业化服务及物资采购。强化督促指导，建立完整详实的档案资料，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
1.产出指标：完成红火蚁监测防控面积≥32192亩次，红火蚁关键时期组织防控，防控效果达中轻度发生。全区13个乡镇全区智能化普查监测12000亩，准确掌握红火蚁疫情的发生范围、发生程度。在中坝乡团山村建立红火蚁疫情局部根除示范区，监测防控处置面积18192亩次，在平地镇、大田镇、啊喇乡、大龙潭乡开展群防群治防控示范，防控处置面积2000亩次。
2.效益指标：采购红火蚁防控示范药剂0.1%茚虫威饵剂和全域智能化监测普查、根除防控示范服务价格未超过市场价格；通过防控处置有效遏制红火蚁扩散蔓延，农作物未出现规模化成灾绝收；准确掌握了全区红火蚁发生分布范围和发生趋势；资金使用无重大违规违纪问题。
3.满意度指标：受灾农民满意度达≥90%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：完成全区13个乡镇全区智能化普查监测12000亩；在中坝乡团山村建立红火蚁局部根除核心示范区50亩，完成核心示范区及潜在区(风险管控区域)监测调查0.6万亩；红火蚁疫情统防统治（群防群治）防控示范0.2万亩。
2.质量指标：红火蚁防治效果达中轻度发生。
3.时效指标：完成时限是2022年8月—12月，已完成。
4.成本指标：红火蚁全域智能化普查、监测及培训经费26.98万元，红火蚁疫情局部根除示范处置经费36.77万元，红火蚁疫情统防统治（群防群治）防控示范经费8.5万元。已支付红火蚁全域智能化普查、监测及培训经费26.98万元。
（五）项目效益情况
5.社会效益：通过对仁和区全域内红火蚁疫情进行智能化普查监测，全面准确掌握红火蚁疫情的发生范围、发生程度，按照疫情发生情况科学组织防控，广泛开展防控技术宣传培训，大力实施防控示范，组织群众开展群防群治，减少了红火蚁对人、畜及农作物的危害，未出现疫情恶性蔓延和农田耕地弃种撂荒情况。
6.生态效益：防止外来入侵物种对本地物种生态的危害，保持我区生态平衡。
7.可持续影响：提高群众防控技术水平和防控意识，红火蚁疫情防控处置能力进一步增强，有效控制了红火蚁疫情的恶性蔓延。
8.满意度指标：主管部门满意度≥95%；受灾区农户满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
由于受项目方案编制申报及疫情普查、根除防控服务及示范采购流程的影响，错过了红火蚁防控处置的最佳时间，项目实施时间滞后，时效指标需跨年度实施。成本指标：资金支付滞后。改进措施：加快物资采购发放进度，抓住2024年春季红火蚁防控关键时期，按时间节点推进根除防控处置，通过示范带动大面积疫情防控处置。根据项目完成情况及时进行资金支付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
依申请公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（红火蚁防治）
绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（红火蚁防治）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	73
	26.98
	36.96%

	
	其中：中央财政资金
	73
	26.98
	36.96%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	资金使用规范
	

	
	执行准确性
	资金按照实施方案执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定管理
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法及项目建设时间节点进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	实施红火蚁监测防控面积32192亩次，红火蚁发生关键时期组织防控，防控效果达中轻度发生。
	实施红火蚁监测防控面积19700亩次，红火蚁发生关键时期组织防控，防控效果达中轻度发生。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	全域智能化普查监测面积
	12000亩次
	12000亩次
	

	
	
	
	红火蚁根除示范区监测防控面积
	18192亩次
	5700亩
	正在实施

	
	
	
	红火蚁防控示范
	2000亩
	2000亩
	

	
	
	质量指标
	红火蚁防治效果
	达中轻度发生
	中轻度
	

	
	
	时效指标
	完成时限
	2023年7月-12月
	未完成
	正在实施

	
	
	成本指标
	全域智能化普查监测
	27.2万元
	26.98万元
	招标结余

	
	
	
	红火蚁根除示范区
	37.3万元
	0万元
	正在实施

	
	
	
	红火蚁防控示范
	8.5万元
	0万元
	正在实施

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	红火蚁对人、畜及农作物的危害
	减少
	减少
	

	
	
	
	耕地、农田耕作种植状况
	不出现大面积弃种撂荒
	未出现
	

	
	
	生态效益
指标
	遏制红火蚁扩散蔓延，减少对本土物种的危害
	保持生态平衡
	未受影响
	

	
	
	可持续影响指标
	提高群众防控技术水平和防控意识，组织开展群防群治
	对红火蚁开展持续防控
	持续进行
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受灾区农户满意度
	≥90%
	≥95%
	

	说明
	无





2023年四川省中央财政粮油生产保障资金(大豆玉米带状复合种植）项目转移支付
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于扩种大
豆油料、扎实推进大豆玉米带状复合种植的决策部署，根据
省农业农村厅《关于印发＜2023年四川省大豆玉米带状复合种植示范推广暨大豆玉米“双高产”示范县创建实施方案＞的通知》（川农函〔2023〕106号）文件要求，中央下达财政补贴资金30万元。我局和各乡镇把大豆玉米带状复合种植示范工作放在突出位置，强化组织领导和工作保障，认真抓好落实，确保完成全年目标任务。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、资金计划及到位。项目资金于2023年8月21日到位30万元。项目总资金30万元，全为中央财政资金。
2、资金使用。严格按照中央、省、市有关惠农资金补贴政策文件精神要求的补贴程序和补贴政策执行。仁和区结合本区实际情况及时分解目标任务印发到各乡镇，要求各乡镇高度重视，严格要求各乡镇在做好项目宣传工作的同时，立即组织村、组全面落实和实施，明确和加强项目资金的使用、监督和管理。
目前补贴资金尚未兑付。
（二）资金管理情况分析。
项目资金由区财政专项管理，专款专用。目前各乡镇正在组织申报补贴工作，区农业农村局目前尚未收到农户信访，没有发生任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取补贴的行为；没有发生村社干部代领补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”筹资等违规操作，实施过程中没有出现不符合政策规定的弄虚作假、冒领、挪用、贪污等违纪违法行为出现。
补助资金发放范围、标准及支付进度等均合规合法。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
项目总体绩效目标为：落实好粮油生产保障工作，结合我区实际制定具体实施方案，完成大豆玉米带状复合种植任务面积0.2万亩。
实际完成情况为：已制定下发具体实施方案，全年完成大豆玉米带状复合种植任务面积0.2万亩。
（四）绩效指标完成情况分析。
通过补贴资金的发放，种植户实现每亩增加纯收入150元以上；提升了农户大豆玉米带状复合种植的积极性，对国家粮食安全、农村稳定、乡村振兴、社会和谐振发展，具有广泛的社会效益。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
可以公开。
五、其它需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政粮油生产保障资金(大豆玉米带状复合种植）
绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政粮油生产保障资金(大豆玉米带状复合种植）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	30
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	30
	0
	0%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	资金使用规范
	

	
	执行准确性
	按照实施方案执行
	

	
	预算绩效管理情况
	按照项目绩效管理规定管理
	

	
	支出责任履行情况
	按照项目完成情况进行申报
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	落实好粮油生产保障工作，结合我区实际制定具体实施方案，完成大豆——玉米带状复合种植任务面积0.2万亩。
	已制定下发具体实施方案，全年完成大豆——玉米带状复合种植任务面积0.2万亩。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	大豆-玉米复合种植面积
	0.2万亩
	0.2万亩
	

	
	
	质量指标
	申报审核通过后兑付率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	1年
	1年
	

	
	
	成本指标
	项目财政总投资
	30万元
	0
	各乡镇正在组织申报补贴

	
	效益
指标
	经济效益指标
	增加种植收益
	150元/亩
	150元/亩
	

	
	
	社会效益指标
	粮油生产
	有利于增加粮油生产农户收入，提高大豆、玉米种植积极性，保障粮食安全
	有利于增加粮油生产农户收入，提高大豆、玉米种植积极性，保障粮食安全
	

	
	
	可持续影响指标
	促进粮油可持续发展
	有利于增加大豆、玉米种植积极性，促进粮油可持续发展
	有利于增加大豆、玉米种植积极性，促进粮油可持续发展
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90%
	90%
	

	说明
	无




2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《攀枝花市财政局攀枝花市农业农村局关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（攀财资农〔2023〕79号），下达了26.68万元。编制了《2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金实施方案》。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据攀财资农〔2023〕79号文件精神，今年下拨给仁和区的中央资金共26.68万元。我区围绕项目资金任务及效益产出指标，结合我区重大动物疫病防控的需要，采购强制免疫补助主要用于国家和省级确定的重点动物疫病开展强制免疫、疫苗采购、储存、疫苗冷链设施维护、免疫效果监测评价、购买防护用品、人员防护等相关防控工作补助。
（二）资金管理情况分析。
严格按照《四川省财政厅四川省农业农村厅关于修订农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2022〕120号）等文件规定管理项目资金，规范项目资金管理，提高资金使用效益。要严格执行公告公示制度，并对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，在项目实施过程中，要强化督促指导，建立完整详实的档案资料，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
通过项目的实施，采购了强制免疫疫苗、实验室检测试剂、免疫反应应激药品、支付疫情监测及净化劳务费等，目前该项目仍在实施中。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：采购狂犬疫苗1.5万头份、检测试剂20套、聘请72名村级防疫员开展疫情监测及净化工作。
2.质量指标：疫苗及试剂仍在采购，疫情监测及净化工作正在开展中。
3.时效指标：该项目仍在实施中。
4.成本指标：采购疫苗使用6万元，采购实验室试剂使用5万元、疫情监测及净化劳务费9.18万元，项目资金共计26.68万元，目前已拨付1.655万元。
5.经济效益指标：保障畜牧业良性发展，促进农民增收。
6.社会效益指标：防控重大疫病，保护人民财产安全。
7.生态效益指标：防控重大动物疫病，保护生态环境。
8.可持续影响指标：保障仁和区畜牧业持续健康发展。
9.满意度指标：主管部门满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目总金额26.68万元已拨付1.655万元，目前该项目正在实施，下一步将加快项目实施进度，尽快将剩余资金拨付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评报告和绩效自评表报区财政部门审核，经审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内进行依法公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助项目）
绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	26.68
	1.655
	6.20%

	
	其中：中央财政资金
	26.68
	1.655
	6.20%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	资金使用规范
	

	
	执行准确性
	资金按照实施方案执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定管理
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法及项目建设时间节点进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	支付冷链维护费用，确保强制免疫顺利进行，支付防控劳务费，防控重大动物疫病，确保仁和区畜牧业健康发展。
	冷链维护费及劳务费已支付，仁和区未发生重大动物疫病。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	采购狂犬病疫苗
	1.5万头份
	0
	正在采购

	
	
	
	采购实验室检测试剂
	20套
	0
	正在采购

	
	
	
	聘请疫病监测及净化人员
	72人
	72人
	

	
	
	质量指标
	疫苗合格率
	100%
	0%
	正在采购

	
	
	
	实验室试剂合格率
	100%
	0%
	正在采购

	
	
	
	疫病监测及净化劳务费发放率
	100%
	0
	正在实施

	
	
	时效指标
	疫苗到位时间
	2023/12/1
	未到位
	正在采购

	
	
	
	实验试剂到位时间
	2023/12/1
	未到位
	正在采购

	
	
	成本指标
	狂犬病疫苗金额
	6万元
	0
	正在采购

	
	
	
	实验室检测试剂金额
	5万元
	0
	正在采购

	
	
	
	疫病监测及净化人员劳务费
	9.18万元
	0
	正在实施

	
	
	
	资金总额
	26.68万元
	1.655万元
	正在实施

	
	效益指标
	经济效益指标
	保障畜牧业良性发展，促进农民增收
	持续增收
	
	

	
	
	社会效益指标
	防控重大疫病，保护人民财产安全
	不发生重大动物疫病
	
	

	
	
	生态效益指标
	防控重大动物疫病，保护生态环境
	生态环境不受影响
	
	

	
	
	可持续影响指标
	仁和区畜牧业持续健康发展
	畜牧业发展态势良好
	
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	主管部门满意度
	≥95%
	≥95%
	

	说明
	无





2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（生产设施条件改善项目）绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知》（川财农〔2023〕86号）文件下达中央财政资金63万元，按照《四川省农业农村厅四川省财政厅关于印发<2023年农业生产设施条件改善项目实施方案>的通知》（川农函〔2023〕551号）文件要求，编制《仁和区2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（支持家庭农场及农民合作社）项目实施方案》在仁和镇、中坝乡、布德镇涉及4个新型经营主体实施。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
仁和区2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（支持家庭农场及农民合作社）项目总投资213.3万元，其中财政资金63万元，自筹资金150.3万元。按照项目实施进行全程监督，在项目实施过程中进行了指导和督查。
（二）资金管理情况分析。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定了管理制度，保证了项目资金管理规范、报账程序到位。专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”同时专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付；资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
按照实施方案目标任务要求，提高3家家庭农场生产设施条件改善、1家农民专业合作社生产设施条件改善绩效目标任务已完全部完成。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：提升3家庭农场和1家农民专业合作社生产设施条件改善。2家家庭农场完成项目建设任务，待验收后拨付资金，其他1家家庭农场和1家农民专业合作社已建设80%，截至目前完成任务量完成率80%。
2.质量指标：按照实施方案，完成项目后经区、乡、村三级验收合格，截至目前验收合格度为0。
3.时效指标：按照项目实施方案要求在2024年5月全部任务完成，截至目前完成计划进度80%。
4.成本指标：按照项目实施方案要求，该项目总投入财政资金63万元，还未验收，拨付财政资金0元，截至目前资金拨付0元。
5.经济指标：改善生产设施条件，应用先进适用技术，拓展营销渠道。
6.社会效益指标：提高生产经营发展水平、提升联农、带农服务能力。
7.生态效益指标：能够带动社员及周围小农户发展农业生产，提升示范效应、引领功能，促进农民增收致富。
8.服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，无偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，保证各项指标公开公正公平。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金
（生产设施条件改善项目）绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（生产设施条件改善项目）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	63
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	63
	0
	0%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	在仁和镇、中坝乡、布德镇由3个家庭农场、1个专业合作社实施种植大棚、生产水肥药一体化设施、田间管网、购置农业机械装备等生产设施设备建设及相关配套生产设施条件改善。
	无

	
	下达及时性
	资金时间2023年10月，下达及时。
	无

	
	拨付合规性
	项目建设完成后拨付资金，拨付程序合规。
	无

	
	使用规范性
	根据先建设后补原则，资金使用规范。
	无

	
	执行准确性
	严格按照项目实施方案和资金报账程序执行，较为准确。
	无

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法、项目建设时间节点进行报账。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	在仁和镇、中坝乡、布德镇由3个家庭农场、1个专业合作社实施种植大棚、生产水肥药一体化设施、田间管网、购置农业机械装备等生产设施设备建设及相关配套生产设施条件改善。
	已有2个家庭农场完成建设任务，待验收后进行资金拨付，其他2家新型经营主体已建设80%。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	家庭农场生产设施条件改善
	3家
	2家
	项目开工实施较晚，还没验收报账。

	
	
	
	专业合作社生产设施条件改善
	1家
	
	项目开工实施较晚，还没验收报账。

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%
	
	项目开工实施较晚，还没验收报账。

	
	
	时效指标
	完成时间
	2024年5月
	
	项目开工实施较晚，还没验收报账。

	
	
	成本指标
	项目资金
	63万元
	
	项目开工实施较晚，还没验收报账。

	
	效益指标
	经济效益指标
	改善生产设施条件，应用先进适用技术，拓展营销渠道
	改善生产设施条件，应用先进适用技术，拓展营销渠道
	
	

	
	
	社会效益指标
	提高生产经营发展水平、提升联农带农服务能力
	提高生产经营发展水平、提升联农带农、服务能力
	
	

	
	
	生态效益指标
	能够带动社员及周围小农户发展农业生产，提升示范效应、引领功能，促进农民增收致富
	能够带动社员及周围小农户发展农业生产，提升示范效应、引领功能，促进农民增收致富
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥95%
	
	

	说明
	无。



2023年度中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育项目）
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
[bookmark: _GoBack]根据《四川省农业农村厅关于做好高素质农民培育的通知》（川农函〔2023〕269号）和《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知》(川财农〔2023〕86号)文件要求，省级下达我区2023年中央财政农业经营主体能力提升资金高素质农民培育资金33万元。仁和区编制了《仁和区2023年中央财政农业经营主体能力提升高素质农民培育实施方案》，目标任务为培育高素质农民92人。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
省级下达我区2023年中央财政农业经营主体能力提升资金高素质农民培育资金33万元。按照项目实施进行全程监督，在项目实施过程中进行了指导和督查。
（二）资金管理情况分析。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定了管理制度，保证了项目资金管理规范、报账程序到位。专项资金实行专人管理、专账核算、专项使用；专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付；资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
按照实施方案目标要求，在13个乡镇遴选培育学员，重点培育家庭农场主、农民合作社带头人、社会化服务专业人员、返乡创业创新人员、农村集体经济组织负责人等。2023年培育高素质农民92人，其中省级调训3人，市级调训13人，区级培训76人。已全部完成省、市、区培训任务。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：省级调训3人，市级调训13人，区级培训76人，已全部完成省、市、区培训任务。
2.质量指标：按照实施方案，完成项目后经验收合格，截至目前验收合格度为100%。
3.时效指标：按照项目实施方案要求在2023年12月全部任务完成，截至目前完成计划进度100%。
4.成本指标：按照项目实施方案要求，该项目总投入财政资金33万元，截至目前资金拨付23万元。
5.经济指标：提高参训农民的实用生产技能。
6.社会效益指标：培育一支懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍。
7.生态效益指标：推广生物有机肥、生物农药和物理防治方法，保护耕地质量，提高农产品质量。
8.服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，无偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，保证各项指标公开公正公平。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政农业经营主体能力提升(资金高素质农民培育项目）
绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付名称
	2023年年度攀枝花市仁和区中央财政农业经营主体能力提升资金高素质农民培育项目

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	33
	23
	70%

	
	其中：中央补助
	33
	23
	70%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	省级调训3人，资金2.6万元；市级调训13人，资金10.4万元；区级培训76人，资金20万元。
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间2023年8月
	无

	
	拨付合规性
	先完成培训后拨付资金
	无

	
	使用规范性
	按照农业农村部《高素质农民培育规范》
	无

	
	执行准确性
	按照项目实施方案执行
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《高素质农民培育工作绩效管理指标体系》进行管理
	无

	
	支出责任履行情况
	按照各级培训完成时间进行报账
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	完成高素质农民培育92人，其中：省级调训3人，市级调训13人，区级培育76人（其中经营管理型39个，专业生产型37人）。
	完成高素质农民培育92人，其中：省级调训3人，市级调训13人，区级培育76人（其中经营管理型39个，专业生产型37人）。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	培训高素质农民数量
	92人
	92人
	

	
	
	质量指标
	培育高素质农民合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	培育高素质农民完成时间
	2023.9.8
	2023.12.31
	

	
	
	成本指标
	培育高素质农民费用
	33万元
	23万元
	财政未支付

	
	效益指标
	经济效益指标
	提高参训农民的实用生产技能
	提高参训农民的实用生产技能
	提高参训农民的实用生产技能
	

	
	
	社会效益指标
	加快构建一支懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍
	加快构建一支懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍
	加快构建一支懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍
	

	
	
	生态效益指标
	推广生物有机肥、生物农药和物理防治方法，保护耕地质量，提高农产品质量
	推广生物有机肥、生物农药和物理防治方法，保护耕地质量，提高农产品质量
	推广生物有机肥、生物农药和物理防治方法，保护耕地质量，提高农产品质量
	

	
	
	可持续影响指标
	增强农民法律意识，增强农民生产经营能力和带动能力
	增强农民法律意识，增强农民生产经营能力和带动能力
	增强农民法律意识，增强农民生产经营能力和带动能力
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	培育高素质农民满意度
	≥90%
	
	

	说明
	无


2023年中央财政农业经营主体能力提升
资金（供销合作社农业社会化服务试点）
项目自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《四川省财政厅四川省农业农村厅<关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知>（川财农〔2023〕86号）》文件精神，下达仁和区2023年中央财政支持农业社会化服务资金共12万元，实施社会化服务1200亩。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据《四川省农业农村厅四川省供销合作联合社四川省财政厅关于印发<四川2023年社会化服务项目实施方案的通知>（川农函〔2023〕407号）文件精神，下达仁和区2023年农业社会化服务资金共12万元，实施社会化服务1200亩（托管防环节折后面积12000亩）。
（二）资金管理情况分析。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定了管理制度，保证了项目资金管理规范、报账程序到位。专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”；专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付；资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
按照实施方案目标要求，2023年下达社会化服务1200亩（托管防环节折后面积12000亩）。因项目为跨年度实施，现正在实施中，已完成8922亩服务面积（折后面积）。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。
2023年下达社会化服务1200亩（托管防环节折后面积12000亩）。因项目正在实施中，已完成8922亩服务面积（折后面积）。
（2）项目完成质量。
为保证项目质量，农业农村部门和区供销合作社联合社及各乡镇加强对服务主体的服务环节进行指导和监管，对农户不满意的要求服务主体立即整改。
（3）项目实施进度。
项目已完成8922亩服务任务（折后面积）。按照《仁和区2023年农业社会化服务项目实施方案》要求，已遴选服务主体1个，农业社会化服务项目各项工作有序推进。该项目2024年8月底前完成。
（4）项目成本节约情况。
通过项目的实施降低了农户种植成本，增加了农民收入，降低了成本支出。
2.效益指标完成情况分析。
（1）项目实施的经济效益分析。
通过该项目实施，有效降低了小农户粮食种植成本，提高了农业生产积极性，增加了农民收入，降低了成本支出。项目实施后使全区农民可节本增收。
（2）项目实施的社会效益分析。
一是解决了谁来种地的问题，稳定了全区粮食生产。开展农业生产托管服务，实现小农户与现代农业的有机衔接，为解决农村因缺少劳动力种地难，提供了路径。二是促进了服务组织发展壮大。2023年入省供销社会化服务组织目录库1家。服务组织服务能力进一步提升。三是促进了农业标准化生产。指导服务组织规范建立财务账务，统一使用标准合同文本，推动了全区社会化服务组织生产标准化、财务规范化、服务合同化、管理制度化。四是促动了农民外出务工创收。农业生产社会化托管服务把农民从繁重的耕种活动中解放出来，让农户能够安心外出务工创收，大大增加了农民的收入。
（3）项目实施的生态效益分析。
通过开展农业生产托管服务，专业化统防统治、标准化生产、科学施肥等绿色生产技术充分得到应用，克服了部分农户缺乏科学使用农资、绿色防控病虫害等先进技术的困难,达到了“减量控害”的目标，有效促进了全区农业绿色生产和可持续发展。
（4）项目实施的可持续影响分析。
提高了粮农投入有机肥料，改良土壤性状，为粮食生产持续发展提供有力支撑。
3.满意度指标完成情况分析。
开展项目绩效考评满意度测评，通过走访农户的满意度调查，农户满意度达95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，无偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，保证各项指标公开公正公平。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金
（供销合作社农业社会化服务试点项目）绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（农供销合作社农业社会化服务试点）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区供销合作社联合社

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	12
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	12
	0
	0%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	分配较为科学
	

	
	下达及时性
	下达及时
	

	
	拨付合规性
	合规
	

	
	使用规范性
	规范
	

	
	执行准确性
	资金按项目进度拨付，较为准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全过程按照项目绩效管理规定
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法，项目建设时间节点进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	完成农业生产社会化服务托管服务面积0.12万亩。
	2023年完成农业生产社会化服务托管服务面积0.8922万亩，剩余于2024年8月底以前完成。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	农业生产耕、种、防、收四个环节托管服务面积
	托管服务面积1200亩、托管防环节折后面积12000亩
	8922亩
	项目为跨年度实施项目，计划在2024年8月底完工，将督促施工单位加快施工进度

	
	
	质量指标
	农业生产耕、种、防、收四个环节托管服务合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	农业生产耕、种、防、收四个环节托管服务完成时间
	2023-2024年
	跨年度实施
	

	
	
	成本指标
	农业生产耕、种、防、收四个环节托管服务补助
	12万元
	0
	项目为跨年度实施项目，计划在2024年8月底完工，将督促施工单位加快施工进度

	
	效
益
指
标
	经济效益指标
	有效降低了小农户粮食种植成本，提高了农业生产积极性，增加了农民收入，降低了成本支出，可节本增收
	有效降低了小农户粮食种植成本，提高了农业生产积极性，增加了农民收入，降低了成本支出，可节本增收
	有效降低了小农户粮食种植成本，提高了农业生产积极性，增加了农民收入，降低了成本支出，可节本增收
	

	
	
	社会效益指标
	解决了谁来种地的问题，稳定了全区粮食生产，促进了服务组织发展壮大，促动了农民外出务工创收
	解决了谁来种地的问题，稳定了全区粮食生产，促进了服务组织发展壮大，促动了农民外出务工创收
	解决了谁来种地的问题，稳定了全区粮食生产，促进了服务组织发展壮大，促动了农民外出务工创收
	

	
	
	生态效益指标
	通过开展农业生产托管服务，专业化统防统治、标准化生产、科学施肥等绿色生产技术充分得到应用，有效促进了全区农业绿色生产发展
	通过开展农业生产托管服务，专业化统防统治、标准化生产、科学施肥等绿色生产技术充分得到应用，有效促进了全区农业绿色生产发展
	通过开展农业生产托管服务，专业化统防统治、标准化生产、科学施肥等绿色生产技术充分得到应用，有效促进了全区农业绿色生产发展
	

	
	
	可持续影响指标
	提高了粮农投入有机肥料，改良、改善土壤理化性状,为粮食生产持续发展提供有力支撑
	提高了粮农投入有机肥料，改良、改善土壤理化性状,为粮食生产持续发展提供有力支撑
	提高了粮农投入有机肥料，改良、改善土壤理化性状,为粮食生产持续发展提供有力支撑
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥95%
	≥95%
	

	说明
	无


2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革建设）项目
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
按照四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知》（川财农〔2023〕86号）、四川省农业农村厅《关于印发<四川省2023年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案>的通知》（川农函〔2023〕322号）文件的有关工作要求，下达仁和区2023年基层农技推广体系改革与建设项目资金56万元，绩效目标要求建设长期稳定农业科技示范基地2个，培育2个以上农业科技示范主体；打造2个标准化公益基层农技服务站；参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员35人；农业主推技术到位率≥95%；招募特聘农技员6人以上。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金共56万元，全部为中央财政资金。截止2023年12月31日，已拨付项目资金0元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金下达及时（2023年6月下达），项目方案编制资金分配合理，严格执行财务管理制度，资金按照实施方案执行，执行准确。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
根据省、市文件要求，我区制定了《仁和区2023年基层农技推广体系改革与建设任务项目实施方案》，总体要求建设长期稳定农业科技示范基地2个，培育2个以上农业科技示范主体；打造2个标准化公益基层农技服务站；参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员35人；农业主推技术到位率≥95%；招募特聘农技员6人以上。目前2个农业科技示范基地正在进行试验示范、2个农业科技示范主体正在进行试验示范、2个标准化公益基层农技服务站正在建设、35名基层农技人员参加了5天以上脱产业务培训、招募了特聘农技员6人。
（四）绩效指标完成情况分析。
根据总体绩效绩效目标，细化制定了三级绩效指标。一是产出指标，包含（1）要求建设农业科技示范基地2个，目前2个农业科技示范基地正在进行试验示范；（2）要求培育农业科技示范主体2个，示范主体正在进行试验示范；（3）要求建设标准化公益基层农技服务站2个，目前正在建设中；（4）要求基层农技人员培训35人，目前已完成35名基层农技人员5天以上脱产业务培训工作；（5）要求招募特聘农技员6人，目前特聘农技员已完成招募，其正在开展技术服务；（6）要求农业主推技术到位率95%，目前正在推广农业主推技术；（7）要求基层农技人员培训合格率95%以上，目前培训100%；（8）要求项目完成时间1年，目前正在跨年度实施中；（9）要求建设农业科技示范基地费用20.58万元，目前支付0万元；（10）培育农业科技示范主体费用4万元，目前支付0万元；（11）建设标准化公益基层农技服务站费用20万元，目前支付0万元；（12）培训基层农技人员费用7.1万元，目前支付0万元；（13）招募特聘农技员费用4.32万元，目前支付0万元。二是效益指标，包含（14）通过农业科技示范，带动周边农户，促进产业提质增效；（15）通过乡镇机构服务能力不断提升、基层农技人员业务素质和工作能力提升和特聘农技员开展技术指导服务，促进产业发展。预计项目能达到预期。三是满意度指标，包含（16）群众满意度达到90%，预计项目能达到预期。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因是项目跨年度实施，下一步相关乡镇、部门将加紧项目的实施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革建设）项目绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革建设）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	56
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	56
	0
	0%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	建设农业科技示范基地2个，资金20.58万；培育2个农业科技示范主体，资金4万；打造2个标准化公益基层农技服务站，资金20万；培训基层农技人员35人，资金7.1万；招募特聘农技员6人资金4.32万，资金分配较为科学
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间6月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	按照《仁和区2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》拨付，拨付合规
	无

	
	使用规范性
	按照《农业经营主体能力提升资金管理办法》使用，使用规范
	无

	
	执行准确性
	按照项目实施方案执行，执行准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照2023年中央财政农业经营主体能力提升专任务清单进行管理
	无

	
	支出责任履行情况
	按照实施方案进行报账
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	建设长期稳定农业科技示范基地2个、培育2个农业科技示范主体、打造2个标准化公益基层农技服务站、参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员35人、农业主推技术到位率≥95%、招募特聘农技员6人。
	2个农业科技示范基地正在进行试验示范、2个农业科技示范主体正在进行试验示范、2个标准化公益基层农技服务站正在建设、35名基层农技人员参加了5天以上脱产业务培训、招募了特聘农技员6人。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	建设农业科技示范基地数量
	2个
	
	跨年度实施

	
	
	
	培育农业科技示范主体数量
	2个
	
	跨年度实施

	
	
	
	建设标准化公益基层农技服务站数量
	2个
	
	跨年度实施

	
	
	
	基层农技人员培训人数
	35人
	35人
	

	
	
	
	招募特聘农技员人数
	6人
	6人
	

	
	
	质量指标
	农业主推技术到位率
	95%
	100%
	

	
	
	
	基层农技人员培训合格率
	95%
	100%
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	1年
	未完成
	跨年度实施

	
	
	成本指标
	建设农业科技示范基地费用
	20.58万元
	0万元
	跨年度实施

	
	
	
	培育农业科技示范主体费用
	4万元
	0万元
	跨年度实施

	
	
	
	建设标准化公益基层农技服务站费用
	20万元
	0万元
	跨年度实施

	
	
	
	培训基层农技人员费用
	7.1万元
	0万元
	已完成培训，正在支付资金

	
	
	
	招募特聘农技员费用
	4.32万元
	0万元
	特聘农技员正在开展工作

	
	效益指标
	经济效益指标
	通过农业科技示范，带动周边农户，促进产业提质增效
	产业提质增效
	
	

	
	
	可持续影响指标
	通过乡镇机构服务能力不断提升、基层农技人员业务素质和工作能力提升和特聘农技员开展技术指导服务，促进产业发展
	产业得到发展
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	
	

	说明
	无



2023年中央财政农业生态资源保护资金
（地膜科学使用回收试点）项目
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
按照四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2023年中央财政农业生态资源保护资金的通知》（川财农〔2023〕87号）、四川省农业农村厅《关于印发<2023年四川省地膜科学使用回收项目实施方案>的通知》（川农函〔2023〕352号）文件的有关工作要求，下达仁和区2023年地膜科学使用回收试点项目资金120万元，绩效目标要求推广加厚高强度地膜4万亩，项目区农膜回收率稳定在84%以上；科学规范、权责清晰、治理有效的地膜使用回收利用工作机制基本形成。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金共120万元，全部为中央财政资金。截止2023年12月31日，已拨付项目资金0元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金下达及时（2023年8月下达），项目方案编制资金分配合理，严格执行财务管理制度，资金按照实施方案执行，执行准确。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
根据省、市文件要求，我区制定了《攀枝花市仁和区2023年地膜科学使用回收试点项目实施方案》，总体要求推广加厚高强度地膜4万亩、项目区农膜回收率稳定在84%以上、初步建立科学规范、权责清晰、治理有效的地膜使用回收工作机制、农田地膜残留量实现零增长、群众对地膜科学使用回收试点满意度≥90%。目前项目乡镇正在开展推广加厚高强度地膜的使用，废旧农膜正在回收，正在进行“一膜两用”技术示范和地膜残留监测。
（四）绩效指标完成情况分析。
根据总体绩效绩效目标，细化制定了三级绩效指标。一是产出指标，（1）要求推广使用加厚高强度地膜4万亩，目前正在积极推广使用加厚高强度地膜；（2）要求回收废旧地膜400吨，目前正在开展废旧地膜回收；（3）要求60户开展“一膜两用”技术示范，目前60户农户正在开展“一膜两用”技术示范；（4）要求建立24个地膜残留监测点，目前已确定24个地膜残留监测点，正在开展监测工作；（5）要求1年内完成项目，目前正在开展；（6）要求项目资金使用不超过120万元，目前项目资金支付为0万元。二是效益指标，包含（7）减少了地膜使用投入成本；（8）增强群众环保意识，持续改善农村人居环境面貌；（9）废旧地膜得到有效回收，减少农业面源污染；（10）促进种植业可持续发展，待项目完成，预计效益指标能顺利达到。三是满意度指标，（11）受益群众满意度达到90%，待项目完成，预计群众满意度将达到90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因是项目跨年度实施，下一步相关乡镇、部门将加紧项目的实施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年中央财政农业生态资源保护资金
（地膜科学使用回收试点）项目绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年中央财政农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收试点）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	120
	0
	0.00%

	
	其中：中央财政资金
	120
	0
	0.00%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	无

	
	下达及时性
	资金下达及时
	无

	
	拨付合规性
	拨付合规
	无

	
	使用规范性
	资金使用规范
	无

	
	执行准确性
	资金按照实施方案执行，执行准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定管理
	无

	
	支出责任履行情况
	按照项目完成情况进行报账
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	推广加厚高强度地膜4万亩，项目区农膜回收率稳定在84%以上；农田地膜残留量实现零增长；群众对地膜科学使用回收试点满意度≥90%。
	目前正在积极推广使用加厚高强度地膜，正在回收废旧农膜，正在进行“一膜两用”技术示范和地膜残留监测。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	推广使用加厚高强度地膜的面积
	4万亩
	
	正在推广

	
	
	
	回收地膜的数量
	400吨
	
	正在开展回收

	
	
	
	“一膜两用”技术示范的户数
	60户
	60户
	正在示范

	
	
	
	建立地膜残留监测点数量
	24个
	24个
	正在监测

	
	
	质量指标
	完成目标任务
	100%
	
	正在进行

	
	
	时效指标
	完成时间
	1年
	
	跨年实施项目

	
	
	成本指标
	项目资金使用
	120万元
	0万元
	跨年实施项目

	
	效益指标
	经济效益指标
	减少了地膜使用投入成本
	地膜使用投入成本减少
	
	

	
	
	社会效益指标
	增强群众环保意识，持续改善农村人居环境面貌
	环保意识增强
	
	

	
	
	生态效益
指标
	废旧地膜得到有效回收，减少农业面源污染
	减少农业面源污染
	
	

	
	
	可持续影响指标
	促进种植业可持续发展
	种植业可持续发展
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	
	

	说明
	无



2023年省级财政乡村振兴转移支付
资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《关于做好2023年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2023〕225号）和《攀枝花市财政局关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（攀财资农〔2023〕23号）相关要求，下达我区2023年省级财政乡村振兴转移支付资金6120万元。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2023年省级财政乡村振兴转移支付项目33个，涉及全区12个乡镇，其中以啊喇彝族乡、大龙潭彝族乡、平地镇、福田镇、同德镇、大田镇等乡镇为重点。2023年省级财政乡村振兴转移支付项目33个，涉及全区12个乡镇，其中以啊喇彝族乡、大龙潭彝族乡、平地镇、福田镇、同德镇、大田镇等乡镇为重点。2023年省级财政乡村振兴转移支付资金共计6120万元，其中乡村振兴先进县乡村奖补资金6000万元；省级乡村振兴示范村奖补资金120万元，分别为平地镇迤沙拉村奖补资金60万元，务本乡大火山村奖补资金60万元；2023年项目资金全部到位。
（二）资金管理情况分析。
[bookmark: _Hlk103181981][bookmark: _Hlk104811312]根据《关于做好2023年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2023〕225号）文件要求，结合仁和区实际情况，制定了攀枝花市仁和区2023年省级财政乡村振兴转移支付项目实施方案。财政预算投资6120万元，乡村振兴项目投入3897.7万元，城乡融合项目投入1800万元，共同富裕样板村建设项目投入302.3万元，乡村振兴示范村项目投资120万元。2023年完成项目支付896.803531万元。资金分配合理，资金下达及时，按照资金使用规范，拨付合规。资金拨付按照实施方案执行，执行准确，全程按照项目绩效管理规定管理，按照资金管理办法及项目建设时间节点进行报账。
（三）总体目标完成情况分析。
根据《关于做好2023年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2023〕225号）相关要求，结合区委、区政府2023年实施“全面实施乡村振兴战略”工作部署，现各项目标按要求和时间有效推进中。至2024年6月通过实施粮食产业发展项目，开展良种繁育、标准化基地建设（粮经（菜）复合种植）、品牌建设、科技推广、良种补贴等，可示范带动全区农户发展粮食产业的积极性，提高粮食产量，持续夯实“天府第二粮仓”仁和基地的建设。通过实施农村人居环境整治项目，全区农村公共服务水平持续提升，农村人居环境大幅改善，农村基础设施建设不断优化，产村融合不断升级，农民获得感、幸福感、安全感进一步加强，宜居宜业和美乡村建设将取得明显成效。通过实施产业发展基础设施配套建设，仁和区“4+2”现代特色农业体系建设将更加完善，农业产业链条不断延伸，农产品品牌效益不断凸显。通过实施农业农村改革，新型农村集体经济将进一步壮大，城乡公共基础设施进一步完善，城乡差距进一步缩小，共同富裕样板村建设成效显著。
（四）绩效指标完成情况分析。
财政预算投资6120万元，乡村振兴项目投入3897.7万元，城乡融合项目投入1800万元，共同富裕样板村建设项目投入302.3万元，乡村振兴示范村项目投资120万元。项目有效推进，2024年6月底完工，达到预期绩效指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2023年省级财政乡村振兴转移支付项目，项目为跨年度实施项目，计划2024年6月底完工，总体目标和绩效指标暂未完成。下一步将督促施工单位加快施工进度确保在批复期限内建设完工并达到预期绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目为跨年度实施项目，计划2024年6月底完工，将督促施工单位加快施工进度确保在批复期限内建设完工并达到预期绩效目标。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付项目绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付项目

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	6120
	896.8
	14.65%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	6120
	896.8
	14.65%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	资金使用规范
	

	
	执行准确性
	资金按照实施方案执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定管理
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法及项目建设时间节点进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	围绕我区做好2023年乡村振兴重点工作，加快推进农业强区、城乡融合发展改革试点工作、建设共同富裕试验区行动目标，完成项目实施方案确定的目标任务，达到农村人居环境明显改善，农业产业发展提质增效，农村基础设施提档升级的效果；资金使用无违规违纪问题。
	2023年执行896.8万元。项目为跨年度实施项目，计划2024年6月底完工。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	乡村振兴项目数
	1项
	
	项目为跨年度实施项目，计划2024年6月底完工，将督促施工单位加快施工进度确保在批复期限内建设完工并达到预期绩效目标

	
	
	
	城乡融合项目数
	2项
	
	项目为跨年度实施项目，计划2024年6月底完工，将督促施工单位加快施工进度确保在批复期限内建设完工并达到预期绩效目标

	
	
	
	共同富裕样板村建设项目数
	1项
	
	项目为跨年度实施项目，计划2024年6月底完工，将督促施工单位加快施工进度确保在批复期限内建设完工并达到预期绩效目标

	
	
	
	乡村振兴示范村奖补项目数
	2项
	
	项目为跨年度实施项目，计划2024年6月底完工，将督促施工单位加快施工进度确保在批复期限内建设完工并达到预期绩效目标

	
	
	质量指标
	项目竣工验收达标率
	100%
	
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2023-2024年6月
	跨年度实施
	

	
	
	成本指标
	项目投资
	6120万元
	896.803531万元
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	农业产业发展提质增效
	农业产业发展提质增效，促进一三产业融合发展
	
	

	
	
	社会效益指标
	农村基础设施提档升级
	农村基础设施提档升级
	
	

	
	
	生态效益指标
	农村人居环境改善
	提升人居环境水平，农业产业发展提质增效
	
	

	
	
	可持续影响指标
	促进仁和区乡村振兴战略高质量发展
	促进仁和区乡村振兴战略高质量发展
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	辐射周边农户满意度
	≥98%
	
	

	说明
	无


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农机购置补贴）项目
支出绩效自评报告
为切实做好2021—2023年农机购置补贴工作，促进全区农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，根据《四川省农业农村厅四川省财政厅关于印发<四川省2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》（川农发〔2021〕124号）和《攀枝花市农业农村局攀枝花市财政局关于印发<攀枝花2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》（攀农发〔2021〕135号），《仁和区2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》等文件要求，结合考核指标和评分细则，现就2023年农机购置完成情况自评如下。
本项目各级网上公示必须通过互联网“四川省农机购置与应用补贴申请办理服务系统（2021-2023）”办理，平台网http://202.61.89.161:12021/login?redirect=%2Findex；申报资格审批必须通过“四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台”进行；发放到普通农户的补贴资金必须通过“惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放。发放给合作社或农业企业的补贴必须通过其法人开设的基本账户拨付，确保资金来源、去向清晰可查。
一、绩效目标分解下达情况
（一）计划及到位。
项目资金于2023年9月全部到位。根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农机购置与应用补贴）通知》,四川省下达我区的农机购置补贴项目总资金14万元，全为省级财政资金。
（二）绩效目标内容。
年度总体目标为切实提升农机化水平。
二、绩效目标完成情况
（一）项目资金投入情况
1、项目资金到位情况。
项目资金于2023年9月全部到位。
2、项目资金执行情况。
2023年下达我区的农机购置补贴资金为14万元，截至2023年12月30日，仁和区农机购置补贴工作已录入购机补贴管理系统机械共20台，涉及农户16户，录入补贴资金9万元。已对录入农机购置补贴管理系统完成抽查、核验，已兑付补贴资金9万元，资金兑付率达100%。
3、项目资金管理情况。
我区2023年农机购置补贴资金使用，严格按照中央、省、市有关惠农资金补贴政策文件精神要求的补贴程序和补贴政策执行。仁和区结合本区实际情况，研究制定了年度的项目实施方案，对补贴资金的使用、发放管理以及兑付方式等给于明确的说明，及时印发到全区各乡镇，要求各乡镇高度重视，严格要求各乡镇在做好项目宣传工作的同时，立即组织村、组全面落实和实施，明确和加强项目资金的使用、监督和管理。
2023年资金发放过程中，区农业农村局目前尚未收到农户信访，项目专项管理，专款专用，没有发生任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取补贴的行为；没有发生村社干部代领补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”筹资等违规操作，实施过程中没有出现不符合政策规定的弄虚作假、冒领、挪用、贪污等违纪违法行为出现。
（二）绩效目标完成情况
1、产出指标完成情况。
(1)数量指标。
2023年仁和区农机购置补贴项目工作已全面完成。2023年下达我区的农机购置补贴资金为14万元，截至2023年12月30日，仁和区农机购置补贴工作已录入购机补贴管理系统机械共20台，涉及农户16户，录入补贴资金9万元。已对录入农机购置补贴管理系统完成抽查、核验，已兑付补贴资金9万元，资金兑付率达100%。
（2）质量指标。
全区各乡（镇）严格按照文件要求的工作程序，对政策范围内，应享受购机补贴政策农户进行逐级核实、公示（公示时间不少于7个工作日）、汇总，并最终确定后通过一卡通资格审批系统上报区级部门。
区财政部门审核各乡镇上报数据后，根据各乡镇上报的补贴资金量来计算并及时配套全区各乡（镇）补贴资金。区农业农村局通过“一卡通”资金发放系统，在规定时间内足额兑现到农户“一卡通”账户。
（3）时效指标。
在规定时限内发放农机购置补贴资金，兑付率100%。
（4）成本指标。
2023年仁和区农机购置补贴无工作经费预算，但我区严格按文件程序要求申报、审核、公示、发放，区乡两级通过不定时、不定点组织督查组深入村社进行督促检查，以保证项目按时按质实施。全区实际补贴机具20台套，实际发放耕地地力补贴资金9万元。
2、效益指标完成情况。
（1）经济效益指标。
通过农机购置补贴项目的实施，提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效。
（2）社会效益指标。
通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾。
（3）生态效益。
通过农机购置补贴项目的实施，农业机械化保护性耕作，保护生态环境。
（4）可持续影响。
通过农机购置补贴项目的实施，加强了农业生态资源保护，提高了全区农业生产机械化水平，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有广泛的影响。
（5）满意度指标。
项目涉及全区农户20户，受益人数20人，通过对14个乡镇、街办补贴农户对项目开展情况满意度抽查，群众满意度为99.99%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步整改措施
仁和区严格按照上级文件要求程序完成项目宣传、核实、审核、申报、资金发放和数据上报等各项工作，无偏离绩效目标情况。下一步，我区将严格按照文件精神，工作早落实，早安排，加强政策宣传、执行和审核力度，完善信息核实，确保资金按质、按时、足额、全部兑付到户。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年仁和区农机购置补贴涉及14个乡镇、街办（含金江镇），64个行政村，414个村民小组，符合政策规定给予补贴20户，发放补贴资金9万元，惠及农户20户，受益人数20人。农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。符合政策的补贴对象都经过全部核实，补贴资金全部发放并符合政策规定，全面完成项目目标任务；经过对照检查和自测自评，我区农机购置补贴绩效自评结论为：完成任务。自评结果向市级主管部门和区级相关部门公开，并接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金
（农机购置与应用补贴项目）绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农机购置与应用补贴）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	14
	9
	64%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	14
	9
	64%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配科学合理
	

	
	下达及时性
	下达及时
	

	
	拨付合规性
	按规定拨付，无违规行为
	

	
	使用规范性
	按资金使用管理制度规范使用
	

	
	执行准确性
	按政策要求严格执行
	

	
	预算绩效管理情况
	充分行使部门职能，完成预算绩效目标
	

	
	支出责任履行情况
	按资金管理办法及时拨付
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	2023年度补贴机具16台，补贴资金14万元。
	2023年补贴机具20台，补贴资金9万元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	补贴机具（台）
	16
	20
	完成指标值

	
	
	质量指标
	全部足额发放补贴资金
	资金全部兑付到所有补贴农户
	资金全部兑付到所有补贴农户
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	2023年12月30日
	按时完成
	

	
	
	成本指标
	补贴资金（万元）
	14
	9
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效
	提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效
	提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效
	

	
	
	社会效益指标
	通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾
	通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾
	通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾
	

	
	
	生态效益指标
	农业机械化保护性耕作，保护生态环境
	农业机械化保护性耕作，保护生态环境
	农业机械化保护性耕作，保护生态环境
	

	
	
	可持续影响指标
	提高农业生产机械化水平，促进农民增收，农业增效，农村可持续发展
	提高农业生产机械化水平，促进农民增收，农业增效，农村可持续发展
	提高农业生产机械化水平，促进农民增收，农业增效，农村可持续发展
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益补贴农户满意度
	99%
	100%
	

	说明
	无


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批提灌站）
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批）的通知》（川财农〔2023〕53号），下达仁和区2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批）（仁和区2023年提灌站维修改造项目）100万元，仁和区编制了《攀枝花市仁和区2023年提灌站维修改造实施方案》并经攀枝花市仁和区人民政府审议通过，在平地镇新建太阳能1座、太平乡维修改造提灌站2座、同德镇维修改造提灌站2座。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据攀枝花市财政局《关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批）的通知》（攀财农〔2023〕64号）下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批）（仁和区2023年提灌站维修改造项目）100万元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金严格按照四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于印发四川省农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2019〕139号）执行，实行区级报账制。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年底已完成新建太阳能提灌站1座、维修改造提灌站4座。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.新建太阳能提灌站1座，2023年完成新建太阳能提灌站1座。
2.维修改造提灌站2座，2023年完成维修改造提灌站4座。
3.项目验收合格率100%，2023年已全部完成项目建设验收合格率100%。
4.任务完成时间2023-2024年，2023年已全部建设完成。
5.项目投资100万元，2023年完成资金拨付0万元。
6.保灌能力≥0.12万亩，项目完成农田保灌0.125万亩。
7.提灌站正常运行≥15年，建设完成提灌站可延续正常运行≥15年。
8.受益群众满意度≥90%，受益群众满意度为92%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目已按申报绩效目标超额完成，因施工单位提交资金拨付资料缓慢导致资金还未拨付，下一步将督促项目业主加快资金拨付资料提交进度，争取资金早日拨付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
填报的自评表和自评报告报同级财政部门审核，经财政部门审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内在攀枝花市仁和区门户网站及时公开《自评表》。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金
（第二批）（仁和区2023年提灌站维修改造项目）
绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批）（仁和区2023年提灌站维修改造项目）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	100
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	0
	0
	0%

	
	省级财政资金
	100
	0
	0%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	分配较为科学
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间2023年7月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	合规
	无

	
	使用规范性
	规范
	无

	
	执行准确性
	资金按项目进度拨付，较为准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	全过程按照项目绩效管理规定
	无

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法，项目建设时间节点进行报账
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	新建太阳能提灌站≥1座；维修改造提灌站≥2座。
	新建太阳能提灌站1座、维修改造提灌站4座。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	新建太阳能提灌站
	1座
	1座
	

	
	
	
	改造提灌站
	2座
	4座
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	2023-2024年年
	2023年建设完成
	

	
	
	成本指标
	项目投资
	100万元
	0万元
	因施工单位提交资金拨付资料缓慢导致资金还未拨付，下一步将督促项目业主加快资金拨付资料提交进度，争取资金早日拨付

	
	
	经济效益指标
	保灌能力
	≥0.12万亩
	0.125万亩
	

	
	
	可持续影响指标
	提灌站正常运行
	≥15年
	≥15年
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	92%
	

	说明
	无


2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村
振兴任务）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
《四川省财政厅四川省乡村振兴局四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政衔接乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知》（川财农〔2023〕109号）下达产业集群资金1600万元，按照四川省农业农村厅《关于做好脱贫地区优势特色产业发展融合项目实施工作的通知》（川农函〔2023〕553号）文件要求，编制《攀枝花市仁和区2023年芒果优势特色产业集群项目实施方案》《2023年优势特色产业大田镇建设方案》。仁和区芒果产业集群项目2023年子项目11个，大田镇产业强镇项目（一期）子项目4个。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
攀枝花市仁和区2023年芒果优势特色产业集群项目总投资3251.48万元，其中省级财政资金1000万元，整合配套资金125万元，社会自筹资金2126.48万元。2023年优势特色产业大田镇项目总投资1800万元，其中省级财政资金600万元，自筹资金1200万元。按照项目实施进行全程监督，在项目实施过程中进行了指导和督查。
（二）资金管理情况分析。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定了管理制度，保证了项目资金管理规范、报账程序到位。专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”；专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付；资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
按照实施方案目标任务要求，全区芒果产业基地建设、设施装备、农产品加工、科技能力、产品品牌、公共服务能力等将得到大幅提升，将实现产业全产业链、全价值链高质量发展；将有力地促进我市产业增效、农民增收，全力助推乡村振兴。
1.数量指标：仁和区芒果产业集群项目2023年子项目个数已完成3个，大田镇产业强镇项目（一期）子项目完成1个。项目建设任务已完成总工程量的90%，截至目前完成任务量完成率90%。
2.质量指标：按照实施方案，完成项目后经区、乡、村三级验收合格，截至目前验收合格项目为2个。
3.时效指标：按照项目实施方案要求在2023年12月全部任务完成，截至目前完成计划进度90%。
4.成本指标：按照项目实施方案要求，该项目总投入财政资金1600万元，拨付财政资金79万元，截至目前资金拨付79万元，预算执行力4.9%。
5.经济指标：项目正在实施中，项目还没发挥效益。
6.社会效益指标：项目正在实施中，项目还没发挥效益。
7.生态效益指标：项目正在实施中，项目还没发挥效益。
8.服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于85%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，无偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，保证各项指标公开公正公平。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）绩效自评表

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	1600
	79
	4.9

	
	其中：省级财政资金
	1600
	79
	4.9

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	项目按相关要求开展申报和审批，项目资金分配科学合理
	无

	
	下达及时性
	资金时间2023年10月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	项目建设完成后拨付资金，拨付程序合规
	无

	
	使用规范性
	根据先建设后补原则，资金使用规范
	无

	
	执行准确性
	严格按照项目实施方案和资金报帐程序执行，较为准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定
	无

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法、项目建设时间节点进行报帐
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	通过开展项目建设，推动芒果和石榴产业发展，产业链条进一步完善，农产品提质增效，抗风险能力和市场竞争力将大幅度提高，促进农业增产增收。
	芒果和石榴产业产业链条进一步完善，农产品提质增效，抗风险能力和市场竞争力大幅度提高，促进农业增产增收。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	大田镇产业强镇项目（一期）子项目个数
	4
	1
	项目开工实施较晚，还没验收报账

	
	
	
	仁和区芒果产业集群项目2023年子项目个数
	11
	3
	项目开工实施较晚，还没验收报账

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%
	
	项目开工实施较晚，还没验收报账

	
	
	时效指标
	完成时间
	2023年12月
	2024年6月
	项目开工实施较晚，还没验收报账

	
	
	成本指标
	项目资金
	1600万元
	79
	项目开工实施较晚，还没验收报账

	
	效益指标
	经济效益
指标
	大田镇产业强镇项目：促进大田镇农业增产增收，预计石榴产量提升10%，单价提升0.5元/斤，新增石榴总产值2200万元，降低农肥水使用成本20%，节约1450万元
	促进大田镇农业增产增收，预计石榴产量提升10%，单价提升0.5元/斤，新增石榴总产值2200万元，降低农肥水使用成本20%，节约1450万元
	项目正在实施中，项目还没发挥效益
	项目开工实施较晚，进度滞后

	
	
	
	仁和区芒果产业集群项目：通过项目实施，2023年总产量达到64万吨，新增4万余吨，全产业链总产值达到292285万元，果农人均收入24494元，新增1800余元
	通过项目实施，2023年总产量达到64万吨，新增4万余吨，全产业链总产值达到292285万元，果农人均收入24494元，新增1800余元
	项目正在实施中，项目还未发挥效益
	项目开工实施较晚，进度滞后

	
	
	社会效益指标
	大田镇产业强镇项目：项目建设有力支持大田镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和农村人居环境整治两大任务的推进
	项目建设有力支持大田镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和农村人居环境整治两大任务的推进
	项目正在实施中，项目还未发挥效益
	项目开工实施较晚，进度滞后

	
	
	
	仁和区芒果产业集群项目：初步形成了芒果育种、种植、加工、观光休闲等多个产业集聚发展格局，带动农民增收就业5.8万人，对当地和周边地区发展现代农业具有较强的示范引领作用
	初步形成了芒果育种、种植、加工、观光休闲等多个产业集聚发展格局，带动农民增收就业5.8万人，对当地和周边地区发展现代农业具有较强的示范引领作用
	项目正在实施中，项目还未发挥效益
	项目开工实施较晚，进度滞后

	
	
	生态效益指标
	大田镇产业强镇项目：有效提高资源利用率，降低农药、肥料单位用量，实现“一控两减三基本”目标，农业生态环境得到有效治理和明显改善，生态系统功能得到有效恢复和增强
	有效提高资源利用率，降低农药、肥料单位用量，实现“一控两减三基本”目标，农业生态环境得到有效治理和明显改善，生态系统功能得到有效恢复和增强
	项目正在实施中，项目还未发挥效益
	项目开工实施较晚，进度滞后

	
	
	
	仁和区芒果产业集群项目：通过项目的示范效应，促进周边产区采用生态友好型环保技术进行生产，减少环境污染，保护生态环境，从而改善当地农村环境质量
	通过项目的示范效应，促进周边产区采用生态友好型环保技术进行生产，减少环境污染，保护生态环境，从而改善当地农村环境质量
	项目正在实施中，项目还未发挥效益
	项目开工实施较晚，进度滞后

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥85%
	
	项目开工实施较晚，进度滞后

	说明
	无。


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第一批，动物疫病防控）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《攀枝花市财政局攀枝花市农业农村局关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第一批，动物疫病防控）的通知》（川财农〔2023〕40号），下达了20.01万元。编制了《2023省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金实施方案》。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据川财农〔2023〕40号文件精神，今年下拨给仁和区的中央资金共10万元。我区围绕项目资金任务及效益产出指标，结合我区重大动物疫病防控的需要，拟采购口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、新城疫、山羊痘等强制免疫疫苗，经测算共需资金为100.51万元，强制免疫疫苗资金按20%的比例，安排配套强制免疫疫苗补助资金20.01万元。
（二）资金管理情况分析。
严格按照《四川省省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2023〕3号）等文件规定管理项目资金，规范项目资金管理，提高资金使用效益。要严格执行公告公示制度，并对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，在项目实施过程中，要强化督促指导，建立完整详实的档案资料，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
通过项目的实施，采购了口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、新城疫、山羊痘等强制免疫疫苗用于开展仁和区春秋两防强制免疫工作，免疫覆盖率达100%，免疫抗体有效率达到70%以上。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：采购口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、新城疫、山羊痘等强制免疫疫苗等疫苗共计277万毫升。
2.质量指标：免疫抗体合格率达到70%以上。
3.时效指标：疫苗于2023年9月前全部到位。
4.成本指标：采购疫苗使用资金20.01万元，目前已拨付11.56万元，其余疫苗款已完成报账，等待财政拨款。
5.经济效益指标：保障畜牧业良性发展，促进农民增收。
6.社会效益指标：保障畜牧业良性发展，促进农民增收。
7.生态效益指标：防控重大动物疫病，保护生态环境。
8.可持续影响指标：保障仁和区畜牧业持续健康发展。
9.满意度指标：主管部门满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目总金额20.01万元已拨付11.56万元，目前该项目已完成，报账手续已提交，等待财务拨款。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评报告和绩效自评表报区财政部门审核，经审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内进行依法公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金
（第一批，动物疫病防控）绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第一批，动物疫病防控）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	20.01
	11.56
	57.77%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	20.01
	11.56
	57.77%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	资金使用规范
	

	
	执行准确性
	各笔资金按照实施方案执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定管理
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法及项目建设时间节点进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	采购重大动物疫病强制免疫疫苗，防控重大动物疫病，确保仁和区畜牧业健康发展。
	疫苗已全部采购到位，并使用。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	采购强制免疫疫苗
	277万毫升
	277万毫升
	

	
	
	质量指标
	免疫抗体合格率
	70%以上
	70%以上
	

	
	
	时效指标
	疫苗到位时间
	2023年9月前
	2023年9月前已到位
	

	
	
	成本指标
	疫苗金额
	20.01万元
	11.546万元
	已完成报账程序等待拨款

	
	效益指标
	经济效益指标
	保障畜牧业良性发展，促进农民增收
	持续增收
	明显增收
	

	
	
	社会效益指标
	防控重大疫病，保护人民财产安全
	不发生重大动物疫病
	未发生重大疫病
	

	
	
	生态效益指标
	防控重大动物疫病，保护生态环境
	生态环境不受影响
	未受影响
	

	
	
	可持续影响指标
	仁和区畜牧业持续健康发展
	畜牧业发展态势良好
	发展良好
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥95%
	≥95%
	

	说明
	无


2023年度目标价格补贴(稻谷)项目
绩效目标自评报告

仁和区农业农村局作为2023年稻谷目标价格补贴项目管理部门，积极组织工作人员，深入项目实施乡镇，通过核实、调查、统计等工作，对项目实施情况进行了客观的对照检查和自测自评，现将情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于提前下达2023年目标价格补贴（稻谷）的通知》（川财建〔2022〕426号）和《攀枝花市财政局关于下达2023年目标价格补贴（稻谷）的通知》（攀财资建〔2023〕49号）文件要求，下达我区中央财政稻谷目标价格补贴资金40.48948万元。
二、绩效情况分析
（一）项目资金投入情况。
1.项目资金到位情况。
项目资金于2023年8月20日全部到位。
2.项目资金执行情况。
根据《攀枝花市财政局关于下达2023年目标价格补贴（稻谷）的通知》（攀财资建〔2023〕49号）文件要求，结合仁和区实际情况，制定了仁和区2023年目标价格（稻谷）实施方案，经区政府同意，实施该项目。要求，按照国家关于粮食收储制度和价格形成机制改革总体思路，通过稻谷种植补贴的发放，提升农户种植水稻的积极性，同时强化我区稻谷生产的基础，保持我区稻谷生产基本稳定，保障稻谷种植收益基本稳定，进一步巩固优势产区稻谷种植规模，引导种植结构调整、促进增加绿色优质稻谷种植，满足人民群众日益增长的高品质口粮需求。本项目各级网上公示必须通过互联网“四川省惠民惠农公共服务网”平台进行，平台网址：http://czt.sc.gov.cn/hmhn/；申报资格审批，必须通过“四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台”进行。
发放到普通农户、家庭农场的补贴资金必须通过惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放。发放给合作社或农业企业的补贴必须通过其法人开设的基本账户拨付，确保资金来源、去向清晰可查。
补贴标准：根据《攀枝花市财政局关于下达2023年目标价格补贴（稻谷）的通知》（攀财资建〔2023〕49号）文件，2023年仁和区目标补贴（稻谷）标准为：61.02元/亩。
2023年实际发放稻谷目标价格补贴资金40.48948万元，资金执行率99.99%。
（二）项目资金管理情况。
我区2023年稻谷目标补贴资金分配、下达、拨付、使用、执行，严格按照中央、省、市有关农业支持保护补贴等惠农补贴政策文件精神要求的补贴程序和补贴政策执行。仁和区结合本区实际情况，研究制定了该年度相关的项目实施方案（攀仁农〔2023〕110号），对补贴资金的使用、发放管理以及兑付方式等给予明确的规定，及时印发到全区各乡镇，要求各乡镇高度重视，严格要求各乡镇在做好项目宣传工作的同时，立即组织村、组全面落实和实施，明确和加强项目资金的使用、监督和管理。
2023年目标价格补贴资金实施发放过程中，区农业农村局目前尚未收到农户信访，项目专项管理，专款专用，没有发生任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取耕地地力保护补贴的行为；没有发生村社干部代领耕地地力保护补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”筹资等违规操作，实施过程中没有出现不符合政策规定的弄虚作假、冒领、挪用、贪污等违纪违法行为出现。
（三）总体绩效目标完成情况。
完成对仁和区所有符合补贴政策的补贴农户发放价格稻谷目标补贴，切实提升稻谷种植的年度总体目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况。
(1)数量指标。
2023年仁和区稻谷目标保护补贴项目工作已全面完成。项目总金额40.48948万元，补贴标准61.02元。2023年实际补贴面积6637.18亩，实际发放补贴资金40.48948元，该项目涉及全区14个乡镇、街办(包括金江工业园区)，惠及农户3608户，农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。
（2）质量指标。
全区各乡（镇）严格按照文件要求的工作程序，对政策范围内，应享受补贴政策的水稻种植面积和农户进行逐级统计、核实、公示（2次乡、村、组公示，公示时间不少于7个工作日）、汇总，并最终确定后通过一卡通资格审批系统上报区级部门。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不纳入补贴范畴。
区财政部门审核各乡镇上报数据后，根据各乡镇上报的补贴面积和全区的总补贴资金量，来计算全区统一的亩补贴标准，确定各乡（镇）的补贴资金总额度，并及时配套全区各乡（镇）补贴资金。区农业农村局通过“一卡通”资金发放系统，把经过两级资金公示无异议的补贴资金，在规定时间内足额兑现到农户“一卡通”账户。
（3）时效指标。
在规定时限内（2023年11月30日前）发放全部补贴资金，兑付率100%。
（4）成本指标。
2023年仁和区稻谷目标价格补贴无工作经费预算，但我区严格按文件程序要求申报、审核、公示、发放，区乡两级通过不定时、不定点组织督查组深入村社进行督促检查，以保证项目按时按质实施。最后核算出全区每亩水稻补贴61.02元，全区实际补贴面积6637.18亩，实际发放补贴资金40.48948万元。
2.效益指标完成情况。
（1）经济效益指标。
通过补贴的发放，保护提升了水稻种植面积，切实降低了广大农户的生产成本，提高生产者生产积极性，促进农民增收，农业增效。
（2）社会效益指标。
通过稻谷补贴的发放，保护提升了水稻种植率，切实降低了广大农户的生产成本，对农村稳定、乡村振兴、社会和谐发展，具有广泛的社会效益。
（3）生态效益。
提升稻谷种植率，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显。对种地农民，按照实际种植面积进行补贴。以绿色生态为导向，引导农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力，具有广泛的生态效益。
（4）可持续影响。
通过补贴的发放，加强了农业生态资源保护，提升了水稻种植率，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有广泛的影响。
3.满意度指标。
项目涉及全区种植稻谷农户3608户，通过对14个乡镇、街办补贴农户开展对项目情况满意度抽查，群众满意度为99.99%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步整改措施
仁和区严格按照上级文件要求程序完成项目宣传、落实、面积统计、核实、审核、申报、资金发放和数据上报等各项工作，无偏离绩效目标情况。下一步，我区将严格按照文件精神，工作早落实，早安排，加强政策宣传、执行和审核力度，完善信息核实，确保资金按质、按时、足额、全部兑付到户。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年仁和区耕地地力保护补贴涉及14个乡镇、街办（含金江镇），符合政策规定给予补贴的水稻面积为6637.18亩，发放补贴资金40.48948万元，惠及农户3608户，农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。符合政策的补贴对象和补贴种植面积都经过全部核实，补贴资金全部发放并符合政策规定，全面完成项目目标任务；经过对照检查和自测自评，我区目标价格补贴（稻谷项目）绩效自评结论为：完成任务。自评结果向市级主管部门和区级相关部门公开，并接受社会监督。
五、其他说明的问题
无。
六、附件
	2023年度目标价格补贴(稻谷项目）绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年目标价格补贴（稻谷）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	40.48948
	40.48948
	100%

	
	其中：中央财政资金
	40.48948
	40.48948
	100%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	结合仁和区实际制定方案并报上级部门审批，通过后执行。
	

	
	下达及时性
	按照上级要求、按照时间节点及时实施补贴项目
	

	
	拨付合规性
	按照农户实际种植稻谷的面积补贴
	

	
	使用规范性
	上报区政府报批、按照补贴资金分配下发给农户
	

	
	执行准确性
	实现农户资金兑付率100%
	

	
	预算绩效管理情况
	按照财政要求，严管资金拨付档案
	

	
	支出责任履行情况
	按照责任分工，财政，农业局、乡镇层层履职
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、激发农民种粮积极性。保障仁和区稻谷种植收益基本稳定、引导种植结构调整促进增加绿色优质稻谷供给、支持深化稻谷收储制度改革等绩效目标。
	2023年补贴面积6637.18亩，实际发放补贴资金40.48948万元。该项目涉及全区13个乡镇(包括金江工业园区)，54个村，惠及农户3608万户，农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	1.发放补贴资金（万元）
	40.48948万元
	40.48948万元
	

	
	
	
	2.发放户数(户）
	3608户
	3608户
	

	
	
	质量指标
	建立稻谷目标价格补贴的补贴公示等制度落实率
	100%
	100%
	

	
	
	
	全部发放补贴资金
	资金全部兑付
	资金全部兑付
	

	
	
	时效指标
	完成兑付时间
	11月30日前完成支付
	按照时间要求，全部兑付资金，兑付率100%
	

	
	
	成本指标
	补贴资金支出
	40.48948万元
	40.48948万元
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	保障优势产区稻谷种植收益
	基本稳定
	基本稳定
	

	
	
	社会效益指标
	2023年绿色优质稻谷种植面积
	高于去年
	高于去年
	

	
	
	
	2023年稻谷种植面积与上年比较
	保持稳定
	保持稳定
	

	
	
	生态效益指标
	提升稻谷种植率，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显
	提升稻谷种植率，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显
	提升稻谷种植率，减少化肥、农药投入，保护生态环境，生态效益明显
	

	
	
	可持续影响指标
	保障粮食生产安全
	保障粮食生产安全
	保障粮食生产安全
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	所有补贴农户
	≥90%
	≥90%
	

	说明
	无


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据省农业农村厅《关于印发＜2023年四川省大豆玉米带状复合种植示范推广暨大豆玉米“双高产”示范县创建实施方案＞的通知》（川农函〔2023〕106号）文件要求，下达我区项目资金10万元，绩效目标要求任务量为完成大豆玉米带状复合种植2000亩。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金共10万元，全部为省级财政资金。截止2023年12月31日，已拨付项目资金0元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金下达及时（2023年8月21日下达），已编制引发项目实施方案，明确资金补贴标准为50元/亩，资金发放严格执行财务管理制度，执行准确。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
根据省、市文件要求，我区制定了《攀枝花市仁和区2023年完成大豆玉米带状复合种植项目实施方案》，总体要求完成大豆玉米带状复合种植2000亩。目前大豆玉米带状复合种植工作已完成，正在开展乡镇验收和申报补贴工作。
（四）绩效指标完成情况分析。
根据总体绩效目标，细化制定了三级绩效指标。一是产出指标（1）要求完成大豆玉米带状复合种植2000亩，已完成种植和乡镇验收；（2）要求1年内完成项目，跨年度实施项目，目前正在开展；（3）要求补贴资金使用不超过10万元，目前项目资金支付为0万元。（4）二是效益指标，待项目完成，预计效益指标能顺利达到，包含（5）群众通过大豆玉米带状复合种植新模式，提高经济效益提高；（6）有效增加粮油产量，促进粮油生产稳定发展，切实提高粮油安全保障能力，促进种植业可持续发展。三是满意度指标，（10）群众满意度达到90%，待项目完成，预计群众满意度将达到90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因是项目跨年度实施，下一步相关乡镇、部门将加紧项目的实施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果按要求向市级主管部门和区级相关部门公开，并接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无。
6、 附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）项目绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（大豆玉米带状复合种植）项目

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	省财政厅、农业农村厅
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	10
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	10
	0
	0%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照中央标准分配，分配合理
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间为2023年8月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	按照项目实施方案拨付，合规
	无

	
	使用规范性
	按照项目实施方案使用，规范
	无

	
	执行准确性
	按照项目实施方案执行，准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》进行预算管理
	无

	
	支出责任履行情况
	部门、乡镇按照项目实施方案要求完成情况支出
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	落实好粮油生产保障工作，结合我区实际制定具体实施方案，完成大豆玉米带状复合种植任务面积0.2万亩。
	落实好粮油生产保障工作，已结合我区实际制定具体实施方案，全年完成大豆玉米带状复合种植任务面积0.2万亩。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	大豆玉米复合种植面积
	2000亩
	2000亩
	

	
	
	质量指标
	验收通过率
	100%
	
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	1年
	1年
	

	
	
	成本指标
	项目资金使用
	10万元
	0
	乡镇正在组织验收和申报

	
	
	社会效益
指标
	粮油生产
	有利于增加粮油生产农户收入，提高大豆、玉米种植积极性，保障粮食安全
	有利于增加粮油生产农户收入，提高大豆、玉米种植积极性，保障粮食安全
	

	
	
	生态效益指标
	改善耕地质量，促进农业绿色发展
	改善耕地质量，促进农业绿色发展
	改善耕地质量，促进农业绿色发展
	

	
	
	可持续影响指标
	粮食安全得到保障
	有利于增加大豆、玉米种植积极性，促进粮油可持续发展
	有利于增加大豆、玉米种植积极性，促进粮油可持续发展
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	≥90%
	

	说明
	无



[bookmark: _MON_1777203918]2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（种植园地优化改造）
项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《四川省农业农村厅关于做好2023年农业高质量发展资金项目实施工作的通知》（川农函〔2023〕432号）、《关于印发<2023年省级财政腾退低质低效经果地恢复种植粮油作物项目实施方案>的通知》（川农函〔2023〕468号）的有关工作要求，下达仁和区2023年腾退低质低效经果地恢复种植粮油作物项目资金295万元，绩效目标要求腾退低质低效经果林地恢复种植粮油作物3200亩。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金共295万元，全部为省级财政资金。截止2023年12月31日，已拨付项目资金0元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金下达及时（2023年8月下达），项目方案编制资金分配合理，严格执行财务管理制度，资金拨付按照实施方案执行，执行准确。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
根据省、市文件要求，我区制定了《攀枝花市仁和区2023年腾退低质低效经果地恢复种植粮油作物项目》，总体要求腾退低质低效经果林地恢复种植粮油作物3200亩，腾退后的土地具备保障粮油作物正常生产基本条件。目前低质低效经果林地已腾退，正在开展种植粮油作物。
（四）绩效指标完成情况分析。
根据总体绩效绩效目标，细化制定了三级绩效指标。一是产出指标，（1）要求腾退低质低效经果林地恢复种植粮油作物3200亩，目前低质低效经果林地已腾退；（2）要求腾退地块具备保障粮油作物正常生产基本条件，目前腾退的土地正在开展粮油作物生产；（3）要求1年内完成项目，跨年度实施项目，目前正在开展；（4）要求项目资金使用不超过295万元，目前项目资金支付为0万元。二是效益指标，待项目完成，预计效益指标能顺利达到，包含（5）腾退低质低效经果地后，群众通过粮（油）菜轮作，经济效益提高；（6）有效增加粮油作物种植面积，增加粮油产量，促进粮油生产稳定发展，切实提高粮油安全保障能力；（7）改善耕地质量，促进农业绿色发展；（8）粮食安全得到保障；（9）促进种植业可持续发展。三是满意度指标，（10）群众满意度达到90%，待项目完成，预计群众满意度将达到90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因是项目跨年度实施，下一步相关乡镇、部门将加紧项目的实施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金
（种植园地优化改造）项目绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（种植园地优化改造）项目

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	省财政厅、农业农村厅
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	295
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	295
	0
	0%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	腾退低质低效经果林地恢复种植粮油作物3200亩，补助295万元，分配较合理
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间2023年8月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	按照《仁和区2023年腾退低质低效经果地恢复种植粮油作物项目实施方案》拨付，合规
	无

	
	使用规范性
	按照《仁和区2023年腾退低质低效经果地恢复种植粮油作物项目实施方案》使用，规范
	无

	
	执行准确性
	按照《仁和区2023年腾退低质低效经果地恢复种植粮油作物项目实施方案》执行，准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》进行预算管理
	无

	
	支出责任履行情况
	按照《仁和区2023年腾退低质低效经果地恢复种植粮油作物项目实施方案》完成情况支出
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	腾退低质低效经果林地恢复种植粮油作物3200亩，腾退后的土地具备保障粮油作物正常生产基本条件。
	跨年度实施项目，低质低效经果林地已腾退，正在开展种植粮油作物。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	腾退低质低效经果林地恢复种植粮油作物面积
	3200亩
	
	跨年度实施

	
	
	质量指标
	腾退地块具备保障粮油作物正常生产基本条件
	具备
	
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	1年
	
	跨年度实施

	
	
	成本指标
	项目资金使用
	295万元
	0
	跨年度实施

	
	效益指标
	经济效益指标
	腾退低质低效经果地后，群众通过粮（油）菜轮作，经济效益提高
	经济效益提高
	
	

	
	
	社会效益指标
	有效增加粮油作物种植面积，增加粮油产量，促进粮油生产稳定发展，切实提高粮油安全保障能力
	粮油作物种植面积增加
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善耕地质量，促进农业绿色发展
	改善耕地质量，促进农业绿色发展
	
	

	
	
	可持续影响指标
	粮食安全得到保障
	粮食安全得到保障
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	
	

	说明
	无


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（2023年高标准农田建设项目）绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据四川省农业农村厅《关于守牢建好“天府粮田”扎实做好2023年高标准农田建设工作的通知》（川农发〔2023〕10号）文件，下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（仁和区2023年高标准农田建设项目）958万元，仁和区编制了《2023年仁和区平地镇高标准农田新建项目实施方案》、《2023年仁和区福田镇高标准农田改造提升项目实施方案》并经攀枝花市农业农村局审查通过，在仁和区平地镇新建高标准农田0.6万亩、福田镇改造提升高标准农田0.4万亩。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据攀枝花市财政局《2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（攀财农〔2023〕80号）下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（仁和区2023年高标准农田建设项目）958万元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金严格按照四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于印发四川省农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2019〕139号）执行，实行区级报账制。
1.工程进度款由施工单位根据施工合同约定申请，监理单位及项目业主对已完工程量及质量进行审核，审核合格后报送拨款文件及支撑资料至区农业农村局，由区农业农村局先行拨付农民工工资到农民工工资专户，农民工工资经农民工工资专户拨付交回银行回单后，剩余款项直接拨付施工单位。
2.工程完工后经验收合格和审计单位审计出具审计报告后一次性拨付至审计价97%，剩余3%为工程质保金。按合同约定质保期满后对项目进行复验，复验合格后拨付质保金。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年底已完成高标准农田建设0.83万亩其中：新建完成高标准农田0.48万亩、改造提升完成高标准农田0.35万亩）。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.新建高标准农田0.6万亩，2023年完成新建高标准农田0.48万亩。
2.改造提升高标准农田0.4万亩，2023年完成改造提升高标准农田0.35万亩。
3.项目验收合格率100%，现项目正在建设。
4.任务完成时间2023-2024年，现项目正在建设。
5.项目投资958万元，2023年完成资金拨付114万元。
6.粮食综合生产能力明显提升，现项目正在建设。
7.田间道路通达度丘陵区≥90%，现项目正在建设。
8.粮食综合生产能力明显提升，现项目正在建设。
9.耕地质量逐步提升，现项目正在建设。
10.水资源利用率逐步提升，现项目正在建设。
11.农业种植结构进一步优化，现项目正在建设。
12.受益群众满意度≥90%，现项目正在建设。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
未偏离绩效目标，项目为跨年度实施项目，批复2024年建设完成，下一步将加快项目建设进度确保2024年建设完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
填报的自评表和自评报告报同级财政部门审核，经财政部门审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内在攀枝花市仁和区门户网站及时公开《自评表》
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金2023年高标准农田建设项目绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（仁和区2023年高标准农田建设项目）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	958
	114
	12%

	
	其中：省级财政资金
	958
	114
	12%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	分配较为科学
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间2023年8月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	合规
	无

	
	使用规范性
	规范
	无

	
	执行准确性
	资金按项目进度拨付，较为准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	全过程按照项目绩效管理规定
	无

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法，项目建设时间节点进行报账
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	建设高标准农田1万亩（其中：新建高标准农田0.6万亩、改造提升高标准农田0.4万亩）。
	建设完成高标准农田0.83万亩（其中：新建完成高标准农田0.48万亩、改造提升完成高标准农田0.35万亩）。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	新建高标准农田
	0.6万亩
	0.48万亩
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	
	改造提升高标准农田
	0.4万亩
	0.35万亩
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	2023-2024年年
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	成本指标
	项目投资
	958万元
	114万元
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	效益指标
	经济效益
指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	
	田间道路通达度
	丘陵区≥90%
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	社会效益指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	生态效益指标
	耕地质量
	逐步提升
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	可持续影响指标
	水资源利用率
	逐步提升
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	
	
	农业种植结构
	进一步优化
	正在建设
	批复2024年建设完成，将加快建设进度

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	
	

	说明
	无



2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（耕地质量监测）项目
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
按照《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕89号）、《四川省农业农村厅关于做好2023年农业高质量发展资金项目实施工作的通知》（川农函〔2023〕432号）文件要求，下达我区耕地质量监测资金16.4万元，绩效目标任务为开展29个耕地质量等级变更调查点和3个省级监测点（含1个综合监测点）开展耕地质量监测工作，并完成耕地质量数据库变更与成果编制1套。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金共16.4万元，全部为省级财政资金。截止2023年12月31日，已拨付项目资金0元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金下达及时（2023年8月下达），项目方案编制资金分配合理，严格执行财务管理制度，资金拨付按照实施方案执行，执行准确。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
根据省、市文件要求，我区制定了《仁和区2023年耕地质量调查监测与评价项目》，总体要求完成耕地质量调查点位29个、耕地质量监测点位3个（省级3个，其中1个为综合监测点）、耕地质量数据库变更与成果编制1套。
（四）绩效指标完成情况分析。
根据总体绩效绩效目标，细化制定了三级绩效指标。一是产出指标，（1）要求完成29个耕地质量调查点位数据调查，目前已完成；（2）要求完成3个耕地质量监测点数据调查，目前已完成；（3）要求完成耕地质量数据库变更与成果编制1套，目前已完成；（4）要求数据成果合格，目前正在验收；（5）完成时间1年，完成，目前正在验收；（6）耕地质量调查点位数据调查费用5.94万元，目前资金支付0万元；（7）耕地质量监测点数据调查费用7.155万元，目前资金支付0万元；（8）耕地质量数据库变更与成果编制费用3.3万元，目前资金支付0万元。二是效益指标，待项目完成，预计效益指标能顺利达到，包含（9）通过耕地质量监测，准确掌握耕地质量动态变化状况，查明耕地质量主要性状及生产障碍因素，针对性提出耕地土壤培肥改良与治理修复对策措施和建议，为农业生产服务；（10）通过耕地质量调查数据，指导农业生产，促进产业发展。三是满意度指标，（11）群众满意度90%，预计群众满意度将达到90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因是项目跨年度实施，下一步按照实施方案加紧项目的实施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金
（耕地质量监测）项目绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（耕地质量监测）项目

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	省财政厅、农业农村厅
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	16.4
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	16.4
	0
	0%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	29个耕地质量等级变更调查点调查分配资金5.94万元，3个省级监测点（含1个综合监测点）耕地质量监测分配资金7.155万元，完成耕地质量数据库变更与成果编制1套分配资金3.3万元，分配较合理
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间2023年8月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	按照《仁和区2023年耕地质量调查监测与评价项目实施方案》拨付，合规
	无

	
	使用规范性
	按照《仁和区2023年耕地质量调查监测与评价项目实施方案》使用，规范
	无

	
	执行准确性
	按照《仁和区2023年耕地质量调查监测与评价项目实施方案》执行，准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》进行预算管理
	无

	
	支出责任履行情况
	按照《仁和区2023年耕地质量调查监测与评价项目实施方案》完成情况支出
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	完成耕地质量调查点位29个、耕地质量监测点位3个（省级3个，其中1个为综合监测点）、耕地质量数据库变更与成果编制1套。
	跨年度实施项目，正在开展对29个耕地质量等级变更调查点和3个省级监测点数据采集等相关工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	完成耕地质量调查点位数据调查数量
	29个
	29
	

	
	
	
	完成耕地质量监测点数据调查数量
	3个
	3
	

	
	
	
	完成耕地质量数据库变更与成果编制
	1套
	1
	

	
	
	质量指标
	数据成果
	合格
	合格
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	1年
	完成
	

	
	
	成本指标
	完成耕地质量调查点数据调查费用
	5.94万元
	0
	正在验收

	
	
	
	完成耕地质量监测点数据调查费用
	7.155万元
	0
	正在验收

	
	
	
	完成耕地质量数据库变更与成果编制费用
	3.3万元
	0
	正在验收

	
	
	社会效益指标
	通过耕地质量监测，准确掌握耕地质量动态变化状况，查明耕地质量主要性状及生产障碍因素，针对性提出耕地土壤培肥改良与治理修复对策措施和建议，为农业生产服务
	准确掌握耕地质量动态变化状况，查明耕地质量主要性状及生产障碍因素，针对性提出耕地土壤培肥改良与治理修复对策措施和建议
	
	

	
	
	可持续影响指标
	通过耕地质量调查数据，指导农业生产，促进产业发展
	促进产业发展
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	
	




2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（高标准农田建后
管护）项目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据攀枝花市财政局《下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（攀财农〔2023〕80号），下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（仁和区高标准农田建后管护保险试点工作）42.5万元，仁和区编制了《攀枝花市仁和区高标准农田建管保险试点工作实施方案》并经攀枝花市仁和区人民政府审议通过，在仁和区平地镇、大田镇开展已建高标准农田建后管护保险试点面积1.6万亩。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
攀枝花市财政局《下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（攀财农〔2023〕80号）下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（仁和区高标准农田建后管护保险试点工作）42.5万元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金严格按照四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于印发四川省农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2019〕139号）执行，实行区级报账制。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年12月已完成平地镇、大田镇已建高标准农田建管保险试点投保面积1.6万亩，已完成绩效目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.完成已建高标准农田建后管护保险试点投保面积1.6万亩，已在平地镇、大田镇完成已建高标准农田建后管护保险试点1.6万亩投保。
2.完成仁和区高标准农田建后管护保险试点投保，已完成。
3.保险期限5年，已完成保险期限5年投保。
4.项目投资42.5万元，2023年资金拨付0万元。
5.已建高标准农田项目区粮食综合生产能力逐步提升，已建高标准农田项目区粮食综合生产能力已在逐步提升。
6.已建高标准农田项目区的农业基础设施持续发挥效益，通过建管保险试点投保已建高标准农田项目区的农业基础设施正在持续发挥效益。
7.受益群众满意度≥90%，受益群众满意度93%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2023年资金拨付0万元，因建管保险试点保险单位未提交资金拨付资料导致资金还未拨付，下一步将督促投保乡镇（平地镇人民政府、大田镇人民政府）加快资金拨付资料提交进度，争取资金早日拨付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
填报的自评表和自评报告报同级财政部门审核，经财政部门审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内在攀枝花市仁和区门户网站及时公开《自评表》。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(高标准农田建后管护）项目绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（仁和区高标准农田建后管护）项目

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	42.5
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	42.5
	0
	0

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	分配较为科学
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间2023年8月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	合规
	无

	
	使用规范性
	规范
	无

	
	执行准确性
	资金按完成投保、生产保单、提交完成资金拨付资料进行拨付，较为准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	全过程按照项目绩效管理规定
	无

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法，实行区级报账制
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	完成已建高标准农田建后管护保险试点投保面积1.6万亩。
	已完成已建高标准农田建后管护保险试点投保面积1.6万亩。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	已建高标准农田建后管护保险试点投保面积
	1.6万亩
	1.6万亩
	

	
	
	质量指标
	仁和区高标准农田建后管护保险试点投保
	完成
	已完成
	

	
	
	时效指标
	保险期限
	5年
	已完成保险期限5年投保
	

	
	
	成本指标
	项目投资
	42.5万元
	0万元
	因建管保险试点保险单位未提交资金拨付资料导致资金还未拨付，下一步将督促投保乡镇（平地镇人民政府、大田镇人民政府）加快资金拨付资料提交进度

	
	
	经济效益指标
	已建高标准农田项目区粮食综合生产能力
	逐步提升
	已逐步提升
	

	
	
	可持续影响指标
	已建高标准农田项目区的农业基础设施
	持续发挥效益
	正在持续发挥效益
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	93%
	

	说明
	无


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农业国际贸易高质量发展基地项目）绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农业国际贸易高质量发展基地）》（攀仁财资农〔2023〕191号）文件精神，省级下达我区用于农业国际贸易高质量发展项目资金50万元。仁和区按照文件精神，结合实际编制了《攀枝花市仁和区农业国际贸易高质量基地项目实施方案》报省、市农业农村对口部门备案。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据《2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农业国际贸易高质量发展基地）》（攀仁财资农〔2023〕191号）文件精神，省级下达我区用于农业国际贸易高质量发展项目资金50万元。主要用于开展芒果质量体系认证；组织农特产品进行宣传展示；组织经营主体参加国内、国际贸易活动。
（二）资金管理情况分析。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定了管理制度，保证了项目资金管理规范、报账程序到位。专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付；资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
按照实施方案目标要求，项目完成了芒果质量体系认证，组织农产品宣传13次，组织企业参加了意大利米兰国际食品展及一带一路英国站活动，参加了2023年香港美食博览会，攀枝花市仁和区在深圳、沈阳等地举办的城市形象推介会等。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。
项目计划开展芒果体系认证、组织农产品宣传10场次，组织企业参加意大利米兰国际食品展及一带一路英国站活动，2023年香港美食博览会，及攀枝花市仁和区在沈阳等地举办的城市形象推介会。项目按计划实施，实际组织农产品宣传13场次，组织攀枝花市创客农业有限公司参加了意大利米兰国际食品展及一带一路英国站活动，四川攀香源农产品开发有限公司参加了2023年香港美食博览会，四川攀香源农产品开发有限公司、攀枝花市创客农业有限公司、攀枝花市喜果农业有限公司参加沈阳专场推介会。已通过芒果体系认证。
（2）项目完成进度。
项目计划于2024年底完成，现已完成项目建设内容。
2.效益指标完成情况分析。
一是加强了基地和产品品牌建设，提升产品品牌形象和市场占有率，促进农业对外交流合作。二是仁和区芒果产业已成为主导产业，成为农民增收的主要途径之一，通过项目的实施，加快了我区芒果及其加工产品进一步开拓国际市场的歩法，促进了芒果产业健康有序的发展，促进我区农业产业健康发展。
3.满意度指标完成情况分析。
开展项目绩效考评满意度测评，通过走访经营主体的满意度调查，农户满意度达99%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，无偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，保证各项指标公开公正公平。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农业国际贸易高质量发展基地项目）绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农业国际贸易高质量发展基地项目）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位（万元）
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	50
	50
	100%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	50
	50
	100%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	开展芒果质量体系认证；组织农特产品进行宣传展示；组织经营主体参加国内、国际贸易活动，开拓国外市场
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间2023年11月20日，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	资金按先建后补，以奖代补的方式拨付
	无

	
	使用规范性
	使用规范
	无

	
	执行准确性
	执行准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	按相关规定进行管理
	无

	
	支出责任履行情况
	严格按规定支出
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	开展芒果质量体系认证；组织农特产品进行宣传展示；组织经营主体参加国内、国际贸易活动。
	完成了芒果质量体系认证，组织农产品宣传13次，组织企业参加了意大利米兰国际食品展及一带一路英国站活动，参加了2023年香港美食博览会，攀枝花市仁和区在深圳、沈阳等地举办的城市形象推介会等。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	组织农产品宣传
	10场次
	13场次
	

	
	
	质量指标
	开展芒果质量体系认证
	通过芒果体系认证
	通过芒果体系认证
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	2024年底以前
	已完成
	

	
	
	成本指标
	项目经费
	50万元
	50万元
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	增加农民收入
	增加农民收入
	增加农民收入
	

	
	
	社会效益指标
	促进对外交流
	促进对外交流
	促进对外交流
	

	
	
	可持续影响指标
	促进仁和区农业产业发展
	
	促进仁和区农业产业发展
	促进仁和区农业产业发展
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	100%
	100%
	

	说明
	无


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农村集体收益分配权抵押担保、有偿退出试点项目）绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据四川省财政厅2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批）文件，下达仁和区2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农村集体收益分配权抵押担保、有偿退出试点）资金40万元。仁和区编制了《仁和区农村集体收益分配权抵押担保、有偿退出试点工作方案》。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农村集体收益分配权抵押担保、有偿退出试点）投资40万元项目资金主要用于：1.印制股权证；2.建立仁和区农村产权流转交易平台，通过攀枝花市公共资源交易中心的平台服务，实现产权流转交易。3.宣传费用。按照项目实施进行全程监督，在项目实施过程中进行了指导和督查。
（二）资金管理情况分析。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定了管理制度，保证了项目资金管理规范、报账程序到位。专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”；专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付；资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
按照实施方案目标要求，完成60个村农村集体资产股权证发放；有集体收益分配权抵押担保或有偿退出实例；2024年底，试点任务基本完成，出台仁和区农村集体资产股权、收益分配权的登记和价值评估等暂行办法或政策文件，建立仁和区农村产权交易平台，明确农村集体收益分配权抵押担保、有偿退出的条件、程序和办法，有效激活股权的资产属性，赋予农民更加充分的财产权益。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：印制股权证本数40000本，已印制25000本。建立农村产权交易平台1套。
2.质量指标：按照实施方案，项目已实际完成印制股权证本数25000本，建立农村产权交易平台1套，截至目前验收率100%。
3.时效指标：按照项目实施方案要求在2024年6月全部任务完成，截至目前完成计划进度100%。
4.成本指标：按照项目实施方案要求，该项目总投入财政资金40万元，已验收，财政资金拨付0元，截至目前资金拨付0元。
5.经济指标：改革红利不断释放，农村集体经济快速发展，使集体经济组织有了可供分配的资产，赋予农民更加充分的财产权益。
6.社会效益指标：完善集体经济组织法人治理结构，健全符合市场经济要求的集体经济组织运行机制，推进农村产权流转交易市场规范化建设，健全农村集体资产监管服务体系，加强服务机构和队伍建设，积极探索发展壮大农村集体经济路径。
7.服务对象满意度指标：促进农村集体经济组织不断探索集体经济新的实现形式和运行机制，不断解放和发展农村社会生产力，促进农业发展、农民富裕、农村繁荣，推进城乡协调发展。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，无偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
从项目申报到报账，严格按照相关程序规定，保证各项指标公开公正公平。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农村集体收益分配权抵押担保、有偿退出试点项目)绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	农村集体收益分配权抵押担保、有偿退出试点支付项目

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	40
	0
	0

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	40
	0
	0

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	印制股权证40000本，资金10万元：建立农村产权交易平台，资金27.85万元：宣传费用，资金2.15万元
	

	
	下达及时性
	资金下达时间2023年12月
	

	
	拨付合规性
	项目按照先建后补的方式进行补助，完成验收后拨付资金，拨付合规
	

	
	使用规范性
	编制项目设计实施方案，使用规范
	

	
	执行准确性
	按照项目设计实施方案执行，较为准确
	

	
	预算绩效管理情况
	按相关规定进行管理
	

	
	支出责任履行情况
	严格按规定支出
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	农村集体资产股权证或成员证发放达100%；有集体收益分配权抵押担保或有偿退出实例。
	农村集体资产股权证或成员证发放达100%；有集体收益分配权抵押担保或有偿退出实例。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	印制股权证本数
	40000本
	25000本
	实际印制25000本

	
	
	
	建立农村产权交易平台
	1套
	1套
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	2024.6.30
	2024.3.20
	

	
	
	成本指标
	股权证印制费用
	40000本，共计10万元
	0
	实际使用6.75万元，财政还未拨付

	
	
	
	建立农村产权交易平台费用
	制作费27.85万元
	0
	还未拨付

	
	
	
	宣传费用
	2.15万元
	0
	还未拨付

	
	效益指标
	经济效益指标
	财产权益
	改革红利不断释放，农村集体经济快速发展，使集体经济组织有了可供分配的资产，赋予农民更加充分的财产权益
	改革红利不断释放，农村集体经济快速发展，使集体经济组织有了可供分配的资产，赋予农民更加充分的财产权益
	

	
	
	社会效益指标
	农村集体经济组织健康发展
	完善集体经济组织法人治理结构，健全符合市场经济要求的集体经济组织运行机制，推进农村产权流转交易市场规范化建设，健全农村集体资产监管服务体系，加强服务机构和队伍建设，积极探索发展壮大农村集体经济路径
	完善集体经济组织法人治理结构，健全符合市场经济要求的集体经济组织运行机制，推进农村产权流转交易市场规范化建设，健全农村集体资产监管服务体系，加强服务机构和队伍建设，积极探索发展壮大农村集体经济路径
	

	
	
	可持续影响指标
	农村和谐稳定
	促进农村集体经济组织不断探索集体经济新的实现形式和运行机制，不断解放和发展农村社会生产力，促进农业发展、农民富裕、农村繁荣，推进城乡协调发展
	促进农村集体经济组织不断探索集体经济新的实现形式和运行机制，不断解放和发展农村社会生产力，促进农业发展、农民富裕、农村繁荣，推进城乡协调发展
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农村集体经济组织满意度
	≥95%
	≥95%
	

	说明
	无。


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（动物疫情监测防控指定通道补助）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（动物疫情监测防控指定通道补助）的通知》（川财农〔2023〕89号），下达了10万元。编制了《2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金指定通道补助资金使用方案》。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据川财农〔2023〕89号文件精神，今年下拨给仁和区的中央资金共10万元。为提升省际间公路动物防疫检查站设施设备和基础建设水平，充分发挥其堵截重大动物疫病跨区域传播和保障农产品质量安全的能力，指定通道项目补助经费用以完善设施，改善办公环境为重点，补足能力建设短板，从而确保杜绝输入性动物疫病传入，努力实现“防风险、保安全、促发展”的目标任务，保障畜牧业生产安全。
（二）资金管理情况分析。
严格按照《四川省省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2023〕3号）等文件规定管理项目资金，规范项目资金管理，提高资金使用效益。要严格执行公告公示制度，并对项目实施、资金使用、资金拨付等重点环节进行监督检查，在项目实施过程中，要强化督促指导，建立完整详实的档案资料，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
通过项目的实施，采购了消毒剂、印刷宣传资料、完善办公设备及环境等，切实提高了指定通道的监督检查工作能力，起到了防疫堵源作用。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：按照标识牌、制度牌、公示牌1套，采购消毒剂3.5吨。
2.质量指标：标识标牌安装符合相关要求，消毒剂验收合格率100%。
3.时效指标：标识标牌于2023年9月前完成安装，消毒剂于2023年10月前采购到位。
4.成本指标：标识标牌等其他费用3.3万元已拨付1.312万元，消毒剂采购金额6.7万元已拨付6.6万元，项目总金额。10万元已拨付7.912万元。
5.经济效益指标：保障畜牧业良性发展，促进农民增收。
6.社会效益指标：防控重大疫病，保护人民财产安全。
7.生态效益指标：防控重大动物疫病，保护生态环境。
8.可持续影响指标：保障仁和区畜牧业持续健康发展。
9.满意度指标：主管部门满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目总金额10万元已拨付7.912万元，目前该项目已实施完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评报告和绩效自评表报区财政部门审核，经审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内进行依法公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（动物疫情监测防控指定通道补助）绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（动物疫情监测防控指定通道补助）

	中央主管部门
	

	地方主管部门
	
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	10
	7.912
	79.12%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	10
	7.912
	79.12%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	资金使用规范
	

	
	执行准确性
	资金按照实施方案执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定管理
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法及项目建设时间节点进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	强化站点动物卫生监督检查能力，提升防疫堵源能力，防控重大动物疫病，确保仁和区畜牧业健康发展。
	指定通道监督检查工作正常开展，起到了防疫堵源作用。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	标识牌、制度牌、公示牌
	1套
	1套
	

	
	
	
	消毒剂
	3.5吨
	3.5吨
	

	
	
	质量指标
	标识标牌安装
	安装符合要求
	符合要求
	

	
	
	
	消毒剂验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	标识标牌安装完成时间
	2023年9月前
	2023年9月前已到位
	

	
	
	
	消毒剂到位时间
	2023年10月前
	2023年10月前已安装到位
	

	
	
	成本指标
	标识标牌等其他费用
	3.3万元
	1.312万元
	电费、维修费等需跨年度实施，待产生后拨付

	
	
	
	消毒剂采购金额
	6.7万元
	6.6万元
	

	
	
	
	资金总额
	10万元
	7.912万元
	电费、维修费等需跨年度实施，待产生后拨付

	
	效益指标
	经济效益指标
	保障畜牧业良性发展，促进农民增收
	持续增收
	明显增收
	

	
	
	社会效益指标
	防控重大疫病，保护人民财产安全
	不发生重大动物疫病
	未发生重大疫病
	

	
	
	生态效益指标
	防控重大动物疫病，保护生态环境
	生态环境不受影响
	未受影响
	

	
	
	可持续影响指标
	仁和区畜牧业持续健康发展
	畜牧业发展态势良好
	发展良好
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥95%
	≥95%
	

	说明
	无


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农作物病虫害监测预警）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕89号）文件要求。下达资金10万元。编制的《仁和区2023年植保重大病虫监测预警项目实施方案》。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.重大病虫监测预警：资金0.98万元。主要用于病虫预报预警信息制作发布。制作病虫电视预报6期，通过仁和区广播电视台发布，病虫电视预报制作发布经费：0.98万元。
2.芒果、柑橘、“三棵菜”病虫绿色防控示范：资金9.02万元。建立芒果、柑橘、“三棵菜”病虫绿色防控示范面积100亩，推广生物农药、杀虫灯、色板诱杀、性诱剂诱杀等绿色防控技术。对芒果细菌性角斑病、蓟马、果实蝇、蔬菜斑潜蝇、蚜虫、白粉虱、豆荚螟、病毒病等重大病虫开展绿色防控示范。资金主要用于购买生物农药、环保可降解色板、性诱剂等绿色防控示范物资及统防统治服务，分别在中坝乡、啊喇乡、仁和镇、布德镇、同德镇实施。
（二）资金管理情况分析。
严格按照《四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕177号）等文件规定管理项目资金，规范项目资金管理，提高资金使用效益。要严格执行公告公示制度，并对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，在项目实施过程中，要强化督促指导，建立完整详实的档案资料，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
通过项目的实施，开展芒果、蔬菜、水稻、玉米等主要农作物病虫害监测调查及预测预报，有效指导全区农作物病虫害防控工作，农作物病虫害中短期预报准确率达到90%以上。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：拍摄和发布病虫电视预报6期；建立芒果、柑橘、“三棵菜”病虫绿色防控示范面积100亩。
2.质量指标：农作物病虫害中短期预报准确率90%以上。
3.时效指标：完成时限2023年9月-12月。
4.成本指标：病虫电视预报制作发布费用0.98万元；生物农药、性诱剂等采购费9.02万元。
5.经济效益指标：控制农作物病虫为害，促进农业增效，农民增收。
6.社会效益指标：及时发布病虫信息，指导开展病虫防控，提高种植者病虫防控技术水平，提高农作物病虫灾害防控能力。
7.生态效益指标：科学合理防控农作物病虫灾害，减少化学农药对生态环境的影响。
8.可持续影响指标：提升主要农作物重大病虫灾害监测预警能力，增强重大病虫灾害防控能力，确保粮食安全，农产品质量安全、农业生态安全。
9.满意度指标：主管部门满意度＞90%；示范区农户满意度＞90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目的申报、资金拨付都严格按照相关程序办理，目前项目正在通过询价确定供货单位，后续将加快项目实施进度，确保该项目按照实施方案完成既定的目标任务。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评报告和绩效自评表报区财政部门审核，经审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内进行依法公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农作物病虫害监测预警）绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农作物病虫害监测预警）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	10
	0
	0.0%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	10
	0
	0.0%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	开展芒果、蔬菜、水稻、玉米、柑橘等主要农作物病虫害预测预报，在芒果、柑橘、“三棵菜”上推广绿色防控技术示范100亩，分配较为科学
	无

	
	下达及时性
	资金下达及时
	无

	
	拨付合规性
	拨付合规
	无

	
	使用规范性
	使用规范
	无

	
	执行准确性
	资金按照项目实施方案执行较为准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定
	无

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法、项目建设时间节点进行报账
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	1.开展芒果、蔬菜、水稻、玉米、柑橘等主要农作物病虫害预测预报，有效指导全区农作物病虫害防控工作，农作物病虫害中短期预报准确率达到90%以上。2.在芒果、柑橘、“三棵菜”上推广绿色防控技术示范100亩。
	开展芒果、蔬菜、水稻、玉米、柑橘等主要农作物病虫害预测预报，有效指导全区农作物病虫害防控工作，农作物病虫害中短期预报准确率达到90%以上

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	病虫电视预报
	6期
	0
	报账资料已完善，待财政拨付

	
	
	
	绿色防控示范面积
	100亩
	0
	项目正在通过询价确定供货单位，加快项目实施进度

	
	
	质量指标
	农作物病虫害中短期预报准确率
	90%
	0%
	报账资料已完善，待财政拨付

	
	
	时效指标
	完成时限
	2023年9—12月
	2023年9至今
	

	
	
	成本指标
	病虫电视预报制作发布费用
	0.98万元
	0
	项目正在通过询价确定供货单位，加快项目实施进度

	
	
	
	生物农药、性诱剂等绿色防控示范采购费用
	9.02万元
	0
	项目正在通过询价确定供货单位，加快项目实施进度

	
	效益指标
	经济效益指标
	控制农作物病虫危害，促进农业增效，农民增收
	不发生重大植物病虫灾害
	0
	项目正在通过询价确定供货单位，加快项目实施进度

	
	
	社会效益指标
	及时发布病虫信息，指导开展病虫防控，提高种植者病虫防控水平
	提高农作物病虫灾害防控能力
	0
	项目正在通过询价确定供货单位，加快项目实施进度

	
	
	生态效益指标
	科学合理防控农作物病虫灾害
	较少化学农药对生态环境的影响
	0
	项目正在通过询价确定供货单位，加快项目实施进度

	
	
	可持续影响指标
	提升主要农作物重大病虫灾害预警能力，增强重大病虫灾害防控能力
	确保粮食安全、农业生态安全、农产品质量安全
	0
	项目正在通过询价确定供货单位，加快项目实施进度

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	主管部门满意度
	＞90%
	0
	项目正在通过询价确定供货单位，加快项目实施进度

	
	
	
	示范区农户满意度
	＞90%
	0
	项目正在通过询价确定供货单位，加快项目实施进度

	说明
	无




2023年省级财政动植物疫情监测防控等补助经费（乡村植保员服务）自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕89号），下达仁和区动植物疫情监测防控等补助经费（乡村植保员服务）13万元，对选聘的13名乡村植保员购买服务。	
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
全区13个乡镇选聘的13名乡村植保员承担“一兵三员”（病虫情报侦察兵、植物保护法律法规宣传员、病虫防治技术指导员、农药使用情况调查员）任务，对乡村植保员按照1万元/人的标准补助购买其服务，资金13.0万元。
（二）资金管理情况分析。
严格按照《四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕177号）等文件规定管理项目资金，规范项目资金管理，提高资金使用效益。要严格执行公告公示制度，并对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，在项目实施过程中，要强化督促指导，建立完整详实的档案资料，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
每个乡（镇）选聘1名乡村植保员，全区共13名（含金江镇），承担“一兵三员”（病虫情报侦察兵、植物保护法律法规宣传员、病虫防治技术指导员、农药使用情况调查员）任务，13名乡村植保员按照相关工作要求正在有序的开展工作。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：已选聘了13乡村植保员。
2.质量指标：病虫监测调查每周不少于1次；植保法律法规宣传每月不少于1次；病虫防治技术指导家庭农场、种植大户等新型农业经营主体及农户开展病虫害防治工作，重发田块指导防治全覆盖；农药使用调查每月调查户数不少于15户
3.时效指标：完成时限2023年11月至2024年10月。
4.成本指标：购买服务1万元/人/年。
5.经济效益指标：控制农作物病虫为害，促进农业增效，农民增收。
6.社会效益指标：及时开展病虫调查，发布病虫信息，指导开展病虫防控，提高种植者病虫防控技术水平，提高农业病虫灾害防控能力。
7.生态效益指标：科学合理使用防控农作物病虫灾害，减少化学农药对生态环境的影响。
8.可持续影响指标：提升主要农作物重大病虫灾害监测预警能力，增强重大病虫灾害防控能力，确保粮食安全，农产品质量安全、农业生态安全。
9.满意度指标：主管部门满意度≥95%；服务区域种植农户满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目的申报、资金拨付都严格按照相关程序办理，无偏离绩效目标情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评报告和绩效自评表报区财政部门审核，经审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内进行依法公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展转移支付资金乡村植保员服务
绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展转移支付资金乡村植保员服务

	中央主管部门
	

	地方主管部门
	
	资金使用单位
	

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	13
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	13
	0
	0

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	资金使用规范
	

	
	执行准确性
	资金按照实施方案执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定管理
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法及项目建设时间节点进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	全区13名乡村植保员（含金江镇），承担“一兵三员”（病虫情报侦察兵、植物保护法律法规宣传员、病虫防治技术指导员、农药使用情况调查员）任务。
	全区13名乡村植保员（含金江镇），承担“一兵三员”（病虫情报侦察兵、植物保护法律法规宣传员、病虫防治技术指导员、农药使用情况调查员）任务。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	乡村植保员
	13名
	13名
	

	
	
	质量指标
	病虫监测调查
	每周不少于1次
	每周1次
	

	
	
	
	植保法律法规宣传
	每月不少于1次
	每月1次
	

	
	
	
	病虫防治技术指导
	种植大户、家庭农场及普通农户宣传
	完成
	

	
	
	
	农药使用调查
	每月调查户数不少于15户
	每人每月调查15户
	

	
	
	时效指标
	完成时限
	2023年11月-2024年10月
	2023年11月-2024年10月
	跨年度实施

	
	
	成本指标
	服务补助
	1.0万元/人.年
	1.0万元/人.年
	跨年度实施

	
	效益指标
	经济效益指标
	控制农作物病虫为害，促进农业增效，农民增收。
	不发生重大农业病虫灾害
	未发生
	

	
	
	社会效益指标
	及时开展病虫调查，发布病虫信息，指导开展病虫防控，提高种植者病虫防控技术水平，提高农业病虫灾害防控能力
	社会稳定
	社会稳定
	

	
	
	生态效益指标
	科学合理使用农药防控农作物病虫灾害
	减少化学农药对生态环境的影响
	科学安全合理使用化学农药
	

	
	
	可持续影响指标
	提升主要农作物重大病虫灾害监测预警能力，增强重大病虫灾害防控能力
	确保粮食安全，农产品质量安全、农业生态安全
	确保粮食安全，农产品质量安全、农业生态安全
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	主管部门满意度
	≥95%
	≥95%
	

	
	
	
	服务区域种植户满意度
	≥95%
	≥95%
	

	说明
	无


仁和区2023年省级财政植物疫情监测及阻截防控项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕89号），下达仁和区植物疫情监测及阻截防控资金18万元。绩效目标为：植物疫情监测调查0.6万亩次，防控处置0.13万亩次，植物疫情处置率100%。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
按照《四川省农业农村厅植物检疫站关于落实2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金中植物疫情监测及阻截防控任务的通知》文件精神，结合仁和区实际，编制了《仁和区2023年植物疫情监测及阻截防控项目实施方案》，经区政府批复实施。通过植物疫情监测及阻截防控，有效控制病虫疫情发生、蔓延危害，保障粮食安全，农产品质量安全，生态环境安全和农产品贸易安全。确保全区重大植物疫情不大面积成灾、不恶性扩散蔓延，植物疫情防控处置率达100%。采用政府购买服务、培育专业化服务组织和乡村植保员等多种方式组织项目实施，培养组建当地的专业化防控队伍，提升我区农作物检疫性有害生物及重大病虫监测预警能力和科学防控水平。
1.红火蚁调查监测：8万元。在疫情发生较轻的区域设置监测点40个，开展红火蚁监测、调查，监测调查面积0.6万亩。由监测人员采用访问调查、调查的方式对所在行政村区域内红火蚁发生情况进行调查监测，开展防控技术宣传，组织监测人对零星发生的疫情点进行防控处置，遏制疫情蔓延。资金主要用于监测、调查人员劳务费补助，40个省级重点监测点，每个监测点补助2000元/年，合计8万元。
2.红火蚁疫情阻截防控：10万元。资金主要用于1300亩示范区防控及示范药剂采购。其中：300亩防控示范区专业化服务，每亩补助68元/亩，计2.04万元；1000亩防控示范购买0.1%茚虫威饵剂（100g/袋）9000袋，1%氟蚁腙饵剂（100g/袋）200袋，0.015%多杀霉素（100g/袋）200袋，计7.96万元。
（二）资金管理情况分析。
严格按照《四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕177号）、川财农〔2019〕17号等文件规定管理项目资金，规范项目资金管理，提高资金使用效益。要严格执行公告公示制度，并对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，在项目实施过程中，严格按照政府采购的相关程序要求，开展专业化防控服务及物资采购。强化督促指导，建立完整详实的档案资料，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
设置红火蚁植物疫情监测调查点40个，完成红火蚁疫情监测调查0.6万亩次，在中坝乡、前进镇、仁和镇、福田镇、布德镇、同德镇、务本乡开展红火蚁疫情专业化防控及群防群治防控处置示范0.13万亩次，植物疫情处置率达100%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：计划设置省级植物疫情监测点40个，确定监测人员40人，开展红火蚁监测调查0.6万亩次；开展防控示范0.13万亩次，其中专业化防控示范300亩，群防群控示范100亩。购买0.1%茚虫威饵剂（100g/袋）9000袋，1%氟蚁腙饵剂（100g/袋）200袋，0.015%多杀霉素（100g/袋）200袋。实际完成设置省级植物疫情监测点40个，确定监测人员40人，完成红火蚁监测调查0.6万亩次，完成防控示范面积0.13万亩次，购买0.1%茚虫威饵剂（100g/袋）11808袋，1%氟蚁腙饵剂（100g/袋）200袋，0.015%多杀霉素（100g/袋）200袋。
2.质量指标：红火蚁防治效果达中轻度发生。
3.时效指标：完成时限是2023年8月—12月，已完成。
4.成本指标：40个省级植物疫情监测点监测人员调查监测补助8.0万元，0.13万亩防控示范专业化防控及采购示范药剂9.7万元。项目正在实施，未进行资金支付。
（五）项目效益情况。
5.社会效益：通过实施防控示范，组织群众开展群防群治，减少了红火蚁对人、畜及农作物的为害，未出现疫情恶性蔓延和农田耕地弃种撂荒情况。
6.生态效益：防止外来入侵物种对本地物种生态的为害，保持我区生态平衡。
7.可持续影响：提高群众防控技术水平和防控意识，红火蚁疫情防控处置能力进一步增强，有效遏制红火蚁疫情的快速蔓延。
8.满意度指标：受灾区满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
由于受项目方案编制申报及防控物资服务采购流程的影响，错过了红火蚁防控处置的最佳时间，项目实施时间滞后，时效指标上只能够跨年度实施。成本指标：资金支付滞后。改进措施：加快物资采购发放进度，抓住2024年春季红火蚁防控关键时期，开展疫情防控处置。根据项目完成情况及时进行资金支付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展转移支付资金植物疫情监测及阻截防控绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展转移支付资金植物疫监测及情阻截防控

	中央主管部门
	

	地方主管部门
	
	资金使用单位
	

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	18
	0
	0

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	地方财政资金
	18
	0
	0

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	资金使用规范
	

	
	执行准确性
	资金按照实施方案执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定管理
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法及项目建设时间节点进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	1.红火蚁疫情监测：设置监测点40个，监测调查面积0.6万亩；2，开展防控示范，示范面积0.13万亩
	1.红火蚁疫情监测：设置监测点40个，监测调查面积0.6万亩；2，开展防控示范，示范面积0.13万亩

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	疫情监测点
	40个
	40个
	

	
	
	
	疫情监测调查面积
	6000亩
	6000亩
	

	
	
	
	红火蚁防控示范面积
	1300亩
	1300亩
	

	
	
	质量指标
	红火蚁防控效果
	中轻度发生
	中轻度发生
	

	
	
	时效指标
	完成时限
	2023年9月-12月
	实际需跨年实施
	持续实施中

	
	
	成本指标
	疫情监测调查
	8.00万元
	0
	持续实施中

	
	
	
	红火蚁防控示范
	10.00万元
	0
	持续实施中

	
	效益指标
	经济效益指标
	红火蚁对人、畜及农作物的为害
	减少
	减少
	

	
	
	
	耕地、农田耕作种植状况
	不出现大面积弃种撂荒
	未出现
	

	
	
	生态效益指标
	遏制红火蚁扩散蔓延，减少对本土物种的为害
	保持生态平衡
	保持生态平衡
	

	
	
	可持续影响指标
	提高群众防控技术水平和防控意识，组织开展群防群治
	对红火蚁开展持续防控
	对红火蚁开展持续防控
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受灾农民满意度
	≥90%
	≥90%
	

	说明
	无


2023年省级财政农业污染治理等补助经费（化肥农药固定监测）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕89号），下达仁和区农业污染治理（化肥农药固定监测）经费6万元。编制了《仁和区化肥农药使用调查监测工作方案》。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
选择常年病虫发生、防治习惯及用药方式、施肥习惯和用药施肥方式具有典型性和代表性的、可反映当地农药使用水平的普通农户、种植大户和农业合作社等生产经营主体50户（其中：普通农户原则上不少于总数的1/3），对其全部种植田块上全年、所有作物使用的化肥农药（包括田埂上喷洒除草剂、种子处理用药）进行调查记录，填写《农户农作物种植情况表》、《农户购买与使用农药信息表》、《肥料使用调查监测表》。每个调查点每月补助100元，每年补助1200元，50个固定监测点共计6万元。
（二）资金管理情况分析。
严格按照《四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕177号）等文件规定管理项目资金，规范项目资金管理，提高资金使用效益。对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，在项目实施过程中，要强化督促指导，建立完整详实的档案资料，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
在大龙潭彝族乡、平地镇、啊喇彝族乡、大田镇、布德镇固定50户具有代表性的农户作为农药使用固定监测点，对芒果、石榴、蔬菜、水稻、玉米的化肥农药使用情况进行固定、长期、全面监测。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：农药使用调查监测户50户。
2.质量指标：全年使用的所用化肥农药记载，记录农药化肥购买、使用情况；及时、准确填写《农户农作物种植情况表》、《农户购买与使用农药信息表》、《肥料使用调查监测表》，按照要求将农药记录数据录入全国农药械管理系统。
3.时效指标：2023年11月1日-2024年10月31日。
4.成本指标：劳务补助1200元/户.年。项目正在实施中未进行资金支付。
5.经济效益指标：根据农药使用种类、使用量，通过应用绿色防控技术、普及农药科学安全使用技术，减少化学农药的使用。制定农药减量对策措施，提高农药科学使用技术水平，减少农药使用投入。
6.社会效益指标：减少化学农药的使用，确保农产品质量安全。
7.生态效益指标：科学、安全、合理使用农药防控农作物病虫灾害，减少化学农药对生态环境的影响。
8.可持续影响指标：对农药使用现状进行长期、固定跟踪监测，为指导农药生产、使用政策和技术推广提供依据。持续推进农药使用减量化。
9.满意度指标：主管部门满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目的申报、资金拨付都严格按照相关程序办理，无偏离绩效目标情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评报告和绩效自评表报区财政部门审核，经审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内进行依法公开。
五、其他需要说明的问题
无。



六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展转移支付资金农业污染防治（化肥农药固定监测）绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展转移支付资金农业污染防治（化肥农药固定监测）

	中央主管部门
	

	地方主管部门
	
	资金使用单位
	

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	6
	0
	0

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	6
	0
	0

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	资金使用规范
	

	
	执行准确性
	资金按照实施方案执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定管理
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法及项目建设时间节点进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	选择常年病虫发生、防治习惯及用药方式具有典型性和代表性的、可反映当地化肥农药使用水平的普通农户、种植大户和农业合作社等生产经营主体50户（其中：普通农户原则上不少于总数的1/3），调查其全年肥料农药的购买（或有关项目补贴）与使用情况，包括调查点全年购买肥料农药的品种及其价格、使用作物的种类名称、防治病虫草鼠的种类、防治面积、施肥用药量等信息。
	完成全年肥料农药的购买（或有关项目补贴）与使用情况，包括调查点全年购买肥料农药的品种及其价格、使用作物的种类名称、防治病虫草鼠的种类、防治面积、施肥用药量等信息。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	化肥农药使用调查监测户
	50
	50
	

	
	
	质量指标
	全年使用的所用化肥农药
	记载化肥农药购买、使用情况
	完成
	

	
	
	
	填写材料、上报信息
	《农作物种植情况表》、《农药使用调查监测表》
	完成
	

	
	
	时效指标
	完成时限
	2023年11月1日-2024年10月30日
	2023年11月1日-2024年10月30日
	持续实施中

	
	
	成本指标
	监测调查补助
	1200元/户.年
	
	持续实施中

	
	效益指标
	经济效益指标
	根据化肥农药使用种类、使用量，通过应用绿色防控技术、普及农药科学安全使用技术，减少化肥农药的使用
	制定化肥农药减量对策措施，提高化肥农药科学使用技术水平，减少化肥农药使用投入
	减少
	

	
	
	社会效益指标
	减少化肥农药的使用
	确保农产品质量安全
	农产品质量安全提高
	

	
	
	生态效益指标
	科学、安全、合理使用化肥农药
	减少化肥农药对生态环境的影响
	减少
	

	
	
	可持续影响指标
	对化肥农药使用现状进行长期、固定跟踪监测
	为指导化肥农药生产、使用政策和技术推广提供依据。持续推进化肥农药使用减量化
	减量
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	指标1：主管部门满意度
	≥95%
	≥95%
	

	说明
	无


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据攀枝花市财政局、攀枝花市农业农村局《关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）的通知》（攀财资农〔2023〕96号），下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）（仁和区2023年红旗村三组太阳能提灌站建设项目）80万元，仁和区编制了《仁和区2023年红旗村三组太阳能提灌站建设项目实施方案》并经攀枝花市仁和区人民政府审议通过，在仁和镇新建太阳能提灌站1座。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
攀枝花市财政局、攀枝花市农业农村局《关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）的通知》（攀财资农〔2023〕96号）下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）（仁和区2023年红旗村三组太阳能提灌站建设项目）80万元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金严格按照四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于印发四川省农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2019〕139号）执行，实行区级报账制。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
批复2024年建设完成，项目正在建设，绩效目标暂未完成。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.新建太阳能提灌站1座，现正在建设。
2.项目验收合格率100%，现正在建设。
3.任务完成时间2023-2024年，现正在建设。
4.项目投资80万元，现正在建设。
5.保灌能力≥0.04万亩，现正在建设。
6.提灌站正常运行≥15年，现正在建设。
7.受益群众满意度≥90%，现正在建设。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
未偏离绩效，项目批复2024年建设完成，下一步将督促项目业主加快建设进度，争取按时间节点完成建设任务及绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
填报的自评表和自评报告报同级财政部门审核，经财政部门审核后报市级主管部门，并向区人大报送绩效自评结果，在规定时间内在攀枝花市仁和区门户网站及时公开《自评表》
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批太阳能提灌站建设项目）绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）（仁和区2023年红旗村三组太阳能提灌站建设项目）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	80
	0
	0%

	
	其中：中央财政资金
	0
	0
	0%

	
	省级财政资金
	80
	0
	0

	
	其他资金
	0
	0
	0

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	分配较为科学
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间2023年9月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	合规
	无

	
	使用规范性
	规范
	无

	
	执行准确性
	资金按项目进度拨付，较为准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	全过程按照项目绩效管理规定
	无

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法，项目建设时间节点进行报账
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	新建太阳能提灌站≥1座
	正在建设

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	新建太阳能提灌站
	1座
	正在建设
	正在建设，将督促项目业主加快建设进度

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	正在建设
	正在建设，将督促项目业主加快建设进度

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	2023-2024年年
	正在建设
	正在建设，将督促项目业主加快建设进度

	
	
	成本指标
	项目投资
	80万元
	正在建设
	正在建设，将督促项目业主加快建设进度

	
	
	经济效益指标
	保灌能力
	≥0.04万亩
	正在建设
	正在建设，将督促项目业主加快建设进度

	
	
	可持续影响指标
	提灌站正常运行
	≥15年
	正在建设
	正在建设，将督促项目业主加快建设进度

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	正在建设
	正在建设，将督促项目业主加快建设进度

	说明
	无


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批-农情统计监测）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据攀枝花市财政局《关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）的通知》（攀财资农〔2023〕96号）省级下达我区农情统计监测资金2.79万元。仁和区制定了针对生猪养殖、粮食生产、水产养殖、农产品批发市场等监测点进行农情调度监测、培训和报送统计报表的工作计划，执行监测的生猪养殖、水产养殖、粮食生产、农产品批发市场监测点各一个。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
省级下达我区2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金农情统计监测项目2.79万元。按照项目资金管理要求实施进行全程监督，并在项目实施过程中进行了指导和督查。
（二）资金管理情况分析。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定了管理制度，保证了项目资金管理规范、报账程序到位。专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”以及专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付；资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
按照农情监测工作计划，选取生猪养殖、粮食生产、水产养殖、农产品批发市场监测点各一个，对选取监测点的生产销售情况进行全程监测，确保统计数据真实有效，目前工作计划已全面完成。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：对所选取的生猪养殖、粮食生产、水产养殖、农产品批发市场共4个监测点进行监测和培训，并进行统计数据上报。
2.质量指标：按项目要求完成生猪养殖、粮食生产、水产养殖、农产品批发市场共4个监测点的监测和培训，并进行统计数据上报。
3.时效指标：按照工作计划在2023年12月全部完成，目前完成计划进度100%。
4.成本指标：该项目总投入财政资金2.79万元，截至目前资金尚未进行拨付。
5.经济指标：确保一产增加值目标任务顺利完成。
6.社会效益指标：提高样本监测点报表的填报积极性和数据质量。
7.生态效益指标：保护生态环境。
8.服务对象满意度指标：服务对象满意度大于95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目严格按照相关程序规定，无偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
该严格按照相关程序规定，保证各项指标公开公正公平。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农情统计监测项目）绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批-农情统计监测）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	2.79
	2.79
	100.00%

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	2.79
	2.79
	100.00%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配合理
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	

	
	使用规范性
	资金使用规范
	

	
	执行准确性
	资金按照工作计划执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定管理
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	对农业生产中的重要经济指标进行调查监测，掌握重要农产品生产、销售情况。
	1.报送全年农业统计数据；2.对规模以上生猪养殖户进行监测，统计存出栏情况；3.对区级粮食监测点进行监测，进行大小春粮食测产，统计粮食种植面积和产量；4.完成1个水产样本养殖数据监测；5.完成一个农产品批发市场监测。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	对样本指标进行监测和培训
	4个监测点
	4个监测点
	

	
	
	质量指标
	完成样本监测、培训及数据填报
	4个监测点
	4个监测点
	

	
	
	时效指标
	完成样本监测、培训及数据填报
	2023.12.31
	2023.12.28
	

	
	
	成本指标
	样本监测、宣传资料、培训及数据填报费用
	2.79万元
	2.79万元
	

	
	效
益
指
标
	经济效益指标
	一产增加值
	一产增加值完成36.5亿元
	一产增加值增速4.2%，位列全市第一
	

	
	
	社会效益指标
	提高样本监测点填报积极性和报表的数据质量
	提高填报积极性和数据质量
	监测点的填报积极性和报表数据质量得到了提高
	

	
	
	生态效益指标
	保护生态环境
	生态环境不受影响
	未受影响
	

	
	
	可持续影响指标
	仁和区各监测点持续健康发展
	各监测点保持良好发展态势
	发展良好
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	主管部门满意度
	≥90%
	≥95%
	

	说明
	无


2022年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金绩效考评省级财政奖补资金项目
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《攀枝花市财政局攀枝花市农业农村局中国人民银行攀枝花市分行关于下达2022年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度绩效考评省级财政补助资金的通知》（攀财资农【2023】114号）文件精神，资金注入“乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金账户”，专项用于贷款风险补偿。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
省级下达仁和区2022年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度绩效考评省级财政补助资金350万元，专项用于贷款风险补偿。
（二）资金管理情况分析。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定了《仁和区乡村振兴风险基金贷款管理办法》，设立了风险基金专户，在分险时，严格按基金管理办法分险程序进行。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
按1:10的比例放大撬动金融资本投入农业产业发展，当纳入基金管理的贷款发生风险时，按3：7的比例进行分险。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：由于项目跨年度实施，2024年完成。
2.质量指标：在使用基金分险时，严格按《仁和区乡村振兴分险基金贷款管理办法》等相关规定进行。
3.成本指标：350万元。
4.经济效益指标：破解了经营主体在发展生产过程中融资难、融资贵的问题。
5.社会效益指标：促进了农业产业发展提档升级，巩固了脱贫攻坚成果，促进了乡村振兴。
6.服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
从贷款申请到分险，严格按照相关程序规定，无偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
从贷款申请到分险，严格按照相关程序规定，保证公开公正公平。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2022年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金绩效
考评省级财政奖补资金项目绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2022年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金绩效考评省级财政奖补资金


	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	350
	0
	0

	
	其中：中央财政资金
	0
	0
	0

	
	省级财政资金
	350
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	撬动金融资本投入农业生产，推进乡村振兴
	无

	
	下达及时性
	资金时间2023年12月，下达及时。
	无

	
	拨付合规性
	按资金管理办法及相关管理规定及时分险
	无

	
	使用规范性
	制定了管理办法
	无

	
	执行准确性
	按资金管理办法及相关管理规定及时分险
	无

	
	预算绩效管理情况
	全程按照项目绩效管理规定。
	无

	
	支出责任履行情况
	按资金管理办法及相关管理规定及时分险
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	按1：10的比例放大撬动金融资本投入农业家业发展。
	项目属跨年度实施，2024年完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	家庭农场贷款纳入基金贷款管理
	10个
	
	项目属跨年度实施

	
	
	
	企业贷款纳入基金贷款管理
	5个
	
	

	
	
	
	各养殖大户贷款纳入基金贷款管理
	50个
	
	

	
	
	质量指标
	按乡村振兴农业产业发展基金贷款风险补偿相关规定进行执行
	100%
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	2024年
	
	

	
	
	成本指标
	项目资金
	350万元
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	破解了经营主体在发展生产过程中融资难、融资贵的问题
	破解了经营主体在发展生产过程中融资难、融资贵的问题
	
	

	
	
	社会效益指标
	产业提档升级，促进乡村振兴
	产业提档升级，促进乡村振兴
	
	

	
	
	生态效益指标
	提升仁和区绿色产品市场占有率
	提升仁和区绿色产品市场占有率
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥95
	
	

	说明
	无


2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（2022年生猪出栏激励
奖补）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据四川省农业农村厅《关于做好2023年农业高质量发展资金项目实施工作的通知》(川农函〔2023〕432号)、攀枝花市财政局攀枝花市农业农村局《关于下达2023年省级财政农业质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（攀财资农〔2023〕80号）等文件要求，下达我区“生猪激励奖补资金”32万元，按照《四川省省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2023〕3号）的相关要求，仁和区农业农村局结合仁和区实际编制了《攀枝花市仁和区2023年省级生猪奖补资金项目实施方案》并经区政府批复后报市农业农村局备案实施。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
依据各类项目建设内容及有关建设标准或规范，分类详细估算项目固定资产投资并汇总，明确省级财政资金及自筹资金筹措方案。利用政策性资金的具体方式，并做出详细投资测算。为增强主体发展意识，充分发挥主体作用，该项目采取按2022年生猪出栏超额完成量进行发放消毒药品、疫情防控药品的方式进行补贴，财政资金全额补助，预算总投资32万元，其中省级财政资金32万元。
（二）资金管理情况分析。
为进一步加强财政资金管理，项目资金采取县级报账制，由区农业农村局通过政府平台挂网招标采购主体进行物资采，按照政府采购报账程序进行报账，根据实际完成情况全额报账。目前已于2024年3月20日通过三方招标确定采购主体。项目严格按照政府招标办法程序进行实施，资金管理规范。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
项目总体下达财政资金32万元，实际采购招标价30.8万元，询价宣传制作0.85万元，共计31.65万元，目前项目正在有序推进，达到总体绩效目标要求。
（四）绩效指标完成情况分析。
按照《攀枝花市仁和区2023年省级生猪奖补资金项目实施方案》要求，主体绩效指标分为经济效益、社会效益、生态效益。一是经济效益得到增长。通过该项目的实施在经济效益上降低了畜禽粪污处理成本，提高了生猪出栏率，让养殖业得到科学化、规范化养殖，使养殖业稳步增长，农业农村产值进一步增加。二是社会效益平衡发展。项目实施后，即解决养殖上畜禽防疫防控难的现象，又能满足生猪生产技术难道，使主体积极性得到进一步提高。三是生态效益长足良性发展。项目实施前，非洲猪温、布鲁氏等传染病虽能有效控制，但仍偶尔有发生，通过项目实施能有效降低传染病的防治，减少了疫病发生率，成为一举多得的典型民生工程。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
从项目实际完成情况分析，项目资金管理规范、建设内容符合上级要求，未偏离绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
该项目通过各项指标进行评定，自评得分100分。此结果将在全区进行公开。
五、其他需要说明的问题
通过项目实施的整体情况分析，此类项目是有利于农业农村发展的民生项目，是可持续建设的好工程，应多开展类似项目申报实施。
六、附件
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付（2022年生猪出栏激励奖补项目）绩效自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（2022年生猪出栏激励奖补）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	32
	0
	0

	
	其中：中央财政资金
	
	
	

	
	省级财政资金
	32
	0
	0

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	分配较为科学
	

	
	下达及时性
	资金下达及时
	

	
	拨付合规性
	资金拨付合规
	

	
	使用规范性
	使用规范
	

	
	执行准确性
	资金按照工作计划执行，执行准确
	

	
	预算绩效管理情况
	全过程按照项目绩效管理规定
	

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法进行报账
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	采购生猪养殖消毒、防疫药品，进一步提高规模养殖户的养殖积极性，从而提升养殖户的生产能力，顺利完成生猪出栏目标任务。
	该项目跨年度实施，正在进行招投标。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	采购消毒、防疫药品
	1.6万头份额
	
	

	
	
	质量指标
	药品采购到位率
	100%
	
	

	
	
	时效指标
	药品到位时间
	2024年3月
	
	

	
	
	成本指标
	采购总金额
	32万元
	
	该项目跨年度实施，正在进行招投标。

	
	效益指标
	经济效益指标
	增加农民收益
	保障畜牧业良性发展，促进农民增收
	
	

	
	
	社会效益
指标
	疫情防控安全
	防控重大疫病，保护人民财产安全
	
	

	
	
	生态效益指标
	生态环境保护
	防控重大动物疫病，保护生态环境
	
	

	
	
	可持续影响指标
	持续发展畜牧业
	仁和区畜牧业持续健康发展
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90%
	
	

	说明
	无


2022年省级财政农田建设共同财政事权
转移支付资金（2022年高标准农田建设
项目）绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据四川省农业农村厅《关于做好2022年高标准农田建设工作的通知》（川农函〔2022〕15号）文件，下达仁和区2022年省级财政农田建设补助资金1946万元，仁和区编制了《攀枝花市仁和区2022年高标准农田建设项目实施方案》并经攀枝花市农业农村局审查通过，在仁和区福田镇、同德镇、布德镇新建高标准农田2万亩。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据攀枝花市财政局、攀枝花市农业农村局《关于下达省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（攀财资农〔2022〕48号）下达2022年省级财政农田建设补助资金1946万元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金严格按照四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于印发四川省农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2019〕139号）执行，实行区级报账制。
1.工程进度款由施工单位根据施工合同约定申请，监理单位及项目业主对已完工程量及质量进行审核，审核合格后报送拨款文件及支撑资料至区农业农村局，由区农业农村局先行拨付农民工工资到农民工工资专户，农民工工资经农民工工资专户拨付交回银行回单后，剩余款项直接拨付施工单位。
2.工程完工后经验收合格和审计单位审计后出具审计报告后一次性拨付至审计价97%，剩余3%为工程质保金。按合同约定质保期满后对项目进行复验，复验合格后拨付质保金。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年底已完成新建高标准农田2万亩（新建高效节水灌溉面积0.4万亩）。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.新建高标准农田2万亩，2023年完成新建高标准农田2万亩。
2.新建高效节水灌溉面积0.4万亩，2023年完成新建高效节水灌溉面积0.4万亩。
3.项目验收合格率100%，项目已于2023年全面建设完成验收合格率100%。
5.项目省级财政资金投入1946万元，完成资金拨付1946万元。
6.粮食综合生产能力明显提升，项目区粮食综合生产能力已明显提升。
7.田间道路通达度丘陵区≥90%，项目区田间道路通达度92%。
8.耕地质量逐步提升，项目区耕地质量已提升。
9.水资源利用率逐步提升，项目区水资源利用率已提升。
10.农业种植结构进一步优化，项目区农业种植结构已优化
11.受益群众满意度≥90%，项目区受益群众满意度95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
未偏离绩效目标，绩效目标已全部完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
在规定时间内在攀枝花市仁和区门户网站及时公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2022年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金（仁和区2022年高标准农田建设项目）绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2022年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金（仁和区2022年高标准农田建设项目）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	1946
	1946
	100%

	
	其中：中央财政资金
	0
	0
	0%

	
	省级财政资金
	1946
	1946
	100%

	
	其他资金
	0
	0
	0

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	分配较为科学
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间2022年7月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	合规
	无

	
	使用规范性
	规范
	无

	
	执行准确性
	资金按项目进度拨付，较为准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	全过程按照项目绩效管理规定
	无

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法，项目建设时间节点进行报账
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	新建高标准农田2万亩（新建高效节水灌溉面积0.4万亩）
	新建高标准农田2万亩（新建高效节水灌溉面积0.4万亩）

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	新建高标准农田
	2万亩
	2万亩
	

	
	
	
	新建高效节水灌溉面积
	0.4万亩
	0.4万亩
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	2022-2023年年
	2023年建设完成
	

	
	
	成本指标
	项目投资
	1946万元
	1946万元
	

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	已提升
	

	
	
	
	田间道路通达度
	丘陵区≥90%
	92%
	

	
	
	社会效益
指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	已提升
	

	
	
	生态效益
指标
	耕地质量
	逐步提升
	已提升
	

	
	
	可持续影响指标
	水资源利用率
	逐步提升
	已提升
	

	
	
	
	农业种植结构
	进一步优化
	已优化
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	95%
	

	说明
	无


2022年中央财政农田建设补助资金转移
支付资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据四川省农业农村厅《关于做好2022年高标准农田建设工作的通知》（川农函〔2022〕15号）文件，下达仁和区2022年中央财政农田建设补助资金1000万元，仁和区编制了《攀枝花市仁和区2022年高标准农田建设项目实施方案》并经攀枝花市农业农村局审查通过，在仁和区福田镇、同德镇、布德镇新建高标准农田2万亩。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据攀枝花市财政局、攀枝花市农业农村局《关于下达2022年中央财政农田建设补助资金的通知》（攀财资农〔2022〕32号）下达2022年中央财政农田建设补助资金1000万元。
（二）资金管理情况分析。
项目资金严格按照四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于印发四川省农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2019〕139号）执行，实行区级报账制。
1.工程进度款由施工单位根据施工合同约定申请，监理单位及项目业主对已完工程量及质量进行审核，审核合格后报送拨款文件及支撑资料至区农业农村局，由区农业农村局先行拨付农民工工资到农民工工资专户，农民工工资经农民工工资专户拨付交回银行回单后，剩余款项直接拨付施工单位。
2.工程完工后经验收合格和审计单位审计出具审计报告后一次性拨付至审计价97%，剩余3%为工程质保金。按合同约定质保期满后对项目进行复验，复验合格后拨付质保金。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年底已完成新建高标准农田2万亩（新建高效节水灌溉面积0.4万亩）。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.新建高标准农田2万亩，2023年完成新建高标准农田2万亩。
2.新建高效节水灌溉面积0.4万亩，2023年完成新建高效节水灌溉面积0.4万亩。
3.项目验收合格率100%，项目已于2023年全面建设完成验收合格率100%。
5.项目中央资金投资1000万元，完成资金拨付1000万元。
6.粮食综合生产能力明显提升，项目区粮食综合生产能力已明显提升。
7.田间道路通达度丘陵区≥90%，项目区田间道路通达度92%。
8.耕地质量逐步提升，项目区耕地质量已提升。
9.水资源利用率逐步提升，项目区水资源利用率已提升。
10.农业种植结构进一步优化，项目区农业种植结构已优化。
11.受益群众满意度≥90%，项目区受益群众满意度95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
未偏离绩效目标，绩效目标已全部完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
在规定时间内在攀枝花市仁和区门户网站及时公开。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2022年中央财政农田建设补助资金转移支付（仁和区2022年高标准农田建设项目）绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2022年中央财政农田建设补助资金转移支付（仁和区2022年高标准农田建设项目）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	1000
	1000
	100%

	
	其中：中央财政资金
	1000
	1000
	100%

	
	地方资金
	0
	0
	0

	
	其他资金
	0
	0
	0

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	分配较为科学
	无

	
	下达及时性
	资金下达时间2022年5月，下达及时
	无

	
	拨付合规性
	合规
	无

	
	使用规范性
	规范
	无

	
	执行准确性
	资金按项目进度拨付，较为准确
	无

	
	预算绩效管理情况
	全过程按照项目绩效管理规定
	无

	
	支出责任履行情况
	按照资金管理办法，项目建设时间节点进行报账
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	新建高标准农田2万亩（新建高效节水灌溉面积0.4万亩）
	新建高标准农田2万亩（新建高效节水灌溉面积0.4万亩）

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	新建高标准农田
	2万亩
	2万亩
	

	
	
	
	新建高效节水灌溉面积
	0.4万亩
	0.4万亩
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	2022-2023年年
	2023年建设完成
	

	
	
	成本指标
	项目投资
	1000万元
	1000万元
	

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	已提升
	

	
	
	
	田间道路通达度
	丘陵区≥90%
	92%
	

	
	
	社会效益
指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	已提升
	

	
	
	生态效益
指标
	耕地质量
	逐步提升
	已提升
	

	
	
	可持续影响指标
	水资源利用率
	逐步提升
	已提升
	

	
	
	
	农业种植结构
	进一步优化
	已优化
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	95%
	

	说明
	无


2022年中央农业生产发展资金
（农机购置补贴）项目支出绩效自评报告

为切实做好2021—2023年农机购置补贴工作，促进全区农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，根据《四川省农业农村厅四川省财政厅关于印发<四川省2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》（川农发〔2021〕124号）和《攀枝花市农业农村局攀枝花市财政局关于印发<攀枝花2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》（攀农发〔2021〕135号），《仁和区2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》等文件要求，结合考核指标和评分细则，现就2023年农机购置完成情况自评如下。
本项目各级网上公示必须通过互联网“四川省农机购置与应用补贴申请办理服务系统（2021-2023）”办理，平台网http://202.61.89.161:12021/login?redirect=%2Findex；申报资格审批必须通过“四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台”进行；发放到普通农户的补贴资金必须通过“惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放。发放给合作社或农业企业的补贴必须通过其法人开设的基本账户拨付，确保资金来源、去向清晰可查。
一、绩效目标分解下达情况
（一）计划及到位。
项目资金于2022年1月全部到位。根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于提前下达2022年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）》,四川省下达我区的农机购置补贴项目总资金123万元，全为中央财政资金。
（二）绩效目标内容。
年度总体目标为切实提升农机化水平。
二、绩效目标完成情况
（一）项目资金投入情况。
1、项目资金到位情况。
项目资金于2022年1月全部到位。
2、项目资金执行情况。
2022年下达我区的农机购置补贴资金为123万元，截至2023年12月30日，仁和区农机购置补贴工作已录入购机补贴管理系统机械共398台，涉及农户362户，录入补贴资金94.5571万元。已对录入农机购置补贴管理系统完成抽查、核验，已兑付补贴资金94.5571万元，资金兑付率达100%。
3、项目资金管理情况。
我区2023年农机购置补贴资金使用，严格按照中央、省、市有关惠农资金补贴政策文件精神要求的补贴程序和补贴政策执行。仁和区结合本区实际情况，研究制定了年度的项目实施方案，对补贴资金的使用、发放管理以及兑付方式等给于明确的说明，及时印发到全区各乡镇，要求各乡镇高度重视，严格要求各乡镇在做好项目宣传工作的同时，立即组织村、组全面落实和实施，明确和加强项目资金的使用、监督和管理。
2023年资金发放过程中，区农业农村局目前尚未收到农户信访，项目专项管理，专款专用，没有发生任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取补贴的行为；没有发生村社干部代领补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”筹资等违规操作，实施过程中没有出现不符合政策规定的弄虚作假、冒领、挪用、贪污等违纪违法行为出现。
（二）绩效目标完成情况。
1.产出指标完成情况。
(1)数量指标。
2023年仁和区农机购置补贴项目工作已完全面完成。2022年下达我区的农机购置补贴资金为123万元，截至2023年12月30日，仁和区农机购置补贴工作已录入购机补贴管理系统机械共398台，涉及农户362户，录入补贴资金94.5571万元。已对录入农机购置补贴管理系统完成抽查、核验，已兑付补贴资金94.5571万元，资金兑付率达100%。
（2）质量指标。
全区各乡（镇）严格按照文件要求的工作程序，对政策范围内，应享受购机补贴政策农户进行逐级核实、公示（公示时间不少于7个工作日）、汇总，并最终确定后通过一卡资格审批系统上报区级部门。
区财政部门审核各乡镇上报数据后，根据各乡镇上报的补贴资金量来计算并及时配套全区各乡（镇）补贴资金。区农业农村局通过“一卡通”资金发放系统，在规定时间内足额兑现到农户“一卡通”账户。
（3）时效指标。
在规定时限内发放农机购置补贴资金，兑付率100%。
（4）成本指标。
2023年仁和区农机购置补贴无工作经费预算，但我区严格按文件程序要求申报、审核、公示、发放，区乡两级通过不定时、不定点组织督查组深入村社进行督促检查，以保证项目按时按质实施。全区实际补贴机具398台套，实际发放农机购置补贴资金94.5571万元。
2.效益指标完成情况。
（1）经济效益指标。
通过农机购置补贴项目的实施，提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效。
（2）社会效益指标。
通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾。
（3）生态效益。
通过农机购置补贴项目的实施，农业机械化保护性耕作，保护生态环境。
（4）可持续影响。
通过农机购置补贴项目的实施，加强了农业生态资源保护，提高了全区农业生产机械化水平，对农民增收，农业增效，农村可持续发展具有广泛的影响。
（5）满意度指标。
项目涉及全区农户362户，受益人数398人，通过对14个乡镇、街办补贴农户对项目开展情况满意度抽查，群众满意度为99.99%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步整改措施
仁和区严格按照上级文件要求程序完成项目宣传、核实、审核、申报、资金发放和数据上报等各项工作，无偏离绩效目标情况。下一步，我区将严格按照文件精神，工作早落实，早安排，加强政策宣传、执行和审核力度，完善信息核实，确保资金按质、按时、足额、全部兑付到户。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年仁和区农机购置补贴涉及14个乡镇、街办（含金江镇），64个行政村，414个村民小组，符合政策规定给予补贴362户，发放补贴资金94.5571万元，惠及农户362户，受益人数362人。农户补贴率达100%，资金兑付率达100%。符合政策的补贴对象都经过全部核实，补贴资金全部发放并符合政策规定，全面完成项目目标任务；经过对照检查和自测自评，我区农机购置补贴绩效自评结论为：完成任务。自评结果向市级主管部门和区级相关部门公开，并接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
	2022年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）项目绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付（项目）名称
	2022年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）

	中央主管部门
	农业农村部

	地方主管部门
	攀枝花市农业农村局
	资金使用单位
	攀枝花市仁和区农业农村局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	123
	94.5771
	77%

	
	其中：中央财政资金
	123
	94.5771
	77%

	
	地方资金
	0
	0
	0

	
	其他资金
	0
	0
	0

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	资金分配科学合理
	

	
	下达及时性
	下达及时
	

	
	拨付合规性
	按规定拨付，无违规行为
	

	
	使用规范性
	按资金使用管理制度规范使用
	

	
	执行准确性
	按政策要求严格执行
	

	
	预算绩效管理情况
	充分行使部门职能，完成预算绩效目标
	

	
	支出责任履行情况
	按资金管理办法及时拨付
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	2022年度补贴机具123台，补贴资金123万元
	2022年补贴机具398台，补贴资金94.5771

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	补贴机具（台）
	123
	398
	完成指标值

	
	
	质量指标
	全部足额发放补贴资金
	资金全部兑付到所有补贴农户
	资金全部兑付到所有补贴农户
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	2023年12月30日
	按时完成
	

	
	
	成本指标
	补贴资金（万元）
	123
	94.5771
	

	
	效益
指标
	经济效益
指标
	提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效
	提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效
	提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效
	

	
	
	社会效益指标
	通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾
	通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾
	通过农机购置补贴项目的实施，提高了全区农业生产机械化水平，由于大量采用机械化耕作，工效明显提高，缓解了耕作季节劳动力不足的矛盾
	

	
	
	生态效益指标
	农业机械化保护性耕作，保护生态环境。
	农业机械化保护性耕作，保护生态环境
	农业机械化保护性耕作，保护生态环境
	

	
	
	可持续影响指标
	提高农业生产机械化水平，促进农民增收，农业增效，农村可持续发展
	提高农业生产机械化水平，促进农民增收，农业增效，农村可持续发展
	提高农业生产机械化水平，促进农民增收，农业增效，农村可持续发展
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益补贴农户满意度
	99%
	100%
	

	说明
	无



