
附件

	彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表

	（2025年度）

	转移支付（项目）名称
	彩票公益金

	中央主管部门
	财政部   民政部

	地方主管部门
	攀枝花市仁和区民政局  攀枝花市仁和区财政局
	资金使用单位
	仁和区民政局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	325.14
	279.54
	85.98%

	
	其中：中央财政资金
	8
	8
	100%

	
	       地方资金
	317.14
	271.54
	85.62%

	
	        其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	下达及时性
	资金分及时全部到位
	

	
	拨付合规性
	各项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在拨付资金的过程中，严格执行国库集中支付相关规定，自觉接受国库监管。
	

	
	使用规范性
	各项目实施单位严格按照福彩金管理办法、资金文件以及项目申报书中指定的使用范围执行，严格按照国库集中支付进行资金拨付。
	

	
	执行准确性
	项目整体实现支付279.54万元，预算执行率为85.98%
	预算执行进度有待提升，做好预算执行监测，并及时与财政部门沟通及时拨付。

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	1.慈善事业发展试点建设以实施慈善组织赋能、慈善组织培育及人才培养、慈善平台搭建、慈善场景营建、慈善基金发展、慈善品牌项目计划、慈善文化弘扬。

2.积极引领移风易俗殡葬文化，满足群众的治丧需求。

3.辖区内80岁以上老年人高龄津贴发放。

4.辖区内在读孤儿及事实无人抚养儿童助学。


	1.慈善事业发展试点建设以实施慈善组织赋能、慈善组织培育及人才培养、慈善平台搭建、慈善场景营建、慈善基金发展、慈善品牌项目计划、慈善文化弘扬。

2.惠民殡葬项目使用32.16万元。2025年全年发放惠民殡葬补贴678人。

3.高龄津贴使用164.28万元。2025年累计发放辖区80周岁以上老年人100138人/次。

4.“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目使用8万元。2025年资助在读成年孤儿79人/次。

5.事实无人抚养儿童助学项目使用0.7万元。2025年资助在读成年事实无人抚养儿童102人/次。


	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	整体指标
	数量指标
	完成2025年惠民殡葬资金发放
	1个
	1个
	

	
	
	
	完成2025年高龄津贴发放
	1个
	1个
	

	
	
	
	完成2025年儿童助学资金发放发放
	1个
	1个
	

	
	
	
	慈善事业高质量发展试点
	1个
	1个
	

	
	
	质量指标
	验收合格率（%）
	=100%
	100.00%
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	社会事务工作正常运行
	≥90%
	93%
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	服务对象满意度（%）
	≥90%
	91%
	

	注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

	[image: image1.png]


    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

	    3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。





