攀枝花市仁和区布德镇人民政府

〔2026〕—37

攀枝花市仁和区布德镇人民政府

2025年专项预算项目支出绩效自评报告

（清偿拖欠企业账款化债专项债资金）

一、项目概况

仁和区布德镇位于仁和区西北部，东与仁和区务本乡、盐边县红果镇接壤，南与西区相邻，西与云南省华坪县大兴镇交界，北与同德镇相连，全镇幅员面积131.92平方公里。镇政府驻中心村大庄街，距仁和区政府35公里。布德镇辖布德村、中心村、新桥村、老村子村、民政村5个村（社区），36个村民小组。为落实国家清理拖欠中小企业账款相关要求，保障企业合法权益，申报清偿拖欠企业账款化债专项债资金133.43万元，批复数133.43万元，符合资金管理办法等相关规定,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。收到下达布德镇清偿拖欠企业账款化债专项债资金133.43万元，专项资金到位及时。

2.资金使用。专项债资金已全部拨付完成，累计支出133.43万元，拨付率100%。资金主要用于清偿镇政府拖欠企业账款，每笔支出均对应具体拖欠项目及企业，无截留、挪用、挤占等违规情况。

（二）项目财务管理情况

1.财务管理制度健全，所有项目核算均在财政所进行专项核算，收支清晰，严格按照财务制度进行核算。

2.对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程

由区财政局按照清偿资金的预算金额，下达指标到布德镇人民政府，用于清偿镇政府拖欠企业账款，按流程进行支付。

2.项目管理情况

根据攀仁财资预乡〔2025〕19号文件要求进行公开。

3.项目监管情况

由布德镇人民政府负责监管，通过《布德镇财务管理报销制度》的执行，使得资金监管有序进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成数量

完成清偿14笔，涉及企业14家，数量指标完成率100%。

2.完成质量

该项目严格按照既定计划执行，项目内容已全部完成，且效果良好，受益群体满意度高。

3.完成时效

根据任务量，对照预定计划，该项目完成100%。

4.完成成本

专项债资金使用严格控制在批复额度内，实际支出133.43万元，与批复金额一致，成本控制率100%，无超支情况。

- 项目效益情况

通过清偿拖欠账款，缓解了企业的资金压力，有效激发了市场主体活力。项目实施后，布德镇政府公信力得到显著提升，企业对政府的满意度提高。同时，有效维护了区域社会稳定，避免了因账款拖欠引发的农民工讨薪、企业信访等情况的发生。

四、问题及建议

（一）存在的问题

资金安排和使用上仍有不可预见性，工作中有临时性增加资金使用的情况发生。

- （二）相关建议

望财政能加大清偿资金的支付力度，进一步提高工作质量，加强服务能力，使其充分发挥作用，提高专项资金的使用效益。

附件1：2025年部门预算项目支出绩效自评表

附件2：2025年专项预算项目绩效评价指标体系

攀枝花市仁和区布德镇人民政府

2026年6月2日